## Proyectos
[9 empty] | PRIORIZACIÓN PROYECTOS | [10 empty] | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 | 2023
Dominio | Programa | Código proyecto | Nombre del Proyecto | Objetivo | Foco | Tipo proyecto | Duración | Presupuesto | Valor estrátegico | Impacto organizacional | Impacto social | Costo oportunidad (impacto de no hacer el proyecto) | Normatividad | Puntaje Valor estrátegico | Puntaje Impacto organizacional | Puntaje Impacto social | Puntaje Costo oportunidad (impacto de no hacer el proyecto) | Puntaje Normatividad | Prioridad | Inicio | Fin | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-001 | PR-ES-001 Portafolio de Servicios de TI | Definir e implementar el portafolio de servicios de TI que abarque en su totalidad las capacidades y servicios disponibles a nivel de TI en la Entidad y aquellos servicios que deben ser habilitados como nuevas capacidades para garantizar la gestión integral y la gestión estratégica de TI. | TIC para el Estado | Mejorar la Gestión de TI | 3 meses | 51600000 | Alto | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 1 | 51600000 | 0 | 0 | 0 | 1
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-002 | PR-ES-002 Desarrollo de capacidades de Arquitectura Empresarial | Desarrollar capacidades de Arquitectura Empresarial que permitan de manera sistemática desarrollar, evaluar y mantener la arquitectura de forma articulada con la estrategia . Esto incluye tener un proceso definido y personal con las competencias necesarias. | TIC para el Estado | Mejorar la Gestión de TI | 4 meses | 251850000 | Medio | Alto | Bajo | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 2.25 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 2 | 251850000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-003 | PR-ES-003 Gobierno sobre componentes de TI de la Entidad | Establecer el gobierno sobre los sistemas de información y aplicativos que apoyan procesos de otras secretarías. Desarrollar las capacidades para trabajar en alianza con las demás dependencias para sumar esfuerzos de toda índole que conlleven a la solución de problemas comunes. Establecer un liderazgo proactivo en la ejecución de proyectos con componentes de TI. | TIC para el Estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 12 meses | 29440000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 1 - Sem 1 | Año 2 - Sem 1 | 19626666.6667 | 9813333.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
GOBIERNO TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-GO-001 | PR-GO-001 Implementación Gobierno TI | Realizar la formalización de políticas , procesos y procedimientos de Gobierno dentro del sistema de gestión de calidad, realizar la divulgación de los nuevos elementos de gobierno definido, cubrir los cargos para que los roles del proceso de TI queden acordes a lo requerido por el Gobierno de TI propuesto, proponer el plan de formación de la entidad para incluir las capacitaciones requeridas para el desarrollo de capacidades del personal actual de la Alcaldía de Ibagué, desarrollar el plan de comunicaciones para dar a conocer cambios en los procesos, diseñar y proponer los indicadores y tableros de gestión de Gobierno de TI. | TIC para el Estado | Mejorar la Gestión de TI | 3 meses | 58880000 | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 1 | 58880000 | 0 | 0 | 0 | 1
GOBIERNO TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-GO-002 | PR-GO-002 Implementación PMO y herramienta de Gestión de proyectos | Implementación de herramienta para la gestión de proyectos e implementación PMO | TIC para el Estado | Mejorar la Gestión de TI | 4 meses | 158080000 | Alto | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 3 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 2 | 158080000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-001 | PR-IN-001 Gobierno de Información | Establecer un modelo de gobierno de datos que defina y soporte lineamientos sobre calidad de datos, ciclo de vida de datos, datos maestros y los acuerdos establecidos entre sobre los criterios de calidad para la producción, intercambio y consumo de componentes de información. | TIC para el Estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 6 meses | 58000000 | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 2 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-002 | PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar servicios digitales básicos para ciudadanos y empresas con el fin de garantizar trámites eficientes, disponibles, confiables, transparentes que permitan compartir información de forma segura sobre documentos e información requerida según el propósito del trámite o servicio en cuestión. Los servicios ciudanos digitales deben cumplir con los lineamientos de interoperabilidad | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 24 meses | 170900000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 2 - Sem 2 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 34180000 | 68360000 | 68360000 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-003 | PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información: Movilidad y portales digitales | Implementar los mecanismos que permitan el acceso a los servicios de información por parte de los diferentes grupos de interés, contemplando características de accesibilidad, seguridad y usabilidad. Implementar aplicaciones móviles como canales de acceso a información y servicios requeridos por el ciudadano. Implementar portales digitales y estrategias de divulgación a través de redes sociales para los servicios y procesos que aun carecen de un medio efectivos para dar a conocer al ciudadano los servicios e información disponible de cultura, turismo, desarrollo económico, entre otros. En algunos casos se requiere la reactivación de portales digitales que ya existen pero se encuentran inactivos. Implementar mecanismos de accesibilidad que garanticen la inlcusión para personas en situación de discapacidad auditiva y visual. | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 36 meses | 281300000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 2 - Sem 1 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 93766666.6667 | 140650000 | 46883333.3333 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-004 | PR-IN-004 Lago de datos | Implementar un lago de datos como un repositorio de datos estructurados y no estructurados de toda la entidad que garantice los siguientes aspectos requeridos en relación con la gestión de la información de la Entidad: - Garantizar existencia de fuentes únicas de información. - Garantizar el acceso confiable y oportuno a la información. - Apropiación de los datos gestionados con Sistemas de información no propios (como es el caso de movilidad). - Asegurar la calidad de los datos. - Ofrecer una base para la generación de informes a Entes de control - Ofrecer una base para la implementación de modelos analíticos | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 24 meses | 807000000 | Medio | Alto | Medio | Sí | No | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 2.1 | Año 1 - Sem 2 | Año 3 - Sem 2 | 112980000 | 209820000 | 484200000 | 0 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-005 | PR-IN-005 Analítica Descriptiva | Definir, diseñar e implementar soluciones de análisis descriptivo que permitan utiliza los datos históricos de la Entidad para identificar y analizar comportamientos sobre diferentes aspectos de la gestión y permitir la toma de decisiones informadas, así como la entrega de información a otros grupos de interés. Implementar varios indicadores de negocio para obtener una visión de lo que está pasando. | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 24 meses | 350800000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 2 - Sem 1 | Año 4 - Sem 1 | 0 | 70160000 | 175400000 | 105240000 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-006 | PR-IN-006 Analítica Predictiva | Definir, diseñar e implementar soluciones de análisis predictivo que permitan utilizar la información histórica y correlacionar variables usando modelos estadísticos y matemáticos con el fin de realizar pronósticos de aspectos relevantes de la gestión y predecir con un grado de certeza situaciones futuras. La analítica predictiva puede ser aplicada a aspectos como: - Análisis y predicción del comportamiento de pago de impuestos (Gestión de cartera) - Probabiliad de deserción de estudiantes (Gestión educativa) - Optimización de recursos para la gestión de la movilidad Análisis y predicción del comportamiento de variables ambientales para la prevención de desastres - Predicciones en materia de salud de acuerdo con los diferentes grupos sociales identificados. | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 36 meses | 474000000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 2 - Sem 2 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 94800000 | 142200000 | 237000000 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-007 | PR-IN-007 Datos Abiertos | Definir e implementar una estrategia clara para la gestión de datos abiertos que genere una dinámica continua de entrega de datos públicos para el servicio de la sociedad y otros grupos de interés. Dicha estrategia debe garantizar tanto la entrega de datos de forma sistemática como el aprovechamiento de datos abiertos dispuestos por otras entidades para el análisis de información. | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 6 meses | 21000000 | Medio | Medio | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.35 | Año 1 - Sem 1 | Año 2 - Sem 1 | 14000000 | 7000000 | 0 | 0 |  | 2 | 3
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Gobierno y Gestión de TI | PR-SI-001 | PR-SI-001 Capacidades de Desarrollo de Software | Desarrollar capacidades requeridas para consolidar un proceso adecuado de Desarrollo de software que garantice que las soluciones implementadas al interior de la Entidad cumplen con los estándares de calidad, lineamientos de arquitectura y arquitecturas definidas como referencia. Adoptar una arquitectura para los sistemas de información que permitan orientar el diseño de cualquier arquitectura de solución bajo parámetros, patrones y atributos de calidad definidos. Implica el desarrollo de capacidades de arquitectura de software. Se debe contar con la documentación y actualización de la arquitectura de solución de los sistemas de información de la institución bajo las parámetros de alguna arquitectura de referencia definida. Implementar los mecanismos necesarios para compartir la información haciendo uso del Modelo de Interoperabilidad definido por el Estado a partir de las necesidades de intercambio de información con otras entidades o grupos de interés | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de TI | 8 meses | 107000000 | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5 | Año 1 - Sem 2 | Año 2 - Sem 1 | 53500000 | 53500000 | 0 | 0 |  | 2 | 3
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-SI-002 | PR-SI-002 Interoperabilidad | Definición de estrategia de exposición de servicios de integración a entidades gubernamentales, Integración con entidades externas, internas y socios de negocio y consumo de otros desde dichas entidades Implementación y ajuste de servicios tecnologicos a los estandares de interoperabilidad expuestos por MinTic | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 12 meses | 174300000 | Alto | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 3 | Año 2 - Sem 2 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 130725000 | 43575000 | 0 |  |  |  | 4 | 5
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-SI-003 | PR-SI-003 Gobierno SOA | Definición del modelo de gobierno para servicios expuestos a entidades gubernamentales, socios de negocio y ciudadania | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de TI | 3 meses | 122100000 | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5 | Año 2 - Sem 2 | Año 2 - Sem 2 | 0 | 122100000 | 0 | 0 |  |  |  | 4
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-004 | PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos | Optimizar la gestión de los procesos de la entidad por medio de la automatización a travez de una herramienta BPMS. (Business Processs Management Software o Software de Gestión de Procesos de Negocio). Implementar flujos de trabajo, alertamiento y notificaciones para gestionar procesos que requieren la ejecución de un flujo y la asignación de responsabilidades según estado. Aplicar para la gestión de contratación, gestión jurídica, Control Único disciplinario, entre otros procesos. | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 18 meses | 410400000 | Medio | Alto | Medio | Sí | No | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 2.1 | Año 3 - Sem 1 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 0 | 256500000 | 153900000 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-005 | PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales | Implementar sistemas de información para los procesos misionales que no cuentan con alguna tecnología para apoyar la gestión de los mismos. | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 24 meses | 1080000000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 2 - Sem 2 | Año 4 - Sem 1 | 0 | 405000000 | 540000000 | 135000000 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-006 | PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo | Implementar sistemas de información para los procesos de apoyo que no cuentan con alguna tecnología para apoyar la gestión de los mismos. | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 24 meses | 720000000 | Medio | Alto | Bajo | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 2.25 | Año 2 - Sem 2 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 216000000 | 360000000 | 72000000 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Soluciones Integrales de Caracterización | PR-SI-007 | PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica | Implementar un Sistema de Información Geográfico que permita a la entidad la gestión de datos georreferenciados de los diferentes sectores tales como salud, educación, infraestructura vial, planeación, gestión ambiental, agricultura, seguridad, entre muchos otros aspectos para los cuales la ubicación espacial facilita una gestíón más eficiente, un mejor servicio al ciudadano y la toma asertiva de decisiones. | TIC para la Sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 12 meses | 1130880000 | Medio | Medio | Alto | Sí | No | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0.45 | 0.2 | 2.2 | Año 3 - Sem 2 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 0 | 376960000 | 753920000 | [5 empty] | 6 | 7 | 8
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-008 | PR-SI-008 Gestión documental | Implementar funcionalidades de gestión documental que complementan y hacen integral la gestón de dicho proceso en la entidad. Actualmente se encuentran implementadas funcionalidades de radicación, distribución y gestión de documentos. Para tener una gestión documental integral estaría faltando producción, organización. transferencias, disposición de documentos y disposición final. Asegurar que de forma integral la herramienta de gestión documental incorpore esquemas de captura, procesamiento, consulta, preservación y disposición final de información (datos), de acuerdo con lo establecido en la normatividad del Archivo General de la Nación (AGN). La disponibilidad de documentos digitales optimiza en gran medida la gestión de todos los procesos dado que ofrece acceso más oportuno a la información y minimiza la operatividad en la gestión documental. Además, facilita la preservación de la información misional de la entidad, la seguridad, completitud y disponibilidad de la información. | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 8 meses | 406272000 | Bajo | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.25 | Año 2 - Sem 2 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 142195200 | 264076800 | 0 |  |  |  | 4 | 5
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Soluciones Integrales de Caracterización | PR-SI-009 | PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población | Implementar un Sistema de información para la caracterización de la población, que permita la identificación de diferentes aspectos relacionados con salud, educación, desarrollo social, etc. El sistema de informacion debe ser integral y servir como apoyo a los procesos misionales. Debería contemplar fuentes externas como complemento. | TIC para la Sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 8 meses | 891200000 | Alto | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 3 | Año 3 - Sem 1 | Año 3 - Sem 2 | 0 | 0 | 891200000 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-010 | PR-SI-010 Automatización Robótica de Procesos | Habilitar fuerza laboral digital por medio de la automatización robótica de procesos (RPA- Robotic Process Automation) que para aumentar la eficiencia de los procesos o servicios más significativos. | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 24 meses | 461880000 | Medio | Medio | Alto | Sí | No | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0.45 | 0.2 | 2.2 | Año 3 - Sem 1 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 0 | 173205000 | 288675000 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-001 | PR-ST-001 Modernización de Hardware y Software | Modernizar los equipos de cómputo de le Entidad que se encuentran obsoletos. Así mismo, adquirir las licencias de software necesarias para prestar los servicios de TI de forma efectiva y garantizar el soporte sobre todos los componentes software del centro de cómputo y la Entidad. | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 12 meses | 448578000 | Bajo | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.25 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 2 | 448578000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Seguridad y Privacidad de la Información | PR-ST-002 | PR-ST-002 Gestión de Servicios - Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad | Implementar el plan de continuidad y disponibilidad para garantizar el funcionamiento permanente de los servicios tecnológicos. Implementar un Plan de capacidad de los servicios de TI con el fin de gestionar de forma integral dichos servicios y garantizar la disponibilidad de los mismos de forma permantente. | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de TI | 6 meses | 303500000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 1 - Sem 2 | Año 2 - Sem 1 | 151750000 | 151750000 | 0 | 0 |  | 2 | 3
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Seguridad y Privacidad de la Información | PR-ST-003 | PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información | Implementarel modelo de Seguridad de la Información, asegurando el cumplimiento de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, la política de seguridad de la información de la Entidad y los requisitos particulares de seguridad de acuerdo con la arquitectura definida para la Entidad. | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 6 meses | 116320000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 2 - Sem 1 | Año 2 - Sem 2 | 0 | 116320000 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-004 | PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6 | Reealizar la transición del Protocolo IPv4 a IPv6 de acuerdo con los lineamientos de la política de Gobierno Digital. | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de la Entidad | 6 meses | 77000000 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 2 - Sem 2 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 57750000 | 19250000 | 0 |  |  |  | 4 | 5
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-005 | PR-ST-005 Migración a la nube | Migración de la solución a la nube para adquirir capacidades de entorno de ejecución que no se logran de manera simple continuando con una estrategia en el perimetro interno. El uso de la nube le da a la solución capacidades de ejecución en entornos mas robustos y disponibles. Una estrategia de migración hacia la nube puede tener 5 opciones (Re 5): 1. Rehospedar 2. Refactorizar 3. Reconstruir 4. Rearquitectura 5. Remplazar | TIC para el estado | Mejorar la Gestión de TI | 6 meses | 68400000 | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5 | Año 2 - Sem 1 | Año 2 - Sem 2 | 0 | 68400000 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-001 | PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación | Realizar un diagnóstico sobre el uso y apropiación de los sistemas de información tanto a nivel de Alcaldía como a nivel de ciudad. Realizar plan de formación para uso y apropiación esperado de las TIC a nivel Alcaldía y a nivel Ciudad. Sensiblizar a los usuarios y ciudadanía sobre los beneficios. Definir plan de mantenimiento del uso y apropiación en la Alcaldía y Ciudadania. Definir indicadores para Uso y Adopción | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 12 meses | 485760000 | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5 | Año 2 - Sem 1 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 323840000 | 161920000 | 0 |  |  | 3 | 4 | 5
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-002 | PR-UN-002 Implementación plataforma de e-learning | Evaluación e implementación de una plataforma de elearning para fortalecer los procesos de aprendizaje | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 3 meses | 171440000 | Bajo | Alto | Medio | Sí | No | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 1.85 | Año 3 - Sem 2 | Año 3 - Sem 2 | 0 | 0 | 171440000 | 0 | [5 empty] | 6
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-003 | PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e implementación | Definir, implementar y socializar el esquema de Gestión de Cambio que requiere la entidad para llevar a cabo una adecuada adopción del cambio desde una adeciada planeación, una consecuente comunicación y sensibilización al cambio y una adecuada ejecución del cambio con el respectivo monitereo y control | TIC para el estado | Mejores Servicios a la ciudad | 6 meses | 397440000 | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5 | Año 3 - Sem 1 | Año 3 - Sem 2 | 0 | 0 | 397440000 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-004 | PR-UN-004 Gestión de la Innovación - Definición e implementación | Definir e implementar un sistema de gestión de la innovación que pemita tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de la Alcaldía generar, proponer, planear, ejecutar y realizar el seguimiento a innovaciones que permitan mejorar el nivel de vida de las comunidades y de los funcionarios de la entidad, dando la visibilidad requerida para motivar el ciclo innovacional en la organización. | TIC para la sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 12 meses | 677440000 | Alto | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.75 | Año 1 - Sem 1 | Año 2 - Sem 1 | 451626666.6667 | 225813333.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-005 | PR-UN-005 Vive Digital - Fortalecimiento | Realizar una reingeniería a la estrategia y servicios que prestan tanto los puntos VIveDigital, ViveLab y Kioskos Vive Digital con el fin de que se tengan procesos reales de inclusión social de la comunidad en las TIC con crecimiento en los indicadores de impacto social | TIC para la Sociedad | Mejores Servicios a la ciudad | 12 meses | 452640000 | Medio | Medio | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.6 | Año 2 - Sem 1 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 150880000 | 301760000 | 0 |  |  | 3 | 4 | 5
Note on V1: Fecha proyectada para el inicio del proyecto
Note on B2: Dominio que se ve principalmente impactado por el proyecto
Note on C2: Agrupamiento temático de los proyectos, según sus objetivos y dominio impactado
Note on D2: Asignación de código del proyecto estratégico - Importante para relacionar con los cuadros de indicadores y proyectos tácticos PE: Proyecto Estratégico
Note on E2: Escriba el nombre corto del proyecto
Note on F2: Escriba el objetivo principal del proyecto
Note on V2: Fecha proyectada para el inicio del proyecto
Note on W2: Fecha estimada para la finalizació del proyecto

## Criterios Priorización Proyecto
CRITERIOS DE PRIORIZACION
CRITERIOS | Peso (%) | VALORES
Valor estrátegico | 25% | 1:Bajo: Impacta menos de 2 objetivos organizacionales 2:Medio: Impacta entre 2 y 4 objetivos organizacionales 3:Alto: Impacta todos los objetivos organizacionales NA: No aplica
Impacto organizacional | 15% | 1:Bajo: Impacta 1 proceso de la entidad 2:Medio: Impacta entre 2 y 4 procesos de la entidad 3:Alto: Impacta más del 4 procesos de la entidad
Impacto social | 25% | 1:Bajo: Impacta un grupo de interés 2:Medio: Impacta varios grupos de interés 3:Alto: Impacta la ciudadanía en general
Costo oportunidad (impacto de no hacer el proyecto) | 15% | 1. No: No hay impacto en el negocio sino se realiza el proyecto 3- Sí: Hay un impacto en el negocio si se realiza el proyecto
Normatividad | 20% | 1. No: No aplica ninguna ley o regulación al proyecto 3- Sí: Aplica alguna ley o regulación que exige la ejecución del proyecto
100%
Alto | 3 |  | Si | 3
Medio | 2 |  | No | 1
Bajo | 1
Note on A4: Impacto positivo sobre los objetivos estratégicos
Note on A5: Impacto en uno o varios procesos de la entidad
Note on A6: Costos más bajos para el desarrollo, mantenimiento y soporte
Note on A7: Corresponde al costo de la inversión de los recursos disponibles, en una oportunidad económica, a costa de la mejor inversión alternativa disponible, o también el valor de la mejor opción no realizada.
Note on A8: Establecimiento de leyes y regulaciones aplicables

## Priorización
Dominio | Programa | Código proyecto | Nombre del Proyecto | Valor estrátegico | Impacto organizacional | Impacto social | Costo oportunidad (impacto de no hacer el proyecto) | Normatividad | Puntaje Valor estrátegico | Puntaje Impacto organizacional | Puntaje Impacto social | Puntaje Costo oportunidad (impacto de no hacer el proyecto) | Puntaje Normatividad | Prioridad
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-001 | PR-ES-001 Portafolio de Servicios de TI | Alto | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.75
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-002 | PR-ES-002 Desarrollo de capacidades de Arquitectura Empresarial | Medio | Alto | Bajo | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 2.25
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-003 | PR-ES-003 Gobierno sobre componentes de TI de la Entidad | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
GOBIERNO TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-GO-001 | PR-GO-001 Implementación Gobierno TI | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5
GOBIERNO TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-GO-002 | PR-GO-002 Implementación PMO y herramienta de Gestión de proyectos | Alto | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 3
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-001 | PR-IN-001 Gobierno de Información | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-002 | PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-003 | PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información: Movilidad y portales digitales | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-004 | PR-IN-004 Lago de datos | Medio | Alto | Medio | Sí | No | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 2.1
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-005 | PR-IN-005 Analítica Descriptiva | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-006 | PR-IN-006 Analítica Predictiva | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-007 | PR-IN-007 Datos Abiertos | Medio | Medio | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.35
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Gobierno y Gestión de TI | PR-SI-001 | PR-SI-001 Capacidades de Desarrollo de Software | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-SI-002 | PR-SI-002 Interoperabilidad | Alto | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 3
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-SI-003 | PR-SI-003 Gobierno SOA | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-004 | PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos | Medio | Alto | Medio | Sí | No | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 2.1
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-005 | PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-006 | PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo | Medio | Alto | Bajo | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 2.25
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Soluciones Integrales de Caracterización | PR-SI-007 | PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica | Medio | Medio | Alto | Sí | No | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0.45 | 0.2 | 2.2
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-008 | PR-SI-008 Gestión documental | Bajo | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.25
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Soluciones Integrales de Caracterización | PR-SI-009 | PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población | Alto | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 3
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-010 | PR-SI-010 Automatización Robótica de Procesos | Medio | Medio | Alto | Sí | No | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0.45 | 0.2 | 2.2
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-001 | PR-ST-001 Modernización de Hardware y Software | Bajo | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.25
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Seguridad y Privacidad de la Información | PR-ST-002 | PR-ST-002 Gestión de Servicios - Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Seguridad y Privacidad de la Información | PR-ST-003 | PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-004 | PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6 | Medio | Alto | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.75
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-005 | PR-ST-005 Migración a la nube | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-001 | PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-002 | PR-UN-002 Implementación plataforma de e-learning | Bajo | Alto | Medio | Sí | No | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 1.85
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-003 | PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e implementación | Medio | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.5
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-004 | PR-UN-004 Gestión de la Innovación - Definición e implementación | Alto | Alto | Medio | Sí | Sí | 0.75 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 2.75
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-005 | PR-UN-005 Vive Digital - Fortalecimiento | Medio | Medio | Alto | Sí | Sí | 0.5 | 0.3 | 0.75 | 0.45 | 0.6 | 2.6

## Hoja Ruta
[5 empty] | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 | 2023
Dominio | Programa | Nombre del Proyecto | Duración | Presupuesto | Inicio | Fin | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S2 | S2
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-001 Portafolio de Servicios de TI | 3 meses | 51600000 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 1 | 51600000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-002 Desarrollo de capacidades de Arquitectura Empresarial | 4 meses | 251850000 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 2 | 251850000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-003 Gobierno sobre componentes de TI de la Entidad | 12 meses | 29440000 | Año 1 - Sem 1 | Año 2 - Sem 1 | 19626666.6667 | 9813333.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOBIERNO TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-GO-001 Implementación Gobierno TI | 3 meses | 58880000 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 1 | 58880000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOBIERNO TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-GO-002 Implementación PMO y herramienta de Gestión de proyectos | 4 meses | 158080000 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 2 | 158080000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-001 Gobierno de Información | 6 meses | 58000000 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 2 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales | 24 meses | 170900000 | Año 2 - Sem 2 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 34180000 | 68360000 | 68360000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información: Movilidad y portales digitales | 36 meses | 281300000 | Año 2 - Sem 1 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 93766666.6667 | 140650000 | 46883333.3333 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-004 Lago de datos | 24 meses | 807000000 | Año 1 - Sem 2 | Año 3 - Sem 2 | 112980000 | 209820000 | 484200000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-005 Analítica Descriptiva | 24 meses | 350800000 | Año 2 - Sem 1 | Año 4 - Sem 1 | 0 | 70160000 | 175400000 | 105240000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-006 Analítica Predictiva | 36 meses | 474000000 | Año 2 - Sem 2 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 94800000 | 142200000 | 237000000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-007 Datos Abiertos | 6 meses | 21000000 | Año 1 - Sem 1 | Año 2 - Sem 1 | 14000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Gobierno y Gestión de TI | PR-SI-001 Capacidades de Desarrollo de Software | 8 meses | 107000000 | Año 1 - Sem 2 | Año 2 - Sem 1 | 53500000 | 53500000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-SI-002 Interoperabilidad | 12 meses | 174300000 | Año 2 - Sem 2 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 130725000 | 43575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-SI-003 Gobierno SOA | 3 meses | 122100000 | Año 2 - Sem 2 | Año 2 - Sem 2 | 0 | 122100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos | 18 meses | 410400000 | Año 3 - Sem 1 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 0 | 256500000 | 153900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales | 24 meses | 1080000000 | Año 2 - Sem 2 | Año 4 - Sem 1 | 0 | 405000000 | 540000000 | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo | 24 meses | 720000000 | Año 2 - Sem 2 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 216000000 | 360000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Soluciones Integrales de Caracterización | PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica | 12 meses | 1130880000 | Año 3 - Sem 2 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 0 | 376960000 | 753920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-008 Gestión documental | 8 meses | 406272000 | Año 2 - Sem 2 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 142195200 | 264076800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Soluciones Integrales de Caracterización | PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población | 8 meses | 891200000 | Año 3 - Sem 1 | Año 3 - Sem 2 | 0 | 0 | 891200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-010 Automatización Robótica de Procesos | 24 meses | 461880000 | Año 3 - Sem 1 | Año 4 - Sem 2 | 0 | 0 | 173205000 | 288675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-001 Modernización de Hardware y Software | 12 meses | 448578000 | Año 1 - Sem 1 | Año 1 - Sem 2 | 448578000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Seguridad y Privacidad de la Información | PR-ST-002 Gestión de Servicios - Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad | 6 meses | 303500000 | Año 1 - Sem 2 | Año 2 - Sem 1 | 151750000 | 151750000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Seguridad y Privacidad de la Información | PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información | 6 meses | 116320000 | Año 2 - Sem 1 | Año 2 - Sem 2 | 0 | 116320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6 | 6 meses | 77000000 | Año 2 - Sem 2 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 57750000 | 19250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-005 Migración a la nube | 6 meses | 68400000 | Año 2 - Sem 1 | Año 2 - Sem 2 | 0 | 68400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación | 12 meses | 485760000 | Año 2 - Sem 1 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 323840000 | 161920000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-002 Implementación plataforma de e-learning | 3 meses | 171440000 | Año 3 - Sem 2 | Año 3 - Sem 2 | 0 | 0 | 171440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e implementación | 6 meses | 397440000 | Año 3 - Sem 1 | Año 3 - Sem 2 | 0 | 0 | 397440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-004 Gestión de la Innovación - Definición e implementación | 12 meses | 677440000 | Año 1 - Sem 1 | Año 2 - Sem 1 | 451626666.6667 | 225813333.3333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-005 Vive Digital - Fortalecimiento | 12 meses | 452640000 | Año 2 - Sem 1 | Año 3 - Sem 1 | 0 | 150880000 | 301760000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  | 11415400000 |  |  | 1830471333.3333 | 2683813533.3333 | 4968136800 | 1860978333.3333
Note on G1: Fecha proyectada para el inicio del proyecto

## Alineamiento Ibagué Sostenible
Dominio | Programa | Nombre del Proyecto | Objetivo | EJE NO. 1. Fortalecimiento institucional y participativo. | EJE NO. 2. Ibagué de Oportunidades. Apuesta por la prestación de servicios sociales para el crecimiento del capital humano. | EJE NO. 3. Interacción e Integración económica regional. | EJE NO. 4. Territorio ordenado y planificado.
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-001 Portafolio de Servicios de TI | Definir e implementar el portafolio de servicios de TI que abarque en su totalidad las capacidades y servicios disponibles a nivel de TI en la Entidad y aquellos servicios que deben ser habilitados como nuevas capacidades para garantizar la gestión integral y la gestión estratégica de TI. | X
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-002 Desarrollo de capacidades de Arquitectura Empresarial | Desarrollar capacidades de Arquitectura Empresarial que permitan de manera sistemática desarrollar, evaluar y mantener la arquitectura de forma articulada con la estrategia . Esto incluye tener un proceso definido y personal con las competencias necesarias. | X
ESTRATEGIA TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-ES-003 Gobierno sobre componentes de TI de la Entidad | Establecer el gobierno sobre los sistemas de información y aplicativos que apoyan procesos de otras secretarías. Desarrollar las capacidades para trabajar en alianza con las demás dependencias para sumar esfuerzos de toda índole que conlleven a la solución de problemas comunes. Establecer un liderazgo proactivo en la ejecución de proyectos con componentes de TI. | X
GOBIERNO TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-GO-001 Implementación Gobierno TI | Implementación del Modelo de Gobierno de TI definido para la Alcaldía de Ibagué | X
GOBIERNO TI | Gobierno y Gestión de TI | PR-GO-002 Implementación PMO y herramienta de Gestión de proyectos | Implementación de herramienta para la gestión de proyectos e implementación PMO | X
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-001 Gobierno de Información | Establecer un modelo de gobierno de datos que defina y soporte lineamientos sobre calidad de datos, ciclo de vida de datos, datos maestros y los acuerdos establecidos entre sobre los criterios de calidad para la producción, intercambio y consumo de componentes de información. | X | X | X | X
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales | Implementar servicios digitales básicos para ciudadanos y empresas con el fin de garantizar trámites eficientes, disponibles, confiables, transparentes que permitan compartir información de forma segura sobre documentos e información requerida según el propósito del trámite o servicio en cuestión. Los servicios ciudanos digitales deben cumplir con los lineamientos de interoperabilidad | X
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información: Movilidad y portales digitales | Implementar los mecanismos que permitan el acceso a los servicios de información por parte de los diferentes grupos de interés, contemplando características de accesibilidad, seguridad y usabilidad. Implementar aplicaciones móviles como canales de acceso a información y servicios requeridos por el ciudadano. Implementar portales digitales y estrategias de divulgación a través de redes sociales para los servicios y procesos que aun carecen de un medio efectivos para dar a conocer al ciudadano los servicios e información disponible de cultura, turismo, desarrollo económico, entre otros. En algunos casos se requiere la reactivación de portales digitales que ya existen pero se encuentran inactivos. Implementar mecanismos de accesibilidad que garanticen la inlcusión para personas en situación de discapacidad auditiva y visual. | X
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-004 Lago de datos | Implementar un lago de datos como un repositorio de datos estructurados y no estructurados de toda la entidad que garantice los siguientes aspectos requeridos en relación con la gestión de la información de la Entidad: - Garantizar existencia de fuentes únicas de información. - Garantizar el acceso confiable y oportuno a la información. - Apropiación de los datos gestionados con Sistemas de información no propios (como es el caso de movilidad). - Asegurar la calidad de los datos. - Ofrecer una base para la generación de informes a Entes de control - Ofrecer una base para la implementación de modelos analíticos | X | X
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-005 Analítica Descriptiva | Definir, diseñar e implementar soluciones de análisis descriptivo que permitan utiliza los datos históricos de la Entidad para identificar y analizar comportamientos sobre diferentes aspectos de la gestión y permitir la toma de decisiones informadas, así como la entrega de información a otros grupos de interés. Implementar varios indicadores de negocio para obtener una visión de lo que está pasando. | X | X
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Capacidades Analíticas | PR-IN-006 Analítica Predictiva | Definir, diseñar e implementar soluciones de análisis predictivo que permitan utilizar la información histórica y correlacionar variables usando modelos estadísticos y matemáticos con el fin de realizar pronósticos de aspectos relevantes de la gestión y predecir con un grado de certeza situaciones futuras. La analítica predictiva puede ser aplicada a aspectos como: - Análisis y predicción del comportamiento de pago de impuestos (Gestión de cartera) - Probabiliad de deserción de estudiantes (Gestión educativa) - Optimización de recursos para la gestión de la movilidad Análisis y predicción del comportamiento de variables ambientales para la prevención de desastres - Predicciones en materia de salud de acuerdo con los diferentes grupos sociales identificados. | X | X
INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-IN-007 Datos Abiertos | Definir e implementar una estrategia clara para la gestión de datos abiertos que genere una dinámica continua de entrega de datos públicos para el servicio de la sociedad y otros grupos de interés. Dicha estrategia debe garantizar tanto la entrega de datos de forma sistemática como el aprovechamiento de datos abiertos dispuestos por otras entidades para el análisis de información. |  | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Gobierno y Gestión de TI | PR-SI-001 Capacidades de Desarrollo de Software | Desarrollar capacidades requeridas para consolidar un proceso adecuado de Desarrollo de software que garantice que las soluciones implementadas al interior de la Entidad cumplen con los estándares de calidad, lineamientos de arquitectura y arquitecturas definidas como referencia. Adoptar una arquitectura para los sistemas de información que permitan orientar el diseño de cualquier arquitectura de solución bajo parámetros, patrones y atributos de calidad definidos. Implica el desarrollo de capacidades de arquitectura de software. Se debe contar con la documentación y actualización de la arquitectura de solución de los sistemas de información de la institución bajo las parámetros de alguna arquitectura de referencia definida. Implementar los mecanismos necesarios para compartir la información haciendo uso del Modelo de Interoperabilidad definido por el Estado a partir de las necesidades de intercambio de información con otras entidades o grupos de interés | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-SI-002 Interoperabilidad | Definición de estrategia de exposición de servicios de integración a entidades gubernamentales, Integración con entidades externas, internas y socios de negocio y consumo de otros desde dichas entidades Implementación y ajuste de servicios tecnologicos a los estandares de interoperabilidad expuestos por MinTic |  | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Transformación Digital - Servicios de Información | PR-SI-003 Gobierno SOA | Definición del modelo de gobierno para servicios expuestos a entidades gubernamentales, socios de negocio y ciudadania | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos | Optimizar la gestión de los procesos de la entidad por medio de la automatización a travez de una herramienta BPMS. (Business Processs Management Software o Software de Gestión de Procesos de Negocio). Implementar flujos de trabajo, alertamiento y notificaciones para gestionar procesos que requieren la ejecución de un flujo y la asignación de responsabilidades según estado. Aplicar para la gestión de contratación, gestión jurídica, Control Único disciplinario, entre otros procesos. | X | X | X | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales | Implementar sistemas de información para los procesos misionales que no cuentan con alguna tecnología para apoyar la gestión de los mismos. | X | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo | Implementar sistemas de información para los procesos de apoyo que no cuentan con alguna tecnología para apoyar la gestión de los mismos. | X | X | X | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Soluciones Integrales de Caracterización | PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica | Implementar un Sistema de Información Geográfico que permita a la entidad la gestión de datos georreferenciados de los diferentes sectores tales como salud, educación, infraestructura vial, planeación, gestión ambiental, agricultura, seguridad, entre muchos otros aspectos para los cuales la ubicación espacial facilita una gestíón más eficiente, un mejor servicio al ciudadano y la toma asertiva de decisiones. | X | X | X | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-008 Gestión documental | Implementar funcionalidades de gestión documental que complementan y hacen integral la gestón de dicho proceso en la entidad. Actualmente se encuentran implementadas funcionalidades de radicación, distribución y gestión de documentos. Para tener una gestión documental integral estaría faltando producción, organización. transferencias, disposición de documentos y disposición final. Asegurar que de forma integral la herramienta de gestión documental incorpore esquemas de captura, procesamiento, consulta, preservación y disposición final de información (datos), de acuerdo con lo establecido en la normatividad del Archivo General de la Nación (AGN). La disponibilidad de documentos digitales optimiza en gran medida la gestión de todos los procesos dado que ofrece acceso más oportuno a la información y minimiza la operatividad en la gestión documental. Además, facilita la preservación de la información misional de la entidad, la seguridad, completitud y disponibilidad de la información. | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Soluciones Integrales de Caracterización | PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población | Implementar un Sistema de información para la caracterización de la población, que permita la identificación de diferentes aspectos relacionados con salud, educación, desarrollo social, etc. El sistema de informacion debe ser integral y servir como apoyo a los procesos misionales. Debería contemplar fuentes externas como complemento. | X | X | X | X
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Optimización de procesos | PR-SI-010 Automatización Robótica de Procesos | Habilitar fuerza laboral digital por medio de la automatización robótica de procesos (RPA- Robotic Process Automation) que para aumentar la eficiencia de los procesos o servicios más significativos. | X
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-001 Modernización de Hardware y Software | Modernizar los equipos de cómputo de le Entidad que se encuentran obsoletos. Así mismo, adquirir las licencias de software necesarias para prestar los servicios de TI de forma efectiva y garantizar el soporte sobre todos los componentes software del centro de cómputo y la Entidad. | X
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Seguridad y Privacidad de la Información | PR-ST-002 Gestión de Servicios - Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad | Implementar el plan de continuidad y disponibilidad para garantizar el funcionamiento permanente de los servicios tecnológicos. Implementar un Plan de capacidad de los servicios de TI con el fin de gestionar de forma integral dichos servicios y garantizar la disponibilidad de los mismos de forma permantente. | X
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Seguridad y Privacidad de la Información | PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información | Implementarel modelo de Seguridad de la Información, asegurando el cumplimiento de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, la política de seguridad de la información de la Entidad y los requisitos particulares de seguridad de acuerdo con la arquitectura definida para la Entidad. | X
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6 | Reealizar la transición del Protocolo IPv4 a IPv6 de acuerdo con los lineamientos de la política de Gobierno Digital. | X
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | Infraestructura Tecnológica | PR-ST-005 Migración a la nube | Migración de la solución a la nube para adquirir capacidades de entorno de ejecución que no se logran de manera simple continuando con una estrategia en el perimetro interno. El uso de la nube le da a la solución capacidades de ejecución en entornos mas robustos y disponibles. Una estrategia de migración hacia la nube puede tener 5 opciones (Re 5): 1. Rehospedar 2. Refactorizar 3. Reconstruir 4. Rearquitectura 5. Remplazar | X
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación | Realizar un diagnóstico sobre el uso y apropiación de los sistemas de información tanto a nivel de Alcaldía como a nivel de ciudad. Realizar plan de formación para uso y apropiación esperado de las TIC a nivel Alcaldía y a nivel Ciudad. Sensiblizar a los usuarios y ciudadanía sobre los beneficios. Definir plan de mantenimiento del uso y apropiación en la Alcaldía y Ciudadania. Definir indicadores para Uso y Adopción | X | X | X | X
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-002 Implementación plataforma de e-learning | Evaluación e implementación de una plataforma de elearning para fortalecer los procesos de aprendizaje | X | X |  | X
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e implementación | Definir, implementar y socializar el esquema de Gestión de Cambio que requiere la entidad para llevar a cabo una adecuada adopción del cambio desde una adeciada planeación, una consecuente comunicación y sensibilización al cambio y una adecuada ejecución del cambio con el respectivo monitereo y control |  | X
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-004 Gestión de la Innovación - Definición e implementación | Definir e implementar un sistema de gestión de la innovación que pemita tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de la Alcaldía generar, proponer, planear, ejecutar y realizar el seguimiento a innovaciones que permitan mejorar el nivel de vida de las comunidades y de los funcionarios de la entidad, dando la visibilidad requerida para motivar el ciclo innovacional en la organización. | X | X | X | X
USO Y APROPIACIÓN | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica | PR-UN-005 Vive Digital - Fortalecimiento | Realizar una reingeniería a la estrategia y servicios que prestan tanto los puntos VIveDigital, ViveLab y Kioskos Vive Digital con el fin de que se tengan procesos reales de inclusión social de la comunidad en las TIC con crecimiento en los indicadores de impacto social |  | X
Note on A1: Dominio que se ve principalmente impactado por el proyecto
Note on B1: Agrupamiento temático de los proyectos, según sus objetivos y dominio impactado
Note on C1: Escriba el nombre corto del proyecto
Note on D1: Escriba el objetivo principal del proyecto

## Articulación Ibagué Sostenible
Iniciativas Ibagué Sostenible 2037
100% cobertura en educación, educación integral y jornada única
PR-IN-005 Analítica Descriptiva - Uso de la analítica descriptiva para análisis de variables que son determinantes en la permanencia o deserción de estudiantes. Análisis de tasas de retención, tasas de deserción, entre otros. Identificar de manera específica las potenciales causalidades de los resultados de las pruebas de calidad
PR-IN-006 Analítica Predictiva - Correlación y clasificación de variables para definir probabilidad de deserción o de retención que permitan establecer estrategias adecuadas.
PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población - Caracterización de población para estudio de variables sociodemográficas
Actualización de la estratificación socioeconómica del municipio.
PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica - Como parte de la mejora de la infraestructura de datos espaciales de la ciudad, se requiere implementar un proyecto que actualice y mejore la nomenclatura y la numeración de los predios del Municipio, la cual
Censo Georreferenciado de Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio
PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica - Con la creación de un censo de contribuyentes georreferenciado y dinámico el municipio de Ibagué podrá, en primer lugar, actualizar de manera permanente la información de todos los contribuyentes del ICA y así controlar de manera efectiva la evasión del impuesto.
Educación ambiental con miras al cumplimiento normativo vigente.
PR-UN-002 Implementación plataforma de e-learning - en Colombia existen mecanismos de programas educativos ambientales como lo son los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU); dentro de los cuales se podría llegar a realizar el ejercicio.
Estudio de necesidad de ciclo infratestructura a partir del análisis y la recolección de datos mediante aplicaciones móviles
PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información: Movilidad y portales digitales - Aplicaciones móviles presentan la posibilidad de proveer información detallada de las rutinas de la población en términos de transporte; información que sirve para determinar necesidades de infraestructur. Estas herramientas tecnológicas, permiten identificar el diario de movilidad de una persona, albergando información como las distancias recorridas y el medio de transporte usado
PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica - Generación de mapas y estadísticas
PR-IN-005 Analítica Descriptiva - Análisis de datos de rutinas de transporte de la población
Modelo Integral de Atención en Salud. Excelente, eficaz y eficiente
PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población - Caracterización de la población, que permita obtener perfiles epidemiológicos, seguimiento individual de pacientes y seguimiento a eventos de salud.
PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica - Se requiere realizar la delimitación territorial
PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales - Se requiere un sistema de información y comunicación que permita hacer captura, registro, activación de rutas de atención, referencias y contra referencias;
Monitoreo de Derechos de la Niñez
PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población - Identificación de grupos vulnerables: niños y niñas
Monitoreo de los derechos de la niñez
PR-IN-007 Datos Abiertos - Los datos de la ciudad de Ibagué se encuentran registrados en el sistema SUIN (Sistema Unicp de Información de la NIñez) , por lo que se sugiere que: la ciudad utilice los resultados de dicha información en el proceso de toma de decisiones sobre la garantía de los derechos de la niñez y su desarrollo, priorice los temas urgentes, y realice las inversiones públicas necesarias para consolidarse como un territorio amigo de la niñez.
PR-SI-002 Interoperabilidad - Intreoperabilidad con Sistema SUIN para obtener información de monitoreo de la niñez
Ordenamiento productivo del suelo rural a escala 1:25.000
PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica - Contar con información detallada sobre los usos del suelo con relación a la ubicación, extensión, distribución espacial y las relaciones de usos; identificación detallada de áreas que ameritan reconversión de usos o rehabilitación de suelos para la productividad.
Programas de fortalecimiento del monitoreo ambiental
PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica - Georreferenciación de fuentes hídricas, áreas protegidas, zonas de amenza.
PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales - Sistema de información de apoyo a la gestión de riesgo y ambiental para tener posibilidad de registro y trazabilidad de los aspectos pertinentes a la secretaría, entre ellos, entregas de ayudas humanitarias, Subsidios de arrendamiento entregados y acciones generadas en torno a la gestión de riesgos. Trazabilidad sobre gestión realizada para dar respuesta al ciudadano según solicitudes Flujos y alertamiento ante casos identificados o probabilidades de ocurrencia de desastres.
Reconversión gradual productiva agropecuaria
PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica - Identificar los suelos que presentan conflicto severo y moderado de uso
Total general

## Programas
Programas
Gobierno y Gestión de TI
PR-ES-001 Portafolio de Servicios de TI
PR-ES-002 Desarrollo de capacidades de Arquitectura Empresarial
PR-ES-003 Gobierno sobre componentes de TI de la Entidad
PR-GO-001 Implementación Gobierno TI
PR-GO-002 Implementación PMO y herramienta de Gestión de proyectos
PR-SI-001 Capacidades de Desarrollo de Software
Infraestructura Tecnológica
PR-ST-001 Modernización de Hardware y Software
PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6
PR-ST-005 Migración a la nube
Optimización de procesos
PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos
PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales
PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo
PR-SI-008 Gestión documental
PR-SI-010 Automatización Robótica de Procesos
Transformación Digital - Capacidades Analíticas
PR-IN-001 Gobierno de Información
PR-IN-004 Lago de datos
PR-IN-005 Analítica Descriptiva
PR-IN-006 Analítica Predictiva
Transformación Digital - Servicios de Información
PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales
PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información: Movilidad y portales digitales
PR-IN-007 Datos Abiertos
PR-SI-002 Interoperabilidad
PR-SI-003 Gobierno SOA
Seguridad y Privacidad de la Información
PR-ST-002 Gestión de Servicios - Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad
PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información
Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica
PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación
PR-UN-002 Implementación plataforma de e-learning
PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e implementación
PR-UN-004 Gestión de la Innovación - Definición e implementación
PR-UN-005 Vive Digital - Fortalecimiento
Soluciones Integrales de Caracterización
PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica
PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población
Total general

## PR-ES-001 Portaf Servic
PROYECTO: | PR-ES-001 Portafolio de Servicios de TI
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gobierno y Gestión de TI
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | ESTRATEGIA TI
DESCRIPCIÓN: | Definir e implementar el portafolio de servicios de TI que abarque en su totalidad las capacidades y servicios disponibles a nivel de TI en la Entidad y aquellos servicios que deben ser habilitados como nuevas capacidades para garantizar la gestión integral y la gestión estratégica de TI.
ALCANCE: | Definición del portafolio de Servicios y aceuerdos de nivel de servicios
ENTREGABLES: | Portafolio de Servicios Acuerdos de Nivel de Servicio
ANTECEDENTES: | Se cuenta con un catálogo de Servicios que no cubre en su totalidad todas las capacidades y servicios de TI que tiene la Entidad. Adicionalmente, la Secretaría de Las TIC es de reciente creación y debe realizar un proceso gradual de desarrollo de ciertas capacidades que deben ser integradas al portafolio de Servicios de TI.
ACTIVIDADES GENERALES: | Identificar los servicios actuales de TI. Identificar nuevos servicios o mejoras a los servicios actuales Identificar los elementos de cada servicio: Contacto - Objeto del Servicio - Características - Alcance - Canal de prestación - Beneficiario - IndicadorIdentificar las categorías de agrupamiento de los servicios de TI Identificar la viabilidad técnica para los servicios nuevos y las mejoras a los servicios. Construir los servicios nuevos o mejoras en los servicios Realizar una estrategia de uso y apropiación del portafolio de Servicios
PROYECTOS RELACIONADOS: | N/A
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretario(a) de Las TIC. Director de grupo de Infraestructura tecnológica Director del grupo de innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 3 meses
RIESGOS : | Identificación incompleta de Servicios de TI.
BENEFICIOS: | Gestión de TI con enfoque estratégico. Mayor satisfacción de clientes de la Secretaria de Las TIC Mejoras en los procesos de negocio.
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-ES-002 Dllo Capac Arquit Em
PROYECTO: | PR-ES-002 Desarrollo de capacidades de Arquitectura Empresarial
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gobierno y Gestión de TI
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
DOMINIO: | ESTRATEGIA TI
DESCRIPCIÓN: | Desarrollar capacidades de Arquitectura Empresarial que permitan de manera sistemática desarrollar, evaluar y mantener la arquitectura de forma articulada con la estrategia . Esto incluye tener un proceso definido y personal con las competencias necesarias.
ALCANCE: | Definición del proceso de arquitectura empresarial. Asignación de responsabilidades claras sobre la arquitectura empresarial al personal de TI.
ENTREGABLES: | Proceso definido de arquitectura empresarial Roles y Asignaciones para el desarrollo y mantenimiento de la arquitectura empresarial.
ANTECEDENTES: | No se cuenta actualmente con capacidades para desarrollar, evaluar y mantener la Arquitectura Empresarial.
ACTIVIDADES GENERALES: | Definir el proceso de Arquitectura Empresarial para la Entidad. Conformar y capacitar el equipo encargado de gestionar la Arquitectura Empresarial. Definir roles y responsabilidades frente a la Arquitectura Empresarial. Socializar el proceso definido.
PROYECTOS RELACIONADOS: | N/A
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretario(a) de Las TIC Director de Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación Profesional de grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 4 meses
RIESGOS : | Ausencia de competencias necesarias en el equipo de trabajo.
BENEFICIOS: | Articulación de la tecnología con el negocio.
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-ES-003 Gobieno Componen TI
PROYECTO: | PR-ES-003 Gobierno sobre componentes de TI de la Entidad
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gobierno y Gestión de TI
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | ESTRATEGIA TI
DESCRIPCIÓN: | Establecer el gobierno sobre los sistemas de información y aplicativos que apoyan procesos de otras secretarías. Desarrollar las capacidades para trabajar en alianza con las demás dependencias para sumar esfuerzos de toda índole que conlleven a la solución de problemas comunes. Establecer un liderazgo proactivo en la ejecución de proyectos con componentes de TI.
ALCANCE: | Abarca las soluciones de Tecnología de toda la Entidad
ENTREGABLES: | Directorio de Sistemas de Información actualizado. Políticas y acuerdos establecidos para el gobierno de las soluciones de TI. Soluciones de TI bajo el gobierno de Secretaría de Las TIC.
ANTECEDENTES: | Para realizar una gestión adecuada e integral de las tecnologías de información en la Entidad, se requiere que TI intervenga proactivamente en los proyectos que involucren componentes de TI y que lidere los proyectos de implementación. Actualmente se presentan esfuerzos aislados para la implementación de soluciones de TI y se puede encontrar que una solución es implementada en un Secretaría, cuando es requerida por varias.
ACTIVIDADES GENERALES: | Determinar la forma más adecuada para el manejo de presupuestos para proyectos que integran varias secretarías. Identificar y divulgar los acuerdos a que se debe llegar con las diferentes dependencias. Estos deben ser apoyados desde un nivel de autoridad adecuado. Identificar las soluciones que actualmente se encuentran por fuera del gobierno de TI. Identificar las iniciativas que están siendo adelantadas por otras secretarías para la adquisición de servicios o tecnología. Identificar las necesidades de herramientas tecnológicas que son comunes a varias dependencias.
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-GO-001 Implementación Gobierno TI
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Patrocinador con nivel de autoridad Secretario(a) de Las TIC Gerente Proyecto Profesional grupo Infraestructura Tecnológica
TIEMPO ESTIMADO: | 12 meses
RIESGOS : | Resistencia por parte de las áreas y personas implicadas. Falta de apoyo desde un nivel de autoridad adecuado. Falta de disponibilidad o competencias para lograr el resultado por parte del personal de TI.
BENEFICIOS: | Posibilidad de unir esfuerzos de diferente índole para implementar soluciones integrales y robustas. Uso eficiente de los recursos. Uso de datos unificados
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-GO-001 Implementac Gobierno
PROYECTO: | PR-GO-001 Implementación Gobierno TI
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gobierno y Gestión de TI
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIO
ÁREA LIDER: | Secretaria de las TIC
DOMINIO: | GOBIERNO DE TI
DESCRIPCIÓN: | Implementación del Modelo de Gobierno de TI definido para la Alcaldía de Ibagué
ALCANCE: | Realizar la formalización de políticas , procesos y procedimientos de Gobierno dentro del sistema de gestión de calidad, realizar la divulgación de los nuevos elementos de gobierno definido, cubrir los cargos para que los roles del proceso de TI queden acordes a lo requerido por el Gobierno de TI propuesto, proponer el plan de formación de la entidad para incluir las capacitaciones requeridas para el desarrollo de capacidades del personal actual de la Alcaldía de Ibagué, desarrollar el plan de comunicaciones para dar a conocer cambios en los procesos, diseñar y proponer los indicadores y tableros de gestión de Gobierno de TI.
ENTREGABLES: | Documento con el modelo de Gobierno de TI Divulgación del modelo de Gobierno de TI Proveer las personas para los roles requeridos para el Proceso de TI Plan de formación propuesto Plan de comunicaciones del Modelo de Gobierno de TI Tablero de indicadores de Gestión de Gobierno de TI
ANTECEDENTES: | Análisis de la situación actual
ACTIVIDADES GENERALES: | Definición Modelo de Gobierno de TI Socialización Planeación actividades de comunicación y capacitación
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-ES-003 Gobierno sobre componentes de TI de la Entidad PR-GO-002 Implementación PMO y herramienta de Gestión de proyectos
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretaria de las TIC Director Grupo Infraestructura Tecnológica Director Grupo Ciencia Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 3 meses
RIESGOS : | No implmentación del modelo de Gobierno de TI y pérdida de la inversión en la consultoría que definió el PETIC
BENEFICIOS: | Fortalecer las políticas, procesos y procedimientos de TI Formalizar los cambios en estructura organizacional de TI y su dependencia de la direccionar los cambios en estructura organizacional de TI Desarrollar mecanismos de medición para la medición de la gestión de TI Desarrollar capacidades de personal para soportar nuevos temas propuestos por legislación asociada al Marco de referencia de Arquitectura Empresarial de MINTIC
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-GO-002 Implementac PMO y her
PROYECTO: | PR-GO-002 Implementación PMO y herramienta de Gestión de proyectos
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gobierno y Gestión de TI
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTO
ÁREA LIDER: | Secretaria de las TIC
DOMINIO: | GOBIERNO DE TI
DESCRIPCIÓN: | Implementación de herramienta para la gestión de proyectos e implementación PMO
ALCANCE: | Realizar la adecuada selección de la herramienta y la implementación de la misma para la gestón de proyectos. Implementación de la PMO
ENTREGABLES: | Definición Modelo PMO e implementación Documento con la guía del uso de la herramienta Plan de capacitación en la herramienta Herramienta implementada
ANTECEDENTES: | No se tiene visibilidad en una plataforma de la situación de desempeño de los proyectos. No se cuenta con un manejo coordinado de proyectos
ACTIVIDADES GENERALES: | Selección Herramienta Herramienta implementada Documentación Gestión de la PMO PMO implementada
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-GO-001 Implementación Gobierno TI
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretaria de las TIC Director Grupo Infraestructura Tecnológica Director Grupo Ciencia Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 4 meses
RIESGOS : | No implmentación de la PMO por falta de apoyo institucional
BENEFICIOS: | Asegurar las políticas y uso del modelo de Gobiernto a través del uso apropiado de la herramienta Control coordinador de proyectos, optimización de recursos, solución de riesgos comiunes a los proyectos
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-IN-001 Gobierno información
PROYECTO: | PR-IN-001 Gobierno de Información
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Capacidades Analíticas
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
DOMINIO: | INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Establecer un modelo de gobierno de datos que defina y soporte lineamientos sobre calidad de datos, ciclo de vida de datos, datos maestros y los acuerdos establecidos entre sobre los criterios de calidad para la producción, intercambio y consumo de componentes de información.
ALCANCE: | Especificación de un marco de responsabilidad para fomentar un comportamiento adecuado en la valoración, creación, almacenamiento, uso y eliminación de información. Esto incluye los procesos, roles, normas y métricas que aseguran el uso eficaz y eficiente de la información.
ENTREGABLES: | Procesos, roles, normas y métricas que aseguran el uso eficaz y eficiente de la información.
ANTECEDENTES: | No se tiene actualmente definido un marco para el gobierno de datos y éste es base para la implementación de otros servicios de información.
ACTIVIDADES GENERALES: | Definir el marco de gobierno: abarcar todos los aspectos de la gestión de datos Definir responsabilidades de acuerdo con el marco de gobierno Socializar el marco de gobierno. Implementar las políticas o demás lineamientos definidos
PROYECTOS RELACIONADOS: | N/A
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Director de Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación Profesional de grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 6 meses
RIESGOS : | Ausencia de competencias necesarias en el equipo de trabajo.
BENEFICIOS: | Recepción y entrega eficiente de información Aseguramiento de calidad y seguridad de la información. Respuestas ágiles a los cambios en tecnología
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-IN-002 Servic Ciudad Digital
PROYECTO: | PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Servicios de Información
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Implementar servicios digitales básicos para ciudadanos y empresas con el fin de garantizar trámites eficientes, disponibles, confiables, transparentes que permitan compartir información de forma segura sobre documentos e información requerida según el propósito del trámite o servicio en cuestión. Los servicios ciudanos digitales deben cumplir con los lineamientos de interoperabilidad
ALCANCE: | 20 trámites automáticos, priorizados según Comité de Desempeño Organizacional
ENTREGABLES: | Trámites automáticos cumpliendo con estándares y arquitectura de interoperabilidad, accequibles a través del portal Sí Virtual. Documentación técnica y de usuario de cada trámite implementado.
ANTECEDENTES: | Existen actualmente 16 trámites disponibles para el ciudadano en el Portal web de la Alcaldía, de un totald e 165 trámites identificados en todas las secretarías. La meta para 2019 son 20 trámites y para la vigencia posterior debe seguir creciendo la cantidad de trámites disponibles. Según el Plan Nacional de Desarrollo se tiene como meta la realización de 34 trámites de alto impacto ciudadano.
ACTIVIDADES GENERALES: | Identificar y priorizar los trámites de alto impacto. Diseñar servicios ciudadanos digitales cumpliendo con los lineamientos de interoperabilidad Implementación, Pruebas, Estabilización, Documentación funcional y tecnica, Capacitación.
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información: Movilidad y portales digitales
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Gerente de Proyecto Experto de negocio para cada trámite Equipo de desarrollo
TIEMPO ESTIMADO: | 24 meses
RIESGOS : | Falta de compromiso o disponibilidad de las áreas implicadas. Infraestructura inadecuada para garantizar trámites ágiles y seguros. Falta de conocimiento técnico al interior de la Entidad para llevar a cabo la implementación cumpliendo con los lineamientos y estándares.
BENEFICIOS: | Acercar al ciudadano con el Municipio
TIPO DE PROYECTO: | Desarrollo de Software Interno/Externo

## PR-IN-003 Multip Canales Acceso
PROYECTO: | PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información: Movilidad y portales digitales
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Servicios de Información
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTO
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Implementar los mecanismos que permitan el acceso a los servicios de información por parte de los diferentes grupos de interés, contemplando características de accesibilidad, seguridad y usabilidad. Implementar aplicaciones móviles como canales de acceso a información y servicios requeridos por el ciudadano. Implementar portales digitales y estrategias de divulgación a través de redes sociales para los servicios y procesos que aun carecen de un medio efectivos para dar a conocer al ciudadano los servicios e información disponible de cultura, turismo, desarrollo económico, entre otros. En algunos casos se requiere la reactivación de portales digitales que ya existen pero se encuentran inactivos. Implementar mecanismos de accesibilidad que garanticen la inlcusión para personas en situación de discapacidad auditiva y visual.
ALCANCE: | Aplicación móvil para brindar acceso a los servicios críticos Portales digitales implementados como nuevos o reactivados Uso de redes sociales para la divulgación de servicios e información relevante de la Entidad y la habilitación de comunicación en doble vía.
ENTREGABLES: | Aplicación móvil Portales digitales Redes sociales
ANTECEDENTES: | Se requiere brindar la posibilidad al ciudadano de acceder a la información relevante del municipio a través de múltiples canales. Igualmente se requiere al interior de la entidad contar con diferentes canales para dar a conocer los servicios y programas. La entidad cuenta con portales digitales, sin embargo se requiere realizar un trabajo de reactivación o fortalecimiento de algunos de ellos y asegurar que exista algún tipo de articulación cuando es requerida.
ACTIVIDADES GENERALES: | Se requiere brindar la posibilidad al ciudadano de acceder a la información relevante del municipio a través de múltiples canales. Igualmente se requiere al interior de la entidad contar con diferentes canales para dar a conocer los servicios y programas. La entidad cuenta con portales digitales, sin embargo se requiere realizar un trabajo de reactivación, potenciar el uso de algunos de ellos y asegurar que exista algún tipo de articulación cuando es requerida
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Gerente de Proyecto Expertos de las áreas Equipo de desarrollo
TIEMPO ESTIMADO: | 36 meses
RIESGOS : | Falta de compromiso o disponibilidad de las áreas implicadas. Infraestructura inadecuada para garantizar trámites ágiles y seguros. Falta de conocimiento técnico al interior de la Entidad para llevar a cabo la implementación cumpliendo con los lineamientos y estándares.
BENEFICIOS: | Brindar información y servicios oportunos a los grupos de interés que les permita participar de manera activa Crear estrategias diferenciales teniendo en cuenta los distintos grupos de interés Fortalecer la participación ciudadana Hacer más eficiente y transparente la gestión al interior de la Entidad Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos,
TIPO DE PROYECTO: | Interno/Externo

## PR-IN-004 Lago de Datos
PROYECTO: | PR-IN-004 Lago de datos
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Capacidades Analíticas
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Implementar un lago de datos como un repositorio de datos estructurados y no estructurados de toda la entidad que garantice los siguientes aspectos requeridos en relación con la gestión de la información de la Entidad: - Garantizar existencia de fuentes únicas de información. - Garantizar el acceso confiable y oportuno a la información. - Apropiación de los datos gestionados con Sistemas de información no propios (como es el caso de movilidad). - Asegurar la calidad de los datos. - Ofrecer una base para la generación de informes a Entes de control - Ofrecer una base para la implementación de modelos analíticos
ALCANCE: | Lago con datos estructurados y no estructurados según fuentes identificadas y seleccionadas
ENTREGABLES: | Lago de datos Documentación de fuentes, ETL y administración
ANTECEDENTES: | Necesidad de tener información unificada y disponible para la generación de informes, el análisis de información y la toma de decisiones.
ACTIVIDADES GENERALES: | Identificar fuentes de información: datos estructurados y no estructurados Priorización de fuentes Aprovisionamiento de tecnología (Big data e infraestructura hw y sw requeridos) Ingesta de datos Procesamiento de datos Acceso a los datos
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-IN-001 Gobierno de Información PR-IN-005 Analítica Descriptiva PR-IN-006 Analítica Predictiva
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Gerente de Proyecto Líder de fuentes Experto Back End - Generación de ETL's
TIEMPO ESTIMADO: | 24 meses
RIESGOS : | Información incompleta o no confiable Desconocimiento de la fuentes para poblar el lago de datos Indisponibilidad de tecnología requerida para la incorporación de datos estructurados y no estructurados. (licencias de Oracle o herramienta seleccionada para ETL's, tecnología de Big Data)
BENEFICIOS: | Centralización de la Información Generación de datos de control Control sobre el ciclo de vida de la información de los procesos Apropiación de datos
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-IN-005 Analítica Descriptiva
PROYECTO: | PR-IN-005 Analítica Descriptiva
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Capacidades Analíticas
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Definir, diseñar e implementar soluciones de análisis descriptivo que permitan utiliza los datos históricos de la Entidad para identificar y analizar comportamientos sobre diferentes aspectos de la gestión y permitir la toma de decisiones informadas, así como la entrega de información a otros grupos de interés. Implementar varios indicadores de negocio para obtener una visión de lo que está pasando.
ALCANCE: | Componentes de análisis descriptivo requeridos para resolver las necesidades de análisis más críticas de la entidad.
ENTREGABLES: | Bodega de datos Cubos ETLs Metadatos Informes Documentación
ANTECEDENTES: | De acuerdo con varias necesidades expresadas por las áreas y lineamientos de la gestión de información, se requiere disponer de soluciones que brinden la posibilidad de acceder a la información para realizar análisis y tomar decisiones informadas.
ACTIVIDADES GENERALES: | Definición de casos de negocio Selección de herramientas para la implementación de soluciones de análisis descriptivo Análisis de requisitos Análisis de fuentes Diseño e implementación de componentes de back end y front end Extracción, carga y transformación de datos Generación de Informes o cuadros de mando
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-IN-004 Lago de datos PR-IN-006 Analítica Predictiva
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Patrocinador Secretario de las TIC Gerente Proyecto Lider de Información Experto de área funcional según caso de negocio
TIEMPO ESTIMADO: | 24 meses
RIESGOS : | Información incompleta o no confiable Desconocimiento de la fuentes de información Inexistencia de fuentes requeridas para el análisis de información. Indisponibilidad de tecnología o infraestructura requerida para la implementación de las soluciones.
BENEFICIOS: | Análisis del comportamiento de los procesos críticos de la organización. Disponibilidad de información oportuna y precisa para la toma de decisiones. Optimización de los procesos y aumento de la eficiencia al tener información oportuna disponible para los procesos que la requieren
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-IN-006 Analítica Predictiva
PROYECTO: | PR-IN-006 Analítica Predictiva
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Capacidades Analíticas
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Definir, diseñar e implementar soluciones de análisis predictivo que permitan utilizar la información histórica y correlacionar variables usando modelos estadísticos y matemáticos con el fin de realizar pronósticos de aspectos relevantes de la gestión y predecir con un grado de certeza situaciones futuras. La analítica predictiva puede ser aplicada a aspectos como: - Análisis y predicción del comportamiento de pago de impuestos (Gestión de cartera) - Probabiliad de deserción de estudiantes (Gestión educativa) - Optimización de recursos para la gestión de la movilidad Análisis y predicción del comportamiento de variables ambientales para la prevención de desastres - Predicciones en materia de salud de acuerdo con los diferentes grupos sociales identificados.
ALCANCE: | Modelos de análisis predictivo requeridos para resolver las necesidades de análisis más críticas de la entidad.
ENTREGABLES: | Modelos de análisis descriptivo.
ANTECEDENTES: | De acuerdo con varias necesidades expresadas por las áreas y lineamientos de la gestión de información, se requiere disponer de soluciones que brinden la posibilidad de acceder a la información para realizar análisis que permitan anticipar comportamientos o resultados y tomar decisiones informadas.
ACTIVIDADES GENERALES: | Evaluación inicial de las necesidades analíticas. Entendimiento de las necesidades de negocio (Casos de uso de negocio) Planificación y priorización de soluciones necesarias de análisis predictivo. Seleccionar herramientas para la implementación de modelos predictivos Selección de proveedores de soluciones analíticas Entendimiento de los datos Preparación de datos Construcción de modelos estadísticos Evaluación de modelo Despliegue de modelos Calibración
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR_008 Lago de datos PR_009 Analítica descriptiva
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Patrocinador Secretario de las TIC Gerente Proyecto Lider de Información Experto de área funcional según caso de negocio
TIEMPO ESTIMADO: | 36 meses
RIESGOS : | Información incompleta o no confiable Desconocimiento de la fuentes de información Inexistencia de fuentes requeridas para el análisis de información. Indisponibilidad de tecnología o infraestructura requerida para la implementación de las soluciones.
BENEFICIOS: | Análisis del comportamiento de los procesos críticos de la organización y predicción de comportamiento futuro. Gestión Proactiva. Disponibilidad de información oportuna y precisa para la toma de decisiones. Optimización de los procesos y aumento de la eficiencia al tener información oportuna disponible
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-IN-007 Datos Abiertos
PROYECTO: | PR-IN-007 Datos Abiertos
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Servicios de Información
IMPACTO: | MEDIO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Definir e implementar una estrategia clara para la gestión de datos abiertos que genere una dinámica continua de entrega de datos públicos para el servicio de la sociedad y otros grupos de interés. Dicha estrategia debe garantizar tanto la entrega de datos de forma sistemática como el aprovechamiento de datos abiertos dispuestos por otras entidades para el análisis de información.
ALCANCE: | Definición de estrategia de gestión de datos abiertos e implementación de la entrega de datos
ENTREGABLES: | Conjunto de datos abiertos
ANTECEDENTES: | La entidad ha adelantado algunas iniciativas sobre datos abiertos, las cuales no han quedado instauradas de manera que se garantice la entrega de datos de forma sistemática. Fueron iniciativas puntuales. Los lineamientos de Gobierno Digital indican a las Entidades Públicas proporcionar los datos generados a partir de la gestión y que puedan ponerse al servicio del ciudadano, las empresas u otras entidades públicas.
ACTIVIDADES GENERALES: | Definir una estrategia para la gestión de datos abiertos. Identificación información que puede ser compartida como datos abiertos Incorporar funcionalidades en los sistemas de información que faciliten la generación de datos abiertos. Automatizar procesos de extracción de las fuentes, para la generación y publicación de conjuntos de datos abiertos. Compartir datos a través del portal de datos abiertos del estado. Realizar aprovechamiento y análisis de datos abiertos, haciendo uso de datos publicados por otras entidades, para contrastar o integrar con datos de la Entidad para la toma de decisiones.
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-IN-001 Gobierno de Información PR-IN-004 Lago de datos
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Gerente de Proyecto Líder de fuentes Personal de TI con conocimientos en apertura de datos
TIEMPO ESTIMADO: | 6 meses
RIESGOS : | Desconocimiento de normativa o lineamientos para la apertura de datos. Ausencia de responsables de la entrega de datos abiertos.
BENEFICIOS: | Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-SI-001_ Capacid de desarroll
PROYECTO: | PR-SI-001 Capacidades de Desarrollo de Software
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gobierno y Gestión de TI
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Desarrollar capacidades requeridas para consolidar un proceso adecuado de Desarrollo de software que garantice que las soluciones implementadas al interior de la Entidad cumplen con los estándares de calidad, lineamientos de arquitectura y arquitecturas definidas como referencia. Adoptar una arquitectura para los sistemas de información que permitan orientar el diseño de cualquier arquitectura de solución bajo parámetros, patrones y atributos de calidad definidos. Implica el desarrollo de capacidades de arquitectura de software. Se debe contar con la documentación y actualización de la arquitectura de solución de los sistemas de información de la institución bajo las parámetros de alguna arquitectura de referencia definida. Implementar los mecanismos necesarios para compartir la información haciendo uso del Modelo de Interoperabilidad definido por el Estado a partir de las necesidades de intercambio de información con otras entidades o grupos de interés
ALCANCE: | Marco de trabajo para el desarrollo de Software: estándares, políticas, buenas prácticas. Arquitectura de Software y mecanismos de interoperabilidad.
ENTREGABLES: | Marco de trabajo para el desarrollo de Software: estándares, políticas, buenas prácticas. Arquitectura de Software y mecanismos de interoperabilidad.
ANTECEDENTES: | Como parte de la estrategia definida por la Entidad para desarrollar la Plataforma PISAMI, se ha conformado un equipo de desarrollo. Sin embargo, no se cuenta con un proceso, políticas ni estándares unificados para garantizar la idoneidad y homogeneidad del software desarrollado y la aplicación de buenas prácticas. Actualmente el desarrollo de Software se lleva a cabo bajo los parámetros de experiencias individuales. Tampoco se cuenta con conocimiento y una arquitectura que cumpla con los lineamientos de intercambio e interoperabilidad.
ACTIVIDADES GENERALES: | Definición y apropiación de marco de trabajo para el desarrollo de software Capacitación del personal para apropiar los conocimientos sobre arquitectura de software, lineamientos de interoperabilidad, GEL-XML. Adecuación de Sistemas de Información para trabajar con el framework de arquitectura de Software definido y los estándares de interoperabilidad.
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-SI-002 Interoperabilidad
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Patrocinador con nivel de autoridad Secretario(a) de Las TIC Gerente Proyecto Profesional grupo Infraestructura Tecnológica
TIEMPO ESTIMADO: | 8 meses
RIESGOS : | Resistencia por parte del equipo de desarrollo Alta rotación en el quipo de desarrollo. Falta de disponibilidad o competencias para lograr el resultado por parte del personal de TI.
BENEFICIOS: | Gobierno sobre la creación y puesta en marcha de sistemas de información. Calidad y buenas prácticas aplicadas en el desarrollo. Aseguramiento de las Políticas de TI de la CREG y Mejores Prácticas. Uso de metodologías unificadas para el desarrollo. Gestión, trazabilidad y control sobre el proceso. Mayor capacidad de gestión y gerencia sobre los proyectos.
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-SI-002 Interoperabilidad
PROYECTO: | PR-SI-002 Interoperabilidad
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Servicios de Información
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Definición de estrategia de exposición de servicios de integración a entidades gubernamentales, Integración con entidades externas, internas y socios de negocio y consumo de otros desde dichas entidades Implementación y ajuste de servicios tecnologicos a los estandares de interoperabilidad expuestos por MinTic
ALCANCE: | Definición de estrategia de Migración Definición de plataforma de servicios Definición de plataforma de gestión de servicios Migración de la solucion PISAMI hacia la nube Solución con niveles de respaldo y escalabilidad aumentados
ENTREGABLES: | Estrategia de exposición de servicios e interoperabilidad. Plataforma de hospedaje de servicios de negocio e interoperabilidad seleccionada. Plataforma de gestión de servicios seleccionada Roadmap de implementación de servicios. Implementación de primera ola de servicios de integración a ser expuestos. Implementación de politicas de interoperabilidad y seguridad requeridos por MinTic
ANTECEDENTES: | Las soluciones de negocio actuales no proporcionan mecanismos de exposición de su funcionalidad a traves de mecanismo abiertos y estandares para intercambiar y proporcionar información a las demas entidades gubernamentales y a la ciudadania para habilitar un entorno mas cercano de colaboración
ACTIVIDADES GENERALES: | Ejecución de leventamiento de necesidades de integración e intercambio de información de la entidad Definición de lineamientos de intercambio de información Identificación de plataformas de servicios de aplicación recomendadas para la entidad Definición de criterios de priorización de servicios a ser expuestos Calificación de servicios y priorización Definición de criterios de calidad requeridos para primera ola de servicios priorizados Definición de arquitectura sugerida y componentes de plataforma Implementación de servicios de primera ola de servicios priorizados
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-SI-003 Gobierno SOA PR-ST-005 Migración a la nube
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretario(a) de Las TIC Director de Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación Profesional de grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 6 meses
RIESGOS : | Ausencia de competencias necesarias en el equipo de trabajo. Desconocimiento técnico de algunos de los componentes de la solución
BENEFICIOS: | Aumento de las capacidades de la solución y robustecimiento de su infraestructura. Interacción continua y habilitada con entidades externas. Optimización de procesos y aumento en la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad y la ciudadania
TIPO DE PROYECTO: | Interno / Externo

## PR-SI-003 Gobierno SOA
PROYECTO: | PR-SI-003 Gobierno SOA
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Servicios de Información
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Definición del modelo de gobierno para servicios expuestos a entidades gubernamentales, socios de negocio y ciudadania
ALCANCE: | Definición de proceso de definición de servicios Definición de proceso de gestión de la demanda Definición de proceso de aprovisionamiento de servicios Definición de proceso de monitoreo de servicios Definición de proceso de operación de servicios Definición de roles y responsabilidades propias de la mesa de gobierno SOA Definición de herramientas para gobernabilidad de servicios Definición de plataformas de gestión de servicios y administración. Aprovisionamiento de plataforma de gestión de servicios. Definición de politicas y lineamientos de aseguramiento y auditoria
ENTREGABLES: | Modelo de Gobierno definido Plataforma de Gestión de Servicios Definida e Implementada
ANTECEDENTES: | Las soluciones de negocio actuales no proporcionan mecanismos seguros y administrados de exposición de su funcionalidad a traves de mecanismo abiertos y estandares para intercambiar y proporcionar información a las demas entidades gubernamentales y a la ciudadania para habilitar un entorno mas cercano de colaboración
ACTIVIDADES GENERALES: | Ejecución de consultoria de construcción de modelo de gobierno SOA
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-SI-002 Interoperabilidad PR-ST-005 Migración a la nube
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretario(a) de Las TIC Director de Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación Profesional de grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 3 meses
RIESGOS : | Ausencia de competencias necesarias en el equipo de trabajo. Desconocimiento técnico de algunos de los componentes de la solución
BENEFICIOS: | Aumento de las capacidades de la solución y robustecimiento de su infraestructura. Interacción continua y habilitada con entidades externas. Optimización de procesos y aumento en la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad y la ciudadania
TIPO DE PROYECTO: | Interno / Externo

## PR-SI-004 Gest Automat Procesos
PROYECTO: | PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos
INICIATIVA/PROGRAMA: | Optimización de procesos
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Optimizar la gestión de los procesos de la entidad por medio de la automatización a travez de una herramienta BPMS. (Business Processs Management Software o Software de Gestión de Procesos de Negocio). Implementar flujos de trabajo, alertamiento y notificaciones para gestionar procesos que requieren la ejecución de un flujo y la asignación de responsabilidades según estado. Aplicar para la gestión de contratación, gestión jurídica, Control Único disciplinario, entre otros procesos.
ALCANCE: | Implementación de la herramienta en la infraestructura de la entidad. Análisis y Diseño de la Arquitectura del Proceso. Análisis de la arquitectura de información y requerimientos de información del proceso. Implementación del Proceso en la herramienta. Integración de la herramienta con las fuentes de datos requeridas. Documentación funcional Documentación técnica Transferencia de conocimeinto
ENTREGABLES: | Procesos automatizados Documentación funcional Documentación técnica
ANTECEDENTES: | Existen necesidades desde varios procesos de implementar flujos de trabajo, controles, alertamientos y notificaciones con el fin de establecer mayores controles sobre éstos y optimizar la gestión. Aquellos procesos que actualmente no cuentan con un Sistema de Información, pueden encontrar opciones de mejora y automatización en una herramienta BPM
ACTIVIDADES GENERALES: | Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos. Documentacion en BPMN de los procedimientos a automatizar Selección y adquisición de una plataforma BPMS Implementación de la plataforma en la infraestructura de la entidad. Capacitación en uso de la plataforma. Análisis, Diseño, Automatización de flujos de información en procesos misionales Análisis, Diseño, Automatización de flujos de información en procesos de apoyo.
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo PR-SI-010 Automatización Robótica de Procesos
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Patrocinador - Secretario de Las TIC Gerente Proyecto Líder Funcional Analista Funcional Analista de Procesos Personal de TI
TIEMPO ESTIMADO: | 18 meses
RIESGOS : | Definición incompleta o imprecisa de la arquitectura de proccesos. Desarticulación entre sistemas, documentos y procesos Renuencia al cambio en el momento de implantación y puesta en marcha.
BENEFICIOS: | Trazabilidad y Control sobre los procesos. Mayor velocidad en la gestión de la información y los documentos asociados con flujos de información Mayor gobierno sobre el proceso, configuración y productividad Permite el seguimiento auditoría, diagnostico, evaluación, verificación de cuellos de botella. Mejor manejo de oportunidad para generar resultados a la ciudadanía. Acuerdos de niveles de servicio
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-SI-005 Procesos Misionales
PROYECTO: | PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales
INICIATIVA/PROGRAMA: | Optimización de procesos
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Implementar sistemas de información para los procesos misionales que no cuentan con alguna tecnología para apoyar la gestión de los mismos.
ALCANCE: | Sistema de Información para la gestión Ambiental Sistema de Información para la Gestión de desarrollo rural Sistema de Información para la Gestión del desarrollo social Sistema de Información para la gestión artística y cultural Sistema de información para la gestión de la Seguridad, Justicia y Convivencia ciudadana. Sistema de Información para la Gestión de Infraestructura y obras píublicas. Sistema de Información para la Gestión de la Calidad educativa
ENTREGABLES: | Sistemas de información para la gestión de los procesos misionales
ANTECEDENTES: | Existen procesos misionales que no cuentan con un Sistema de información para soportar la gestión. - Gestión Ambiental - Gestión de desarrollo rural - Gestión del desarrollo social - Gestión artística y cultural - Gestión de la Seguridad, Justicia y Convivencia ciudadana. - Gestión de Infraestructura y obras píublicas. - Gestión de la Calidad educativa
ACTIVIDADES GENERALES: | Realizar el análisis de requisitos para cada proceso Tomar decisiones de realizar desarrollo interno, desarrollo externo o comprar Diseño, implementación, pruebas, documentación y despliegue de las funcionalidades requeridas. Transferencia de conocimiento
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Patrocinador de cada proceso Secretario(a) de Las TIC Gerente Proyecto Profesionales grupo Infraestructura Tecnológica
TIEMPO ESTIMADO: | 24 meses
RIESGOS : | Requisitos incompletos o con déficit de análisis. Resistencia por parte de las áreas y personas implicadas. Falta de disponibilidad de expertos de negocio de los diferentes procesos. Falta de disponibilidad de personal de TI Falta de continuidad en los integrantes del equipo de desarrollo debido a presupuesto disponible, finalización de períodos o cierre de vigencias.
BENEFICIOS: | Gestión más eficiente de los procesos Mayor nivel de seguridad sobre la información del proceso.
TIPO DE PROYECTO: | Interno/Externo

## PR_SI-006 SI Procesos de Apoyo
PROYECTO: | PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo
INICIATIVA/PROGRAMA: | Optimización de procesos
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Implementar sistemas de información para los procesos de apoyo que no cuentan con alguna tecnología para apoyar la gestión de los mismos.
ALCANCE: | Sistema de Información para Control Único Disciplinario
ENTREGABLES: | Sistemas de información para la gestión de los procesos de apoyo
ANTECEDENTES: | Existen procesos de apoyo que no cuentan con un Sistema de información para soportar la gestión. - Control Único Disciplinario
ACTIVIDADES GENERALES: | Realizar el análisis de requisitos para cada proceso Tomar decisiones de realizar desarrollo interno, desarrollo externo o comprar Diseño, implementación, pruebas, documentación y despliegue de las funcionalidades requeridas. Transferencia de conocimiento
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Patrocinador de cada proceso Secretario(a) de Las TIC Gerente Proyecto Profesionales grupo Infraestructura Tecnológica
TIEMPO ESTIMADO: | 24 meses
RIESGOS : | Requisitos incompletos o con déficit de análisis. Resistencia por parte de las áreas y personas implicadas. Falta de disponibilidad de expertos de negocio de los diferentes procesos. Falta de disponibilidad de personal de TI Falta de continuidad en los integrantes del equipo de desarrollo debido a presupuesto disponible, finalización de períodos o cierre de vigencias.
BENEFICIOS: | Gestión más eficiente de los procesos Mayor nivel de seguridad sobre la información del proceso.
TIPO DE PROYECTO: | Interno/Externo

## PR-SI-007 Sist Inform Geografic
PROYECTO: | PR-SI-007 Sistema de Información Geográfica
INICIATIVA/PROGRAMA: | Soluciones Integrales de Caracterización
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Implementar un Sistema de Información Geográfico que permita a la entidad la gestión de datos georreferenciados de los diferentes sectores tales como salud, educación, infraestructura vial, planeación, gestión ambiental, agricultura, seguridad, entre muchos otros aspectos para los cuales la ubicación espacial facilita una gestíón más eficiente, un mejor servicio al ciudadano y la toma asertiva de decisiones.
ALCANCE: | Entre las necesidades existentes en la Entidad en relación con la información geográfica esta: - Georreferenciación zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. - Sitios o predios que serán intervenidos como parte de un programa de gobierno y planes de acción de gestión ambiental. - Georreferenciación de información especializada del POT - Georreferenciación de predios
ENTREGABLES: | Mapas, Datos de georreferenciación
ANTECEDENTES: | Situación actual y solución de necesidades de la Entidad en relación con georreferenciación.
ACTIVIDADES GENERALES: | Definir y caracterizar información georreferenciada de la Entidad. Identificar y priorizar las necesidades de la Entidad en relación con el análisis de información georreferenciada. Seleccionar herramienta o servicios en la nube para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar la información geográficamente referenciada. Adecuar sistemas de información para la captura de información georreferenciada. Capturar, almacenar, preparar, manipular, analizar y desplegar la información geográficamente referenciada
PROYECTOS RELACIONADOS: | N/A
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Patrocinador Secretario de las TIC Gerente Proyecto Lider de Información Experto de área funcional según caso de negocio
TIEMPO ESTIMADO: | 12 meses
RIESGOS : | Falta de compromiso o disponibilidad de las áreas implicadas. Ausencia de datos de georreferenciación o falta de calidad en los mismos. Infraestructura inadecuada para garantizar el buen funcionamiento de la solución. Falta de conocimiento técnico al interior de la Entidad para llevar a cabo la implementación cumpliendo con los lineamientos y estándares.
BENEFICIOS: | Mayores posibilidades de análisis de información ubicándola en un contexto geoespacial. Mejora los servicios de lnformación de la Entidad tanto al interior como para el ciudadano.
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR_SI-008 Gestión documental
PROYECTO: | PR-SI-008 Gestión documental
INICIATIVA/PROGRAMA: | Optimización de procesos
IMPACTO: | MEDIO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Implementar funcionalidades de gestión documental que complementan y hacen integral la gestón de dicho proceso en la entidad. Actualmente se encuentran implementadas funcionalidades de radicación, distribución y gestión de documentos. Para tener una gestión documental integral estaría faltando producción, organización. transferencias, disposición de documentos y disposición final. Asegurar que de forma integral la herramienta de gestión documental incorpore esquemas de captura, procesamiento, consulta, preservación y disposición final de información (datos), de acuerdo con lo establecido en la normatividad del Archivo General de la Nación (AGN). La disponibilidad de documentos digitales optimiza en gran medida la gestión de todos los procesos dado que ofrece acceso más oportuno a la información y minimiza la operatividad en la gestión documental. Además, facilita la preservación de la información misional de la entidad, la seguridad, completitud y disponibilidad de la información.
ALCANCE: | Producción, Organización, Transferencias, Disposición de documentos y disposición final
ENTREGABLES: | Funcionalidades implementadas Documentación de usuario y técnica
ANTECEDENTES: | El módulo de Gestión documental que hace parte de PISAMI cuenta actualmente con funcionalidades de radicación, distribución y gestión de los documentos. Carece de las otras funcionalidades para abarcar un proceso integral de gestión documental.
ACTIVIDADES GENERALES: | Realizar el análisis de requisitos para cada proceso Tomar decisiones de realizar desarrollo interno, desarrollo externo o comprar Diseño, implementación, pruebas, documentación y despliegue de las funcionalidades requeridas. Transferencia de conocimiento
PROYECTOS RELACIONADOS: | N/A
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Gerente Proyecto Profesionales grupo Infraestructura Tecnológica Personal del equipo de desarrollo
TIEMPO ESTIMADO: | 8 meses
RIESGOS : | Requisitos incompletos o con déficit de análisis. Resistencia por parte de las áreas y personas implicadas. Falta de disponibilidad del expertos en el dominio de gestión documental. Falta de disponibilidad de personal de TI Falta de continuidad en los integrantes del equipo de desarrollo debido a presupuesto disponible, finalización de períodos o cierre de vigencias.
BENEFICIOS: | Gestión más eficiente del proceso de Gestión Documental. Mayor nivel de seguridad sobre la información del proceso.
TIPO DE PROYECTO: | Interno/Externo

## PR-SI-009 SI Caracteriz Poblac
PROYECTO: | PR-SI-009 Sistema de información para caracterización de la población
INICIATIVA/PROGRAMA: | Soluciones Integrales de Caracterización
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTO
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Implementar un Sistema de información para la caracterización de la población, que permita la identificación de diferentes aspectos relacionados con salud, educación, desarrollo social, etc. El sistema de informacion debe ser integral y servir como apoyo a los procesos misionales. Debería contemplar fuentes externas como complemento.
ALCANCE: | Debe considerar las necesidades de caracterización que se presentan en cada proceso misional de la organización.
ENTREGABLES: | Sistema de información implemento Caracteriazación de la población en el sistema de información.
ANTECEDENTES: | Se requiere a nivel de varios procesos (Gestión de salud, gestion de desarrollo social, gestión de la seguridad, justicia y convivencia ciudadana contar con la posibillidad de caracterizar la población con el fin de realizar una gestión más asertiva.
ACTIVIDADES GENERALES: | Identificar necesidades de caracterización de los diferentes procesos Identificar soluciones disponibles Tomar decisiones de compra o desarrollo Adquirir o desarrolla herramienta Implementar solución. Caracterizar la población en los diferentes aspectos según sectores cubiertos
PROYECTOS RELACIONADOS: | N/A
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Gerente de Proyecto Expertos de cada proceso involucrado Equipo de desarrollo
TIEMPO ESTIMADO: | 8 meses
RIESGOS : | Falta de compromiso o disponibilidad de las áreas implicadas. Ausencia de datos de caracterizacion o falta de calidad en los mismos.
BENEFICIOS: | Mayor efectividad y precisión en gestión de las necesidades de grupos vulnerables y otros aspectos de la administración.
TIPO DE PROYECTO: | Interno/Externo

## PR-SI-010 Automat Robótic (RPA)
PROYECTO: | PR-SI-010 Automatización Robótica de Procesos
INICIATIVA/PROGRAMA: | Optimización de procesos
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
DOMINIO: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN: | Habilitar fuerza laboral digital por medio de la automatización robótica de procesos (RPA- Robotic Process Automation) que para aumentar la eficiencia de los procesos o servicios más significativos.
ALCANCE: | Implementación de robots para automatización de procesos.
ENTREGABLES: | Robots implementados para diferentes procesos.
ANTECEDENTES: | Existencia de procesos con tareas operativas, repetitivas y predecibles que son susceptibles de ser automatizadas mediante el desarrollo de bots.
ACTIVIDADES GENERALES: | Seleccionar herramienta para implementación de RPA. Seleccionar procesos de Negocio a ser automatizados Analizar y crear requerimientos Definir métricas para medir resultados Implementar funcionalidades de automatización Probar procesos automatizados Desplegar Estabilizar
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-SI-004 Gestión y automatización de procesos
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretario(a) de Las TIC Director de Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación Profesional de grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 24 meses
RIESGOS : | Ausencia de competencias necesarias en el equipo de trabajo. Análisis poco acertivo de los procesos que conllevan a una selección errada de tareas a ser automatizadas. Ineficiencias incorporadas en los procesos
BENEFICIOS: | Reducción del procesamiento manual Reducción en tiempos promedios de atención y niveles de servicio. Aumento de la productividad Eliminación de errores Reducción de costos Fuerza laboral 7x24
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-ST-001 Modernizacion Hw y Sw
PROYECTO: | PR-ST-001 Modernización de Hardware y Software
INICIATIVA/PROGRAMA: | Infraestructura Tecnológica
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
DOMINIO: | SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DESCRIPCIÓN: | Modernizar los equipos de cómputo de le Entidad que se encuentran obsoletos. Así mismo, adquirir las licencias de software necesarias para prestar los servicios de TI de forma efectiva y garantizar el soporte sobre todos los componentes software del centro de cómputo y la Entidad.
ALCANCE:
ENTREGABLES: | Adquisición de hardware y software
ANTECEDENTES: | Gran parte de los equipos de la entidad se encuentran en estado de obsolescencia y no están cumpliendo con la función de apoyar la ejecución de los procesos de forma eficiente. Por el contrario, pueden, en algunos casos, representar cuellos de botella que retrasan el cumplimiento de las tareas, como es el caso de algunos escáneres. Los equipos de cómputo y comunicaciones de los Puntos Vive Digital, Kioskos Vive Digital, Puntos Vive Lab y Zonas Wifi requieren ser actualizados para asegurar que prestan el servicio a la comunidad para el cual fueron concebidos. Se encuentran licencias de Software desactualizadas tanto de herramientas de escritorio como de software de Datacenter. En algunos casos, como el de Oracle, las licencias son insuficientes para las necesidades de administración.
ACTIVIDADES GENERALES: | Actualización de inventario de equipos y licencias Identificación de equipos y software obsoleto. Análisis de capacidad para identificar las necesadades de Software. Seleccionar equipos a comprar Seleccionar software a comprar Seleccionar proveedor Realizar la compra Entrega de equipo y software a dependencias y responsables correspondientes.
PROYECTOS RELACIONADOS: | N/A
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Director de Grupo de Infraestructura Tecnológica Profesional de Grupo de Infraestructura Tecnológica Técnico de de Grupo de Infraestructura Tecnológica
TIEMPO ESTIMADO: | 12 meses
RIESGOS : | Impresiciones en levantamiento de información de inventario de equipo y entendimiento de necesidades Errores en Dimensionamiento de la capacidad
BENEFICIOS: | Adecuada Gestión de TI. Soporte a la ejecución de los procesos
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-ST-002 Capac-Disponib-Contin
PROYECTO: | PR-ST-002 Gestión de Servicios - Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad
INICIATIVA/PROGRAMA: | Seguridad y Privacidad de la Información
IMPACTO: | Medio
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DESCRIPCIÓN: | Implementar el plan de continuidad y disponibilidad para garantizar el funcionamiento permanente de los servicios tecnológicos. Implementar un Plan de capacidad de los servicios de TI con el fin de gestionar de forma integral dichos servicios y garantizar la disponibilidad de los mismos de forma permantente.
ALCANCE: | Definición e implementación del Plan de capacidad Definición e implementación del Plan de continudiad y disponibilidad
ENTREGABLES: | Plan de capacidad Plan de continuidad y disponibilidad
ANTECEDENTES: | La gestión de la capacidad, la continuidad y la disponibilidad son fundamentales para garantizar la continuidad de la operación y la prestación de todos los servicios de la entidad y de TI.
ACTIVIDADES GENERALES: | Identificar vulnerabilidades Identificar capacidades Identificar requisitos de disponibilidad Generar planes Aprobar planes Implementar planes Probar planes Socializar planes
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Director de Grupo de Infraestructura Tecnológica Profesional de Grupo de Infraestructura Tecnológica Técnico de de Grupo de Infraestructura Tecnológica
TIEMPO ESTIMADO: | 6 meses
RIESGOS : | Ausencia de planes para la gestión de cambio Análisis deficiente de vulnerabilidades
BENEFICIOS: | Garantizar la continuidad de la operación y la prestación de todos los servicios de la entidad y de TI.
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-ST-003 Gestión Segurid Info
PROYECTO: | PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información
INICIATIVA/PROGRAMA: | Seguridad y Privacidad de la Información
IMPACTO: | Medio
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DESCRIPCIÓN: | Implementarel modelo de Seguridad de la Información, asegurando el cumplimiento de los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, la política de seguridad de la información de la Entidad y los requisitos particulares de seguridad de acuerdo con la arquitectura definida para la Entidad.
ALCANCE: | Implementación acorde con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de Mintic.
ENTREGABLES: | Modelo de gestión implementado
ANTECEDENTES: | La gestión de la seguridad y privacidad de la información es fundamentales para garantizar la entrega de servicios de información a la entidad y a la ciudad garantizando la privacidad, integridad y disponibilidad. La Entidad está obligada a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, dados los lineamientos de la Política de Gobierno Digital.
ACTIVIDADES GENERALES: | Realizar diagnóstico de estado actual Definir el alcance de implementación Elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información alineado con el objetivo misional de la entidad Implementar el modelo de seguridad Evaluar el desempeño del modelo implementado
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-ST-002 Gestión de Servicios - Plan de Capacidad, Continuidad y Disponibilidad PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Director de Grupo de Infraestructura Tecnológica Profesional de Grupo de Infraestructura Tecnológica Técnico de de Grupo de Infraestructura Tecnológica
TIEMPO ESTIMADO: | 6 meses
RIESGOS : | Ausencia de planes para la gestión de cambio Falta de apoyo con el nivel de autoridad requerido.
BENEFICIOS: | Disminución en el impacto de los riesgos Mayor confianza por parte de los grupos de interés Garantía de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-ST-004 Transic IPv4 a IPv6
PROYECTO: | PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6
INICIATIVA/PROGRAMA: | Infraestructura Tecnológica
IMPACTO: | Medio
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DESCRIPCIÓN: | Reealizar la transición del Protocolo IPv4 a IPv6 de acuerdo con los lineamientos de la política de Gobierno Digital.
ALCANCE: | Implementación acorde con el Modelo de Seguridad y Privacidad - Guía N. 20 del modelo.
ENTREGABLES: | Infraestructura de conectividad migrada a IPv6
ANTECEDENTES: | Dado el crecimiento exponencial de las redes de telecomunicaciones, la mayor demanda y oportunidades de servicios a través de internet, el aumento de innovación tecnológico en dispositivos alámbricos e inalámbricos que conllevan al agotamiento del protocolo de internet versión 4, se hace necesario migrar al protocolo de internet versión 6, el cual hace posible que todos los dispositivos tecnológicos usados para la conexión a internet, tengan una dirección en IPv6, la cual facilitará la conectividad en banda ancha, ofreciendo mejores servicios poniéndolos al alcance de toda la población a fin de estimular y ofrecer mejores oportunidades para el desarrollo mundial.
ACTIVIDADES GENERALES: | Planeación del proceso de transición Implementación del protocolo IPv6 Pruebas de funcionalidad de IPv6 Despliegue del servicio
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Director de Grupo de Infraestructura Tecnológica Profesional de Grupo de Infraestructura Tecnológica Técnico de Grupo de Infraestructura Tecnológica
TIEMPO ESTIMADO: | 6 meses
RIESGOS : | Ausencia de planes para la gestión de cambio Falta de apoyo con el nivel de autoridad requerido.
BENEFICIOS: | Introducción de nuevas funciones que mejoran aspectos como la seguridad informática Facilidad de conectar diversidad de equipos Posibilidad de uso de códigos de software más robustos y portables Mejores tiempos de respuesta en las redes de comunicaciones y los sistemas de información
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-ST-005 Migración a la Nube
PROYECTO: | PR-ST-005 Migración a la nube
INICIATIVA/PROGRAMA: | Transformación Digital - Capacidades Analíticas
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Secretaría de Las TIC - Grupo de Infraestructura Tecnológica
DOMINIO: | SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DESCRIPCIÓN: | Migración de la solución a la nube para adquirir capacidades de entorno de ejecución que no se logran de manera simple continuando con una estrategia en el perimetro interno. El uso de la nube le da a la solución capacidades de ejecución en entornos mas robustos y disponibles. Una estrategia de migración hacia la nube puede tener 5 opciones (Re 5): 1. Rehospedar 2. Refactorizar 3. Reconstruir 4. Rearquitectura 5. Remplazar https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/cloud-adoption/digital-estate/5-rs-of-rationalization
ALCANCE: | Definición de estrategia de Migración Migración de la solucion PISAMI hacia la nube Solución con niveles de respaldo y escalabilidad aumentados
ENTREGABLES: | Solución PISAMI sobre plataformas en la nube
ANTECEDENTES: | No se cuenta actualmente con capacidades para escalar, asegurar, respaldar y garantizar la continuidad de la solución PISAMI dentro de su arquitectura On-Premise actual
ACTIVIDADES GENERALES: | Realizar el estudio y analisis de la solución Ejecutar estrategia TIME de Gartner para determinar la mejor alternativa de migración de la solución Definir y construir plan de migración Ejecutar migración de la solución Asegura solución en la nube
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-SI-002 Interoperabilidad PR-SI-003 Gobierno SOA
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretario(a) de Las TIC Director de Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación Profesional de grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 6 meses
RIESGOS : | Ausencia de competencias necesarias en el equipo de trabajo. Desconocimiento técnico de algunos de los componentes de la solución
BENEFICIOS: | Aumento de las capacidades de la solución y robustecimiento de su infraestructura
TIPO DE PROYECTO: | Interno

## PR-UA-001 Estrat Uso y Aprop
PROYECTO: | PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTO
ÁREA LIDER: | Secretaria de las TIC y Comité TIC
DOMINIO: | USO Y APROPIACION
DESCRIPCIÓN: | Realizar un diagnóstico sobre el uso y apropiación de los sistemas de información tanto a nivel de Alcaldía como a nivel de ciudad. Realizar plan de formación para uso y apropiación esperado de las TIC a nivel Alcaldía y a nivel Ciudad. Sensiblizar a los usuarios y ciudadanía sobre los beneficios. Definir plan de mantenimiento del uso y apropiación en la Alcaldía y Ciudadania. Definir indicadores para Uso y Adopción
ALCANCE:
ENTREGABLES: | Diagnóstico Plan de sensibilización definido y ejecutado Plan de formación definido y ejecutado Plan de mantenimiento Uso y Apropiación definido y en ejecución Indicadores definidos y en medición
ANTECEDENTES: | Análisis de la situación actual
ACTIVIDADES GENERALES: | Desarrollar Diagnóstico Definir la características de los usuarios de las TI perfil, experiencia y conocimiento para determinar el impacto de la implementación de las TI, nuevos servicios y nuevas plataformas. Definir Plan de sensibilización. Definir los incentivos respecto al uso y apropiación de las TIC’s Definir Plan de formación Definir Plan de mantenimiento Uso y Apropiación Definir Indicadores Ejecutar Plan de sesibilización e iniciar plan de formación Iniciar ejecución plan de sensibilización Medir indicadores
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-UN-002 Implementación plataforma de e-learning PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e implementación
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretaria de las TIC Director Grupo Infraestructura Tecnológica Director Grupo Ciencia Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 12 meses
RIESGOS : | No uso de las aplicaciones con el consecuente perjuicio en tiempo y dinero por ineficiencia o reproceso
BENEFICIOS: | 1. Aumentar eficiencia en la operación de la alcaldía por el uso intensivo y eficiente de la tecnología 2. Desarrollar un plan de formación de acuerdo a los perfiles de usuario de las TI a nivel de la Alcaldía y a nivel de la Comunidad 3. Plan de formación evolutivo e incremental, es decir, cada nueva formación se basa ya en conceptos enseñados mejorando el nivel de uso y apropiación
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR_UA-002 E-Learning
PROYECTO: | PR-UN-002 Implementación plataforma de e-learning
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | MEDIA
ÁREA LIDER: | Proceso de Informática y Tecnología
DOMINIO: | USO Y APROPIACION
DESCRIPCIÓN: | Evaluación e implementación de una plataforma de elearning para fortalecer los procesos de aprendizaje
ALCANCE: | • Desarrollar un análisis de requerimientos • Evaluar plataformas de acuerdo a necesidades y características de la Alcaldía de Ibagué • Adquirir la plataforma recomendada. • Implementación, puesta en marcha y estabilización • Desarrollar el proceso de Uso y Apropiación de la Herramienta. • Desarrollar contenidos piloto (al menos dos cursos)
ENTREGABLES: | Documento con la guía del uso de la herramienta Plan de capacitación en la herramienta Herramienta implementada
ANTECEDENTES: | Análisis de la situación actual
ACTIVIDADES GENERALES: | Selección Herramienta Implementar la herramienta seleccionada. Documentación Uso y Apropiación Socialización de la herramienta Piloto Herramienta
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretaria de las TIC Director Grupo Infraestructura Tecnológica Director Grupo Ciencia Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 3 meses
RIESGOS : | No usar la herramienta para los cursos de la entidad y perder la inversión
BENEFICIOS: | 1. Aumentar la cobertura de los servicios de formación para los colaboradores de la Alcaldía. 2. Obtener información del acceso y adopción de contenidos. 3. Desarrollo de contenidos sobre las diferentes necesidades de la Alcaldía para mantener actualizado a los colaboradores
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-UA-003 Gestión de Cambio
PROYECTO: | PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e implementación
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTO
ÁREA LIDER: | Proceso de Informática y Tecnología
DOMINIO: | USO Y APROPIACION
DESCRIPCIÓN: | Definir, implementar y socializar el esquema de Gestión de Cambio que requiere la entidad para llevar a cabo una adecuada adopción del cambio desde una adeciada planeación, una consecuente comunicación y sensibilización al cambio y una adecuada ejecución del cambio con el respectivo monitereo y control
ALCANCE: | • Definir la visión del cambio • Mapa de impactos • Definir estrategia de comunicación • Definir estrategias de adopción del cambio para la entidad • Definir indicadores de adopción y aseguramiento del cambio • Formación de Formadores • Certificación en Gestión del Cambio • Implementación de acciones de adopción • Implementación procedimiento Uso y Apropiación
ENTREGABLES: | Procesos, procedimientos y formatos implementados Estrategia de Gestión de Cambio Mapas de impacto
ANTECEDENTES: | No se tiene procedimientos o procesos para realizar una adecuada gestión de cambio en la Alcaldía de Ibagué
ACTIVIDADES GENERALES: | Definir modelo y procesos para la gestión de cambio Socializar el modelo de Gestión de Cambio Piloto de Modelo de Gestión de Cambio Implementación Modelo de Gestión de Cambio en toda la entidad
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretaria de las TIC Director Grupo Ciencia Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 6 meses
RIESGOS : | No realizar una adecuada sensibilización a los procesos de Gestión de Cambio y no usarla
BENEFICIOS: | 1. Se realiza una adecuada adopción del cambio, manejando las expectativas de los afectados de una manera correcta 2. Confianza en los funcionarios respecto al cambio, se se reducen los incidentes que puedan afectar la operación de la entidad
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR-UA-004 Gestión Innovación
PROYECTO: | PR-UN-004 Gestión de la Innovación - Definición e implementación
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTO
ÁREA LIDER: | Proceso de Informática y Tecnología
DOMINIO: | USO Y APROPIACION
DESCRIPCIÓN: | Definir e implementar un sistema de gestión de la innovación que pemita tanto a la ciudadanía como a los funcionarios de la Alcaldía generar, proponer, planear, ejecutar y realizar el seguimiento a innovaciones que permitan mejorar el nivel de vida de las comunidades y de los funcionarios de la entidad, dando la visibilidad requerida para motivar el ciclo innovacional en la organización.
ALCANCE: | Formación para la Gestión de la Innovación Adquirir las capacidades de gestión de la innovación Apropiación de la Gestión de la Innovación en la entidad y en la ciudadanía
ENTREGABLES: | Procesos, procedimientos y formatos de Gestión de la Innovación definidos, socialiados e implementados Estrategia de Gestión de Cambio Organizacional hacia la innovación. Mapas de impacto organizacional Plataforma para Innovación evaluada, seleccionada, adquirida e implementada
ANTECEDENTES: | El proceso definido para el Grupo de Ciencia, Tecnología e Innovación requiere una revisión de base para que realmente se oriente a las estrategias y metas que se deben implementar para convertir al Municipio de Ibagué en una entidad innovadora con foco en la mejora del nivel de vida de los ciudadanos.
ACTIVIDADES GENERALES: | • Definir la visión de la innovación en la entidad • Definir Modelo de Gestion de la Innovación a nivel interno y externo • Definir Plataforma para la Gestión de la Innovación e implementarla • Piloto de Modelo de Gestión de Innovación en una dependencia de la entidad • Implementación Modelo de Gestión de Innovación en toda la entidad • Implementación Modelo de Gestión de Innovación en tla comunidad
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-UN-003 Gestión de Cambio - Definición e implementación
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretaria de las TIC Director Grupo Ciencia Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 12 meses
RIESGOS : | No realizar una adecuada sensibilización a los procesos de Gestión de Innovación y no lograr el impacto deseado en la entidad y la comunidad
BENEFICIOS: | 1. Aumentar la eficiencia y competitividad de la entidad 2. Permite a la entidad ofrecer mas y mejores servicios a los ciudadanos 3. Mejora el nivel de vida tanto de los funcionarios como de los ciudadanos 4. Prepara a la entidad para afrontar el futuro
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## PR_UA-005 Fortalec Vive Digital
PROYECTO: | PR-UN-005 Vive Digital - Relanzamiento
INICIATIVA/PROGRAMA: | Gestión de la Innovación y Apropiación Tecnológica
IMPACTO: | ALTO
COMPLEJIDAD: | ALTO
ÁREA LIDER: | Proceso de Informática y Tecnología
DOMINIO: | USO Y APROPIACION
DESCRIPCIÓN: | Realizar una reingeniería a la estrategia y servicios que prestan tanto los puntos VIveDigital, ViveLab y Kioskos Vive Digital con el fin de que se tengan procesos reales de inclusión social de la comunidad en las TIC con crecimiento en los indicadores de impacto social
ALCANCE: | Redefinición estrategia de inclusión social Redefinición del esquema de sostenimiento vs rentabilidad social Apropiación de estos espacios por parte de la comunidad Construir ecosistemas para el emprendimiento Plataforma para visibilizar los emprendimientos sociales, educativos y económicos a nivel ciudad
ENTREGABLES: | Diagnóstico Estrategia de Inclusión Social Estrategia de Sostenimiento Plataforma para visibilizar el uso y apropiación de estos espacios por parte de la comunidad como ecosistemas de emprendimiento social , educativo o ecómico para transformar las realidades de las comunas.
ANTECEDENTES: | Se tienen mas de 30 centros de tecnología en la Alcaldía de Ibagué los cuales prestan servicios de capacitación en tecnología de diferentes niveles y con diferentes públicos. También se cuenta con Kioskos que permite a las personas hacer uno de computadores y programas de ofimática.
ACTIVIDADES GENERALES: | • Realizar Diagnóstico • Definir Estrategia de Inclusión Social • Definir la Estrategia de Sostenimiento • Definir ecosisteas para desarrollar emprendimiento mendiante convenios Universidad-Empresa-Estado-Sociedad • Definir e implementar la Plataforma para visibilizar el uso y apropiación de estos espacios por parte de la comunidad como origen y destino de las actividades que como comunidad requieren • Modernizar el recurso tecnológico de los puntos Vive Digital y Vive Lab
PROYECTOS RELACIONADOS: | PR-ST-001 Modernización de Hardware y Software Todos los proyectos de Uso y Apropiación
RECURSO HUMANO INTERNO REQUERIDO: | Secretaria de las TIC Director Grupo Ciencia Tecnología e Innovación
TIEMPO ESTIMADO: | 12 meses
RIESGOS : | Desaprovechamiento de la infraestructura con que cuenta la ciudad para Inclusión Social
BENEFICIOS: | 1. Mejorar el nivel de vida de las comunidades a través de la formación para el empleo 2. Atraer jovenes y niños hacia la tecnología en vez de que estén ociosos y vulnerables a los peligros sociales 3. Promover el emprendimiento en las comunidades 4. Incentivar teletrabajo
TIPO DE PROYECTO: | Externo

## Parametros
Subcomponentes
1.0 | Estrategia de TI | 0 | 1.0 | Estrategia de TI | FuenteRecursos | EstadoContractual | TipoIndicador | ModalidadContratacion | EstadoProyectoT | Prioridad
1.1 | Construcción y mantenimiento del PETI | 1 | 2.0 | Gobierno de TI | Ficha proyecto 1 | Por contratar | Gestión | Directa | SIN INICIAR | Alta
1.2 | Construcción y mantenimiento de arquitectura (Información, sistemas de información y de servicios tecnológicos) | 1 | 3.0 | Gestionar la información | Ficha proyecto 2 | En ejecución | Resultado | Selección abreviada | ATRASADO | Media
1.3 | Definición de politicas de TI | 1 | 4.0 | Sistemas de información |  | Finalizado | Servicio | Licitación | A TIEMPO | Baja
1.4 | Construcción y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad | 1 | 5.0 | Servicios Tecnológicos |  | Liquidado | Recursos | Concurso de meritos PTD | FINALIZADO
1.5 | Construcción y mantenimiento del plan de continuidad y de contingencia de TI | 1 | 6.0 | Uso y apropiación |  | En proceso |  | Concurso de meritos PTS
1.6 | Seguimiento y evaluación de la estrategia de TI | 1 | 7.0 | Otros |  | Sin aprobación
1.7 | Plan de comunicaciones de TI | 1
2.0 | Gobierno de TI | 0
2.1 | Fortalecimiento de la estructura organizacional para la gestión de TI | 2 | Prefijos
2.2 | Fortalecimiento del modelo operativo para la Gestión de TI (Implementación de procesos) | 2 | Prefijo de brechas | BR
2.1 | Alineación de procesos de la entidad con TI | 2 | Prefijo de iniciativas | IN
2.3 | Interventorias | 2 | Prefijo de proyectos | PR
3.0 | Gestionar la información | 0
3.1 | Diseño de servicios de información | 3 | ESTRATEGIA TI | ES
3.2 | Gestión de calidad de la información | 3 | GOBIERNO TI | GO
3.3 | Gestión del ciclo de información | 3 | INFORMACIÓN | IN
3.4 | Herramientas para el analisis de información | 3 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SI
3.5 | Desarrollo de capacidades para el uso estratégico de la información | 3 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | ST
4.0 | Sistemas de información | 0 | USO Y APROPIACIÓN | UA
4.1 | Desarrollo, consolidación e implantación de los sistemas de integración e interoperabilidad | 4
4.2 | Desarrollo, consolidación e implantación de los Sistemas de Información Misionales | 4 | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.3 | Desarrollo, consolidación e implantaciónn de los Sistemas de Información de Apoyo Administrativo | 4 | Ibagué lucha contra la pobreza, la inequidad social y la exclusión
4.4 | Desarrollo, consolidación e implantación de los servicios digitales Web | 4 | Ibagué, productiva, competitiva e innovadora.
4.5 | Desarrollo, consolidación e implantación de los Sistemas de direccionamiento | 4 | Ibagué en la ruta del desarrollo sostenible y la defensa del agua
4.6 | Mantenimiento y soporte funcional de los sistemas de información | 4 | Ibagué, ordenada e integrada para el desarrollo humano
4.7 | Desarrollo, consolidación e implementación de herramientas de e-learning | 4 | Institucionalidad para la seguridad municipal y la paz.
5.0 | Servicios Tecnológicos | 0
5.1 | Compra hardware y software de oficina | 5
5.2 | Arrendamiento de hardware y software de oficina | 5
5.3 | Infraestructura y servicios de datacenter | 5
5.4 | Licenciamiento de software | 5
5.5 | Redes y conectividad | 5
5.6 | Servicios informáticos (Correo electrónico, antivirus, mensajería, colaboración) | 5
5.7 | Sistema eléctrico | 5
5.8 | Sistema de refrigeración | 5
5.9 | Servicios de infraestructura en la nube (IAAS) | 5
5.10 | Servicios de plataformas en la nube (PAAS) | 5
5.11 | Servicios informáticos en la nube (SAAS) | 5
5.12 | Servicios de operación (Admin infraestructura, DBA, Consultorías,etc) | 5
5.13 | Servicio de soporte y Mesa de Ayuda | 5
5.14 | Servicios de Impresión y de escaner | 5
5.15 | Servicios de seguridad | 5
5.16 | Servicios de backup y custodia | 5
6.0 | Uso y apropiación | 0
6.1 | Capacitación y entrenamiento | 6
6.2 | Plan de uso y apropiación | 6
6.3 | Herramientas para la formación y la apropiación | 6
7.0 | Otros | 0
7.1 | Impuesto 4 x 1000 | 7