## Gestión Documental - Inversión
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaría Administrativa / GRUPO: Dirección Recursos Físicos
FECHA DE PROGRAMACION: 04/01/2021 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2021
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: Ibagué Nuestro Compromiso Institucional. | [5 empty] | Objetivos: Fortalecimiento de la gestión documental en las sedes de la alcaldía municipal de Ibagué, mediante la aplicación de tablas de valoración documental, tablas de retención documental adecuación física del archivo central e incorporación de nuevas tecnologías. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento Institucional. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de la Administración Territorial (Código KPT: 4599)
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento del Programa de Gestión Documental e Implementación del Plan Institucional de Archivo de la Alcaldía de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de Recursos Fisicos, Grupo Gestión Documental
CODIGO BPPIM: 2020730010069
CODIGO PRESUPUESTAL:2073009011101
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
ACTUALIZAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA SER APLICADO EN EL ARCHIVO CENTRAL, DE GESTIÓN E HISTÓRICO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. | P | Sistema de Gestión Actualizado | 1 | 145600000 | 145600000 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-12-30
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS (Bodegas). | P | Numero de estudios y diseños elaborados | 1 | 170000000 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-12-30
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAR LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL EN LOS FONDOS ACUMULADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ (Documentos de Apoyo y Series Misionales) | P | Nnumero de tablas aplicadas | 15 | 334400000 | 334400000 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-12-30
| E |  | 11 | 98025000 | 98025000 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 17 | 650000000 | 650000000 | 0 | 0 | 0
| E |  | 11 | 98025000 | 98025000 | 0 | 0% | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar el índice de desempeño Institucional | META DE PRODUCTO No 1. Conservar la Gestión Documental al Interior de la Administración Municipal |  |  | Gestión Documental al Interior de la Administración Municipal Conservadas |  |  | P | 78% | NOMBRE: JULIANA CUARTAS CANDAMIL
[7 empty] | E | 10% | FIRMA:_____________________________________________
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: | [5 empty] | P
[7 empty] | E |  | DIRECTOR DE GRUPO
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: | [5 empty] | P |  | NOMBRE: DIANA CAROLINA MONTAÑA SANCHEZ
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA: _____________________________________________
Note on A18: ADENYSVB: Actividad (1) Proyecto
Note on A20: ADENYSVB: Actividad (2) Proyecto
Note on A22: ADENYSVB: Actividades (4 y 5) Proyecto

## Predios - Inversión
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-01
Versión: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaría Administrativa / GRUPO: Dirección de Recursos Físicos
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 04/01/ 2021 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2021
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: Ibagué Nuestro Compromiso Institucional. | [5 empty] | Objetivos: Identificar, cuantificar y cualificar todos los bienes de propiedad del municipio, como también proyectar la ejecución de la sede que albergue todas las dependencias de la administración municipal. |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLÍTICA SECTORIAL: Fortalecimiento Institucional.
PROGRAMA: Fortalecimiento de la Gestión y Dirección de la Administración Territorial (Código KPT: 4599) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Identificación, Legalización, Depuración, Administración y Actualización de los Bienes Fiscales y de Uso Público del Municipio de Ibagué. | [8 empty] | ANEXO 02
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de Recursos Físicos
CÓDIGO BPPIM: 2020730010071
CÓDIGO PRESUPUESTAL: 207300901102
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTA | FUENTES DE FINANCIACIÓN ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALÍAS | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
IDENTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN, DEPURACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número de procesos contractuales | 17 | 527000000 | 527000000 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-12-30
| E |  | 21 | 302355000 | 302355000 | 0 | 0 | 0
COMPRA DE TERRENOS FISCALES URBANOS Y/O RURALES | P | Número de terrenos adquiridos | 1 | 193000000 | 193000000 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-12-30
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADQUISICIÓN DE LICENCIA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO - ARCGIS | P | Número de Licencias adquiridas | 1 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-12-30
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 0 | 750000000 | 750000000 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 302355000 | 302355000 | 0 | 0% | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar el índice de desempeño Institucional | META DE PRODUCTO No 1. Fortalecer la identificación y legalización de los bienes fiscales y de uso público |  |  | Número de bienes fiscales y de uso público identificados y legalizados |  |  | P | 130 | NOMBRE: JULIANA CUARTAS CANDAMIL
[7 empty] | E | 87 | FIRMA: __________________________________________
META DE RESULTADO No. 2: | META DE PRODUCTO No. 2: | [5 empty] | P
[7 empty] | E |  | DIRECTOR DE GRUPO
OBSERVACIONES: | [8 empty] | NOMBRE: DIANA CAROLINA MONTAÑA SÁNCHEZ
FIRMA: _____________________________________________
Note on A18: ADENYSVB: Activades (1, 5, 6 y 7) proyecto
Note on A20: ADENYSVB: Actividad (3) Proyecto
Note on D20: ADENYSVB: Preguntar a Juan Guillermo
Note on A22: ADENYSVB: Actividad (7) Proyecto
Note on D22: ADENYSVB: Preguntar a Victoria