## SALUD PUBLICA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: SALUD PUBLICA
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022
DIMENSIÓN: IBAGUE SOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCION SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVOS: Disminuir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad por causas evitables en el municipio de Ibagué; | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: SALUD PUBLICA | [6 empty] | NOMBRE / No | OBJETO |  |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS IBAGUÉ | [7 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
CODIGO BPIN:2020730010007
CODIGO PRESUPUESTAL: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS. IBAGUE (RP): 216305301291; FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS. IBAGUE (SGP): 216305319295 | [6 empty] | TOTAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | SGP | OTROS-COLJUEGOS | INICIO | TERMINACION
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA AL 100% DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de Asistencias técnicas realizadas | 100% | 23200000 | 0 | 23200000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A 102 ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | P | N° Visitas I.V.C realizadas a acueductos | 90 | 44400000 | 0 | 44400000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL 100% DE LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ QUE LO SOLICITE Y EMITIR EL CONCEPTO SANITARIO. | P | Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas | 100% | 13360000 | 0 | 13360000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUAS (FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO) MÍNIMO A LOS 33 ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número de analisis de muestras de aguas realizadas | 1750 | 731525992 | 538138116 | 193387876 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS 32 MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO SEGÚN RESOLUCION 129 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número de seguimientos al cumplimiento del plan de mejoramiento realizados | 32 | 28800000 | 0 | 28800000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA AL TALENTO HUMANO DE LA ESE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ENFOCADA EN LOS DIEZ OBJETIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA HOSPITAL VERDE | P | Número de Asistencias Técnicas realizadas | 10 | 28800000 | 0 | 28800000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL 100% DE LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS (EXCEPTO LOS QUE MANIPULAN, PROCESAN Y COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y CLÍNICAS Y CONSULTORIOS VETERINARIOS Y AFINES) Y PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ QUE LO REQUIERAN SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS EMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de Asistencias Técnicas | 100% | 45500000 | 0 | 45500000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN ENCUENTRO CON LOS ENTES DE VIGILANCIA, ENTE TERRITORIAL MUNICIPAL, CAMARA DE COMERCIO, POLICÍA Y REPRESENTANTES LEGALES Y/O ADMINISTRADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS (EXCEPTO LOS QUE MANIPULAN, PROCESAN Y COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y CLÍNICAS Y CONSULTORIOS VETERINARIOS Y AFINES) DEL MUNICPIO DE IBAGUÉ QUE LO REQUIERA PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS SOBRE LA ADECUADA OPERATIVIDAD Y CONSTRUIR UN PROCESO PARA MITIGAR LOS REQUERIMIENTOS. | P | Número de Encuentros con los entes de vigilancia realizados | 1 | 35630000 | 15330000 | 20300000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR VISITAS DE IVC AL 100% DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE SOLICITEN CONCEPTO SANITARIO | P | porcentaje de Visitas I.V.C realizadas | 100% | 238210000 | 0 | 238210000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL 100% DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES DE LAS ÓPTICAS CON Y SIN CONSULTORIO Y TALLERES ÓPTICOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de cumplimiento de Asistencias técnicas solicitadas realizadas | 100% | 25200000 | 0 | 25200000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL 100% DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ REPORTADOS POR INTERASEO E IBAGUÉ LIMPIA CON EL FIN DE MITIGAR LA CARGA AMBIENTAL QUE GENERAN Y REDUCIR EL NÚMERO DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA CIUDAD. | P | Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas | 100% | 66150000 | 0 | 66150000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA EN EL AMBITO RURAL Y URBANO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA A LA POBLACION BENEFICIADA DE 7 ACUEDUCTOS URBANOS CON CONCEPTO SANITARIO DESFAVORABLE DEL 2020 PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DEL USO DEL AGUA. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 1 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS (EXCEPTO LOS QUE MANIPULAN, PROCESAN Y COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y CLINICAS Y CONSULTORIOS VETERINARIOS Y AFINES) Y PISCINAS QUE LO REQUIERA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas | 1 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER EL USO Y/O BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LOS PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y OFRECER GARANTIAS A LOS VISITANTES | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE CON REQUERIMIENTO EMITIDO EN 2019 PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL FIN DE PROMOVER ACCIONES PARA PREVENIR RIESGOS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLAN Y CONDUCIRLOS A MEJORAR LA CONDICIONES SANITARIAS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 1 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR TRES SESIONES INFORMATIVAS EN SITIOS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE PUNTOS CRITICOS CON EL FIN DE PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN REDUCIR EL NÚMERO DE PUNTOS CRITICOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN DONDE SE ENTREGARA UNA PIEZA INFORMATIVA INFORMATIVA QUE CONTENGA LA NORMATIVIDAD Y SANCIONES A LOS GENERADORES DE LOS PUNTOS CRITICOS. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 3 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO Y LOS CICLOS DEL AEDES AEGYPTI, ASI COMO LA DELIMITACION GEOGRAFICA Y CARACTERISTICAS DE LAS AREAS TANTO AMBIENTALES COMO SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS FOCOS IDENTIFICADOS EN LAS 13 COMUNAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. | P | Número de Comunas caracterizadas | 13 | 124840000 | 0 | 124840000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO Y LOS CICLOS DEL VECTOR RESPONSABLE DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA, ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS TANTO AMBIENTALES COMO SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS FOCOS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | p | Número de Sectores Rurales caracterizados | 9 | 58560000 | 8460000 | 50100000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EPS (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE LEISHMANIASIS. | p | Número Asistencias técnicas realizadas en IPS/EPS | 27 | 21600000 | 0 | 21600000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENTREGA DE 500 TOLDILLOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA PICADURA POR ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE EN LOS GRUPOS DE RIESGO DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DEL ÁREA URBANA | P | Número entregas de toldillos realizadas | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUIR 1000 REPELENTES Y 1000 TOLDILLOS IMPREGNADOS CON INSECTICIDA A LA POBLACIÓN AFECTADA Y EN RIESGO DE CONTRAER LEISHMANISIS CUTÁNEA PRIORIZADA POR LA SECRETARíA EN EL AREA RURAL Y RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. | P | Número entregas de elementos realizados | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) PARA PROMOVER LAS ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA LEISHMANISIS CUTANEA EN LA POBLACION DE AREA RURAL Y RURAL DISPERSA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR AL 100% LAS VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS (CLINICAS, CONSULTORIOS Y AFINES) QUE SOLICITEN CONCEPTO SANITARIO CON SOPORTE EN LA LEY 9/1979. ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MSPS. | P | Porcentaje Visitas I.V.C realizadas | 100% | 108000000 | 0 | 108000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EPS (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE RABIA HUMANA. | P | Número de Asistencias Técnicas realizadas | 27 | 21600000 | 0 | 21600000 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR VACUNACION ANTIRABICA EN FELINOS Y CANINOS (76.500) RESIDENTES EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MSPS. | P | Número Vacunaciones realizadas | 76500 | 391740000 | 0 | 391740000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN (1) MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR A LOS PROPIETARIOS DE FELINOS Y CANINOS LA IMPORTANCIA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS HACIENDO ENFASIS EN LA VACUNACION ANTIRRABICA EL AMBITO RURAL Y URBANA.ADQUIRR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA VACUNACION(CARNET,JERINGAS,,GUARDIANES) | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | P | Número Asistencias técnicas realizadas en IPS/EPS | 40 | 43200000 | 0 | 43200000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | P | Número de Inspección y Vigilancia a IPS/EAPB | 40 | 21600000 | 0 | 21600000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARA EL MUNICIPIO. | P | Número de actividades realizadas | 12 | 10020000 | 0 | 10020000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FORTALECER LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PAI A PARTIR DEL SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON ACTORES SOCIALES PARA EL LOGRO DE COBERTURAS EN VACUNACIÓN | P | Número de Seguimientos realizados | 12 | 19740000 | 0 | 19740000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIONAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA VACUNACION DE LA POBLACION OBJETO DEL PAI. | P | Número de Gestiones Realizadas | 12 | 10020000 | 0 | 10020000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIONAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PAI-WEB | P | Número de Gestiones Realizadas | 12 | 28020000 | 0 | 28020000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR 3 MONITOREOS RAPIDOS DE COBERTURA DE VACUNACION EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL AÑO, CON EL ANALISIS Y SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS . | P | Número de Monitoreos realizados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL CUARTO FRÍO MUNICPAL GARANTIZANDO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PAI | P | Número de Monitoreos realizados | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIONAR EL TRANSPORTE MENSUAL DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PAI | P | Número de gestiones de transporte realizadas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INMUNIZACION Y LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS JORNADAS DE VACUNACION EN EL AMBITO RURAL Y URBANA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR CANALIZACION DE LA POBLACION OBJETO PAI (4.000 NIÑOS) EN EL AREA URBANA CON EL FIN DE IDENTIFICAR CREENCIAS, ACTITUDES Y PRACTICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE INMUNIZACION Y LA GESTION DE RIESGO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD. | P | Número de niños identificados | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA DIRIGIDA A LAS MADRES COMUNITARIAS DE 20 HOGARES COMUNITARIOS EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACION, LA INTERPRETACION DEL CARNE DE VACUNACION Y LA GESTION PARA SU CUMPLIMIENTO . | P | Número Sesiónes Informativas realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 59 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD, 10 EAPB Y 20 LABORATORIOS) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA | P | Número de Asistencias técnicas realizadas | 59 | 47100000 | 0 | 47100000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 59 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD, 10 EAPB Y 20 LABORATORIOS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LAS GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA. | P | Número Inspecciónes y Vigilancias realizadas | 59 | 21600000 | 0 | 21600000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS NUEVOS REPORTADOS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS CON RESIDENCIA EN IBAGUE SOBRE LA OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCION | P | Porcentaje de Seguimientos realizados a casos nuevos de Tuberculosis residentes en ibagué | 100% | 20040000 | 0 | 20040000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR CANALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON TUBERCULOSIS EN CONDICIÓN DE RIESGO, CONTEXTO DE VULNERABILIDAD Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES, EN EL ÁREA URBANA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR CREENCIAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON ESTA ENFERMEDAD A NIVEL COMUNITARIO Y BUSQUEDA COMUNITARIA DE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO Y DE PIEL | P | Número de CANALIZACIÓNES DE LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON TUBERCULOSIS realizadas | 1 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAR UN INSTRUMENTO PARA DETECCION TEMPRANA DE 1900 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y 1900 DE PIEL EN LA POBLACIÒN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de Personas Detectadas | 3800 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y LEPRA Y/O COVID 19 EN LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL Y URBANO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 3 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR 4 REUNIONES ANUALES DEL COMITÉ DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | P | Número de reuniones realizadas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 26 EPS EPS/IPS (11 EPS Y 15 IPS) EN LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL COMPONENTE DE SALUD ORAL | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 36000000 | 0 | 36000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS EPS/IPS (11 EPS Y 15 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE CARDIOVASCULAR METABÓLICA MANIFIESTA (DIABETES E HIPERTENSIÓN) | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO EN LAS INTERVENCIONES DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO CA PRÓSTATA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO CA DE CUELLO DE ÚTERO | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROMOCIONAR LOS CONSULTORIOS ROSADOS CON IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE MAMA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE PROSTATA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE CUELLO DEL UTERO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DESNUTRICIÓN AGUDA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 29550000 | 0 | 29550000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUIMIENTO AL 100% CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA | P | Porcentaje de cumplimiento en Seguimiento atenciones en salud realizadas | 100% | 32400000 | 0 | 32400000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL TALENTO HUMANO 26 EPS E IPS SOBRE LA GUÍA DE ATENCIÓN DE BAJO PESO AL NACER | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 21600000 | 0 | 21600000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR VISITAS DE IVC CON EL PROPÓSITO DE EMITIR CONCEPTO SANITARIO AL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE PROCESEN, MANIPULEN Y COMERCIALICEN ALIMENTOS QUE LO SOLICITEN | P | porcentaje de cumplimiento en Número Visitas solicitadas | 100% | 166850000 | 15450000 | 151400000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE | P | Número de estrategias Realizadas | 1 | 12500000 | 0 | 12500000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA | P | Número de estrategias Realizadas | 1 | 42500000 | 0 | 42500000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA MÉDICAS DE IBAGUÉ CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA CRUET | P | Número de Acuerdo Administrativos Realizados | 1 | 126200000 | 126200000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR 2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS DOS UNIDADES INFORMATIVAS ( TERMINAL Y AEROPUERTO ) SOBRE EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL | P | Cantidad de Reuniones de Seguimiento Realizadas | 2 | 28800000 | 28800000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EN GENERAL CON EL FIN DE PROPENDER UNA ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA EN ACCIONES DE PRIMER RESPONDIENTE , PREVENCIÓN DE LESIONES POR PÓLVORA Y PREVENCIÓN ACCIDENTES EN EL HOGAR,PRIMEROS AUXILIOS | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas | 1 | 45000000 | 0 | 45000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONTAR CON UN EQUIPO EPIDEMIOLÓGICO MULTIDISCIPLINARIO Y LOGÍSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de equipos conformados | 1 | 693780000 | 693780000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRUEBAS, RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE- PRASS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Porcentaje de seguimientos a los casos confirmados COVID-19 | 100% | 200590000 | 200590000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COMUNITARIA PARA LA VERIFICACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD E IDENTIFICACION DE CASOS COVID-19 | P | Número de estrategias | 1 | 122250000 | 122250000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONTAR CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DEL PROCESO DE VACUNACION CONTRA EL COVID19 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Porcentaje de implementación de lineamientos Nacionales covid 19 | 100% | 418310000 | 418310000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONTAR CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIÁS COVID-19 CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Número de Estrategias Desarrolladas | 1 | 465070000 | 465070000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LAS IPS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Número de Estrategias Desarrolladas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 A LAS IPS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ | P | Número de contratos dotación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN FISICA Y RESPIRATORIA EN LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ | P | Número de Centros de Recuperación Física y Respiratoria implementados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD Y GESTIÓN DE CASOS A NIVEL COMUNITARIO | P | Porcentaje de Cumplimiento en Visitas realizadas | 100% | 486000000 | 0 | 486000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 10 EAPB PARA VERIFICAR LA ADHESIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (MAITUS). VISITA DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 1 | 39600000 | 0 | 39600000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES DIRIGIDA A LOS ACTORES DEL SISTEMA, SECTORES Y COMUNIDAD EN GENERAL | P | Número de Personas Formadas | 1500 | 47500000 | 0 | 47500000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTAR UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL. LINEA NARANJA, YO TE ESCUCHO. | P | Número de Centros de Escucha implementados | 1 | 122400000 | 0 | 122400000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR HABILIDADES DE CRIANZA EN 160 FAMILIAS CON ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS | P | Número de familias capacitadas | 160 | 152267242 | 0 | 152267242 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA COLECTIVA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL DIRIGIDO A 1200 DE GRADO 5TO SANAMENTE | P | Número de estrategias colectivas implementadas | 1200 | 106260000 | 0 | 106260000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA COLECTIVA DE PREVENCION SELECTIVA DE CONSUMO DE ALCOHOL DIRIGIDO A 1700 ESTUDIANTES DE GRADO 9, 10 Y 11 SEMAPEMA | P | Número de estrategias colectivas implementadas | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SENTIDO DE VIDA DIRIGIDO A 800 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 8, 9 Y 10 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de Programas implementados | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SENTIDO DE VIDA DIRIGIDO A 500 JOVENES DEL MUNCIPIO DE IBAGUE | P | Número de Programas implementados | 500 | 99000000 | 0 | 99000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAR LA “ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO DEL SECTOR INFORMAL DEL COMERCIO” A PERSONAS DE LA ECONOMÍA INFORMAL- FOCALIZADAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | P | Porcentaje de encuestas Aplicadas | 100% | 36000000 | 0 | 36000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORAR UN PANORAMA DE RIESGOS PARA CADA UNA DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL PREVIAMENTE CARACTERIZADOS | P | Número de Estrategias Implementadas | 1 | 32400000 | 0 | 32400000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE BUENAS PRÁCTICAS DE CUIDADO DE LA SALUD EN LA ECONOMÍA INFORMAL SEGÚN RIESGOS IDENTIFICADOS PARA CADA SECTOR QUE INCLUYA TODOS LOS ASPECTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN OCUPACIONAL. | P | Número de Campañas implementadas | 1 | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 95122 | 6169283234 | 2668378116 | 3500905118
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Disminuir a 165 la tasa de mortalidad ajustada por enfermedades del sistema circulatorio al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar en un 25% la política pública de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles (Cód KPT 1905031) |  |  | Porcentaje de política pública implementada | 20% |  | NOMBRE SECRETARIA DE SALUD MUNICIIPAL: JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de mama a 14 por cada 100.000 mujeres al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de la ruta de acciones de prevención para la detección temprana de cáncer de mama (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26 |  | FIRMA:
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de próstata a 16 al 2023 | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en la detección temprana de cáncer de próstata. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de mama a 14 por cada 100.000 mujeres al 2023 en el municipio de Ibagué | Consultorios rosados implementados en las IPS públicas y privadas de acuerdo con los lineamientos del MSPS. (Cód KPT 1905031) |  |  | Número de consultorios rosados en funcionamiento | 4
Disminuir la tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero a 9,5 al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 26 EPS/IPS (12 EPS y 14 IPS) en la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud en la detección temprana de cáncer de cuello del útero. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26 |  | NOMBRE DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA: NINI JOHANNA GARZÓN BRIÑEZ
Al 2023 disminuir a 2,8 la tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EAPB (11 EAPB y 16 IPS) en la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud en la guía de práctica clínica de tuberculosis (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de IPS/EAPB con estrategias implementadas | 27 |  | FIRMA:
Disminuir a 0,1 la incidencia de mortalidad por dengue grave a 2023 en el municipio de Ibagué | Realizar e implementar una estrategia en salud para el seguimiento y desarrollo de capacidades al 100% de los focos de vectores (dengue, zika, chikungunya) (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de focos con seguimiento | 100%
Disminuir a 1 la incidencia de leishmaniasis cutánea al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en guías de práctica clínica de leishmaniasis (Cód KPT 1903038) |  |  | Número de IPS/EAPB con estrategias implementadas | 27
A 2023, se mantendrá en 0 la mortalidad por rabia humana | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en guías de práctica clínica de rabia humana (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de IPS/EAPB con desarrollo de la estrategia | 70%
A 2023, incrementar a 60% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y realizar la inspección, control y vigilancia al 100% de los responsables de los establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) que lo soliciten. (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) con desarrollo de capacidades | 0.9
Alcanzar el 95% de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones. | 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) con cumplimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones en mínimo un 90%. (Cód KPT 1905027) |  |  | Numero de IPS/EAPB con cumplimiento del 90% del PAI | 30
Alcanzar el 95% de Cobertura de vacunación de BCG en nacidos vivos | Implementar el Programa ampliado de inmunizaciones para la Cobertura de vacunación de BCG en nacidos vivos (Cód KPT 1905027) |  |  | Número de programas ampliados de inmunizaciones implementados | 1
Alcanzar el 95% de Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT, HB) 3 dosis en niños y niñas menores de 1 año | Implementar el Programa ampliado de inmunizaciones para la Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT, HB) 3 dosis en niños y niñas menores de 1 año (Cód KPT 1905027) |  |  | Número de programas ampliados de inmunizaciones implementados | 1
Mantener la tasa de suicidios menor a 6,96 en el municipio de Ibagué | Implementar la Política pública de Salud mental (Cód KPT 1905022) |  |  | Numero de política pública implementadas | 90%
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de relacionamiento parental dirigida a familias de 10 a 14 años (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 12 a 17 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de sentido de vida dirigida a adolescentes (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 18 a 28 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de factores protectores dirigida a jóvenes (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1
Aumentar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas a 14 años. | Implementar un plan territorial para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas (Cód KPT 1905020) |  |  | Número de planes territoriales implementados | 1
Aumentar el apoyo nutricional a NNA | Desarrollar capacidades al Talento humano de las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, guía de atención en salud de desnutrición aguda |  |  | Número de IPS/EAPB con desarrollo de capacidades | 27
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Realizar seguimiento al 100% de los casos notificados al SIVIGILA de los niños con desnutrición aguda (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de seguimiento de niños con desnutrición | 100%
Aumentar el apoyo nutricional a NNA | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a la presentación de enfermedades por malnutrición (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y procesos de vigilancia y control al 100% de los responsables de los establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos que lo soliciten. (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos con desarrollo de capacidades. | 100%
Disminuirá el porcentaje de bajo peso al nacer al 6,8% en el municipio de Ibagué | Desarrollar una estrategia de capacidades al Talento humano, seguimiento y promover factores protectores de las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre la guía de atención de bajo peso al nacer (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/ EAPB con desarrollo de capacidades | 27
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Desarrollar capacidades al 100% de las juntas administradoras de los acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de acueductos urbanos y rurales con desarrollo de capacidades | 100%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Realizar la medición del IRCA al 100% de acueductos urbanos y rurales (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de acueductos urbanos y rurales con IRCA | 100%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Actualizar los 32 mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano según Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano actualizados | 32
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades al 100% a los responsables de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas que lo requiera (Cód KPT 1905028) |  |  | Porcentaje de establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) que hayan solicitado orientación con desarrollo de capacidades | 100%
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Inspección vigilancia y control al 100% de establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) que soliciten concepto sanitario (Cód KPT 1905028) |  |  | Porcentaje de establecimientos comerciales con proceso de IVC | 100%
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Realizar la Inspección vigilancia y control al 100% de las piscinas que soliciten concepto sanitario (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de piscinas con concepto sanitario | 100%
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a los responsables de los establecimientos con el fin de promover acciones para prevenir riesgos relacionadas con la actividad económica que desarrollan (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y vigilar al 100% a los usuarios de puntos críticos de recolección de residuos (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de los puntos críticos de recolección de residuos con desarrollo de capacidades | 100%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con una ESE certificada como hospital verde | Desarrollo de capacidades al talento humano y vigilancia de la ESE del municipio en implementación del programa hospital verde (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de ESEs con desarrollo de capacidades | 1
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,2 | Operativizar el Sistema de Emergencia Médicas de Ibagué en cumplimiento del acuerdo 003 del 2 de marzo del 2018. (Cód KPT 1905029) |  |  | Número de Sistema de Emergencia Medicas operativizadas | 1
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,3 | Vigilar los dos puntos de entrada terrestre y aéreo en el cumplimiento del reglamento sanitario internacional (Cód KPT 1905029) |  |  | Número puntos de entrada vigilados | 2
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,4 | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover acciones para afrontar situaciones de emergencias (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1
A 2023, el municipio de Ibagué contara con la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo de las economías informales priorizadas | Desarrollar 1 estrategia de información en salud dirigida a las personas de la economía informal caracterizadas para mitigar el riesgo de aparición de enfermedades de origen ocupacional. (Cód KPT 1905025) |  |  | Número de estrategias | 1
OBSERVACIONES: Los códigos presupuestales relacionados están sujetos a cambios

## SALUD SEXUAL-VULNERABLES
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: SALUD PUBLICA
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 DE 2022
DIMENSIÓN: IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD; SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVO: Disminución en los índices de mortalidad y morbilidad que afectan directamente a las poblaciones vulnerables y a las mujeres en edad fértil. |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA | [7 empty] | NOMBRE / No | OBJETO |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [7 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
CODIGO BPIN:2020730010006
CODIGO PRESUPUESTAL Y RUBROS:FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE (RP): 216305301293; FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE (SGP): 216305319296
PRINCIPALES ACTIVIDADES | prog / ejecu | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[9 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | SGP | INICIO | TERMINACION
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 6 IPS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS AMIGABLES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN SALUD DIFERENCIADA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES | P | Número asistencias técnicas realizadas | 6 | 18000000 | 0 | 18000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR DESARROLLO DE CAPACIDADES AL TALENTO HUMANO EN LAS 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN LA RUTA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | P | Número de Desarrollo de Capacidades realizadas | 27 | 18000000 | 0 | 18000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
CONSTRUIR Y CONCERTAR LÍNEAS DE ACCIÓN CON LOS DIFERENTES ACTORES, SECTORES, INSITUCIONES Y COMUNIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Líneas de Acción Concretadas | 1 | 52250000 | 14250000 | 38000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN MATERNOPERINALTAL Y LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. | P | Número asistencias técnicas a IPS/EPB realizadas | 27 | 36000000 | 7200000 | 28800000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS DE EMBARAZOS REPORTADOS DE ALTO RIESGO CON RESIDENCIA EN IBAGUÉ SOBRE LA OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN | P | Porcentaje de cumplimiento en el Seguimiento de Casos | 100% | 83737865 | 8245406 | 75492459 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR EL 100% DE UNIDADES DE ANÁLISIS DE LOS CASOS NOTIFICADOS AL SIVIGILA COMO MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMORAS | P | Porcentaje de cumplimiento en analisis de casos | 100% | 43500000 | 43500000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION LA GUÍA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. | P | Número asistencias técnicas a IPS/EPB Realizadas | 27 | 36000000 | 7200000 | 28800000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS DE SÍFILIS GESTACIONAL Y CONGÉNITA NOTIFICADOS EN EL SIVIGILA | P | Porcentaje de Cumplimiento de las atenciones realizadas | 100% | 17125464 | 2344209 | 14781255 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION LA GUIA EN LA GUIA DE PRACTICA CLINICA DE VHI | P | Número asistencias técnicas a IPS/EPB Realizadas | 27 | 32400000 | 0 | 32400000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDO AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA RUTA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | P | Número de Desarrollo de Capacidades realizadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD Y ORGANIZACIONES QUE LLEVA A CABO LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL SOBRE LA RUTA DE ATENCION | P | Número de capacitaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER LA ASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL Y CONSULTA PRECONCEPCIONAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 3 | 8000000 | 0 | 8000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 3000 | 3000000 | 0 | 3000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR PROGRAMA RADIAL PARA PROMOVER LOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número emisiones radiales realizadas | 8 | 15000000 | 0 | 15000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR PROGRAMA RADIAL PARA PROMOVER AS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número emisiones radiales realizadas | 8 | 15000000 | 0 | 15000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVERLOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 17 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número de estrategias en lo colectivo realizadas | 2 | 7000000 | 0 | 7000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER AS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA EN MENORES DE 18 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número de estrategias en lo colectivo realizadas | 2 | 8000000 | 0 | 8000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVERLOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PERSONAS ENTRE LOS 18 AÑOS Y 28 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número de estrategias en lo colectivo realizadas | 1 | 4000000 | 0 | 4000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN GENERAL SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | P | Número de Sensibilizaciones Realizadas | 2 | 40000000 | 0 | 40000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA | P | Número de asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 27 | 64800000 | 12338231 | 52461769 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA. | P | Número visitas a IPS/EAPB Realizadas | 27 | 32400000 | 0 | 32400000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA Y ESTRATEGIAS DE ATENCION PRIMARIA PARA LA PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE LA IRA | P | Número visitas a IPS/EAPB Realizadas | 27 | 16200000 | 0 | 16200000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA EDA | P | Número de actividades desarrolladas | 8 | 74650000 | 47650000 | 27000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD QUE ATIENDEN LOS CURSOS DE VIDA DE INFANCIA, PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | P | Numero de Seguimientos Realizados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR LAS ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION DE EDA EN LA POBLACION DEL AMBITO RURAL Y URBANO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 3 | 20000000 | 0 | 20000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE GEOHELMINTIASIS EN 3800 NIÑOS Y NIÑAS DEL CURSO DE VIDA DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO | P | Número de Niños y Niñas capacitados (as) | 3800 | 70000000 | 0 | 70000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR VISITAS DE IVC A CENTROS DE ATENCION DE ADULTO MAYOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD | P | Número visitas I.V.C realizadas | 70 | 28800000 | 28800000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
CAPACITAR AL TALENTO HUMANO DE LAS 17 IPS Y 10 EAPB DEL MUNCIPIO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIAL A POBLACION CON DISCAPACIDAD Y EPILEPSIA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Número capacitaciones a IPS/EAPB Realizadas | 27 | 9600000 | 9600000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A LAS 10 EAPB PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE TIPOS DE DISCAPACIDAD | P | Número de asistencias técnicas a EAPB | 20 | 9600000 | 9600000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉNICA A LAS 10 EAPB PARA LA CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL RLCPD | P | Número de asistencias técnicas a EAPB | 20 | 9600000 | 9600000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR ANUALMENTE TRES CICLOS DE INTERVENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE LO REQUIERA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DEL PAPSIVI | P | Número intervenciones Realizadas | 3 | 212450000 | 212450000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
CAPACITAR AL 80% DEL TALENTO HUMANO DE 10 IPS DEL MUNCIPIO EN LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA DE LA ESTRATEGIA MHGAP | P | Número de IPS Capacitadas | 10 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UNA INTERVENCION BASADA EN SENTIDO DE VIDA PARA RESIGNIFICAR EL SENTIDO DE VIDA DE 600 ADULTOS MAYORES | P | Número de Adultos mayores Intervenidos | 600 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES PARA LAS COMUNIDADES ÉTNICAS QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Numero de Programas implementados | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
REALIZAR 130 VISITAS DOMICILIARIAS POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA FORMULAR PLANES CASEROS QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MEDIO DE LA GESTIÓN INTERSECTORIAL | P | Número visitas domiciliaras realizadas | 130 | 80000000 | 0 | 80000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR HABILIDADES DE AUTOCUIDADO INTEGRAL A 60 CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | P | Número cuidadores capacitados | 60 | 43555220 | 0 | 43555220 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
FORMAR A 150 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN MECAMISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ANUALMENTE | P | Número de victimas formadas | 150 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 8132 | 1108668549 | 412777846 | 695890703
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Disminuirá la proporción de incidencia de violencia de genero a 68 en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia para el desarrollo de capacidades del talento humano, seguimiento y promoción de factores protectores y de prevención que conlleven a una situación de violencia de género y víctimas de violencia sexual en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 |  | NOMBRE: JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA
Mantendrá la Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de genero de niños y niñas de 0 a 18 años (Cód KPT 1905022) |  |  | Número de estrategias | 1
Mantendrá la Tasa de violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 años y 28 años | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de género en personas entre los 18 años y 28 años (Cód KPT 1905022) |  |  | Número de estrategias | 1
Mantendrá por debajo de 23,48 la razón de mortalidad materna en el Municipio de Ibagué | Implementar la estrategia integral en salud en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) para la inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y desarrollo de capacidades del talento humano en el marco de la ruta integral de atención a la población maternoperinatal (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 |  | FIRMA
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Realizar seguimiento al 100% de los casos de sífilis gestacional y congénita notificados en el SIVIGILA (Cód KPT 1905021) |  |  | Porcentaje de casos notificados al SIVIGILA con seguimiento | 100%
Disminuir en 1 la incidencia de Sífilis congénita a 2023 en el municipio de Ibagué | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de prevenir la aparición de la sífilis gestacional y congénita (Cód KPT 1905021) |  |  | Número de estrategias desarrolladas | 1 |  | NOMBRE DIRECTORA DE SALUD PUBLICA: NINI JOHANNA GARZÓN BRIÑEZ
Disminuir la proporción de incidencia de VIH será menor a 26 en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia integral en salud en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) para la inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y desarrollo de capacidades del talento humano en el marco de la ruta integral de atención a la población afectada por el VIH y VIH con Cormobilidad TBC (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27
80% de implementación de la política pública de infancia y adolescencia | Adaptar los servicios de salud en atención diferenciada de adolescente y jóvenes en el marco de servicios amigables en 6 IPS en municipio de Ibagué (Cód KPT 1905030) |  |  | Numero de IPS con servicios de salud en atención diferenciada de adolescentes y jóvenes | 5
80% de implementación de la política pública de infancia y adolescencia | Desarrollar capacidades al talento humano y realizar seguimiento en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y juventud (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 |  | FIRMA
Disminuir la tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero a 9,5 al 2023 en el municipio de Ibagué | Adoptar una política pública de salud sexual y reproductiva según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. (Cód KPT 1905021) |  |  | Número de políticas públicas adoptadas | 0.75
Mantendrá la Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años | Desarrollar capacidades al talento humano, inspeccionar y vigilar a las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia e infancia (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27
Disminuirá la tasa de mortalidad en la niñez a 35 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia en salud dirigida a la población general con el objetivo que se fomenten las acciones protectoras y se prevengan las causales de mortalidad infantil (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1
Disminuir la tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años será de 10,5 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Realizar una estrategia de seguimiento y promoción de factores protectores a las 27 EPS/IPS (11 EPS y 16 IPS) en el cumplimiento de la implementación de las guías de práctica clínica y estrategias de atención primaria para la prevención, manejo y control de la IRA (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27
Disminuir la tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años será de 1 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Realizar una estrategia de seguimiento, y promoción de factores protectores y de prevención en las 27 EPS/IPS (11 EPS y 16 IPS) en el cumplimiento de la implementación de las guías de práctica clínica y estrategias de atención primaria para la prevención, manejo y control de la EDA (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27
Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué | Implementar el programa de atención psicosocial para víctimas de conflicto armado PAPSIVI en sus 3 modalidades a 2000 personas (Cód KPT 1905022 - 1906030) |  |  | Número de personas víctimas del conflicto armado atendidas por PAPSIVI | 600
A 2023, 3208 víctimas del conflicto armado habrán sido beneficiarias del programa de atención psicosocial para víctimas de conflicto armado PAPSIVI | Desarrollar capacidades del talento humano de 10 IPS en el programa de acción para superar las brechas en salud mental mhGAP. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS con formación en programa de acción para superar las brechas en salud mental mhGAP. | 10
Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué | Desarrollar una estrategia en salud dirigida a víctimas de conflicto armado con el propósito de fortalecer las habilidades para la resolución alternativa de conflictos (Cód KPT 1905019 - 1905022) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Implementar estrategia de acceso a servicios de salud e identificación temprana de tipos de discapacidad. |  |  | Estrategia implementada | 1
Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | Implementar a 385 familias con personas en condición de discapacidad la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC como proceso de desarrollo local inclusivo de carácter intersectorial (Cód KPT 1906030) |  |  | Número de familias con personas en condición de discapacidad con estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC | 100
Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | Implementar una estrategia de educación en salud dirigida a cuidadores de personas en condición de discapacidad (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Desarrollo de capacidades al talento humano de 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en la atención individual diferencial efectiva y con calidad a la población con discapacidad y epilepsia (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con desarrollo de capacidades | 27
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Implementar el sistema de información de registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad (Cód KPT 1905015) |  |  | Numero de sistema de información de registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad implementadas | 1
Beneficiar 27.000 adultos mayores en el marco de la implementación de la Política pública | Implementar 1 estrategia en salud dirigida a la población adulta mayor con el propósito de fortalecer factores protectores y prevenir condiciones autolesivas, realizar acciones de seguimiento, vigilancia y el desarrollo de capacidades al talento humano de las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27
Implementar un plan de acción integral para la población étnica del municipio de Ibagué | Implementar una estrategia colectiva con enfoque diferencial dirigida a la población étnica residente en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1905019) |  |  | Estrategia colectiva implementada | 1
OBSERVACIONES: Los códigos presupuestales relacionados están sujetos a cambios
Note on A79: alcaldia: CONFIRMAR SI SE INCLUYE

## AUTORIDADSANITARIA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: SALUD
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2022 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 de 2022
DIMENSIÓN: IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [6 empty] | OBJETIVO: Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria. Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | [9 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
CODIGO BPIN: 2020730010008
CODIGO PRESUPUESTAL Y RUBROS: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE – CSF- (RP):216305319297; FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE - CSF (RP): 216305401301
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL PROGRAMADO | FUENTES DE FINANCIACION | [5 empty] | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | RP | SGP | DPTO | ADRESS | COLJUEGOS | OTROS | INICIO | TERMINACION
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A LAS 57 UPGD DEL MUNICIPIO EN LA OPERATIVIDAD Y REPORTE DEL SIVIGILA | P | NÚMERO DE ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE INVESTIGACIONES EPIDEIMIOLIGICAS DE CAMPO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL INS | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN SEGUIMIENTOS | 100% | 33880000 | 0 | 33880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZACION DEL 100% DE LAS UNIDADES DE ANALISIS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL INS | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACION DE LAS UNIDADES DE ANALISIS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DEL SIVIGILA | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUIMIENTO AL 100% DE LA PLANEACION EN SALUD PUBLICA | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CARGUE Y GESTIÓN DE PQRS | 100% | 258750000 | 0 | 258750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL EN SALUD DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ | P | OBSERVATORIO DE SALUD PUBLICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar los procesos de auditoria de las EAPB bimensual y semestral. | P | PROCESOS REALIZADOS |  | 22800000 | 22800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar procesos de auditoria a las EAPB autorizadas para operar en el municipio. | P | NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS | 36 | 48300000 | 48300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el seguimiento línea de la auditoria | P | NÚMERO DE APLICATIVOS FORTALECIDOS | 1 | 22800000 | 22800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar 6 procesos de audtoria a las EPS de régimes especiales y de excepción que operan en el municipio de Ibagué | P | NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS | 6 | 22800000 | 22800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con la dirección de Aseguramiento. | P | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 1 | 38100000 | 38100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisar las acciones que conllleven a la gestion de las PQRS de las EAPB | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTION DE PQRS | 100% | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar el 100% de las visitas de inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud programadas y solicitadas a la Secretaria de Salud Municipal. | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN VISITAS | 100% | 57000000 | 57000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar un evento masivo de desarrollo de capacidades dirigido al talento humano en salud adscrito a la red de prestadores de servicios de salud del municipio de Ibagué. | P | NÚMERO DE EVENTOS MASIVOS REALIZADOS | 1 | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con el acceso a los servicios de salud. | P | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 1 | 29160000 | 29160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestionar el 100% de los requerimientos relacionados con la vulneración de los derechos a los usuarios, que sean solicitados a la secretaria de salud. | P | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS GESTIONADOS | 100% | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantizar a los prestadores de servicios de salud el pago del 100% de las atenciones de urgencias prestadas a la población sin aseguramiento residente del municipio de ibagué y que cumplen con los criterios de auditoria administrativa y de pertienencia. | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LAS ATENCIONES DE URGENCIAS | 100% | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar asistencias técnicas a la red prestadores de servicios de salud del municipio de Ibagué que lo soliciten o lo requieran . | P | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vigilar los procesos de cumplimiento de la gestión de la calidad de la Secretaria | P | NUMERO DE PROCESOS VIGILADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar las acciones de la Política pública de Participación social y comunitaria en salud | P | NUMERO DE ACCIONES DE POLÍTICAS DESARROLLADAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar dos ciclos y procesos de mejoramiento de los procesos de calidad de la secretaria de salud | P | NÚMERO DE CICLOS REALIZADOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 118 | 647590000 | 354960000 | 292630000 | 0 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META DE RESULTADO | META DE PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO/GERENTE
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Implementar una estrategia para el cumplimiento de los lineamientos nacionales del SIVIGILA (Cód KPT 1903001) |  |  |  | Número de estrategias | 1 | 0 | NOMBRE: JOHANNA XIMENA ARANDA RIVERA
El 70% de las IPS públicas y privadas habilitadas y priorizadas por el municipio fortalecidas en la prestación de servicios de salud con calidad. | Desarrollar una estrategia para fortalecer la prestación de servicios de salud con calidad en las IPS públicas y privadas del Municipio (Cód KPT 1903016) |  |  |  | Número de Estrategias desarrollas | 1 | 0 | FIRMA
Vigilar el 100% de las EAPB que operan en el municipio de Ibagué | Ejecutar auditoría según los lineamientos de la Superintendencia de Salud al 100% de las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1903016) |  |  |  | Porcentaje de EAPB auditadas | 100% | 0 | NOMBRE DIRECTORA DE SALUD PUBLICA: NINI JOHANNA GARZÓN BRIÑEZ
Vigilar el 100% de las EAPB que operan en el municipio de Ibagué | Gestionar el 100% de los PQRS dirigidas a las EAPB que prestan atención en el municipio de Ibagué. (Cód KPT 1903028) |  |  |  | Porcentaje de PQRs gestionadas | 100% | 0 | FIRMA
Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | Implementar una Política pública de Participación social y comunitaria en salud (Cód KPT 1905015) |  |  |  | Número de políticas públicas implementadas | 1 | 0 | NOMBRE DIRECTORA ASEGURAMIENTO: CLAUDIA TERESA SOLANO DE A.
Fortalecer los sistemas de calidad internos de la secretaria de saliud municipal | Fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad de la secretaria de salud municipal |  |  |  | Sistema de Gestión fortalecido e implementado | 1 | 0 | FIRMA
Crear un centro de comando y control de la ciudad de Ibague | Implementar un centro de comando y control en salud de la ciudad de Ibagué. (Observatorio de Salud Pública de la Ciudad) |  |  |  | Número de Centros de Comando Implementados | 1 | 0 | NOMBRE DIRECTORA PRESTACION DE SERVICIOS Y CALIDAD: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
FIRMA
OBSERVACIONES: Los códigos presupuestales relacionados están sujetos a cambios
Note on A30: YefersonAseguramien: ROBERTO ojo en poai tien act politik publik de part. Social
Note on A32: YefersonAseguramien: JOHANNA ROCIO Y FRA EN POAI LA ACT. ES REALIZAR 2 CICLOS Y PROCESOS DE MEJOR………...
Note on A34: YefersonAseguramien: DAVID
Note on A36: YefersonAseguramien: JENNY PAOLA
Note on A38: YefersonAseguramien: EDWIN Y KAREN
Note on A40: YefersonAseguramien: % AUDITORES
Note on A42: YefersonAseguramien: NAKARIT Y JULY MESA
Note on A44: YefersonAseguramien: PAOLA GALLO
Note on A46: YefersonAseguramien: ERIKA JULIETH E IGNACIO
Note on A48: Luffi: JABLEYDY
Note on A50: YefersonAseguramien: LEONIDAS
Note on A52: YefersonAseguramien: JULY MESA
Note on Q56: alcaldia: SGP
Note on Q57: alcaldia: DPTO

## PREST SERVICIOS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: SALUD
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 31 de 2022
DIMENSIÓN: IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [6 empty] | OBJETIVO: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | [9 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
CODIGO BPPIM: 2020730010043
CODIGO Y RUBRO PRESUPUESTAL: PRESTACIÓN DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD CONTINUIDAD VIGENCIA SSF COD. 216305119252; PRESTACIÓN DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD CONTINUIDAD VIGENCIA SSF COD. 216305122259; TASA DE INPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SUERSALUD, COD. 216305122260; PRESTACIÓN DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD CONTINUIDAD VIGENCIA SSF COD. 216305123267; RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DEL TOLIMA CSF. 216305124275; RESOLUCIÓN GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SSF. 216305124276; FORTALECIMIENTO DE DLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE , COD. 216305201285; PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, COD. 216305219286;
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL PROGRAMADO (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) | [5 empty] | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | SGP | RP | DPTO | ADRESS | COLJUEGOS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar los estudios y diseños de la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en salud | P | Porcentaje de cumplimiento en la realizacción de estudios y diseños | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en salud de las unidades intermedia Salado y centro de salud Topacio | P | Número de unidades intermedias construidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar acciones en salud para promover el aseguramiento | P | Número de acciones en salud realizadas | 100% | 90102675 | 0 | 90102675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestionar el 100% de los requerimientos que ingresen el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT de la secretaria de salud de Ibagué. | P | Porcentaje de cumplimiento en gestión de requerimientos | 100% | 28500000 | 0 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar el Sistema de Información a la afiliación en salud de los habitantes del municipio de Ibagué | P | Número de Sistemas de Información validados | 100% | 43440000 | 0 | 43440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisar los giros a las EAPB de esfuerzo propio según los lineamientos nacionales | P | Número de Giros realizados a las EAPB | 12 | 28500000 | 0 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia de auditoria y seguimiento que fortalezca el desempeño institucional en los compenentes de calidad, financieros y de producción de la E.S.E del municipio | P | Número de Estrategias Implementadas | 1 | 2579075958 | 2376893284 | 202182674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar los 12 giros correspondientes al pago de la población afiliada al regimen subsidiado del municpio de Ibagué, según las obligaciones normativas | P | Número de Giros Realizados | 12 | 244744779733 | 81411423767 | 0 | 12110336446 | 148186599516 | 3036420004 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 30 | 247514398366 | 83788317051 | 392725349 | 12110336446 | 148186599516 | 3036420004 | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META DE RESULTADO | META DE PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO/GERENTE
NOMBRE: JOHANNA XIMENA ARANDA RIVERA
Aumentar el porcentaje de cobertura de afiliación en un 95% para la población del municipio de Ibagué AL 2023 | Estrategia implementada para aumentar la cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1906032) |  |  |  | Número de Estrategias desarrollas | 1 | 0 | FIRMA
Aumentar el porcentaje de cobertura de afiliación en un 80% para la población de infancia y adolescencia del municipio de Ibagué a 2023 | Estrategia implementada para aumentar la cobertura de afiliación infancia y adolescencia al SGSSS en el municipio de Ibagué |  |  |  | Porcentaje de EAPB auditadas | 1 | 0%
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura de salud |  |  |  | Numero de Infraestructura construida /o mejorada y/o mantenida | 1 | 0% | NOMBRE DIRECTORA ASEGURAMIENTO: CLAUDIA TERESA SOLANO DE A.
FIRMA
NOMBRE DIRECTORA PRESTACION SERVICIOS SALUD: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
FIRMA
OBSERVACIONES: Los códigos presupuestales relacionados están sujetos a cambios
Note on A24: YefersonAseguramien: GESTORES , LADY Y EL ING EVASION
Note on A26: YefersonAseguramien: MARIBEL
Note on A28: YefersonAseguramien: OSKAR, EDNA. CASTRO Y BERMUDEZ

## MAITE
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL |  |  |  |  | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION |  |  |  |  | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: FORTALECIMIENTO D LA AUTORIDAD SANITARIA
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 2022
DIMENSIÓN: DIMENSIÓN: SOCIAL, IBAGUE, IMPULSA LA GARANTIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD; IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVO:Aumentar los niveles de satisfacción de la Prestación de los Servicios de Salud a la Población Ibaguereña | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: MODELO DE ACCION INTEGRAL TERRITORIAL | [6 empty] | No | BENEFICIARIO | OBJETO |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION EN SALUD INTEGRAL HUMANIZADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
CODIGO BPPIM: 2020730010023
CODIGO Y RUBRO PRESUPUESTAL: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION EN SALUD INTEGRAL - CSF 216305401300
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[9 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | COLJUEGOS | INICIO | TERMINACION
Implementar una estrategia para fortalecer el desempeño adminsitrativo financiero y asistencial, con el propósito de garantizar la prestación de dos servicios de mediana complejidad. | P | Número de Estrategias Implementadas | 1 | 3885896670 | 3885896670 | 0 | 01/01/20212 | 2022-12-31 |  |  |  | 1901013
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar un plan de ación para la prestación de servicios de salud humaizados en la ESE del Municipio | P | Número de Planes de Acción Implementados | 1 | 2620721010 | 2620721010 | 0 | 01/01/20212 | 2022-12-31 |  |  |  | 1901058
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
Financiar el fortalecimiento de dotación de equipos biomédicos y/o industrales y/o mobiliria de 10 puestos de salud de la ESE del municipio de Ibagué. | P | Número de puestos dotados | 10 | 2530351320 | 2530351320 | 0 | 01/01/20212 | 2022-12-31 |  |  |  | 1901077
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 12 | 9036969000 | 9036969000 | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | Ofertar 2 servicios de mediana complejidad (Cód KPT 1906030) |  |  | Número de servicios habilitados de mediana complejidad | 1 | 0 | NOMBRE: JOHANNA XIMENA ARANDA RIVERA
FIRMA:
En el 2023 la E.S.E de orden Municipal tendrá implementado un programa de humanización en salud. | Implementar una estrategia para la para la prestación de servicios de salud humanizados en la ESE del Municipio |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 0 | NOMBRE DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CALIDAD:: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | Dotar 18 puestos de salud rural de la ESE municipal de acuerdo a sus necesidades |  |  | Número de puestos de salud dotados | 6 | 0 | FIRMA:
OBSERVACIONES: Los códigos presupuestales relacionados están sujetos a cambios