## plan institucional 2022
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2022
DIMENSION PLAN DE DESARROLLO | SECTOR DEL PLAN DE DESARROLLO | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO | DIMENSION OPERATIVA DE MIPG | POLITICA MIPG | SECRETARIA O DIRECCION RESPONSABLE | PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO | COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) |  | Fecha de Ejecución |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[12 empty] | Presentó modificación | Fecha de modificación | Fecha de Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Final DD/MM/AAAA | MONITOREO LIDER DEL PROCESO | MONITOREO PLANEACION | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: | SECRETARÍA DE LAS TIC | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | DOMINIO ESTRATEGIA DE TI | PR-ES-001 Portafolio de Servicios de TI: Brindar servicios del portafolio de TI | Número de servicios del Portafolio de servicios implemetados | Servicios | 19 |  |  | 2022-01-15 | 2022-12-30
[7 empty] | DOMINIO GOBIERNO DE TI | PR-GO-001 Implementación Gobierno TI. formalización de políticas , procesos y procedimientos de Gobierno dentro del sistema de gestión de calidad | Número de Documentos del Proceso de TI socializados | Documentos socializados | 3 |  |  | 2022-03-01 | 2022-12-30
[7 empty] | DOMINIO DE INFORMACION | PR-IN-002 Servicios Ciudadanos Digitales : Implementar y mantener servicios digitales para ciudadanos ( trámites en Linea) | Número de trámites en línea implementados | trámites | 3 |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-IN-003 Múltiples Canales de acceso a los servicios y la información:Implementar aplicaciones móviles como canales de acceso a información y servicios requeridos por el ciudadano. | Número de aplicaciones móviles implementadas | APP | 3 |  |  | 2022-03-01 | 2022-12-30
[7 empty] | DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | PR-ST-001 Modernización de Hardware y Software: Modernizar los equipos de cómputo de le Entidad que se encuentran obsoletos y adquirir licencimiento | % de actualización de hardware | Hardware actualizado | 2% |  |  | 2022-06-01 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-ST-003 Modelo de Seguridad de la información: Continuar la implementación del MSPI alineado con el SGSI | % de avance en la implementación del MSPI | porcentaje | 92% |  |  | 2022-03-01 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-ST-004 Transición de IPv4 a IPv6. Realizar la transición del Protocolo IPv4 a IPv6 de acuerdo con los lineamientos de la política de Gobierno Digital. | % avance plan de transciión protocolo IPV4 a IPV6 | porcentaje | 90% |  |  | 2022-03-01 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-ST-005 Migración a la nube: Contratar el servicio de almacenamiento de datos (nube) para la alcaldía de ibagué | Número de servicios de almacenamiento en la nube contratados | Almacenamiento en la nube contratado | 1 |  |  | 2022-03-01 | 2022-12-30
[7 empty] | DOMINIO SISTEMA DE INFORMACION | PR-SI-001 Capacidades de Desarrollo de Software: Desarrollar capacidades requeridas para consolidar un proceso adecuado de Desarrollo de software que garantice que las soluciones implementadas al interior de la Entidad | Número de proyectos de aprendizaje de desarrollo de software ejecutados | PAE | 1 |  |  | 2022-03-01 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-SI-005 Sistema de Información para la gestión de procesos misionales: Mantenimiento de los modulos que apoyan los procesos misionales (salud y educación) y de software adquirido que apoya procesos de tránsito y otros misionales. | Número de módulos de PISAMI impementados para apoyar procesos misionales | Módulos | 3 |  |  | 2022-03-15 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-SI-006 Sistema de Información para la gestión de procesos de apoyo: Culminar e implementar los módulos en PISAMI que soportan la operación de Control Disciplinario y Jurídica, mantener el soporte de los módulos existentes | Número de módulos de PISAMI impementados para apoyar procesos misionales | Módulos | 2 |  |  | 2022-03-15 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-SI-008 Gestión documental: avanzar en la Implementación de funcionalidades de gestión documental que complementan y hacen integral la gestón de dicho proceso en la entidad. | % de avance en la implementación del SIGD | porcentaje | 20% |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-30
[7 empty] | DOMINIO DE USO Y APROPIACION | PR-UN-001 Estrategia de Uso y Apropiación e implementación | % de ejecución del Plan de sensibilización, capacitación y comunicación | porcentaje | 80% |  |  | 2022-03-01 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-UN-004 Gestión de la Innovación - Definición e implementación | % de proyectos de innovación ejecutados | Proyectos | 3 |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-30
[8 empty] | PR-UN-005 Vive Digital - Fortalecimiento | Número de PVD y centros tecnológicos fortalecidos y en operación | PVD | 9 |  |  | 2022-02-01 | 2022-12-30