## Agua Potable
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO / GRUPO: DIRECCION DE AMBIENTE , AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos: Mejorar la infraestructura de los acueductos de la zona rural y urbana del municipio de ibagué.. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
SUBPROGRAMA: Ibagué Vibra, con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable | [9 empty] | Transferencia EDAT |  |  | 643166666
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
PROYECTO: INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010019
RUBRO:219330102004
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Mejorar, optimizar y brindar apoyo técnico a acueductos de la zona rural y urbana. | P | Nº de Acueductos mejorados y optimizados zona rural y urbana | 10 | 3859000000 |  | 3859000000 |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 60% | 16.67% | 2.16
| E |  | 6 | 643166666 |  | 643166666
Transferencia de Recursos por concepto de Subsidios de los Servicios Públicos de Acueductos y Alcantarillado para La Zona Rural y Urbana. | P | Nº de Transferencias por conceptos de subsidios | 13 |  |  | 6745231260 |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
Construir plantas de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados. | P | Nº de plantas de tratamiento de agua potable construidas | 1 | 1703068601 |  | 1703068601 |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 5562068601 | 0 | 12307299861 | [6 empty] | 34.59%
| E |  |  | 643166666 | 0 | 643166666 |  |  |  |  | 0.2 | 0.11563
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar la cobertura de acueducto en la zona urbana | Efectuar pagos de subsidios anuales a 13 operadores. |  |  | Operadores con subsidios pagados |  |  | P | 13
[7 empty] | E | 0
Disminuir el índice de riesgo de calidad de agua ponderado (IRCA) acueductos comunitarios | Mejorar y optimizar acueductos comunitarios en la zona urbana. |  |  | Acueductos comunitarios mejorados y optimizados |  |  | P | 10 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 6
Disminuir el índice de riesgo de calidad de agua ponderado (IRCA) acueductos comunitarios | Construir 2 plantas de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados |  |  | Planta de tratamiento de agua potable domestica construida |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
NOMBRE JEFE GRUPO:
FIRMA
0

## Saneamiento Básico
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Marzo 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos:Mejorar la infraestructura de los acueductos de la zona rural y urbana del municipio de ibagué.. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: INTEGRACION DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL | [8 empty] | 1951/ 2021 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA EN CUMPLIMIENTO A FALLOS JUDICIALES (ACCIONES POPULARES Y DE TUTELA). |  |  | 138441720
SUBPROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [9 empty] | pago de tasa retributiva |  |  | 250749320
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
PROYECTO:INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010019
RUBRO: 219330102004
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa)
INDICADORES DE GESTIÓN
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Reponer 400 ml redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios. | p | Nº de ml repuestos de redes de alcantarillado | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 61.5% | 0% | 0
| E |  | 246 | 0 | 0
Elaborar los estudios y diseños para la construcción de acueductos y alcantarillados en la zona rural y urbana. | P | N° de estudios y diseños elaborados | 2 | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 250% | 92.29% | 6.7718
| E |  | 5 | 138441720 | 138441720
Construcción de una planta de aguas residuales en la zona rural del municipio de ibagué. | p | Nº de planta de aguas residuales construidas | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Compra e instalación de sistemas sépticos | p | Nº de sistemas septicos instalados | 200 | 110090920 | 110090920 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Pago de tasa retributiva y seguimientos ambientales. | p | Nº de pagos realizados | 3 | 752247960 | 752247960 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 33.33% | 33.33% | 0.33333
| E |  | 1 | 250749320 | 250749320
TOTAL PLAN DE ACCION | p |  |  | 1012338880 | 1012338880 | 0 | [6 empty] | 428.1%
| E |  |  | 389191040 | 389191040 | 0 | 0 |  |  |  | 0.68967 | 0.11111
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Cobertura de tratamiento urbano de aguas residuales en el municipio | Realizar 12 pagos de tasa retributiva |  |  | Pagos de tasa retributiva realizados |  |  | P | 3 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 1
Cobertura rural de alcantarillado en el municipio | Instalar 500 biodigestores y sistemas sépticos en la zona rural |  |  | Biodigestores y sistemas sépticos instalados |  |  | P | 200 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
Incrementar la cobertura urbana de alcantarillado | Reponer 1000 m de redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios. |  |  | Metros repuestos de alcantarillado de acueductos comunitarios |  |  | P | 400 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 246
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Construir 1 planta de tratamiento residual doméstica en la zona rural |  |  | Planta de tratamiento de agua residual domestica construida |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
Note on F23: ROCIO: adicion 1951

## PGIR
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Marzo 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos: Establecer las estrategias y lineamientos para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos generados en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGRIS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague | [8 empty] | 343 / 2022 | Prestación de servicios profesionales para la implementacion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 17400000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 1176 / 2022 | Prestación de servicios de apoyo para la implementacion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 11700000
CODIGO BPPIM:2020730010011 | [8 empty] | 613 / 2022 | Prestación de servicios de apoyo para la implementacion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 11700000
RUBRO: 219320202009 | [8 empty] | 1178 / 2022 | Prestación de servicios de apoyo para la implementacion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 7500000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Evaluacion y seguimiento del plan integral der residuos solidos en el corto plazo | P | Plan integral evaluado y con seguimiento | 100% | 86575000 | 86575000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0% | 20.1% | 0
| E |  | 0 | 17400000 | 17400000
Apoyar asociaciones de recuperadores de residuos sólidos | P | N° de asociaciones apoyadas | 1 | 86575000 | 86575000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0% | 13.51% | 0
| E |  | 0 | 11700000 | 11700000
Ejecutar programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural | P | N° Programas ejecutados | 7 | 82500000 | 82500000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0% | 14.18% | 0
| E |  | 0 | 11700000 | 11700000
Seguimiento al 100% de las actividades ejecutadas por el operador del servicio de aseo. | P | Seguimiento realizado al 100% de las actividades del operador | 100% | 53350000 | 53350000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 36% | 14.06% | 0.92189
| E |  | 60% | 7500000 | 7500000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 309000000 | 309000000 | 0 | 0 | 0
| E |  |  | 48300000 | 48300000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Apoyar 4 asociaciones de trabajadores recuperadores de residuos sólidos (Cód KPT 3204012) |  |  | Asociaciones de recuperadores apoyados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Evaluación y seguimiento del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS” en el horizonte a corto plazo (4años) |  |  | Porcentaje de actividades evaluadas y supervisadas |  |  | P | 100% | FIRMA
[7 empty] | E | 0%
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Ejecutar 8 programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural. (Cód KPT 4003006) |  |  | N° de programas implementados |  |  | P | 7 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 0
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Seguimiento al 100% de las actividades ejecutadas por el operador del servicio de aseo. |  |  | Porcentaje de actividades supervisadas |  |  | P | 100% | FIRMA
[7 empty] | E | 60%

## SIMAP
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Marzo 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS PROTEGIDAS SIMAP MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION, PROTECCION Y RESTAURACION EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (Código KPT | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | [9 empty] | ver anexo 1
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
CODIGO BPPIM:2020730010012
RUBRO -219320202009
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | 0 | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Gestión de áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación | P | Nª de Hectareas protegidas | 200 | 900000000 | 900000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Adelantar procesos de restauración ecológicas. | P | Nº de hectáreas restauradas | 200 | 170052250 | 170052250 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.10232 | 0.10232 | 0.10232
| E |  | 0 | 17400000 | 17400000
Apoyo Institucional | P | Unidad | 1 | 314490000 | 314490000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.39225 | 0.39225 | 0.39225
| E |  | 1 | 123360000 | 123360000
Recuperación y conservación de microcuencas para la provisión del recurso hidrico | p | Nº de microcuencas intervenidas | 2 | 280500000 | 280500000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.2384 | 0.2384 | 0.2384
| E |  | 2 | 66870000 | 66870000
Implementar un esquema de pagos por servicios ambientales | P | Esquema implementado | 1 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.447 | 0.447 | 0.447
| E |  | 0 | 44700000 | 44700000
Apoyar la implementación del plan de manejo ambiental de los cerros norte de Ibagué. | P | Plan de manejo apoyado | 1 | 20242250 | 20242250 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.75584 | 0.75584 | 0.75584
| E |  | 1 | 15300000 | 15300000
Producción de material forestal con fines de conservación | P | Número de Plántulas Producidas | 10000 | 104200000 | 104200000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871
| E |  | 0 | 48840000 | 48840000
Sembrar árboles en la zona urbana y rural. | P | Nº de árboles sembrados | 200000 | 42900000 | 42900000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.44755 | 0.44755 | 0.44755
| E |  | 720 | 19200000 | 19200000
Implementar un proyecto de conservación de especies en peligro de extinción. | P | Nº de Proyectos implementados | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.864 | 0.864 | 0.864
| E |  | 0 | 21600000 | 21600000
Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies Silvestres | P | Nº de talleres ralizados | 10 | 79200000 | 79200000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.14773 | 0.14773 | 0.14773
| E |  | 3 | 11700000 | 11700000
Controlar y vigilar 5686 hectáreas con fines de conservación ambiental | P | N° de Ha controladas y vigiladas | 5686 | 42900000 | 42900000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.66434 | 0.66434 | 0.66434
| E |  | 696.6 | 28500000 | 28500000
Formular planes de manejo ambiental para predios adquiridos con fines de conservación ambiental. | P | Nº de Planes formulados | 2 | 179757750 | 179757750 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0.13351 | 0.13351 | 0.13351
| E |  | 0 | 24000000 | 24000000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 2259242250 | 2680712250
| E |  |  | 421470000 | 421470000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Estrategias para procesos de restauración ecológicas (Cód. KPT 3202005) |  |  | Hectareas restauradas |  |  | P | 200 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 0
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Realizar actividades de fomento del material forestal con fines de conservación (Cód. KPT 3202038) |  |  | Número de Plántulas Producidas |  |  | P | 10000 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 0
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Sembrar árboles en la zona urbana y rural. (Cód. |  |  | Arboles sembrados |  |  | P | 200000 | FIRMA
[7 empty] | E | 720
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Implementar acciones de recuperación y conservación para la provisión del recurso hídrico. (Cód. KPT 3202037) |  |  | Microcuencas intervenidas |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 2
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Controlar y vigilar 5836 hectáreas con fines de conservación ambiental |  |  | N° de Ha controladas y vigiladas |  |  | P | 5686
[7 empty] | E | 696.6
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies silvestres |  |  | Número de talleres realizados |  |  | P | 10
[7 empty] | E | 3
OBSERVACIONES:

## SIGAM
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD:Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Marzo 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Aumentar la articulación de los planes y proyectos de los diferentes sectores productivos, sociales y culturales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
[9 empty] | 2054 / 2022 | Prestacion de servicios profesionales para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos En El Municipio De Ibagué |  |  | 15300000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 2043 / 2022 | Prestacion de servicios profesionales para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos En El Municipio De Ibagué |  |  | 15300000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos En El Municipio De Ibagué
CODIGO BPPIM:2020730010013
RUBRO: 219320202009
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer el observatorio ambiental de desarrollo sostenible. | P | Observatorio ambiental fortalecido | 1 | 39600000 | 39600000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 38.64% | 2.5882
| E |  | 1 | 15300000 | 15300000
Capacitar mineros de subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas. | P | Nº de mineros capacitados | 30 | 79200000 | 79200000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Implementar proyectos de Eco-innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes. | P | Nº de Proyectos implementados | 2 | 88916000 | 88916000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 17.21% | 5.8115
| E |  | 2 | 15300000 | 15300000
Beneficiar mineros de subsistencia con proyectos productivos alternativos | P | Nº de mineros beneficiados | 10 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Apoyo Institucional | P | Unidad | 1 | 39600000 | 39600000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 347316000 | 347316000
| E |  |  | 30600000 | 30600000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Fortalecer el observatorio ambiental de desarrollo sostenible. (Cód. KPT |  |  | Observatorios fortalecidos |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 1
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Capacitar a 100 mineros de subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas |  |  | Mineros capacitados |  |  | P | 30 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Implementar 5 proyectos de Eco-innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes. |  |  | Numero de Proyectos implementados |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 2
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Beneficiar a 30 mineros de subsistencia con proyectos productivos alternativos |  |  | Numero de mineros beneficiados |  |  | P | 10
[7 empty] | E | 0

## Educacion ambiental
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Marzo 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Adelantar campañas y programas de educación ambiental dirigidas a la población en general del municipio de Ibagué Tolima |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROYECTO:Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 1380 / 2022 | Prestacion de servicios profesionales para la ejecucion del proyecto Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué |  |  | 15300000
DEPENDENCIA / GRUPO: : Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 1377 / 2022 | Prestacion de servicios profesionales para la ejecucion del proyecto Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué |  |  | 17400000
CODIGO BPPIM:2020730010018
RUBRO: 221310601409 - 221315801870 -221315701869
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Apoyar la ejecución de proyectos ambientales escolares (PRAES) | P | N° DE PRAES APOYADOS | 15 | 104600000 | 104600001 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6.667% | 14.63% | 0.030385
| E |  | 1 | 15300000 | 15300000
Apoyo Institucional | P | Unidad | 1 | 46750000 | 46750001 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 0% | 0
| E |  | 1 | 0 | 0
Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) | P | N° DE PROCEDAS EJECUTADOS | 2 | 106150000 | 106150001 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 16.39% | 0
| E |  | 0 | 17400000 | 17400000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 257500000 | 257500000
| E |  |  | 32700000 | 32700000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar en un 5% la población del municipio capacitada y sensibilizada en temas ambientales | Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES) (Cód KPT 3204010) |  |  | Numero de PRAES apoyados |  |  | P | 15 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 1
Aumentar en un 5% la población del municipio capacitada y sensibilizada en temas ambientales | Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) |  |  | Numero de Procedas ejecutados |  |  | P | 2 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
[7 empty] | P |  | NOMBRE JEFE GRUPO:
E
[7 empty] | P |  | FIRMA:
E
P
E
[14 empty] | TOTAL POR REGISTRO PRESUPUESTAL | 432000000 | 111060000 | 320940000

## CambioClimatico
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Marzo 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Implementar herramientas administrativas, financieras y sociales que permitan desarrollar una adecuada gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Indicadores |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROYECTO: Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 200 / 2022 | Prestacion de servicios profesionales para la ejecucion del proyecto Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 15300000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 196 / 2022 | Prestacion de servicios profesionales para la ejecucion del proyecto Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 15300000
CODIGO BPPIM: | [8 empty] | 61 / 2022 | Prestacion de servicios profesionales para la ejecucion del proyecto Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 17400000
RUBRO:219305501252
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Brindar asistencias técnicas para fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y el cambio climático. | P | Nº de asistencias tecnicas ambientales realizadas | 100 | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 10.2% | 0.88235
| E |  | 30 | 15300000 | 15300000
Realizar talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigación y adaptación al cambio climático | P | Nº de talleres realizados | 30 | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 19.12% | 19.12% | 0.19125
| E |  | 5 | 15300000 | 15300000
Realizar labores de mantenimiento a parques y zonas verdes (talas), desyerbas, suministro y siembra de especies de ornato. | P | N° Labores de mantenimiento realizadas | 150 | 830450000 | 830450000 |  |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Estrategias de producción sostenibles y consumo responsable. | P | Nº de Estrategias de producción realizadas | 1 | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11.6% | 11.6% | 0.116
| E |  | 0 | 17400000 | 17400000
Apoyo al desarrollo de prácticas sostenibles de ecourbanismo | P | Nº de iniciativas apoyadas | 1 | 120000000 | 120000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Implementar Sistemas agroforestales (SAF), hacia una agricultura climáticamente Resiliente | P | Nº de sistemas foretales implementados | 2 | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 1380450000 | 1380450000
| E |  |  | 48000000 | 48000000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Estrategia para fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y el cambio climático. |  |  | Número de asistencias realizadas |  |  | P | 100 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 30
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Realizar 80 talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigación y adaptación al cambio climático |  |  | N° de talleres realizados |  |  | P | 30 | FIRMA
[7 empty] | E | 5
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Acciones integrales de arbolado urbano en el municipio. |  |  | Numero de acciones realizadas |  |  | P | 2 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 0
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Sistemas agroforestales (SAF), hacia una agricultura climáticamente |  |  | Numero de inciativas desarrolladas |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
Observacion : se adicionaron 500000000 de recursos propios para realizar transferencia a Infibague

## Gestión del Riesgo
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO / GRUPO: DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y ATENCION DE DESASTRES
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Ibagué ambiental y eco sistémica. | [5 empty] | Objetivos: aumentar la capacidad del municipio para planificar y reaccionar ante el evento de emergencia. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:prevención y atención de desastres y emergencias. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
SUBPROGRAMA: Subprograma 1. Fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo. Subprograma 2. Reducción del riesgo de desastres del municipio. Subprograma 3. Manejo de emergencias y desastres en el municipio.
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010060
RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar la categorización del riego (mitigable y no mitigable). | P | Estudios realizados | 1 | 277455938 | 277455938 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Fortalecer la gestión y atención del riesgo desde la dirección de gestion del riesgo y atención de desastres. | P | Fortalecimiento de la gestión y atención del riesgo | 1 | 799116992 | 799116992 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 37.72% | 0
| E |  | 0 | 301403000 | 301403000
Mejorar la red de comunicación a través de estrategias, equipos que permitan alertar y coordinar las ayudas ante un evento de emergencia. | P | Red de comunicaciones mejorada | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Implementar la sala de crisis con capacidad técnica, tecnológica y operativa para la atención de emergencias. | P | Implementación sala de crisis | 1 | 0 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 1076572930 | 1076572930
| E |  |  | 301403000 | 301403000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Acciones de prevención y mitigación implementadas para la reducción del riesgo | Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar la categorización del riego |  |  | Estudio realizado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
Número de habitantes sensibilizados en temas relacionados con la gestión del riesgo | Estrategia para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo |  |  | Numero de estrategias implementadas |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
Acciones de prevención y mitigación implementadas para la reducción del riesgo | Mejorar la red de comunicación existente con el fin de alertar y coordinar la atención ante un evento de emergencia. |  |  | Red de comunicación mejorada |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 0
Actividades de preparación para la respuesta y atención de emergencia en el municipio de Ibagué. | Gestionar la sala de crisis con capacidad técnica, tecnológica y operativa para la atención de emergencias. |  |  | Sala de crisis gestionada |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0

## Bomberos
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 2022
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | [5 empty] | Objetivos: Aumentar la capacidad del Municipio para planificar y reaccionar ante el evento de emergencia. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROYECTO: Fortalecimiento del Conocimiento, Reduccion del Riesgo y Manejo de Desastres del Municipio de Ibague. | [8 empty] | 0.60743 | Contratar a monto agotable el suministro de combustible con destino a los vehículos del cuerpo oficial de bomberos de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibague.
CODIGO BPPIM:2020730010060
RUBRO: 2.19.3.2.02.01.002 - 2.19.3.2.02.01.003 -2.19.3.02.01.004 -2.19.3.2.02.01.004- 2.19.3.2.02.02.005 - 2.19.3.2.02.02.008
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Adquirir 4 Maquinas especializadas de bomberos y equipos especializados | P | N° de Maquinas Adquiridas | 1 | 5575000000 | 5575000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Implementar 1 Escuela de Formacion Bomberil y de Prevencion de Desastres. | P | Escuela Implementada | 1 | 4000000000 | 4000000000 |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 |  | 0
Realizar el Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo especializados del Cuerpo Oficial de Bomberos. | P | Mantenimento realizado | 1 | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 |  | 0
Mejoramiento operativo en la Atencion de las Emergencias y Desastres | P | Mejoramiento operativo en la atención de emergencias y desastres | 2 | 1081676913 | 1081676913 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0
Realizar el Mantenimiento de las Estaciones de Bomberos | P | Mantenimento realizado | 1 | 700000000 | 700000000 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 |  | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 11656676913 | 11656676913
| E |  |  | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Servicio de fortalecimiento a cuerpos de bomberos. | Implementar la estrategia para fortalecer de manera integral el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Ibague (Infraestructura, capital humano,tecnologia, equipos entre otros) |  |  | Numero de Acciones Realizadas |  |  | P | 1 | NOMBRE: CESAR AGUSTO GUTIERREZ BARRETO
[7 empty] | E | 0
[7 empty] | P |  | FIRMA
E
[7 empty] | P |  | NOMBRE JEFE GRUPO: RAFAEL RICO TRONCOSO
E
[7 empty] | P |  | FIRMA
E

## Hoja1
PROYECTO INTEGRACION DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL
| Agua potable | Saneamiento básico
PROYECTADO | 13476757831 | 1525395800
EJECUTADO | 643166666 | 389191040
Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague
| PROYECTADO | 309000000
| EJECUTADO | 48300000
Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
| PROYECTADO | 2259242250
| EJECUTADO | 421470000
Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos En El Municipio De Ibagué
| PROYECTADO | 347316000
| EJECUTADO | 30600000
Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué
| PROYECTADO | 257500000
| EJECUTADO | 32700000
Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué
| PROYECTADO | 1380450000
| EJECUTADO | 48000000

## anexo 1
Numero de contrato | Objeto | Valor
59 / 2022 | prestacion De Servicios apoyo Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 8460000
60/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 25500000
62/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 11700000
194/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 10020000
214/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 19200000
202/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 11700000
213/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 8460000
63/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 17400000
64/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio | 8460000
195/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 15300000
203/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 17400000
198/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para E | 15300000
201/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio | 10020000
210/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para E Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 24000000
58/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 11700000
197/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 21600000
199/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 7500000
339/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 11700000
344/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 7500000
612/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 21600000
338/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 8460000
1180/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 11700000
1181/2022 | : Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 25500000
1182/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 44700000
1183/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 11700000
1175/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 8460000
2115/2022 | : Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gest Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 8460000
2047/2022 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L Para la implementacion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué | 17400000
1708/2022 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio | 11100000

## Hoja3
Actividad | Programado /ejecutado | Recursos | Avance
Gestión de áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación | P | 900000000 | Presentacion de proyecto de acuerdo ante el concejo muncipal
E
Adelantar procesos de restauración ecológicas. | P | 170052250 | Se adelantan mantenimientos de plantaciones forestales en predios adquiridos con fines de conservacion
| E | 17400000
Apoyo Institucional | P | 314490000 | Pago de abogados y administrativos
| E | 123360000
Recuperación y conservación de microcuencas para la provisión del recurso hidrico | p | 280500000 | Se realiza intervenciones en fuentes hidricas urbanas y rurales en reforestación, educacion ambiental y recoleccion de resilduos solidos
| E | 66870000
Implementar un esquema de pagos por servicios ambientales | P | 100000000 | Se esta elaborando proceso de contractual
| E | 44700000
Apoyar la implementación del plan de manejo ambiental de los cerros norte de Ibagué. | P | 20242250 | Se han realizado labores de control y vigilancia de predios adquiridos con fines de conservacion ubicados en Distrito de conservacion de suelos
| E | 15300000
Producción de material forestal con fines de conservación | P | 104200000 | Vivero
| E | 48840000
Sembrar árboles en la zona urbana y rural. | P | 42900000 | Se adelanta siembra de arboles en predios adquiridos con fines de conservacion y en predios de particulares en gestion con Celsia
| E | 19200000
Implementar un proyecto de conservación de especies en peligro de extinción. | P | 25000000
| E | 21600000
Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies Silvestres | P | 79200000
| E | 11700000
Controlar y vigilar 5686 hectáreas con fines de conservación ambiental | P | 42900000
| E | 28500000 | se realizan laboares de control y vigilancia en los predios adquiridos por el municipio con fines de conservacion
Formular planes de manejo ambiental para predios adquiridos con fines de conservación ambiental. | P | 179757750
| E | 24000000 | El proceso contracutal esta radicado en contrtacion y se le estan haciendo los ajustes de las revisiones hechas por los abogados
Note on D6: ROCIO: 203
Note on D8: ROCIO: 202 , 63 , 64 , 195, 197 339,1181,1540
Note on D10: ROCIO: 60 , 58 , 1180, 2047, 1708
Note on D12: ROCIO: 1182
Note on D14: ROCIO: 198
Note on D16: ROCIO: 59 , 213 ,199, 344, 338 1175
Note on D18: ROCIO: 214
Note on D20: ROCIO: 612
Note on D22: ROCIO: 62
Note on D24: ROCIO: 194 , 201,2115
Note on D26: ROCIO: 210