## Indice
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  | Código:
Versión:
| GUIA: METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  | Fecha:
Página
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
EJES ARTICULADORES
MATRIZ DE PRIORIDADES
FORMULACION DE LA VISION ESTRATEGICA
FORMULACION OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS
PROYECTO 02
PROYECTO 03
PROYECTO 04
PROYECTO 01
PROYECTO 05
PROYECTO 06
MAPA DE RUTA PINAR
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
PROYECTO 07
PROYECTO 08

## IDENT. DE ASPECTOS CRÍTICOS
|  | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  | Código:
Versión:
|  | GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  | Fecha:
Página
IDENTIFICACION ASPECTOS CRITICOS
item | ASPECTO CRITICO |  | RIESGO
1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados |  | Pérdida de información.
Dificultad de acceso y recuperación de los documentos.
Reprocesos, perdida de tiempo y dinero.
Riesgo de pérdida de procesos judiciales por inadecuado manejo de los documentos de archivo.
Toma de decisiones erradas frente a los procesos de gestión documental.
Sanciones por incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto Único Reglamentario No.1080 de 2015.
2 | El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad |  | Deterioro de la documentación por factores ambientales y biológicos por falta de unidades de conservacion adecuadas.
Dificultad de acceso y recuperación de los documentos.
Sanciones por incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto Único Reglamentario No.1080 de 2015.
3 | Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos |  | No facilita la aplicación unificada de criterios técnicos actualizados, aspecto importante para la organización, manejo y conservación de los documentos. (series y subseries no están unificadas).
Incumplimiento a la Ley 1409 de 2010 - Ley del Archvista - Incumplimiento a la Resolución 0629 de 2018 de la Funcion Publica Por el cual se determinan las competencias para empleos con funciones de archivisitica.
Se corre el riesgo que la información se maneje con criterios personales.
Pérdida de documentos de archivo por no tener personal que aplique criterios archivísticos en la organización de los archivos.
4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD |  | Riesgo de pérdida de documentos de archivo y la memoria institucional.
Dificultad de acceso y recuperación de los documentos de archivo.
Reprocesos, perdida de tiempo y dinero.
Riesgo de pérdida de procesos judiciales por inadecuado manejo de los documentos de archivo.
Se conserva documentación sin valores archivísticos ocupando espacio para otros que si lo requieren.
Toma de decisiones erradas frente a los procesos de gestión documental.
Sanciones por incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto Único Reglamentario No.1080 de 2015.
5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica |  | Perdida de Correos Electronicos con valor probatorio y testimonial.
Perdida de la trazabilidad documental en un proceso o procedimiento.
Dificultad de acceso y recuperación de los documentos electrónicos.
Sobre costos en la produccion de documentos fisicos, incremento del uso del papel y aumento en el area de almacenamiento.
Riesgo de pérdida de información digital por falta de estrategias de Backus, refrescamiento, migración, emulación y obsolescencia tecnológica.
Duplicidad de información por producción de copias innecesarias de los documentos electrónicos
Sanciones por incumplimiento Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto Único Reglamentario No.1080 de 2015.
6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso |  | Incumplimiento a planes de accion, planes de mejoramientos archivisiticos PMA.
Riesgo de continuidad de la mision institucional por Interrupcion o paralisis de actividades de servicios archvisiticos por escases de recursos fisicos, Recurso Humano y recursos técnicos.
Sanciones por incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto Único Reglamentario No.1080 de 2015.
7 | Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos |  | Represamiento de cajas de archivo ubicadas en el piso sin ubicación en estanterias debidamente adecuadas poniendo en riesgo la adecuada disposición, consulta y conservación de documentos de archivo.
Deterioro de la documentación por factores ambientales y biológicos por falta de unidades de conservacion adecuadas
Sanciones por incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto Único Reglamentario No.1080 de 2015.
8 | No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos |  | Represamiento de cajas de archivo ubicadas en el piso sin ubicación en estanterias debidamente adecuadas poniendo en riesgo la adecuada disposición, consulta y conservación de documentos de archivo.
Deterioro de la documentación por factores ambientales y biológicos por falta de unidades de conservacion adecuadas
Sanciones por incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto Único Reglamentario No.1080 de 2015.
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

## EJES_ARTICULADORES
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código: GUI-GD-008
Versión: 01
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINA |  |  | Fecha: 13/07/2022
Pagina 1 dee 1
RESULTADOS EVALUACION EJES ARTICULADORES
Ejes Articuladores |  | APLICA | NO APLICA | PARCIALMENTE
1. Administración de Archivo |  | 4 | 3 | 3
2. Acceso a la Información |  | 6 | 2 | 2
3. Preservación de la Información |  | 4 | 5 | 1
4. Aspectos Tecnológicos y de Seguridad |  | 1 | 3 | 6
5. Fortalecimiento y Articulación |  | 4 | 0 | 6
EJES ARTICULADORES CRITICOS
Ejes Articuladores |  | APLICA | NO APLICA | PARCIALMENTE
3. Preservación de la Información |  | 4 | 5 | 1
1. Administración de Archivo |  | 4 | 3 | 3
4. Aspectos Tecnológicos y de Seguridad |  | 1 | 3 | 6
2. Acceso a la Información |  | 6 | 2 | 2
5. Fortalecimiento y Articulación |  | 4 | 0 | 6
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
EJE - ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
EJE - ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD
EJE - ACCESO A LA INFORMACION
EJE - PRESERVACION DE LA INFORMACION
EJE - FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION

## 1-Eje- Administracion_Archivos
EJE - ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
N° | CUESTIONARIO | Existe
|  | SI | NO | PARCIALMENTE
1 | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1
2 | Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. |  | 1
3 | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
4 | Se tiene establecida la política de gestión documental. | 1
5 | Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. |  |  | 1
6 | Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. | 1
7 | Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. |  |  | 1
8 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. |  | 1
9 | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. |  |  | 1
10 | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. |  | 1
| TOTALES | 4 | 3 | 3
Regresar Resumen Evaluacion Ejes

## 2-Eje - Aspectos Tecnol Segu
EJE - ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD
N° | CUESTIONARIO | Existe
|  | SI | NO | PARCIALMENTE
1 | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad |  |  | 1 | No tienen implementado un SGDEA
2 | Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos |  |  | 1
3 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. |  |  | 1
4 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos. |  | 1
5 | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos. |  | 1
6 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos. |  |  | 1
7 | Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. |  |  | 1
8 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción. |  |  | 1
9 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos. | 1
10 | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información. |  | 1 |  | No tienen implementado un SGDEA
| TOTALES | 1 | 3 | 6
Regresar Resumen Evaluacion Ejes

## 3-Eje- Acceso a la Información
EJE - ACCESO A LA INFORMACION
N° | CUESTIONARIO | Existe
|  | SI | NO | PARCIALMENTE
1 | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | 1
2 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. |  | 1
3 | Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos |  |  | 1
4 | Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación. |  |  | 1
5 | Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | 1
6 | El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad. |  | 1
7 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 1
8 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | 1
9 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-. | 1
10 | Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | 1
| TOTALES | 6 | 2 | 2
Regresar Resumen Evaluacion Ejes

## 4-Eje- Preservacion_Informacion
EJE - PRESERVACION DE LA INFORMACION
N° | CUESTIONARIO | Existe
|  | SI | NO | PARCIALMENTE
1 | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos. |  | 1
2 | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. |  | 1 |  | No se evidencia la aplicación de la ISO 23081 - 15489 Y tampoco un SGDEA - (Art. 30 Decreto 2609-2012) - Literal c) d) Acuerdo 005-2013 AGN
3 | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | 1
4 | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | 1
5 | Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-. | 1
6 | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. |  | 1
7 | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | 1
8 | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. |  | 1
9 | Se cuenta con esquema de migración y conversión |  | 1 |  | No se aplica ARTICULO 21 - 22 Acuerdo 006-2014
10 | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. |  |  | 1 | No cuenta con el programa de documentos vitales o esenciales. Punto que NO fue tenido en cuenta en el plan de continudad del negocio
| TOTALES | 4 | 5 | 1
Regresar Resumen Evaluacion Ejes

## 5-Eje- Fortale -articulac
EJE - FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
N° | CUESTIONARIO | Existe
|  | SI | NO | PARCIALMENTE
1 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1
2 | Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad. | 1
3 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad. |  |  | 1
4 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. |  |  | 1
5 | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. |  |  | 1
6 | Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio. |  |  | 1
7 | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
8 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad. | 1
9 | Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos. |  |  | 1
10 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. |  |  | 1
| TOTALES | 4 | 0 | 6
Regresar Resumen Evaluacion Ejes

## Matriz de Prioridades
|  | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  |  | Código:
Versión:
|  | GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  |  | Fecha:
Página
MATRIZ DE PRIORIDADES
EJES ARTICULADORES
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | TOTAL
1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 33
2 | El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 18
3 | Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14
4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 | 24
5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 39
6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 25
7 | Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 22
8 | No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 22
| TOTAL | 49 | 15 | 28 | 53 | 52
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
1. Aspecto Critico VS Ejes Articuladores
2. Aspecto Critico VS Ejes Articuladores
3. Aspecto Critico VS Ejes Articuladores
4. Aspecto Critico VS Ejes Articuladores
5. Aspecto Critico VS Ejes Articuladores
6. Aspecto Critico VS Ejes Articuladores
7. Aspecto Critico VS Ejes Articuladores
8. Aspecto Critico VS Ejes Articuladores

## 1.Aspecto Critico VS Eje Arti
ASPECTO CRITICO No. 1 VS EJES ARTICULADORES
| item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
| 1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados | 10 | 2 | 6 | 5 | 10
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | SOLUCION DIRECTA
1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1
|  | Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | 1
|  | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
|  | Se tiene establecida la política de gestión documental. | 1
|  | Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | 1
|  | Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. | 1
|  | Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | 1
|  | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1
|  | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 10
item | ASPECTO CRITICO | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | SOLUCION DIRECTA
1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad | 1
|  | Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros.
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos.
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas.
Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción.
Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos.
Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 2
item | ASPECTO CRITICO | ACCESO A LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | 1
|  | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | 1
|  | Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos | 1
|  | Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación. | 1
|  | Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | 1
El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad.
|  | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 1
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel.
Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-.
Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 6
item | ASPECTO CRITICO | PRESERVACION DE LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos.
Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión.
|  | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | 1
La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad.
|  | Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-. | 1
|  | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | 1
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final.
|  | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. | 1
Se cuenta con esquema de migración y conversión
|  | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 5
item | ASPECTO CRITICO | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | SOLUCION DIRECTA
1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1
|  | Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad. | 1
|  | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad. | 1
|  | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | 1
|  | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | 1
|  | Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio. | 1
|  | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
|  | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad. | 1
|  | Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos. | 1
|  | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 10
Regresar Matriz de Prioridades

## 2.Aspecto Critico VS Eje Ar
ASPECTO CRITICO No. 2 VS EJES ARTICULADORES
| item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
| 2 | El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad | 3 | 1 | 3 | 8 | 3
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | SOLUCION DIRECTA
2 | El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.
Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados.
|  | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
Se tiene establecida la política de gestión documental.
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica.
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles.
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos.
|  | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1
El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos.
|  | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 3
item | ASPECTO CRITICO | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | SOLUCION DIRECTA
2 | El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad
Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros.
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos.
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas.
Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción.
|  | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos. | 1
Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 1
item | ASPECTO CRITICO | ACCESO A LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
2 | El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información.
|  | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | 1
Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos
|  | Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación. | 1
|  | Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | 1
El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad.
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel.
Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-.
Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 3
item | ASPECTO CRITICO | PRESERVACION DE LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
2 | El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. | 1
|  | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | 1
|  | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | 1
|  | Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-. | 1
|  | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | 1
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final.
|  | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. | 1
Se cuenta con esquema de migración y conversión
|  | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 8
item | ASPECTO CRITICO | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | SOLUCION DIRECTA
2 | El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión.
Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad.
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad.
Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística.
Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales.
Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio.
|  | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
|  | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad. | 1
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos.
|  | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 3
Regresar Matriz de Prioridades

## 3.Aspecto Critico VS Eje Ar
ASPECTO CRITICO No. 3 VS EJES ARTICULADORES
| item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
| 3 | Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos | 3 | 1 | 3 | 0 | 7
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | SOLUCION DIRECTA
3 | Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.
Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados.
|  | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
Se tiene establecida la política de gestión documental.
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica.
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles.
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos.
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo.
|  | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 3
item | ASPECTO CRITICO | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | SOLUCION DIRECTA
3 | Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad
Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos
|  | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | 1
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos.
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas.
Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción.
Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos.
Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 1
item | ASPECTO CRITICO | ACCESO A LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
3 | Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información.
|  | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | 1
Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos
|  | Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación. | 1
Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos.
|  | El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad. | 1
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel.
Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-.
Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 3
item | ASPECTO CRITICO | PRESERVACION DE LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
3 | Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos.
Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión.
Se cuenta con archivos centrales e históricos.
La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad.
Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-.
Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica.
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final.
Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos.
Se cuenta con esquema de migración y conversión
Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 0
item | ASPECTO CRITICO | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | SOLUCION DIRECTA
3 | Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1
Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad.
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad.
|  | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | 1
|  | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | 1
Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio.
|  | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
|  | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad. | 1
|  | Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos. | 1
|  | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 7
Regresar Matriz de Prioridades

## 4.Aspecto Critico VS Eje Ar
ASPECTO CRITICO No. 4 VS EJES ARTICULADORES
| item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
| 4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | 8 | 0 | 3 | 8 | 5
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | SOLUCION DIRECTA
4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1
|  | Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | 1
|  | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
|  | Se tiene establecida la política de gestión documental. | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica.
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles.
|  | Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | 1
|  | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1
|  | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 8
item | ASPECTO CRITICO | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | SOLUCION DIRECTA
4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad
Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros.
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos.
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas.
Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción.
Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos.
Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 0
item | ASPECTO CRITICO | ACCESO A LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | 1
|  | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | 1
Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos
Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación.
|  | Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | 1
El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad.
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel.
Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-.
Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 3
item | ASPECTO CRITICO | PRESERVACION DE LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. | 1
|  | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | 1
|  | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | 1
|  | Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-. | 1
|  | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | 1
|  | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | 1
|  | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. | 1
Se cuenta con esquema de migración y conversión
Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 8
item | ASPECTO CRITICO | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | SOLUCION DIRECTA
4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1
Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad.
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad.
|  | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | 1
|  | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | 1
Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio.
|  | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad.
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos.
|  | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 5
Regresar Matriz de Prioridades

## 5.Aspecto Critico VS Eje Ar
ASPECTO CRITICO No. 5 VS EJES ARTICULADORES
| item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
| 5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | 7 | 9 | 6 | 8 | 9
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | SOLUCION DIRECTA
5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.
Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados.
|  | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
|  | Se tiene establecida la política de gestión documental. | 1
|  | Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | 1
|  | Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. | 1
|  | Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | 1
|  | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1
El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos.
|  | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 7
item | ASPECTO CRITICO | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | SOLUCION DIRECTA
5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad | 1
|  | Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1
|  | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | 1
|  | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos. | 1
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos.
|  | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos. | 1
|  | Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. | 1
|  | Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 1
|  | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos. | 1
|  | Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 9
item | ASPECTO CRITICO | ACCESO A LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | 1
Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos.
Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos
Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación.
Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos.
|  | El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad. | 1
|  | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información | 1
|  | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | 1
|  | Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-. | 1
|  | Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 6
item | ASPECTO CRITICO | PRESERVACION DE LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. | 1
Se cuenta con archivos centrales e históricos.
|  | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | 1
|  | Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-. | 1
|  | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | 1
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final.
|  | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con esquema de migración y conversión | 1
|  | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 8
item | ASPECTO CRITICO | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | SOLUCION DIRECTA
5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1
|  | Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad. | 1
|  | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad. | 1
|  | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | 1
|  | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | 1
|  | Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio. | 1
|  | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
|  | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad. | 1
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos.
|  | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 9
Regresar Matriz de Prioridades

## 6.Aspecto Critico VS Eje Ar
ASPECTO CRITICO No. 6 VS EJES ARTICULADORES
| item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
| 6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso | 4 | 2 | 5 | 8 | 6
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | SOLUCION DIRECTA
6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos.
Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados.
|  | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
Se tiene establecida la política de gestión documental.
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica.
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles.
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos.
|  | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1
|  | El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 4
item | ASPECTO CRITICO | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | SOLUCION DIRECTA
6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad
|  | Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros.
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos.
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas.
|  | Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción. | 1
Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos.
Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 2
item | ASPECTO CRITICO | ACCESO A LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información.
|  | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | 1
Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos
|  | Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación. | 1
|  | Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | 1
El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad.
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel.
|  | Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-. | 1
|  | Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 5
item | ASPECTO CRITICO | PRESERVACION DE LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión. | 1
|  | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | 1
La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad.
|  | Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-. | 1
|  | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | 1
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final.
|  | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. | 1
|  | Se cuenta con esquema de migración y conversión | 1
|  | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 8
item | ASPECTO CRITICO | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | SOLUCION DIRECTA
6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1
|  | Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad. | 1
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad.
|  | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | 1
|  | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | 1
Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio.
|  | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad.
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos.
|  | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 6
Regresar Matriz de Prioridades

## 7.Aspecto Critico VS Eje Ar
ASPECTO CRITICO No. 7 VS EJES ARTICULADORES
| item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
| 7 | Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos | 7 | 0 | 1 | 8 | 6
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | SOLUCION DIRECTA
7 | Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1
|  | Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | 1
|  | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
Se tiene establecida la política de gestión documental.
|  | Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | 1
|  | Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. | 1
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos.
|  | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1
El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos.
|  | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 7
item | ASPECTO CRITICO | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | SOLUCION DIRECTA
7 | Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad
Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros.
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos.
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas.
Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción.
Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos.
Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 0
item | ASPECTO CRITICO | ACCESO A LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
7 | Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | 1
Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos.
Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos
Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación.
Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos.
El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad.
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel.
Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-.
Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 1
item | ASPECTO CRITICO | PRESERVACION DE LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
7 | Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | 1
Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión.
|  | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | 1
|  | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | 1
|  | Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-. | 1
|  | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | 1
|  | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | 1
|  | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. | 1
Se cuenta con esquema de migración y conversión
|  | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 8
item | ASPECTO CRITICO | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | SOLUCION DIRECTA
7 | Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1
|  | Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad. | 1
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad.
|  | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | 1
|  | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | 1
Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio.
|  | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad.
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos.
|  | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 6
Regresar Matriz de Prioridades

## 8.Aspecto Critico VS Eje Ar
ASPECTO CRITICO No. 8 VS EJES ARTICULADORES
| item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACION | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION
| 8 | No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos | 7 | 0 | 1 | 8 | 6
item | ASPECTO CRITICO | ADMINISTRACION DE ARCHIVOS | SOLUCION DIRECTA
8 | No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos | Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1
|  | Se cuentan con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | 1
|  | Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión documental. | 1
Se tiene establecida la política de gestión documental.
|  | Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | 1
|  | Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados y medibles. | 1
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos.
|  | Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | 1
El personal de la entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos.
|  | Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 7
item | ASPECTO CRITICO | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD | SOLUCION DIRECTA
8 | No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad
Se cuenta con herramientas tecnológicas, acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros.
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios de contenidos orientados a gestión de los documentos.
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico, cumpliendo con los procesos establecidos.
Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos.
Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas.
Se cuenta con tecnología asociada al servicio del ciudadano, que le permita la participación e interacción.
Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos.
Se cuenta con directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y los sistemas de información.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 0
item | ASPECTO CRITICO | ACCESO A LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
8 | No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | 1
Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos.
Se cuenta con un esquema de comunicación en la entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos
Se cuenta con un esquema de capacitación y formación internas para la gestión de documentos, articulados con el plan institucional de capacitación.
Se cuenta con instrumentos Archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos.
El personal hace buen uso de las herramientas Tecnológicas destinadas a la administración de la información de la entidad.
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo a sus necesidades de información
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel.
Se tiene implementada la estrategia de gobierno en línea -GEL-.
Se cuenta con canales (locales en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano.
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 1
item | ASPECTO CRITICO | PRESERVACION DE LA INFORMACION | SOLUCION DIRECTA
8 | No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos | Se cuenta con procesos de herramientas normalizados para la Preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | 1
Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión.
|  | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | 1
|  | La conservación y preservación se basa en la normativa, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la entidad. | 1
|  | Se cuenta con un sistema integrado de conservación – SIC-. | 1
|  | Se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | 1
|  | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | 1
|  | Se tiene implementados los estándares que garanticen la preservación y conservación de los documentos. | 1
Se cuenta con esquema de migración y conversión
|  | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 8
item | ASPECTO CRITICO | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION | SOLUCION DIRECTA
8 | No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | 1
|  | Se tiene articulado la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad. | 1
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad.
|  | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | 1
|  | Se cuenta con un sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | 1
Se tiene implementadas acciones para la gestión del cambio.
|  | Se cuenta con procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la entidad.
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos.
|  | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad. | 1
TOTAL DE CRITERIOS IMPACTADOS |  |  | 6
Regresar Matriz de Prioridades

## Formulacion_Vision_Estrategica
|  | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  |  | Código:
Versión:
|  | GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  |  | Fecha:
Página
FORMULACION DE LA VISION ESTRATEGICA
| item | ASPECTO CRITICO | VALOR | item | EJES ARTICULADORES | VALOR
| 5 | La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | 39 | 4 | Preservación de la Información | 53
| 1 | No se cuenta con archivos de gestión organizados | 33 | 5 | Fortalecimiento y Articulación | 52
| 6 | Bajo presupuesto asignado para el proceso | 25 | 1 | Administración de Archivo | 49
| 4 | Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | 24 | 3 | Acceso a la Información | 28
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

## Formulacion_Objetivos_
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | Fecha:
Página
FORMULACION DE OBJETIVOS
ASPECTOS CRITICOS / EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS | No. | PLANES /PROGRAMAS/PROYECTOS
La Alcaldía de Ibagué carece de suficiente infraestructura tecnológica para la Gestión Documental electrónica | Contar con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, que cumpla con los elementos esenciales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos | 1 | Programa de Implemetacion SGDEA
No se cuenta con archivos de gestión organizados | Aplicar las Tablas de Retención Documental vigentes. | 2 | Programa de Organización Archivos de Gestion
Bajo presupuesto asignado para el proceso | Presentar a la Administracion Central de la Alcaldia el PINAR con el fin de comprometer las respectivas partidas presuspuestales a cada uno de los proyectos que se incluyen allí. | 3 | Programa Presupuestal de Gestion Documental
Aplicación Tablas de Valoración Documental TVD | Aplicar la metodología adoptada por el grupo de gestión documental para la aplicación de las TVD, en pro de fortalecer la función archivística institucional. | 4 | Programa Organización Fondos Acumulados
Falta de infraestructura física acorde a la normativa y espacios de almacenamiento aptos | Contar con depósitos adecuados para el almacenamiento de documentos, con el fin de garantizar su administración, control, consulta y conservación a largo plazo. | 5 | Programa de ampliación de la capacidad de almacenamiento y adecuación de áreas físicas
No se cuenta con mobiliario para la ubicación de los archivos | Contar con mobiliarios aptos para el almacenamiento de documentos | 6
El SIC - Sistema Integral de Conservación Documental no se ha implementado en su totalidad | Diseñar y definir las estrategias para la implementación del Sistema Integrado de Conservación, en sus dos componentes “Plan de Preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo” y “Plan de Conservación Documental” bajo el concepto de archivo total. | 7 | Programa del Sistema Integral de Conservacion Documental - SIC
Contratación de personal sin el perfil específico y capacitación suficiente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Archivos | Contar con el personal idóneo y necesario para desarrollar la función archivista. Dar cumplimiento a la Resolucion 0629 de 2018 de la Funcion Publica | 8 | Programa de cumplimiento de perfiles y competencias en gestion documental
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

## PROYECTO_No_01
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  | Fecha:
Página
PROYECTO No. 001
Nombre: Programa de Implemetacion SGDEA
Objetivo: Contar con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, que cumpla con los elementos esenciales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos
Alcance: Esta determinado por las normas vigentes en archivistica en desarrollo de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, el decreto 2573 de 2014 del ministerio de tecnologias de la inforamcion y demas normatividad expedida relativa al documento electronico de archivo. Garantizar que los documentos electrónicos mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos.
Responsable del plan: Líder gestion documental - Lider TIC
Plazo:12 MESES |  |  | Valor:
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Contratar Personal Idoneo y necesario para la ejecución del Plan de trabajo | Recursos fisicos Gestion Documental Contratacion | 2022-01-08 | 2022-12-01 | Contratos prestacion de servicios | conforme a las directrices del area de contratacion
Revision y ajuste del Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos - SGDEA (Planeación) | Líder gestion documental - Lider TIC | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Instrumento archivístico Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos
Levantamiento de informacion del estado actual de los sistemas de informacion existentes en la alcaldia municipal | Lider TIC Líder gestion documental Profesionales en ingenieria de sistemas, industrial con enfasis en sistemas de informacion | 2022-02-01 | 2022-06-30 | informe
Elaboración del diagnostico del SGDEA | Lider TIC Líder gestion documental Profesionales en ingenieria de sistemas, industrial con enfasis en sistemas de informacion | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Diagnostico
Realizar actividades de evaluacion, seguimietno y control al proceso de levantamiento de diagnostico | Líder Gestión Documental Lider TIC | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Informes de seguimiento
INDICADORES
INDICADOR | INDICE |  |  | SENTIDO | META
Diagnostico del SGDEA
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES
HUMANO | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS EN ARCHIVISTICA / RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO |  |  | Profesionales en Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Información y la Documentación, los dos con experiencia en implementación de sistemas de documentos electrónicos de archivo. Técnico en archivo y técnico en sistemas
FISICOS - LOGISTICOS | SOFTWARE SGDEA - ESCANER
FINANCIERO - PRESUPUESTO | PARA CONTRATAR PERSONAL Y ADQUIRIR SGDEA
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
No. de Diagnostico del SGDEA
Diagnostico del SGDEA (1)
X 100

## PROYECTO_No_2
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  | Fecha:
Página
PROYECTO No. 002
Nombre: Programa de Organización Archivos de Gestion
Objetivo: Aplicar las Tablas de Retención Documental vigentes a 86 unidades administrativas
Alcance: Esta determinado por las normas vigentes en archivistica establecidas por el AGN : Acuerdo 042 de 2002 , Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 002 de 2014, ACUERDO 004 de 2019
Responsable del plan: Líder gestion documental
Plazo: 48 MESES |  |  | Valor:
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Contratar Personal Idoneo y necesario para desarrollar la funcion archivistica | RECURSOS FISICOS GESTION DOCUMENTAL CONTRATACION | 2022-01-08 | 2022-02-28 | Contratos prestacion de servicios
Efectuar la socialización del presente proyecto y realizar la capacitación en TRD, en organización documental, diligenciamiento del FUID y transferencias primarias a los responsables de los AG. | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVITICA | 2022-03-01 | 2026-12-22 | Lista de asistencia capacitacion, memorias, instructivos, formatos
Identificar y separar los documentos de apoyo informativo de los documentos de archivo de acuerdo con las TRD | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVITICA | 2022-03-01 | 2026-12-22 | Acta de elimacion documentos de apoyo informativo
Ejecutar el alistamiento y la transferencia primarias de los expedientes cerrados que hayan cumplido el tiempo de retención -TRD | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVITICA / RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO | 2022-03-01 | 2026-12-22 | Inventario documentales -FUID. (transferencias primarisas)
Realizar la transferencia primarias de acuerdo al cronograma establecido | RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO | 2021-03-01 | 2026-12-22 | Acta de recibo-entrega transferencias primarias
Ejecutar las actividades propias para la organización de los archivos de gestión según CCD – TRD con los expediente abiertos y cerrados que no hayan cumplido tiempo de retención | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVITICA / RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO | 2022-03-01 | 2026-12-22 | Registro fotografico antes despues de archivos de gestion
Levantar inventarios documentales en el FUID que reposan en los archivos de gestión | RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO | 2022-03-01 | 2026-12-22 | Inventario documentales -FUID. - Archivos de Gestion
Elaborar acta de cierre del proyecto por unidad administrativa | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVITICA / RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO | 2022-03-01 | 2026-12-22 | Acta de Cierre
Seguimiento y control | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / | 2022-03-01 | 2026-12-22 | Proyecto controlado
INDICADORES
INDICADOR | INDICE |  |  | SENTIDO | META
Transferencias primarias |  |  |  | creciente | 100%
Aplicación TRD AG |  |  |  | creciente | 100%
Inventarios documentales AG |  |  |  | creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES
HUMANO | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVISTICA / RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO
FISICOS - LOGISTICOS | CARPETAS, GANCHOS PLASTICOS, CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO, TRANSPORTE, UTILES DE OFICINA (LAPICES, BORRADORES, SACA-GANCHOS) DOTACION PERSONAL: BATAS, COIFAS, GUANTES, TAPABOCAS
FINANCIERO - PRESUPUESTO | PARA CONTRATAR PERSONAL Y ADQUIRIR MATERIALES PARA ARCHIVO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
No. de TRANSF PRIMARIAS REALIZADAS
Total transferencias programadas (101)
X 100
No. de UNIDADES ADTIVAS INVENTARIADAS
Total Unidades Adtivas programadas (101)
X 100
No. de UNIDADES ADTIVAS ORGANIZADAS
Total Unidades Adtivas programadas (101)
X 100

## PROYECTO_No_3
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  | Fecha:
Página
PROYECTO No. 003
Nombre: Programa Presupuestal de Gestion Documental
Objetivo: Presentar a la Administracion Central de la Alcaldia el PINAR y PGD con el fin de comprometer las respectivas partidas presuspuestales a cada uno de los proyectos que se incluyen allí.
Alcance: Garantizar que se dé estricto cumplimiento de las normas técnicas y legales en archivistica en la Alcaldia de Ibagué y evitar sanciones.
Responsable del plan: Líder gestion documental
Plazo: 3 MESES |  |  | Valor:
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Identificar los proyectos a ejecutar a corto, mediano y largo plazo con sus respectivos presupuestos "aproximados" que se relacionan tanto en el PINAR con en el PGD donde se encuentran cuantificados las necesidades de los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura | Líder gestion documental, Comité Institucional de Gestión y Desarrollo | 2021-11-01 | 2021-12-22 | Acta aprobacion del PINAR y PGD
Lograr la cooperacion, articulacion y coordinacion de la alta direccion de la Entidad con el fin de comprometer las partidas presupuestales presentes y futuras para la ejecucion de los proyectos propuestos | Líder gestion documental, Comité Institucional de Gestión y Desarrollo, Despacho del Alcalde | 2021-11-01 | 2021-12-22 | Acto administrativo donde se adopta el PINAR y el PGD
Articular el PINAR y el PGD con el Anteproyecto de Presupuesto, en el Plan de Inversion, el Plan Anual de Adquisiciones, el Plan Anual de Capacitación, con cargo al presupuesto de gastos de funcionamiento y gastos de inversion con el fin de que le se asignada la respectiva partida presupuestal para el desarrollo del Programa de Gestión Documental | Líder gestion documental, Comité Institucional de Gestión y Desarrollo Planeacion y Hacienda Municipal, | 2021-11-01 | 2021-12-22 | Proyectos del PINAR y el PGD incluidos en el Anteproyecto de Presupuesto, en el Plan de Inversion, el Plan Anual de Adquisiciones, el Plan Anual de Capacitación,
Seguimiento y control | LIDER GESTION DOCUMENTAL | 2021-11-01 | 2021-12-22 | Proyecto controlado
INDICADORES
INDICADOR | INDICE |  |  | SENTIDO | META
Presupuesto Pinar |  |  |  | creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES
HUMANO | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVISTICA / RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO
FINANCIERO - PRESUPUESTO | PARA CONTRATAR PERSONAL Y ADQUIRIR MATERIRALES PARA ARCHIVO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
No Proyectos ejectudados
Total Proyecto Propuestos
X 100

## PROYECTO_No_4
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  | Fecha:
Página
PROYECTO No. 004
Nombre: Programa Organización Fondos Acumulados
Objetivo: Implementar las Tablas de Valoración Documental a los periodos del 3 al 7 correspondientes a los años de (1955- al 2001) en el archivo central de la Alcaldia de Ibagué.
Alcance: Inicia con la identificación, clasificación, ordenacion, limpieza de la documentacion pertenecientes a los periodos del 3 al 7, hasta el levantamiento definitivo de los inventarios documentales y valoracion documental.
Responsable del plan: Líder gestion documental
Plazo: 12 MESES |  |  | Valor:
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Contratar Personal Idoneo y necesario para la ejecución del Plan de trabajo archivisitico | RECURSOS FISICOS GESTION DOCUMENTAL CONTRATACION | 2022-01-08 | 2022-12-01 | Contratos prestacion de servicios | conforme a las directrices del area de contratacion
Actualizar y socializar el Plan de Trabajo Archivistico - TVD, al equipo de trabajo asignado al archivo central de la Alcaldia de Ibagué. | LIDER GESTION DOCUMENTAL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | 2022-02-01 | 2022-02-28 | *Acta de reunión. *Lista de asistencia *Plan de trabajo
Identificar la documentación objeto de intervención correspondiente a los periodos del 3 al 7 de la TVD. | LIDER GESTION DOCUMENTAL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | 2022-03-01 | 2022-12-30 | *Informe ejecutivo por periodos y metros lineales *Rótulos de Identificacion en los depositos de archivo
Clasificación de la documentacion pertenecientes a los periodos del 3 al 7 de la TVD por unidades administrativas y asuntos. | TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVISTICA | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Cuadro de clasificacion documental CCD por periodos - TVD
Ordenación según orden de procedencia, limpieza, foliación y rotulado de la informacion pertenecientes a los periodos del 3 al 7 de las TVD. | TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVISTICA | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Documentos ordenados, realmacenados en unidades de conservación y almacenamiento
Elaboración de los Inventarios Documentales definitivos de los documentos pertenecientes a los periodos del 3 al 7 de las TVD. | TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVISTICA | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Inventarios documentales -FUID de los periodos del 3 al 7
Valoración Documental de los documentos a partir de la Disposición final propueta en las Tablas de Valoración (Conservación Total, eliminación, Selección o Digitalización) | LIDER GESTION DOCUMENTAL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Actas de Reunión equipo interdisciplinario
Elaboración de inventarios documentales de propuesta de eliminación. Elaboracion de inventarios documentales FUID- definitivos | TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVISTICA | 2022-03-01 | 2022-12-30 | *Inventario documentales -FUID definitivos *FUID Propuesta Eliminación periodos del 3 al 7
Realizar actividades de evaluacion, seguimiento y control a los procesos operativos en aplicación de las TVD | LIDER GESTION DOCUMENTAL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Informes de ejcucion plan de trabajo
INDICADORES
INDICADOR | INDICE |  |  | SENTIDO | META
TABLAS DE VALORACION APLICADAS |  |  |  | creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES
HUMANO | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVSITICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVISTICA / RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO
FISICOS - LOGISTICOS | PICADORA,CARPETAS, GANCHOS PLASTICOS, CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO, TRANSPORTE, UTILES DE OFICINA (LAPICES, BORRADORES, SACA-GANCHOS) DOTACION PERSONAL: BATAS, COIFAS, GUANTES, TAPABOCAS
FINANCIERO - PRESUPUESTO | PARA CONTRATAR PERSONAL Y ADQUIRIR MATERIALES PARA ARCHIVO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
X 100
No. de periodos intervenidos
Total periodos (del 3 al 7)

## PROYECTO_No_5
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  | Fecha:
Página
PROYECTO No. 005
Nombre: Programa de ampliación de la capacidad de almacenamiento y adecuación de áreas físicas
Objetivo: Contar con depósitos adecuados para el almacenamiento de documentos, con el fin de garantizar su administración, control, consulta y conservación a largo plazo.
Alcance: Debe dar cumplimiento al Acuerdo 049 de 2000 - Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.
Responsable del plan: Líder gestion documental
Plazo: 12 MESES |  |  | Valor:
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Estudio y evaluación de las necesidades de adecuaciones a la infraestructura existente. | Líder gestion documental | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Informe de necesidades
Elaborar estudio de mercado | Líder gestion documental | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Estudio de mercado
Elaboración de estudios previos | Líder gestion documental | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Estudios previos
Contratar adecuación de la nueva infraestructura que cumpla con las normatividad | Líder gestion documental - Recursos Fisicos - Contratación | 2022-06-15 | 2023-06-15 | Contrato
Seguimiento a ejecución: Adecuación y dotación de infraestructura | Líder gestion documental | 2022-06-15 | 2023-06-15 | Acta de finalización
INDICADORES
INDICADOR | INDICE |  |  | SENTIDO | META
Avance deposito documental |  |  |  | creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES
FISICOS - LOGISTICOS | DEPOSITO DOCUMENTAL - DOTACION INFRESTUCTURA LOCATIVA
FINANCIERO - PRESUPUESTO | PARA CONTRATAR PERSONAL Y ADQUIRIR MATERIRALES PARA ARCHIVO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
X 100
No. de activides ejecutadas .
Total actividades programadas

## PROYECTO_No_6
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  | Fecha:
Página
PROYECTO No. 006
Nombre: Programa de ampliación de la capacidad de almacenamiento y adecuación de áreas físicas
Objetivo: Contar con mobiliarios aptos para el almacenamiento de documentos
Alcance: Debe dar cumplimiento al Acuerdo 049 de 2000 - Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.
Responsable del plan: Líder gestion documental
Plazo: 12 MESES |  |  | Valor:
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Estudio de especificaciones técnicas de muebles de archivo y evaluación de las necesidades en cantidad a requerir. | Líder gestion documental | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Informe de necesidades
Elaborar estudio de mercado | Líder gestion documental | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Estudio de mercado
Elaboración de estudios previos | Líder gestion documental | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Estudios previos
Contratar suministro de mobiliario que cumpla con las normatividad y espeficaciones técnicas | Líder gestion documental - Recursos Fisicos - Contratación | 2022-06-15 | 2023-06-15 | Contrato
Seguimiento a ejecución. | Líder gestion documental | 2022-06-15 | 2023-06-15 | Acta de finalización
INDICADORES
INDICADOR | INDICE |  |  | SENTIDO | META
Dotacion de muebles de archivo |  |  |  | creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES
FISICOS - LOGISTICOS | DOTACION SUMINISTRO DE MUEBLES DE ARCHIVO
FINANCIERO - PRESUPUESTO | PARA ADQUIRIR MUEBLES DE ARCHIVO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
X 100
No. de activides ejecutadas .
Total actividades programadas (5)

## PROYECTO_No_7
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  | Fecha:
Página
PROYECTO No. 007
Nombre: Programa del Sistema Integral de Conservacion Documental - SIC
Objetivo: Diseñar y definir las estrategias para la implementación del Sistema Integrado de Conservación- SIC, en sus dos componentes “Plan de Preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo” y “Plan de Conservación Documental” bajo el concepto de archivo total.
Alcance: Esta determinado por las normas vigentes en archivistica en desarrollo de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, Titulo XI, Conservación de Documentos, Artículo 46 ; y el Acuerdo 006 de 2014
Responsable del plan: Líder gestion documental
Plazo: 12 meses |  |  | Valor:
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Contratar Personal Idoneo y necesario para desarrollar la funcion archivistica del SIC | Recursos Fisicos Gestion Documental Contratacion | 2022-01-08 | 2022-12-01 | Contratos prestacion de servicios | conforme a las directrices del area de contratacion
Actualizar la documentacion del Sistema Integrado de Conservación (SIC): Programa de Capacitación y Sensibilización. Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas Programa monitoreo y control de condiciones ambientales Programa de Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación Programa Prevención de Emergencias y Atención de Desastres Programa de almacenamiento y realmacenamiento | Lider en gestion documental Equipo interdisciplinario | 2022-03-01 | 2022-05-30 | Documentos actualizados Programa de Capacitación y Sensibilización. Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas Programa monitoreo y control de condiciones ambientales Programa de Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación Programa Prevención de Emergencias y Atención de Desastres Programa de almacenamiento y realmacenamiento
Realizar actividades en la continuidad de la Implementacion Plan de Conservación Documental (programas del SIC) | Lider en gestion documental Equipo interdisciplinario tecnologos en gestion documental | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Formatos y registros del SIC Informes de visitas Registros fotograficos Actas
Realizar acciones de reporte y gestion frente al programa de atencion de emergencias y desastres | Lider en gestion documental Equipo interdisciplinario tecnologos en gestion documental | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Formatos y registros del SIC Informes de reporte de eventos
Realizar actividades de evaluacion, seguimiento y control a la implementacion de los programas del SIC | Lider en gestion documental Equipo interdisciplinario | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Informes de ejecucion plan de trabajo informe ejecutivo
INDICADORES
INDICADOR | INDICE |  |  | SENTIDO | META
Programas de Capacitacion y Sencibilizacion |  |  |  | creciente | 100%
Programas de Inpeccion y mantenimientos visitas |  |  |  | creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES
HUMANO | LIDER GESTION DOCUMENTAL / EQUIPO INTERDISCIPLINARIO / TECNOLOGOS ARCHIVISTICA
FISICOS - LOGISTICOS | DEPOSITOS DOCUMENTALES, ASPIRADORA , UTILES DE OFICINA (LAPICES, BORRADORES, SACA-GANCHOS,METRO) DOTACION PERSONAL: BATAS, COFIAS, GUANTES, TAPABOCAS ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPLIEZA
FINANCIERO - PRESUPUESTO | PARA CONTRATAR PERSONAL Y ADQUIRIR MATERIRALES PARA ARCHIVO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
No. de unidades administrativas Capacitadas
Total Unidades Administrativas (101)
X 100
No. de unidades administrativas inpeccionadas
Total Unidades Administrativas (101)
X 100

## PROYECTO_No_8
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  | Fecha:
Página
PROYECTO No. 008
Nombre: Programa de cumplimiento de perfiles y competencias en gestion documental
Objetivo: Contar con el personal idóneo y necesario para desarrollar la función archivista. Dar cumplimiento a la Resolucion 0629 de 2018 de la Funcion Publica
Alcance: Garantizar que se dé estricto cumplimiento de las normas técnicas y legales en archivistica en la Alcaldia de Ibagué y evitar sanciones.
Responsable del plan: Líder gestion documental
Plazo: 24 meses |  |  | Valor:
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
Estudio y evaluación de las necesidades de perfiles y competencias : Profesionales en Ciencias de la Informacion, documentacion, Biblitecologia y Archivistica, Tecnicos y Tecnologos del SENA. Con experiencia minima de un año | Líder gestion documental | 2022-01-08 | 2022-01-30 | Informe de necesidades
Elaboración de estudios previos | Líder gestion documental | 2022-01-08 | 2022-01-30 | Estudios previos
Contratar personal idoneo que cumpla con perfiles y competencias laborales establecidos en la normatividad | Líder gestion documental - Recursos Fisicos - Contratación | 2022-01-08 | 2023-06-15 | Contrato
Seguimiento a ejecución | Líder gestion documental | 2022-02-08 | 2023-06-15 | Acta de finalización
INDICADORES
INDICADOR | INDICE |  |  | SENTIDO | META
Contar personal idoneo en archivistica |  |  |  | creciente | 100%
RECURSOS
TIPO | CARACTERISTICAS |  |  | OBSERVACIONES
HUMANO | LIDER GESTION DOCUMENTAL / PROFESIONALES EN ARCHIVISTICA / TECNICOS - TECNOLOGOS ARCHIVISTICA / RESPONSABLE PUESTO DE TRABAJO
FISICOS - LOGISTICOS | DEPOSITOS DOCUMENTALES, MUEBLES DE ARCHVO, CARPETAS, GANCHOS PLASTICOS, CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO, TRANSPORTE, UTILES DE OFICINA (LAPICES, BORRADORES, SACA-GANCHOS) DOTACION PERSONAL: BATAS, COFIAS, GUANTES, TAPABOCAS ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPLIEZA
FINANCIERO - PRESUPUESTO | PARA CONTRATAR PERSONAL Y ADQUIRIR MATERIRALES PARA ARCHIVO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
X 100
No. de activides ejecutadas .
Total actividades programadas (4)

## Mapa Ruta Pinar
| PROCESO: GESTION DOCUMENTAL |  |  |  |  | Código:
Versión:
| GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR |  |  |  |  | Fecha:
Página
MAPA DE RUTA PINAR
OBJETIVOS | PLANES-PROGRAMAS-PROYECTOS | Mediano plazo (1 a 4 años) |  |  |  | Largo plazo (4 años en adelante)
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Contar con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, que cumpla con los elementos esenciales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos | P-01. Programa de Implementacion SGDEA | bar: Mediano plazo (1 a 4 años) 2024 to Largo plazo (4 años en adelante) 2026
Aplicar las Tablas de Retención Documental vigentes a las 101 unidades administrativas de la Administración Municipal | P-02. Programa de Organización Archivos de Gestion - FASE II | bar: Mediano plazo (1 a 4 años) 2024 to Largo plazo (4 años en adelante) 2026
Presentar a la Administracion Central de la Alcaldia el PINAR y PGD con el fin de comprometer las respectivas partidas presuspuestales a cada uno de los proyectos que se incluyen allí. | P-03. Programa Presupuestal de Gestion Documental | bar: Mediano plazo (1 a 4 años) 2024 to Largo plazo (4 años en adelante) 2026
Implementar las Tablas de Valoración Documental a los periodos 3 al 7 correspodnientes a los años de (1987-FEBRERO DE 1997) y (MARZO DE 1997-MARZO DE 1999) en el archivo central de la Alcaldia de Ibagué. | P-04. Programa Organización Fondos Acumulados | bar: Mediano plazo (1 a 4 años) 2024 to Largo plazo (4 años en adelante) 2026
Contar con depósitos adecuados para el almacenamiento de documentos, con el fin de garantizar su administración, control, consulta y conservación a largo plazo. | P-05-06. Programa de ampliación de la capacidad de almacenamiento y adecuación de áreas físicas | bar: Mediano plazo (1 a 4 años) 2024 to Mediano plazo (1 a 4 años) 2025
Contar con mobiliarios aptos para el almacenamiento de documentos | bar: Mediano plazo (1 a 4 años) 2024 to Mediano plazo (1 a 4 años) 2025
Diseñar y definir las estrategias para la implementación del Sistema Integrado de Conservación, en sus dos componentes “Plan de Preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo” y “Plan de Conservación Documental” bajo el concepto de archivo total. | P-07 Programa del Sistema Integral de Conservacion Documental - SIC
Contar con el personal idóneo y necesario para desarrollar la función archivista. Dar cumplimiento a la Resolucion 0629 de 2018 de la Funcion Publica | P-08 Programa de cumplimiento de perfiles y competencias en gestion documental
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

## Herramienta de Seguimiento
|  | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | [13 empty] | Código:
Versión:
|  | GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | [13 empty] | Fecha:
Página
SEGUIMIENTO - CONTROL - MEJORA
PLANES | INDICADORES | INDICE | META | MEDICIÓN TRIMESTRAL 2022 | [11 empty] | GRÁFICO VIGENCIA 2022 | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
P-01. Programa de Implemetacion SGDEA | Diagnostico del SGDEA |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
P-02. Programa de Organización Archivos de Gestion | Transferencias primarias |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
| Aplicación TRD AG |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
| Inventarios documentales AG |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
P-03. Programa Presupuestal de Gestion Documental | Presupuesto Pinar |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
P-04. Programa Organización Fondos Acumulados | Tablas de Valoración Aplicadas |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
P-05-06. Programa de ampliación de la capacidad de almacenamiento y adecuación de áreas físicas | Avance deposito documental |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
P-07 Programa del Sistema Integral de Conservacion Documental - SIC | Programas de Capacitacion y Sensibilizacion |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
| Programas de Inpeccion y mantenimiento - Visitas de Inspección |  | 0% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
P-08 Programa de cumplimiento de perfiles y competencias en gestion documental | Contar con personal idoneo en archivistica |  | 100% |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | VIGENTE DESDE | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 |  | Se crea este documento para llevar a cabo la formulacion del Plan Institucional de Archivos - Pinar para la administracion Central de acuerdo a la metodologia dada por el AGN .
RUTA DE APROBACION
Elaboró |  | Revisó | Aprobó | bar: 1 to 3
Profesional y Contratista Grupo Gestión Documental |  | Director(a) Recursos Físicos | Secretario(a) Administrativo
No. de UNIDADES ADTIVAS ORGANIZADAS
Total Unidades Adtivas programadas (101)
X 100
No Proyectos ejectudados
Total Proyecto Propuestos (8 proyectos)
X 100
X 100
_____No. de TVD aplicadas_____
Total TVD periodos (del 3 al 5) (42)
X 100
No. de activides ejecutadas .
Total actividades programadas (5)
No. de unds Admtivas intervenidas en el SIC
Total Unidades Administrativas (101)
X 100
X 100
No. de activides ejecutadas .
Total actividades programadas (4)
No. de Diagnostico del SGDEA
Diagnostico del SGDEA (1)
X 100
No. de Transferencia Primarias realizadas
Total transferencias programadas (101)
X 100
No. de UNIDADES ADTIVAS INVENTARIADAS
Total Unidades Adtivas programadas (101)
X 100
No. de unds Admtivas intervenidas en el SIC
Total Unidades Administrativas (101)
X 100