## Page 1
Nombre de la entidad: |  | ALCALDÍA DE IBAGUE
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2023
Departamento: |  | Tolima
Municipio: |  | IBAGUÉ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Único - Hijo | 43516 |  | Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado | Inscrito | El trámite se realiza de manera presencial. Los dignatarios realizan la solicitud de manera física en la ventanilla de atención al ciudadano o por correo electrónico, el cual se canaliza a través del canal de PQRS. Posteriormente, la Dirección de Participación distribuye las solicitudes al funcionario que tenga delegado el corregimiento o comuna para gestionar la respuesta, este funcionario verifica en la carpeta de la junta de acción comunal o asociación que reposa en el archivo activo que no existan renuncias de dignatarios del bloque a certificar para poder expedir el certificado correspondiente | La normatividad vigente en lo relacionado a juntas de acción comunal establece que los trámites deben estar encaminados a la virtualidad. De acuerdo a lo anterior se requiere que este trámite se realice totalmente en linea, para que tanto la solicitud como la respuesta del trámite se realice y obtenga por este mismo medio. | El ahorro en tiempo y dinero por desplazamientos. El ahorro en tiempo frente a la obtención de la respuesta del trámite, disminución de pasos para la obtención del certificado. Descongestión de la oficina donde se realiza el trámite. Facilidad y agilidad para la obtención del certificado. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/03/2023 | 31/12/2023 | Dirección de Participación Ciudadana - Secretaría de Gobierno