## FORTALECIMIENTO - REACTIVACIÓN
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 ENERO DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 2023
DIMENSIÓN: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  |  | PROCESO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
SECTOR: MI CAMPO VIBRA | [5 empty] | OBJETIVOS: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en productores agropecuarios del Municipio de Ibagué. |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO, REACTIVACIÓN, TRANSFORMACIÓN E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [9 empty] | VER ANEXO
CÓDIGO BPPIM: 2020730010073
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320201003-2020730010073-01 | RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202008-2020730010073-01 | RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202009-2020730010073-01 | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA
|  | EJECUT |  |  | MPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Realizar reporte semestral a la plataforma del Ministerio de Agricultura, administrada por la UPRA (Unidad de Planificación Regional Agrícola) de las EVAS (Evaluaciones Agropecuarias Municipales) | No. de reportes de EVAS realizados | P | 1 | 33045000 | 33045000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Actualizar la base de datos de productores agropecuarios municipales, consolidando información de los Registros Únicos de Extensión Agropecuaria-RUEA, aplicados en la zona rural de Ibagué | No. de bases de datos de RUEA actualizadas | P | 1 | 36785000 | 36785000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Actualizar el documento de Diagnóstico Agropecuario Municipal con información primaria obtenida en el territorio rural del municipio de Ibagué y procesamiento de la información secundaria, generada por entidades oficiales de soporte a nivel Nacional, relacionadas | No. de documentos actualizados | P | 1 | 17400000 | 17400000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Actualizar el documento técnico de planificación municipal del Programa de extensión agropecuaria para el Municipio de Ibagué, realizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | No. de documentos de planificación actualizados | P | 1 | 15300000 | 15300000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Prestar asistencia técnica agrícola y pecuaria para fortalecer la producción, productividad, transformación y comercialización agropecuaria de la zona rural de Ibagué | No. de asistencias técnicas agropecuarias realizadas | P | 250 | 145110000 | 145110000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 55.72% | 0%
|  | E | 0 | 80850000 | 80850000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Actualizar la base de datos de usuarios, de acuerdo a las asistencias técnicas agrícolas y pecuarias realizadas | No. de bases de datos de asistencias técnicas agropecuarias actualizadas | P | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Coofinanciar alianzas productivas para el desarrollo de cultivos de la zona rural del Municipio de Ibagué | No. de alianzas productivas realizadas | P | 1 | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Brindar apoyo para el fortalecimiento de asociaciones de productores agropecuarios en procesos administrativos, sociales y económicos, caracterización de usuarios, acompañamiento y asistencia técnica permanente | No. de organizaciones de productores fortalecidas | P | 20 | 226792000 | 226792000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 21.64% | 0%
|  | E | 0 | 49084000 | 49084000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Brindar acompañamiento técnico y formación a las organizaciónes de productores agropecuarios, para la creación de modelos de asociatividad de segundo nivel | No. de modelos de asociatividad de segundo nivel implementados | P | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural en términos técnicos y logísticos, garantizando el desarrollo de las sesiones para la participación activa de esta en la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y control de las políticas y programas ejecutados por la Administración Municipal dirigidas sector rural | No. de Consejos Municipales de de Desarrollo Rural con acompañamiento | P | 1 | 20934000 | 20934000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas-BPA y Buenas Prácticas Pecuarias-BPP a productores de la zona rural de Ibagué | No. de productores capacitados en BPA y BPP | P | 100 | 35270000 | 35270000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar alianzas estratégicas con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia-FENAVI, el Fondo Nacional Avícola-FONAV y la Federación Nacional de Cafeteros-FNC, para certificar e implementar en BPA, BPP y BPM a los pequeños productores de la zona rural del Municipio de Ibagué | No. de productores certificados en BPA y BPP | P | 190 | 51350000 | 51350000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 57.94% | 0%
|  | E | 0 | 29750000 | 29750000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Apoyar a pequeños y medianos productores de la zona rural de Ibagué, para obtener la certificación en producción orgánica y/o limpia | No. de productores certificados en agricultura orgánica | P | 90 | 283400000 | 283400000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 27.76% | 0%
|  | E | 0 | 78674000 | 78674000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Brindar apoyo técnico para la formulación de proyectos, acuerdos y /o convenios para el apoyo a campesinos con ICR y FAG complementarios en créditos agropecuarios | No. de productores apoyados con ICR y FAG | P | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Apoyar a pequeños y medianos productores rurales, para la partipación en eventos de circuitos cortos de comercialización, encuentros masivos locales y regionales, para la ampliación de las líneas directas de comercialización de productos agropecuarios de la zona rural de Ibagué | No. de productores apoyados en encuentros locales de comercialización | P | 150 | 316969000 | 316969000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar eventos y encuentros locales de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio eventos de socialización, exposiciones agropecuarias) | No. de encuentros locales de comercialización realizados | P | 50 | 700000000 | 700000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 57.14% | 0%
|  | E | 0 | 400000000 | 400000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar la plataforma virtual de comercialización para el sector agropecuario de la zona rural de Ibagué | No. de plataformas virtuales implementadas | P | 1 | 21315000 | 21315000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Ejecutar y/o hacer seguimiento a proyectos productivos, a través de la prestación de asistencia e incorporar el concepto de cadena de valor en cadenas priorizadas de la zona rural de Ibagué | No. de cadenas priorizadas dinamizadas | P | 1 | 35080000 | 35080000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar un programa de huertas caseras para el autoconsumo y la generación de ingresos de las familias campesinas rurales | No. de programas implementados | P | 1 | 204250000 | 204250000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 16.28% | 0%
|  | E | 0 | 33250000 | 33250000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar el programa de Escuelas Campesinas, a través de jornadas de capacitación en alianza con el SENA, para el fortalecimiento de las cadenas priorizadas | No. de programas implementados | P | 1 | 27000000 | 27000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P |  | 2220000000 | 2220000000
|  | E |  | 671608000 | 671608000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / DIRECTOR
META DE RESULTADO No. 1: Incrementar el porcentaje de pequeños productores en mercados formales | Realizar 4 evaluaciones municipales agropecuarias (EVAS) |  |  | Documentos de evaluación elaborados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
| Implementar un diagnóstico agropecuario municipal sistematizado |  |  | Planes de desarrollo agropecuario y rural elaborados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
| Implementar el Registro Único de Extensión Agropecuaria - RUEA |  |  | Documentos de planeación elaborados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
| Formular 1 programa de extensión agropecuaria municipal |  |  | Planes de desarrollo agropecuario y rural elaborados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
| Estrategia comercial y de innovación para el fortalecimiento técnico, talento humano de apoyo a los productores |  |  | Productores beneficiados |  |  | P | 250
[7 empty] | E | 0
| Apoyar la conformación y fortalecimiento de las asociaciones de productores rurales |  |  | Asociaciones fortalecidas |  |  | P | 20
[7 empty] | E | 0
| Organizar 3 modelos de asociatividad de segundo nivel |  |  | Asociaciones apoyadas |  |  | P | 0
[7 empty] | E | 0
| Apoyar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CDMR |  |  | Servicio de fortalecimiento de capacidades locales |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
| Capacitar a 600 productores en buenas prácticas agrícolas y pecuarias |  |  | Número de productores capacitados |  |  | P | 100
[7 empty] | E | 0
| Aumentar en 500 el número de productores certificados en BPA, BPP y BPM |  |  | Número de productores beneficiados |  |  | P | 190
[7 empty] | E | 0
| Estrategia para apoyar pequeños y medianos productores con certificación en agricultura orgánica y/o producción limpia |  |  | Número de productores beneficiados |  |  | P | 90
[7 empty] | E | 0
| Aumentar en 1500 el número de productores agropecuarios apoyados con ICR y FAG |  |  | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos |  |  | P | 500
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 2: Incrementar las líneas de comercialización de productos agropecuarios del sector rural del Municipio de Ibagué | Apoyar a 400 productores agropecuarios en eventos de circuitos cortos de comercialización (Mi campo vibra en la ciudad) |  |  | Productores beneficiados |  |  | P | 50
[7 empty] | E | 0
| Realizar 50 eventos y encuentros locales (virtuales y/o presenciales) de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias) |  |  | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria |  |  | P | 5
[7 empty] | E | 0
| Implementar la plataforma virtual de comercialización para el sector agropecuario |  |  | Plataforma implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
| Fortalecer y dinamizar las cadenas productivas priorizadas |  |  | Número de cadenas productivas fortalecidas y dinamizadas |  |  | P | 1 | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
[7 empty] | E | 0 | SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
META DE RESULTADO No. 3: Porcentaje de Inversión en actividades agropecuarias | Implementar un programa de huertas orgánicas para la paz y post pandemia |  |  | Programa implementado |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0 | NOMBRE: FERNANDO CASTRO ALARCÓN
| Implementar el programa de escuelas campesinas |  |  | Programa implementado |  |  | P | 1 | DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA
[7 empty] | E | 0 | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyectó de conformidad a los valores que se armonizaron con la aprobación del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra.

## PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 DE ENERO DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 2023
DIMENSIÓN: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
SECTOR: MI CAMPO VIBRA | [5 empty] | OBJETIVOS: Promover el establecimiento de modelos productivos integrales, como alternativa para garantizar accesibilidad, disponibilidad, manejo de alimentos, generación de ingresos y fomento de hábitos alimentarios saludables en familias del Municipio de Ibagué. |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [9 empty] | VER ANEXO
CÓDIGO BPPIM: 2020730010074
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320201000-2020730010074-01 | RUBRO: AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202009-2020730010074-01 | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGR | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA
|  | EJECUT |  |  | MUNICIPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Realizar adecuaciones a la infraestructura física del Vivero Municipal, para mejorar el sistema de tecnificación y producción de material vegetal | No. de viveros municipales con adecuaciones realizadas | P | 1 | 33020000 | 33020000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar el suministro de materiales para la ampliación, mejoramiento, sostenimiento y mantenimiento del Vivero Municipal | No. de adquisiciones de insumos para el Vivero Municipal | P | 1 | 143539909 | 143539909 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar actividades de germinación y desarrollo vegetativo de plántulas vivas nativas de especies forestales, cacao, y/o café | No. plántulas producidas de material vegetal agrícola en el Vivero Municipal | P | 25000 | 76548000 | 76548000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Prestar asistencias técnicas para mejorar las prácticas pecuarias y lo dispuesto en la ley de protección y bienestar animal | No. de asistencias técnicas pecuarias realizadas | P | 250 | 121496000 | 121496000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 25.71% | 0
|  | E |  | 31234000 | 31234000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar el servicio de asistencia técnica pecuaria para el fomento de la ganadería sostenibe en la zona rural de Ibagué | No. de servicios implementados | P | 1 | 47915000 | 47915000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar el establecimiento de parcelas en sistemas silvopastoriles para la adaptación y mitigación al cambio climático en unidades ganaderas bovinas en el Municipio de Ibagué | No. de productores rurales beneficiados con proyectos productivos | P | 25 | 408124091 | 408124091 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar el servicio de asistencia técnica pecuaria, relacionada con la implementación de módulos apícolas en la zona rural de Ibagué | No. de módulos apícolas implementados | P | 1 | 26460000 | 26460000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0
|  | E | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar el suministro de elementos y materiales para la instalación de colmenas de "Apis mellifera" que permitan el mejoramiento de la polinización natural de los sistemas productivos de café y frutales de la zona rural del municipio de Ibagué | No. de módulos apícolas implementados | P | 100 | 172957000 | 172957000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Brindar acompañamiento técnico para la instalación, operación, sostenimiento, mantemnimiento de unidades productivas para la producción agropecuaria familiar, para población con enfoque diferencial | No. de proyectos productivos brindados a población víctima | P | 75 | 28500000 | 28500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Suministrar materiales para fomentar y promover actividades agrícolas que mejoren la calidad de vida de la población urbana y rural | No. de familias apoyadas | P | 50 | 41440000 | 41440000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P |  | 1100000000 | 1100000000
|  | E |  | 31234000 | 31234000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: % de inversión en actividades agropecuarias | Aumentar en 1 el número de Viveros Municipales registrado ante el ICA |  |  | Vivero Municipal registrado ante el ICA |  |  | P | 1 | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
[7 empty] | E | 0 | FIRMA
NOMBRE: FERNANDO CASTRO ALARCÓN
| Producir 130.000 de plántulas de material vegetal agrícola en el Vivero Municipal para las cadenas priorizadas |  |  | Plántulas producidas de material vegetal agrícola en el Vivero Municipal para las cadenas priorizadas |  |  | p | 25000
[7 empty] | E | 0 | DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA
| Estrategia comercial y de innovación para el fortalecimiento técnico, producción sostenible y de talento humano a productores pecuarios |  |  | Número de productores beneficiados |  |  | P | 250 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
| Implementar 150 parcelas agrosilvopastoriles para fomento a la ganadería sostenible |  |  | Parcelas agrosilvopastoriles para fomento a la ganadería sostenible implementada |  |  | P | 25
[7 empty] | E | 0
| Implementar 200 módulos de producción apícola |  |  | Módulos de producción apícola |  |  | P | 100
[7 empty] | E | 0
| Implementar 170 proyectos productivos para población víctima del conflicto armado |  |  | Proyectos productivos para población víctima del conflicto armado |  |  | P | 75
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 2:Número de productores con acuerdos comerciales suscritos - agricultura por contrato | Fortalecimiento en los procesos de agricultura urbana, familiar y el fomento de la producción campesina |  |  | Número de familias apoyadas |  |  | P | 100
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyectó de conformidad a los valores que se armonizaron con la aprobación del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra.

## INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: DESARROLLO RURAL
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 DE ENERO DE 2023 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 2023
DIMENSION: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: VIVIENDA DIGNA
SECTOR: MI CAMPO VIBRA | [5 empty] | OBJETIVOS: Fortalecer los factores productivos, tecnológicos y comerciales de las cadenas productivas priorizadas en el Municipio de Ibagué, mediante la incorporación de procesos con infraestructura mejorada para la obtención de productos de valor agregado. |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [9 empty] | VER ANEXO
CÓDIGO BPPIM: 2020730010075
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320201003-2020730010075-01 | RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202009-2020730010075-01 | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA
|  | EJECUTADO |  |  | MPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Formular proyectos para el fortalecimiento de las capacidades productivas tecnológicas y comerciales para la obtención de productos con valor agregado, en el marco de la reactivación económica para el Municipio de Ibagué | No. de proyectos formulados | P | 1 | 29750000 | 29750000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Brindar acompañamiento tecnico para la implementacion de proyectos dirigidos a la Fortalecer las capacidadades productivas tecnológicas y comerciales que permitan la apropiacion de nuevas tecnologias para la obtencion de producto con valor agregado en las cadenas priorizadas . | No. de asistencias técnicas | P | 1 | 17000000 | 17000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Fortalecer la cadena productiva del café en dos ejes: capacitación y procesos de comercialización en el marco de la reactivación económica para el municipio de Ibagué | No. de proyectos implentados | P | 1 | 350000000 | 350000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Brindar acompañamiento profesional para la formulación de proyectos dirigidos a la construccion de centrales de abasto, centros de acopio, infraestructura productiva y de comercialización para pequeños productores rurales | No. de acompañamientos técnicos para la estructuración de proyectos realizados | P | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P |  | 396750000 | 396750000
|  | E |  | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número productores con acuerdos comerciales suscritos - agricultura por contrato | Proyectos de infraestructura para la transformación y comercialización de productos agropecuarios. |  |  | Proyectos formulados |  |  | P | 1 | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
[7 empty] | E | 0 | FIRMA
Número productores con acuerdos comerciales suscritos - agricultura por contrato | Gestionar la construcción de la central de abastos |  |  | Centrales de abastos gestionadas |  |  | P | 1 | NOMBRE: JUAN JERÓNIMO CUELLAR CHÁVEZ
[7 empty] | E | 0 | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyecto de conformidad a los valores que se Armonizaron con la Aprobacion del Plan de Desarrollo Ibague Vibra.

## RED VIAL TERCIARIA
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: DESARROLLO RURAL
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 DE ENERO DE 2023 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 2023
DIMENSIÓN: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
SECTOR: LAS VÍAS VIBRAN CON MOVILIDAD | [5 empty] | OBETIVOS: Mejorar las condiciones de conectividad intermodal rural en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | [9 empty] | VER ANEXO
CODIGO BPPIM: 2020730010072
CODIGO PRESUPUESTAL 212320201003-2020730010072-17 | RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
CODIGO PRESUPUESTAL 212320201004-2020730010072-17 | RUBRO: PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202005-2020730010072-17 | RUBRO: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202007-2020730010072-17 | RUBRO: SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202008-2020730010072-17 | RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202009-2020730010072-01 | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202005-2020730010072-14 | RUBRO: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL 2123201010030208-2021730010025-14 | RUBRO: OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
CODIGO PRESUPUESTAL 2123201010030208-2021730010025-01 | RUBRO: OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA
|  | EJECUTADO |  |  | MPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Realizar mantenimiento rutinario y atención a emergencias para la recuperación y conformación de la malla vial terciaria (limpieza mecánica, reconstrucción de cunetas y extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca, remoción de derrumbes) | Km de red vial terciaria con mantenimiento | P | 70 | 178089000 | 178089000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 91.95% | 0
|  | E | 0 | 163760000 | 163760000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Brindar apoyo técnico para el fortalecimiento a las actividades dirigidas al mantenimiento de vías terciarias | No. de apoyos prestados para el mantenimiento de la malla vial terciaria | P | 20 | 35700000 | 35700000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 50% | 0
|  | E | 0 | 17850000 | 17850000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y maquinaria amarilla que hacen parte del parque automotor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | No. de mantenimientos del parque automotor | P | 1 | 120000000 | 0 | 120000000 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar el suministro de combustible para los vehículos que conforman el parque automotor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | No. de suministros de combustible para el parque automotor | P | 1 | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Alquiler de maquinaria amarilla para realizar el mantenimiento de la red vial terciaria de la zona rural del Municipio de Ibagué | No. de veces en el que se alquiló maquinaria amarilla | P | 1 | 1650000000 | 0 | 1650000000 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Aumentar la capacidad operativa del pool de maquinaria pesada del Municipio de Ibagué mediante la compra de kits de maquinaria pesada | No. de veces en el que se compró maquinaria amarilla | P | 1 | 6841808978 | 0 | 0 | 6841808978 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Desarrollar actividades técnicas para la elaboración de presupuestos de obra (cantidad de materiales) y seguimiento a inversiones para el mejoramiento y/o manteniemiento de puentes petonales y/o vehiculares en la red vial terciaria municipal | No. de documentos técnicos elaborados para el mejoramiento de la infraestructura vial rural | P | 1 | 103730000 | 103730000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 28.68% | 28.68% | 0.2868
|  | E | 0 | 29750000 | 29750000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Desarrollar actividades técnicas para elaboración de presupuestos de obra (cantidad de materiales) y seguimiento a inversiones para la Construccion de placa huellas enla red vial terciaria municipal | No. de documentos técnicos elaborados para el mejoramiento de la infraestructura vial rural | P | 1 | 108423000 | 108423000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 23.24% | 23.24% | 0.23242
|  | E | 0 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Desarrollar actividades técnicas diagnotico de puentes peatonales y/o vehiculares | No. de documentos técnicos elaborados para el diagnostico de puentes | P | 1 | 41760000 | 41760000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar el mantenimiento de puentes peatonales y/o vehiculares ubicados en la zona rural del municipio de Ibagué | No. de puentes peatonales y/o mulares construidos y/o mantenidos | P | 4 | 350000000 | 350000000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar las actividades dirigidas a la adecuación, mantenimiento y sostenimiento de los caminos veredales | Km de caminos veredales ampliados y/o mantenidos | P | 55 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar el suministro de elementos de ferretería para atender requerimientos y necesidades de obras para la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura de la malla vial terciaria | No. de suministros de materiales de ferretería | P | 1 | 1230890532 | 530890532 | 700000000 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar la construcción de placa huella tipo INVÍAS en red vial terciaria del municipio de Ibagué | Km de placa huella construidos | P | 1 | 4400000000 | 0 | 0 | 4400000000 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratarla construcción de del puente peatonal la esperanza vereda la cocare | No. de puentes peatonales y/o mulares construidos y/o mantenidos | p | 1 | 1607829159 | 0 | 1607829159 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar interventoría técnica para la construcción de del puente peatonal la esperanza vereda la cocare | No. de procesos de interventoría adjudicados para obras en la red vial terciaria | P | 1 | 142170841 | 0 | 142170841 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar el alquiler de vehiculos para la realizacion de visitas tecnicas convenio de placa huella | No. de procesos adjudicados para el análisis de suelos de la red vial terciaria | P | 1 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Contratar estudios y diseños para la construcción de placa huellas, vías y/o puentes veredales en la zona rural del municipio de Ibagué | No. de procesos adjudicados para estudios y diseños en la red vial terciaria | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P |  | 17510401510 | 1498592532 | 4770000000 | 11241808978
|  | E |  | 236560000 | 236560000 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1:Incrementar el porcentaje de la red vial urbana en buen estado | Realizar ampliación y mantenimiento a 200 km de caminos veredales |  |  | Km de caminos veredales ampliados y/o mantenidos |  |  | P | 55 | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
[7 empty] | E | 0 | SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
| Realizar la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento a 20 puentes peatonales y/o vehicular en red vial terciaria |  |  | Puentes peatonales y/o mulares, en red vial terciaria rehabilitados |  |  | P | 4 | FIRMA
[7 empty] | E | 0 | NOMBRE: JUAN JERÓNIMO CUELLAR CHÁVEZ
| Construcción de 15 km de placa huella en la red vial terciaria |  |  | Kilómetros de placa huella |  |  | P | 1 | DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
[7 empty] | E | 0 | FIRMA
| Mejoramiento y/o mantenimiento y/o construcción a 300 km de la red vial terciaria |  |  | Km vía terciaria construida y/o mejorada y/o mantenida |  |  | P | 70
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyectó de conformidad a los valores que se armonizaron con la aprobación del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra.

## GASIFICACIÓN
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: DESARROLLO RURAL
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 DE ENERO DE 2023 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 2023
DIMENSIÓN: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: GASIFICACION RURAL
SECTOR: MINAS Y ENERGÍA | [5 empty] | OBJETIVOS: Garantizar el acceso y abastecimiento de gas natural, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de este servicio a nivel domiciliario, en la zona urbana y rural del municipio. |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: CONSOLIDAR EL MERCADO DE GAS COMBUSTIBLE A NIVEL RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LA RED DE GAS PROPANO DOMICILIARIO Y CONEXIONES DE USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | [9 empty] | VER ANEXO
CÓDIGO BPPIM: 2021730010016
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202005-2021730010016-14 | RUBRO: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA
|  | EJECUTADO |  |  | MPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Realizar inversión en redes de distribución de gas domiciliario, en derechos de conexión y en certificación | Número de usuarios con cobertura de gas domiciliario en la zona urbana y rural | P | 200 | 4200000000 |  |  | 4200000000 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P |  | 4200000000 |  |  | 4200000000
E
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar la cobertura de gas natural para uso residencial y la zona rural del municipio | Gestionar la ampliación de la cobertura de gas domiciliaria en 200 usuarios por red en la zona urbana y rural |  |  | Número de usuarios con cobertura de gas domiciliario en la zona urbana y rural |  |  | P | 200 | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
FIRMA
[7 empty] | E | 0 | NOMBRE: JUAN JERÓNIMO CUELLAR CHÁVEZ
FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyecto de conformidad a los valores que se Armonizaron con la Aprobacion del Plan de Desarrollo Ibague Vibra.

## RELACION DE CTO X META
FORTALECIMIENTO, REACTIVACIÓN, TRANSFORMACIÓN E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Realizar 4 evaluaciones municipales agropecuarias (EVAS) |  |  |  | 0
Implementar el Registro Único de Extensión Agropecuaria RUEA |  |  |  | 0
0
Implementar un Diagnóstico Agropecuario Municipal sistematizado |  |  |  | 0
Formular 1 Programa de Extensión Agropecuaria Municipal |  |  |  | 0
Estrategia comercial y de innovación para el fortalecimiento técnico, talento humano de apoyo a los productores | DORIS PATRICIA TOVAR | 173/2023 | 29750000 | 80850000
| SANDRA VIVIANA GOMEZ CALDERON | 194/2023 | 33250000
| RITA ELSA SANCHEZ ALTURO | 989/2023 | 17850000
Apoyar la conformación y Fortalecimiento de las asociaciones de productores rurales | AYLIN MICHELL ROA GUTIERREZ | 988/2023 | 17850000 | 49084000
| GILBERTO EDUARDO VARON CASTRO | 916/2023 | 31234000
Organizar 3 modelos de asociatividad de segundo nivel |  |  |  | 0
Apoyar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CDMR |  |  |  | 0
Capacitar a 600 Productores en buenas prácticas agrícolas y pecuarias |  |  |  | 0
Aumentar en 500 el número de Productores certificados en BPA, BPP y BPM | DIANA PATRICIA PACHON MANCILLA | 1102/2023 | 29750000 | 29750000
Estrategia para apoyar Pequeños y medianos productores con certificación en agricultura orgánica y/o producción limpia | LINA MARIA DEL MAR | 821/2023 | 78674000 | 78674000
Aumentar en 1500 el número de Productores agropecuarios apoyados con ICR y FAG |  |  |  | 0
Apoyar a 400 Productores agropecuarios en eventos de circuitos cortos de comercialización (Mi campo vibra en la ciudad) |  |  |  | 0
Realizar 50 Eventos y encuentros locales (virtuales y/o presenciales) de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias) | trasferencia infi |  | 400000000 | 400000000
Implementar la plataforma virtual de comercialización para el sector agropecuario |  |  |  | 0
Fortalecer y dinamizar las cadenas productivas priorizados |  |  |  | 0
Implementar un programa de huertas orgánicas para la paz y post pandemia | EDNA MERCEDES REIRAN | 1103/2023 | 33250000 | 33250000
Implementar el programa de escuelas campesinas |  |  |  | 0
671608000
Aumentar en 1 el número de Viveros Municipales registrado ante el ICA |  |  |  | 0
Producir 130.000 de plántulas de Material Vegetal Agrícola en el Vivero Municipal para las cadenas priorizadas |  |  |  | 0
Estrategia comercial y de innovación para el fortalecimiento técnico, producción sostenible y de talento humano a productores pecuarios | YEIDER FAIR MARTINEZ ESCARRAGA | 341/2023 | 31234000 | 31234000
0
Implementar 150 arcelas agrosilvopastoriles para fomento a la ganadería sostenible |  |  |  | 0
Fortalecimiento en los procesos de agricultura urbana, familiar y el fomento de la producción campesina
Implementar 200 Módulos de producción apícola
Implementar 170 Proyectos productivos para población víctima del conflicto armado |  |  |  | 0
Proyectos de Infraestructura para la transformación y comercialización de productos agropecuarios. |  |  |  | 0
Gestionar la construcción de la central de abastos |  |  |  | 0
|  |  | PROPIOS |  | SGP | INICIAL | ADICION
Mejoramiento y/o mantenimiento y/o construcción a 300 km de la red vial terciaria | MARCO TULIO ZAMORA | 163/2023 | 20470000 | 163760000 |  |  |  | 0
| JOSE LUIS DIAZ | 162/2023 | 20470000
| JULIO CESAR GIRALDO OCAMPO | 159/2023 | 20470000
| HERNAN CESPEDES CESPEDES | 160/2023 | 20470000
| ROMULO CALDERON ALVAREZ | 158/2023 | 20470000
| VICTOR HUGO QUINTERO MERCHAN | 161/2023 | 20470000
| HUGO BARRAGAN PARRA | 217/2023 | 20470000
| CARLOS JULIO NONATO CARRILLO | 343/2023 | 20470000
| DIEGO FERNANDO BARRAGAN TRIANA | 917/2023 | 17850000 | 17850000
Realizar la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento a 20 puentes peatonales y/o vehicular en red vial terciaria | CAROLINA ANDREA ROMERO POLANCO | 1101/2023 | 29750000 | 29750000
Realizar ampliación y mantenimiento a 200 Km de caminos veredales |  |  |  | 0
Construcción de 15 km de placa huella en la red vial terciaria | EDGAR AUGUSTO AYA VASQUEZ | 1104/2023 | 25200000 |  | SGP
0