## TURISMO
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN DE TURISMO
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de marzo del 2023
DIMENSION: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Mejorar la Competitividad y Sostenibilidad de los actores y productos turísticos del municipio de ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: REACTIVANDO NUESTRA ECONOMIA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
[9 empty] | 123 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un abogado especialista, para que apoye a la secretaria de desarrollo economico en los aspectos de indole juridico y administrativo, enmarcados en el desarrollo de las actividades propias y el de sus dirreciones en cumplimiento de los diferentes planes, programas y metas que tiene a cargo la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague |  |  | 31800000
[9 empty] | 425 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas turisticas, para apoyar en el desarrollo e implemntacion de programas acciones y/o estrategias a cargo de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague |  |  | 21600000
[9 empty] | 427 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas para apoyar en el desarrollo e implemntacion de programas acciones y/o estrategias a cargo de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 21600000
[9 empty] | 430 | contratar la prestacion de servicios de un profesional en administracion de negocios internacionales, para brindar apoyo en las actividades propias y en la consecucion de los planes programas y metas que tiene a cargo la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 18739000
[9 empty] | 485 | contratar la prestacion de servicios profesionales para apoyar en las diferentes actividades relacionadas con la promocion turistica del municipio y los demas programas y acciones a cargo de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague |  |  | 25200000
[9 empty] | 655 | contratar la prestacion de servicios de un profesional en ingenieria industrial que contribuya al sustento y ejecucion de la recertificaion de destino turistico y demas acciones que se lideran desde la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 25200000
PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | [8 empty] | 893 | Contratar la prestacion de servicios de un administrador turistico y hotelero para apoyar la estructuracion, participacion en ferias y/o festivales locales , nacionales o internacionales y demas acciones que se lideran desde la secretaria de Desarrollo Economico de la Alcaldia Municipal de Ibague. |  |  | 18739000
[9 empty] | 15 | Aunar esfuerzos tecnicos administrativos financieros y operativos para promover promocionar posicionar y fortalecer el sector turistico y su cadena de valor; |  |  | 100000000
[9 empty] | 114 | Aunar esfuerzos tecnicos administrativos financieros y operativos para promover promocionar y fortalecer la formalizacion internacionalizacion y el desarrollo economico de unidades productivas de diversos sectores del municipio de ibague; |  |  | 100000000
CODIGO BPPIM: 2020730010049
CODIGO PRESUPUESTAL: 220305901261 RUBRO: APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y AL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO.
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) | [5 empty] | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | PROGRAMACION (dd/mm/aa) | TERMINACION
Realizar un proceso de alistamiento y logística para los servicios, productos, asistencia tecnica, capacitación, acompañamiento , para la producción, coordinación, promoción y participación en ferias y festivales. | P | Numero de ferias y/o eventos acompañados. | 2 | 113739000 | 113739000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 86.81% | #DIV/0!
| E |  |  | 98739000 | 98739000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Adquirir los servicios, productos y elementos que se requieran para la promoción y marketing del municipio. | P | Numero de productos adquiridos y/o fortalecidos | 1 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 60% | #DIV/0!
| E |  |  | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Implementar el sistema de información, seguimiento y posicionamiento, a través de los medios digitales y tecnológicos que se requieran. | P | Numero de seguimiento y/o posicionamientos apoyados. | 1 | 39921000 | 39921000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-31
Garantizar el servicio de auditoría y asistencia técnica en calidad y sostenibilidad. | P | Numero de servicios de auditoria garantizado | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-31
Brindar asistencia técnica y capacitación a los actores de turismo. | P | Numero de asistencias tecnicas brindadas. | 1 | 25200000 | 25200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 100% | #DIV/0!
| E |  |  | 25200000 | 25200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Diseñar y desarrollar estrategias de fortalecimiento, promoción y divulgación turística, para fomentar el posicionamiento de productos y destino turístico. | P | Numero de estrategias diseñadas y/o desarrolladas. | 2 | 151000000 | 151000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 71.92% | #DIV/0!
| E |  |  | 108600000 | 108600000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Realizar procesos de sensibilización, divulgación y promoción de estrategias y campañas de prevención. | P | Numero de sensibilizaciones | 1 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-31
Brindar asistencia técnica y capacitación a los actores de la cadena de valor turística, para el fortalecimiento de los servicios y productos turísticos. | P | Numero de asistencias tecnicas y/o capacitaciones brindadas. | 100 | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 100% | #DIV/0!
| E |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Realizar Acompañamiento y seguimiento técnico, jurídico y financiero. | P | Numero de acompañamientos realizados. | 1 | 75140000 | 75140000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 100% | 53.69% | 28.82%
| E |  | 1 | 40339000 | 40339000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 550000000 | 550000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
| E |  |  | 362878000 | 362878000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES
META DE RESULTADO: Incrementar el Índice de Competitividad Turística | META DE PRODUCTO No. 1: Estructurar y Participar de manera virtual y/o presencial en 12 ferias y/o festivales locales, nacionales e internacionales. |  |  | Numero de ferias estructuradas |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 2: Implementar una estrategia de promeción y marketing digital |  |  | Número de estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 3: Implementar el sistema de informacion turistica de Ibague |  |  | Sistema de Información turística implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0 | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| META DE PRODUCTO No. 4: Recertificación de destino turístico |  |  | Número destinos turísticos recertificados |  |  | P | 1 | NOMBRE: ALBA LUCÍA GARCÍA SUÁREZ- Secretaria de Desarrollo Económico
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 5: Fortalecer 2 rutas turísticas existentes |  |  | Número de rutas turísticas fortalecidas |  |  | P | 2 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 6 Realizar 4 Campañas de turismo responsable que involucre prevención de explotación sexual, comercial en niños, niñas y adolescentes |  |  | Campañas realizadas |  |  | P | 1 | NOMBRE: María del Pilar Girado- Directora de Turismo.
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 7 Capacitar 500 actores del sector turismo. |  |  | Numero de beneficiarios |  |  | P | 100 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES:
Note on E44: ====== ID#AAAAtfBbQuQ tc={FAEFD5A9-29AC-4409-AFF9-A1F480D443AA} (2023-03-24 14:07:23) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el seguimiento a proyectos falta contabilizar la actividad repetida.

## EMPRENDIMIENTO
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de Marzo del 2023
DIMENSION: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Fortalecimiento a los procesos y condiciones económicas de los sectores productivos. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: REACTIVANDO NUESTRA ECONOMIA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | [8 empty] | 121 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas especialista para brindar apoyo en las actividades propias y en la consecuicion de los planes, programas y metas que tiene a cargo la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 44450000
[9 empty] | 124 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un abogado especialista para que apoye a la secretaria de desarrollo economico en los aspectos de indole juridico, enmarcados en el desarrollo de las actividades propias, y en cumplimiento de los diferentes planes programas y metas que tiene a cargo de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 44149000
[9 empty] | 347 | contratar la prestacion de servicios profesionales de un politologo para apoyar en las acciones de formulacion e implemntacion de las politicas publicas a cargo de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 25500000
[9 empty] | 354 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un abogado, que apoye en la ejecucion de las actividades propias y las relacionadas con los diferentes planes, programas y metas que tiene a cargo la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague |  |  | 29750000
[9 empty] | 426 | Contratar la prestacion de servicios de un profesional en administracion de negocios internacionales para apoyar en las actividades relacionadas con la ejecucion de los planes programas y estrategias que lidera la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 33250000
[9 empty] | 483 | contratar la prestacion de servicios de un profesional en mercadeo para desarrollar las diferentes actividades relacionadas con la ejecucion e los programas de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia de ibague; |  |  | 25200000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Apoyo AL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS, PROCESOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS Y/O COMPETITIVAS PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE Ibagué | [8 empty] | 484 | contratar la prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas especialista para brindar apoyo en la consecucion de los planes programas y metas que lidera la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 33250000
[9 empty] | 486 | contratar la prestacion de servicios profesionales de un economista que contribuya en el desarrollo y ejecucion de las actividades relacionadas con los programas y proyectos de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 17765000
[9 empty] | 625 | Contratar la prestación de servicios profesionales de un administrador de negocios internacionales, para apoyar en el desarrollo e implementación de los programas, estrategias de la dirección de emprendimiento y demás acciones que se lideran, desde la secretaria de desarrollo económico de la Alcaldía Municipal de Ibagué. |  |  | 26460000
[9 empty] | 653 | Contratar la prestacion de servicios profesionales en mercadeo con especializacion en gerencia de proyectos para apoyar la implementacion de estrategias y demas acciones en la ejecucion de la politica publica de desarrollo economico que lidera desde la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 33250000
[9 empty] | 654 | Contratar la prestación de servicios de un profesional en mercadeo para apoyar en las actividades relacionadas con los programas proyectos y estrategias a cargo de la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía Municipal de Ibagué |  |  | 16062000
[9 empty] | 685 | Contratar la prestación de servicios profesionales de un administrador con posgrado a título de maestría, para que contribuya en el desarrollo y ejecución de las actividades relacionadas con los programas, proyectos y estrategias que lidera la secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Municipal de Ibagué. |  |  | 44520000
[9 empty] | 710 | Contratar la prestación de servicios profesionales de un contador para apoyar en las actividades relacionadas con los programas proyectos y estrategias a cargo de la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía Municipal de Ibagué |  |  | 29750000
[9 empty] | 836 | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar en la ejecución de las actividades propias y las relacionadas con los diferentes planes programas y metas que tiene a cargo la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía Municipal de Ibagué |  |  | 11690000
[9 empty] | 858 | Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado para apoyar en los diferentes planes programas y estrategias que se lideran desde la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía Municipal de Ibagué |  |  | 21600000
[9 empty] | 859 | Contratar la prestación de servicios profesionales de un administrador de negocios internacionales para apoyar en el diseño e implementación de programas estrategias y demás acciones para el fortalecimiento de unidades productivas que se lideran desde la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía Municipal de Ibagué |  |  | 25500000
[9 empty] | 884 | Contratar la prestacion de servicios profesionales para que contribuya en el desarrollo y ejecucion de las actividades relacionadas con los programas y proyectos de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 18739000
[9 empty] | 990 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un economista especializado para apoyar en la ejecucion de las actividades propias y las relacionadas con los diferentes planes programas y metas que tiene a cargo la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 28500000
[9 empty] | 991 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas para apoyar en el diseÑo e implementacion de programas estrategias y demas acciones para el fortalecimiento de unidades productivas que se lideran desde la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 21600000
[9 empty] | 1161 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un administrador de empresas para apoyar en los programas y estrategias de formacion y fortalecimiento a emprendedores y empresarios y las demas actividades a cargo de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 19250000
[9 empty] | 114 | Aunar esfuerzos tecnicos administrativos financieros y operativos para promover promocionar y fortalecer la formalizacion internacionalizacion y el desarrollo economico de unidades productivas de diversos sectores del municipio de ibague; |  |  | 140000000
CODIGO BPPIM: 2020730010048
CODIGO PRESUPUESTAL: 220305901262 RUBRO: APOYO AL DISEÑO , DESARROLLO E IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS , RODUCTIVA Y COMPETITIVAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÈ.
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer o apoyar unidades productivas para la re-activación económica del municipio de Ibagué. | P | Numero de unidades productivas fortalecidas o apoyadas | 1000 | 609033000 | 609033000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 31.15% | 0%
| E |  |  | 189719000 | 189719000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Adquirir logística y otros relacionados para el desarrollo de iniciativas empresariales. | P | Procesos logisticos adquiridos | 1 | 154614000 | 154614000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Realizar un informe de seguimiento a la Implementación de la Política pública de Desarrollo económico de Ibagué | P | Informe de seguimiento | 1 | 285260000 | 285260000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 45.12% | 0%
| E |  |  | 128700000 | 128700000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Construcción e implementacion del plan de trabajo de los centros de economía colaborativa y de emprendimiento | P | informe de ejecución del plan de trabajo | 1 | 64940000 | 64940000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 84.6% | 0%
| E |  |  | 54940000 | 54940000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Adquirir los bienes, productos e insumos necesarios para implementar los centros de economía colaborativa y de emprendimiento | P | Procesos logisticos adquiridos | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-31
Brindar asistencia técnica, acompañamiento y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en proceso de ciencia, tecnología e innovación para la internacionalización del municipio. | P | Numero de mypimes o unidades productivas beneficiadas | 25 | 181739000 | 181739000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 43.5% | 0%
| E |  |  | 79062000 | 79062000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Diseñar, desarrollar, implementar o apoyar estrategias de asistencia técnica, capacitación, fomento y acelaración para unidades productivas del municipio de ibague; | P | Unidades productivas beneficiadas | 50 | 51460000 | 51460000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 100% | 0%
| E |  |  | 51460000 | 51460000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Diseñar, desarrollar, implementar, apoyar y/o participar en la realización misiones comerciales. | P | Numero de misiones realizadas | 1 | 35000000 | 35000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 100% | 0%
| E |  |  | 35000000 | 35000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Diseñar, desarrollar, implementar, apoyar y/o participar en la realización de eventos y/o actividades comerciales. | P | Numero de eventos realizados | 5 | 266350000 | 266350000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 28.67% | 0%
| E |  |  | 76350000 | 76350000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Gestionar y apoyar alianzas estratégicas para la reactivación de la zona franca del municipio de ibagué. | P | Numero de alianzas estrategicas gestionadas | 1 | 46504000 | 46504000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 78.5% | 0%
| E |  |  | 36504000 | 36504000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
prestar asistencia técnica y fortalecer con capital semilla a unidades productivas del municipio de Ibagué. | P | Numero de unidades productivas apoyadas con capital semilla fortalecidas | 5 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-31
Desarrollar la estrategia de Ibagué nocturno. | P | Numero de estrategias desarrolladas | 1 | 58500000 | 58500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 48.72% | 0%
| E |  |  | 28500000 | 28500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
Generar alianzas y/o estrategias para la formalización empresarial de unidades productivas que pertenezcan a vendesdores informales | P | Unidades productivas beneficiadas | 50 | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 66.67% | 0%
| E |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
APOYAR, FORMULAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. | P | Numeros de procesos de gestion de la informacion diseñados | 1 | 21600000 | 21600000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 1900000000 | 1900000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
| E |  |  | 690235000 | 690235000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO: Disminuir en un 2% la tasa de informalidad en el municipio. | META DE PRODUCTO No. 1: Implementar el programa de reactivación económica y generación de ingresos Ibagué vibra (con prioridad para la población vulnerable, en condición de pobreza y pobreza extrema entre otros) |  |  | Número de unidades productivas beneficiadas |  |  | P |  | NOMBRE: ALBA LUCÍA GARCÍA SUÁREZ- Secretaria de Desarrollo Económico
E
| META DE PRODUCTO No. 2: Reformular la política pública de desarrollo económico |  |  | Número de políticas públicas reformuladas |  |  | P |  | FIRMA
E
| META DE PRODUCTO No. 3: IDiseñar e implementar los "CECOS" centros de economía colaborativa y de emprendimiento |  |  | Número de CECOS diseñados e implementados |  |  | P |  | NOMBRE: Harol Lopera Rodriguez- Director de emprendimiento, fortalecimiento empresarial y empleo.
E
| META DE PRODUCTO No. 5: Brindar asistencia técnica a 100 mipymes y/o unidades productivas para el proceso de internacionalización |  |  | Número de mipymes /o unidades productivas beneficiadas |  |  | P
E
| META DE PRODUCTO No. 6: Brindar asistencia técnica a 400 micro, pequeñas y medianas empresas |  |  | Número de mipymes /o unidades productivas beneficiadas |  |  | P
E
| META DE PRODUCTO No. 7 Realizar y/o participar en 20 eventos comerciales con uso de tecnologías |  |  | Número de eventos |  |  | P
E
| META DE PRODUCTO No. 8 Participar en 4 misiones comerciales de carácter nacional y/o internacional |  |  | Numero de participaciones |  |  | P
E
| META DE PRODUCTO No. 9 Gestionar la reactivación de la zona franca de Ibagué |  |  | Zona franca gestionada |  |  | P
E
| META DE PRODUCTO No. 12 Beneficiar a emprendedores y empresarios formales de la región con recursos de capital semilla |  |  | Número de emprendedores y empresarios |  |  | P
E
| META DE PRODUCTO No. 14 Diseñar una estrategia “Ibagué Nocturno” con el propósito de Dinamizar la economía o reactivar el comercio en la ciudad de Ibagué |  |  | Número de estrategias |  |  | P
E
| META DE PRODUCTO No. 15 Brindar asistencia técnica y/o capacitaciones a 200 Vendedores Informales en estrategias de comercialización |  |  | Número de beneficiarios |  |  | P
E
| META DE PRODUCTO No. 16 Diseñar e implementar un sistema de registro empresarial para la focalización de beneficios |  |  | Sistemas diseñados e implementados |  |  | P
E
OBSERVACIONES:

## EMPLEO
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de marzo del 2023
DIMENSION: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivos: Fortalecer la promoción económica y del mercado laboral en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: REACTIVANDO NUESTRA ECONOMIA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | [8 empty] | 139 | Contratar la prestacion de servicios profesionales para apoyar en las diferentes actividades relacionadas con la formulacion e implementacion de las politicas publicas, los programs y las demas acciones a cargo de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 25200000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Apoyo a la promoción de inversiones y al fortalecimiento económico y laboral en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 122 | Contratar la prestacion de servicios profesionales de un abogado, que apoye a la secretaria de desarrollo economico en los aspectos de indole juridico y administrativo enmarcados en el desarrollo de las actividades propias, y el de sus direcciones en cumplimiento de los diferentes planes, programas y metas que tiene a cargo la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 21600000
[9 empty] | 140 | contratar la prestacion de servicios profesionales para apoyar en la gestion administrativa y financiera en los programas y estrategias para el fomento de empleo, y las demas actividades a cargo de la secretaria de desarrollo economico de la alcaldia municipal de ibague; |  |  | 25200000
[9 empty] | 114 | aunar esfuerzos tecnicos administrativos financieros y operativos para promover promocionar y fortalecer la formalizacion internacionalizacion y el desarrollo economico de unidades productivas de diversos sectores del municipio de ibague; |  |  | 10000000
CODIGO BPPIM: 2020730010047
CODIGO PRESUPUESTAL: 220305901263 RUBRO: APOYO A LA PROMOCIÒN DE INVERSIONES Y AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y LABORAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÈ
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Actualizar documento técnico y plan estrategico de la política pública de empleo digno y trabajo decente, en concordancia con el acuerdo 024 del 2014 | P | Documento actualizado | 1 | 37600000 | 37600000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 0% | 100% | 0%
| E |  |  | 37600000 | 37600000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
Diseñar e implementar una estrategia para la promoción de inversión en el municipio | P | Número de estrategias diseñadas e implementadas | 1 | 176299000 | 176299000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
Realizar campañas de sensibilización, promoción y divulgación de igualdad salarial. | P | Numero de campañas realizadas | 2 | 5200000 | 5200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 0% | 61.54% | 0%
| E |  |  | 3200000 | 3200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
Realizar campañas de sensibilzacion y promoción para promover la formalización empresarial | P | Numero de campañas realizadas | 2 | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 0% | 100% | 0%
| E |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
Desarrollar una estrategia para el fomento de la empleabilidad juvenil | P | Número de estrategias desarrolladas | 1 | 36840000 | 36840000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 0% | 68.4% | 0%
| E |  |  | 25200000 | 25200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
Implementar la política pública del vendedor informal | P | Política pública implementada | 1 | 25561000 | 25561000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
Promover las certificaciones de competencias laborales a trabajadores a traves de alianzas y/o convocatorias. | P | Trabajadores certificados | 90 | 8500000 | 8500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 0% | 70.59% | 0%
| E |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
| E |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO: Disminuir en un 2% la tasa de informalidad en el municipio. | META DE PRODUCTO No. 1: Actualizar la política pública de empleo y trabajo decente del municipio de Ibagué |  |  | Número de políticas públicas actualizadas |  |  | P | 1 | NOMBRE: ALBA LUCÍA GARCÍA SUÁREZ- Secretaria de Desarrollo Económico
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 2: Generar e Implementar una Estrategia para la Promoción de Inversión en el Municipio. |  |  | Número de estrategias de promociòn |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 4: Realizar 8 campañas de sensibilización para promover la igualdad salarial |  |  | Campañas de sensibilización realizadas |  |  | P | 2 | FIRMA
[7 empty] | E | 2
| META DE PRODUCTO No. 5: Realizar 8 campañas de sensibilización para promover la formalización empresarial |  |  | Campañas de sensibilización realizadas |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 2
| META DE PRODUCTO No. 6: formular e implementar una estrategia para la promoción del empleo juvenil |  |  | Número de estrategia fortalecida |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 7: Formular e implementar una política pública del vendedor informal de Ibagué |  |  | Numero de estrategias |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 8: Establecer alianzas con instituciones para promover la certificación por competencias laborales a 400 trabajadores . |  |  | Numero de estrategias |  |  | P | 150
[7 empty] | E | 176
OBSERVACIONES: