## DESPACHO-GOBIERNO
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaría de Gobierno / GRUPO: Despacho Gobierno
FECHA DE PROGRAMACION: 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE MARZO 2023
DIMENSION: | IV IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos: Disminuir los Índices de Inseguridad en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | SECTOR 1. JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD "IBAGUÉ CIUDAD SEGURA" EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: | 2020730010004
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.08.3.2.01.01.003.05.03 - 2.08.3.2.01.01.003.07.01 - 2.08.3.2.02.02.005 - 2.08.3.2.02.02.008 - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.02.02.007- 2.08.3.2.02.02.006
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (ICDE) | INICIO | TERMINACION
A1 Implementación de mobiliario, conectividad y accesorios para la prueba y puesta en funcionamiento | p | Número de Centro de traslado por protección implementado | 1 | 135540000 | 1540000 | 0 | 0 | 134000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2. Fomento de inicitaivas de reconciliación y resocialización a nivel psicosocial productivo y/o educativo | p | Estrategia Diseñada e Implementada | 1 | 22680000 | 22680000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0
C-1. Adquisición, implementación y funcionamiento de sistemas de vigilancia y video vigilancia comunitaria para zonas y espacios comunes en barrios. | P | Número de Sistemas de vigilancia implementados | 9 | 2201865200 |  | 0 | 0 | 2201865200 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D-1.. Adelantar tareas de acción integral contra minas antipersonal, sensibilización, conocimiento y rutas de prevención y alertas tempranas. | P | Numero de Campañas realizadas | 9 | 109000000 | 109000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.94% | 0%
| E |  | 0 | 108934000 | 108934000 | 0 | 0 | 0
F -2 Implementar CAI como infraestructura y/o móviles en las 13 comunas de Ibagué | P | Nùmero de CAI adecuados | 8 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G-2.Desarrollar acciones de prevención y conocimiento contra el consumo de SPA y la utilización de niños y niñas y adolescentes en círcuitos económicos criminales. | P | Número de Capacitaciones realizadas | 2 | 25300000 | 25300000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.6% | 0%
| E |  | 0 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | 0
G-3 Implementar un proceso de mejora zonas de poca iluminación. | P | Número de Estrategias ejecutada | 1 | 22680000 | 22680000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0
H-1. Implementar un sistema de alertas tempranas en instituciones educativas del área rural y urbana contra el reclutamiento y la utilización | P | Número de Instituciones educativas capacitadas | 6 | 31500000 |  | 0 | 0 | 31500000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
H-2. Desarrollar acciones de información y comunicación para la prevención de la utilización y captación de niños y adolescentes en actividades ilegales | P | Número de acciones desarrolladas | 2 | 33400000 | 33400000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.55% | 0%
| E |  | 0 | 33250000 | 33250000 | 0 | 0 | 0
J-1.Fortalecer a los organismos de seguridad con elementos operativos, reactivos y preventivos de movilidad y transporte | P | Número de Organismos de seguridad dotados. | 4 | 7003121479 |  | 0 | 0 | 7003121479 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-4 Fortalecer las estrategias de prevencion y/o implementacion del registro nacional de medidas correctivas del codigo de convivencia ciudadana | P | Numero de capacitaciones realizadas | 2 | 890145608 |  | 0 | 0 | 890145608 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 |  |  | 0
J-5.Implementar una estrategia de fortalecimiento de la seguridad rural, redes de seguridad ciudadana e informacion | P | Nùmero de redes fortalecidas | 2 | 542567400 |  | 0 | 0 | 542567400 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
K-1.Realizar seguimiento a fenomenologías delictivas desde un ámbito interdisciplinar, en asocio con el sector académico | P | Número de Estudios realizados | 2 | 37500000 | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 98.93% | 0%
| E |  | 0 | 37100000 | 37100000 | 0 | 0 | 0
K-2. Realizar el estudio de prospectiva y nuevas dinámicas delictivas en la región. | P | Números de Estudios Realizados | 2 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.4% | 0%
| E |  | 0 | 24850000 | 24850000
L-2.Relizar la divulgación, publicidad y promoción de la estrategia de recompensas. | P | Campañas de promociòn realizadas | 3 | 70400000 | 70400000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.93% | 0%
| E |  | 0 | 70350000 | 70350000 | 0 | 0 | 0
M-1.Implementar una estrategia de gestión de conocimiento, prevención y proyecto de vida contra el consumo de SPA, drogas de diseño, pegantes, disolventes y similares. | P | Número de Campañas realizadas | 3 | 28500000 | 28500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 11188199687 | 385000000 | 0 | 0 | 10803199687 |  |  | - | - | -
| E |  |  | 299684000 | 299684000 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de homicidio x 100.000 habitantes | METAS DE PRODUCTO A: Implementar 1 centro de traslado por protección según Ley 1801 de 2016 |  |  | Numero de Centros de Traslado por Proteccion implementados |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de homicidio x 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO B: Diseño e implementación una estrategia de apoyo integral para el sistema penitenciario |  |  | Estrategia Diseñada e Implementada |  |  | P | 1 | NOMBRE: MILTON RESTREPO RUIZ
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO C: Ampliar los Sistemas de Vigilancia y seguridad Comunitaria en las 13 comunas de Ibagué |  |  | Número comunas beneficiadas |  |  | P | 9
E
META DE RESULTADO No. Incrementar al 90% iniciativas para la promocion de la particiapacion ciudadana | META DE PRODUCTO D: Implementar en los 17 corregimientos de Ibagué actividades de acción integral contra minas antipersonales y similares |  |  | Número de acciones integrales contra minas antipersonales y similares implementadas |  |  | P | 1
[7 empty] | E |  | FIRMA:
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de homicidio x 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO E:Ejecutar 1 Estrategia (Vigilancia con Drones) VIDRON para la vigilancia. |  |  | Número de Estrategias Implementadas |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Aumentar numero de personas capacitadas en la prevencion de conductas contravencionales (querellas) y delectivas | META DE PRODUCTO F:Adecuar, crear e implementar 13 Centros de Atención inmediata CAI |  |  | Número de CAI adecuados |  |  | P | 8
E
META DE RESULTADO No. Incrementar el indice de espacio publico por habitante | META DE PRODUCTO G: Ejecutar 1 estrategia de prevención situacional del delito a través del mejoramiento del entorno. |  |  | Número de Estrategias ejecutadas. |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de homicidio x 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO H: Diseñar e implementar una ruta de prevención de reclutamiento, uso y utilización de NNA en el municipio de Ibagué |  |  | Ruta diseñada e implementada |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Aumentar numero de personas capacitadas en la prevencion de conductas contravencionales (querellas) y delectivas | META DE PRODUCTO I: Implementar 2 nuevas estaciones de policial |  |  | Número de Estaciones de policia Implementadas |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Mantener la tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años | META DE PRODUCTO J:Implementar una estrategia de control y seguridad urbana y rural |  |  | Número de Estrategias Implementadas |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de homicidio x 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO K: Fortalecer 1 observatorio del delito |  |  | Número de Observatorios fortalecidos |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de homicidio x 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO L: Formular y ejecutar 1 Estrategia de Recompensa contra el delito y/o apología del delito |  |  | Número de Estrategias formuladas y ejecutadas. |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de violencia con NNA X 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO M: Crear 1 Red terapéutica y de aprendizaje para la protección primaria contra el consumo de SPA |  |  | Número de Redes para la protección contra el consumo de SPA creadas |  |  | P | 1
E
OBSERVACION 1.: en el presupuesto del despacho de la Secretaría de Gobierno para la vigencia 2022, y que corresponden al Fondo de Seguridad Territorial (FONSET), es preciso señalar que, de acuerdo con la Ley 418 de 1998, Decreto 399 de 2011 y el Art. 2.7.1.1.17. del Decreto 1066 de 2015, los recursos del FONSET son para dar cumplimiento a la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su ejecución debe ser aprobada por los integrantes del Comité de Orden Público; al respecto, este estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial que operen en el respectivo departamento o municipio, así: EJÉRCITO, FUERZA AÈREA, POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, MIGRACIÓN COLOMBIA y ALCALDÍA MUNICIPAL.
Observacion 2. : J-1. para la vigencia del 2021 se efectua la ejecucion financiera, y la ejecucin fisica esta programada par su entrega en el 2022 para la actividdad E1: para la vigencia del 2021 se efectua la ejecucion financiera, y la ejecucin fisica esta programada par su entrega en el 22022
Note on E26: LENOVO: ADECUACIONES, INVERSIÓN.
Note on A31: Personal: personal: jhonny ya esta la ruta, se deb actualizar en planeacion y empezar a trabajas
Note on A33: Personal: personal: jhonny ya esta la ruta, se deb actualizar en planeacion y empezar a trabajas
Note on E48: LENOVO: REVISAR CONTRATOS PARA AVANCE DE ACTIVIDAD.
Note on I61: LENOVO: ajustar meta al 100%.
Note on I63: LENOVO: compraron 5 casi móviles.

## CAPA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO GRUPO: COSO MUNICIPAL
FECHA DE PROGRAMACION: 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE MARZO 2023
DIMENSION: | IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos: Fortalecer la planta física dotación y elementos para el centro de atención y protección animal, aumentar los programas de prevención y educación para el buen cuidado animal en la ciudad de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (Cód. KPT 45) | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION ATENCION Y CUIDADO ANIMAL " IBAGUE VIBRA POR LOS ANIMALES IBAGUE"
CODIGO BPPIM: | 2020730010038
CODIGO PRESUPUESTAL: - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.02.01.003 - 2.08.3.2.01.01.001.02.08
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS - DESAHORRO FONPET | INICIO | TERMINACION
2 a. Mejoramiento del servicio de atención médica veterinaria ATENCION MEDICO VETERINARIA | P | Cantidad de pacientes atendidos | 150 | 77160542 | 77160542 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 0% | 0
| E |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 b. Implementación de jornadas de esterilizaciones gratuitas | P | Esterilizacion de mascotas vulnerables | 500 | 26772000 | 26772000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10.4% | 75.83% | 1.426%
| E |  | 52 | 20300000 | 20300000 | 0 | 0 | 0
2 c Acciones de fortalecimiento del bienestar animal. ESTRATEGIA CAMAPAÑA, TALLER | P | Fortalecer la educacion sobre proteccio annimal. | 20 | 157793000 | 157793000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 0% | 0%
| E |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 d Jornadas donde se promueva la tenencia responsable de mascotas y socialización de la ley que protege los animales. | P | Numero de Socializaciones, Socializar y concientizar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 1.426%
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 e Publicidad pertinente para las diferentes actividades que se van a realizar en el coso municipal. | P | Acciones de informacion y comunicación | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 f. Recolección de animales que se encuentren en estado de calle con alto grado de vulnerabilidad. | P | Numero de animales rescatados | 100 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 g. REALIZAR jornadas de adopción para las mascotas rescatada | P | Jornadas de Sdopcion realizadas | 20 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 0% | 0%
| E |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P | Construir el Mega CAPA (Centro de atención y protección animal) | 1 | 465000000 | 465000000 | [5 empty] | 0% | 78.71% | 0%
| E |  | 0 | 366023770 | 366023770
Cimentacion | P | Construccion | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | - | -
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mamposteria | P | Construccion | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | - | -
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 810425542 | 810425542 | [6 empty] | - | -
| E |  |  | 386323770 | 386323770
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. Fortalecer el COSO Municipal | META DE PRODUCTO No. 1: Construir el Mega CAPA (Centro de atención y protección animal)(Cód KPT 4501005) |  |  | Coso Municipal Ampliado |  |  | P | 1 | ASESOR: CAROLINA VELOZA
E
META DE RESULTADO No. Fortalecer el COSO Municipal | META DE PRODUCTO No. 1: Crear e implementar una estrategia de prevención, atención integral y protección animal (Cód KPT 4501001) |  |  | Número de estrategias |  |  | P | 1 | NOMBRE: MILTON RESTREPO RUIZ
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:
Note on B40: LENOVO: enviar contrato y anticipo dinero construcción

## DIR JUSTICIA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO / GRUPO: DIRECCIÓN DE JUSTICIA
FECHA DE PROGRAMACION: 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE MARZO 2023
DIMENSION: | DIMENSION IV: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL. |  |  |  |  | Objetivos: PRESTACION ADECUADA DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | SECTOR 1: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | MEJORAMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
CODIGO BPPIM: | 2020730010042
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.08.3.2.01.01.003.03.02 - 2.08.3.2.01.01.003.07.01 - 2.08.3.2.01.01.005.02.03.01.02 - 2.08.3.2.02.02.005 - 2.08.3.2.02.02.009
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS - CONVENIOS | INICIO | TERMINACION
1 a. Realizar la dotación de insumos, elementos, recursos para las dependencias prestadoras de servicios de justicia. | P | Nuemro de Dependencias dotadas | 9 | 31100000 | 31100000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 b.Dotar con equipos tecnológicos las dependencias | P | Nuemro de equipos entregados | 20 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 a. REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CAE. | P | CAE Remodelado y/o adecuado | 1 | 9845004 | 9845004 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
| E |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 a. CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE JUSTICIA. | P | Numero de sistemas creados | 1 | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 b. REALIZAR SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACION DE USUARIOS Y JUSTICIA MOVIL. | P | Numero de sistemas creados | 1 | 25900000 | 25900000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 25865000 | 25865000 | 0 | 0 | 0
4 a. CREACION DEL CENTRO DE SOLUCIONES DE JUSTICIA MÓVIL. | P | Numero de centro de soluciones creados | 1 | 121060000 | 121060000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0%
| E |  | 0 | 121058000 | 121058000 | 0 | 0 | 0
5 a. CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE RECONCILIACION DE PROMOCION DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y PAZ | P | Estrategia construida e Implementada | 1 | 179900000 | 179900000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.98% | 0%
| E |  | 0 | 179873000 | 179873000 | 0 | 0 | 0
6 a. REALIZAR CAPACITACIONES A 58 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MECANISMOS DE PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL-COMERCIAL DE NNA (ESCNNA) Y TRATA DE PERSONAS. | P | Numero de instituciones Capacitadas | 16 | 62396000 | 62396000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.88% | 0%
| E |  | 0 | 62321000 | 62321000 | 0 | 0 | 0
7 a. FORMULAR DOCUMENTO DE UNA RUTA INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS | P | Ruta Formulada | 1 | 88003996 | 88003996 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.98% | 0%
| E |  | 0 | 87987000 | 87987000 | 0 | 0 | 0
8 a. REALIZAR LA CREACION DE UNA RED DE PRIMEROS RESPONDIENTES. | P | Numeor de red creadas | 1 | 69700000 | 69700000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.93% | 0%
| E |  | 0 | 69650000 | 69650000 | 0 | 0 | 0
9a. REALIZAR CAPACITACIONES A CIUDADANOS, FUNCIONARIOS DE LAS LIGAS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. | P | Numero de personas capacitadas | 7333 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 a. REALIZAR LA FORMALIZACION DE PARQUEADEROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Numero de parqueaderos formalizados | 50 | 40800000 | 40800000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.97% | 0%
| E |  | 0 | 40789000 | 40789000 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 660000000 | 660000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 89.02% | 0%
| E |  |  | 587543000 | 587543000 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de violencia de pareja X 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO No. 1: DOTAR INSPECCIONES Y/O COMISARIAS Y CORREGIDURIAS. |  |  | NUMERO DE INSPECCIONES Y/O COMISARIAS Y/O CORREGIDURIAS DOTADAS. |  |  | P | 20 | NOMBRE: MILTON RESTREPO RUIZ
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de violencia contra NNA por 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO No. 2: REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CAE. |  |  | CAE REMODELADOS Y/O ADECUADO. |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de violencia contra NNA por 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO No.3: CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE JUSTICIA |  |  | NUMERO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS |  |  | P | 1
[7 empty] | E |  | FIRMA:
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de violencia contra NNA por 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO No.4: CREAR E IMPLEMENTAR 1 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUSTICIA MÓVIL. |  |  | NUMERO DE CENTRO DE SOLUCIONES DE JUSTICIA MÓVIL IMPLEMENTADOS |  |  | P | 1 | DIRECTOR: AURELIO REYES ICO
E
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de personas capacitadas en la prevención de conductas contravencionales (querellas) y delictivas. | META DE PRODUCTO No.5: IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA LOCAL DE RECONCILIACION Y CULTURA DE PAZ. |  |  | NUMERO DE ESTRATEGIA IMPLEMENTADA. |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No.Mantener la tasa de exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años. | META DE PRODUCTO No.6: CAPACITAR 58 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MECANISMOS DE PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL - COMERCIAL DE NNA Y TRATA DE PERSONAS |  |  | NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS |  |  | P | 16
E
META DE RESULTADO No Mantener la tasa de violencia de pareja cuando la victima esta entre los 18 y 28 años. | META DE PRODUCTO No.7:EJECUTAR LA RUTA INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS |  |  | NUMERO DE RUTAS EJECUTADAS |  |  | P | 1 | FIRMA:
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de lesiones interpersonales x 100.000 habitantes. | META DE PRODUCTO No.8: CREAR E IMPLEMENTAR UNA RED DE PRIMEROS REPONDIENTES |  |  | NUMERO DE REDES CREADAS |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Incrementar al 90% iniciativas para la promoción de la participación ciudadana. | META DE PRODUCTO No.9: CAPACITAR Y SENSIBILIZAR A CIUDADANOS Y/O FUNCIONARIOS DE LAS LIGAS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. |  |  | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Y/O SENSIBILIZADAS |  |  | P | 7333
E
META DE RESULTADO No. Incrementar al 90% iniciativas para la promoción de la participación ciudadana | META DE PRODUCTO No.10: FORMALIZAR PARQUEADEROS IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD |  |  | NUMERO DE PARQUEADEROS FORMALIZADOS. |  |  | P | 50
E
Observaciones:

## DIR. ESPACIO PÚBLICO
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de Gobierno / GRUPO: Direccion de Espacio Público
FECHA DE PROGRAMACION: 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO:31 de marzo
DIMENSION: | Ibagué Nuestro Compromiso Institucional |  |  |  |  | Objetivos: EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL Y RECUPERACIÓN EFICIENTES Y OPORTUNAS QUE PERMITAN EL GOCE CONTINUO Y PLENO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | Justicia, Seguridad y conviviencia | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | Recuperacion y Control efectivo del Espacio Público de la Ciudad de Ibagué.
CODIGO BPPIM: | 2020730010014
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.08.3.2.01.01.003.03.02 - 2.08.3.2.02.01.003 - 2.08.3.2.02.02.009
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (ICDE) | INICIO | TERMINACION
1 a.Operativos de control y vigilancia del espacio público | P | Numero de operativos realizados | 20 | 454955500 | 153000000 | 0 | 0 | 301955500 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 0% | 0
| E |  | 2 | 197934000 | 152540000 | 0 | 0 | 45394000
1 b.Demolicion a la ocupacion indebida en espacio publico y la infraccion a la norma urbanistica en la ciudad de ibague. | P | Metros cuadrados demolidos | 200 | 26772000 | 26772000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5.25% | 0% | 0%
| E |  | 10.5 | 26770000 | 26770000 | 0 | 0 | 0
1 c. Dotacion y adquisicion de herramienta y material logistico para las actividades de retiro de publicidad y control efectivo en espacio publico.para los vigias | P | Numero de vigias dotados | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 d. Dotacion de equipos de computo para el mejoramiento de las funciones administrativas. | P | Numero de dotaciones realizadas | 5 | 2198000 | 2198000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 e. Adquisicion de mobiliario urbano (casetas )para la optimizacion del espacio publico en centro de la ciudad de ibague | P | Numero de casetas adquiridas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 f. Campaña de sensibilizacion y cultura ciudadana para el buen uso en el espacio publico en la ciudad de ibague. | P | Numero de campañas de realizadas | 30 | 1467938872 | 170030000 | 0 | 0 | 1297908872 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6.667% | 0% | 0%
| E |  | 2 | 462639000 | 124570000 | 0 | 0 | 338069000
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 1951864372 | 352000000 | 0 | 0 | 1599864372 | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| E |  |  | 687343000 | 303880000 | 0 | 0 | 0 | NOMBRE: MILTON RESTREPO RUIZ
|  |  | 121910000 |  | 352000000 |  | 0 | 448044500
METAS DE RESULTADO | 995953372 |  |  | INDICADORES |  |  |  | -448044500 | DIRECTOR:JUAN DIEGO PRADA MARMOLEJO
META DE RESULTADO No.Incrementar índice de espacio público por habitante | META DE PRODUCTO No. 1: Recuperar y controlar el Espacio público |  |  | M2 de espacio publico recuperado |  |  | P | 200 M2
[7 empty] | E | 203.89
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## DIR.PARTICIPACIÓN
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO / GRUPO: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
FECHA DE PROGRAMACION: 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE MARZO 2023
DIMENSION: | IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos: Fortalecer a la población en los procesos de participación en escenarios de representatividad, desarrollo, diversidad de creencias y decisión local en la ciudad de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y JUSTICIA | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | Fortalecimiento de la democracia, la particpación ciudadana y la libertad religiosa en el municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: | 2020730010010
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.08.3.2.01.01.003.03.02 - 2.08.3.2.01.01.003.07.01 - 2.08.3.2.02.02.008 - 2.08.3.2.02.02.009
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1. a. Adquisición, sensibilización y entrega de kits electoral pedagógico a las JAC, para su fortalecimiento organizativo en las cuestiones relacionadas a las elecciones de Juntas de acción comunal y provisión de vacancias definitivas de dignatarios de las mismas. | P | número de kits electoral entregados. | 500 | 66000000 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1b. Adquisición y entrega de elementos y recursos materiales de identificación de líderes y lideresas que fomentan la participación ciudadana en la ciudad de Ibagué. | P | Numero de Ediles y Edilas beneficiadas | 126 | 22000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 c. Formación y apoyo técnico en las iniciativas de fomento a la participación ciudadana y comunitaria y/o asistencia técnica en normatividad y aplicabilidad preventiva de los principios de Inspección, vigilancia y control; y mecanismos alternativos de solución de conflictos a las Organizaciones de acción comunal. | P | Numero de Juntas de Accion Comunal fortalecidas | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0
| E |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 d. Fortalecimiento tecnológico enfocado al desarrollo de alternativas digitales de difusión, mercadeo y alfabetización digital aplicada, para los organismos de acción comunal y organizaciones de participación ciudadana y democrática. | P | número de alternativas de difusion, mercadeo y alfabetizacion digital implementas. | 1 | 14400000 | 14400000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 99.51% | 0
| E |  | 1 | 14329000 | 14329000 | 0 | 0 | 0
1 e. Conformar un equipo técnico de estructuración y apoyo a iniciativas locales de desarrollo comunitario que impulse el desarrollo humano de los habitantes adscritos a barrios y veredas. | P | número equipos tecnicos conformados. | 1 | 276472000 | 276472000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 35.6% | 0
| E |  | 0 | 98437300 | 98437300 | 0 | 0 | 0
1 f. Conformar un equipo jurídico encargado de asesorar a las JAC y organismos de acción comunal en la correcta implementación de iniciativas de desarrollo local | P | número de equipos juridicos conformados | 1 | 44500000 | 44500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.89% | 0
| E |  | 0 | 44450000 | 44450000 | 0 | 0 | 0
1 g. Conformar un equipo financiero encargado de asesor a las JAC y organismos de accion comunal en la correcta implementacion de iniciativas de desarrollo local | P | número de equipos financieros conformados | 1 | 48500000 | 48500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.98% | 0
| E |  | 0 | 48489000 | 48489000 | 0 | 0 | 0
1 h. Integrar un equipo Psicosocial encargado de brindar apoyo emocional y de trabajo en equipo a las JAC y organismos de acción comunal en la correcta implementación de iniciativas de desarrollo locaL. | P | número de asistencias tecnica | 1 | 22680000 | 22680000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 i. Establecer un equipo técnico de apoyo a la ejecución física a las JAC y organismos de acción comunal en la correcta implementación de iniciativas de desarrollo local | P | número de equipo tecnico conformado. | 1 | 11800000 | 11800000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.07% | 0
| E |  | 0 | 11690000 | 11690000 | 0 | 0 | 0
1 j. Fomentar iniciativas de apoyo al desarrollo local comunitario en barrios y veredas del municipio de Ibagué. | P | número de iniciativas de apoyo fomentadas. | 50 | 12282000 | 12282000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1k. Establecer una estrategia de información, educación y comunicación, para la sensibilizacion , el conocimiento y la dherencia a los procesos de desarrollo local participativo. | P | número de estrategias de IEC, establecidas. | 1 | 12282000 | 12282000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 a. Promoción de estrategias de gestores de seguridad y convivencia ciudadana comunitaria | P | Numero de estrategias promocionadas | 126 | 89800000 | 89800000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.83% | 0
| E |  |  | 89649000 | 89649000 | 0 | 0 | 0
3 a. Promoción de los mecanismos institucionales de la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | P | Numero de informes realizados | 2 | 74300000 | 74300000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.87% | 0
| E |  |  | 74200000 | 74200000 | 0 | 0 | 0
4 a. Acciones de seguimiento, información, difusión y sensibilización en derechos humanos de primera, segunta y tercer generación. | P | número de asistencias tecnica | 1 | 35800000 | 35800000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.56% | 0
| E |  | 0 | 35644000 | 35644000 | 0 | 0 | 0
5 a. Implementación de una estrategia de información, formación, educación y comunicación que fomente la participación democrática juvenil. | P | número de estrategias de IEC, implementadas. | 1 | 51700000 | 51700000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.92% | 0
| E |  | 0 | 51660000 | 51660000 | 0 | 0 | 0
5 b. Adquisición y entrega de elementos de fomento al relevo generacional y la participación ciudadana de jóvenes | P | número de elementos de fomento al revelo generacional entregados. | 5 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 a. Asistencia técnica para la estrategia de mapeo,diagnóstico situacional de las organizaciones religiosas en la ciudad de Ibagué. | P | número de asistencias tecnica | 1 | 22680000 | 22680000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 a. fortalecimiento de la articulación, la educación, la formación, información y comunicación de los contenidos de la libertad religiosa y de culto con el comité de libertad religiosa | P | número de acciones de fortalecimiento implemetadas. | 1 | 7504000 | 7504000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 a. Asistencia técnica a las organizaciones religiosas para la constitución y consolidación de las organizaciones del comité municipal de libertad religiosa | P | número de organizaciones religiosas asistidas | 30 | 21800000 | 21800000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.08% | 0
| E |  | 0 | 21600000 | 21600000 | 0 | 0 | 0
9 a. Implementar una estrategia de gestion de valores sociales y proyecto de vida. | P | número de estrategias implementadas. | 1 | 64500000 | 64500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 99.69% | 0
| E |  | 0 | 64302000 | 64302000 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 902000000 | 902000000 | 0 | 0 | 0
| E |  |  | 554450300 | 554450300 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. Incrementar al 90 % Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana | META DE PRODUCTO No.1 Realizar e implementar una estrategia de fortalecimiento de capacidades para los Organismos de acción comunal |  |  | Número de organismos de acción comunal fortalecidos |  |  | P | 1 | NOMBRE: MILTON RESTREPO RUIZ
E
META DE RESULTADO No. Incrementar al 90 % Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana | META DE PRODUCTO No. 2: Fortalecer las asociaciones comunitarias en mecanismos alternativos de solución de conflictos |  |  | Número de asociaciones comunitarias fortalecidas |  |  | P | 126
E
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de desempeño Institucional | META DE PRODUCTO No. 3: Cumplir el 100% de las actividades de la estrategia de participación ciudadana |  |  | Actividades de la estrategia de participación ciudadana ejecutadas |  |  | P | 30
E
META DE RESULTADO No. Disminuir la tasa de Lesiones interpersonales x 100.000 habitantes | META DE PRODUCTO No. 4: Ejecutar 1 plan de promoción, sensibilización activa y fomento de los derechos humanos y la construcción de paz. |  |  | número de planes de promoción sensibilización, y fomento de los DDHH y construcción de paz ejecutado |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Incrementar al 90 % Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana | META DE PRODUCTO No. 5: Formular y ejecutar una Estrategias de formación política y liderazgo juvenil comunitario |  |  | Numero de estrategias formuladas y ejecutadas |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Promover la libertad de Culto y Religion como derecho | META DE PRODUCTO No. 6: Aplicar una estrategia de mapeo y caracterización a las entidades religiosas y sus organizaciones a fin de identificar el aporte al bien común que se realizan dentro del municipio de Ibagué |  |  | Numero de documentos realizados |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Promover la libertad de Culto y Religion como derecho | META DE PRODUCTO No. 7: Formular e implementar la Política Pública de Libertad de Culto y Religión municipal, en concordancia con el Acuerdo 025 de 2018, la ordenanza No, 001 de 2019 y el decreto departamental No. 1383 de 2019 |  |  | Política Pública implementada |  |  | P | 1
E
META DE RESULTADO No. Promover la libertad de Culto y Religion como derecho | META DE PRODUCTO No. 8: Implementar una estrategia de fortalecimiento, promoción y sensibilización que propenda por el desarrollo de la libertad de culto y la religión de la ciudad |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1 | FIRMA
E
META DE RESULTADO No. Promover la libertad de Culto y Religion como derecho | META DE PRODUCTO No.9 Elaborar el Proyecto de "Gestores de Valores GV" articulando con el sector religioso y con Organismos Internacionales para la promoción de los valores, DDHH, libertades fundamentales, y construcción del tejido social en el municipio de Ibagué. |  |  | Número de proyectos formulados y ejecutados |  |  | P | 1 | DIRECTOR: JENNY MARITZA MENDEZ NAVARRO
E
E
OBSERVACIONES: