## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7539
| Fecha | 2022-08-05
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo No. 1: Oportunidad solicitud licencia- “Permiso de Aprovechamiento Forestal Único” (D). | No obtener las licencias y/o permisos necesarios, para el aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos con antelación a la ejecución del contrato de obra No. 1770 de 10 de abril de 2019. | Realizará mesa trabajo con equipos intervinientes en el proceso precontractual, haciendo seguimiento a las etapas contractuales verificando el cumplimiento del requisito. Se socializará con circular interna los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de estructurar un proceso contractual que requiera licencias permisos de autoridades | Una mesa de trabajo con equipos interdisciplinarios Circular interna | Mesa de trabajo Circular | 1 | 2022-08-05 | 2023-02-04 | 30
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2: Prórrogas - Convenio Marco Interadministrativo 1440 de 2018 (D). | No realizar las prorrogas antes del vencimiento del plazo inicial del convenio marco interadministrativo No. 1440 de agosto de 2018. | En futuros convenios interadministrativos, se advertirá sobre el vencimiento del plazo, por parte de los supervisores a la ordenación del gasto y representantes legales de las entidades intervinientes para elaboración del documento que prorroga el plazo inicial. Informe de supervisión sobre la necesidad de prorrogar el plazo por inminente vencimiento de plazo. La suscripción de actas modificatorias que adicionen los plazos antes del vencimiento. | Una mesa de trabajo entre las partes Oficio para las partes vinculadas en el convenio | Mesa de trabajo Oficio | 1 | 2022-08-05 | 2023-02-04 | 30
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3: Oportunidad en la declaratoria de incumplimiento total y terminación del contrato obra 1770 del 10 de abril de 2019 (D). | Extemporaneidad por parte de la interventoría para informar sobre el incumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del plazo inicial (pre -pandemia) que permitiera a la administración la aplicación de las multas como apremio al contratista | Se debe dar cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales por parte de la interventoría, cumpliendo el estatuto contractual, manuales de supervisión e interventoría y manual de contratación. Cumplimiento por parte del supervisor de manuales de supervisión e interventoría y del estatuto contractual (Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes vigentes) | Una mesa de trabajo con supervisores e interventores instandolos a cumplir con el estatuto contractual, manuales de supervisión e interventoría y manual de contratación | Mesa de trabajo | 1 | 2022-08-05 | 2023-02-04 | 30
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4: Archivos físicos y magnéticos de la Bitácora física del Contrato de obra 1770 del 10 de abril de 2019 (D). | Existe discontinuidad en la bitácora de obra en diferentes fechas, número de folios, hojas suprimidas para el periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2021. | Exigir a los contratistas de obra y de interventoría el diligenciamiento de la bitácora diario de manera independiente, veraz y en tiempo real de las situaciones que se presentan ene el sitio de la obra que puedan llegar a tener incidencia de orden técnico, financiero, ambiental y todas las que se incluyan dentro de las responsabilidades para cada uno de estos actores.Adicionalmente el interventor debe dejar consignado cualquier situación anómala que acontezca en la obra que pueda afectar la integralidad y funcionalidad del desarrollo del proyecto | Una mesa de trabajo con supervisores e interventores instandolos a que el contratista cumpla con el diligenciamiento de la bitácora de obra dentro del término que se estime, constantemente revisado y avalado por el interventor. | Mesa de trabajo | 1 | 2022-08-05 | 2023-02-04 | 30
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN