## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7539
| Fecha | 2022-07-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 1 | El contrato de obra 223 del 2019 presentó 4 suspensiones por un total de 86 días, una de ellas por 15 días por realización de patología estructural, y 7 prorrogas o adiciones al plazo por 510 días, para un total de 720 días calendario de plazo, a septiembre 19 de 2021; determinándose una falta de oportunidad en la ejecución de las obras contratadas. | Deficiencias en la planeación al presentar estudios y diseños incompletos, patología estructural sin actualizar y sin presupuesto para financiar los ajustes a realizar, elaboración de ajustes, rediseños, obras complementarias e ítems no previstos e insuficiencia de recursos por parte del contratista. | Fortalecimiento de la etapa de planeación en especial la proyección financiera y técnica para proximos contratos definiendo ítems de obra, mayor análisis de riesgos, contar con estudios especializados complementarios para la intervención de estructuras preexistentes que requieran ser intervenidas. | Realizar mesas tecnicas para la estructuracion de los proximos procesos contractuales | Socializaciones y mesas de trabajo de los proximos procesos contractuales . | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 4
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 2 | El IMDRI suscribió el contrato de obra 223 del 2019 para la Terminación y Adecuación de los Parqueaderos y Construcción del coliseo Multideportes y Obras de Urbanismo de la Unidad Deportiva la Calle 42 de Ibagué, contrato terminado en el cual se determinó deficiencias respecto de las cantidades recibidas hasta el acta parcial de obra número 10. | Deficiencias constructivas y/o con incumplimiento de especificaciones técnicas, adopción de soluciones inadecuadas; que afecta calidad y funcionalidad de las obras, por instalación de elementos que pone en riesgo seguridad de usuarios, generando deterioro prematuro de las obras. | Requerir a contratista de obra e interventoría para establecer cronograma para corregir falencias constructivas que permita la correcta sujeción a las especificaciones técnicas y soluciones definitivas adecuadas para mejorar la calidad y funcionalidad de la obra que impida el deterioro prematuro de las obras e impida el riesgo para los usuarios. | Oficiar al contratista de obra e interventoría para que se efectúe el análisis de posibles soluciones e intervención física de la obra para subsanar falencias detectadas, así como cronograma. | Requerimiento a contratista de obra e interventoría solicitando programación para las acciones de mejora (1), así como seguimiento al cronograma de ejecución de la obra de manera quincenal (6). | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | 14
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 3 | En la ejecución de las actividades del contrato de obra 223 2019 suscrito por el IMDRI se evidenciaron situaciones que afectan la seguridad de los usuarios de las instalaciones. | Deficiencias de control y seguimiento por parte de los actores del proceso contractual, lo que afecta la accesibilidad al complejo deportivo al generar riesgo a los usuarios de las instalaciones que pueden lesionarse, afectando la comodidad y la seguridad que deben predominar en las instalaciones deportivas, exponiendo a las entidades a reclamaciones futuras. | Requerir a contratista de obra e interventoría para solucionar inconsistencias que generaron las falencias de accesibilidad al complejo deportivo para evitar riesgo de accidente o lesiones a los usuarios del servicio. | Oficiar al contratista de obra e interventoría para que se efectúe el análisis de posibles soluciones e intervención física de la obra para subsanar falencias detectadas, así como cronograma. | Requerimiento a contratista de obra e interventoría solicitando programación para las acciones de mejora (1), así como seguimiento al cronograma de ejecución de la obra de manera quincenal (6). | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | 14
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 4 | Deficiencias en el montaje de los elementos que conforman la cubierta sobre la estructura metálica, a diseños incompletos, deficientes labores de seguimiento, que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, deterioro prematuro de la obra e incumplimiento de las normas técnicas. | Falta de coordinación entre diseñador, contratante, contratista e interventoría para solucionar situaciones en la obra que presenta deficiencias en su funcionalidad y no cumple con la calidad para prestar el servicio sin contratiempo durante todas las épocas climáticas del año, lo que genera situaciones detectadas afectan la seguridad de los usuarios, deterioro prematuro de obra. | Requerir a contratista de obra e interventoría para solucionar deficiencias en la funcionalidad del escenario, el cual permita el escenario en toda época del año sin importar condiciones climáticas, evitando así afectaciones a la seguridad de los usuarios, así como deterioro prematuro de la obra. | Oficiar al contratista de obra e interventoría para que se efectúe el análisis de posibles soluciones e intervención física de la obra para subsanar falencias detectadas, así como cronograma. | Requerimiento a contratista de obra e interventoría solicitando programación para las acciones de mejora (1), así como seguimiento al cronograma de ejecución de la obra de manera quincenal (6). | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | 14
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN