## evaluación y seguimiento 1
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2022 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar Comités de Coordinación de Control Interno | P | Comités | 4 | [5 empty] | 01/042023 | 2023-12-31 | 25%
| E |  | 1
Asistir a los comités institucionales en respuesta a convocatorias, con voz pero sin voto | P | Asietencia a comités | 100% | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50%
| E |  | 50%
Brindar asesoria según solictudes del nivel directivo y/o operativo | P | Asesorias Brindadas | 100% | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50%
| E |  | 50%
Realizar inormes semestrales sobre fomento de la cultura del autocontrol (2) | P | Informes | 2 | [5 empty] | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0%
| E |  | 0
Realizar Seguimiento avances Plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República. | P | Seguimientos | 2 | [5 empty] | 2023-01-05 | 2023-07-27 | 50%
| E |  | 1
Coordinar, consolidar y realizar reporte SIREC | P | Reporte Sirec | 1 | [5 empty] | 2023-01-18 | 111/02/2023 | 100%
| E |  | 1
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45.83%
| E |  | 45.83%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | comites |  |  | P | 4 | NOMBRE: Carlos Machado León Jefe Oficina de Control Interno (E).
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Asistencia a comités |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 50%
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Asesoría brindadas |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 50%
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4: |  |  | Informes |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 5: |  |  | Seguimientos PM CM |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 6: |  |  | reporte SIREC |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 2
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 2 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2022 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Coordinar, consolidar y realizar el cargue del Informe SIRECI | P | Reporte | 1 | [5 empty] | 2023-01-18 | 2023-02-06 | 100%
| E |  | 1
Realizar seguimiento avances plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal. | P | Seguimiento PM | 2 | [5 empty] | 18/0172023 | 2023-02-06 | 50%
| E |  | 1
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento PQR y Oportunidad de respuesta a los PQRS | P | Informes | 3 | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-07-27 | 33.33%
| E |  | 1
Elaborar el Informe Semestral del Sistema de Control Interno | P | Informes | 2 | [5 empty] | 2023-01-17 | 2023-07-30 | 50%
| E |  | 1
| P | [7 empty] | 2023-01-03 | 2023-08-27
E
| P | [7 empty] | 2023-01-02 | 2023-07-29
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 58.33%
| E |  | 58.33%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Reporte |  |  | P | 1 | NOMBRE: Carlos Machado León - Jefe Oficina de Control Interno (E ).
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Seguimiento PM |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Informes |  |  | P | 3
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4 |  |  | Informes |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 5: |  |  | 0 |  |  | P | 0
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 6: |  |  | 0 |  |  | P | 0
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 3
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 3 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2022 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar Evaluación al Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II | P | Reporte furag | 1 | [5 empty] | 2023-06-22 | 2023-07-27 | 0%
| E |  | 0
Realizar Informe Derechos de Autor | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-02-02 | 2023-03-17 | 100%
| E |  | 1
Efectuar Seguimiento al Plan de Mejoramiento con el AGN | P | Acta de segumiento | 4 | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-10-28 | 50%
| E |  | 2
Realizar evaluación al Sistema de Control Interno contable | P | Reporte | 1 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 100%
| E |  | 1
Coordinar el reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. en el aplicativo SIRECI de la CGR, | P | Reporte (log) | 2 | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-07-10 | 50%
| E |  | 1
Coordinar el reporte en el aplicativo SIRECI de la CGR, de las obras civiles inconclusas y obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento. | P | Reporte (log) | 12 | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50%
| E |  | 6
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 58.33%
| E |  | 58.33%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Reporte furag |  |  | P | 1 | NOMBRE: Carlos Machado León - Jefe Oficina de Control Interno (E ).
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Informe |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Acta de segumiento |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4 |  |  | Reporte |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 5: |  |  | Reporte (log) |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 6: |  |  | Reporte (log) |  |  | P | 12
[7 empty] | E | 6
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 4
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 4 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2022 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. . |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar seguimiento orden perentoria con el AGN ( tesoreria) | P | seguimientos perentoria | 10 | [5 empty] | 2023-01-20 | 2023-10-31 | 60%
| E |  | 6
Realizar seguimiento a la gestión sobre los mapas de riesgos administrativos ( 1) y Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano ( 6x3) | P | Seguimientos anticorrupción y riesgos gestión | 4 | [5 empty] | 2023-01-03 | 2023-10-06 | 50%
| E |  | 2
Realizar auditoria Gestión artistica y cultural - Convocatoria estímulos | P | Informe | 1 | [5 empty] | 0910/2023 | 2023-12-15 | 0%
| E |  | 0
Realizar auditoria al proceso Gestión social y comunitaria - procedimiento gestión para inclusión personas vulnerables | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-15 | 0%
| E |  | 0
Seguimiento plan de mejoramiento proceso contractual | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 0%
| E |  | 0
Realizar Auditoria al Proceso Gestión Contractual | P | Informe | 1 | [5 empty] | 15/07//2023 | 2023-09-15 | 0%
| E |  | 0
Realizar Auditoria financiera | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 0%
| E |  | 0
Realizar auditoria proceso gestión de innovación y tic | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-04-03 | 2023-07-30 | 100%
| E |  | 1
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 26.25%
| E |  | 26.25%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No.1 |  |  | Seguimiento perentoria |  |  | p | 10 | NOMBRE: Carlos Machado León - Jefe Oficina de Control Interno (E ).
[7 empty] | E | 6
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Seguimientos anticorrupción |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Informes de seguimiento PM y auditoria |  |  | P | 6
[7 empty] | E | 1
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 5
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 5 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2022 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar auditoria proceso gestión de infraestructura tecnológica | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-07-15 | 2023-10-15 | 0%
| E |  | 0
Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso gestión ambiental | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 100%
| E |  | 1
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento proceso gestión salud | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 0%
| E |  | 0
Realizar Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión de tránsito y la movilidad | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0%
| E |  | 0
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento proceso gestión de infraestructura y obras públicas. | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 0%
| E |  | 0
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria de las politicas de seguridad de la información. | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-04-13 | 2023-04-19 | 100%
| E |  | 1
Realizar la Evaluación Gestión por Dependencias vigencia 2022 | P | Informes | 16 | [5 empty] | 2023-01-15 | 2023-02-28 | 100%
| E |  | 16
Realizar Informe austeridad del gasto | P | Informes | 4 | [5 empty] | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 50%
| E |  | 2
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 43.75%
| E |  | 43.75%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Informes |  |  | P | 26 | NOMBRE: Carlos Machado León - Jefe Oficina de Control Interno (E ).
[7 empty] | E | 20
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: | [5 empty] | P
E
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: | [5 empty] | P
E
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4: | [5 empty] | P
E
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 5: | [5 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 6.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 6 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2022 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. . |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar arqueos de Caja Menor (2) | P | Informe | 2 | [5 empty] | 2023-05-02 | 2023-11-30 | 50%
| E |  | 1
Realizar seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones- decisiones acciones de repetición y seguimiento al plan de mejormaiento. | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 0%
| E |  | 0
Realizar Seguimiento publicación procesos SECOP | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 0%
| E |  | 0
Realizar Seguimiento publicación en el SIGEP | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0%
| E |  | 0
Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora sobre la evaluación semestral del sistema de control interno. | P | Informe | 2 | [5 empty] | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 50%
| E |  | 1
Coordinar el reporte de activos de información a través de la pagina www.cisa.gov.co/siga, en la fecha establecida en la circular No.13 de 2020, expedida por el DAFP y el presidente de la central de inversiones S:A - CISA | P | Log de reporte | 1 | [5 empty] | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 0%
| E |  | 0
Realizar seguimiento al cumplimiento Plan de Acción acorde a la periodicidad establecida por la Dirección Planeación del Desarrollo y elaborar el plan de acción de la vigencia 2023 | P | seguimientos y nuevo plan | 4 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-11-18 | 50%
| E |  | 2
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 21.43%
| E |  | 21.43%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Informes |  |  | P | 7 | NOMBRE: Carlos Machado León - Jefe Oficina de Control Interno (E ).
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Log reporte |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Seguimientos y nuevo plan |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4: | [5 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 7
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 7 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 14/12/2022 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. . |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar monitoreo al mapa de riesgos del proceso gestión de evaluación y seguimiento | P | Monitoreos | 6 | [5 empty] | 2023-01-03 | 2023-11-02 | 33.33%
| E |  | 2
Elaboración del mapa de riesgos de corrupción y gestión del proceso gestión de evaluación y seguimiento | P | Elaboración mapas de riesgos | 2 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 100%
| E |  | 2
Realizar aplicación trimestral de indicadores del proceso de gestión de evaluación y seguimiento y reporte a fortalecimiento | P | medición de indicadores | 4 | [5 empty] | 2023-01-01 | 31/1272023 | 50%
| E |  | 2
Realizar actualización, diligenciamiento de ejecución del normograma del proceso gestión de evaluación y seguimiento y reporte a la Dirección de Fortalecimiento Institucional | P | Diligenciamientos normograma | 4 | [5 empty] | 2023-01-01 | 31/1272023 | 50%
| E |  | 2
Difundir el Mensaje el Valor | P | Mensaje | 1 | [5 empty] | 2023-06-01 | 31/06/2023 | 100%
| E |  | 1
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 66.67%
| E |  | 66.67%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Monitoreos |  |  | P | 6 | NOMBRE: Carlos Machado León - Jefe Oficina de Control Interno (E ).
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Elaboración mapas de riesgos |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | medición de indicadores |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4: |  |  | Diligenciamientos normograma |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No.5: |  |  | Mensaje |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 6: | [5 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA: