## Resumen de exportación
Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.
Nombre de hoja de Numbers | Nombre de tabla de Numbers | Nombre de hoja de cálculo de Excel
Agua Potable
| Tabla 1 | Agua Potable
Saneamiento Básico
| Tabla 1 | Saneamiento Básico
PGIR
| Tabla 1 | PGIR
SIMAP
| Tabla 1 | SIMAP
SIGAM
| Tabla 1 | SIGAM
Educacion ambiental
| Tabla 1 | Educacion ambiental
CambioClimatico
| Tabla 1 | CambioClimatico
Gestión del Riesgo
| Tabla 1 | Gestión del Riesgo

## Agua Potable
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO / GRUPO: DIRECCION DE AMBIENTE , AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos: Mejorar la infraestructura de los acueductos de la zona rural y urbana del municipio de ibagué.. |  |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [9 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
SUBPROGRAMA: Ibagué Vibra, con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable | [10 empty] | ver anexo 2 |  |  | 643166666
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
PROYECTO: INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010019
RUBRO:219330102004 ,2.19.3.2.02.01.003, 2.19.3.2.02.01.004,2.19.3.2.02.02.005
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
1363282697
[5 empty] | MPIO | SGP | CREDITO | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA | 75000000
Mejorar, optimizar y brindar apoyo técnico a acueductos de la zona rural y urbana. | P | Nº de Acueductos mejorados y optimizados zona rural y urbana | 5 | 24077817290 | 5374998593 | 5636404656 | 7653000000 | 1411771759 | 4001642282 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 68.12% | 0% | 1438282697 | 353147840
| E |  | 0 | 16402238146 | 5352419449 | 5636404656 |  | 1411771759 | 4001642282
Transferencia de Recursos por concepto de Subsidios de los Servicios Públicos de Acueductos y Alcantarillado para La Zona Rural y Urbana. | P | Nº de Transferencias por conceptos de subsidios | 13 | 13269816253 | 5922600635 | 7347215618 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 169.2% | 58.91% | 486.2%
| E |  | 22 | 7816690018 | 1658688995 | 6158001023
Construir plantas de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados. | P | Nº de plantas de tratamiento de agua potable construidas | 1 | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 37347633543 | 11297599228 | 12983620274 | 7653000000 | 1411771759 | 4001642282 |  |  | 56.41% | 64.85%
| E |  |  | 24218928164 | 7011108444 | 11794405679 |  | 1411771759 | 4001642282
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | [5 empty] | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar la cobertura de acueducto en la zona urbana | Efectuar pagos de subsidios anuales a 13 operadores. |  |  | Operadores con subsidios pagados |  |  | P |  | 13
[7 empty] | E |  | 22
Disminuir el índice de riesgo de calidad de agua ponderado (IRCA) acueductos comunitarios | Mejorar y optimizar acueductos comunitarios en la zona urbana. |  |  | Acueductos comunitarios mejorados y optimizados |  |  | P |  | 5 | NOMBRE:
[7 empty] | E |  | 0
Disminuir el índice de riesgo de calidad de agua ponderado (IRCA) acueductos comunitarios | Construir 2 plantas de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados |  |  | Planta de tratamiento de agua potable domestica construida |  |  | P |  | 1 | FIRMA
[7 empty] | E |  | 0
NOMBRE JEFE GRUPO:
FIRMA
OBSERVACIONES : SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ADICIONES AL PRESUPUESTO
Denominacion | rubro | valor
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 2.19.3.2.02.02.005-01 | 4549741321
| 2.19.3.2.02.02.005-14 | 7653000000
| 2.19.3.2.02.02.005-27 | 509574334
| 2.19.3.2.02.02.005-32 | 916298256
| 2.19.3.2.02.02.005-33 | 1584404656
| 2.19.3.2.02.02.005-38 | 1411771759
| 2.19.3.2.02.02.005-68 | 4001642282
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 2.19.3.2.02.02.008 | 1325518346
SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.19.3.3.01.02.004-01 | 188128000
| 2.19.3.3.01.02.004-16 | 775102912
22915181866
Note on F20: usuario: 4407 / 2022 - 493 ,tanque fiscalia 2952, 148073 son del convenio 2085
Note on G20: usuario: tanque fiscalia 1584 y el resto edat
Note on I20: usuario: 450 tanque fiscalia 1411
Note on J20: usuario: 450 tanque 2001 2085 2000
Note on H24: ROCIO: 1951
Note on B42: usuario: propios
Note on C42: usuario: tanque de la fisalia 3068741321
Note on B43: usuario: credito
Note on C43: usuario: complementrio
Note on B44: usuario: rentas cedidas del sector electrico
Note on B45: usuario: r.b. sgp agua potable
Note on B46: usuario: R.B. sgp libre destinacion
Note on C46: usuario: tanque fiscalia
Note on B47: usuario: impuestos gaseoducto yoleoductos
Note on C47: usuario: tanque de la fiscalia
Note on B48: usuario: INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Note on C48: usuario: 2001642282 para el tanque
Note on B51: usuario: sgp

## Saneamiento Básico (2)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos:Mejorar la infraestructura de los acueductos de la zona rural y urbana del municipio de ibagué.. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: INTEGRACION DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL
SUBPROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
PROYECTO:INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010019
RUBRO: 219330102004
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa)
INDICADORES DE GESTIÓN
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Reponer 400 ml redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios. | p | Nº de metros lineales | 300 | 516992125 | 516992125 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 154% | 100% | 237.2% | 7816690018
| E |  | 462 | 516992125 | 516992125 | [8 empty] | 16402238146
Construcción de una planta de aguas residuales en la zona rural del municipio de ibagué. | p | Nº de planta de aguas residuales construidas | 1 | 0 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | 516992125
| E |  | 0 | 0 | [9 empty] | 24735920289
Compra e instalación de sistemas sépticosy /o biodigestores | p | Nº de sistemas septicos instalados | 50 | 1725872590 |  | 916298256 | 809574334 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0
Pago de tasa retributiva y seguimientos ambientales. | p | Nº de pagos realizados | 3 | 900000000 | 900000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0%
| E |  | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | p |  |  | 3142864715 | 1416992125 | 916298256 | 809574334 |  |  |  | 38.5% | 16.45% |  | 18672293315
| E |  |  | 516992125 | 516992125 | 0 | 0 | [6 empty] | 18672293315
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Cobertura de tratamiento urbano de aguas residuales en el municipio | Realizar 12 pagos de tasa retributiva |  |  | Pagos de tasa retributiva realizados |  | P | 3 |  | NOMBRE:
[6 empty] | E | 0
Cobertura rural de alcantarillado en el municipio | Instalar 500 biodigestores y sistemas sépticos en la zona rural |  |  | Biodigestores y sistemas sépticos instalados |  | P | 50 |  | FIRMA
[6 empty] | E | 0
Incrementar la cobertura urbana de alcantarillado | Reponer 1000 m de redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios. |  |  | Metros repuestos de alcantarillado de acueductos comunitarios |  | P | 300 |  | NOMBRE JEFE GRUPO:
[6 empty] | E | 462
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Construir 1 planta de tratamiento residual doméstica en la zona rural |  |  | Planta de tratamiento de agua residual domestica construida |  | P | 1 |  | FIRMA
[6 empty] | E | 0
40490498258
24735920289
Note on E20: usuario: 490 -1961
Note on I23: usuario: rentas cedidas del sector electrico
Note on E26: pago tasa retributiva, pago seguimiento

## PGIR
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos: Establecer las estrategias y lineamientos para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos generados en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGRIS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague | [8 empty] | 550 / 2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto denominado Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 18739000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 538/2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto denominado Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 14329000
CODIGO BPPIM:2020730010011 | [8 empty] | 711/2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto denominado Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 14329000
[9 empty] | 1107/2023 | Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Cor |  |  | 8000000
[9 empty] | 1711/2023 | Compra De Llantas Para Volqueta T370 Iden |  |  | 17750000
RUBRO: 219320202009 -219320202008
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Evaluacion y seguimiento del plan integral der residuos solidos en el corto plazo | P | Plan integral evaluado y con seguimiento | 100% | 75000000 | 75000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0% | 31.73% | 0%
| E |  | 0% | 23800000 | 23800000
Apoyar asociaciones de recuperadores de residuos sólidos | P | N° de asociaciones apoyadas | 1 | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 9.553% | 1047%
| E |  | 1 | 14329000 | 14329000
Ejecutar programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural | P | N° Programas ejecutados | 8 | 166343333 | 166343333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 37.5% | 24.09% | 58.36%
| E |  | 3 | 40079000 | 40079000
Seguimiento al 100% de las actividades ejecutadas por el operador del servicio de aseo. | P | Seguimiento realizado al 100% de las actividades del operador | 100% | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 50% | 74.96% | 33.35%
| E |  | 50% | 18739000 | 18739000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 416343333 | 416343333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46.88% | 23.29%
| E |  |  | 96947000 | 96947000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Apoyar 4 asociaciones de trabajadores recuperadores de residuos sólidos (Cód KPT 3204012) |  |  | Asociaciones de recuperadores apoyados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Evaluación y seguimiento del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS” en el horizonte a corto plazo (4años) |  |  | Porcentaje de actividades evaluadas y supervisadas |  |  | P | 100% | FIRMA
[7 empty] | E | 0%
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Ejecutar 8 programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural. (Cód KPT 4003006) |  |  | N° de programas implementados |  |  | P | 8 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 3
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Seguimiento al 100% de las actividades ejecutadas por el operador del servicio de aseo. |  |  | Porcentaje de actividades supervisadas |  |  | P | 100% | FIRMA
[7 empty] | E | 50%
observacion: adicion de $163433333
$26644958 rubro219320202008 creditos
$5000000 del rubro 219320201002 creditos
Note on E20: ROCIO: 1451
Note on E22: ROCIO: 538
Note on E24: ROCIO: 711,1711,1107
Note on E26: ROCIO: 550

## SIMAP
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo | [20 empty] | ,,
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS PROTEGIDAS SIMAP MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION, PROTECCION Y RESTAURACION EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (Código KPT | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [9 empty] | ver anexo dos
CODIGO BPPIM:2020730010012
RUBRO -219320202009-219320201003 -219320201004 -219320103001
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Gestión de áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación | P | Nª de Hectareas protegidas | 150 | 4493131528 | 4493131528 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 13.59% | 0% | 0%
| E |  | 20.39 | 0 | 0
Apoyo a la gestion | P |  | 1 | 400000000 | 400000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.92% | 149.4%
| E | UNIDAD | 1 | 267677000 | 267677000
Adelantar procesos de restauración ecológicas. | P | Nº de hectáreas restauradas | 100 | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 109.7% | 42.9% | 280.5%
| E |  | 109.7 | 64350000 | 64350000 | [20 empty] | #VALUE!
Recuperación y conservación de microcuencas para la provisión del recurso hidrico | p | Nº de microcuencas intervenidas | 1 | 330000000 | 330000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 500% | 34.84% | 7177%
| E |  | 5 | 114956666 | 114956666
Implementar un esquema de pagos por servicios ambientales | P | Esquema implementado | 1 | 232025876 | 232025876 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 32.43% | 0% | 2887 | 2023-03-29 | 1512 | 5820603 | Gerlyng Arnulfo Mach | 872/2023 | 16062000 | 5354000 | 0 | 10708000 | Ejecutado | Agr01- Prestacion De Servicios Profesionales Para
| E |  | 0 | 75250000 | 75250000 | [8 empty] | 3287 | 2023-04-14 | 1590 | 1110468482 | Lina Marcela Triana | 1089/2023 | 26460000 | 7560000 | 0 | 18900000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Apoyar la implementación del plan de manejo ambiental de los cerros norte de Ibagué. | P | Plan de manejo apoyado | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 47.76% | 209.4% | 3442 | 2023-04-21 | 1818 | 28554392 | Karol Goana Hernande | 1280/2023 | 17400000 | 5800000 | 0 | 11600000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  | 1 | 14329000 | 14329000 | [8 empty] | 3459 | 2023-04-25 | 1591 | 1005714272 | Sofia Mazo Callejas | 1282/2023 | 14329000 | 4094000 | 0 | 10235000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
Producción de material forestal con fines de conservación | P | Número de Plántulas Producidas | 5000 | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 80% | 25.37% | 252.3% | 3646 | 2023-05-08 | 2077 | 1020719457 | Guillermo Alberto Be | 1393/2023 | 18739000 | 2677000 | 0 | 16062000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  | 4000 | 38056000 | 38056000 | [8 empty] | 4025 | 2023-05-26 | 2493 | 1110452773 | Cesar Augusto Tovar | 1704/2023 | 42000000 | 0 | 0 | 42000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Sembrar árboles en la zona urbana y rural. | P | Nº de árboles sembrados | 95000 | 166124000 | 166124000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 32.91% | 27.33% | 39.62% | 4026 | 2023-05-26 | 1592 | 1006118896 | Laura Camila Caldero | 1663/2023 | 12282000 | 2047000 | 0 | 10235000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
| E |  | 31260 | 45400000 | 45400000 | [8 empty] | 4037 | 2023-05-29 | 2555 | 1110592884 | Edwin Leonardo Labra | 1703/2023 | 18739000 | 0 | 0 | 18739000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Implementar un proyecto de conservación de especies en peligro de extinción. | P | Nº de Proyectos implementados | 1 | 70000000 | 70000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 26.77% | 0% | 4243 | 2023-06-01 | 2497 | 14136740 | Jairo Fabian Espinos | 1771/2023 | 19200000 | 0 | 0 | 19200000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  | 0 | 18739000 | 18739000 | [8 empty] | 4245 | 2023-06-01 | 2615 | 28542934 | Angelica Maria Moral | 1756/2023 | 37100000 | 0 | 0 | 37100000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies Silvestres | P | Nº de talleres ralizados | 10 | 90000000 | 90000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 80% | 44.57% | 143.6% | 4472 | 2023-06-15 | 2492 | 1110493352 | Andrea Del Pilar G | 1873/2023 | 31666666 | 0 | 0 | 31666666 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  | 8 | 40110000 | 40110000 | [8 empty] | 4473 | 2023-06-15 | 2617 | 14297270 | Christian Camilo Gon | 1849/2023 | 18270000 | 0 | 0 | 18270000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Controlar y vigilar 5686 hectáreas con fines de conservación ambiental | P | N° de Ha controladas y vigiladas | 5836 | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100.8% | 17.91% | 567%
| E |  | 5881 | 14329000 | 14329000
Realizar labores de control y vigilancia respecto al tráfico de especies silvestres | P | N° de operativos realizados | 5 | 50165998 | 50165998 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40% | 50.23% | 31.85% | TOTAL POR REGISTRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | 718396666 | 243192000
| E |  | 2 | 25200000 | 25200000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 6241447402 | 6241447402 | [5 empty] | 96.41% | 11.51%
| E |  |  | 718396666 | 718396666
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Estrategias para procesos de restauración ecológicas (Cód. KPT 3202005) |  |  | Hectareas restauradas |  |  | P | 100 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 109
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Realizar actividades de fomento del material forestal con fines de conservación (Cód. KPT 3202038) |  |  | Número de Plántulas Producidas |  |  | P | 5000 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 4000
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Sembrar árboles en la zona urbana y rural. (Cód. |  |  | Arboles sembrados |  |  | P | 95000 | FIRMA
[7 empty] | E | 31260
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Implementar acciones de recuperación y conservación para la provisión del recurso hídrico. (Cód. KPT 3202037) |  |  | Microcuencas intervenidas |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 5
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Controlar y vigilar 5836 hectáreas con fines de conservación ambiental |  |  | N° de Ha controladas y vigiladas |  |  | P | 5836
[7 empty] | E | 5881
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies silvestres |  |  | Número de talleres realizados |  |  | P | 10
[7 empty] | E | 8
OBSERVACIONES:
observaciones : se realizo una adicion por valor de $1.752.461.528
|  | Se realizo adicion por valor de |  | 166124000 |  | 1918585528
Note on E20: usuario: 120,125,128,305,310,528,561,872,1756,1849
Note on E22: ROCIO:728 - 1089-1771
Note on E24: ROCIO: 515-873 1393-1703-1873
Note on E26: ROCIO: 127 -1704
Note on E28: ROCIO: 513
Note on E30: ROCIO: 731-1282-1663
Note on E32: ROCIO: 172 -1280
Note on E34: ROCIO: 640
Note on E36: ROCIO: 516 -730
Note on E38: ROCIO: 785
Note on E40: usuario: 111

## SIGAM
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD:Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Aumentar la articulación de los planes y proyectos de los diferentes sectores productivos, sociales y culturales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
[9 empty] | 1810/2023 | ConstrucciÓn E InstalaciÓn De Estufas Ecoeficientes En Ejecucion Del P |  |  | 59447544 | 1810/2023 | 59447544
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 112/2023 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  |  | 29000000 | 112/2023 | 29000000 | 11600000 | 0 | 17400000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 419/2023 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  |  | 33250000 | 2334 | 2023-03-08 | 178 | 65790280 | Luisa Maria Castill | 419/2023 | 33250000 | 14250000 | 0 | 19000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
CODIGO BPPIM:2020730010013 | [8 empty] | 518/2023 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  |  | 17850000 | 2558 | 2023-03-16 | 183 | 1110568642 | Laura Daniela Saboga | 518/2023 | 17850000 | 5100000 | 0 | 12750000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
[9 empty] | 871/2023 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio |  |  | 13594000 | 2886 | 2023-03-29 | 856 | 65755820 | Diana Patricia Zabal | 871/2023 | 13594000 | 3884000 | 0 | 9710000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
[9 empty] | 1090/2023 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio |  |  | 12282000
RUBRO: 219320202009 -219320201004 | [8 empty] | 1705/2023 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  |  | 18739000 | 3122 | 2023-03-31 | 1593 | 1110554439 | Alvaro Andres Correa | 1090/2023 | 12282000 | 4094000 | 0 | 8188000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION |  |  | 4027 | 2023-05-26 | 2495 | 1053866831 | Diego Felipe Bonilla | 1705/2023 | 18739000 | 0 | 0 | 18739000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer el observatorio ambiental de desarrollo sostenible. | P | Observatorio ambiental fortalecido | 1 | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 55.42% | 180.5% | 4324 | 2023-06-08 | 4758 | 1110568642 | Laura Daniela Sab | Ejecutado | 2550000
| E |  | 1 | 33250000 | 33250000 | [8 empty] | 4758 | 2023-06-15 | 5187 | 65790280 | Luisa Maria Cast | Ejecutado | 4750000
Implementar proyectos de Eco-innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes. | P | Nº de Proyectos implementados | 1 | 155000000 | 155000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 57.06% | 175.2% | 4760 | 2023-06-15 | 5165 | 65755820 | Diana Patricia Za | Ejecutado | 1942000
| E |  | 1 | 88447544 | 88447544 | [8 empty] | 4884 | 2023-06-16 | 5301 | 1110554439 | Alvaro Andres Cor | Ejecutado | 2047000
Capacitar a 100 mineros de subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas | P | N° de mineros capacitados | 30 | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 103.3% | 89.25% | 119.6% | 4975 | 2023-06-20 | 5418 | 1110575085 | Karen Julieth Ace | Ejecutado | 2900000
| E |  | 31 | 17850000 | 17850000
Beneficiar mineros de subsistencia con proyectos productivos alternativos | P | Nº de mineros beneficiados | 0 | 115000000 | 115000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 38.8% | 0%
| E |  | 0 | 44615000 | 44615000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 350000000 | 350000000 | [5 empty] | 75.83% | 52.62%
| E |  |  | 184162544 | 184162544
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Fortalecer el observatorio ambiental de desarrollo sostenible. (Cód. KPT |  |  | Observatorios fortalecidos |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 1
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Capacitar a 100 mineros de subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas |  |  | Mineros capacitados |  |  | P | 30 | FIRMA
[7 empty] | E | 31
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Implementar 5 proyectos de Eco-innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes. |  |  | Numero de Proyectos implementados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Beneficiar a 30 mineros de subsistencia con proyectos productivos alternativos |  |  | Numero de mineros beneficiados |  |  | P | 0
[7 empty] | E | 0
Note on E21: 419
Note on E23: ROCIO: 112 , 1810
Note on E25: usuario: 518
Note on E27: usuario: 871 1705 , 1090

## Educacion ambiental
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Adelantar campañas y programas de educación ambiental dirigidas a la población en general del municipio de Ibagué Tolima |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROYECTO:Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 642 / 2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyectto Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué |  |  | 18739000
DEPENDENCIA / GRUPO: : Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 514/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyectto Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué |  |  | 25200000 | 2407 | 2023-03-10 | 346 | 93060622 | Diego Alejandro Urre | 514/2023 | 25200000 | 7200000 | 0 | 18000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
CODIGO BPPIM:2020730010018 | [13 empty] | 2641 | 2023-03-22 | 1106 | 1110538652 | Simon David Urrea Fl | 642/2023 | 18739000 | 5354000 | 0 | 13385000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
RUBRO: 221310601409 - 221315801870 -221315701869
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Apoyar la ejecución de proyectos ambientales escolares (PRAES) | P | N° DE PRAES APOYADOS | 14 | 160000000 | 160000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 11.71% | 213.5%
| E |  | 7 | 18739000 | 18739000
Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) | P | N° DE PROCEDAS EJECUTADOS | 1 | 160000000 | 160000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 15.75% | 0%
| E |  | 0 | 25200000 | 25200000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 320000000 | 320000000 | [5 empty] | 25% | 13.73%
| E |  |  | 43939000 | 43939000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar en un 5% la población del municipio capacitada y sensibilizada en temas ambientales | Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES) (Cód KPT 3204010) |  |  | Numero de PRAES apoyados |  |  | P | 14 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 7
Aumentar en un 5% la población del municipio capacitada y sensibilizada en temas ambientales | Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) |  |  | Numero de Procedas ejecutados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
[7 empty] | P |  | NOMBRE JEFE GRUPO:
E
[7 empty] | P |  | FIRMA:
E
P
E
[15 empty] | TOTAL POR REGISTRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | 432000000 | 111060000 | 320940000
Note on E19: RICHI: 642
Note on E21: RICHI: 514

## CambioClimatico
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Implementar herramientas administrativas, financieras y sociales que permitan desarrollar una adecuada gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Indicadores |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS |  |  |  |  | 2335 | 2023-03-08 | 141 | 1087193775 | Andres Mauricio Cast | 420/2023 | 17850000 | 5100000 | 0 | 12750000 | Ejecutado | Agr01 Prestacion De Servicios Profesionales Para L
PROGRAMA:GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR | 2720 | 2023-03-23 | 1589 | 93355747 | Jose Armando Huepa | 734/2023 | 52150000 | 14900000 | 0 | 37250000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
PROYECTO: Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 420/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 17850000 | 2846 | 2023-03-28 | 1078 | 1007750079 | Maria Paula Conde R | 820/2023 | 21315000 | 3045000 | 0 | 18270000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 734/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 52150000 | 3562 | 2023-04-28 | 2079 | 65630980 | Maria Irene Madriga | 1332/2023 | 14329000 | 0 | 0 | 14329000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
CODIGO BPPIM:2020730010009 | [8 empty] | 820/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 21315000 | 4242 | 2023-06-01 | 2498 | 1110514469 | Claudia Danessa Mac | 1770/2023 | 21315000 | 0 | 0 | 21315000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Ser
[9 empty] | 1332/2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion |  |  | 14329000
[9 empty] | 1850/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 18270000
RUBRO:219320202009 -219330509054 | [8 empty] | 1770/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 21315000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | 1770/2023 | 21315000 | 0 | 0 | 21315000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Brindar asistencias técnicas para fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y el cambio climático. | P | Nº de asistencias tecnicas ambientales realizadas | 60 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30% | 52.15% | 17.26% | 4501 | 2023-06-21 | 2611 | 1108232631 | Daniel Orlando Sanch | 1850/2023 | 18270000
| E |  | 18 | 52150000 | 52150000
Realizar talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigación y adaptación al cambio climático | P | Nº de talleres realizados | 15 | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 86.67% | 22.31% | 336.6%
| E |  | 13 | 17850000 | 17850000
Acciones integrales de arbolado urbano en el municipio | P | N° de acciones realizadas | 1 | 987196836 | 987196836 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 1.851% | 5403%
| E |  | 1 | 18270000 | 18270000
Apoyo al desarrollo de prácticas sostenibles de ecourbanismo | P | N° de iniciativas apoyadas | 1 | 90000000 | 90000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 23.68% | 0%
| E |  | 0 | 21315000 | 21315000
Implementar Sistemas agroforestales (SAF), hacia una agricultura climáticamente Resiliente | P | Nº de sistemas foretales implementados | 1 | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 44.55% | 0%
| E |  | 0 | 35644000 | 35644000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 1337196836 | 1337196836 | [5 empty] | 43.33% | 10.86%
| E |  |  | 145229000 | 145229000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Estrategia para fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y el cambio climático. |  |  | Número de asistencias realizadas |  |  | P | 60 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 18
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Realizar 80 talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigación y adaptación al cambio climático |  |  | N° de talleres realizados |  |  | P | 15 | FIRMA
[7 empty] | E | 13
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Acciones integrales de arbolado urbano en el municipio. |  |  | Numero de acciones realizadas |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 1
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Sistemas agroforestales (SAF), hacia una agricultura climáticamente |  |  | N° de parcelas establecidas |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
Observacion : se adicionaron 87196836
Note on E21: acer: 734
Note on E23: acer: 420
Note on E25: usuario: 1850
Note on E27: ROCIO: 820
Note on E29: usuario: 1332, 1770

## Gestión del Riesgo
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO / GRUPO: DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y ATENCION DE DESASTRES
FECHA DE PROGRAMACION: | VIGENCIA JUNIO 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Ibagué ambiental y eco sistémica. | [5 empty] | Objetivos: aumentar la capacidad del municipio para planificar y reaccionar ante el evento de emergencia. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:prevención y atención de desastres y emergencias. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
SUBPROGRAMA: Subprograma 1. Fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo. Subprograma 2. Reducción del riesgo de desastres del municipio. Subprograma 3. Manejo de emergencias y desastres en el municipio. | [9 empty] | Ver anexo 3
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010060
RUBRO: 2193201010030701-219320201002-219320201003-219320201004-219320202005-219320202008-219320202009-
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Fortalecer la gestión y atención del riesgo desde la dirección de gestion del riesgo y atención de desastres. | P | Fortalecimiento de la gestión y atención del riesgo | 1 | 2399209582 | 2399209582 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 35.09% | 285% | 70000000
| E |  | 1 | 841846757 | 841846757 | [8 empty] | 25500000
Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar la categorización del riego (mitigable y no mitigable). | P | Estudios Realizados | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 89.6% | 111.6%
| E |  | 1 | 22400000 | 22400000
Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgos. (Cód KPT 4503001 | P | Plan Municipal de gestión de riesgos. | 0 | 45000000 | 45000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 86.07% | 0%
| E |  | 0 | 38731000 | 38731000
Estrategia para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo | P | N° de estrategias | 1 | 175000000 | 175000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 85.3% | 117.2% | 12282000
| E |  | 1 | 149270228 | 149270228 | [8 empty] | 17850000
Mejorar la red de comunicación a través de estrategias, equipos que permitan alertar y coordinar las ayudas ante un evento de emergencia. | P | Red de comunicaciones mejorada | 1 | 25774000 | 25774000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100% | 18739000
| E |  | 1 | 25774000 | 25774000 | [8 empty] | 11445000
Implementar la estrategia para fortalecer de manera integral el cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibagué (infraestructura, capital humano, tecnología, equipos entre otros) | P | N° de acciones implementadas | 1 | 12752236642 | 12752236642 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 3.137% | 0% | 25200000
| E |  | 0 | 400000000 | 400000000 | [8 empty] | 103503114
TOTAL PLAN DE ACCION 2023 | P |  |  | 15422220224 | 15352220224 | [5 empty] | 66.67% | 9.584% | 0% | 92776643
| E |  |  | 1478021985 | 1478021985
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de habitantes sensibilizados en temas relacionados con la gestión del riesgo | Estrategia para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo |  |  | Numero de estrategias implementadas |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
Acciones de prevención y mitigación implementadas para la reducción del riesgo | Mejorar la red de comunicación existente con el fin de alertar y coordinar la atención ante un evento de emergencia. |  |  | Red de comunicación mejorada |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 1
Actividades de preparación para la respuesta y atención de emergencia en el municipio de Ibagué. | Gestionar la sala de crisis con capacidad técnica, tecnológica y operativa para la atención de emergencias. |  |  | Sala de crisis gestionada |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
adiciones
2.19.3.2.02.02.005 -07 | 7322236642
2.19.3.2.02.02.009 - 01 | 1160000000
2.19.3.2.02.02.009 - 02 | 1059209582
2219209582
Note on E22: usuario: 311
Note on E24: usuario: 1331 ,1394
Note on E26: usuario: 614-418-1852-1279-727-641-811 -1283-1816-1800
Note on E28: usuario: 309-325
Note on E30: usuario: 1594 , adicion al 4176 / 2022

## Anexo 1
No. ALCALDIA | FECHA | OBJETO | VALOR DEL CONVENIO/CONTRATO
490 | 2023-03-07 | GR-01COMPRAVENTA DE TUBERÍA Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRACION DE LA POBLACION A LOS SERICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO IBAGUE - 490 /2023 | 500000000
493 | 2023-03-07 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. – E.S.P. OFICIAL, PARA LA OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS TRIUNFO Y COLINAS 1 Y 2 - 493/2023 | 953767829
450 | 2023-03-03 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA “CHEMBE” UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO EN LA CIUDAD DE Ibagué”. | 8467162275
4407 | 2022-11-30 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. – E.S.P. OFICIAL, PARA LA OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS TRIUNFO Y COLINAS 1 Y 2. | ($ 227.781.511
|  | Transferencia De Recursos Por Concepto De Subsidios De Los Servicios Públicos De Acueductos Y Alcantarillado Para La Zona Rural Y Urbana. | 5865281198
|  | Transferencia De Recursos EDAT | 4052000000
| 2085 /2023 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.AE.S.P. OFICIAL, PARA EJECUTAR LAS OBRAS “SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO FUTURA ZONA DE EXPANSIÓN LÍNEA CONDUCCIÓN TANQUE SUR – TANQUE ZONA INDUSTRIAL. FASE 3 ETAPA 2 DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO | 3480738926

## anexo 2
N° DE CONTRATO | VALOR | OBJETO CONTRACTUAL
111/2023 | 25200000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
120/2023 | 44450000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
125/2023 | 26250000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
128/2023 | 17850000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
127/2023 | 33250000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
172/2023 | 28000000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
305/2023 | 11445000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
310/2023 | 33250000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
528/2023 | 33250000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
513/2023 | 14329000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
515/2023 | 29750000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
516/2023 | 13650000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
561/2023 | 29750000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
640/2023 | 18739000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
731/2023 | 11445000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
730/2023 | 26460000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
728/2023 | 18690000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
785/2023 | 14329000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
873/2023 | 16062000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
872/2023 | 16062000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1089/2023 | 26460000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1280/2023 | 17400000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1282/2023 | 14329000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1393/2023 | 18739000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1704/2023 | 42000000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1663/2023 | 12282000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1703/2023 | 18739000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1771/2023 | 19200000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1756/2023 | 37100000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1771/2023 | 19200000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1756/2023 | 37100000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1873/2023 | 31666666 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1849/2023 | 18270000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
|  |  | 37100000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
|  |  | 31666666 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L

## Anexo tres
Gestion del Riesgo
Contrato N° | Valor | Objeto Contractual
1852/2021 | 5950228 | Pago Vigencia Expirada Contrato No 1852 Del 16 De
325/2023 | 14329000 | PrestaciÓn De Servicios De Un TecnÓlogo Para la implementacion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
321/2023 | 25200000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
311/2023 | 22400000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
309/2023 | 11445000 | PrestaciÓn De Servicios De CarÁcter Asistencial FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
418/2023 | 18739000 | “ PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
517/2023 | 29750000 | “ PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
614/2023 | 14329000 | Agr01 PrestaciÓn De Servicios De Un TecnÓlogo Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
613/2023 | 17850000 | “ PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
641/2023 | 17850000 | “ PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
643/2023 | 18739000 | “ PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
681/2023 | 12282000 | “PrestaciÓn De Servicios De Un TecnÓlogo Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
729/2023 | 25500000 | “PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
727/2023 | 17400000 | “PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
811/2023 | 16062000 | “PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ