## SETP
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN 2023 / SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE MOVILIDAD / GRUPO: OPERATIVO Y CONTROL DE TRANSITO
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: JULIO 2023
DIMENSION: | ECONOMICA |  |  |  |  | Objetivos: Promover el desarrollo de un sistema de transporte público de calidad bajo criterios de seguridad, sostenibilidad, inclusión, eficiencia, accesibilidad, conectividad, confiabilidad y comodidad, que incentive el uso del transporte público por parte de ibaguereños y visitantes |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | VIAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD SEGURA E INCLUYENTE | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (Cód. KPT 2408) SUBPROGRAMA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (Cód. KPT 2408)
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS PARA IBAGUÉ
CODIGO BPIN: | 2020730010083
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO: 2.10.3.3.05.09.054
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
APORTES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 DEL CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ – CONPES 4017DEL 2020 | P | UNIDAD | 1 | 12461918736 | 12461918736 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 100 | 100 | 100
| E |  | 1 | 12461918736 | 12461918736 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-15 | 2023-12-31
PAGO TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S VIGENCIA 2023. EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE. NUMERAL 6.2 LITERAL K.; | P | UNIDAD | 1 | 3200000000 | 3200000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | 100 | 91.8541 | 95.927
| E |  | 1 | 2939330025 | 2939330025 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-15 | 2023-12-31
SEMAFORIZACIÓN ZONA CENTRO | P | Intersecciones Implementadas | 10 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 100 | 50
| E |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30
PARADEROS TIPO III ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y SEÑAL | P | Numero | 254 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 100 | 50
| E |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30
INTERVENTORÍAS | P | Interventorias contratadas | 4 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 100 | 50
| E |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 15661918736 | 15661918736
| E |  |  | 15401248761 | 15401248761
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO
META DE RESULTADO No. 1: Viajes en transporte público diarios | META DE PRODUCTO No. 1: Gestionar y/o implementar el Sistema de transporte público en la ciudad (Cód KPT 2408001) |  |  | Sistema de transporte público implementado |  |  | P | 1 | OSCAR ALEXANDER BERBEO SUAREZ SECRETARIO DE MOVILIDAD
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES:

## ANEXO SETP
RELACION DE TRANSFERENCIA
No | FECHA | OBJETO | BENEFICIARIO | NIT | N° RESOLUCIÓN | VALOR | META | ACTIVIDAD
| 14/04/2023 | APORTES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 DEL CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ – CONPES 4017DEL 2020 ; | SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S | 901287299 | RS 00122 DEL 14 ABRIL 2023 | 1200000000
| 14/04/2023 | APORTES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023 DEL CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ – CONPES 4017DEL 2020 ; | SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S | 901287299 | RS 00122 DEL 14 ABRIL 2023 | 11261918736
| 14/04/2023 | CONCEPTO: PAGO TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S VIGENCIA 2023. EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE. NUMERAL 6.2 LITERAL K.; | SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S | 901287299 | RS 00122 DEL 14 ABRIL 2023 | 2559330025
| 29/05/2023 | PAGO TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ S.A.S VIGENCIA 2023. EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE. NUMERAL 6.2 LITERAL K.; | SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ S.A.S | 901287299 | RS 00315 DEL 25 MAYO 2023 | 380000000

## FORTALECIMIENTO
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN 2023 / SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE MOVILIDAD / GRUPO: OPERATIVO Y CONTROL DE TRANSITO
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: JULIO 2023
DIMENSION: | IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  |  |  |  | Objetivos: Aumentar niveles de desarrollo en torno a una movilidad sostenible en la ciudad |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | SEGURIDAD DE TRANSPORTE | [7 empty] | ANEXO No. 1 - LISTA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
NOMBRE DEL PROYECTO: | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
CODIGO BPIN: | 2020730010054
CODIGO PRESUPUESTAL: 10303309 RUBRO: 2.10.3.2.01.01.003.07.01 / 2.10.3.2.02.01.003 /2.10.3.2.02.01.004 / 2.10.3.2.02.02.005 / 2.10.3.2.02.02.005 / 2.10.3.2.02.02.006 / 2.10.3.2.02.02.008 / 2.10.3.2.02.02.008 / 2.10.3.2.02.02.009 / 2.10.3.2.02.02.009
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN CON CENTROS DE ENSEÑANZA DE CONDUCCIÓN, CENTROS DE EVALUACIÓN DE CONDUCTORES E INFRACTORES Y EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. | P | Estrategia desarrollada | 1 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 66.15 | 58.075
| E |  | 0.5 | 26460000 | 26460000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
FORTALECER UN PROGRAMA PARA EL CONTROL AL TRÁNSITO MEDIANTE PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y ELEMENTOS DE PROMOCIÓN | P | Programa fortalecido | 1 | 1880557230 | 1880557230 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 74.6245 | 62.3122
| E |  | 0.5 | 1403355759.2 | 1403355759.2 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
ELEMENTOS DE PROMOCION DEL PROYECTO PARA FORTALECER MEDIANTE (CAMPAÑAS, PAPELERIA, ELEMENTOS DE PROMOCION) | P | Elementos de promoción implementado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL | P | Elementos adquiridos | 1 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA Y CAPACITACIÓN EN MOVILIDAD SEGURA. | P | Campañas implementadas | 2 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 70.1678 | 35.0839
| E |  | 0 | 350838939.8 | 350838939.8 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
PROGRAMA DE APOYO A VÍCTIMAS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO VFAT MEDIANTE PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | P | Programa implementado | 1 | 48781666 | 48781666 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 100 | 75
| E |  | 0.5 | 48781666 | 48781666 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, CAMPAÑAS Y LOGÍSTICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE victimas | P | Elementos, campañas y logistica adquiridos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL | P | Demarcación horizontal implementada. | 50 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
INSTALAR SEÑALES VERTICALES NUEVAS | P | Numero de señales verticales instaladas. | 370 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
REPOSICIÓN DE SEÑALES VERTICALES | P | Numero de señales verticales repuestas | 30 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
MANTENIMIENTO DE PASOS PEATONALES | P | Numero de pasos peatonales mantenidos | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
INTERVENIR Y/O MANTENER Y/O MODERNIZAR INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DE LA CIUDAD | P | Numero de intersecciones intervenidas, mantenidas o modernizadas | 94 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 99.9964 | 49.9982
| E |  | 0 | 99996400 | 99996400 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
PAGO DE ENERGÍA PROPORCIONADA A LOS SEMÁFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD | P | Recibos pagos | 11 | 275000000 | 275000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45.4545 | 24.4751 | 34.9648
| E |  | 5 | 67306531 | 67306531 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
ADQUIRIR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DEL CUERPO DE AGENTE DE TRÁNSITO DE IBAGUÉ | P | Adquisición efectuada | 1 | 19158552 | 19158552 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | 100 | 100
| E |  | 1 | 19158552 | 19158552 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE CÓMPUTO | P | Adqisición realizada | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
AUMENTAR EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO (MOTOS, NECRO MÓVIL, CAMIONETA) | P | Parque automotor adquirido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
Dispositivos tecnologicos para el control de transito, elementos tecnologicos para el control de transporte público (plataformas, bases de datos, software) | P | Dispositivos tecnologicos adquiridos | 1 | 19158552 | 19158552 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 100 | 50
| E |  | 0 | 19158552 | 19158552 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL CUERPO DE AGENTES Y PERSONAL QUE CUMPLA ACTIVIDADES DE CONTROL AL TRANSITO | P | Proceso de adquisición realizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
ADQUIRIR ELEMENTOS DE CONTROL DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN | P | Proceso de adquisición realizado | 1 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
FORMACIÓN Y/O CAPACITACIONES ORIENTADAS A FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y LA CALIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO. | P | Proceso de formación realizado | 1 | 0 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  |  | 0 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
[9 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
| P | Numero | 1 | 0 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  |  | 0 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 3357656000 | 3357656000
| E |  |  | 2035056400 | 2035056400
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO
META DE RESULTADO No. 1: Disminuir el número de victimas fatales en accidente de transito | META DE PRODUCTO No. 1 Realizar 8 Campañas de seguridad vial |  |  | Numero de campañas realizadas |  |  | P | 2 | OSCAR ALEXANDER BERBEO SUAREZ SECRETARIO DE MOVILIDAD
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 2: Disminuir el número de accidente de transito | META DE PRODUCTO No. 2 Implementar dispositivos para el control de tránsito a través de demarcación Horizontal y/o lineal |  |  | Número de metros lineales de demarcación horizontal y/o lineal implementados |  |  | P | 50 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 4 Instalar 902 señales verticales nuevas |  |  | Número de señales verticales instaladas |  |  | P | 370 | FABIAN ALONSO TINOCO CAMARGO DIRECTOR OPERATIV0 Y DE CONTROL AL TRANSITO
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 5 Desarrollar una estrategia de articulación con centros de enseñanza de conducción, centros de evaluación de conductores e infractores y empresas de transporte público. |  |  | Estrategias implementadas |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 6 Programa de apoyo a víctimas por accidente de tránsito VFAT |  |  | Número de programa implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0.5
| META DE PRODUCTO No. 7 Intervenir y/o mantener y/o modernizar intersecciones semaforizadas |  |  | Semáforos mantenidos y/o modernizados |  |  | P | 94
[7 empty] | E | 42
| META DE PRODUCTO No. 8 Mantenimiento de 10 pasos peatonales |  |  | Demarcación horizontal transversal realizada / Reductores de velocidad instalados en la red vial |  |  | P | 3
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 9 Programa de educación vial y cultura ciudadana |  |  | Programa de vigías de transito implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0.5
| META DE PRODUCTO No. 10 Implementar un centro de control de tránsito para el monitoreo de vías |  |  | Centro de control de tránsito para el monitoreo de vías implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0.5
| META DE PRODUCTO No. 11 Estrategia para realizar operativos de control y de regulación de tránsito para mejorar la movilidad |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 12 Aumentar en 30 el cuerpo de agentes de tránsito para la regulación del tránsito en la ciudad |  |  | Número de nuevos agentes de transito |  |  | P | 30
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 13 Programa de agentes de tránsito |  |  | Programa de agentes de tránsito implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0.5
OBSERVACIONES:

## ANEXO FORTALECIMIENTO
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
No | FECHA | OBJETO | BENEFICIARIO | NIT | N° CONTRATO | VALOR | META | ACTIVIDAD
1 | 21/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 6; | DIEGO EDUARDO OTAVO CORTES | 93089017 | 168 | 37100000
2 | 21/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARALA REGULACIÓN YCONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE . DES 1; | ALFONSO PINEDA LOPEZ | 1110530188 | 169 | 44450000
3 | 21/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 12; | LYDA VIVIANA BOCANEGRA QUINATANA | 38362581 | 167 | 31234000
4 | 25/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 2; | GABRIEL FERNANDO ZABALA ALVAREZ | 93207516 | 268 | 31234000
5 | 25/02/2023 | MOVO1- CONTRATAR LA PRESTACION ED SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN LE MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LAREGULACIÓN YCONTROL DEL TRÁNSITO EN LE MUNICIPIO DE IBAGUÉ TRAM 24; | MARIA ALEJANDRA GIRALDO COBA | 1125229145 | 267 | 11445000
6 | 25/02/2023 | MOV01-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN LE MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LAREGULACIÓN YCONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TRAM 1; | CARLOS ALBERTO ÑUSTES BERNAL | 93359833 | 269 | 21315000
7 | 27/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 6; | DANIELA ALEJANDRA MACHADO RODRIGUEZ | 1110557839 | 270 | 24500000
8 | 06/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 2; | ORLANDO VEGA MORALES | 19282591 | 282 | 11445000
9 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 8; | DIANA MARCELA ESPINOSA CALLEJAS | 1110466205 | 521 | 22680000
10 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 8; | JEISON ANTONIO MORALES ROCHAQUIRA | 1110465123 | 470 | 14329000
11 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 7; | WENDY MELISSA PEÑA ALVAREZ | 1110571312 | 523 | 22680000
12 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 9; | ADELA AIDALY ENCISO PEÑA | 1110594730 | 442 | 10717000
13 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 4; | MARCO TULIO PULIDO CALDERON | 93299951 | 519 | 18739000
14 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. OP 6; | OSCAR ARMANDO CABRERA URUEÑA | 1110497915 | 536 | 31234000
15 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 2; | LINA MARIA ZEA CAMPIÑO | 1110591903 | 522 | 18739000
16 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 4; | WILLIAM ERNESTO CERVERA ACOSTA | 93357185 | 535 | 18739000
17 | 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. OP 11; | BEATRIZ GARAY MONTILLA | 65753823 | 537 | 26460000
18 | 10/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 1; | ROBERTO CRISTANCHO SANTOS | 93359377 | 543 | 12271000
19 | 14/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE EXPERTO CALIFICADO EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. SEM 2; | FRANCISCO JAVIER MESA ROBAYO | 80720916 | 567 | 47950000
20 | 14/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 22; | LEONARDO ÑUNGO | 5824649 | 534 | 11445000
21 | 14/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 2; | ZHARICK DAYANA TRUJILLO RUIZ | 1110586656 | 566 | 11445000
22 | 15/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 3; | LUZ NEIRA LAISECA REINOSO | 65743839 | 639 | 11445000
23 | 21/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 14; | NATALIA RODRIGUEZ PUENTES | 28556815 | 704 | 25200000
24 | 21/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 23; | FRANKLIN VILLANUEVA ASCENCIO | 1110546117 | 705 | 2980100
25 | 22/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE EXPERTO CALIFICADO EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. SEM 1; | LUIS FRANCISCO GRANADA CORRECHA | 1019005557 | 656 | 47950000
26 | 29/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 13; | ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ | 72246483 | 903 | 31234000
27 | 29/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ JUR 3; | FREDDY YEFEER ARIAS CALDERON | 14138853 | 744 | 13594000
28 | 30/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 5; | LUISA FERNANDA CUBILLOS SANCHEZ | 1110532606 | 907 | 26460000
29 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 11; | RODRIGUEZ MENDOZA CARLOS HERNANDO | 93399898 | 1008 | 21600000
30 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 9; | JORGE ANDRES PLATA LIEVANO | 1110555300 | 1009 | 21000000
31 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 4; | ANGELA MARIA FERREIRA CADAVID | 1110458282 | 1052 | 17400000
32 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 6; | MELISSA MENDEZ GARZON | 1109380474 | 1054 | 10717000
33 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 18; | MARIA ALEJANDRA ROJAS ROJAS | 1110535990 | 904 | 10717000
34 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 19; | ALMIR PEREZ SANCHEZ | 1110554638 | 905 | 12271000
35 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ JUR 1; | LAURA CATERINE RUBIO SUAREZ | 1110557094 | 906 | 10717000
36 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 15; | MARIA FERNANDA GOMEZ MARTINEZ | 1193101790 | 1135 | 16062000
37 | 10/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 6; | BIBIANA ANDREA VASQUEZ LUNA | 1110571649 | 1007 | 17400000
38 | 11/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 3; | HENRY MAURICIO GUZMAN SOLANO | 79727402 | 1049 | 10717000
39 | 11/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. SEM 3; | FRANCISCO JAVIER GIRALDO BUSTAMANTE | 1110538262 | 1136 | 17850000
40 | 11/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 5; | MAURO IVAN FONSECA BUSTOS | 1052382044 | 1048 | 10717000
41 | 13/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 21; | NELSON ROMERO DUARTE | 5826350 | 1053 | 11445000
42 | 13/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 7; | LESLIE MARIAM VERA MEDINA | 1007390599 | 1181 | 17400000
43 | 18/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 10; | LINDA VANESSA VILLA ORJUELA | 1110447832 | 1242 | 11700000
44 | 18/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. OP 7; | LUIS CARLOS TIJARO NAVARRO | 1082837669 | 1241 | 25500000
45 | 19/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ JUR 2; | PAULA ANDREA CHAVARO ESTEFAN | 1106714536 | 1240 | 14329000
46 | 19/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. OP 8; | CARLOS ANDRES PEREZ MORALES | 93407258 | 1239 | 25500000
47 | 25/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 8; | JORGE ARMANDO BARRAGAN CEDIEL | 1032424852 | 1307 | 21315000
48 | 25/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 15; | EDGAR LOPEZ ARANZALEZ | 14235600 | 1295 | 9810000
49 | 27/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 5; | DANIEL FERNANDO PEÑALOZA ARANDA | 1110575195 | 1382 | 17850000
50 | 27/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 9; | PAOLA ANDREA SANDOVAL RAMIREZ | 52910227 | 1383 | 21600000
51 | 08/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 12; | IVONNE KATHERINE SUAREZ LONDOÑO | 28553481 | 1485 | 12282000
52 | 15/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 23; | LEUGER CAMILO CORTES LEAL | 1110525296 | 1482 | 35000000
53 | 15/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 18; | PAOLA ANDREA JIMENEZ | 28557540 | 1537 | 11445000
54 | 15/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. OP 1; | YONA GISEL REINA BONILLA | 1005838419 | 1455 | 16062000
55 | 15/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 11; | LYDA SORAYA MELO MORALES | 38361046 | 1496 | 12271000
56 | 15/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 22; | ALVARO JAVIER MORA URUEÑA | 1136882077 | 1481 | 35000000
57 | 16/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 29; | NICOLLE VALENTINA SAENZ CAMARGO | 1032492196 | 1483 | 28000000
58 | 16/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 20; | LAURA GISSEL GAITAN WILCHES | 1110538582 | 1570 | 35000000
59 | 17/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 13; | VICTOR ALFONSO ACOSTA RUEDA | 1110484643 | 1566 | 14329000
60 | 17/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 16; | MARIO ANDRES HERNANDEZ REINOSO | 1110549621 | 1616 | 37100000
61 | 17/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 17; | EDNA MARGARITA RUTH DORADO NUÑEZ | 38143532 | 1617 | 12282000
62 | 17/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 16; | DUNIA YADIRA BEDOYA LOPEZ | 30388799 | 1615 | 26460000
63 | 23/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 10; | MAURICIO GARCIA GUTIERREZ | 1110556160 | 1651 | 21600000
64 | 23/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 8; | WILBERT ANDREDY RODRIGUEZ ANGEL | 14297038 | 1637 | 31024000
65 | 23/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 20; | LIZ JOHANA BARRETO DELGADO | 28538082 | 1630 | 12271000
66 | 23/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 12; | CRISTIAN EDUARDO DIAZ MARTINEZ | 1110540404 | 1656 | 18739000
67 | 30/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 12; | FABER HUMBERTO CHAVARRO LUGO | 93363825 | 1709 | 45500000
68 | 30/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 25; | LUCIA MARGARITA FLOREZ CESPEDES | 65763806 | 1718 | 35000000
69 | 30/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 27; | CARLOS GIOVANNY ARANGO GOMEZ | 93381671 | 1728 | 35000000
70 | 30/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 24; | SONIA MOSQUERA TRUJILLO | 65737125 | 1719 | 45500000
71 | 30/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” TRAM 11; | JORGE FILEMON OLAYA CHAVES | 14297394 | 1713 | 21315000
72 | 31/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . JUR 17; | JUAN DAVID PEREZ MORA | 1110598671 | 1712 | 18739000
73 | 31/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 5; | SONIA CAMILA GOMEZ MOSQUERA | 1110591276 | 1727 | 33250000
74 | 31/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 10; | RODRIGUEZ CRIALES NELSA MILENA | 65760334 | 1747 | 35000000
75 | 31/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 11; | MILENA CEDENO POLANCO | 55179443 | 1748 | 31234000
76 | 31/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 30; | PAULA ANDREA GOMEZ BERNAL | 1110570105 | 1769 | 31234000
77 | 05/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 20; | OSCAR ALONSO URBINA ARIAS | 5828788 | 1793 | 9810000
78 | 07/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. OP 10; | LUISA FERNANDA ACOSTA RESTREPO | 1110513794 | 1799 | 18560533
79 | 09/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ OP 14; | DIANA MARIA PADILLA LEAL | 65784001 | 1856 | 14056066
80 | 21/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 13; | JUAN PABLO OVIEDO ROA | 93361814 | 1848 | 28500000
81
82
83
84
1754194699
[6 empty] | 350838939.8 | campañas
[6 empty] | 1403355759.2 | programa cultura ciudadana
No | FECHA | OBJETO | BENEFICIARIO | NIT | N° CONTRATO | VALOR | META | ACTIVIDAD
1 | 21/02/2023 | PAGO DE ENERGIA PROPORCIONADA A LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 03/DIC/2022 - 02/ENE/2023; | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 800249860 | 0 | 22014981 | Intervenir y/o mantener y/o modernizar intersecciones semaforizadas | Pago de energía proporcionada a los semáforos del municipio de Ibagué por parte de la secretaria de movilidad
2 | 21/02/2023 | PAGO DE ENERGIA PROPORCIONADA A LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 03/ENE/2023 - 01/FEB/2023; | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 800249860 | 0 | 11094442
3 | 21/03/2023 | PAGO DE ENERGIA PROPORCIONADA A LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/FEB/2023 - 02/MAR/2023; | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 800249860 | 0 | 10947329
4 | 02/05/2023 | PAGO DE ENERGIA PROPORCIONADA A LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 03/MAR/2023 - 01/ABR/2023; | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 800249860 |  | 11546937
5 | 31/05/2023 | PAGO DE ENERGIA PROPORCIONADA A LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ POR PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/ABR/2023 - 01/MAY/2023; | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 800249860 |  | 11702842
6
7
8
9
10
11
TOTAL | [5 empty] | 67306531
| 23/02/2023 | ADICION Y PRORROGA N°01 DEL CONTRATO 4306 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 MOV01- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE; | PROTOLED INGENIERIA S.A.S | 900887852 | 4306 | 99996400 | Intervenir y/o mantener y/o modernizar intersecciones semaforizadas | Intervenir y/o mantener y/o modernizar intersecciones semaforizadas de la ciudad
| 25/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. OP 5; | EFRAIN OLARTE AGUDELO | 14272785 | 281 | 26460000 | Desarrollar una estrategia de articulación con centros de enseñanza de conducción, centros de evaluación de conductores e infractores y empresas de transporte público. | Contratación personal calificado para seguimiento de la estrategía
| 09/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ . DES 7; | MARIA CAMILA SALAS RUEDA | 1110579318 | 1844 | 27466666 | Programa de apoyo a víctimas por accidente de tránsito VFAT | Programa de apoyo a víctimas por accidente de tránsito VFAT mediante Personal calificado para la ejecuciòn de actividades
| 09/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. OP 12; | GHINA FERNANDA TORRES REYES | 1110577150 | 520 | 21315000 | Programa de apoyo a víctimas por accidente de tránsito VFAT | Programa de apoyo a víctimas por accidente de tránsito VFAT mediante Personal calificado para la ejecuciòn de actividades
| 24/05/2023 | PAGO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CUERPO DE AGENTES DE TRANSITO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD IBAGUÉ.; | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 830122566 | 0 | 38317104
[6 empty] | 19158552 | Programa de agentes de tránsito | ADQUIRIR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DEL CUERPO DE AGENTE DE TRÁNSITO DE IBAGUÉ
[6 empty] | 19158552 | Implementar un centro de control de tránsito para el monitoreo de vías | Dispositivos tecnologicos para el control de transito, elementos tecnologicos para el control de transporte público (plataformas, bases de datos, software)

## MOVILIDAD SOST
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN 2023 / SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE MOVILIDAD / GRUPO: OPERATIVO Y CONTROL DE TRANSITO
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: JULIO 2023
DIMENSION: | IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  |  |  |  | Objetivos: Promover el desarrollo de un sistema de transporte público de calidad bajo criterios de seguridad, sostenibilidad, inclusión, eficiencia, accesibilidad, conectividad, confiabilidad y comodidad, que incentive el uso del transporte público por parte de ibaguereños y visitantes |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | SEGURIDAD DE TRANSPORTE | [7 empty] | ANEXO No. 2 - LISTA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | DESARROLLO DE UN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA LA CIUDAD DE IBAGUE
CODIGO BPIN: | 2020730010062
CODIGO PRESUPUESTAL: 10303301 RUBRO: 10303301197
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
implementación de la norma NTC-ISO 39001 Sistema de Gestión de la Seguridad Vial | P | Diagnostico elaborado | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 1 | 0
Adquisición de elementos de promoción, edición, impresión, etc y logística para la formulación y/o implementaciòn de una Política Pública integral de Movilidad para la ciudad | P | Adqusición de elementos realizada | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0
Formulación de la política pública integrada y sostenible de movilidad | P | Politica publidca formulada | 1 | 39000000 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 100 | 50
| E |  | 0 | 39000000 | 39000000 | 0 | 0 | 0
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ (MANTENIMIENTO, SUMINISTROS, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, ADQUISICIÓN DE BICICLETAS, PERSONAL PARA OPERAR EL SISTEMA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, ZONAS DE ESTACIONAMIENTO ENTRE OTROS) | P | Sistema fortalecido | 1 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 149000000 | 149000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
| E |  |  | 39000000 | 39000000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO
META DE RESULTADO No. 1: Disminuir el número de victimas fatales en accidente de transito | META DE PRODUCTO No. 1: Diagnóstico para implementación de la NTC-ISO 39001 Sistema de Gestión de la Seguridad Vial |  |  | Diagnóstico NTC-ISO 39001 realizado |  |  | P | 1 | OSCAR ALEXANDER SUAREZ SECRETARIO DE MOVILIDAD
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 2: Disminuir el número de accidente de transito | META DE PRODUCTO No. 2:Formulación de la política pública integrada y sostenible de movilidad |  |  | Política pública formulada |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 3: Formulación e implementación del Plan Integral de Movilidad Sostenible |  |  | Plan integral de movilidad formulado e implementado |  |  | P | 1 | FABIAN ALFONSO TINOCO CAMARGO DIRECTOR OPERATIV0 Y DE CONTROL AL TRANSITO
[7 empty] | E | 0 | FIRMA
OBSERVACIONES:

## ANEXO MOV SOST
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
No | FECHA | OBJETO | BENEFICIARIO | NIT | N° CONTRATO | VALOR | META | ACTIVIDAD | PRODUCTO PD | ACTIVIDADES
| 28/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN ARAS DE FORTALECER PROYECTO DESARROLLO DE UN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA LA CIUDAD DE IBAGUE .; | DIANA MILENA MORENO HERNANDEZ | 28540993 | 2056 | 39000000 |  |  |  | Mantener en funcionamiento una Plataforma Tecnológica Integral para la optima prestación de servicio en la Secretaría de Movilidad

## MODERNIZACION TECNOLOGICA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
PLAN DE ACCIÓN 2023 / SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE MOVILIDAD / GRUPO: TRAMITES Y SERVICIOS
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: JULIO 2023
DIMENSION: | IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  |  |  |  | Objetivos: Eficiencia en la prestación de servicios en la secretaria de movilidad de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | SEGURIDAD DE TRANSPORTE | [7 empty] | ANEXO No. 3 - LISTA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
NOMBRE DEL PROYECTO: | MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD
CODIGO BPIN: | 2020730010061
CODIGO PRESUPUESTAL: 10303301 RUBRO: 2.10.3.2.02.01.003 2.10.3.2.02.01.004 2.10.3.2.02.02.008
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Mantener en funcionamiento una Plataforma Tecnológica Integral para la optima prestación de servicio en la Secretaría de Movilidad | P | 7 MESES Plataforma funcionando | 7 | 660000000 | 660000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 28.5714 | 100 | 64.2857
| E |  | 2 | 660000000 | 660000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
ADQUISICIÓN DE ESPECIES VENALES Y NO VENALES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE IBAGUÉ | P | Adqusición realizada | 1 | 350000000 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
Adquisición de equipos de cómputo, servidor, planta eléctrica y ups, licencias, entre otros elementos que conformarán la infraestructura tecnológica para el funcionamiento de la estrategía | P | Adqusición realizada | 1 | 3998400 | 3998400 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | 100 | 100
| E |  | 1 | 3998400 | 3998400 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
Personal calificado para la ejecución de las actividades del proyecto | P | Contratación del personal para tramites | 1 | 220000000 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 84.2239 | 67.1119
| E |  | 0.5 | 185292533 | 185292533 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
Suministro de equipos, insumos de equipos y mantenimiento de equipos para la óptima prestación del servicio | P | Suministros, insumos y mantenimientos realizado | 1 | 389601600 | 389601600 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
| E |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar digitalización, indexación y control de el archivo de los expedientes e historial vehicular | P | Valoración y planificacion implementado | 1 | 176000000 | 176000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 100 | 75
| E |  | 0.5 | 176000000 | 176000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
Desarrollar sistema de turnos web para la prestación de servicios de la Secretaría de Movilidad | P | Sistema de turnos web implementado | 1 | 44000000 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50 | 100 | 75
| E |  | 0.5 | 44000000 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 1843600000 | 1843600000 | 0 | 0 | 0
| E |  |  | 1069290933 | 1069290933 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios y ciudadanos respecto al funcionamiento de cada entidad. | META DE PRODUCTO No. 1: Plataforma tecnológica prestación remota del servicio |  |  | Plataforma tecnológica para la prestación remota del servicio habilitada |  |  | P | 1 | OSCAR ALEXANDER BERBEO SUAREZ SECRETARIO DE MOVILIDAD
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 2:Estrategia para la optimización de los diferentes servicios que se ofrecen en la secretaria de movilidad |  |  | Estrategia para la optimización de los diferentes servicios que se ofrecen en la secretaria de movilidad implementada |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0.38
| META DE PRODUCTO No. 3:Archivo digital de la secretaria de Movilidad |  |  | Archivo digitalizado |  |  | P | 1 | Diley Vanessa Barrero Olaya DIRECTORA TRAMITES Y SERVICIOS
[7 empty] | E | 0
| META DE PRODUCTO No. 4:Habilitar una plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de tránsito y transporte e infraestructura vial |  |  | Turnos web implementados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 0

## ANEXO MODERNIZACION
RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
No | FECHA | OBJETO | BENEFICIARIO | NIT | N° CONTRATO | VALOR | META | ACTIVIDAD | PRODUCTO PD | ACTIVIDADES
1 | 16/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 1; | JUAN CARLOS GOMEZ | 93180811 | 110 | 11445000 | Estrategia para la optimización de los diferentes servicios que se ofrecen en la secretaria de movilidad | Personal calificado para la ejecución de las actividades del proyecto | Plataforma tecnológica prestación remota del servicio | Mantener en funcionamiento una Plataforma Tecnológica Integral para la optima prestación de servicio en la Secretaría de Movilidad
2 | 16/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 3; | ALVARO ANDRES SUAREZ GALEANO | 93181346 | 109 | 12271000 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ESPECIES VENALES Y NO VENALES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE IBAGUÉ
3 | 16/02/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 2; | ALEXANDER MORENO BARRAGAN | 93400342 | 108 | 14329000 |  |  |  | Adquisición de equipos de cómputo, servidor, planta eléctrica y ups, licencias, entre otros elementos que conformarán la infraestructura tecnológica para el funcionamiento de la estrategía
4 | 07/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 6; | CAMPO ELIAS OLARTE SACHICA | 93356883 | 280 | 11445000 |  |  | Estrategia para la optimización de los diferentes servicios que se ofrecen en la secretaria de movilidad | Personal calificado para la ejecución de las actividades del proyecto
5 | 23/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 12; | WILSON ANDRES AVILEZ FLOREZ | 1110574603 | 745 | 10717000 |  |  |  | Suministro de equipos, insumos de equipos y mantenimiento de equipos para la óptima prestación del servicio
6 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 13; | SANDRA MILENA ALAPE VARGAS | 65780002 | 1051 | 10020000 |  |  | Archivo digital de la secretaria de Movilidad | Realizar planificación y valoración para la digitalización de archivo de los expedientes e historial vehicular
7 | 31/03/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 11; | DIANA PATRICIA IDARRAGA RUIZ | 43522839 | 1050 | 9810000 |  |  |  | Realizar digitalización, indexación y control de el archivo de los expedientes e historial vehicular
8 | 25/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 14; | KELLY GIOHANA NIETO MAYORGA | 28556293 | 1299 | 10518000
9 | 26/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 8; | MARIA FRANCELLY BARRIOS SALAS | 65776189 | 1298 | 14329000
10 | 27/04/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 9; | JONATHAN DAVID CUBILLOS MIRANDA | 1005838744 | 1381 | 11445000
11 | 23/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 20; | CARMEN EDILMA HERNANDEZ GOMEZ | 65757061 | 1665 | 14329000
12 | 30/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 15; | GUSTAVO EDUARDO GIRALDO ESCAMILLA | 14296730 | 1649 | 10518000
13 | 01/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 19; | LORENA DEL PILAR ROCHA PENAGOS | 53164658 | 1779 | 14329000
14 | 07/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 23; | OMAR DANIEL SOLANO VARGAS | 1110583339 | 1776 | 18560533
15 | 09/06/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN EL MARCO DEL PROYECTO MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN LA SECRETARÌA DE MOVILIDAD TRAM 17; | CAROL DANIELA BARBOSA ALDANA | 1012462958 | 1845 | 11227000
[6 empty] | 185292533 |  |  | Implementar turnos web en todos los tramites ofertados en la Secretaría de Movilidad | Realizar el diagnotisto y planeación para el desarrollo de un sistema turnos web en la Secretaría de Movilidad
| 13/04/2023 | CONTRATAR LA COMPRA DE CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL CON SUS CORRESPONDIENTES DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS DE ALMANCENAMIENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL “TOKEN” PARA EL PROCESO DE APROBACIÓN DE TRAMITES ANTE EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO (RUNT) EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.; | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A | 900210800 | 1180 | 3998400 | Plataforma tecnológica prestación remota del servicio | Adquisición de equipos de cómputo, servidor, planta eléctrica y ups, licencias, entre otros elementos que conformarán la infraestructura tecnológica para el funcionamiento de la estrategía |  | Desarrollar sistema de turnos web para la prestación de servicios de la Secretaría de Movilidad
| 17/05/2023 | MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA APOYAR Y COMPLEMENTAR LA GESTION Y OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUE INCLUYENDO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.; | INVERSION COMERCIAL Y SERVICIOS S.A.S | 900352202 | 1634 | 660000000 | Plataforma tecnológica prestación remota del servicio | Mantener en funcionamiento una Plataforma Tecnológica Integral para la optima prestación de servicio en la Secretaría de Movilidad | 880000000
[5 empty] | 1634 | 44000000 | Implementar turnos web en todos los tramites ofertados en la Secretaría de Movilidad | Desarrollar sistema de turnos web para la prestación de servicios de la Secretaría de Movilidad
[5 empty] | 1634 | 176000000 | Archivo digital de la secretaria de Movilidad | Realizar digitalización, indexación y control de el archivo de los expedientes e historial vehicular

## Hoja6
TOTALES |  |  | % ejecución financiera
SETP | P | 15661918736 | 98.34%
| E | 15401248761
FORTALECIMIENTO | P | 3357656000 | 60.61%
| E | 2035056400
MOV SOSTENIBLE | P | 149000000 | 26.17%
| E | 39000000
MODERNIZACION | P | 1843600000 | 58%
| E | 1069290933
TOTALES | P | 21012174736 | 88.26%
| E | 18544596094