## PROYECTOS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 444 - 445 | TIC-43 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I1) |  |  | 44500000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036 | [8 empty] | 784 | TIC-40 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A2) |  |  | 11445000
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 2062 | TIC-46 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO, APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC |  |  | 37833333
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer técnica o financieramente a proyectos o iniciativas encaminadas en ciencia, tecnología e innovación | P | Número de proyectos o inicicaivas Fortalecidas | 3 | 93778333 | 93778333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 0% | 59.66% | 0%
| E |  |  | 55945000 | 55945000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Apoyo a proyectos o iniciativas con enfoque a Ciudad inteligente con soluciones auto sostenibles, energias limpias y automatización de procesos | P | Número de proyectos o inicicaivas Apoyados | 3 | 37833333 | 37833333 | [5 empty] | 0% | 100% | 0%
| E |  |  | 37833333 | 37833333
TOTAL | P |  | 3 | 131611666 | 131611666 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  |  | 93778333 | 93778333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Apoyo a 10 proyectos o iniciativas encaminados a la investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y TIC |  |  | Número de proyectos o iniciativas |  |  | P | 3 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E |  | FIRMA:___________________________________
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 2062 | TIC-46 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO, APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC |  |  | 3833333
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Formular e implementar soluciones amigables con el medio ambiente para la movilidad sostenible. | P | Numero de estrategias implementadas | 1 | 3833333 | 3833333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 3833333 | 3833333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 1 | 3833333 | 3833333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 3833333 | 3833333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Formular e implementar una estrategia para el uso de las tecnologías para la movilidad sostenible |  |  | Número de Estrategia implementada |  |  | P | 1 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:___________________________________
Observación: Mediante una charla durante la ciclovía el día domingo 5 de marzo de 2023, la secretaría de las TIC , mediante gestiones ha realizado la estrategia para explicarle a la comunidad las nuevas metodologías de transporte, buscando la toma de conciencia de la ciudadanía de Ibagué con el objetivo innovar, cambiar estilos de vida, cuidando el medio ambiente, haciendo uso de las bicicletas, el transporte masivo, uso de automóviles eléctricos la charla fue recibida por 36 personas que participaban en la Ciclovía.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 2062 | TIC-46 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO, APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC |  |  | 4833333
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Ejecutar proyecto o iniciativa tecnológica que tenga como objetivo mobiliario urbano sostenible. | P | Número de proyectos o iniciativas como Mobiliario | 1 | 32476372.1895 | 32476372.1895 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 4 | 4833333 | 4833333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 1 | 32476372.1895 | 32476372.1895 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 4 | 4833333 | 4833333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | 2 iniciativas y/o proyectos de mobiliario urbano sostenible con uso de las TIC |  |  | Número de proyectos o iniciativas ejecutados |  |  | P | 1 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 4 | FIRMA:___________________________________
Observación: La Alcaldía de Ibagué, mediante la Secretaría de las TIC ha realizado mantenimiento y embellecimiento a los 4 mobiliarios urbanos así mismo se tiene en cuenta que dichos mobiliarios cuenta con los siguientes beneficios para la comunidad. - Internet Gratuito y de Calidad - Puntos de Carga para dispositivos electrónicos - Medición de Calidad del Aire y Ruido - Implementación de energías limpias https://www.instagram.com/reel/CosWcelgcaH/?igshid=MWMzM2Q4ZmE= https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=14118#gsc.tab=0 https://twitter.com/Alcaldiaibague/status/1624098026296946710?s=20&t=lHflcPevyxfbsufy4ITbcA https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=14099#gsc.tab=0 https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=14272#gsc.tab=0 Así mismo se cuenta con una plataforma OIT configurada para el análisis de datos recepcionados de Medición de Calidad del Aire y Ruido. El aplicativo refleja las mediciones (pormenorizar proveedor, capacidad y demás características).
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 444 - 445 | TIC-43 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I1) |  |  | 15000000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Ejecutar estrategias para la transformación digital y el desarrollo de Software, Economía Naranja, Industria 4.0 con ideas que tengan creatividad + Innovación en empoderamiento de las mujeres en el sector TIC. | P | Numero de capacitaciones implementadas | 1 | 27000000 | 27000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 1 | 27000000 | 27000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Implementar una estrategia de apropiación para el empoderamiento tic en las mujeres |  |  | Número de estrategia implementada |  |  | P | 1 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:___________________________________
Observación: La Alcaldía de Ibagué, mediante la Secretaría de las TIC, mediante gestiones ha realizado actividades de sensibilización, promoción, fortalecimiento y aprovechamiento de las TIC, de la siguiente forma CAPACITACIÓN Mujer Emprende TIC - Comercio por Redes Sociales LUGAR Zonas Industrial el Papayo CANTIDAD 47 El objetivo es empoderamiento de las TIC para el género femenino que conlleva a mejorar sus condiciones económicas, culturales y sociales.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 104 | TIC-42 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS FINES Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE LAS TIC EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A4) |  |  | 18739000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036 | [8 empty] | 213 | TIC-18 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A1) |  |  | 12271000
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
[9 empty] | 2062 | TIC-46 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO, APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC |  |  | 8666666
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Ejecutar capacitaciones con énfasis en Industria 4.0, comercio Electrónico, economía naranja, Marketing Digital, para los empresarios de la ciudad de Ibagué. | P | Número de empresarios impactados | 100 | 72735295.1345 | 72735295.1345 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 100 | 39676666 | 39676666 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 100 | 72735295.1345 | 72735295.1345 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 100 | 39676666 | 39676666 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Implementar unas estrategias de capacitación a 1000 empresarios en transformación digital, comercio electrónico e industrias 4.0 |  |  | Número de ciudadanos capacitados en transformación digital, comercio electrónico e industrias 4.0 |  |  | P | 100 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 100 | FIRMA:___________________________________
Observación: La Administración “Ibagué Vibra”, mediante la Secretaría de las TIC realiza la estrategia de capacitación y entrega de página virtual totalmente gratis a empresarios interesados de la ciudad de Ibagué. Plan Digitalización Kolau: 97 emprendedores capacitados LinkTree Configuración Chip NFC: 3 emprendedores capacitados Plan Digitalización de Mipyme: La Secretaría de las TIC gestiona con Danny Sánchez Mora CEO & Fundador de KOLAU un apoyo para los empresarios o emprendedores adquieran página web gratuita para empresas o emprendedores.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO:218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Diagnostico, formulación e Implementación y/o ejecución de proyectos orientado al orden Territorial, económico y social. | P | Número de Proyectos ejecutados | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
Diseñar, validar y promover proyectos de apropiación de las TIC en beneficio del orden Territorial | P | Número de Proyectos promovidos | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Ejecutar un proyecto para la apropiación de las TIC en beneficio del orden territorial, económico y social |  |  | Número de Proyectos ejecutados |  |  | P | 1 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:___________________________________
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO:218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer técnicamente al clúster TIC de Ibagué para la gestión de recursos y proyectos encaminados en el beneficio de todos los empresarios del sector TIC. | P | Numero de capacitaciones al cluster | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Implementar una estrategia de apoyo técnico para el fortalecimiento de clúster TIC |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 0 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 0 | FIRMA:___________________________________
TOTAL PROYECTADO 2023 | 267656666.324
TOAL EJECUTADO 2023 | 157121665

## uso y apropiación
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 113 | TIC-29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD6). |  |  | 10800000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC | [8 empty] | 129 - 214 - 349 | TIC-32 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD9). |  |  | 32400000
CODIGO BPPIM: 2020730010037
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar capacitaciones en el uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones. | P | Número de personas capacitadas | 1675 | 64800000 | 64800000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 66.67% | 150%
| E |  | 1817 | 43200000 | 43200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 1675 | 64800000 | 64800000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1817 | 43200000 | 43200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Implementar una estrategia de uso y apropiación de tecnología de TIC (priorizando población vulnerable) |  |  | Personas beneficiadas |  |  | P | 1675 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1817 | FIRMA:______________________________
Observación: 1817 personas impactadas de los diferentes grupos poblacionales del municipio de Ibagué, a quienes se les realizaron diferentes procesos de formación, apropiación de las TIC u oferta institucional. 174 de las personas impactadas con Oferta Institucional de la Secretaría de las TIC indican que son Vulnerables o Víctimas
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 1304 | TIC-23 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL - VIVELAB EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ |  |  | 12122184
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010037
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Promocionar y difundir la oferta de servicios. | P | Número de personas atendidas | 25 | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 47 | 12122184 | 12122184 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 25 | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 47 | 12122184 | 12122184 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Implementar la estrategia de uso y apropiación a tecnología de TIC a 100 personas en situación de discapacidad (Cód KPT 2302061) |  |  | Personas en situación de discapacidad capacitadas en TIC |  |  | P | 25 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 42 | FIRMA:______________________________
Observación: 42 personas impactadas en situación de discapacidad del municipio de Ibagué, a quienes se les realizaron diferentes procesos de formación o apropiación de las TIC
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 113 - 129 + 143 - 214 - 349 - 1304 - 1488 | TIC-29 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD6). |  |  | 120327816
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010037 | [8 empty] | 215 | TIC-34 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA1). |  |  | 10829000
PRESUPUESTO: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Y 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales y 2183201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | [8 empty] | 216 - 348 | TIC-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA2) |  |  | 36000000
[9 empty] | 1370 | TIC-37.. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES ADELANTADOS EN LA SECRETARÍA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE L9 TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE |  |  | 21600000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Mantener la operación de los centros de acceso comunitario. | P | Número de centro de acceso comunitario funcionando | 9 | 467306665.1818 | 467306665.1818 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 9 | 167156816 | 167156816 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Realizar la interventoría técnica | P | Número de interventorias realizadas | 3 | 21600000 | 21600000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 3 | 21600000 | 21600000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 9 | 488906665.1818 | 488906665.1818 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 9 | 188756816 | 188756816 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Mantener en operación 9 puntos vive digitales y Vivelab (Cód KPT 2301024) |  |  | Puntos Vive Digital Plus, Tradicional y Vivelab en operación |  |  | P | 9 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 9 | FIRMA:______________________________
Observación Actividad 1: La Alcaldía de Ibagué, desde la secretaría de las Tic, para la vigencia 2023, en cumplimiento al Plan de Desarrollo “Ibagué Vibra 2020-2023”, desarrolla estrategias para mantener la operación de 9 puntos vive digitales que se encuentra ubicados en los diferentes puntos de la Ciudad de Ibagué, con el objeto de facilitar el uso y apropiación de las TIC en la comunidad del municipio de Ibagué. Para mantener en operación los 9 puntos vive digitales, se cuenta con personal con perfil de Administradores, para realizar el proceso de formación a través de la ejecución de los ciclos virtuales o presenciales de capacitación y registrar la información correspondiente de las capacitaciones, charlas y talleres brindados en el punto Vive Digital o VIVELAB. Los puntos viven digitales y VIVELAB son un espacio especializado en contenidos digitales enfocados en programas de capacitación técnica y emprendimiento. Actualmente 1018 personas de diferentes grupos poblacionales han aprovechado y apropiado los Puntos Vive Digitales y VIVELAB realizando cursos virtuales y presenciales Actividad 2: La Alcaldía ha desarrollado actividades de adecuación a los Puntos Vive Digitales, realizando Aseo, Mantenimiento Locativo y Mantenimiento correctivo y preventivo de software, lo anterior para conservar los Centros Digitales en óptimas condiciones, con el objeto de garantizar un buen servicio a la comunidad de Ibagué
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 215 | TIC-34 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA1). |  |  | 3500000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC | [8 empty] | 216 - 348 | TIC-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA2) |  |  | 6300000
CODIGO BPPIM: 2020730010037 | [8 empty] | 2420 | ADICION 1 Y PRORROGA 2 CTO-2420-2022 |  |  | 1164332600
PRESUPUESTO 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Y 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 970 | TIC-51 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA4). |  |  | 19111816
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Prestar el servicio de conectividda en las zonas WIFI | P | Número de zonas en operación | 203 | 1168000000 | 1168000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 280 | 1164332600 | 1164332600 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Realizar eventos de promoción de la oferta TIC en zonas WIFI | P | Número de eventos | 5 | 29426816 | 29426816 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 5 | 28911816 | 28911816 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 203 | 1197426816 | 1197426816 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 280 | 1193244416 | 1193244416 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Ampliar la conectividad a internet gratuito WIFI en sector urbano y rural de la ciudad de Ibagué | Mantener e instalar la conectividad en 150 puntos de internet gratuito en la zona urbana y rural |  |  | Número de puntos de internet mantenidos e instalados |  |  | P | 203 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 280 | FIRMA:______________________________
Observación: Actividad 1: La Alcaldía de Ibagué Administración Municipal "Ibagué Vibra", mediante la Secretaría de las TIC, con el presupuesto de la vigencia 2023, invierte $998.000.000 al contrato 2420 del 2022, adjudicado con la empresa UNION TEMPORAL TIC 2022, con el propósito mantener 280 puntos de internet gratuito activos durante los primeros meses del año 2023. Actividad 2: Charlas virtuales Fundamentos básicos en tecnologías de la información Configuración de dispositivos inteligentes Configuración redes inalámbricas Manejo de correo electrónico Manejo de redes sociales Venta de productos y servicios a través de internet Herramientas (almacenamiento en la nube, videoconferencias, compartir recursos, calendario, entre otros). Manejo básico suites ofimáticas libres • https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid02Xvxg3ccRaTPvbeCjh9afsDk7S8DHWLD4QTkYmdFdujd1ZbwERdHiwNz4XStTVA9kl/ • https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid02hNefgTtP2pT5SqsarscKc8cWGm23mrNDnAgmsc3rn6KMTfSp9KVhwfPwgTy5Zgjzl/?mibextid=re2LRg • https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=13934#gsc.tab=0 • https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid0mHGK5dhVsKx568pH8p5wTv89VTBW9sPiZdG6QoS5i6K8nKg8pohfMQNs8tvwr18Dl/ • https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid0PjaHxDBk444PiPzB1EAMLDz66naQMNJ7zr8sKBYXZpFWBJ4Vn4iUDAFXs8e5iyVJl/ • https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=13938#gsc.tab=0 • https://twitter.com/Alcaldiaibague/status/1612899223934230528?t=YgLG6B-SGoqPyiYIe_jevw&s=19 • https://twitter.com/Alcaldiaibague/status/1613262217331220501?t=VsaXcv1qBdXcPTCTXyPoRw&s=19 • https://www.facebook.com/100064849593996/posts/pfbid0Lv6BwTpqAGXfhpDwSZycCjLGPUJHFNf73i9eLrKivh2QdJPij89mrWtJ2U2J8k2jl/?mibextid=re2LRg
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
1
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 216 | TIC-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA2) |  |  | 4050000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC | [8 empty] | 348 | TIC-36 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA3). |  |  | 4050000
CODIGO BPPIM: 2020730010037
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 970 | TIC-51 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA4). |  |  | 12122184
[9 empty] | 2062 | TIC-46 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO, APROPIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC |  |  | 34833335
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar ejercicios de apropiación en TIC e innovación en zona rural. | P | Numero capacitaciones realizadas | 18 | 55055519 | 55055519 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 19 | 55055519 | 55055519 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P |  | 18 | 55055519 | 55055519 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 19 | 55055519 | 55055519 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Fortalecer a la población rural en temas de apropiación de TIC e innovación para mejorar la eficiencia de sus entornos productivos, sociales, económicos y educativos |  |  | Ejercicios de apropiación en TIC e innovación en zona rural |  |  | P | 18 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 19 | FIRMA:______________________________
Observación: La secretaría de las TIC tiene como objetivo en buscar mecanismos mediante 19 ejercicios para que los habitantes del sector rural, mejore sus entornos económicos, comercializar producto y capacitarse haciendo uso de los recursos tecnológicos y apropiación de los mismos. Por lo anterior se ha impactado a 401 personas mediante capacitaciones.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010037
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Promocionar y difundir la oferta de servicios | P | porcentaje de servicios difundidos | [6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL | P | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Promover el uso y acceso de internet fortaleciendo entornos productivos y mejorando la calidad de vida de las familias |  |  | Porcentaje de conexión a internet promovidas |  |  | P | 0% | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 0% | FIRMA:______________________________
TOTAL PROYECTADO 2023 | 1821189000.1818
TOAL EJECUTADO 2023 | 1492378935

## Fortalecimiento plataforma tecn
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL (Código KPT: 4599) | [8 empty] | 144 - 1138 - 1305 - 1456 - 1507 | TIC-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T2) |  |  | 58939000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 211 | TIC-22 RENOVACION DE LICENCIAS DISPOSITIVOS FORTINET EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 41999990
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción y 2183201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | [8 empty] | 702 | TIC-14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUÉ (T4) |  |  | 16200000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Prestar servicios de mano de obra calificada | P | Porcentaje de solicitudes de Soporte técnico atendido | 98% | 75139000 | 75139000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 100%
| E |  | 99% | 75139000 | 75139000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Adquisición de Software para el mejoramiento y soporte de la infraestructura tecnológica. | P | Numero de recurso tecnologico adquirido | 1 | 57505516.9 | 57505516.9 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 73.04% | 136.9%
| E |  | 1 | 41999990 | 41999990 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 70% | 132644516.9 | 132644516.9 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 65% | 117138990 | 117138990 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar en 3,6% el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | Infraestructura TIC implementada en 70% |  |  | Infraestructura tecnológica actualizada |  |  | P | 70% | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 65% | FIRMA:_____________________________________
Observaciones: Observaciones: Tickets del módulo de soporte atendidos con corte al 30/06/2023: 671 Mediante contrato 211 de 2023, se renovó la licencia del fortinet
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL (Código KPT: 4599) | [8 empty] | 702 | TIC-14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUÉ (T4) |  |  | 1200000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Promover en los colaboradores de la entidad el cumplimiento de uss responsabildades como consumidores de apratos eléctricos y electrónicos | P | Numero de estrategias aplicadas | 3 | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 2 | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 3 | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 2 | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. 2: Aumentar en 3,6% el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | Diseñar una estrategia para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) |  |  | Estrategias para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE |  |  | P | 3 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
FIRMA:______________________________________
[7 empty] | E | 2
OBSERVACIONES: • Acta 01 DEL 15/05/2023 de entrega de tóner al Almacén para disposición final por intermedio del aliado estratégico. * Disposición final de residuos tecnológicos y de conectividad incluidas en las obligaciones del Contrato de Media Commerce
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 102 - 103 - 118 - 145 - 350 - 355 - 443 -1229 | TIC-06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D6) |  |  | 174049122
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 119 | TIC-01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D1) |  |  | 26300000
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | [8 empty] | 798 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ; BAJO EL DOMINIO IBAGUE.GOV.CO |  |  | 108232458
[9 empty] | 1166 | TIC-20 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 201037066
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Servicios de correo electrónico institucional | P | Numero de Cuentas de Correo institucionales creadas | 253 | 108232458 | 108232458 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 253 | 108232458 | 108232458 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Servicios de conectividad y datos para las sedes de la Administración Municipal. | P | numero de sedes Admon Central con internet | 36 | 201037066 | 201037066 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 36 | 201037066 | 201037066 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Mejorar la funcionalidad del Software de los sistemas de información | P | Porcentaje de tickets atendidos | 98% | 212520713.195 | 212520713.195 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 99% | 200349122 | 200349122 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 83% | 521790237.195 | 521790237.195 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 100% | 509618646 | 509618646 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
Aumentar en 3,6% el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | Servicios tecnológicos implementados y optimizados en un 83% |  |  | Porcentaje de Implementación del portafolio de servicios tecnológicos |  |  | P | 83% | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
FIRMA:_______________________________________
[7 empty] | E | 100%
Mediante contrato 798 del 22/03/2023 suscrito con XERTICA COLOMBIA SAS, se adquirió el servicio de 253 cuentas de correo electrónico con el dominio ibague.gov.co. Mediante la ejecución de los contratos 102, 103, 118, 119, 145, 350, 355,443,1229 de prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento en materia de soporte y desarrollo de software se han atendido 918 tickets de mantenimiento de software con corte al 30/06/2023 Mediante Contrato 1166 del 31/03/2022, para la prestación de servicios de conectividad e internet para las sedes de la administración municipal de Ibagué-Tolima, garantizado la continuidad del servicio de conectividad (internet y datos) 24/7 para 36 Sedes de la Entidad
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 312 | TIC-15 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES ADELANTADOS EN LA SECRETARÍA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (AB1) |  |  | 25200000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 376 - 1229 | TIC-09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D9) |  |  | 47409128
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción y 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 722 | TIC-17 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SECRETARÍA DE LAS TIC EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (ADM1) |  |  | 21600000
[9 empty] | 1681 | TIC-21 CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (NUBE) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 9442269
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Implementar buenas prácticas para fortalecer la seguridad de los servicios en la nube, ICLOUD, administración de bases de datos, y otras. | P | Numero de servicios de seguridad Fortalecidos | 1 | 42338035 | 42338035 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 9442269 | 9442269 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Mejorar la funcionalidad para la gestión de los procesos y los sistemas de información. (Coadyuvar en labores administrativas) | P | Numero de Procesos Mejorados | 1 | 94209128 | 94209128 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 94209128 | 94209128 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 1 | 136547163 | 136547163 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 103651397 | 103651397 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
Aumentar en 4 puntos el índice de Seguridad Digital | Implementar 6 Soluciones tecnológicas para la gestión de procesos |  |  | Productos digitales desarrollados |  |  | P | 1 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Solución Tecnológica implementada: Desarrollo e implementación del servicio en línea para la compra y pago de Estampillas por PSE, necesarias para legalizar contratos en la Alcaldía de Ibagué.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 376 | TIC-09 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D9) |  |  | 8170875
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 355 | TIC-06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D6) |  |  | 8170875
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar de manera periodica campañas de concientización y sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información. | P | % de ejecución plan de sensibilización y capacitación | 90% | 16341750 | 16341750 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 58% | 16341750 | 16341750 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información. | P |  |  | 8188000 | 8188000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 83.9% | 24529750 | 24529750 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 91% | 16341750 | 16341750 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar en 4 puntos El indice de Seguridad Digital | Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información |  |  | Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | P | 83.9% | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 91% | FIRMA:_______________________________________
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 102 | TIC-06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D6) |  |  | 1500000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Prototipar productos y servicios con el fin de promover la apropiación y uso los datos abiertos. | P | Numero de productos y/o servicios promovidos | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 1 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 91% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado abierto | Publicar ejercicios de uso y aprovechamiento de dato abiertos |  |  | Numero de ejercicios de uso y aprovechamiento de datos abiertos publicados |  |  | P | 1 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Observación: La Alcaldía de Ibagué, mediante la secretaría de las TIC, realiza ejercicios de apropiación del conjunto de dato abierto “Sensores Arboles Solares _ Municipio de Ibagué”. La información reposa en la plataforma OIT configurada para el análisis de datos recepcionados de Medición de Calidad del Aire y Ruido. Mediante la Secretaría de las TIC se desarrolla un Mapeo Georreferencial de los Árboles Solares, así mismo, se puede encontrar la ubicación y estado de los sensores. http://pisamiv2.ibague.gov.co/arbol_solar
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 102 | TIC-06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D6) |  |  | 1500000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Definir enlaces y administradores de Datos abiertos. | P | Numero de enlaces de datos abiertos definidos | 0 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 0 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 91% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado abierto | Publicar y actualizar conjunto de datos abiertos |  |  | Numero de conjunto de datos abiertos nuevos y/o actualizados |  |  | P | 0 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Observación: La Alcaldía de Ibagué, mediante la secretaría de las TIC lidera el Comité de TIC de la Administración Municipal, el cual tiene como objeto recibir todas las solicitudes o inquietudes en todo lo relacionado con Tecnología de la Información y Comunicación, donde incluye aplicaciones móviles, actualización de plataformas, renovación de parque computacional, actualización de datos etc, En vista que la Secretaría de las TIC cuenta con una plataforma donde centra los datos de los sensores de Cada uno de los mobiliarios urbanos, tales como Temperatura, Polución, Humedad, CO2 y Ruido, Información se encuentra publicada en www.datos.gov.co "Datos Sensores Arboles Solares _ Municipio de Ibagué".. Datos Abiertos Nuevos - Sensores Arboles Solares _ Municipio de Ibagué
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 103 | TIC-06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D6) |  |  | 1500000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar el diagnóstico, análisis, desarrollo e implementación de servicios centrados al usuario | P | Numero de tramites y servicios centrados en el usuario Racionalizados | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 85% | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 85% | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 85% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de tramites y servicios | Mantener el índice de cumplimiento de TIC para la sociedad (trámites y servicios en línea, PQR, servicios centrados en el usuario) al 85% |  |  | Índice de cumplimiento TIC para la sociedad |  |  | P | 85% | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 85% | FIRMA:_______________________________________
Observación La Alcaldía de Ibagué, a través de las Secretaría de las TIC, desarrolla estrategias en los sistemas de información para lograr fortalecer la relación entre el Estado y el Ciudadano, para ello se tiene en cuenta el entrono digital mediante el portal www.ibague.gov.co, de tal forma que sea confiable y transparente para el ciudadano. • Datos Públicos: https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=119 • Trasparencia https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=4&cnt=4 • Ejercicios de Rendición de Cuentas https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=60 • Servicio de atención al ciudadano o Radicación PQRS o http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/administrativa/gestiondocum ental/maestros/radicacion_pqr_publica/index_act.php o Chat de soporte en línea www.ibague.gov.co • Participación ciudadana o Convocatorias https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=42 o Encuestas https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=66 o Preguntas Frecuentes https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=29 o Encuesta de Satisfacción de Usuario en los Puntos Vive Digitales https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=2&cnt=66#gsc.tab=0 Así mismo se busca mejorar el conocimiento, uso y aprovechamiento de las TIC, por parte de los ciudadanos y grupos de interés que interactúan con las entidades públicas, para lograr la participación del ciudadano y la satisfacción de necesidades, se desarrollan estrategias digitales tales como. • Trámites y Servicios: En el portal de la alcaldía se tiene habilitado los trámites y servicios en el siguiente link https://ibague.gov.co/portal/seccion/tramites/index.php, de igual forma en la vigencia 2021 se han realizado ajustes a los siguientes trámites o Pago de impuestos de predial: http://pisamiv2.ibague.gov.co/predial/tramite/tipofactura o Pago de Impuesto de industria y comercio: http://pisami.ibague.gov.co/app/PISAMI/modulos/hacienda/industriaycomercio o /formatos/autoliquidacion/index.php o Ampliación de plazos y beneficios para la ciudadanía: https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=9340 o Se hicieron nuevos desarrollos y ajustes al módulo de matrícula en línea optimizando el servicio a la comunidad estudiantil. http://www.cupoescolaribague.gov.co/#/tramites/educacion/inicio o Micrositio Asuntos Religiosos https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=182 o Recaudo Tasa Pro Deporte o Compra y pago de Estampillas por PSE • Formación Virtual https://ibagueaprendetic.ibague.gov.co/ • Normatividad https://ibague.gov.co/portal/seccion/normatividad/index.php • Aplicaciones Móviles o Agenda Vibra o Pagos Ibagué Vibra o Mapa Georreferencial Zonas Vibra o Mapa Georreferencial Árboles Solares o Ibagué Musical o Riesgos o Reporte Huecos
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 102 - 118 - 350 | TIC-06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D6) |  |  | 12750000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 119 | TIC-01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D1) |  |  | 3450000
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar el diagnóstico, análisis, desarrollo e implementación de procesos automatizados | P | Numero de procesos automatizados | 3 | 16200000 | 16200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 33.33% | 100% | 11.11%
| E |  | 1 | 16200000 | 16200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 3 | 16200000 | 16200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 16200000 | 16200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 85% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de tramites y servicios | Automatizar 12 nuevos trámites y/o servicios |  |  | Número de trámites y/o servicios automatizados |  |  | P | 3 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Observación: La Secretaría de las TIC, apoya a los procesos internos de la Alcaldía de Ibagué, realizando desarrollos tecnológicos para facilitar los procesos internos. Por tal motivo se implementa el desarrollo del servicio en línea para la compra y pago de Estampillas por PSE, necesarias para legalizar contratos en la Alcaldía de Ibagué. https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=14162#gsc.tab=0 Esto beneficia a todas las personas que prestan servicios a la Alcaldía de Ibagué, como proveedores, empresarios, y contratistas que trabajan por sacar adelante los proyectos estratégicos que hacen que Ibagué evolucione. Esta estrategia de interoperabilidad entre el proveedor, banco y Alcaldía incentiva la transparencia y agilidad de los procesos mediante el pago totalmente en línea de las estampillas electrónicas.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO :30/06/2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 102 - 118 | TIC-06 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D6) |  |  | 16200000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Prestar servicios para el desarrollo y/o implementación de APP | P | Numero de APP desarrolladas | 3 | 16200000 | 16200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 16200000 | 16200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 3 | 16200000 | 16200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
| E |  | 1 | 16200000 | 16200000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 85% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de tramites y servicios | Implementacion de APP (Aplicaciones) para el fortalecimiento de actividades en la alcaldia de ibague y para la ciudadania |  |  | Numero de APP (Aplicaciones) implementadas |  |  | P | 3 | NOMBRE: CLAUDIA G. RENGIFO PARRA
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Observiación: La Secretaría de las TIC desarrolla la Aplicación móvil de PQRS con el objetivo de brindar a la comunidad de Ibagué alternativas tecnológicas para radicar documentación . Actualmente la aplicación se encuentra en el Play Store para celulares con sistema operativo Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radicacionpqr.alcaldiadeibague
TOTAL PROYECTADO 2023 | 853611667.095 |  |  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL COMPROMISO
TOAL EJECUTADO 2023 | 784850783 |  |  | 2942457333.6008 | 2434351383