## SALUD PUBLICA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: SALUD PUBLICA
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2023
DIMENSIÓN: IBAGUE SOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCION SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVOS: Disminuir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad por causas evitables en el municipio de Ibagué; | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: SALUD PUBLICA | [6 empty] | NOMBRE / No | OBJETO |  |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS IBAGUÉ | [7 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
CODIGO BPIN:2020730010007
CODIGO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS ICLD-01, SGP SALUD PUBLICA-26, SGP SALUD PUBLICA-SUPERAVIT-65, OTRAS TRANSFERENCIAS-30, OTRAS TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES-46, DONACIONES COVID-19 - FONDO COVID-51, | [6 empty] | TOTAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | SGP | OTRAS TRANSFERENCIAS | INICIO | TERMINACION
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA AL 100% DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de Asistencias técnicas realizadas | 100% | 33950000 | 0 | 33950000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 13.18% | 59.79% | 0
| E |  | 13.18% | 20300000 | 0 | 20300000 | 0
REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A 102 ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | P | N° Visitas I.V.C realizadas a acueductos | 102 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8.824% | 100% | 0
| E |  | 9 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0
REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL 100% DE LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ QUE LO SOLICITE Y EMITIR EL CONCEPTO SANITARIO. | P | Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas | 100% | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 99% | 81.81% | 0
| E |  | 99% | 12271000 | 0 | 12271000 | 0
REALIZAR PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUAS (FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO) MÍNIMO A LOS 33 ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número de analisis de muestras de aguas realizadas | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS 32 MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO SEGÚN RESOLUCION 129 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número de seguimientos al cumplimiento del plan de mejoramiento realizados | 32 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 34.38% | 100% | 0
| E |  | 11 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0
REALIZAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA AL TALENTO HUMANO DE LA ESE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ENFOCADA EN LOS DIEZ OBJETIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA HOSPITAL VERDE | P | Número de Asistencias Técnicas realizadas | 10 | 21315000 | 0 | 21315000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 21315000 | 0 | 21315000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL 100% DE LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS (EXCEPTO LOS QUE MANIPULAN, PROCESAN Y COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y CLÍNICAS Y CONSULTORIOS VETERINARIOS Y AFINES) Y PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ QUE LO REQUIERAN SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS EMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de Asistencias Técnicas | 100% | 32482420 | 0 | 32482420 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 54.95% | 0
| E |  | 100% | 17850000 | 0 | 17850000 | 0
REALIZAR UN ENCUENTRO CON LOS ENTES DE VIGILANCIA, ENTE TERRITORIAL MUNICIPAL, CAMARA DE COMERCIO, POLICÍA Y REPRESENTANTES LEGALES Y/O ADMINISTRADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS (EXCEPTO LOS QUE MANIPULAN, PROCESAN Y COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y CLÍNICAS Y CONSULTORIOS VETERINARIOS Y AFINES) DEL MUNICPIO DE IBAGUÉ QUE LO REQUIERA PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS SOBRE LA ADECUADA OPERATIVIDAD Y CONSTRUIR UN PROCESO PARA MITIGAR LOS REQUERIMIENTOS. | P | Número de Encuentros con los entes de vigilancia realizados | 1 | 72100051 | 35220000 | 36880051 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 74.84% | 0
| E |  | 0 | 53959000 | 35220000 | 18739000 | 0
REALIZAR VISITAS DE IVC AL 100% DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE SOLICITEN CONCEPTO SANITARIO | P | porcentaje de Visitas I.V.C realizadas | 100% | 257710507 | 0 | 257710507 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 74% | 35.96% | 0
| E |  | 74% | 92681000 | 0 | 92681000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL 100% DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES DE LAS ÓPTICAS CON Y SIN CONSULTORIO Y TALLERES ÓPTICOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de cumplimiento de Asistencias técnicas solicitadas realizadas | 100% | 25200000 | 0 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL 100% DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ REPORTADOS POR INTERASEO E IBAGUÉ LIMPIA CON EL FIN DE MITIGAR LA CARGA AMBIENTAL QUE GENERAN Y REDUCIR EL NÚMERO DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA CIUDAD. | P | Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas | 100% | 89335000 | 13650000 | 75685000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 99% | 59.46% | 0
| E |  | 99% | 53123000 | 13594000 | 39529000 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA A LA POBLACION BENEFICIADA DE 7 ACUEDUCTOS URBANOS CON CONCEPTO SANITARIO DESFAVORABLE DEL 2020 PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DEL USO DEL AGUA. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 1 | 86436180 | 0 | 86436180 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 86436180 | 0 | 86436180 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER EL USO Y/O BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LOS PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y OFRECER GARANTIAS A LOS VISITANTES | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas | 1 | 7748400 | 0 | 7748400 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 7748400 | 0 | 7748400 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE CON REQUERIMIENTO EMITIDO EN 2019 PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL FIN DE PROMOVER ACCIONES PARA PREVENIR RIESGOS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLAN Y CONDUCIRLOS A MEJORAR LA CONDICIONES SANITARIAS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 1 | 1045000 | 0 | 1045000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 1045000 | 0 | 1045000 | 0
REALIZAR TRES SESIONES INFORMATIVAS EN SITIOS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE PUNTOS CRITICOS CON EL FIN DE PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN REDUCIR EL NÚMERO DE PUNTOS CRITICOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN DONDE SE ENTREGARA UNA PIEZA INFORMATIVA INFORMATIVA QUE CONTENGA LA NORMATIVIDAD Y SANCIONES A LOS GENERADORES DE LOS PUNTOS CRITICOS. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 3 | 43589040 | 0 | 43589040 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 43589040 | 0 | 43589040 | 0
DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO Y LOS CICLOS DEL AEDES AEGYPTI, ASI COMO LA DELIMITACION GEOGRAFICA Y CARACTERISTICAS DE LAS AREAS TANTO AMBIENTALES COMO SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS FOCOS IDENTIFICADOS EN LAS 13 COMUNAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. | P | Número de Comunas caracterizadas | 13 | 709354240 | 251265594 | 409438645 | 48650001 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 45.99% | 0
| E |  | 13 | 326265000 | 140335594 | 185929406 | 0
DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO Y LOS CICLOS DEL VECTOR RESPONSABLE DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA, ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS TANTO AMBIENTALES COMO SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS FOCOS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | p | Número de Sectores Rurales caracterizados | 9 | 200962000 | 32311000 | 168651000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 71.98% | 0
| E |  | 0 | 144661400 | 32311000 | 112350400 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EPS (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE LEISHMANIASIS. | p | Número Asistencias técnicas realizadas en IPS/EPS | 27 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 22.22% | 100% | 0
| E |  | 6 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0
ENTREGA DE 500 TOLDILLOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA PICADURA POR ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE EN LOS GRUPOS DE RIESGO DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DEL ÁREA URBANA | P | Número entregas de toldillos realizadas | 500 | 94325000 | 0 | 94325000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 94325000 | 0 | 94325000 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) PARA PROMOVER LAS ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL DENGUE EN LA POBLACION DE LAS 13 COMUNAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número entregas de elementos realizados | 1 | 61053661 | 0 | 61053661 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 61053661 | 0 | 61053661 | 0
DISTRIBUIR 1000 TOLDILLOS IMPREGNADOS CON INSECTICIDA A LA POBLACIÓN AFECTADA Y EN RIESGO DE CONTRAER LEISHMANIASIS CUTÁNEA PRIORIZADA POR LA SECRETARIA EN EL ÁREA RURAL Y RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Número entregas de toldillos realizadas | 1000 | 91099498 | 0 | 91099498 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 91099498 | 0 | 91099498 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) PARA PROMOVER LAS ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA LEISHMANISIS CUTANEA EN LA POBLACION DE AREA RURAL Y RURAL DISPERSA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR AL 100% LAS VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS (CLINICAS, CONSULTORIOS Y AFINES) QUE SOLICITEN CONCEPTO SANITARIO CON SOPORTE EN LA LEY 9/1979. ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MSPS. | P | Porcentaje Visitas I.V.C realizadas | 100% | 225739544 | 97005408 | 128734136 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 63.7% | 0
| E |  | 50% | 143805408 | 97005408 | 46800000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EPS (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE RABIA HUMANA. | P | Número de Asistencias Técnicas realizadas | 27 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25.93% | 100% | 0
| E |  | 7 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0
REALIZAR 100% DE VACUNACION ANTIRABICA EN FELINOS Y CANINOS RESIDENTES EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MSPS. | P | Porcentaje de Vacunaciones realizadas | 100% | 462573100 | 0 | 462573100 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 462573100 | 0 | 462573100 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN (1) MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR A LOS PROPIETARIOS DE FELINOS Y CANINOS LA IMPORTANCIA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS HACIENDO ENFASIS EN LA VACUNACION ANTIRRABICA EL AMBITO RURAL Y URBANA.ADQUIRR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA VACUNACION(CARNET,JERINGAS,,GUARDIANES) | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 16674768 | 0 | 16674768 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 16674768 | 0 | 16674768 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | P | Número Asistencias técnicas realizadas en IPS/EPS | 40 | 54950000 | 29750000 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45% | 100% | 0
| E |  | 18 | 54950000 | 29750000 | 25200000 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | P | Número de Inspección y Vigilancia a IPS/EAPB | 40 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 45% | 100% | 0
| E |  | 18 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0
REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARA EL MUNICIPIO. | P | Número de actividades realizadas | 12 | 12271000 | 0 | 12271000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 41.67% | 100% | 0
| E |  | 5 | 12271000 | 0 | 12271000 | 0
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CADENA DE FRIO DEL MUNICIPIO Y LA CALIBRACIÓN CERTIFICADA DE LOS TERMOMETROS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | P | Número de actividades realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
FORTALECER LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PAI A PARTIR DEL SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON ACTORES SOCIALES PARA EL LOGRO DE COBERTURAS EN VACUNACIÓN | P | Número de Seguimientos realizados | 12 | 105574462 | 47501861 | 58072601 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8.333% | 94.13% | 0
| E |  | 1 | 99379000 | 42549000 | 56830000 | 0
GESTIONAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA VACUNACION DE LA POBLACION OBJETO DEL PAI. | P | Número de Gestiones Realizadas | 12 | 12271000 | 12271000 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | 100% | 0
| E |  | 5 | 12271000 | 12271000 | 0 | 0
GESTIONAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PAI-WEB | P | Número de Gestiones Realizadas | 12 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #REF! | 100% | 0
| E |  | 4 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0
GESTIONAR EL TRANSPORTE MENSUAL DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PAI | P | Número de Gestiones Realizadas | 6 | 64140000 | 0 | 64140000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 16.67% | 100% | 0
| E |  | 1 | 64140000 | 0 | 64140000 | 0
FORTALECER LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PAI A PARTIR DEL SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON ACTORES SOCIALES PARA EL LOGRO DE COBERTURAS EN VACUNACIÓN | P | Número de Seguimientos realizados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR 3 MONITOREOS RAPIDOS DE COBERTURA DE VACUNACION EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL AÑO, CON EL ANALISIS Y SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS . | P | Número de Monitoreos realizados | 3 | 160810387 | 0 | 160810387 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33.33% | 0% | 0
| E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL CUARTO FRÍO MUNICPAL GARANTIZANDO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PAI | P | Número de Monitoreos realizados | 8 | 17000000 | 0 | 17000000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INMUNIZACION Y LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS JORNADAS DE VACUNACION EN EL AMBITO RURAL Y URBANA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 18229200 | 0 | 18229200 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 18229200 | 0 | 18229200 | 0
REALIZAR CANALIZACION DE LA POBLACION OBJETO PAI (3.300 NIÑOS) EN EL AREA URBANA CON EL FIN DE IDENTIFICAR CREENCIAS, ACTITUDES Y PRACTICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE INMUNIZACION Y LA GESTION DE RIESGO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD. | P | Número de niños identificados | 3300 | 140381450 | 0 | 140381450 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 140381450 | 0 | 140381450 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA DIRIGIDA A LAS MADRES COMUNITARIAS DE 20 HOGARES COMUNITARIOS EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACION, LA INTERPRETACION DEL CARNE DE VACUNACION Y LA GESTION PARA SU CUMPLIMIENTO . | P | Número Sesiónes Informativas realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA | P | Número de Asistencias técnicas realizadas | 40 | 54950000 | 0 | 54950000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 47.5% | 100% | 0
| E |  | 19 | 54950000 | 0 | 54950000 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LAS GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA. | P | Número Inspecciónes y Vigilancias realizadas | 40 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 47.5% | 100% | 0
| E |  | 19 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS NUEVOS REPORTADOS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS CON RESIDENCIA EN IBAGUE SOBRE LA OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCION | P | Porcentaje de Seguimientos realizados a casos nuevos de Tuberculosis residentes en ibagué | 100% | 42580000 | 10437139 | 32142861 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 95% | 97.44% | 0
| E |  | 95% | 41491000 | 10437139 | 31053861 | 0
REALIZAR CANALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON TUBERCULOSIS EN CONDICIÓN DE RIESGO, CONTEXTO DE VULNERABILIDAD Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES, EN EL ÁREA URBANA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR CREENCIAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON ESTA ENFERMEDAD A NIVEL COMUNITARIO Y BUSQUEDA COMUNITARIA DE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO Y DE PIEL | P | Número de CANALIZACIÓNES DE LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON TUBERCULOSIS realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAR UN INSTRUMENTO PARA DETECCION TEMPRANA DE 1900 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y 1900 DE PIEL EN LA POBLACIÒN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de Personas Detectadas | 3800 | 55105204 | 0 | 55105204 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 55105204 | 0 | 55105204 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y LEPRA Y/O COVID 19 EN LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL Y URBANO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR 4 REUNIONES ANUALES DEL COMITÉ DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | P | Número de reuniones realizadas | 4 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 0% | 0
| E |  | 2 | 25200000 | 25200000 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 26 EPS EPS/IPS (11 EPS Y 15 IPS) EN LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL COMPONENTE DE SALUD ORAL | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 69.23% | 85.71% | 0
| E |  | 18 | 21600000 | 0 | 21600000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS EPS/IPS (11 EPS Y 15 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE CARDIOVASCULAR METABÓLICA MANIFIESTA (DIABETES E HIPERTENSIÓN) | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 12600000 | 0 | 12600000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO EN LAS INTERVENCIONES DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 8400000 | 0 | 8400000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO CA PRÓSTATA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 8400000 | 0 | 8400000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO CA DE CUELLO DE ÚTERO | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 8400000 | 0 | 8400000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR VISITAS PARA SOCIALIZACIÓN A 10 IPS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSULTORIOS ROSADOS | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 12600000 | 0 | 12600000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SALUD CON USO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA INCENTIVAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 36142334 | 0 | 36142334 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 36142334 | 0 | 36142334 | 0
PROMOCIONAR LOS CONSULTORIOS ROSADOS CON IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 10857600 | 0 | 10857600 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE MAMA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 4024000 | 0 | 4024000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE PROSTATA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 36142334 | 0 | 36142334 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 36142334 | 0 | 36142334 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE CUELLO DEL UTERO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 36142332 | 0 | 36142332 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 36142332 | 0 | 36142332 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DESNUTRICIÓN AGUDA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 76.92% | 100% | 0
| E |  | 20 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0
SEGUIMIENTO AL 100% CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA | P | Porcentaje de cumplimiento en Seguimiento atenciones en salud realizadas | 100% | 12600000 | 0 | 12600000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 0
| E |  | 100% | 12600000 | 0 | 12600000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL TALENTO HUMANO 26 EPS E IPS SOBRE LA GUÍA DE ATENCIÓN DE BAJO PESO AL NACER | P | Porcentaje de cumplimiento en Seguimiento atenciones en salud realizadas | 100% | 12600000 | 0 | 12600000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 0
| E |  | 100% | 12600000 | 0 | 12600000 | 0
REALIZAR VISITAS DE IVC CON EL PROPÓSITO DE EMITIR CONCEPTO SANITARIO AL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE PROCESEN, MANIPULEN Y COMERCIALICEN ALIMENTOS QUE LO SOLICITEN | P | porcentaje de cumplimiento en Número Visitas solicitadas | 100% | 201400000 | 0 | 201400000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50.05% | 0
| E |  | 100% | 100800000 | 0 | 100800000 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE | P | Número de estrategias Realizadas | 1 | 56623349 | 0 | 56623349 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 72.58% | 0
| E |  | 0 | 41094768 | 0 | 41094768 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA | P | Número de estrategias Realizadas | 1 | 39774768 | 0 | 39774768 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 39774768 | 0 | 39774768 | 0
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SALUD CON USO MASIVO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA COMUNIDAD DONDE SE INFORME SOBRE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, NORMATIVIDAD DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | P | Número de estrategias Realizadas | 1 | 24420000 | 0 | 24420000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 24420000 | 0 | 24420000 | 0
REALIZAR ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA MÉDICAS DE IBAGUÉ CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA CRUET | P | Número de Acuerdo Administrativos Realizados | 1 | 227202708 | 202002708 | 25200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 21.98% | 0
| E |  | 1 | 49933320 | 28333320 | 21600000 | 0
REALIZAR 2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS DOS UNIDADES INFORMATIVAS ( TERMINAL Y AEROPUERTO ) SOBRE EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL | P | Cantidad de Reuniones de Seguimiento Realizadas | 2 | 21450000 | 15792956 | 5657044 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 0% | 0
| E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EN GENERAL CON EL FIN DE PROPENDER UNA ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA EN ACCIONES DE PRIMER RESPONDIENTE , PREVENCIÓN DE LESIONES POR PÓLVORA Y PREVENCIÓN ACCIDENTES EN EL HOGAR,PRIMEROS AUXILIOS | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas | 1 | 99776512 | 0 | 99776512 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 99776512 | 0 | 99776512 | 0
REALIZAR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD Y GESTIÓN DE CASOS A NIVEL COMUNITARIO | P | Porcentaje de Cumplimiento en Visitas realizadas | 100% | 471177179 | 84262000 | 386915179 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30% | 78.73% | 0
| E |  | 30% | 370952000 | 68524000 | 302428000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 10 EAPB PARA VERIFICAR LA ADHESIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (MAITUS). VISITA DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES DIRIGIDA A LOS ACTORES DEL SISTEMA, SECTORES Y COMUNIDAD EN GENERAL | P | Número de Personas Formadas | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 51.6% | #DIV/0! | 0
| E |  | 774 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTAR UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL. LINEA NARANJA, YO TE ESCUCHO. | P | Número de Centros de Escucha implementados | 1 | 345811481 | 74538000 | 271273481 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30% | 26.59% | 0
| E |  | 0.3 | 91950000 | 0 | 91950000 | 0
DESARROLLAR HABILIDADES DE CRIANZA EN 160 FAMILIAS CON ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS | P | Número de familias capacitadas | 160 | 378860000 | 0 | 0 | 378860000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA COLECTIVA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL DIRIGIDO A 1200 DE GRADO 5TO SANAMENTE | P | Número de jóvenes que completen la estrategia | 1200 | 79200000 | 0 | 79200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 79200000 | 0 | 79200000 | 0
APLICAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SENTIDO DE VIDA DIRIGIDO A 800 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 8, 9 Y 10 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de jóvenes que completen la estrategia | 800 | 19140000 | 0 | 19140000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 19140000 | 0 | 19140000 | 0
APLICAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SENTIDO DE VIDA DIRIGIDO A 360 JOVENES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de jóvenes que completen la estrategia | 360 | 348830570 | 0 | 348830570 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 348830570 | 0 | 348830570 | 0
APLICAR LA “ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO DEL SECTOR INFORMAL DEL COMERCIO” A PERSONAS DE LA ECONOMÍA INFORMAL- FOCALIZADAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | P | Porcentaje de encuestas Aplicadas | 100% | 20800000 | 0 | 20800000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 20% | 99.83% | 0
| E |  | 20% | 20763667 | 0 | 20763667 | 0
ELABORAR UN PANORAMA DE RIESGOS PARA CADA UNA DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL PREVIAMENTE CARACTERIZADOS | P | Número de Estrategias Implementadas | 1 | 28000000 | 0 | 28000000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 28000000 | 0 | 28000000 | 0
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE BUENAS PRÁCTICAS DE CUIDADO DE LA SALUD EN LA ECONOMÍA INFORMAL SEGÚN RIESGOS IDENTIFICADOS PARA CADA SECTOR QUE INCLUYA TODOS LOS ASPECTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN OCUPACIONAL. | P | Número de Campañas implementadas | 1 | 114051534 | 0 | 114051534 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 114051534 | 0 | 114051534 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 14453 | 6213382813 | 1006807666 | 4779065146 | 427510001
| E |  | 961.1018 | 4114657448 | 611130461 | 3503526987 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Disminuir a 165 la tasa de mortalidad ajustada por enfermedades del sistema circulatorio al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar en un 25% la política pública de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles (Cód KPT 1905031) |  |  | Porcentaje de política pública implementada | 20% | 12% | NOMBRE SECRETARIA DE SALUD MUNICIIPAL: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de mama a 14 por cada 100.000 mujeres al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de la ruta de acciones de prevención para la detección temprana de cáncer de mama (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26 | 23 | FIRMA:
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de próstata a 16 al 2023 | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en la detección temprana de cáncer de próstata. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26 | 12
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de mama a 14 por cada 100.000 mujeres al 2023 en el municipio de Ibagué | Consultorios rosados implementados en las IPS públicas y privadas de acuerdo con los lineamientos del MSPS. (Cód KPT 1905031) |  |  | Número de consultorios rosados en funcionamiento | 4 | 0
Disminuir la tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero a 9,5 al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 26 EPS/IPS (12 EPS y 14 IPS) en la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud en la detección temprana de cáncer de cuello del útero. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26 | 23 | NOMBRE DIRECTOR DE SALUD PUBLICA: DIANA ELIZABETH GAITÁN VILLAMARÍN
Al 2023 disminuir a 2,8 la tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EAPB (11 EAPB y 16 IPS) en la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud en la guía de práctica clínica de tuberculosis (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de IPS/EAPB con estrategias implementadas | 27 | 22 | FIRMA:
Disminuir a 0,1 la incidencia de mortalidad por dengue grave a 2023 en el municipio de Ibagué | Realizar e implementar una estrategia en salud para el seguimiento y desarrollo de capacidades al 100% de los focos de vectores (dengue, zika, chikungunya) (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de focos con seguimiento | 100% | 70%
Disminuir a 1 la incidencia de leishmaniasis cutánea al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en guías de práctica clínica de leishmaniasis (Cód KPT 1903038) |  |  | Número de IPS/EAPB con estrategias implementadas | 27 | 22
A 2023, se mantendrá en 0 la mortalidad por rabia humana | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en guías de práctica clínica de rabia humana (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de IPS/EAPB con desarrollo de la estrategia | 70% | 70%
A 2023, incrementar a 60% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y realizar la inspección, control y vigilancia al 100% de los responsables de los establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) que lo soliciten. (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) con desarrollo de capacidades | 0.9 | 0.47
Alcanzar el 95% de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones. | 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) con cumplimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones en mínimo un 90%. (Cód KPT 1905027) |  |  | Numero de IPS/EAPB con cumplimiento del 90% del PAI | 30 | 29
Alcanzar el 95% de Cobertura de vacunación de BCG en nacidos vivos | Implementar el Programa ampliado de inmunizaciones para la Cobertura de vacunación de BCG en nacidos vivos (Cód KPT 1905027) |  |  | Número de programas ampliados de inmunizaciones implementados | 1 | 0.75
Alcanzar el 95% de Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT, HB) 3 dosis en niños y niñas menores de 1 año | Implementar el Programa ampliado de inmunizaciones para la Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT, HB) 3 dosis en niños y niñas menores de 1 año (Cód KPT 1905027) |  |  | Número de programas ampliados de inmunizaciones implementados | 1 | 0
Mantener la tasa de suicidios menor a 6,96 en el municipio de Ibagué | Implementar la Política pública de Salud mental (Cód KPT 1905022) |  |  | Numero de política pública implementadas | 90% | 60%
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de relacionamiento parental dirigida a familias de 10 a 14 años (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 0
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 12 a 17 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de sentido de vida dirigida a adolescentes (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 0
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 18 a 28 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de factores protectores dirigida a jóvenes (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 0
Aumentar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas a 14 años. | Implementar un plan territorial para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas (Cód KPT 1905020) |  |  | Número de planes territoriales implementados | 1 | 0.4
Aumentar el apoyo nutricional a NNA | Desarrollar capacidades al Talento humano de las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, guía de atención en salud de desnutrición aguda |  |  | Número de IPS/EAPB con desarrollo de capacidades | 27 | 19
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Realizar seguimiento al 100% de los casos notificados al SIVIGILA de los niños con desnutrición aguda (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de seguimiento de niños con desnutrición | 100% | 50%
Aumentar el apoyo nutricional a NNA | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a la presentación de enfermedades por malnutrición (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1 | 0
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y procesos de vigilancia y control al 100% de los responsables de los establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos que lo soliciten. (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos con desarrollo de capacidades. | 100% | 42%
Disminuirá el porcentaje de bajo peso al nacer al 6,8% en el municipio de Ibagué | Desarrollar una estrategia de capacidades al Talento humano, seguimiento y promover factores protectores de las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre la guía de atención de bajo peso al nacer (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/ EAPB con desarrollo de capacidades | 27 | 19
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Desarrollar capacidades al 100% de las juntas administradoras de los acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de acueductos urbanos y rurales con desarrollo de capacidades | 100% | 50%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Realizar la medición del IRCA al 100% de acueductos urbanos y rurales (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de acueductos urbanos y rurales con IRCA | 100% | 75%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Actualizar los 32 mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano según Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano actualizados | 32 | 13
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades al 100% a los responsables de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas que lo requiera (Cód KPT 1905028) |  |  | Porcentaje de establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) que hayan solicitado orientación con desarrollo de capacidades | 100% | 0
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Inspección vigilancia y control al 100% de establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) que soliciten concepto sanitario (Cód KPT 1905028) |  |  | Porcentaje de establecimientos comerciales con proceso de IVC | 100% | 36%
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Realizar la Inspección vigilancia y control al 100% de las piscinas que soliciten concepto sanitario (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de piscinas con concepto sanitario | 100% | 50%
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a los responsables de los establecimientos con el fin de promover acciones para prevenir riesgos relacionadas con la actividad económica que desarrollan (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1 | 0
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y vigilar al 100% a los usuarios de puntos críticos de recolección de residuos (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de los puntos críticos de recolección de residuos con desarrollo de capacidades | 100% | 15%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con una ESE certificada como hospital verde | Desarrollo de capacidades al talento humano y vigilancia de la ESE del municipio en implementación del programa hospital verde (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de ESEs con desarrollo de capacidades | 1 | 0.5
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,2 | Operativizar el Sistema de Emergencia Médicas de Ibagué en cumplimiento del acuerdo 003 del 2 de marzo del 2018. (Cód KPT 1905029) |  |  | Número de Sistema de Emergencia Medicas operativizadas | 1 | 0.25
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,3 | Vigilar los dos puntos de entrada terrestre y aéreo en el cumplimiento del reglamento sanitario internacional (Cód KPT 1905029) |  |  | Número puntos de entrada vigilados | 2 | 1
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,4 | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover acciones para afrontar situaciones de emergencias (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1 | 1
A 2023, el municipio de Ibagué contara con la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo de las economías informales priorizadas | Desarrollar 1 estrategia de información en salud dirigida a las personas de la economía informal caracterizadas para mitigar el riesgo de aparición de enfermedades de origen ocupacional. (Cód KPT 1905025) |  |  | Número de estrategias | 1 | 0.5
OBSERVACIONES: EN EL PRESUPUESTO DE SALUD PÚBLICA SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES RUBROS: CÓDIGO PRESUPUESTAL 2.16.3.2.02.02.009-65 (SGP SALUD PUBLICA - SUPERAVIT)SE REGISTRA UN VALOR DE $81.290.761.oo CORRESPONDIENTE A RECURSOS COMPROMETIDOS EN LA VIGENCIA 2021 Y QUE AUN NO HAN SIDO LIQUIDADOS POR LOS CONTRATISTAS A CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 DISTRIBUIDOS: $1.300.000.oo DE JHONATAN ANDRES RUIZ CALDERON- Y $ 79.990.761.oo DE GOBERNACIÓN DEL TOLIMA CONTRATO DE EXAMEN DE FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO DEL AGUA Y CÓDIGO PRESUPUESTAL 2.16.3.2.02.02.009-51 ( DONACIONES COVID-19 - FONDO COVID) POR VALOR DE $442.366.00

## CONTRATOS SALUDPUBLICA
RELACION DE CONTRATOS SALUD AMBIENTAL
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
896 | 2023-03-27 | DANIELA CUELLAR PERDOMO | SS01-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL VIGILANCIA A LA CALIDAD DE AGUA | 20300000
467 | 2023-03-07 | IVAN GUSTAVO GONZALEZ CESPEDES | SS03-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL VIGILANCIA A LA CALIDAD DE AGUA | 25200000
191 | 2023-03-21 | MANUEL SALVADOR CUERO VILLEGAS | SS08-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL VIGILANCIA A LA CALIDAD DE AGUA | 25200000
795 | 2023-03-22 | CARLOS MAURICIO GOMEZ MUÑOZ | SS19-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO | 12271000
1253 | 2023-04-17 | TANIA LUCIA PALMA SANCHEZ | SS11-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS | 17850000
1500 | 2023-05-08 | LADY JULIETH LOZANO QUIROGA | SS05-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS PISCINAS | 12271000
1132 | 2023-03-31 | JHON JAIRO DIAZ GARZON | SS13-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL | 25200000
1310 | 2023-04-19 | NIDIA MENDEZ LOZANO | SS12-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS | 18739000
1185 | 2023-04-11 | MAYRA ALEJANDRA CORTES AVILA | SS28-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL RESIDUOS PELIGROSOS | 25200000
1441 | 2023-05-04 | ANA LUCIA VASQUEZ OROZCO | SS09-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HOSPITALES VERDES | 21315000
1364 | 2023-04-24 | NURY MOJICA MORALES | SS287-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL. | 10020000
1251 | 2023-04-17 | LAURA NATHALY ORTIZ MORENO | SS20-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO | 13594000
1260 | 2023-04-18 | JESUS ALBERTO LIZARAZO VASQUEZ | SS21-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO | 12282000
1645 | 2023-05-18 | BORIS ALEXEY GONZALEZ MONCALEANO | SS24-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO | 14329000
1629 | 2023-05-17 | MARIA DEL ROSARIO MURILLO TRUJILLO | SS22-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO | 13594000
1870 | 2023-06-13 | LAURA ALEXANDRA HUERTAS RIOS | SS18-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS | 12282000
1716 | 2023-05-25 | DIEGO HERNANDO JIMENEZ GUZMAN | SS23-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO | 14329000
1334 | 2023-04-21 | CLAUDIA MARCELA FUENTES MEJIA | SS29-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN REGENTE DE FARMACIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS RESIDUOS PELIGROSOS | 14329000
1659 | 2023-05-19 | CLAUDIA LUCIA MARTINEZ MARIN | SS30-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN REGENTE DE FARMACIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS RESIDUOS PELIGROSOS | 13594000
TOTAL SALUD AMBIENTAL |  |  |  | 321899000
RELACION DE CONTRATOS VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CONDICIONES ENDEMO-EPIDEMICAS)
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
689 | 2023-03-16 | DIEGO FERNANDO MURILLO CASAS | SS32-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISBLES PROGRAMA ETV | 31800000
546 | 2023-03-09 | JAVIER AMAYA MACHADO | SS34-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 12271000
389 | 2023-03-02 | IVONNE MARITZA TOVAR ROJAS | SS37-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 12271000
390 | 2023-03-02 | ANGELICA MARIA ESQUIVEL MONTEALEGRE | SS38-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 12271000
469 | 2023-03-07 | NATHALY VIVIANA VANEGAS SUAREZ | SS39-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 12271000
813 | 2023-03-23 | ORFA NIDIA CASTRO VILLANUEVA | SS40-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 10020000
1032 | 2023-03-29 | MATEO ALEJANDRO QUINOÑEZ | SS278-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV | 17850000
855 | 2023-03-24 | JOSE MAURICIO ANGARITA LUGO | SS61-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO EN SISTEMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV | 10020000
725 | 2023-03-21 | YENNY CAROLINA ORTIZ RAMIREZ | SS63-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ZOONÓTICO A ESTABLECIMIENTOS Y COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 25200000
663 | 2023-03-21 | MARIA CONSUELO LEAL GOMEZ | SS64-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ZOONÓTICO A ESTABLECIMIENTOS Y COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 21600000
919 | 2023-03-28 | EDILMA ALEXANDRA CUESTA VELA | SS66-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ZOONÓTICO A ESTABLECIMIENTOS Y COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 25200000
778 | 29/03/2023 | NATALIA MARCELA MEJIA DUARTE | SS69-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ENFERMERO (A)PARA LA EJECUCION DE LAS ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN LA DIMENSION DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ZOONOSIS. | 25200000
1412 | 2023-04-27 | AMANDA MANIOS NAVARRO | SS43-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 12271000
1411 | 2023-04-27 | MARIA MAGDALENA GUAUQUE ROA | SS44-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 12271000
1399 | 2023-04-26 | LUZ NIDIA SERRANO | SS52-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 12271000
1169 | 2023-04-10 | JULIAN ANDRES PINEDA SANCHEZ | SS36-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 10518000
1261 | 2023-04-18 | SHIOMARA FLOREZ MARIN | SS42-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 11690000
1309 | 2023-04-19 | JETZIKA MONTIEL ZAMBRANO | SS33-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BIOLOGO CON ESPECIALIDAD EN ENTOMOLOGÍA PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV ; | 33250000
1262 | 2023-04-18 | SANDRA MILENA SANTIAGO BUITRAGO | SS54-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV ; | 21600000
1335 | 2023-04-21 | JUAN SEBASTIAN BASTIDAS BARRERO | SS53-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV ; | 18739000
1599 | 2023-05-15 | SANDRA PATRICIA TRIANA GONZALEZ | SS48-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 12271000
1603 | 2023-05-15 | ANGIE VANESA BOTELLO GIRALDO | SS311-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 10020000
1607 | 2023-05-15 | PAOLA ANDREA LUGO | SS51-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 12271000
1699 | 2023-05-24 | ANGELICA BEJARANO BARRERO | SS308-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 8765000
1698 | 2023-05-24 | MARGOTH ZAMORA MAYORGA | SS309-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 8765000
1646 | 2023-05-18 | ANGIE CAROLINA FORERO CASTRO | SS310-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 10020000
1773 | 2023-05-30 | FLOR HEIDY SOLANO ARAGONES | SS312-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 10518000
1430 | 2023-04-28 | ALIX JOHANNA RAMIREZ PRADA | SS55-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV LEISHMANIA | 12271000
1308 | 2023-04-28 | HAROL CAMILO ROMERO ORJUELA | SS56-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV LEISHMANIA ; | 12271000
1614 | 2023-05-16 | FABIOLA GARCIA ZAMBRANO | SS58-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV LEISHMANIA ; | 12271000
1723 | 2023-05-25 | MARTHA BEATRIZ SANTOS ESPINOSA | SS57-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV LEISHMANIA ; | 12271000
1788 | 2023-05-31 | JAVIER ALEJANDRO TORRES CARDENAS | SS59-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV LEISHMANIA ; | 12271000
1458 | 2023-05-04 | DANIEL CASAS URUEÑA | SS62-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV | 25200000
1502 | 2023-05-08 | ANGELA MARIA GIL VASQUEZ | SS45-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE ; | 12271000
1490 | 2023-05-05 | ANDRES EDUARDO RUBIO MOLINA | SS68-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ZOONÓTICO A ESTABLECIMIENTOS Y COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 25200000
1207 | 2023-04-13 | JOHANNA PATRICIA CARVAJAL HERRERA | SS65-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ZOONÓTICO A ESTABLECIMIENTOS Y COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.. ; | 21405408
1680 | 2023-05-23 | VLADIMIR BARRIOS MENDEZ | SS67-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ZOONÓTICO A ESTABLECIMIENTOS Y COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 25200000
1012 | 2023-03-29 | FELLYS NAYIBE DURANGO MUÑOZ | SS35-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 10020000
TOTAL VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (CONDICIONES ENDEMO EPIDEMICAS) |  |  |  | 591845408 | 799012427 | 1390857835 | 1390857835 | 0
RELACION DE CONTRATOS VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (GESTION DEL RIESGO EN ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES)
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
796 | 2023-03-22 | VICTORIA ALEJANDRA ORDOÑEZ RUIZ | SS70-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL COMPONENTE DE INMUNOPREVENIBLES | 29750000
691 | 2023-03-16 | ANDREA YAIKAANA FORERO GARZON | SS73-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD, Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL EN EL COMPONENTE DE INMUNOPREVENIBLES | 25200000
488 | 2023-03-07 | LUZ MARINA ROJAS VILLAQUIRAN | SS74-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL COMPONENTE DE INMUNOPREVENIBLES | 12271000
464 | 2023-03-07 | LUZ DARY CESPEDES CESPEDES | SS76-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN wPARA FORTALECER LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL COMPONENTE DE INMUNOPREVENIBLES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO INTERSECTORIAL | 11690000
244 | 2023-02-23 | HANNA SUGEY NIETO BARRERA | SS79-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNZACIONES | 12271000
360 | 2023-03-01 | NEHIFI BARRETO GUZMAN | SS81-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA FORTALECER LA GESTION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI). | 25200000
504 | 2023-03-08 | ANA ARZUZA MENDOZA | SS82-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y SU IMPACTO EN EL LOGRO DE INDICADORES DE COBERTURAS. | 33250000
897 | 2023-03-27 | LAURA GINETH PATIÑO ARIAS | SS86-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO LOGÍSTICO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES ; | 10150000
1249 | 2023-04-17 | JUAN CARLOS GUZMAN PEREZ | SS71-PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO , ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS EN CADENA DE FRÍO ; | 25200000
1679 | 2023-05-23 | JOHANA PATRICIA DUCUARA BOCANEGRA | SS75-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL COMPONENTE DE INMUNOPREVENIBLES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO INTERSECTORIAL ; | 10518000
1741 | 2023-05-29 | MAYRA ALEJANDRA MORENO DIAZ | SS85-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 10899000
1741 | 2023-05-29 | MAYRA ALEJANDRA MORENO DIAZ | SS85-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 1372000
1765 | 2023-05-30 | CAPITAL ACOSTA GROUP SAS | SS297-CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE VACUNAS E INSUMOS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES VIGENCIA 2023. ; | 64140000
1013 | 2023-03-29 | CARLOS ANDRES CHAPARRO SANDOVAL | SS86-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO LOGÍSTICO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | 9810000
1741 | 2023-03-29 | ERIKA PATRICIA GONZALEZ GUZMAN | SS84-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 11690000
TOTAL VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (GESTION DEL RIESGO EN ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES) |  |  |  | 293411000
RELACION DE CONTRATOS VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (ENFERMEDADES EMERGENTES,REEMERGENTES Y DESATENDIDAS)
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
662 | 2023-03-16 | ANA ISABEL ARIZA LEONEL | SS88-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL TALENTO HUMANO DEL SGSSS DEL COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS | 29750000
339 | 2023-02-27 | ANA KATHERINE PRIETO TRIVIÑO | SS90-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DOMICILIARIO DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS | 17530000
278 | 2023-02-24 | JENNIFER CATALINA TORRES GUZMAN | SS91-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DOMICILIARIO DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS | 11690000
1605 | 2023-05-15 | MARIA ANDREA BASTO SEGURA | SS87-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEL MUNICIPIO Y LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA. ; | 25200000
1248 | 2023-04-17 | GLORIA ALEJANDRA GUARIN CORREA | SS89-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DEL COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS ; | 25200000
1390 | 2023-04-26 | REINA GIOVANNA BUSTOS LOZANO | SS92-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS ; | 1833861
1390 | 2023-04-26 | REINA GIOVANNA BUSTOS LOZANO | SS92-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS ; | 10437139
TOTAL VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (ENFERMEDADES EMERGENTES,REEMERGENTES Y DESATENDIDAS) |  |  |  | 121641000
RELACION DE CONTRATOS NO TRANSMISIBLES
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
1028 | 2023-03-29 | LEIDY YINETH RAMOS ZARTA | SS95-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ODONTÓLOGO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA EN EL PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 21600000
1014 | 2023-03-29 | JAIME ARISTIDES VARGAS LEON | SS96-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | 25200000
TOTAL VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADE NO TRANSMIBLES |  |  |  | 46800000
RELACION DE CONTRATOS SEGURIDAD ALIMENTARIA
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
660 | 2023-03-16 | MARTHA ELIZABETH NIETO VEGA | SS97-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA DIETISTA PARA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN NUTRICIÓN EN CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIVADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | 25200000
690 | 2023-03-16 | BERMANIS SAVITH BECERRA IMITOLA | SS99-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ALTO RIESGO EN ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | 25200000
1302 | 2023-04-19 | MARTHA CECILIA PATARROYO CASTAÑEDA | SS98-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA DIETISTA PARA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN NUTRICIÓN EN CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIVADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. ; | 25200000
1078 | 2023-03-30 | MARY ALEXANDRA PEÑA USMA | SS102-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ALTO RIESGO EN ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ; | 25200000
1067 | 2023-03-23 | MARISOL CORDOBA ANGULO | SS100-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ALTO RIESGO EN ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ; | 25200000
1686 | 2023-05-23 | DIANA ELIZABETH SALAS CLAVIJO | SS101-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ALTO RIESGO EN ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ; | 25200000
TOTAL SEGURIDAD ALIMENTARIA |  |  |  | 151200000
RELACION DE CONTRATOS SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
1859 | 2023-06-09 | OLGA FERNANDA ANDRADE ROBAYO | SS112-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO PARA OPERATIVIZAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS DE IBAGUÉ ; | 21600000
1790 | 2023-06-01 | ALEX GEOVANNY YARA MORENO | SS108-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO PARA OPERATIVIZAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS DE IBAGUÉ ; | 28333320
TOTAL EMERGENCIAS Y DESASTRES |  |  |  | 49933320
RELACION DE CONTRATOS CONVIVENCIA CIUDADANA Y SALUD MENTAL
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
421 | 2023-03-02 | ROSELIN ALEJANDRA VILLALBA | SS114-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 25200000
609 | 2023-03-13 | NOHORA ANDREA MUÑETÓN | SS115-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 25200000
212 | 2023-02-21 | HECTOR FABIAN MORALES | SS116-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 17850000
882 | 2023-03-27 | ROCIO DEL PILAR NARANJO | SS117-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | 16062000
202 | 2023-02-21 | HEIDY LORENA MUNEVAR CAPERA | SS119-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 25200000
1058 | 2023-03-30 | CARMEN PATRICIA LASSO ARISTIZABAL | SS120-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 21600000
228 | 2023-02-22 | LUISA FERNANDA GARCIA | SS124-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 17850000
902 | 2023-03-27 | DIANA CAROLINA GARCES | SS125-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 17850000
465 | 2023-03-07 | OSCAR LEONEL FRANCO | SS126-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 18739000
250 | 2023-02-23 | ANGIE SANCHEZ | SS127-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 17850000
964 | 2023-03-28 | MARÍA MARGARITA ALVAREZ | SS128-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 21315000
900 | 2023-03-27 | ERIKA APONTE | SS130-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO CON ESPECIALIZACION EN INTERVENCION PSICOLOGICA EN SITUACIONES DE CRISIS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMACION EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS | 33250000
107 | 2023-02-14 | JOHANELA CHAPARRO CHAUX | SS132-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL | 36000000
1363 | 2023-04-24 | JHONY GERMAN MARTINEZ | SS123-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 21900000
1363 | 2023-04-24 | JHONY GERMAN MARTINEZ | SS123-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 3300000
1211 | 2023-04-13 | KEDY YASMIN GONZALEZ RODRIGUEZ | SS121-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL ; | 16062000
1675 | 2023-05-23 | ADRIANA MILENA PEREZ CAICEDO | SS321-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL ; | 21600000
1988 | 2023-06-23 | HEIDY LORENA AGUDELO ALVAREZ | SS290-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL ; | 18000000
1926 | 2023-06-21 | MONICA PAOLA CAMPOS OLIVEROS | SS118-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL ; | 16062000
1206 | 2023-04-13 | LEYBI PAOLA OSUNA NARVAEZ | SS131-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL ; | 22380000
1491 | 2023-05-05 | LISED ROMERO LESLY | SS134-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL ; | 15300000
1671 | 2023-05-23 | QUINTERO VILLEGAS NURY SMITH | SS133-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL ; | 18270000
1030 | 2023-03-29 | MAIRA ALEJANDRA MARTINEZ BERNAL | SS122-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACION SOCIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL | 16062000
TOTAL SALUD MENTAL |  |  |  | 462902000
RELACION DE CONTRATOS SALUD Y AMBITO LABORAL
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
410 | 2023-03-02 | CRISTIAN CAMILO SALGADO PACHECO | SS135-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA PARA LA DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL | 28000000
797 | 2023-03-22 | PAOLA ANDREA RENTERIA REYES | SS136-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SALUD PUBLICA PARA LA DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL | 20763667
TOTAL AMBITO LABORAL |  |  |  | 48763667
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
1437 | 2023-05-04 | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE ESE | SS201-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2023 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.; | 1306990409
2071 | 2023-06-28 | THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA | SS325-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2023 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. SEGÚN LINEAMIENTOS IMPARTIDOS EN LA RESOLUCION 295 DEL 23 DE FEBRERO 2023; | 719271644
TOTAL CONTRATO PIC |  |  |  | 2026262053
TOTAL CONTRATOS SALUD PUBLICA |  |  |  | 4114657448

## SALUD SEXUAL-VULNERABLES
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: SALUD PUBLICA
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2023
DIMENSIÓN: IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD; SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVO: Disminución en los índices de mortalidad y morbilidad que afectan directamente a las poblaciones vulnerables y a las mujeres en edad fértil. |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA | [7 empty] | NOMBRE / No | OBJETO |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [7 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
CODIGO BPIN:2020730010006
CODIGO PRESUPUESTAL Y RUBROS:SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS ICLD-01, SGP SALUD PUBLICA-26)
PRINCIPALES ACTIVIDADES | prog / ejecu | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[9 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | SGP | INICIO | TERMINACION
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 6 IPS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS AMIGABLES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN SALUD DIFERENCIADA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES | P | Número asistencias técnicas realizadas | 6 | 28800000 | 0 | 28800000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33.33% | 87.5% | 0
| E |  | 2 | 25200000 | 0 | 25200000
CONSTRUIR Y CONCERTAR LÍNEAS DE ACCIÓN CON LOS DIFERENTES ACTORES, SECTORES, INSITUCIONES Y COMUNIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Líneas de Acción Concretadas | 1 | 42915000 | 42915000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 42915000 | 42915000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN MATERNOPERINALTAL Y LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. | P | Número asistencias técnicas a IPS/EPB realizadas | 27 | 28800000 | 0 | 28800000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 44.44% | 87.5% | 0
| E |  | 12 | 25200000 | 0 | 25200000
REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS DE EMBARAZOS REPORTADOS DE ALTO RIESGO CON RESIDENCIA EN IBAGUÉ SOBRE LA OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN | P | Porcentaje de cumplimiento en el Seguimiento de Casos | 100% | 25200000 | 0 | 25200000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 100% | 0.25
| E |  | 50% | 25200000 | 0 | 25200000
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES EN SALUD DE LOS CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA POR SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA | P | Porcentaje de cumplimiento en el Seguimiento de Casos | 0% | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR EL 100% DE UNIDADES DE ANÁLISIS DE LOS CASOS NOTIFICADOS AL SIVIGILA COMO MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMORAS | P | Porcentaje de cumplimiento en analisis de casos | 100% | 44450000 | 16533333 | 27916667 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 100% | 0
| E |  | 50% | 44450000 | 16533333 | 27916667
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION LA GUIA EN LA GUIA DE PRACTICA CLINICA DE VHI | P | Número asistencias técnicas a IPS/EPB Realizadas | 27 | 87094000 | 31773000 | 55321000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 44.44% | 97.99% | 0.20159
| E |  | 12 | 85341000 | 31773000 | 53568000
REALIZAR UN DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDO AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA RUTA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | P | Número de Desarrollo de Capacidades realizadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD Y ORGANIZACIONES QUE LLEVA A CABO LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL SOBRE LA RUTA DE ATENCION | P | Número de capacitaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN CURSO DIRIGIDO A 40 MÉDICOS Y ENFERMEROS DE LAS IPS DEL MUNICIPIO EN ATENCIÓN DEL PARTO CON CÓDIGO ROJO | P | Numero de personas capacitadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR CERTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD EN ASESORÍA, TOMA DE MUESTRA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS PARA SÍFILIS Y VIH. | P | Número de capacitaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER LA ASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL Y CONSULTA PRECONCEPCIONAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 93882316 | 0 | 93882316 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 93882316 | 0 | 93882316
REALIZAR PROGRAMA RADIAL PARA PROMOVER LOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número emisiones radiales realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVERLOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 17 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 20482000 | 0 | 20482000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 20482000 | 0 | 20482000
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER AS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA EN MENORES DE 18 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVERLOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PERSONAS ENTRE LOS 18 AÑOS Y 28 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER LOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA TRANSMISIÓN DE VIH EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 138043949 | 0 | 138043949 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 138043949 | 0 | 138043949
REALIZAR UNA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN GENERAL SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | P | Número de Sensibilizaciones Realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA | P | Número de asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 27 | 50400000 | 0 | 50400000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 62.96% | 100% | 0.39643
| E |  | 17 | 50400000 | 0 | 50400000
REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA. | P | Número visitas a IPS/EAPB Realizadas | 27 | 55655000 | 0 | 55655000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 62.96% | 36.47% | 1.0869
| E |  | 17 | 20300000 | 0 | 20300000
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA Y ESTRATEGIAS DE ATENCION PRIMARIA PARA LA PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE LA IRA | P | Número visitas a IPS/EAPB Realizadas | 27 | 26906381 | 0 | 26906381 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) EN EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA EDA | P | Número de actividades desarrolladas | 27 | 28145000 | 0 | 28145000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 40.66% | 0
| E |  | 0 | 11445000 | 0 | 11445000
REALIZAR FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD QUE ATIENDEN LOS CURSOS DE VIDA DE INFANCIA, PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | P | Numero de Formaciones Realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE GEOHELMINTIASIS EN 13000 NIÑOS Y NIÑAS DEL CURSO DE VIDA DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO | P | Número de Niños y Niñas desparacitados (as) | 13000 | 64650146 | 0 | 64650146 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 64650146 | 0 | 64650146
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA COLECTIVA QUE FOMENTE LAS ACCIONES PROTECTORAS Y SE PREVENGAN LAS CAUSALES DE MORTALIDAD INFANTIL | P | Número de seguimientos realizaados | 1 | 25283500 | 0 | 25283500 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 25283500 | 0 | 25283500
REALIZAR VISITAS DE IVC A CENTROS DE ATENCION DE ADULTO MAYOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD | P | Número visitas I.V.C realizadas | 70 | 44259774 | 0 | 44259774 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 37.14% | 56.94% | 0.2423
| E |  | 26 | 25200000 | 0 | 25200000
CAPACITAR AL TALENTO HUMANO DE LAS 17 IPS Y 10 EAPB DEL MUNCIPIO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIAL A POBLACION CON DISCAPACIDAD Y EPILEPSIA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Número capacitaciones a IPS/EAPB Realizadas | 27 | 10000000 | 0 | 10000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40.74% | 100% | 0.16598
| E |  | 11 | 10000000 | 0 | 10000000
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A LAS 10 EAPB PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE TIPOS DE DISCAPACIDAD | P | Número de asistencias técnicas a EAPB | 20 | 10000000 | 0 | 10000000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30% | 100% | 0.09
| E |  | 6 | 10000000 | 0 | 10000000
REALIZAR ASISTENCIA TÉNICA A LAS 10 EAPB PARA LA CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL RLCPD | P | Número de asistencias técnicas a EAPB | 20 | 5200000 | 5200000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 30% | 100% | 0.09
| E |  | 6 | 5200000 | 5200000 | 0
DESARROLLAR ANUALMENTE TRES CICLOS DE INTERVENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE LO REQUIERA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DEL PAPSIVI | P | Número intervenciones Realizadas | 3 | 285803626 | 285803626 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33.33% | 29.49% | 0.37678
| E |  | 1 | 84282000 | 84282000 | 0
CAPACITAR AL 80% DEL TALENTO HUMANO DE 10 IPS DEL MUNCIPIO EN LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA DE LA ESTRATEGIA MHGAP | P | Número de IPS Capacitadas | 10 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UNA INTERVENCION BASADA EN SENTIDO DE VIDA PARA RESIGNIFICAR EL SENTIDO DE VIDA DE 150 ADULTOS MAYORES | P | Número de Adultos mayores Intervenidos | 150 | 30234408 | 30234408 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 30234408 | 30234408 | 0
REALIZAR 260 VISITAS DOMICILIARIAS POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA FORMULAR PLANES CASEROS QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MEDIO DE LA GESTIÓN INTERSECTORIAL | P | Numero de Visitas domiciliarias | 260 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR HABILIDADES DE AUTOCUIDADO INTEGRAL A 60 CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | P | Numero de Visitas domiciliarias | 60 | 25294905 | 25294905 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 25294905 | 25294905 | 0
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES PARA LAS COMUNIDADES ÉTNICAS QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de estrategias desarrolladas | 1 | 77000000 | 77000000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 77000000 | 77000000 | 0
FORMAR A 150 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN MECAMISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ANUALMENTE | P | Número de estrategias realizadas | 1 | 46610378 | 46610378 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 46610378 | 46610378 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 13751 | 1295110383 | 561364650 | 733745733
| E |  | 111 | 986614602 | 334548119 | 626771578
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Disminuirá la proporción de incidencia de violencia de genero a 68 en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia para el desarrollo de capacidades del talento humano, seguimiento y promoción de factores protectores y de prevención que conlleven a una situación de violencia de género y víctimas de violencia sexual en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 0 | NOMBRE: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ
Mantendrá la Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de genero de niños y niñas de 0 a 18 años (Cód KPT 1905022) |  |  | Número de estrategias | 1 | 0
Mantendrá la Tasa de violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 años y 28 años | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de género en personas entre los 18 años y 28 años (Cód KPT 1905022) |  |  | Número de estrategias | 1 | 0
Mantendrá por debajo de 23,48 la razón de mortalidad materna en el Municipio de Ibagué | Implementar la estrategia integral en salud en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) para la inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y desarrollo de capacidades del talento humano en el marco de la ruta integral de atención a la población maternoperinatal (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 0 | FIRMA
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Realizar seguimiento al 100% de los casos de sífilis gestacional y congénita notificados en el SIVIGILA (Cód KPT 1905021) |  |  | Porcentaje de casos notificados al SIVIGILA con seguimiento | 100% | 0
Disminuir en 1 la incidencia de Sífilis congénita a 2023 en el municipio de Ibagué | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de prevenir la aparición de la sífilis gestacional y congénita (Cód KPT 1905021) |  |  | Número de estrategias desarrolladas | 1 | 0 | NOMBRE DIRECTOR DE SALUD PUBLICA: DIANA ELIZABETH GAITÁN VILLAMARÍN
Disminuir la proporción de incidencia de VIH será menor a 26 en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia integral en salud en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) para la inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y desarrollo de capacidades del talento humano en el marco de la ruta integral de atención a la población afectada por el VIH y VIH con Cormobilidad TBC (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 19
80% de implementación de la política pública de infancia y adolescencia | Adaptar los servicios de salud en atención diferenciada de adolescente y jóvenes en el marco de servicios amigables en 6 IPS en municipio de Ibagué (Cód KPT 1905030) |  |  | Numero de IPS con servicios de salud en atención diferenciada de adolescentes y jóvenes | 5 | 0
80% de implementación de la política pública de infancia y adolescencia | Desarrollar capacidades al talento humano y realizar seguimiento en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y juventud (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 0 | FIRMA
Disminuir la tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero a 9,5 al 2023 en el municipio de Ibagué | Adoptar una política pública de salud sexual y reproductiva según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. (Cód KPT 1905021) |  |  | Número de políticas públicas adoptadas | 0.75 | 0
Mantendrá la Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años | Desarrollar capacidades al talento humano, inspeccionar y vigilar a las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia e infancia (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 14
Disminuirá la tasa de mortalidad en la niñez a 35 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia en salud dirigida a la población general con el objetivo que se fomenten las acciones protectoras y se prevengan las causales de mortalidad infantil (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 0
Disminuir la tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años será de 10,5 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Realizar una estrategia de seguimiento y promoción de factores protectores a las 27 EPS/IPS (11 EPS y 16 IPS) en el cumplimiento de la implementación de las guías de práctica clínica y estrategias de atención primaria para la prevención, manejo y control de la IRA (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 0
Disminuir la tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años será de 1 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Realizar una estrategia de seguimiento, y promoción de factores protectores y de prevención en las 27 EPS/IPS (11 EPS y 16 IPS) en el cumplimiento de la implementación de las guías de práctica clínica y estrategias de atención primaria para la prevención, manejo y control de la EDA (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 0
Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué | Implementar el programa de atención psicosocial para víctimas de conflicto armado PAPSIVI en sus 3 modalidades a 2000 personas (Cód KPT 1905022 - 1906030) |  |  | Número de personas víctimas del conflicto armado atendidas por PAPSIVI | 600 | 512
A 2023, 3208 víctimas del conflicto armado habrán sido beneficiarias del programa de atención psicosocial para víctimas de conflicto armado PAPSIVI | Desarrollar capacidades del talento humano de 10 IPS en el programa de acción para superar las brechas en salud mental mhGAP. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS con formación en programa de acción para superar las brechas en salud mental mhGAP. | 10 | 0
Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué | Desarrollar una estrategia en salud dirigida a víctimas de conflicto armado con el propósito de fortalecer las habilidades para la resolución alternativa de conflictos (Cód KPT 1905019 - 1905022) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 0
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Implementar estrategia de acceso a servicios de salud e identificación temprana de tipos de discapacidad. |  |  | Estrategia implementada | 1 | 0.5
Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | Implementar a 385 familias con personas en condición de discapacidad la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC como proceso de desarrollo local inclusivo de carácter intersectorial (Cód KPT 1906030) |  |  | Número de familias con personas en condición de discapacidad con estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC | 100 | 0
Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | Implementar una estrategia de educación en salud dirigida a cuidadores de personas en condición de discapacidad (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 0
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Desarrollo de capacidades al talento humano de 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en la atención individual diferencial efectiva y con calidad a la población con discapacidad y epilepsia (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con desarrollo de capacidades | 27 | 10
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Implementar el sistema de información de registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad (Cód KPT 1905015) |  |  | Numero de sistema de información de registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad implementadas | 1 | 0.125
Beneficiar 27.000 adultos mayores en el marco de la implementación de la Política pública | Implementar 1 estrategia en salud dirigida a la población adulta mayor con el propósito de fortalecer factores protectores y prevenir condiciones autolesivas, realizar acciones de seguimiento, vigilancia y el desarrollo de capacidades al talento humano de las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 0
Implementar un plan de acción integral para la población étnica del municipio de Ibagué | Implementar una estrategia colectiva con enfoque diferencial dirigida a la población étnica residente en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1905019) |  |  | Estrategia colectiva implementada | 1 | 0
OBSERVACIONES:
Note on A79: alcaldia: CONFIRMAR SI SE INCLUYE

## CONTRATOS SEXUAL-VULNERABLES
RELACION DE CONTRATOS SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
898 | 2023-03-27 | YULI LILIANA RODRIGUEZ MORA | SS137-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA, EN LAS RUTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO , A LOS ACTORES INVOLUCRADOS DEL MUNICIPIO. TRABAJANDO INTERSECTORIAL E INTER INSTITUCIONALMENTE; EN COORDINACION CON VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 25200000
602 | 2023-03-13 | BLANCA SOFIA CIFUENTES TRUJILLO | SS147-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN MÉDICO GINECÓLOGO PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA, DESARROLLAR CAPACIDADES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y VIGILANCIA EN LOS COMPONENTES DE SÍFILIS CONGÉNITA, ATENCIÓN DEL PARTO Y POS PARTO, MORBILIDAD MATERNA EXTREMA, MORTALIDAD MATERNA, MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA, SEGÚN INDICADORES TRAZADORES PARA EL MUNICIPIO, TRABAJANDO INTERSECTORIAL E INTER INSTITUCIONALMENTE, CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, APOYO EN LA CONSTRUCION POLÍTICA PÚBLICA. | 44450000
601 | 2023-03-13 | NATALIA SALGUERO BARRIOS | SS148-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y ,DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA RUTA DE ATENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: SÍFILIS POBLACIÓN GENERAL, HEPATITIS B-C- Y VIH/SIDA, TRABAJANDO INTERSECTORIAL E INTER INSTITUCIONALMENTE, CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y APOYO EN LA CONSTRUCION POLÍTICA PÚBLICA | 25200000
678 | 2023-03-16 | MARIA ALEJANDRA HERRERA VASQUEZ | SS149-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA O TRABAJO SOCIAL PARA REALIZAR ACCIONES DENTRO DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA EN EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS Y ENTREGA DE KIT, ENTRE OTROS DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | 17850000
856 | 2023-03-24 | CRISTHIAN PATIÑO | SS150-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN BACHILLER CON IDENTIDAD SEXUAL DIVERSA (HSH) PARA REALIZAR ACCIONES DE BUSQUEDA, PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS Y ENTREGA DE KIT, ENTRE OTROS DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | 9810000
1016 | 2023-03-29 | ANGELA PAOLA DEL PILAR PRADA LOPEZ | SS144-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA EN LAS RUTAS DE ATENCION PRECONCEPCIONAL, CONTROL PRENATAL, SÍFILIS GESTACIONAL A LOS ACTORES INVOLUCRADOS , TRABAJANDO INTERSECTORIAL E INTER INSTITUCIONALMENTE Y CON VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. APOYO EN LA POLÍTICA PÚBLICA | 25200000
1489 | 2023-05-05 | JERSON ANTONIO MOLINA CHAMORRO | SS145-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y ,DESARROLLAR CAPACIDADES DE LA RUTA INTEGRAL DE PROMOCION Y MANTENIMIEN TO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE ADOLESCENTE Y JUVENTUD ( SERVICIOS AMIGABLES) EN EMBARAZO EN ADOLESCENCIA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y LAS NOTIFICADAS DE ALTO RIESGO, DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | 25200000
1385 | 2023-04-25 | YADYTH ELIZABETH CASTELLANOS CARDENAS | SS151-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR ACCIONES DE BUSQUEDA, PREVENCIÓN DE VIH/SIDA , SEGUIMIENTO A LOS CASOS Y ENTREGA DE KITS, DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | 11445000
1812 | 2023-06-06 | CLAUDIA ANDREA MARTINEZ | SS152-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, SEGUIMIENTO A LOS CASOS, APLICACIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS, ENTRE OTROS DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. ; | 10518000
1869 | 2023-06-13 | MANUEL ALEJANDRO CORREA BARON | SS153-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, SEGUIMIENTO A LOS CASOS, APLICACIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS, ENTRE OTROS DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. ; | 10518000
901 | 2023-03-27 | ROCIO DEL PILAR PATIÑO GALINDO | SS140-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA REALIZAR TRABAJO CON POBLACIÓN GENERAL EN SENSIBILIZACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO E CAPACIDADES, RELACIONADAS CON DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | 21315000
987 | 2023-03-29 | SANDRA HERRAN BETANCOURT | SS141-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y ,DESARROLLAR CAPACIDADES EN LAS RUTAS DE ATENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CON ÉNFASIS EN VIOLENCIA SEXUAL, HACER SEGUIMIENTO A LAS VICTIMAS TRABAJANDO INTERSECTORIAL E INTER INSTITUCIONALMENTE, CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y APOYO EN LA CONSTRUCION POLÍTICA PÚBLICA | 21600000
TOTAL DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS |  |  |  | 248306000
RELACION DE CONTRATOS GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES - INFANCIA ADOLESCENCIA
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
659 | 2023-03-16 | EDNA ROCIO PEÑA BULLA | SS161-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SALUD, EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 20300000
883 | 2023-03-27 | DARLY JOHANNA PINILLA ROJAS | SS163-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES – DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. | 11445000
1170 | 2023-04-10 | DIANA PAOLA LOPEZ SANCHEZ | SS159-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTION EN SALUD PÚBLICA, EN LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN LA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA. | 25200000
1301 | 2023-04-19 | YOLMARY CASTAÑO SALAZAR | SS160-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SALUD EN LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MATERNO ; | 25200000
TOTAL POBLACIONES VULNERABLES - INFANCIA ADOLESCENCIA |  |  |  | 82145000
RELACION DE CONTRATOS GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES - ADULTO MAYOR-DISCAPACIDAD-DESPLAZADOS-ETNIAS
466 | 2023-03-07 | JULIO CESAR BERNAL PRADA | SS166-PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ENFERMERO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 25200000
1015 | 2023-03-29 | FREDY ALBERTO SANTA MARIA POLANCO | SS168-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PAPSIVI PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 21600000
1429 | 2023-04-28 | OLGA LUCIA MORENO ORJUELA | SS169-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PAPSIVI PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 25200000
1408 | 2023-04-27 | JORGE ANDRES JOYA VILLAMIL | SS171-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PAPSIVI PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 25200000
1789 | 2023-06-02 | LIZ KATHERINE SAAVEDRA GONZALEZ | SS174-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO PARA LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PARA LA IMPLENTACIÓN DEL PROGRAMA PAPSIVI EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ ; | 12282000
1196 | 2023-04-12 | PAOLA ALONSO BERMUDEZ | SS165-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN GERONTÓLOGO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES ; | 25200000
TOTAL POBLACIONES VULNERABLES - ADULTO MAYOR-DISCAPACIDAD-DESPLAZADOS-ETNIAS |  |  |  | 134682000
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
1437 | 2023-05-04 | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE ESE | SS201-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2023 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.; | 346218389
2071 | 2023-06-28 | THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA | SS325-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2023 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. SEGÚN LINEAMIENTOS IMPARTIDOS EN LA RESOLUCION 295 DEL 23 DE FEBRERO 2023; | 175263213
TOTAL PIC |  |  |  | 521481602
TOTAL DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS, VULNERABLES |  |  |  | 986614602

## AUTORIDADSANITARIA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: SALUD
FECHA DE PROGRAMACION: SEPTIEMBRE 2022 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/06/2023
DIMENSIÓN: IBAGUE SOCIO-CULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [6 empty] | OBJETIVO: Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria. Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | [9 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
CODIGO BPIN: 2020730010008
CODIGO PRESUPUESTAL Y RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (Recursos propios icld-01, Sgp salud publica-26)
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL PROGRAMADO | FUENTES DE FINANCIACION | [5 empty] | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | RP | SGP | DPTO | ADRESS | COLJUEGOS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el seguimiento línea de la auditoria | P | NÚMERO DE APLICATIVOS FORTALECIDOS | 1 | 63000000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1
| E |  | 1 | 63000000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar procesos de auditoria trimestral a las EAPB autorizadas para operar en el municipio, del regimen subsidiado | P | NÚMERO DE PROCESOS DE AUDITORIAS REALIZADAS | 24 | 100683331 | 100683331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.5 | 1 | 0.25
|  |  | 12 | 100683331 | 100683331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar 6 procesos de audtoria a las EPS de régimes especiales y de excepción que operan en el municipio de Ibagué | P | NÚMERO DE PROCESOS DE AUDITORIAS REALIZADAS | 6 | 53763333 | 53763333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.33333 | 1 | 0.11111
| E |  | 2 | 53763333 | 53763333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con la dirección de Aseguramiento. | P | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 1 | 71540000 | 71540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.99036 | 1.0097
| E |  | 1 | 70850000 | 70850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar el 100% de las visitas de inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud programadas y solicitadas a la Secretaria de Salud Municipal. | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN VISITAS | 100% | 150988000 | 150988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0.88086 | 0
| E |  | 0% | 133000000 | 133000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar un evento masivo de desarrollo de capacidades dirigido al talento humano en salud adscrito a la red de prestadores de servicios de salud del municipio de Ibagué. | P | NÚMERO DE EVENTOS MASIVOS REALIZADOS | 1 | 33250000 | 33250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0
| E |  | 0 | 33250000 | 33250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con el acceso a los servicios de salud. | P | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 1 | 28235000 | 28235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestionar el 100% de los requerimientos relacionados con la vulneración de los derechos a los usuarios, que sean solicitados a la secretaria de salud. | P | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS GESTIONADOS | 100% | 114110000 | 114110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 0.72036 | 1.3882
| E |  | 100% | 82200000 | 82200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantizar a los prestadores de servicios de salud el pago del 100% de las atenciones de urgencias prestadas a la población sin aseguramiento residente del municipio de ibagué y que cumplen con los criterios de auditoria administrativa y de pertienencia. | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LAS ATENCIONES DE URGENCIAS | 100% | 42015000 | 42015000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0.79138 | 0
| E |  | 0% | 33250000 | 33250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar asistencia tecnica a las 57 upgd del municipio en la operatividad y reporte del sivigila | P | icell. Sandra, ivan, uankk, paola andrea lukks | 57 | 421515002 | 182072899 | 239442103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 0 | 0.38316 | 0
| E |  | 0 | 161506666 | 152245896 | 9260770 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar seguimiento al 100% de investigaciones epideimiológicas de campo de acuerdo con los lineamientos del INS | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN SEGUIMIENTOS | 100% | 59100000 | 49868333 | 9231667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 0 | 0.59814 | 0
| E |  | 0% | 35350000 | 26118333 | 9231667 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguimiento al 100% de la planeacion en salud publica | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CARGUE Y GESTIÓN DE PQRS | 100% | 314392333 | 19420000 | 294972333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 0 | 1 | 0
| E |  | 0% | 314392333 | 19420000 | 294972333 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecer los procesos de IVC en salud pública del Municipio | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN Procesos | 100% | 12200000 | 0 | 12200000 | [6 empty] | 0 | 1 | 0
| E |  | 0% | 12200000 | 0 | 12200000
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL |  | 1464791999 | 908945896 | 555846103 | 0 | 0 | 0 | 0
| E |  |  | 1093445663 | 767780893 | 325664770 | 0 | 0 | 0 | 0
META DE RESULTADO | META DE PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO/GERENTE
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Implementar una estrategia para el cumplimiento de los lineamientos nacionales del SIVIGILA (Cód KPT 1903001) |  |  |  | Número de estrategias | 1 | 0 | NOMBRE: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ
El 70% de las IPS públicas y privadas habilitadas y priorizadas por el municipio fortalecidas en la prestación de servicios de salud con calidad. | Desarrollar una estrategia para fortalecer la prestación de servicios de salud con calidad en las IPS públicas y privadas del Municipio (Cód KPT 1903016) |  |  |  | Número de Estrategias desarrollas | 0 | 0 | FIRMA
Vigilar el 100% de las EAPB que operan en el municipio de Ibagué | Ejecutar auditoría según los lineamientos de la Superintendencia de Salud al 100% de las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1903016) |  |  |  | Porcentaje de EAPB auditadas | 100% | 0 | NOMBRE DIRECTORA DE SALUD PUBLICA: DIANA ELIZABETH GAITÁN VILLAMARÍN
Vigilar el 100% de las EAPB que operan en el municipio de Ibagué | Gestionar el 100% de los PQRS dirigidas a las EAPB que prestan atención en el municipio de Ibagué. (Cód KPT 1903028) |  |  |  | Porcentaje de PQRs gestionadas | 0% | 0 | FIRMA
Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | Implementar una Política pública de Participación social y comunitaria en salud (Cód KPT 1905015) |  |  |  | Número de políticas públicas implementadas | 0 | 0 | NOMBRE DIRECTORA ASEGURAMIENTO: GRACIELA GUZMAN MARTINEZ
Fortalecer los sistemas de calidad internos de la secretaria de saliud municipal | Fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad de la secretaria de salud municipal |  |  |  | Sistema de Gestión fortalecido e implementado | 1 | 0 | FIRMA
Crear un centro de comando y control de la ciudad de Ibague | Implementar un centro de comando y control en salud de la ciudad de Ibagué. (Observatorio de Salud Pública de la Ciudad) |  |  |  | Número de Centros de Comando Implementados | 1 | 0 | NOMBRE DIRECTORA PRESTACION DE SERVICIOS Y CALIDAD: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
FIRMA
OBSERVACIONES:
Note on B18: YefersonAseguramien: DAVID Y GILDARDO
Note on B20: YefersonAseguramien: JOHANNA Y MARIO Y ROBERTO
Note on B22: YefersonAseguramien: JENNY PAOLA
Note on F22: Luffi: OO SOLO JENY
Note on B24: YefersonAseguramien: EDWIN Y REEMPLAZO KAREN
Note on B26: YefersonAseguramien: NAKARIT Y JULY MESA Y MABEL, WANDA, MARQUEZ
Note on B28: YefersonAseguramien: PAOLA GALLO
Note on B30: YefersonAseguramien: ERIKA JULIETH E IGNACIO
Note on B32: Luffi: LINA MARCELA, GLORIA Y MAUREN
Note on B34: YefersonAseguramien: LEONIDAS Y MAGDA
Note on B36: YefersonAseguramien: EQUIPO DE VIGILANCIA marilu. Aura. Angla.ilse
Note on B38: Luffi: javier g
Note on B40: Luffi: maricell. Sandra, ivan, uankk, paola, luks

## CONTRATOS AUTORIDADSANITARIA
RELACION DE CONTRATOS FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA
Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el seguimiento línea de la auditoria
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
1029 | 31/03/2023 | GILDARDO PATIÑO TRILLOS | SS245-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA Y PQRS EN AMISALUD, ASI COMO APOYAR LOS PROCESOS DE AUDITORIAS TÉCNICAS REALIZADAS EN LAS IPS DEL MUNICIPIO. ; | 29750000
3131 | 10/04/2023 | DAVID RICARDO LEAL PACHECO | SS211-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACIÓN AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ; | 33250000
63000000
Realizar procesos de auditoria trimestral a las EAPB autorizadas para operar en el municipio, del regimen subsidiado
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
97 | 15/02/2023 | JOHANNA ROCIO LOZANO CORTES | SS202-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACION EN AUDITORIA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 37683331
99 | 15/02/2023 | MARIO ANDRES PERALTA DELGADILLO | SS212-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREAS FINANCIERAS PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 29750000
67433331
Realizar los procesos de auditoria GAUDI de las EAPB semestral.
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
90 | 13/02/2023 | ROBERTO MOSQUERA ABELLO | SS210-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACION EN AUDITORIA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 33250000
Realizar 6 procesos de audtoria a las EPS de régimes especiales y de excepción que operan en el municipio de Ibagué
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
89 | 14/02/2023 | JENNY PAOLA RUIZ BUITRAGO | SS213-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACION EN AUDITORIA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 53763333
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con la dirección de Aseguramiento.
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
51 | 09/02/2023 | EDWIN FABIAN TAPIAS RODRIGUEZ | SS214-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO CON ESPECIALIZACION PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 53000000
1208 | 17/04/2023 | DIEGO ALONSO CHOACHI LOPEZ | SS215-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO ; | 17850000
|  |  | TOTAL | 70850000
Realizar el 100% de las visitas de inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud programadas y solicitadas a la Secretaria de Salud Municipal.
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
133 | 17/02/2023 | NAKARITH YEZENIA OLAYA BENITEZ | SS203-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
141 | 22/02/2023 | WANDA PATRICIA LONGAS JIMENEZ | SS238-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
468 | 09/03/2023 | ADRIANA ALEXANDRA MARQUEZ RAMIREZ | SS220-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD ; | 33250000
1362 | 28/04/2023 | JULY JOHANA MESA GAITAN | SS209-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
TOTAL |  |  |  | 133000000
Realizar un evento masivo de desarrollo de capacidades dirigido al talento humano en salud adscrito a la red de prestadores de servicios de salud del municipio de Ibagué.
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
1702 | 30/05/2023 | JEIXA JENNIFER CANIZALEZ RODRIGUEZ | SS204-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con el acceso a los servicios de salud.
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
TOTAL |  |  |  | 0
Gestionar el 100% de los requerimientos relacionados con la vulneración de los derechos a los usuarios, que sean solicitados a la secretaria de salud.
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
680 | 24/03/2023 | GLORIA AMPARO GONZALEZ GUIRAL | SS240-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ENFERMERA PROFESIONAL, PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO, RESPUESTA, MONITOREO, Y GENERACIÓN DE INFORMES DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y/O DERECHOS DE PETICIÓN PRESENTADOS A LA SECRETARÍA DE SALUD POR LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ; | 25200000
779 | 30/03/2023 | MAUREN DANIELA INFANTE GOMEZ | SS243-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL ; | 25200000
1418 | 05/05/2023 | DIANA CAROLINA DIAZ ORTIZ | SS305-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA Y ASISTENCIA ; | 31800000 | 0
|  |  | TOTAL | 82200000
Garantizar a los prestadores de servicios de salud el pago del 100% de las atenciones de urgencias prestadas a la población sin aseguramiento residente del municipio de ibagué y que cumplen con los criterios de auditoria administrativa y de pertienencia.
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
1119 | 31/03/2023 | LEONIDAS AUGUSTO SALAZAR CORTES | SS208-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD; ASÍ COMO LA AUDITORIA DE PERTINENCIA MÉDICA A LAS ATENCIONES DE URGENCIAS PRESTADAS A LA POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO QUE SON PRESENTADAS A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL. ; | 33250000
Realizar asistencia tecnica a las 57 upgd del municipio en la operatividad y reporte del sivigila
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
142 | 22/02/2023 | MARYLUZ FLORIDO POVEDA | SS177-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL. ; | 37100000
755 | 27/03/2023 | AURA ISABEL BERMUDEZ OTALORA | SS179-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL. ; | 35156666
777 | 28/03/2023 | ANGELA MARIA GARCIA ARIAS | SS178-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL. ; | 37100000
1034 | 31/03/2023 | ILSE ISAACS URQUHART | SS176-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL. ; | 52150000
161506666
Realizar seguimiento al 100% de investigaciones epideimiológicas de campo de acuerdo con los lineamientos del INS
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
985 | 31/03/2023 | JAVIER GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES | SS193-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. ; | 10150000
1787 | 02/06/2023 | DIEGO HUMBERTO SILVA ROSAS | SS187-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA EL APOYO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE AUTORIDAD SANITARIA COMPONENTE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO. ; | 25200000
|  |  | TOTAL | 35350000
Seguimiento al 100% de la planeacion en salud publica
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
62 | 10/02/2023 | MARICEL AGUIAR DELGADILLO | SS198-CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA PARA LA GESTIÓN, PROYECCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE RESPUESTAS A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DERECHOS DE PETICIÓN Y/U OFICIOS REMITIDOS POR INSTITUCIONES, SECTORES, ENTES DE CONTROL, ENTES DESCENTRALIZADOS Y PARTICULARES QUE SEAN REQUERIDOS A LA SECRETARIA DE SALUD DE IBAGUÉ. ; | 53000000
63 | 10/02/2023 | SANDRA MILENA LONDOÑO RODRIGUEZ | SS199-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD, GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE IBAGUE ; | 47500000
91 | 14/02/2023 | IVAN MAURICIO RODRIGUEZ GARZON | SS196-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. ; | 19420000
100 | 15/02/2023 | JUAN CAMILO MORENO BETANCOURT | SS197-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. ; | 53000000
461 | 09/03/2023 | PAOLA ANDREA BARRAGAN LOAIZA | SS194-CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN LA SALUD PARA EL APOYO AL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL EN SALUD, PLAN DE ACCIÓN DE SALUD Y PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA ; | 47183333
1118 | 31/03/2023 | LUKAS ALEXANDER CANAL VERA | SS279-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN EN SALUD DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 26460000
899 | 10/04/2023 | JESSICA ALEXANDRA MONDRAGON MONTOYA | SS195-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA | 25500000
1188 | 14/04/2023 | DANIELA VARON MEJIA | SS285-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | 28000000
1273 | 19/04/2023 | DIANA MILENA RESTREPO RODRIGUEZ | SS277-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. | 14329000
314392333
FORTALECER LOS PROCESOS DE IVC EN SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO
1437 |  | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE | SS201-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2023 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.; | 12200000
GRAN TOTAL CONTRATADO |  |  |  | 1093445663
Note on C40: YefersonAseguramien: PAOLA GALLO

## PRESTACION SS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: SALUD
FECHA DE PROGRAMACION: SEPTIEMBRE 2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2023
DIMENSIÓN: IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [6 empty] | OBJETIVO: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | [9 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
CODIGO BPPIM: 2020730010043
CODIGO Y RUBRO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS ICLD-01, RECURSOS DEL CREDITO-14, SGP Salud Regimen subsidiado-19, Sgp salud prestacion de servicio-21, Adress-22,Coljuegos-23, Transferencias Departamento-24,COLJUEGOS-SUPERAVIT-62, SGP PRESTACION DE SERVICIO SALUD - SUPERAVIT-64
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL PROGRAMADO (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) | [5 empty] | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | SGP | RP | DPTO | ADRESS | COLJUEGOS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | Valor Obligado | Valor pagado
Realizar acciones en salud para promover el aseguramiento | P | Número de acciones en salud realizadas | 100% | 194117074 | 0 | 194117074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 0.69442 | 0.36001 | 1450000
| E |  | 50% | 134799000 | 0 | 134799000 |  | 0 | 0 | 0
Gestionar el 100% de los requerimientos que ingresen el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT de la secretaria de salud de Ibagué. | P | Porcentaje de cumplimiento en gestión de requerimientos | 100% | 41483316 | 0 | 41483316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 0.80153 | 0.3119
| E |  | 50% | 33250000 | 0 | 33250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar el Sistema de Información a la afiliación en salud de los habitantes del municipio de Ibagué | P | Número de Sistemas de Información validados | 100% | 68975155 | 0 | 68975155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.73722 | 1.3564 | 1753000 | 1753000
| E |  | 100% | 50849833 | 0 | 50849833 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisar los giros a las EAPB de esfuerzo propio según los lineamientos nacionales | P | Número de Giros realizados a las EAPB | 12 | 40691651 | 0 | 40691651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 0.81712 | 0.30595
| E |  | 6 | 33250000 | 0 | 33250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia de auditoria y seguimiento que fortalezca el desempeño institucional en los compenentes de calidad, financieros y de producción de la E.S.E del municipio | P | Número de Estrategias Implementadas | 1 | 3229419420 | 2795769947 | 409812804 |  | 0 | 23836669 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 0.87113 | 1.1479 | 4750000 | 4750000
| E |  | 1 | 2813250778 | 2489000778 | 324250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar los 12 giros correspondientes al pago de la población afiliada al regimen subsidiado del municpio de Ibagué, según las obligaciones normativas | P | Número de Giros Realizados | 12 | 258619296668 | 95189544786 | 0 | 12110336446 | 148186599516 | 3132815920 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 50% | 0.66767 | 0.37444
| E |  | 6 | 172672248185 | 47610416625 | 0 | 10284771534 | 111774149546 | 3002910480 | 0
Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en salud de las unidades intermedia | P | MEORAMIENTO INFRAESTRUCTURA | 1 | 10306123900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306123900 |  |  | 0% | 0 | 0
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar los estudios y diseños de la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en salud | P | estudios y diseños realizados | 1 | 2617876100 |  | 924000000 |  |  |  | 1693876100 |  |  | 0% | 1 | 0
| E |  |  | 2617876100 |  | 924000000 |  |  |  | 1693876100
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL |  | 275117983284 | 97985314733 | 1679080000 | 12110336446 | 148186599516 | 3156652589 | 12000000000 |  |  | 4 | 4.5891 | 3.8567 | 7953000 | 6503000
| E |  |  | 178355523896 | 50099417403 | 1500398833 | 10284771534 | 111774149546 | 3002910480 | 1693876100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META DE RESULTADO | META DE PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO/GERENTE | [9 empty] | Realizar los estudios y diseños de la construcción y/o mantenimiento y/o
[8 empty] | NOMBRE: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ | [9 empty] | mejoramiento de la infraestructura en salud
Aumentar el porcentaje de cobertura de afiliación en un 95% para la población del municipio de Ibagué AL 2023 | Estrategia implementada para aumentar la cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1906032) |  |  |  | Número de Estrategias desarrollas | 1 | 0 | FIRMA
Aumentar el porcentaje de cobertura de afiliación en un 80% para la población de infancia y adolescencia del municipio de Ibagué a 2023 | Estrategia implementada para aumentar la cobertura de afiliación infancia y adolescencia al SGSSS en el municipio de Ibagué |  |  |  | Porcentaje de EAPB auditadas | 1 | 0%
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura de salud |  |  |  | Porcentaje de PQRs gestionadas | 0.9 | 0% | NOMBRE DIRECTORA ASEGURAMIENTO: GRACIELA GUZMAN MARTINEZ
FIRMA
NOMBRE DIRECTORA PRESTACION SERVICIOS SALUD: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
FIRMA
OBSERVACIONES:
Note on A19: YefersonAseguramien: GESTORES JORGE. MONILLA. BELLANID. , LADY JOSE A. PINTO, ING Y TECNICOS. KAREN PACHECO AUDITORA
Note on A21: YefersonAseguramien: MARIBEL
Note on A23: YefersonAseguramien: OSKAR, EDNA. CASTRO Y BERMUDEZ
Note on A25: YefersonAseguramien: EVM
Note on A27: YefersonAseguramien: AURA, ALEXA, DIANA MARC. MAIRA, MARCE, ANDREA, EPIDEMIOLOGOS

## CTOS PSS
Realizar acciones en salud para promover el aseguramiento
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
225 | 24/02/2023 | JORGE GOMEZ | SS235- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 10150000
530 | 10/03/2023 | CARLOS ALBERTO MONTILLA CASTAÑO | SS228-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 13594000
611 | 16/03/2023 | OSWALDO SANDOVAL ESPINOSA | SS236- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 10150000
718 | 23/03/2023 | KAREN STEPHANIA PACHECO ESPINOSA | SS247-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACION EN AUDITORIA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 33250000
1252 | 19/04/2023 | EDNA YUMARY AMADO ACOSTA | SS223-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y COORDINAR LA ESTRATEGIA DE PROMOCION A LA AFILIACIÓN Y ENTORNO AL SGSSS, LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO . | 25200000
1396 | 08/05/2023 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ | SS224-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 11445000
1604 | 16/05/2023 | LORAINE ISABEL BARRAZA | SS226-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 12271000
1397 | 19/05/2023 | DIEGO MAURICIO LARA POLANCO | SS246-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LOS PROCESOS EN EL AREA DE ASEGURAMIENDO REALIZANDO GESTION ANTE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD; DE CONFORMIDAD CON LAS RESPONSABILIDADES OTORGADAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL ORDEN MUNICIPAL EN EL SECTOR DE SALUD | 18739000
TOTAL |  |  |  | 134799000
Gestionar el 100% de los requerimientos que ingresen el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT de la secretaria de salud de Ibagué.
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
1164 | 10/04/2023 | MARIBEL GARAY CASTRO | SS229-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA VERIFICACION INTEGRAL DE LAS BASES DE DAT0S DEL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE; ANALISIS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL SISTEMA | 33250000
Validar el Sistema de Información a la afiliación en salud de los habitantes del municipio de Ibagué
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
132 | 17/02/2023 | EDNA YADYRA RIVAS HENRIQUEZ | SS231-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA EL PROCESO DE VALIDACION A LOS FORMULARIOS DE AFILIACION Y NOVEDADES AL REGIMEN SUBSIDIADO, DIGITACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SISTEMA TRANSACCIONAL. ; | 12271000
1157 | 10/04/2023 | CESAR FERNANDO BERMUDEZ AGREDO | SS233-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TÉCNOLOGO PARA EL PROCESO DE VALIDACION A LOS FORMULARIOS DE AFILIACION Y NOVEDADES AL REGIMEN SUBSIDIADO, DIGITACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SISTEMA TRANSACCIONAL, E IDENTIFICACION, NOTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE POTENCIALES EVASORES Y ELUSORES DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO. ; | 14329000
1158 | 25/04/2023 | OSCAR IVAN TRIANA PATI?O | SS230-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA EL PROCESO DE VALIDACION A LOS FORMULARIOS DE AFILIACION Y NOVEDADES AL REGIMEN SUBSIDIADO, DIGITACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SISTEMA TRANSACCIONAL. ; | 12271000
1837 | 09/06/2023 | FABIOLA GAMBOA VEGA | SS232-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROCESO DE VALIDACION A LOS FORMULARIOS DE AFILIACION Y NOVEDADES AL REGIMEN SUBSIDIADO, DIGITACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SISTEMA TRANSACCIONAL, E IDENTIFICACION, NOTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE POTENCIALES EVASORES Y ELUSORES DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO. ; | 11978833
TOTAL |  |  |  | 50849833
Supervisar los giros a las EAPB de esfuerzo propio según los lineamientos nacionales
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
1246 | 17/04/2023 | EDNA VARGAS MANCIPE | SS234-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA I.V.C. DEL REGIMEN SUBSIDIADO, Y APOYO A LAS LABORES DE LA AUDITORIA, RELACIONADAS CON LA VALIDACION DE LA BASE DE DATOS UNICA DE AFILIADOS (BDUA) ; | 33250000
Implementar una estrategia de auditoria y seguimiento que fortalezca el desempeño institucional de la E.S.E del municipio
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
243 | 24/02/2023 | AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ | SS216-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; ; | 33250000
201 | 02/03/2023 | ANDREA DANIELA CELY ARANDA | SS239-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD ; | 33250000
610 | 21/03/2023 | LUIS FERNANDO GONZALEZ ACOSTA | SS221-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EPIDEMIÓLOGO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES E INDICADORES DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LAS PROCESOS DE AUDITORIA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
726 | 23/03/2023 | LEIDY MARCELA VILLANUEVA CRUZ | SS219-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN, PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
794 | 27/03/2023 | CLARA IBETH CASTAÑO DIAZ | SS242-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CALIDAD ; | 29750000
1031 | 31/03/2023 | ANDREA LIZETH CIFUENTES BOHORQUEZ | SS222-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EPIDEMIÓLOGO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES E INDICADORES DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LAS PROCESOS DE AUDITORIA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
1033 | 31/03/2023 | DIANA MARCELA HERRERA MORALES | SS217-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
1059 | 31/03/2023 | LUZ HAYDEE ORTEGA MAYORGA | SS218-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREAS FINANCIERAS ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, Y LOS PROCESOS DE REVISIÓN DE FACTURAS, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y APOYO A LAS AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LA ESE MUNICIPAL. ; | 33250000
1064 | 31/03/2023 | MARIA ANDREA TRUJILLO ROJAS | SS237-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 33250000
1900 | 21/06/2023 | NATALIA IVONNE DUSSAN SANCHEZ | SS319 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 28500000
2049 | 28/06/2023 | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE | SS300-CONTRIBUIR A FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS HABILITADOS, COMO PRESTADOR PRIMARIO INTEGRAL, DIRIGIDOS A LA POBLACION RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE ÍBAGUÉ; | 2489000778
2813250778
Realizar los 12 giros correspondientes al pago de la población afiliada al regimen subsidiado del municpio de Ibagué, según las obligaciones normativas
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
N/A | N/A | COMPENSAR, COOSALUD. ECOOPSOS. SANITAS. FAMISANAR. MALLAMAS. NUEVA EPS. PIJAOSALUD. SALUD TOTAL. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y/O DE LA POBLACION QUE POTENCIALMENTE SE PUEDA AFILIAR DURNTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA.; | 172672248185
Realizar los estudios y diseños de la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en salud
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
1527 | 10/05/2023 | UNIDAD DESALUD DE IBAGUE | SS276-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ESE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD DEL MODELO DE ACCIÓN TERRITORIAL ; | 924000000
RESOLUCION No. | 15/06/2023 | UNIDAD DESALUD DE IBAGUE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E PARA LA COMPRA DE DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS UNIDAD INTERMEDIA PICALEÑA. ; | 1693876100
|  |  | TOTAL | 2617876100
TOTAL |  |  |  | 178355523896
Note on C11: SALUD200: PINTO
Note on C24: YefersonAseguramien: CARLOS CASTRO

## MAITE
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL |  |  |  |  | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION |  |  |  |  | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: FORTALECIMIENTO D LA AUTORIDAD SANITARIA
FECHA DE PROGRAMACION: SEPTIEMBRE 2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2023
DIMENSIÓN: DIMENSIÓN: SOCIAL, IBAGUE, IMPULSA LA GARANTIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD; IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVO:Aumentar los niveles de satisfacción de la Prestación de los Servicios de Salud a la Población Ibaguereña | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: MODELO DE ACCION INTEGRAL TERRITORIAL | [6 empty] | No | BENEFICIARIO | OBJETO |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION EN SALUD INTEGRAL HUMANIZADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
CODIGO BPPIM: 2020730010023
CODIGO PRESUPUESTAL Y RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS ICLD): 216320202009-01
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[9 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | COLJUEGOS | INICIO | TERMINACION
Implementar una estrategia para fortalecer el desempeño adminsitrativo financiero y asistencial, con el propósito de garantizar la prestación de dos servicios de mediana complejidad. | P | Número de Estrategias Implementadas | 1 | 2424450388.8 | 2424450388.8 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1
| E |  | 1 | 2424450388.8 | 2424450388.8 | 0
Implementar un plan de ación para la prestación de servicios de salud humaizados en la ESE del Municipio | P | Número de Planes de Acción Implementados | 1 | 3813501492 | 3813501492 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.25 | 1 | 0.0625
| E |  | 0.25 | 3813501492 | 3813501492 | 0
Financiar el fortalecimiento de dotación de equipos biomédicos y/o industrales y/o mobiliria de 02 puestos de salud de la ESE del municipio de Ibagué. | P | Número de puestos dotados | 2 | 2288100895.2 | 2288100895.2 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 1 | 0
| E |  | 0 | 2288100895.2 | 2288100895.2 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 4 | 8526052776 | 8526052776 | 0
| E |  | 1.25 | 8526052776 | 8526052776 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | Ofertar 2 servicios de mediana complejidad (Cód KPT 1906030) |  |  | Número de servicios habilitados de mediana complejidad | 1 | 0 | NOMBRE: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ
FIRMA:
En el 2023 la E.S.E de orden Municipal tendrá implementado un programa de humanización en salud. | Implementar una estrategia para la para la prestación de servicios de salud humanizados en la ESE del Municipio |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 0 | NOMBRE DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CALIDAD:: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | Dotar 18 puestos de salud rural de la ESE municipal de acuerdo a sus necesidades |  |  | Número de puestos de salud dotados | 2 | 0 | FIRMA:
OBSERVACIONES:
Note on F17: Luffi: INCLUYE LOS $51.605.016 DE LA USI

## CTOS MAITE
CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
1527 | 10/05/2023 | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE | SS276-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ESE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD DEL MODELO DE ACCIÓN TERRITORIAL ; | 8474447760
1194 | 2019-02-27 |  | CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE CON EL FIN DE FORTALECER INSTITUCIONALMENTE LA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD - VIGENCIAS EXPIRADAS SEGÚN CONVENIO INSTITUCIONAL N°. 1194 DE FEBRERO 27 DE 2019.; | 51605016
8526052776
8526052776
0