## P.A JURIDICA ENERO A MARZO
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: OFICINA JURÍDICA / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO - MARZO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de marzo de 2023
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Asumir y ejercer la totalidad de la defensa jurídica del municipio de Ibagué, a partir de la representación judicial, extrajudicial o administrativa y la asesoría sistemática y permanente de las actuaciones de la administración central, en aras de la protección del patrimonio público y salvaguarda del ordenamiento jurídico. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: NA
CODIGO BPPIM: NA | [14 empty] | 26
CODIGO PRESUPUESTAL: 214109001315 RUBRO: SENTENCIAS, CONCILIACION Y LAUDOS ARBITRALES | [14 empty] | 99.52%
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1. Ejercer la defensa judicial al 100% en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas interpuestas en contra del municipio durante la vigencia 2023 | P | numero de procesos radicados | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 89 | -
| E |  | 89% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Realizar comités jurídicos de estudio cuando se requiera. | P | numero de Comites de estudios realizados | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | -
| E |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. expedir memorandos o circular donde se solicite a los abogados que ejercen representacion Judicial del municipio la depuración y actualización de la plataforma de procesos judiciales -Softcon: (Área competente al interior de la entidad -oficina asesora jurídica: actualizacion y depuración base de datos grupo de asesores jurídicos que ejercen la representación del municipio de Ibagué). | P | numero de memorandos o circulares realizados o tramitados | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | -
| E |  | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | - | [7 empty] | -
| E |  |  | - | [9 empty] | 1560
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No.1 -Mantener el 100% de la defensa judicial en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas en contra del municipio. | META DE PRODUCTO No. 1: Asignación judicial del (100%) para la defensa en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas vigencia 2022 |  |  | Compilado de los procesos judiciales del enero - marzo extraidas de la paltaforma sotfcon donde se observa la asignación a cada asesor o contratista juridico |  |  | P | 89 | NOMBRE:
E
META DE RESULTADO No.2 -Mantener los comites jurídicos de estudio | META DE PRODUCTO No. 2: Cuatro (4) Comites de estudios |  |  | Número de comites jurídicos realizados |  |  | P | 0
E
META DE RESULTADO No.3 -Mantener el seguimiento en la depuración y actualización de la plataforma de procesos judiciales -Softcon | META DE PRODUCTO No. 3: Tres (3) Informes consolidados depuración de la base de datos procesos judiciales -Softcon enviandolos a la oficina Control Interno y Planeación Municipal. |  |  | informe realizados de los procesos judiciales |  |  | P
E
FIRMA
FIRMA:
_________________________________________________________
MIRYAM JOHANA MENDEZ HORTA
Jefe Oficina Jurídica

## PLAN DE ACCION JURIDIC JUNIO (hidden)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: OFICINA JURÍDICA / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2019 | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2019
DIMENSION: INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA | [5 empty] | Objetivo: Asumir y ejercer la totalidad de la defensa jurídica del municipio de Ibagué, a partir de la representación judicial, extrajudicial o administrativa y la asesoría sistemática y permanente de las actuaciones de la administración central, en aras de la protección del patrimonio público y salvaguarda del ordenamiento jurídico. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE IBAGUE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD EN BUSCA DE LA MODERNIDAD | [9 empty] | NA |  |  | NA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: NA | [9 empty] | NA |  |  | NA
CODIGO BPPIM: NA | [9 empty] | NA |  |  | NA | 5387 |  | 26
CODIGO PRESUPUESTAL: 214109001315 RUBRO: SENTENCIAS, CONCILIACION Y LAUDOS ARBITRALES | [9 empty] | NA |  |  | NA | 5361 |  | 99.52%
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  |  | procesos activos /mes/2019 | procesos pendientes de reasignar/mes
1. Ejercer la defensa judicial al 100% en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas interpuestas en contra del municipio durante la vigencia 2019. | P | Asignación judicial a las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y interpuestas contra el Municipio de Ibagué vigencia 2019 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 98.8041 | - |  | enero | 1783 | 21
| E |  | 98.8% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  |  |  | febrero | 1809 | 3
2. Realizar tres (3) comités jurídicos de estudio cuando se requiera. | P | Comites de estudios realizados | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-05 | 2019-12-27 | 33.3333 | - |  | marzo | 1795 | 2
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-05 | 2019-12-27 |  |  |  | total trimestre | 5387 | 26
3. Generar tres (3) informes de seguimiento de depuración y actualización de la plataforma de procesos judiciales -Softcon: (Área competente al interior de la entidad -oficina asesora jurídica: actualizacion y depuración base de datos grupo de asesores jurídicos que ejercen la representación del municipio de Ibagué). | P | Tres informes consolidados cuatrimestrales de depuración de la base de datos procesos judiciales -Softcon | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 66.6667 | - |  |  | 0.4998%
| E |  | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-10 | 2019-12-31 |  |  |  | 49.98%
4. Planear el plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | P | Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-01-18 | 100 | - |  | 44.43%
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-01-18 |  |  |  | abril | 1560
5. Revisar y ajustar procedimientos del proceso de apoyo -Gestión Jurídica | P | Procedimientos ajustados | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 0 | - |  | mayo
| E |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | junio
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55.4227 | -
| E |  | 4.988 | - | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No.1 -Mantener el 100% de la defensa judicial en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas en contra del municipio. | META DE PRODUCTO No. 1: Asignación judicial del (100%) para la defensa en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas vigencia 2019 |  |  | Asignación judicial a las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas vigencia 2019 |  |  | P | 98.8041 | NOMBRE: GLORIA ESPERANZA MILLÁN MIILLÁN
E
META DE RESULTADO No.2 -Mantener los comites jurídicos de estudio | META DE PRODUCTO No. 2: Tres (3) Comites de estudios |  |  | Número de comites jurídicos realizados |  |  | P | 33.3333
E
META DE RESULTADO No.3 -Mantener el seguimiento en la depuración y actualización de la plataforma de procesos judiciales -Softcon | META DE PRODUCTO No. 3: Tres (3) Informes consolidados depuración de la base de datos procesos judiciales -Softcon |  |  | Número de seguimientos realizados |  |  | P | 66.6667
E
META DE RESULTADO No.4 -Elaborar el plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | META DE PRODUCTO No. 4: Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 |  |  | Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué |  |  | P | 100 | FIRMA
E
META DE RESULTADO No. 5 -Mantener los procedimientos ajustados y actualizados | META DE PRODUCTO No. 5: Procedimientos ajustados y actualizados |  |  | Procedimientos actualizados |  |  | P | 0
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 2: Comité jurídico -Acta No. 001 de fecha 28/02/2019; Actividad No.4: Elaborar Plan de Acción Comité de Conciliación vigencia 2019 -remitido al grupo de Estudios Estratégicos con memorando No. 2018-060815 de fecha 24/12/2018- memorando No. 2019-001551 de fecha 17/01/2019; Actividad No. 3 -memorando No. 2019-002251 de fecha 22/01/2019 - memorando No. 2019-000817 de fecha 11/01/2019 memorando No. 2019-008409 de fecha 20/02/2019 - memorando No. 2019-005149 de fecha 06/02/2019; Actividad 3: memorandos 1001 -05149 de 2019/02/06, 1001- 29140 de 2019/06/18, oficio 1001-054600 de 26/06/2019 | [8 empty] | FIRMA:
Elaboro: Asesor Mabel Lobo A. /2019/07/02

## PLAN ACCION COMITE CONCI junio (hidden)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: COMITÉ DE CONCILIACIÓN - OFICINA JURÍDICA / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2019 | FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2019
DIMENSION: INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA | [5 empty] | Objetivo: Estudiar, analizar y formular la política sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, igualmente decide en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE IBAGUE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD EN BUSCA DE LA MODERNIDAD | [9 empty] | NA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: NA | [9 empty] | NA
CODIGO BPPIM: NA | [9 empty] | NA
CODIGO PRESUPUESTAL: NA RUBRO: NA | [9 empty] | NA
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1. Programar y realizar (22) sesiones ordinarias del Comité de Conciliación para la vigencia 2019 | P | Comites de Conciliación Ordinarios | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-22 | 2019-12-10 | 50
| E |  | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2. Programar y realizar (4) sesiones extraordinarias del Comité de Conciliación en la vigencia 2019, a efectos de estudiar la posibilidad de iniciar acciones de repetición. | P | Comites de Conciliación Extraordinarios | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-09 | 2019-12-10 | 100
| E |  | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0
3. Efectuar seguimiento y evaluación del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico - Matriz 4, para contribuir a disminuir los niveles de litigiosidad (Área competente: el Comité de Conciliación y el área misional que genera el problema con apoyo de la oficina de Control Interno para definir nuevas estrategias). | P | Matriz 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-15 | 2019-12-27 | 0
| E |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
4. Revisar y actualizar el reglamento interno del Comité de Conciliación. | P | Reglamento interno actualizado y aprobado | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-04 | 2019-12-27 | 100
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0
5. Actualizar la política de prevención del daño antijurídico (Área competente: el Comité de Conciliación, oficina asesora jurídica). | P | Política de prevención del daño antijurídico actualizada | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-12-27 | 0
| E |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55.1724
| E |  | 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No.1 -Mantener los comites de conciliación ordinarios | META DE PRODUCTO No. 1: Veintidos (22) Comités de Conciliación ordinarios |  |  | Número de comites de conciliación ordinarios realizados |  |  | P | 50 | NOMBRE: GLORIA ESPERANZA MILLÁN MIILLÁN
E
META DE RESULTADO No.2 -Mantener los comites de conciliación extraordinarios | META DE PRODUCTO No. 2: Cuatro (4) Comités de Conciliación extraordinarios |  |  | Número de comites de conciliación extraordinarios realizados |  |  | P | 100
E
META DE RESULTADO No.3 -Seguimiento y evaluación del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico -Matriz 4 | META DE PRODUCTO No. 3: Matriz de seguimiento y evaluación del Plan de acción |  |  | Matriz de seguimiento y evaluación del plan de acción |  |  | P | 0
E
META DE RESULTADO No.4 -Mantener actualizado el reglamento interno del Comité de Conciliación | META DE PRODUCTO No. 4: -Reglamento interno del Comité de Conciliación actualizado y aprobado por comité de conciliación |  |  | Reglamento interno del Comité de Conciliación actualizado y aprobado |  |  | P | 100 | FIRMA
E
META DE RESULTADO No. 5 -Mantener actualizada la política de prevención del daño antijurídico | META DE PRODUCTO No. 5: Política de prevención del daño antijurídico actualizada y aprobada |  |  | Política de prevención del daño antijurídico actualizada y aprobada |  |  | P | 0
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 1: Comité Conciliación: Sesiones Ordinarias (Acta 002 de 22/01/2019, Acta 003 de 12/02/2019, Acta 004 de 26/02/2019, Acta 006 de 13/03/2019, Acta 008 de 09/04/2019, Acta 009 de 09/04/2019, Acta 011 de 23/04/2019, Acta 012 de 15/05/2019, Acta 013 de 28/05/2019, Acta 014 de 11/06/2019, Acta 015 de 27/06/2019). Actividad No. 2: Sesiones Extraordinarias (Acta 001 de 15/01/2019, Acta 005 de 28/02/2019, Acta 007 de 22/03/2019, Acta 010 de 09/04/2019). Actividad No. 4: Se aprobo la actualización del Reglamento interno del Comité de Conciliación en sesión ordinaria -Acta 003 de fecha 12/02/2019 y adoptado con acto administrativo número 1000-0197 de fecha 11/03/2019 y publicado en la página web Alcaldía de Ibagué Link https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/normatividad/2019/23701-DEC-20190313.PDF | [8 empty] | FIRMA:
Elaboro: Asesor Edwin Gálvez - Secretario Técnico del Comité de Conciliación /2019/07/02

## PLAN ACCION COMITE CONCI MARZO (hidden)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: COMITÉ DE CONCILIACIÓN - OFICINA JURÍDICA / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2019 | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 31 DE 2019
DIMENSION: INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA | [5 empty] | Objetivo: Estudiar, analizar y formular la política sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, igualmente decide en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE IBAGUE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD EN BUSCA DE LA MODERNIDAD | [9 empty] | NA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: NA | [9 empty] | NA
CODIGO BPPIM: NA | [9 empty] | NA
CODIGO PRESUPUESTAL: NA RUBRO: NA | [9 empty] | NA
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1. Programar y realizar (22) sesiones ordinarias del Comité de Conciliación para la vigencia 2019 | P | Comites de Conciliación Ordinarios | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-22 | 2019-12-10 | 18.1818
| E |  | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0
2. Programar y realizar (4) sesiones extraordinarias del Comité de Conciliación en la vigencia 2019, a efectos de estudiar la posibilidad de iniciar acciones de repetición. | P | Comites de Conciliación Extraordinarios | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-09 | 2019-12-10 | 75
| E |  | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0
3. Efectuar seguimiento y evaluación del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico - Matriz 4, para contribuir a disminuir los niveles de litigiosidad (Área competente: el Comité de Conciliación y el área misional que genera el problema con apoyo de la oficina de Control Interno para definir nuevas estrategias). | P | Matriz 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-15 | 2019-12-27 | 0
| E |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
4. Revisar y actualizar el reglamento interno del Comité de Conciliación. | P | Reglamento interno actualizado y aprobado | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-04 | 2019-12-27 | 100
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0
5. Actualizar la política de prevención del daño antijurídico (Área competente: el Comité de Conciliación, oficina asesora jurídica). | P | Política de prevención del daño antijurídico actualizada | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-12-27 | 0
| E |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.5862
| E |  | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No.1 -Mantener los comites de conciliación ordinarios | META DE PRODUCTO No. 1: Veintidos (22) Comités de Conciliación ordinarios |  |  | Número de comites de conciliación ordinarios realizados |  |  | P | 18.1818 | NOMBRE: GLORIA ESPERANZA MILLÁN MIILLÁN
E
META DE RESULTADO No.2 -Mantener los comites de conciliación extraordinarios | META DE PRODUCTO No. 2: Cuatro (4) Comités de Conciliación extraordinarios |  |  | Número de comites de conciliación extraordinarios realizados |  |  | P | 75
E
META DE RESULTADO No.3 -Seguimiento y evaluación del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico -Matriz 4 | META DE PRODUCTO No. 3: Matriz de seguimiento y evaluación del Plan de acción |  |  | Matriz de seguimiento y evaluación del plan de acción |  |  | P | 0
E
META DE RESULTADO No.4 -Mantener actualizado el reglamento interno del Comité de Conciliación | META DE PRODUCTO No. 4: -Reglamento interno del Comité de Conciliación actualizado y aprobado por comité de conciliación |  |  | Reglamento interno del Comité de Conciliación actualizado y aprobado |  |  | P | 100 | FIRMA
E
META DE RESULTADO No. 5 -Mantener actualizada la política de prevención del daño antijurídico | META DE PRODUCTO No. 5: Política de prevención del daño antijurídico actualizada y aprobada |  |  | Política de prevención del daño antijurídico actualizada y aprobada |  |  | P | 0
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 1: Comité Conciliación: Sesiones Ordinarias (Acta 002 de 22/01/2019, Acta 003 de 12/02/2019, Acta 004 de 26/02/2019, Acta 006 de 13/03/2019). Actividad No. 2: Sesiones Extraordinarias (Acta 001 de 15/01/2019, Acta 005 de 28/02/2019, Acta 007 de 22/03/2019). Actividad No. 4: Se aprobo la actualización del Reglamento interno del Comité de Conciliación en sesión ordinaria -Acta 003 de fecha 12/02/2019 y adoptado con acto administrativo número 1000-0197 de fecha 11/03/2019 | [8 empty] | FIRMA:
Elaboro: Asesor Serafín Garzón Ramírez - Secretario Técnico del Comité de Conciliación /2019/04/08

## PLAN DE ACCION JURIDIC MARZO 31 (hidden)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: OFICINA JURÍDICA / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2019 | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 31 DE 2019
DIMENSION: INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA | [5 empty] | Objetivo: Asumir y ejercer la totalidad de la defensa jurídica del municipio de Ibagué, a partir de la representación judicial, extrajudicial o administrativa y la asesoría sistemática y permanente de las actuaciones de la administración central, en aras de la protección del patrimonio público y salvaguarda del ordenamiento jurídico. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE IBAGUE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD EN BUSCA DE LA MODERNIDAD | [9 empty] | NA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: NA | [9 empty] | NA
CODIGO BPPIM: NA | [9 empty] | NA |  |  |  | 5387 |  | 26
CODIGO PRESUPUESTAL: 214109001315 RUBRO: SENTENCIAS, CONCILIACION Y LAUDOS ARBITRALES | [9 empty] | NA |  |  |  | 5361 |  | 99.52%
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  |  | procesos activos /mes/2019 | procesos pendientes de reasignar/mes
1. Ejercer la defensa judicial al 100% en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas interpuestas en contra del municipio durante la vigencia 2019. | P | Asignación judicial a las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y interpuestas contra el Municipio de Ibagué vigencia 2019 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 99.5174 | - |  | enero | 1783 | 21
| E |  | 99.52% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-03-31 |  |  |  | febrero | 1809 | 3
2. Realizar tres (3) comités jurídicos de estudio cuando se requiera. | P | Comites de estudios realizados | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-05 | 2019-12-27 | 33.3333 | - |  | marzo | 1795 | 2
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | total trimestre | 5387 | 26
3. Generar tres (3) informes de seguimiento de depuración y actualización de la plataforma de procesos judiciales -Softcon: (Área competente al interior de la entidad -oficina asesora jurídica: actualizacion y depuración base de datos grupo de asesores jurídicos que ejercen la representación del municipio de Ibagué). | P | Tres informes consolidados cuatrimestrales de depuración de la base de datos procesos judiciales -Softcon | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 33.3333 | - |  |  | 0.4998%
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 49.98%
4. Planear el plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | P | Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-01-18 | 100 | - |  | 44.43%
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0
5. Revisar y ajustar procedimientos del proceso de apoyo -Gestión Jurídica | P | Procedimientos ajustados | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 0 | -
| E |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 44.3908 | -
| E |  | 3.9952 | - | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No.1 -Mantener el 100% de la defensa judicial en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas en contra del municipio. | META DE PRODUCTO No. 1: Asignación judicial del (100%) para la defensa en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas vigencia 2019 |  |  | Asignación judicial a las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas vigencia 2019 |  |  | P | 99.5174 | NOMBRE: GLORIA ESPERANZA MILLÁN MIILLÁN
E
META DE RESULTADO No.2 -Mantener los comites jurídicos de estudio | META DE PRODUCTO No. 2: Tres (3) Comites de estudios |  |  | Número de comites jurídicos realizados |  |  | P | 33.3333
E
META DE RESULTADO No.3 -Mantener el seguimiento en la depuración y actualización de la plataforma de procesos judiciales -Softcon | META DE PRODUCTO No. 3: Tres (3) Informes consolidados depuración de la base de datos procesos judiciales -Softcon |  |  | Número de seguimientos realizados |  |  | P | 33.3333
E
META DE RESULTADO No.4 -Elaborar el plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | META DE PRODUCTO No. 4: Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 |  |  | Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué |  |  | P | 100 | FIRMA
E
META DE RESULTADO No. 5 -Mantener los procedimientos ajustados y actualizados | META DE PRODUCTO No. 5: Procedimientos ajustados y actualizados |  |  | Procedimientos actualizados |  |  | P | 0
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 2: Comité jurídico -Acta No. 001 de fecha 28/02/2019; Actividad No.4: Elaborar Plan de Acción Comité de Conciliación vigencia 2019 -remitido al grupo de Estudios Estratégicos con memorando No. 2018-060815 de fecha 24/12/2018- memorando No. 2019-001551 de fecha 17/01/2019; Actividad No. 3 -memorando No. 2019-002251 de fecha 22/01/2019 - memorando No. 2019-000817 de fecha 11/01/2019 memorando No. 2019-008409 de fecha 20/02/2019 - memorando No. 2019-005149 de fecha 06/02/2019 ; | [8 empty] | FIRMA:
Elaboro: Asesora Mabel/2019/04/03

## PLAN DE ACCION PROC JURIDICA (hidden)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: OFICINA JURÍDICA / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2019 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA | [5 empty] | Objetivo: Asumir y ejercer la totalidad de la defensa jurídica del municipio de Ibagué, a partir de la representación judicial, extrajudicial o administrativa y la asesoría sistemática y permanente de las actuaciones de la administración central, en aras de la protección del patrimonio público y salvaguarda del ordenamiento jurídico. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE IBAGUE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD EN BUSCA DE LA MODERNIDAD | [9 empty] | NA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: NA | [9 empty] | NA
CODIGO BPPIM: NA | [9 empty] | NA
CODIGO PRESUPUESTAL: 214109001315 RUBRO: SENTENCIAS, CONCILIACION Y LAUDOS ARBITRALES | [9 empty] | NA
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1. Ejercer la defensa judicial al 100% en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas interpuestas en contra del municipio durante la vigencia 2019. | P | Asignación judicial a las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y interpuestas contra el Municipio de Ibagué vigencia 2019 | 100% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | -
| E |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
2. Realizar tres (3) comités jurídicos de estudio cuando se requiera. | P | Comites de estudios realizados | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-05 | 2019-12-27 | 33.3333 | -
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0
3. Generar tres (3) informes de seguimiento de depuración y actualización de la plataforma de procesos judiciales -Softcon: (Área competente al interior de la entidad -oficina asesora jurídica: actualizacion y depuración base de datos grupo de asesores jurídicos que ejercen la representación del municipio de Ibagué). | P | Tres informes consolidados cuatrimestrales de depuración de la base de datos procesos judiciales -Softcon | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-10 | 2019-12-31 | 33.3333 | -
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0
4. Planear el plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | P | Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-02 | 2019-01-18 | 100 | -
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0
5. Revisar y ajustar procedimientos del proceso de apoyo -Gestión Jurídica | P | Procedimientos ajustados | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-13 | 2019-12-31 | 0 | -
| E |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.3333 | -
| E |  | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No.1 -Mantener el 100% de la defensa judicial en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas en contra del municipio. | META DE PRODUCTO No. 1: Asignación judicial del (100%) para la defensa en las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas vigencia 2019 |  |  | Asignación judicial a las notificaciones de convocatorias prejudiciales, judiciales y administrativas vigencia 2019 |  |  | P | 0 | NOMBRE: GLORIA ESPERANZA MILLÁN MIILLÁN
E
META DE RESULTADO No.2 -Mantener los comites jurídicos de estudio | META DE PRODUCTO No. 2: Tres (3) Comites de estudios |  |  | Número de comites jurídicos realizados |  |  | P | 33.3333
E
META DE RESULTADO No.3 -Mantener el seguimiento en la depuración y actualización de la plataforma de procesos judiciales -Softcon | META DE PRODUCTO No. 3: Tres (3) Informes consolidados depuración de la base de datos procesos judiciales -Softcon |  |  | Número de seguimientos realizados |  |  | P | 33.3333
E
META DE RESULTADO No.4 -Elaborar el plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 | META DE PRODUCTO No. 4: Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué vigencia 2019 |  |  | Plan de acción del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué |  |  | P | 100 | FIRMA
E
META DE RESULTADO No. 5 -Mantener los procedimientos ajustados y actualizados | META DE PRODUCTO No. 5: Procedimientos ajustados y actualizados |  |  | Procedimientos actualizados |  |  | P | 0
E
OBSERVACIONES: Acta No. 001 de fecha 28/02/2019 | [8 empty] | FIRMA:
Elaboro: Asesores Serafín Garzón Ramírez - Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Mabel Lobo Arteaga /2018/12/24

## PLAN DE ACCION COMITE CONCILIAC (hidden)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: COMITÉ DE CONCILIACIÓN - OFICINA JURÍDICA / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2019 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA | [5 empty] | Objetivo: Estudiar, analizar y formular la política sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, igualmente decide en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE IBAGUE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD EN BUSCA DE LA MODERNIDAD | [9 empty] | NA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: NA | [9 empty] | NA
CODIGO BPPIM: NA | [9 empty] | NA
CODIGO PRESUPUESTAL: NA RUBRO: NA | [9 empty] | NA
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1. Programar y realizar (22) sesiones ordinarias del Comité de Conciliación para la vigencia 2019 | P | Comites de Conciliación Ordinarios | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-22 | 2019-12-10 | 0
| E |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
2. Programar y realizar (4) sesiones extraordinarias del Comité de Conciliación en la vigencia 2019, a efectos de estudiar la posibilidad de iniciar acciones de repetición. | P | Comites de Conciliación Extraordinarios | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-09 | 2019-12-10 | 0
| E |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
3. Efectuar seguimiento y evaluación del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico - Matriz 4, para contribuir a disminuir los niveles de litigiosidad (Área competente: el Comité de Conciliación y el área misional que genera el problema con apoyo de la oficina de Control Interno para definir nuevas estrategias). | P | Matriz 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-15 | 2019-12-27 | 0
| E |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
4. Revisar y actualizar el reglamento interno del Comité de Conciliación. | P | Reglamento interno actualizado y aprobado | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-04 | 2019-12-27 | 100
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0
5. Actualizar la política de prevención del daño antijurídico (Área competente: el Comité de Conciliación, oficina asesora jurídica). | P | Política de prevención del daño antijurídico actualizada | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-04 | 2019-12-27 | 0
| E |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4483
| E |  | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No.1 -Mantener los comites de conciliación ordinarios | META DE PRODUCTO No. 1: Veintidos (22) Comités de Conciliación ordinarios |  |  | Número de comites de conciliación ordinarios realizados |  |  | P | 0 | NOMBRE: GLORIA ESPERANZA MILLÁN MIILLÁN
E
META DE RESULTADO No.2 -Mantener los comites de conciliación extraordinarios | META DE PRODUCTO No. 2: Cuatro (4) Comités de Conciliación extraordinarios |  |  | Número de comites de conciliación extraordinarios realizados |  |  | P | 0
E
META DE RESULTADO No.3 -Seguimiento y evaluación del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico -Matriz 4 | META DE PRODUCTO No. 3: Matriz de seguimiento y evaluación del Plan de acción |  |  | Matriz de seguimiento y evaluación del plan de acción |  |  | P | 0
E
META DE RESULTADO No.4 -Mantener actualizado el reglamento interno del Comité de Conciliación | META DE PRODUCTO No. 4: -Reglamento interno del Comité de Conciliación actualizado y aprobado por comité de conciliación |  |  | Reglamento interno del Comité de Conciliación actualizado y aprobado |  |  | P | 100 | FIRMA
E
META DE RESULTADO No. 5 -Mantener actualizada la política de prevención del daño antijurídico | META DE PRODUCTO No. 5: Política de prevención del daño antijurídico actualizada y aprobada |  |  | Política de prevención del daño antijurídico actualizada y aprobada |  |  | P | 0
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:
Elaboro: Asesores Serafín Garzón Ramírez - Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Mabel Lobo Arteaga /2018/12/24