## SALONES COMUNALES
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
FECHA DE PROGRAMACION: SEPTIEMBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/23
DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |  |  |  |  | Objetivos: Construir, ampliación y/o adecuar salones comunales, generando espacios físicos que contribuyan a fortalecer las actividades de inclusión social y la sana participación de la ciudadanía a fin de promover el desarrollo y bienestar general de la comunidad. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA Y POLITICA Y RESPECTO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Construcción, Mejoramiento, Adecuación y Dotación de Equipamientos Urbanos en la ciudad de Ibagué | [8 empty] | VER ANEXO DE CONTRATACION
CODIGO BPPIM: 2020730010033
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-17 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-01 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | 2017
Adecuación y/o Mantenimiento Salones Comunales | No. de salones Comunales Adecuados y/o Mantenidos | 8 | 6293566170 | 166533776 | 1190292604 | 4936739790 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 0.20444 | 0
|  | 0 | 1286665953 | 127525466 | 1159140487 | 0 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 6293566170 | 166533776 | 1190292604 | 4936739790 | 0
|  |  | 1286665953 | 127525466 | 1159140487 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Incrementar al 90% iniciativas para la promoción de la participación ciudadana | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Salones comunales adecuados o mantenidos |  |  | P | 8 | NOMBRE: SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ
[6 empty] | E | 3 | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 0962 21/12/22 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2023". Nota 01 al 31/03/23 se reporto: Adiciones al Presupuesto por valor de $4.936.739.790 con corte al 31/12/2023, Nota 2: Al 30/06/23: Se adicionaron recursos a traves de los Decretos 0282 18/05/23 $24.484.556, 0320 07/06/23 $21.416.000, 0371 26/06/23 $100.000.000, para un total de $145.900.556. Presupuesto total para el presente plan al cierre del 2 trimestre de $6.272.923.790. Nota 03 al 30/09/23 se reporto: Se acreditaron a traves de la Resolución 1300-344 del 27/09/23 $20.642.380, para un total de recursos al cierre del trimestre de $6.293.566.170 | [7 empty] | NOMBRE: JORGE ANDRES ZAMBRANO RODRIGUEZ
FIRMA
| PPTO INICIAL | 1296750000
| ADICION | 100000000
| TRASLADO | 100000000
1496750000
Note on F22: YAMILE: OPS
Note on I28: YAMILE: JORDAN IV ETAPA, TOLIMA GRANDE, CANTABRIA

## SOLUCIONES DE VIVIENDA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: MARZO DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/23
| DIMENSION: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
| SECTOR: VIVIENDA |  |  |  |  | Objetivos: Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de interés social y prioritario, promoviendo el acceso a una vivienda digna y sostenible, garantizando el goce efectivo de derechos para la población vulnerable y en condiciones de pobreza extrema, potencializando las capacidades territoriales, generando condiciones para la cohesión social, la participación y el desarrollo de las capacidades humanas y sociales |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | [8 empty] | VER ANEXO DE CONTRATACION
CODIGO BPPIM: 2020730010058
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-28 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-01 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.3.13.01.001-01 RUBRO: SENTENCIAS
| PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION
2 | Aplicación de Subsidios de arrendamiento (Acuerdo 010 de 2017) | No. De fallos judiciales | 72 | 220000000 | 220000000 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0.79167 | 0.8037 | 0.77982
|  |  | 57 | 176813172 | 176813172 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
| Mejoramiento de Vivienda Urbana | No. Mejoramientos de Vivienda realizados | 794 | 3831247462 | 2028247462 | 303000000 |  | 1500000000 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0.82242 | 0.5044 | 1.3409
|  |  | 653 | 1932490454 | 129550655 | 302939799 |  | 1500000000 | 2023-01-02 | 2023-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 4051247462 | 2248247462 | 303000000 | 0 | 1500000000
|  |  |  | 2109303626 | 306363827 | 302939799 | 0 | 1500000000
| METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| META DE RESULTADO No. 1: Disminuir déficit de vivienda cualitativo | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Gestionar la construcción de vivienda nueva |  |  | P | 100 | NOMBRE: SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ
FIRMA
[7 empty] | E | 158
NOMBRE: JORGE ANDRES ZAMBRANO RODRIGUEZ
| OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 0962 21/12/22 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2023" Nota 01 al 31/03/23 se reporto: 1: Ppto Inicial $523.000.000, Adiciones $1.500.000.000 Convenio FIP 568-2022 Ppto Final: $2.023.000.000. Nota 2: Al 30/06/23: Se adicionaron $109.328.822 para un total de recursos al cierre del 2 trimestre de $2.132.328.822. Nota 3: La meta correspondiente a Mejoramiento de Vivienda corresponde a la suscripción del Convenio con FONVIVIENDA, con el cual se programaron 1816 mejoramientos. Al cierre de este reporte se tienen 1.591 mejoramientos adelantados durante las vigencias 2020 al 2023, con el cual se finaliza el respectivo Convenio. A esto se suman 21 Mejoramientos adicionales adelantados directamente por la Secretaría de Infraestructura en lo denominado Sumando Sueños. Igualmente la meta correspondiente a Gestionar la Construcción de 300 viviendas nuevas, se ha culminado, con la Gestión de 308 viviendas nuevas correspondientes a 158 lotes urbanizados en la Urbanización El Reposo en cumplimiento de la Accion Popular 73001-23-00-000-2001-01676-00 - Hato de la Virgen desarrollado a traves del Cto. 2452 19/07/23 Consorcio Urbanismo 2022 y 150 viviendas a traves del Convenio Interadministrativo 9677-TPAL001-636-2022 del 18/02/22 suscrito con la UNGRS por un valor de $17.469.212.203, el cual culmina en el 2.025 (Pyto Baltazar). Nota 4: Al cierre del 3 Trimeste se Adicionaron recursos por valor de $1.916.000.000 y acreditaron $2.918.640 a traves de la Resolución 1300,344 27/09/23, para un presupuesto total de $4.051.247.462 | [7 empty] | FIRMA
3748247462
|  | PPTO INICIAL | 503000000 |  | 1806363827
|  | Adicion | 5500000000
|  | Adicion | 1500000000 |  | 2248247462
|  | Traslado | -165000000
7338000000
Note on I31: YAMILE: UNGRD -$17.649.212.203 Baltazar

## FORMACION DEPORTISTAS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
FECHA DE PROGRAMACION: JULIO DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/23
DIMENSION: IBAGUE SOCIO CULTURAL |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN VIBRAN CON OPORTUNIDAD Y BIENESTAR |  |  |  |  | Objetivos: Generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y desarrollo de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, a la creación de una cultura física, a la convivencia y cohesión social para el mejoramiento de la calidad de vida de los Ibaguereños. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Estudios y diseños. Construcción, remodelación y/io mejoramiento de los escenarios deportivos del Mpio de Ibagué | [8 empty] | VER ANEXO
CODIGO BPPIM: 2020730010034
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Adecuación y Mejoramiento del Urbanismo y Paisajismo del Parque Centenario en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2022730010014
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Construcción del Complejo Acuatico Recreodeportivo del Parque Deportivo del Municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2022730010025
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-17 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-28 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-33 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-44 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-61 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | 2017
Construcción de Escenarios Deportivos | No.de escenarios deportivos construidos | 2 | 10994161902 | 3541884622 | 330378419 | 4260787063 | 2861111798 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0.5 | 0.69979 | 0.35725
|  | 1 | 7693629372 | 3104326644 | 328515665 | 4260787063 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Espacios Deportivos y recreativos construidos y/o mejorados | No. Mejoramientos de espacios recreativos | 3 | 13855820713 | 1127958334 | 727010177 | 12000852202 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 0.060377 | 0
|  | 0 | 836578576 | 127958334 | 708620242 | 0 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Adecuación y Mejoramiento del Urbanismo y Paisajismo del Parque Centenario | No. Mejoramientos de espacios recreativos | 1 | 7682227101 |  |  | 7682227101 |  | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Construcción del Complejo Acuatico Recreodeportivo del Parque Deportivo | No. Mejoramientos de espacios recreativos | 1 | 13327563584 | 2263000000 |  | 11064563584 |  | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 45859773300 | 6932842956 | 1057388596 | 35008429950 | 2861111798
|  |  | 8530207948 | 3232284978 | 1037135907 | 4260787063 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Mantener los escenarios Deportivos y Recreativos en Condiciones de Calidad para el Desarrollo de Programas | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Número de escenarios deportivos construidos y dotados |  |  | P | 2 | NOMBRE: SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ
FIRMA
[6 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 2: Mantener los escenarios Deportivos y Recreativos en Condiciones de Calidad para el Desarrollo de Programas | META DE PRODUCTO No. 2: |  | Espacios deportivos y recreativos construidos mejorados |  |  | P | 5
[6 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 0962 21/12/22 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2023". Nota 01 al 31/03/23 se reporto: Ppto Inicial Escenarios Deportivos $11.368.000.000 Adiciones $21.624.635.685, Créditos $37.621.581, Contracreditos $11.037.621.581 Ppto Final: 21.992.635.685 / Ppto Inicial Centenario: $0, Adiciones $7.682.227.101, Ppto Final: $7.682.227.101 / Complejo Acuatico: $0, Adiciones $11.064.563.584, Ppto Final: $11.064.563.584. Ppto Final en el Plan: $40.739.426.370. Nota 2: Al 30/06/23 Se adicionaron $1.040.000.000 ( Dcto 0238 11/05/23) para un total al cierre del 2 trimestre de $41.779.426.370. Nota 3: Al 30/09/23 se conto con Créditos por valor de $1.817.346.930 para Escenarios Deportivos y Adición por $2.263.000.000 para Complejo Acuatico; para un total al cierre del 3 trimestre de $45.859.773.300 | [7 empty] | NOMBRE: JORGE ANDRES ZAMBRANO RODRIGUEZ
FIRMA
Note on F31: YAMILE: PLUSVALIA $1.884.622 AD. 01 CTO 1731-21 TEJODROMO $2.497,492,562 AD. 02 CTO 1902-21 INT TEJODROMO $207.856.647 AD. 01 CTO 4631-22 INT COLMAYOR $377.712.971 AD. 01 PRORROGA 01 CTO 2444-22 INT PISCINAS 42 $79.346.304 AD. 02 PRORROGA 02 CTO 2444-22 INT PISCINAS 42 $37.648.406 AD. 03 PRORROGA 03 CTO 2444-22 INT PISCINAS 42 $37.648.406 AD. 04 PRORROGA 04 CTO 2444-22 INT PISCINAS 42 $152.909.207 AD. 01 PRORROGA 02 CTO 2407-22 INT SACUDETE $91.425.112 LIBRE $ 57.960.385
Note on F32: YAMILE: AD. 01 CTO 1731-21 TEJODROMO $2.497,492,562 AD. 02 CTO 1902-21 INT TEJODROMO $207.856.647 AD. 01 PRORROGA 01 CTO 2444-22 INT PISCINAS 42 $79.346.304 AD. 02 PRORROGA 02 CTO 2444-22 INT PISCINAS 42 $37.648.406 AD. 03 PRORROGA 03 CTO 2444-22 INT PISCINAS 42 $37.648.406 AD. 04 PRORROGA 04 CTO 2444-22 INT PISCINAS 42 $152.909.207 AD. 01 PRORROGA 02 CTO 2407-22 INT SACUDETE $91.425.112
Note on F33: YAMILE: INTERVENTORIA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS $1,000,000,000 ($1.009.566.250) AD. CTO 2396 SACUDETE $127,958,334 ($798.956.995)
Note on F34: YAMILE: AD. CTO 2396 SACUDETE $127,958,334
Note on G31: YAMILE: OPS
Note on G32: YAMILE: OPS
Note on G33: YAMILE: EXPIRADAS CUBIERTA PEDREGAL $37.621.581 ADICIONAL 01 PRORROGA 02 CTO 2396-22 SACUDETE $679,922,346 ($798,956,995) INTERVENTORIA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS $9.566.250 ($1.009.566.250)
Note on G34: YAMILE: EXPIRADAS CUBIERTA PEDREGAL $37.621.581 ADICIONAL 01 PRORROGA 02 CTO 2396-22 SACUDETE $670.998,661 ($798,956,995) I
Note on H31: YAMILE: EXPIRADAS TEJODROMO (OBRA+INTERVENTORIA)
Note on H32: YAMILE: EXPIRADAS TEJODROMO (OBRA+INTERVENTORIA)
Note on H33: YAMILE: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Note on I31: YAMILE: EXPIRADAS COLMAYOR
Note on I44: YAMILE: COLISEO MAYOR

## INFRAESTRUCTURA RED VIAL
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: OPERATIVA
FECHA DE PROGRAMACION: MAYO DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/23
DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD |  |  |  |  | Objetivo: Construir, y/o mejorar y/o mantener la infraestructura de transporte en la ciudad, a través de las intervenciones en la malla vial urbana y rural para mejorar las condiciones de movilidad de manera que se garantice el funcionamiento de la malla vial, vehicular y peatonal, así como el goce y disfrute del territorio por parte de sus habitantes |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Optimización de la infraestructura vial urbana vibrante y sostenible del Mpio de Ibagué | [8 empty] | VER ANEXO DE CONTRATACION
CODIGO BPPIM: 2020730010003
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Optimización de la infraestructura de puentes urbanos vibrantes y sosteniblesen la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2020730010005
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Estudios y Diseños del Sistema de Cable Aereo en la Zona Sur y Centro de la ciudad de Ib Ibagué
CODIGO BPPIM: 2023730010004
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.001-01 RUBRO: MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.003-01 RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.003-14 RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.003-17 RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-17 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-28 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-33 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.006-01 RUBRO: COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO…
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.006-33 RUBRO: COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO…
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.008-01 RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS….
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-01 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-33 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-01 RUBRO: PUENTES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-14 RUBRO: PUENTES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-17 RUBRO: PUENTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION
Construcción de malla vial urbana | M2 de Malla Vial Construida | 90000 | 32839548194 | 20159209926 | 8806529923 | 3873808345 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1.1527 | 0.99732 | 1.3322
|  | 103740.6 | 32751600827 | 20159209926 | 8720644126 | 3871746775 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Rehabilitación de malla vial urbana | M2 de Malla Vial Rehabilitada | 46352.77 | 14952293025 | 6996308012 | 955985013 |  | 7000000000 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1 | 0.38153 | 2.621
|  | 46352.77 | 5704789838 | 4777448838 | 927341000 |  | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-31
Estudios de Preinversión Sistemas Alternartivos de Transporte | No. De Estudios | 1 | 3009389810 | 3009389810 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Mantenimiento de puentes vehiculares | No. de puentes vehiculares mantenidos | 1 | 63834936 |  | 63834936 |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Construcción de puente peatonal | No. De puentes peatonales construidos | 1 | 118705996 |  | 118705996 |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 118705996 |  | 118705996 |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Construcción de puente vehicular | No. De puentes vehicures construidos | 2 | 40000000000 |  |  | 40000000000 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0.5 | 0.97866 | 0.25545
|  | 1 | 39146376591 |  |  | 39146376591 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 90983771961 | 30164907748 | 9945055868 | 43873808345 | 7000000000
|  |  | 77721473252 | 24936658764 | 9766691122 | 43018123366 | 0
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 1: |  | M2 de Andén construido en vía urbana |  |  | P | 6000 | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
[6 empty] | E | 11548.04 | NOMBRE: SHARON DAYANA GUZMAN GONZALEZ
META DE RESULTADO No. 2: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 2: |  | M2 Vía urbana mejorada y/o construida |  |  | P | 90000
[6 empty] | E | 103740.6 | FIRMA
META DE RESULTADO No. 3: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 3: |  | M2 de vía urbana rehabilitada |  |  | P | 90000
[6 empty] | E | 46352.77
META DE RESULTADO No. 4: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 4: |  | Puente peatonal mantenidos |  |  | P | 1
[6 empty] | E | 0 | [5 empty] | 50801231029
META DE RESULTADO No. 7: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 5: |  | Puentes vehiculares mantenidos |  |  | P | 1 | [5 empty] | 38456390665
[6 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 8: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 6: |  | Ciclo infraestructura urbana construida y/o mantenida |  |  | P | 1 | NOMBRE: LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ
[6 empty] | E | 5.922 | FIRMA
META DE RESULTADO No. 9: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 6: |  | Estudios Realizados |  |  | P | 1
[6 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 10: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 7: |  | M2 de obras de estabilización realizadas |  |  | P | 200
[6 empty] | E | 120
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 0962 21/12/22 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2023". Nota 01 al 31/03/23 se reporto:: Ppto Inicial Malla Víal: $15.274.716.556, Adiciones $13.987.395.873, Créditos $29.917.917.907, Contracreditos $14.610.025.089 Ppto Final: 44.570.005.247 Nota 2 al 31/03/23: Ppto Inicial Puentes: $2.500.000.000, Adiciones $40.000.000.000, Contracreditos $1.307.892.818, Ppto Final: $41.192.107.182. Nota 3: Al 30/06/23: Se efectuaron ajustes al presente plan por valor de $6.476.561.998, para un total de recursos al cierre del 2 trimestre de $92.238.614.427. Nota 3 al 30/09/23: Se adelantaron los siguientes movimientos presupuestales por valor de $1.254.902.466 correspondiente a Contracreditos -$1.009.566.250 (Puentes), -$432.544.550 (Malla Vial), - $3.234.494.554 (Cabla Aereo), Adición por $300.000.000 y 3.121.712.888 Credito (Malla Vial), para un presupuesto total del presente plan por $90.983.771.991
Note on D44: YAMILE: Rio Chipalo B/ La Villa Martha. Urb. Prado y Otros
Note on D46: YAMILE: La Florida
Note on D48: YAMILE: La Florida
Note on F37: YAMILE: NVO CTO MALLA VIAL $14.326.686.926 (PAV) AD. 01 CTO 2539-22 $3.100.000.000 AD. 02 CTO 2539-22 $2.732.523.000
Note on F38: YAMILE: NVO CTO MALLA VIAL $14.326.686.926 (PAV) AD. 01 CTO 2539-22 $3.100.000.000 AD. 02 CTO 2539-22 $2.732.523.000
Note on F39: YAMILE: MOBILIARIO OFICINA $75.400.000 FENIX $1.664.615.689 MAQUINARIA $600.000.000 NVO CTO MALLA VIAL $2.370.422.340 (PARCHEO) AD. 01 CTO 2539-22 $900.000.000 AD. 02 CTO 2539-22 $167.477.000 AD 01 P 01 CTO 1137-23 $200.000.000 INTERV. FENIX $114.516.080 Est- Movilidad Cl 60 $75.000.000 OPS $628.730.493 LIBRES: 200.146.410
Note on F40: YAMILE: MOBILIARIO OFICINA $75.400.000 / 0 FENIX $1.664.615.689 / 0 MAQUINARIA $600.000.000 NVO CTO MALLA VIAL $2.370.422.340 (PARCHEO) AD. 01 CTO 2539-22 $900.000.000 AD. 02 CTO 2539-22 $167.477.000 AD 01 P 01 CTO 1137-23 $200.000.000 INTERV. FENIX $114.516.080 / 0 Est- Movilidad Cl 60 $75.000.000 / 0 OPS $628.730.493 / 539.549.498
Note on F41: YAMILE: Cable Aereo: Estudios $2.587.536.000 Interventoria $421.853.810
Note on G37: YAMILE: $7.834.539.575 NVO CTO MALLA VIAL $5.728.224.628 (PAV) AD. 01 CTO 2539-22 $762.938.268 AD. 02 CTO 2568-22 $544.954.550 INT AD. 02 CTO 2539-22 $275.292.179 AD. 03 CTO 2568-22 $523.129.950 INT INT MALLA VIAL $886.191.655.($1.760.000.000) LIBRES $85.798.693
Note on G38: YAMILE: $7.834.539.575 CTO 1979-23 $5.728.224.628 (PAV) AD. 01 CTO 2539-22 $762.938.268 AD. 02 CTO 2568-22 $544.954.550 INT AD. 02 CTO 2539-22 $275.292.179 AD. 03 CTO 2568-22 $523.129.950 INT CTO 2143-23 INT MALLA VIAL $886.191.655.($1.760.000.000) LIBRES $85.885.79 / 0
Note on G39: YAMILE: Combustible $50.000.000 $455.00.000. AD 01 PRORROGA 02 CTA 4033-22 $75.000,000 TRANSPORTE $380.000.000 OPS $450.985.013
Note on G40: YAMILE: Combustible $50.000.000 $455.00.000. AD 01 PRORROGA 02 CTA 4033-22 $75.000,000 Cto 2264-23 TRANSPORTE $380.000.000 OPS $422.341.000
Note on H37: YAMILE: INT. PTE 60 $3.000.000.000 INT MALLA VIAL $873.808.345.($1.760.000.000)
Note on H38: YAMILE: INT. PTE 60 $2.997.938.430 INT MALLA VIAL $873.808.345.($1.760.000.000)
Note on I61: YAMILE: Rio Chipalo B/ La Villa Martha. Urb. Prado y Otros
Note on I63: YAMILE: 1,02 Plan Pacial El Zorro Cra 22 Sur con Calle 156 / 4.9 Cicloruta Urbanismo Parque Deportivo Cto 171 25/04/19 - IMDRI