## PLAN DE MEJORAMIENTO CORTE DIC
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7539
| Fecha | 2023-06-26
| Periodicidad | 1 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | El municipio de Ibagué no incorporó en la vigencia correspondiente los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias donde se manejan los recursos del sistema general de participaciones. | Falta verificar dentro de la vigencia correspondiente que sea incorporada los rendimientos financieros. | Solicitar al Secretario de Hacienda dentro de la misma vigencia la incorporación de los rendimientos financieros correspondientes a la vigencia. | Solicitar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda la incorporación de los recursos en la vigencia correspondiente a los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias donde se manejan los recursos del sistema general de participaciones. | Memorando | 2 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 20
| FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Afectación del proceso pedagógico en la disminución del apoyo requerido y la desigualdad en los derechos de los niños y niñas con necesidades educativas especiales en el municipio de Ibagué porque la totalidad del personal contratado no cubrió completo el calendario escolar. | Falta Seguimiento por parte del supervisor en la planeación de los contratos al personal para que cumplan el tiempo del calendario escolar. | Verificar que los contratos realizados al personal de apoyo pedagógico tenga como termino el tiempo del calendario escolar. | Certificado de cumplimiento por parte del director de calidad educativa. además se hará el acompañamiento técnico a la oficina de contratación para socializar el calendario escolar tan pronto este sea aprobado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, adicionalmente se coordinará el área financiera para la apropiación de los recursos | Certificado | 1 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 20
| FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Se reconoció y pago un mayor valor de $514.724.877 por ajuste a los costos indirectos de alimentación. porque para el calculo de tipo de ración se incluyo un total de455manipuladoreas,de acuerdo a la modalidad de atención y cobertura en cada una de las sedes de las instituciones educativas, entre los meses de abril octubre de 2022el numero de personal manipulador utilizado fue inferior. | En la etapa de planeación se tuvieron en cuenta criterios para la selección de las modalidades de atención como las metas de jornada única en las sedes educativas a entregar por parte del FFIE. | Realizar la planeación teniendo encuentra los diagnósticos de infraestructura y dotación de equipos, menaje y utensilios a la fecha en la cuas se realiza el estudio de costos. | 1.Para futuros procesos contractuales elaborar nueva ficha técnica teniendo en cuenta las coberturas y modalidades de atención basados en el sistema integrado de matriculas SIMAT 2. Revisar valores pagados y ejecutados para determinar posibles valores o diferencias a favor de la entidad en el proceso de liquidación del contrato. | 1. Acta de seguimiento y planeación para la definición de coberturas y modalidades. 2. Ficha técnica de Negociación. 3. Acta liquidación del contrato | 1 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 20
2 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Se reconoció y pago un mayor valor de $77,107,155 por costo directo de alimentación , porque se incluyo en la minuta el producto arroz blanco pulido crudo a un precio de 3.58 el gramo, sin embargo al verificarse los precios de mercado en condiciones de tiempo, modo y lugar se considero que el precio era de 2.51 gramo. | Dentro del estudio del costo para los alimentos que componen as distintas modalidades se tomo como precio de referencia el precio por kilogramo para el arroz plasmado en la bolsa mercantil de Colombia. | Incluir mínimo tres fuentes de información locales para hace ir análisis de precios de mercado. Para los alimentos incluidos en la minuta PAE. | Realizar Comité Operativo para evaluar los precios de mercado para los alimentos que componen cada uno de las minutas del PAE. | ACTA DE REUNION, COTIZACIONES, ANALISIS DE PRECIOS | 1 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 20
3 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Detrimento patrimonial por valor de $1.513.625 porque se reconoció y pago mayores cantidades de obra a las ejecutadas en el Contrato 004 de 2022, de acuerdo a la visita de obra realizada por ingeniero civil de la CGR. | Falta de seguimiento y control por parte del supervisor. | Socializar con el equipo de supervisores de la secretaria de educación municipal, sobre el alcance y responsabilidad de la labor de supervisión para evitar situaciones que afecten el normal desarrollo de los contratos | elaborar circular informativa sobre responsabilidades de los supervisores de contratos | Circular | 1 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 20
| FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Inconsistencias en la ejecución del contrato 2430 de 2022, cuyo objeto es la construcción y adecuación piscinas de la calle 42. Se evidencian deficiencias en la planeación contractual, posible incumplimiento del contrato, vencimiento termino del contrato, sin avance, sin actas parciales que reflejen avance financiero y físico de la construcción, sin sanciones. | Deficiencias en las labores de vigilancia y control por parte de la interventoría y la supervisión del contrato. | Hacer seguimiento mensual entre supervisor, interventor y contratista con el fin de verificar el cumplimiento del acuerdo suscrito entre las partes, en el marco del proceso administrativo sancionatorio ya iniciado, para que se cumplan las actividades del cronograma. | seguimiento mensual de cumplimiento de actividades entre supervisor, interventor y contratista. | actas de seguimiento mensuales. | 4 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 20
| FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | El municipio de Ibagué, durante la vigencia 2022 no adelantó las auditorías energéticas a los edificios pertenecientes a la administración pública, ni estableció objetivos de ahorro de energía, que permitiera un ahorro de energía en los porcentajes y tiempos establecidos en la norma, para alcanzar la eficiencia energética proyectada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. | El municipio de Ibagué no realizó las auditorías energéticas, a que hace referencia el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019. | Realizar un plan de ahorro y uso eficiente de energía en donde se establezcan objetivos de ahorro de energía y auditorias energéticas a los edificios pertenecientes ala administración municipal que se encuentran dentro del alcance de la certificación, Iso 14001 con el fin de alcanzar la eficiencia energética . | Diseño del plan de ahorro y uso eficiente de energía para las sedes certificadas Iso 14001 | Plan de ahorro y uso eficiente de energía | 1 | 2023-08-09 | 2023-12-31 | 20
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO HAY PM | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 |  | 0
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO HAY PM | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO HAY PM | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 | 0 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN