## SEGUIMIENTO
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO
SG-SST | 0%
SG- AMBIENTE | 9.877%
SG- CALIDAD | 9.877%
CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL HSEQ | 6.584%

## SG-SST
Código:FOR-224-PRO-SIG-02 Versión: 03 Fecha:2020/11/20
OBJETIVO | Actividades | Ciclo PHVA | Medición de cumplimiento de la META |  | Recursos | Responsable | CRONOGRAMA 2024 | [11 empty] | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO
EJECUTADO
[7 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES
OBJETIVO 1. Reducir la vulnerabilidad, la desigualdad y la exclusión social, garantizando el acceso a educación, salud, ecreación y deporte, cultura, inclusión social social y diversidad, infancia, adolesencia y juventud. OBJETIVO 2. Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo económico, para la consolidación de una ciudad productiva, competitiva e innovadora. OBJETIVO 3. Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible, la protección y conservación de los recursos naturales. OBJETIVO 4. Promover y garantizar la gestión pública democratica fortaleciendo la insitucionalidad y optimizando el uso de los recursos públicos al igual que mejorando la condiciones de seguridad y convivencia pacífica. OBJETIVO 5. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI”. OBJETIVO 6. Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la relacionada con el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen los ciudadanos y demás grupos de valor. OBJETIVO 7. Fortalecer las competencias, habilidades, capacidades, conocimientos y condiciones de trabajo del talento humano al servicio de la entidad, en función de la calidad en la prestación de los servicios. OBJETIVO 8. Generar acciones de mejora continua que aumenten los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y necesidades. OBJETIVO 9. Fortalecer la Gestión Ambiental mediante instrumentos de planeación, seguimiento, evaluación, control y mejora, con el compromiso institucional de reducir los impactos ambientales en la prestación de los servicios. OBJETIVO 10. Identificar los factores que afectan o puedan afectar la salud y seguridad del personal, para garantizar las condiciones y un ambiente adecuado de trabajo. | Revisión y actualización documentacion del SG-SST y Norma ISO 45001 ( Manual HSEQ, politica, contexto de la Organización (DOFA), matriz partes interesadas, riesgos y oportunidades) . (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 5 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 2 | 2
0
| Revisón y actualización de procedimientos e instructivos del SG-SST (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 10 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
0
| Diseño PVE riesgo psicosocial y programa de salud mental y sustancias psicoactivas (Objetivo No. 5, 10) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  |  | 1
0
| Estudios previos para realizar la licitación y poder aplicar la bateria de Riesgo Psicosocial en el año 2023. (Objetivo No. 6) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1
0
| Revisón y actualización del Programa de Vigilancia Epidemiológica para Desordenes Musculoesqueléticos, programa de estilos de vida saludable, programa de orden y aseo y sistema globalmente armonizado (Objetivo No. 5,10) | Planear | 0% | 5 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  | 2 | 1 | 1 | 1
0
| Revisión del profesiograma de la entidad (Objetivo No. 6,5) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1
0
| Revisón y actualización del Plan prevención, preparación y respuesta ante Emergencias (Objetivo No. 5, 10) | Planear | 0% | 15 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 3
0
| Actualizaciones - Modificaciones Plan Estrategico de Seguridad Vial | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  |  | 1
0
| Convocatoria de brigadas de emergencias (Por centros de trabajo) (Fortalecimiento de la brigada) (Objetivo No. 6,5) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  | 1
0
| Actualización de la Matriz IPVER (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 2 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  |  | 1 | 1
0
| Realizacion del Protocolo de visitantes (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  |  |  | 1
0
| Inducción y reinduccion del SGSST ( Socializacion politicas HSEQ, seguridad vial, acoso laboral, alcohol y drogas ) (Objetivo No. 6 y 10 ) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Medición y seguimiento de los Indicadores de gestión (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Revisión por la alta dirección (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1
0
| Realización de auditoría interna al SGSST (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | [7 empty] | 1
0
| Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas (Objetivo No. 5 ) | Actuar | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Realizar las inspecciones de los puestos de trabajo de los servidores públicos de la administración, con sintomatologia osteomuscular sentida y resultados de diagnostico examenes medicos (Objetivo No. 10 ) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Realizar seguimiento a recomendaciones dadas en inspecciones de puestos de trabajo a los servidores publicos con sintomatologia osteomuscular sentida y resultados de diagnostico examenes medicos (Objetivo No. 10 ) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Actividades de estilos de vida saludable ( nutricion, jormnadas de salud y pausas activas) (Objetivo No. 5 y 10 ) | Hacer | 0% | 3 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
0
| Charlas de salud mental y sustancias psicoactivas (Objetivo No. 10 ) | Hacer | 0% | 10 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Primeros auxilios psicologicos individuales (Objetivo No. 10 ) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Analisis de resultados de la evaluacion de los factores de riesgo psicosocial (Objetivo No. 10 ) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | [5 empty] | 1
0
| Realizacion de los exámenes médicos ( Ingreso y egreso). Laborales y posincapacidad de acuerdo a la resolución 2346 de 2012examenes ocupacionales (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Realizacion de los exámenes periodicos (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  |  |  | 1
0
| Emisión de recomendaciones y restrinciones de acuerdo a la resolución 776 de 2002 a los trabajadores (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Investigaciones de accidentes de trabajo )Objetivo No. 6 y 10) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Seguimiento al plan de acción de las investigaciones de Incidentes y accidentes de trabajo (Objetivo No. 10) | Actuar | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Lecciones aprendidas (Objetivo No. 10) | Actuar | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Revisión, actualizacion y aprobación de la matriz de riesgo vial (IPERV) (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  |  |  | 1
0
| Acompañamiento a Reuniones del comité de seguridad vial (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 3 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
0
| Desarrollo actividades plan estrategico de seguridad vial (Objetivo No. 6 y 10) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | [6 empty] | 1
0
| Realizar la Evaluación del SG-SST 2023 (Objetivo No. 6) | Verificar | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1
0
| Seguimiento Plan de Acción Hallazgos Auditoria de Seguimiento ICOTEC. (Objetivo No. 5). | Verificar | 0% | 10 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1
0
| Acompañamiento y seguimiento a las reuniones mensuales del COPASST (Objetivo No. 6 y 10) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Seguimiento al funcionamiento del Comité de convivencia laboral (Objetivo No. 6) | Verificar | 0% | 4 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
0
| Actualización y evaluación de la matriz de requisitos legales aplicables y del normograma (Objetivo No. 6) | Hacer | 0% | 4 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
0
| Charlas y campañas en gestion de prevencion del riesgo (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 8 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2
0
| Socialización de los planes de emergencias y PON (Objetivo No. 6 y 10) | Hacer | 0% | 3 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | [6 empty] | 1 | 1 | 1
0
| Simulacros (Objetivo No. 6 y 10) | Verificar | 0% | 12 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 7
0
| Capacitacion brigadistas (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 9 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Charla prevención de enfermedades osteomusculares (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 10 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Charlas en prevencion de factores de riesgo psicosocial (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 10 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
| Capacitación comité paritarios de SST (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 3 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  | 1 |  | 1 | 1
0
| Capacitación Comité de convivencia laboral (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 3 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
0
| Capacitación PESV (Objetivo No. 10) | Hacer | 0% | 3 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
0
| Inpecciones de higiene y seguridad | Hacer | 0% | 25 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
0
0%

## SG-AMBIENTE (hidden)
Código:FOR-224-PRO-SIG-02 Versión: 03 Fecha:2020/11/20
OBJETIVO | Actividades | Ciclo PHVA | Medición de cumplimiento de la META |  | Recursos | Responsable | CRONOGRAMA 2023 | [47 empty] | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO
EJECUTADO
[7 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
OBJETIVO 1. Reducir la vulnerabilidad, la desigualdad y la exclusión social, garantizando el acceso a educación, salud, ecreación y deporte, cultura, inclusión social social y diversidad, infancia, adolesencia y juventud. OBJETIVO 2. Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo económico, para la consolidación de una ciudad productiva, competitiva e innovadora. OBJETIVO 3. Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible, la protección y conservación de los recursos naturales. OBJETIVO 4. Promover y garantizar la gestión pública democratica fortaleciendo la insitucionalidad y optimizando el uso de los recursos públicos al igual que mejorando la condiciones de seguridad y convivencia pacífica. OBJETIVO 5. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI”. OBJETIVO 6. Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la relacionada con el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen los ciudadanos y demás grupos de valor. OBJETIVO 7. Fortalecer las competencias, habilidades, capacidades, conocimientos y condiciones de trabajo del talento humano al servicio de la entidad, en función de la calidad en la prestación de los servicios. OBJETIVO 8. Generar acciones de mejora continua que aumenten los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y necesidades. OBJETIVO 9. Fortalecer la Gestión Ambiental mediante instrumentos de planeación, seguimiento, evaluación, control y mejora, con el compromiso institucional de reducir los impactos ambientales en la prestación de los servicios. OBJETIVO 10. Identificar los factores que afectan o puedan afectar la salud y seguridad del personal, para garantizar las codiciones y un ambiente adecuado de trabajo. | Revisión y actualización del manual HSEQ Revisión del alcance del SIG. (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S3
0
| Revisión y actualización de las Política HSEQ (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Febrero S4
0
| Revisión y Actualización Contexto de la Organización (DOFA) (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S3
0
| Revisión y actualización de planes, programas y procedimientos (Matriz de Aspectos e impactos ambientales, PIGA, PGIRS Institucional) (Objetivo No. 5, 9, 10) | Planear | 0% | 6 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | Marzo S4: 2; Abril S4: 2; Mayo S4: 2
0
| Diseño y Actualización Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales (Objetivo No. 5, 9, 10) | Planear | 0% | 25 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | Abril S3: 7; Junio S3: 9; Julio S4: 9
0
| Proyecto de adquisición de canecas con el nuevo código de colores para dar cumplimiento a la Resolución No. 2184 de 2019. (Objetivo No. 6) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | bar: Mayo S4
0
| Revisión y actualización del Plan prevención, preparación y respuesta ante Emergencias (Objetivo No. 5, 10) | Planear | 0% | 2 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Febrero S3; Mayo S2
0
| Inducción y reinducción del HSEQ (Objetivo No. 5 ) | Hacer | 0% | 5 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S4 to Mayo S1; Julio S2; Septiembre S2; Noviembre S2
0
| Medición y seguimiento de los Indicadores de desempeño. (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 4 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Marzo S3; Junio S2; Septiembre S1; Noviembre S4
0
| Revisión por la alta dirección (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Agosto S2
0
| Realización de auditoría interna al HSEQ (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Julio S2
0
| Seguimiento a los indicadores de los Programas del PIGA. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
0
| Realizar inspecciones a las sedes de la administración con el EQUIPO HSEQ para el diagnóstico de energía, agua y condiciones ambientales. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 0% | 5 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Febrero S2; Marzo S2; Abril S2; Mayo S2; Junio S2
0
| Realizar visitas de inspección a los Insumos de Aseo y Cafetería. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 16.67% | 12 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | bar: Enero S1; Febrero S1; Marzo S1; Abril S1; Mayo S1; Junio S1; Julio S1; Agosto S1; Septiembre S1; Octubre S1; Noviembre S1; Diciembre S1
2 | bar: Enero S1; Febrero S1
| Realización de sensibilización Ambiental en las sedes de la Administración. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 0% | 27 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | Abril S3: 9; Junio S3: 9; Julio S4: 9
0
| Revisión y Actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones. (Objetivo No. 1,4 y 8) | Hacer | 100% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Enero S3
1 | bar: Enero S3
| Realización Comités de Gestión Ambiental. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 0% | 4 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | bar: Marzo S4; Junio S4; Septiembre S3; Diciembre S3
0
| Realizar la Evaluación del HSEQ 2023 | Verificar | 50% | 2 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Enero S4; Diciembre S2
1 | bar: Enero S1
| Seguimiento Plan de Acción Hallazgos Auditoria de Seguimiento ICONTEC. (Objetivo No. 5). | Verificar | 100% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Enero S1
1 | bar: Enero S1
| Actualización y evaluación de la matriz de requisitos legales aplicables y del normograma. (Objetivo No. 6) | Hacer | 0% | 4 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Marzo S2; Junio S2; Septiembre S2; Diciembre S2
0
| Socialización de los planes de emergencias y PON. (Objetivos No. 6,7,9 y 10) | Hacer | 0% | 3 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S3; Junio S3 to Junio S4
0
| Simulacros de Emergencias (SST-Ambientales) (Objetivos No. 8, 9 y 10) | Verificar | 0% | 4 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Marzo S3; Abril S3; Mayo S2; Julio S1
0
| INSPECCIÓN PALACIO MUNICIPAL | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
| INSPECCIÓN EDIFICIO LA 17 | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
| INSPECCIÓN CAM LA POLA ( Desarrollo Rural, Infraestructura, WAO, Inspección de policia 1 y 2 Comisaria Permanente de Familia) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
| INSPECCIÓN CAM LA 60 ( Archivo Central, GPAD, Bomberos Norte ) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
| INSPECCIÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
9.877%

## SG-CALIDAD (hidden)
Código:FOR-224-PRO-SIG-02 Versión: 03 Fecha:2020/11/20
OBJETIVO | Actividades | Ciclo PHVA | Medición de cumplimiento de la META |  | Recursos | Responsable | CRONOGRAMA 2023 | [47 empty] | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADO
EJECUTADO
[7 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
OBJETIVO 1. Reducir la vulnerabilidad, la desigualdad y la exclusión social, garantizando el acceso a educación, salud, ecreación y deporte, cultura, inclusión social social y diversidad, infancia, adolesencia y juventud. OBJETIVO 2. Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo económico, para la consolidación de una ciudad productiva, competitiva e innovadora. OBJETIVO 3. Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible, la protección y conservación de los recursos naturales. OBJETIVO 4. Promover y garantizar la gestión pública democratica fortaleciendo la insitucionalidad y optimizando el uso de los recursos públicos al igual que mejorando la condiciones de seguridad y convivencia pacífica. OBJETIVO 5. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI”. OBJETIVO 6. Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la relacionada con el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen los ciudadanos y demás grupos de valor. OBJETIVO 7. Fortalecer las competencias, habilidades, capacidades, conocimientos y condiciones de trabajo del talento humano al servicio de la entidad, en función de la calidad en la prestación de los servicios. OBJETIVO 8. Generar acciones de mejora continua que aumenten los niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y necesidades. OBJETIVO 9. Fortalecer la Gestión Ambiental mediante instrumentos de planeación, seguimiento, evaluación, control y mejora, con el compromiso institucional de reducir los impactos ambientales en la prestación de los servicios. OBJETIVO 10. Identificar los factores que afectan o puedan afectar la salud y seguridad del personal, para garantizar las codiciones y un ambiente adecuado de trabajo. | Revisión y actualización del manual HSEQ Revisión del alcance del SIG. (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S3
0
| Revisión y actualización de las Política HSEQ (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Febrero S4
0
| Revisión y Actualización Contexto de la Organización (DOFA) (Objetivo No. 5) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S3
0
| Revisión y actualización de planes, programas y procedimientos (Matriz de Aspectos e impactos ambientales, PIGA, PGIRS Institucional) (Objetivo No. 5, 9, 10) | Planear | 0% | 6 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | Marzo S4: 2; Abril S4: 2; Mayo S4: 2
0
| Diseño y Actualización Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales (Objetivo No. 5, 9, 10) | Planear | 0% | 25 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | Abril S3: 7; Junio S3: 9; Julio S4: 9
0
| Proyecto de adquisición de canecas con el nuevo código de colores para dar cumplimiento a la Resolución No. 2184 de 2019. (Objetivo No. 6) | Planear | 0% | 1 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | bar: Mayo S4
0
| Revisión y actualización del Plan prevención, preparación y respuesta ante Emergencias (Objetivo No. 5, 10) | Planear | 0% | 2 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Febrero S3; Mayo S2
0
| Inducción y reinducción del HSEQ (Objetivo No. 5 ) | Hacer | 0% | 5 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S4 to Mayo S1; Julio S2; Septiembre S2; Noviembre S2
0
| Medición y seguimiento de los Indicadores de desempeño. (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 4 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Marzo S3; Junio S2; Septiembre S1; Noviembre S4
0
| Revisión por la alta dirección (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Agosto S2
0
| Realización de auditoría interna al HSEQ (Objetivo No. 5 ) | Verificar | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Julio S2
0
| Seguimiento a los indicadores de los Programas del PIGA. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 0% | 12 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
0
| Realizar inspecciones a las sedes de la administración con el EQUIPO HSEQ para el diagnóstico de energía, agua y condiciones ambientales. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 0% | 5 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Febrero S2; Marzo S2; Abril S2; Mayo S2; Junio S2
0
| Realizar visitas de inspección a los Insumos de Aseo y Cafetería. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 16.67% | 12 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | bar: Enero S1; Febrero S1; Marzo S1; Abril S1; Mayo S1; Junio S1; Julio S1; Agosto S1; Septiembre S1; Octubre S1; Noviembre S1; Diciembre S1
2 | bar: Enero S1; Febrero S1
| Realización de sensibilización Ambiental en las sedes de la Administración. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 0% | 27 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | Abril S3: 9; Junio S3: 9; Julio S4: 9
0
| Revisión y Actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones. (Objetivo No. 1,4 y 8) | Hacer | 100% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Enero S3
1 | bar: Enero S3
| Realización Comités de Gestión Ambiental. (Objetivo No. 9, 10) | Hacer | 0% | 4 | *Humanos: Equipo SGA *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo SGA | bar: Marzo S4; Junio S4; Septiembre S3; Diciembre S3
0
| Realizar la Evaluación del HSEQ 2023 | Verificar | 50% | 2 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Enero S4; Diciembre S2
1 | bar: Enero S1
| Seguimiento Plan de Acción Hallazgos Auditoria de Seguimiento ICONTEC. (Objetivo No. 5). | Verificar | 100% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Enero S1
1 | bar: Enero S1
| Actualización y evaluación de la matriz de requisitos legales aplicables y del normograma. (Objetivo No. 6) | Hacer | 0% | 4 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Marzo S2; Junio S2; Septiembre S2; Diciembre S2
0
| Socialización de los planes de emergencias y PON. (Objetivos No. 6,7,9 y 10) | Hacer | 0% | 3 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S3; Junio S3 to Junio S4
0
| Simulacros de Emergencias (SST-Ambientales) (Objetivos No. 8, 9 y 10) | Verificar | 0% | 4 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Marzo S3; Abril S3; Mayo S2; Julio S1
0
| INSPECCIÓN PALACIO MUNICIPAL | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
| INSPECCIÓN EDIFICIO LA 17 | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
| INSPECCIÓN CAM LA POLA ( Desarrollo Rural, Infraestructura, WAO, Inspección de policia 1 y 2 Comisaria Permanente de Familia) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
| INSPECCIÓN CAM LA 60 ( Archivo Central, GPAD, Bomberos Norte ) | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
| INSPECCIÓN SECRETARIA DE MOVILIDAD | Hacer | 0% | 1 | *Humanos: Equipo HSEQ *Economicos: No aplica *Tecnologicos: Equipos de computo | Equipo HSEQ | bar: Abril S2
0
9.877%

## ACCIONES CORRECTIVAS (hidden)
NORMA APLICABLE | NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA (NC / OM) | DESCRIPCION | CORRECCION -ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA DE CIERRE | DIAS PARA VENCIMIENTO | ESTADO | ALERTA | EVIDENCIAS | ANALISIS Y RECOMENDACIONES (CUMPLE / NO CUMPLE) | 15
ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD 1 | No se evidencia que la alta dirección revise su sistema de gestión integral (calidad, ambiente y SST) incluyendo las consideraciones sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades en sus entradas ni las salidas que incluyan las decisiones y acciones. | Complementar la revisión por la dirección con todas las entradas y salidas | EQUIPO HSEQ | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Revisión por la dirección 2022
|  |  | Planear los diferentes espacios de revisión por la dirección que se realizarán en la vigencia 2023 | EQUIPO HSEQ | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Plan de trabajo
|  |  | Actualizar el procedimiento de revisión por la dirección incluyendo en las entradas la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades y en las salidas las decisiones y acciones a tomar | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Procedimiento Actualizado
|  |  | Realizar la revisión por dirección articulada entre los tres sistemas de gestión HSEQ, acorde con el plan y con las directrices determinadas en el procedimiento de revisión por la dirección | EQUIPO HSEQ | 2023-02-28 | -337 | VENCIDO |  | Acta
|  |  | Realizar evaluación del proceso de revisión por la dirección, teniendo en cuenta los lineamientos de las normas y los legales establecidos | EQUIPO HSEQ | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Matriz de cumplimiento de Lineamientos
|  |  | Desarrollar los otros espacios de revisión por la dirección tales como Comité de coordinación de control interno y Comité institucional de gestión y desempeño | EQUIPO HSEQ | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Actas
ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD 2 | La organización no tiene en cuenta en su identificación de peligros los relacionados con las personas, incluyendo la consideración de aquéllas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas y aquéllas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización; | Actualizar de la matriz de peligros del proceso de gestión de Obras Publicas | SGSST - INFRAESTRUCTURA | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Matriz de peligros actualizada
|  |  | Actualizar matriz de peligros de la obra de la construcción de “La Piscina” | SGSST - INFRAESTRUCTURA | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Matriz de peligros actualizada
|  |  | Realizar mesa de trabajo entre el sistema HSEQ de la entidad y la Secretaría de Infraestructura para establecer los lineamientos según lo establecido por la legislación | EQUIPO HSEQ - INFRAESTRUCTURA | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Acta
|  |  | Elaborar cronograma de actividades para la revisión e implementación documental | INFRAESTRUCTURA | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Cronograma
|  |  | Revisar y actualizar de ser necesario los procedimientos y manuales de gestión de obras públicas | INFRAESTRUCTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2023-02-28 | -337 | VENCIDO |  | Acta de revisión y/o actualización de procedimientos y manuales
|  |  | Generar un formato de autorización integral para el ingreso de todo tipo de persona jurídica o natural e intervenciones operativas de obra, que cumpla con los requisitos mínimos HSEQ | INFRAESTRUCTURA | 2023-03-31 | -306 | VENCIDO |  | Formato generado
|  |  | Revisar y ajustar de ser necesario el procedimiento IPEVR | SGSST | 2023-02-28 | -337 | VENCIDO |  | Procedimiento Revisado o ajustado
|  |  | Actualización y divulgación de las matrices IPEVR en todos los procesos | SGSST | 2023-04-30 | -276 | VENCIDO |  | Matriz actualizada-Acta
|  |  | Realizar comités de obras mensuales para seguimiento, incluyendo el componente HSEQ | INFRAESTRUCTURA | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Acta
|  |  | Realizar seguimiento del avance de la actualización de la matriz IPEVR en comités mensuales de SST | SGSST | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Acta
|  |  | Llevar el cumplimiento de las acciones correctivas al comité institucional de gestión y desempeño | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2023-09-30 | -123 | VENCIDO |  | Acta
ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD 3 | No se evidencia que la Organización haya establecido los procesos para la implementación y el control de los cambios que impactan el desempeño de la SST incluyendo los cambios en los requisitos legales relacionados con la realización de la Batería de Riesgo Psicosocial. | Estructuración, validación y adjudicación del proceso para la realización de la batería de riesgo psicosocial, presentado a la oficina de contratación | SGSST - ADMINISTRATVIA | 2023-04-30 | -276 | VENCIDO |  | Proceso estructurado, validado y adjudicado
|  |  | Actualización del plan anual de adquisiciones | SGSST - ADMINISTRATVIA | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Plan de adquisiciones actualizado
|  |  | Elaborar una política o acto administrativo que de los lineamientos para la periodicidad de la aplicación de la batería de riesgos psicosociales | SGSST- ADMINISTRATIVA | 2023-04-30 | -276 | VENCIDO |  | Politica o acto administrativo
|  |  | Seguimiento a las medidas de intervención del resultado del estudio del informe de riesgos psicosocial | SGSST | 2023-07-30 | -185 | VENCIDO |  | Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial
|  |  | Llevar el cumplimiento de las acciones correctivas al comité institucional de gestión y desempeño | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2023-09-30 | -123 | VENCIDO |  | Acta
ISO 14001: 2015 ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD 4 | Se evidencian desviaciones en control operacional de AA (Aspectos Ambientales) e IA (Impactos ambientales) y P/R (Peligros y Riesgos) | Etiquetado de todos los envases utilizados para el servicio de aseo y desinfección | EQUIPO HSEQ - RECURSOS FÍSICOS | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Entrega de etiquetados a cada una de las sedes
|  |  | Entrega de las hojas de seguridad actualizadas en cada sede | EQUIPO HSEQ | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Hojas de seguridad actualizadas
|  |  | Medidas de contención en almacén de pinturas en la secretaría de cultura | SGSST- SGA- CULTURA | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Informe y registro fotográfico de las medidas de contención
|  |  | Identificación, suspensión y/o eliminación de cajas eléctricas e hidráulicas en las sedes de cultura, salud y movilidad | RECURSOS FÍSICOS- CULTURA-SALUD-MOVILIDAD Y SGSST | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Informe y registro fotográfico de las medidas tomadas con las cajas eléctricas
|  |  | Arreglo humeades en la secretaría de cultura | RECURSOS FISICOS - CULTURA - SGSST | 2023-07-31 | -184 | VENCIDO |  | Informe y registro fotográfico del arreglo de las humedades
|  |  | Validar, solicitar y/o dotar de sillas ergonómicas a los contratistas de digitalización de la secretaría de movilidad | MOVILIDAD-RRFF- SGSST | 2023-07-31 | -184 | VENCIDO |  | Informe y registro fotográfico de la dotación
|  |  | Capacitar en las disposición adecuada de residuos y código de colores en la secretaría de movilidad | AMBIENTE | 2023-02-28 | -337 | VENCIDO |  | Acta
|  |  | Realizar jornada de orden y aseo en la sede de movilidad y cultura | EQUIPO HSEQ | 2023-03-31 | -306 | VENCIDO |  | Informe y registro fotográfico de las jornadas
|  |  | Hacer inspección pre operacional vehículos | RECURSOS FISICOS - SGSST | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Registro preo operacional vehículos
|  |  | Análisis de recursos y responsables de adecuaciones y correcciones en comité de gestión institucional | EQUIPO HSEQ-SECRETARIO DE PLANEACIÓN | 2023-02-28 | -337 | VENCIDO |  | Acta y registro de asistencia
|  |  | Mesa técnica directora de recursos físicos y fortalecimiento institucional para establecer lineamientos en el manejo de sustancias químicas. (Sistema Globalmente Armonizado) | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - RECURSOS FÍSICOS - EQUIPO HESQ | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Memorando de convocatoria Acta de reunión Registro de asistencia
|  |  | Revisión y ajustes programa de orden y aseo | SGSST-SGA | 2023-02-28 | -337 | VENCIDO |  | Programa ajustado Acta de revisión Registro de asistencia
|  |  | Campañas de orden y aseo, en conjunto con la empresa de servicios generales - incluido en el programa de orden de aseo | SGSST-SGA | 2023-06-30 | -215 | VENCIDO |  | Programa de orden y aseo ajustado e informe de ejecución de la campaña
|  |  | Visitas de inspección, para la verificación condiciones locativas y de orden y aseos , por parte del SIG- incluido en el documento de inspecciones | SGSST-SGA | 2023-07-30 | -185 | VENCIDO |  | Informe de inspección Documento de Inspección actualizado
|  |  | Revisar y validar las acciones correctivas en comité Institucional de gestión y desempeño. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Acta de reunion Registro de asistencia
ISO 14001: 2015 ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD 5 | Se evidencia desviaciones en Preparación y Respuesta ante emergencias, relacionadas en la evidencia. | Realizar simulacro en la secretaria de cultura | SGSST-AMBIENTE | 2022-12-30 | -397 | VENCIDO |  | Plan de emergencias actualizado, Matriz de amenazas y análisis de vulnerabilidad actualizados
|  |  | Actualizar análisis de amenazas y vulnerabilidad CAM La Pola | SGSST | 2023-03-31 | -306 | VENCIDO |  | Informe simulacro
|  |  | Actualizar el número de brigadistas, según requerimientos de la Administración Municipal | SGSST | 2023-06-30 | -215 | VENCIDO |  | Matriz de análisis de amenazas y vulnerabilidad actualizada
|  |  | Recarga de extintor Secretaria de salud, y Planeación | SGSST | 2022-12-30 | -397 | VENCIDO |  | Brigada actualizada y capacitada
|  |  | Revisar y actualizar plan de emergencia y matriz de amenazas, análisis y vulnerabilidad para todas las sedes | SGSST | 2023-06-30 | -215 | VENCIDO |  | Registro fotográfica de extintores
|  |  | Definición de cronograma de simulacros | SGSST | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Cronograma de simulacros
|  |  | Aprobación Comité de gestión documental cambios de matriz de amenazas, análisis y vulnerabilidad | SGSST | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Correo electrónico con aprobación de formato
|  |  | Realizar campaña de sensibilización, motivación y capacitación para pertenecer a las brigadas | SGSST | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Campaña elaborada
|  |  | Divulgación al Grupo SIGAMI, Análisis de amenazas y vulnerabilidad | SGSST | 2023-06-30 | -215 | VENCIDO |  | Acta de comité y registros de asistencia
|  |  | Socialización a líderes de procesos del Análisis de amenazas y vulnerabilidad | SGSST | 2023-07-31 | -184 | VENCIDO |  | Registros de asistencia y registros fotograficos
|  |  | Revisar y validar las acciones correctivas en comité Institucional de gestión y desempeño. | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2023-06-30 | -215 | VENCIDO |  | Acta
14001: 2015 ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD 6 | ISO 14001: No se cuenta con metas medibles y cuantificables dentro de los programas de ahorro y uso eficiente de agua, energía, Gestión integral de Residuos Sólidos, que permitan evidenciar cumplimiento de indicadores y el desempeño ambiental de la Organización. ISO 45001: Aunque se cuenta con indicadores establecidos en la legislación pertinente, no se cuenta con indicadores de gestión en Programas tales como: PVE PSICOSOCIAL, PROGRAMA ESTILOS DE TRABAJO Y VIDA SALUDABLE, que permitan evaluar el desempeño en SST de la Entidad. | Revisar y ajustar los indicadores para los programas de ahorro y uso eficiente de agua, energía, gestión integral de residuos del sistema de gestión ambiental | SGA | 2023-01-30 | -366 | VENCIDO |  | Indicadores ajustados
|  |  | Revisar y ajustar los indicadores para los programas PVE PSICOSOCIAL, estilos de trabajo y vida saludable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | SGSST | 2023-01-30 | -366 | VENCIDO |  | Indicadores ajustados
|  |  | Capacitación a los enlaces SIGAMI para el fortalecimiento en la construcción y seguimiento de los indicadores de gestión y desempeño. | FORTALECIMIENTO | 2022-12-15 | -412 | VENCIDO |  | Registro de asistencia y acta de capacitación
|  |  | Actualización del manual HSEQ , Numeral 9 - evaluación del desempeño y formulación de la metodología de seguimiento de los indicadores | EQUIPO HSEQ - FORTALECIMIENTO | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Manual HSEQ actualizado
|  |  | Construcción del Balance Score Card para monitorear y controlar los indicadores | EQUIPO HSEQ - FORTALECIMIENTO | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Balance Score Card
|  |  | Socialización en comité SIGAMI del manual e instrumento matriz del seguimiento a indicadores Balance Score Card | EQUIPO HSEQ - FORTALECIMIENTO | 2023-04-30 | -276 | VENCIDO |  | Acta y registro de asistencia
|  |  | Reporte trimestral a SIGAMI del cumplimiento de indicadores y consolidación en el balance score card | EQUIPO HSEQ - FORTALECIMIENTO | 2023-04-15 | -291 | VENCIDO |  | Balance Score Card actualizado
|  |  | Revisar y validar las acciones correctivas en comité Institucional de gestión y desempeño. | FORTALECIMIENTO | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Acta
ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD 7 | No se evidencia que se aseguren los controles operacionales para la producción y prestación del servicio que permitan cumplir con el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos, así como el cumplimiento de los controles asociados a los peligros y riesgos y a los impactos ambientales. | Delimitar y proteger la propiedad del cliente de la obra unidad deportiva de la 42 | INFRAESTRUCTURA | 2023-12-31 | -31 | VENCIDO |  | Informe inspección y registro fotografico
|  |  | Realizar adecuación para el almacenamiento del acero de acuerdo a las normas técnicas y legales | INFRAESTRUCTURA | 2023-12-31 | -31 | VENCIDO |  | Informe inspección y registro fotografico
|  |  | Realiza la señalización adecuada de vacíos de acuerdo a los requerimientos | INFRAESTRUCTURA | 2023-12-31 | -31 | VENCIDO |  | Informe inspección y registro fotografico
|  |  | Realizar inducción a trabajadores | INFRAESTRUCTURA | 2023-12-31 | -31 | VENCIDO |  | Asistencia
|  |  | Consolidar las evidencias del soporte de disposición final de material vegetal | INFRAESTRUCTURA | 2023-12-31 | -31 | VENCIDO |  | Consolidado de los certificados de disposición final
|  |  | Actualizar la documentación del proceso de Gestión de Infraestructura y Obras públicas, especialmente el plan de control de calidad y la guía socio ambiental. | INFRAESTRUCTURA | 2023-02-28 | -337 | VENCIDO |  | Documentos Actualizados
|  |  | Realizar socialización de los documentos actualizados del proceso al personal de planta y contratistas de la secretaría de infraestructura | INFRAESTRUCTURA | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Acta
|  |  | Darle aplicabilidad a las exigencias HSEQ en los proyectos de infraestructura que realiza la secretaría | INFRAESTRUCTURA | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Comités y mesas de trabajo
|  |  | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las exigencias HSEQ | INFRAESTRUCTURA | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Actas
|  |  | Llevar las evidencias de las acciones correctivas al comité institucional de gestión y desempeño | FOTALECIMIENTO | 2023-09-30 | -123 | VENCIDO |  | Acta
ISO 9001:2015 | NO CONFORMIDAD 8 | La organización no trata las consultas, ni los contratos en el tiempo establecido. | Realizar plan de choque para responder las PQRS vencidas | MOVILIDAD | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Circular de la secretaria de movilidad dando las directrices para el plan de choque Acta de comités técnico de la dirección de trámites para hacer seguimiento a los PQRS
|  |  | Seguimiento por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano a los PQRS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Acta de seguimiento
|  |  | Identificar las necesidades de personal para la elaboración del plan anual de adquisiciones de la secretaría de movilidad teniendo en cuenta las actividades a realizar y perfiles de los contratistas requeridos para su ejecución | MOVILIDAD | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Plan Anual de adquisiciones actualizado
|  |  | Realizar requerimiento a Talento humano sobre la necesidad de personal de planta en la Dependencia | MOVILIDAD | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Memorando
|  |  | Realizar actualización del Procedimiento de PQRS incluyendo la periodicidad en el seguimiento interno que todas las dependencias deben realizar a sus PQRS vencidos o prontos a vencerse | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Procedimiento Actualizar
|  |  | Realizar comité institucional de gestión y desempeño para tomar decisiones de fondo en relación a la respuesta oportuna de las solicitudes de los ciudadanos en la secretaría de movilidad | PLANEACIÓN-ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2023-04-30 | -276 | VENCIDO |  | Acta
|  |  | Realizar seguimiento de respuesta oportuna de PQRS de manera mensual a través de los comités técnicos de la dirección de tramites | MOVILIDAD - DIRECCIÓN DE TRÁMITES | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Acta
|  |  | Llevar a comité institucional de gestión y desempeño los resultados de las acciones correctivas | FORTALECIMIENTO | 2023-09-30 | -123 | VENCIDO |  | Acta
ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018 | NO CONFORMIDAD 9 | No se evidencia que la organización se asegure que se realizan las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada para las no conformidades de auditoría interna. | Realizar mesa de trabajo con los procesos de Gestión ambiental, Desarrollo Económico e Innovación y TIC, para capacitarlos en metodología de acciones correctivas y plantear actividades acordes con la causa raíz identificada en las auditorías internas del año 2022 | FOTALECIMIENTO | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Acta – Acciones correctivas desarrolladas
|  |  | Consolidar las acciones correctivas del primer y segundo ciclo de auditorías internas del año 2022 y validar el cierre de las mismas por parte de la dirección de fortalecimiento institucional | FOTALECIMIENTO | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Matriz de consolidación y cierre de las acciones correctivas en el formato establecido
|  |  | Retroalimentar a los procesos en las acciones correctivas reportadas | FORTALECIMIENTO | 2022-12-31 | -396 | VENCIDO |  | Correo de retroalimentación
|  |  | Definir en el plan institucional de capacitaciones, formación relacionada con las diferentes metodologías de análisis de causa raíz | FORTALECIMIENTO | 2023-01-31 | -365 | VENCIDO |  | Plan Institucional de capacitación
|  |  | Realizar la capacitación a todas las personas que elaboran las acciones correctivas en los diferentes procesos | FORTALECIMIENTO | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Asistencias
|  |  | Actualizar el procedimiento de acciones correctivas, incluyendo la metodología a utilizar y la forma de seguimiento al cierre de las mismas | FORTALECIMIENTO | 2023-03-30 | -307 | VENCIDO |  | Procedimiento actualizado
|  |  | Hacer seguimiento continuo a las acciones correctivas para prevenir que se venzan los tiempos establecidos en el formato | FORTALECIMIENTO | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Correos y/o memorandos
|  |  | Realizar el cierre de las no conformidades por parte de los auditores internos y/o dirección de fortalecimiento institucional | FORTALECIMIENTO | 2023-08-30 | -154 | VENCIDO |  | Formato de acciones correctivas
|  |  | Llevar a comité institucional de gestión y desempeño los resultados de las acciones correctivas | FORTALECIMIENTO | 2023-09-20 | -133 | VENCIDO |  | Actas
Formulas:
DIAS PARA VENCIMIENTO = [FECHA DE CIERRE]-TODAY()

## SIMULACROS (hidden)
SIMULACROS HSEQ |  |  |  | DIAS PARA ALERTA | 10
ACTIVIDADES | LUGAR | FECHA PROGRAMADA | DIAS PARA VENCIMIENTO | ESTADO | ALERTA
Simulacro Municipal | Palacio Municipal | 2022-10-07 |  | EJECUTADO
Simulacro | Edificio de la 10 | 2022-10-21 |  | EJECUTADO
Simulacro | Secretaria de salud | 2022-11-25 |  | EJECUTADO
Simulacro | Secretaria de Cultura | 2022-12-05 |  | EJECUTADO
Simulacro | CAM la 17 | 2022-12-06 |  | EJECUTADO
Simulacro | CAM la Pola | 2022-12-15 |  | EJECUTADO
Simulacro | Edificio de la 10 | 2023-05-19 |  | EJECUTADO
Simulacro | Secretaria de Salud | 2023-08-17 |  | EJECUTADO
Simulacro | Secretaria de Cultura | 2023-08-03 |  | EJECUTADO
Simulacro | Secretaria de Movilidad | 2023-11-30 | -62 | VENCIDO
Simulacro Nacional | CAM la Pola | 2023-10-04 | -119 | VENCIDO
Simulacro Nacional | Palacio Municipal | 2023-10-04 | -119 | VENCIDO
Simulacro Nacional | Edificio Dulima | 2023-10-27 | -96 | VENCIDO
Simulacro Nacional | Edificio Blue Center | 2023-10-04 | -119 | VENCIDO
Simulacro Nacional | CAM de la 17 | 2023-10-04 | -119 | VENCIDO
Formulas:
DIAS PARA VENCIMIENTO = [FECHA PROGRAMADA]-TODAY()

## PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEG (hidden)
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [44 empty] | Código:FOR-224-PRO-SIG-02 Versión: 02 Fecha:2019/04/25 Página: 1
FORMATO: "PROGRAMA DE INSPECCIONES"
ÁREA: | Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo |  | RESPONSABLE: | Profesional especializado de SST |  | Claudia Rita Ruiz Alvis |  | 2020
[8 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Estado
CENTROS DE TRABAJO | TIPO DE INSPECCIÓN | OBJETIVO | Estado | Medición de cumplimiento |  | OBSERVACIONES | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
EDIFICIO PRINCIPAL | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 2 |  |  | Febrero 2: 15; Mayo 2: 6
|  |  | Ejecutado |  | 2 |  |  | Febrero 2: 15; Mayo 2: 6
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
OFICINA DE TITULACIONES | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
OFICINA DE CONTRATACIÓN | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
CAM GALARZA LA 17 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
SISBEN | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
COBRO COACTIVO LA 4TA | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
EDIFICIO LA 10 | INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| CONTROL DE USO DE EPP |  | Programado | 100% | 0
|  |  | Ejecutado |  | 0
| INSPECCIÓN PREOPERACIONAL |  | Programado | 100% | 0 | NO APLICA | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | Martha Moreno
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | CAMILO RIVIER
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA EUGENIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | PATRICIA CARO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA FERNANDA BECERRA
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | JESUS PRECIADO
|  |  | Ejecutado |  | 0
|  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
CONTROL UNICO DISCIPLINARTIO (PISO 5) |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
AGENTES DE TRANSITO |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
Casa del consumidor |  |  | Programado | 100% | 0 |  | MARIA NELCY MOSQUERA
|  |  | Ejecutado |  | 0
[6 empty] | Actividades generales del Plan de Trabajo anual |  | Enero 1: #VALUE!; Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! |  | #VALUE!
[8 empty] | Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! | PROMEDIO ANUAL | #VALUE!
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #VALUE!; Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! | 87.3% | #VALUE!
Firma Directora de Talento Humano
[6 empty] | Capacitaciones |  | Enero 1: #VALUE!; Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! |  | #VALUE!
[8 empty] | Enero 1: #VALUE!; Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! | 83.1169 | #VALUE!
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #VALUE!; Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! | 81% | #VALUE!
Firma Secretaria administrativa
[6 empty] | Inspecciones de seguridad y seguimientos |  | Enero 1: #VALUE!; Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! |  | #VALUE!
[8 empty] | Enero 1: #VALUE!; Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! | 102.9851 | #VALUE!
| _______________________________________ | [6 empty] | Enero 1: #VALUE!; Febrero 1: #VALUE!; Marzo 1: #VALUE!; Abril 1: #VALUE!; Mayo 1: #VALUE!; Junio 1: #VALUE!; Julio 1: #VALUE!; Agosto 1: #VALUE!; Septiembre 1: #VALUE!; Octubre 1: #VALUE!; Noviembre 1: #VALUE!; Diciembre 1: #VALUE! | 100% | #VALUE!
Firma Profesional responsable del SGSST
Note on Q6: En la mañana
Note on H109: Solos Revisar informe
Note on H111: Solos Revisar informe
Note on H113: Solos Revisar informe
Note on H115: Solos Revisar informe
Note on H117: Solos Revisar informe
Note on H119: Solos Revisar informe
Note on H121: Solos Revisar informe
Note on H123: Con Andrea informe pendiente
Note on H149: Solos Revisar informe
Note on H151: Solos Revisar informe
Note on H153: Solos Revisar informe
Note on H155: Solos Revisar informe
Note on H161: Solos Revisar informe