## plan institucional MSPI-2024
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
DIMENSION OPERATIVA DE MIPG | POLITICA MIPG | SECRETARIA O DIRECCION RESPONSABLE | PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO | COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) |  | Fecha de Ejecución |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[9 empty] | Presentó modificación | Fecha de modificación | Fecha de Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Final DD/MM/AAAA | MONITOREO LIDER DEL PROCESO | MONITOREO PLANEACION | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión con Valores para Resultados | SEGURIDAD DIGTAL | SECRETARIA DE LAS TIC | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | Planear | Actualizar el autodiagnóstico MSPI | Autodiagnóstico actualizado | Autodiagnostico | 1 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-16
[5 empty] | Definir la estrategia de seguridad Digital | Estrategia de Seguridad Digital | Estrategia | 1 |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-29
[5 empty] | Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital | Número de planes de tratamiento de riesgos actualizado | Plan | 1 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-30
[5 empty] | Elaborar presupuesto para la implementación del MSPI- SGSI | % de Presupuesto aprobado | Recursos | 30% |  |  | 2024-03-01 | 2024-09-30
[5 empty] | Actualizar el Inventario de activos de información | Inventari o de activos de información actualizado | Inventario | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-30
[5 empty] | Actualizar el plan de comunicación | Plan de comunicación actualizado | Plan | 1 |  |  | 01/02/024 | 2024-02-28
[5 empty] | Aprobar los documentos actualizados | No. De documentso actualizados aprobados*100// No. De documentos actualizados | Documentos aprobados | 100% |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-30
|  |  |  | HACER | Implementación de controles del Anexo A de la ISO 27001 | % de controles del anexo A implementado | Controles | 80% |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-31
[5 empty] | Implementación del plan de estrategia de transición de IPv4 a IPv6 | % de cumplimiento de las actividades de la estrategia | actividades | 90% |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-31
[5 empty] | Ejecutar las actividades del plan de trabajo del SGSI:ISO27001:2013 | % de cumplimiento de las metas del plan | porcentaje | 90% |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-31
[5 empty] | Actualizar y aprobar los procedimientos del MSPI -SGSI | Número de procedimientos actualizados | Procedimientos | 7 |  |  | 2024-05-01 | 2024-07-15
[5 empty] | Aplicar el plan de comunicación, sensibilización y capacitación del MPSI -SGSI | % de cumplimiento de las metas del plan | metas | 85% |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-30
[5 empty] | Comunicar y aplicar el plan de gestión de incidentes y continuidad del negocio | Indicador de cumplimiento=No.de actividades realizadas*100/2 actividades programadas | actividades | 1 |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  |  |  | VERIFICAR | Realizar seguimientos trimestrales a las actividades del Plan de seguimiento, evaluación y análisis del MSPI -SGSI | % de cumplimiento | actividades | 90% |  |  | 2024-03-30 | 2024-12-31
[5 empty] | Incluir en el plan anual de auditorias del Sistema integrado de Gestión las auditorías internas al SGSI o MSPI | Número de auditorias internas realizadas al MSPI o SGSI | Auditorías | 1 |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-31
[5 empty] | Aplicar los Indicadores de Gestión del MSPI-SGSI | % de cumplimiento de los indicadores del SGSI | Porcentaje | 90% |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-31
[5 empty] | Seguimiento bimestral al plan de tratamiento de riesgos | Indicador de cumplimiento=Número de seguimientos al Plan de Tratamiento de riesgos realizados*100/2 seguimientos | seguimientos | 6 |  |  | 2024-02-28 | 2024-12-31
|  |  |  | ACTUAR | Formular y Ejecutar Plan de Mejora como resultado de la auditoría interna | % de ejecución del plan de mejoramiento | Porcentaje | 100% |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-31
[5 empty] | Aplicar mejoras como resultado del seguimiento y evaluación al MSPI o SGSI | % de cumplimiento acciones de mejora como resultado del seguimiento al MSPI o SGSI | Porcentaje | 80% |  |  | 2024-03-30 | 2024-12-31