## plan institucional 2024
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2024
DIMENSION OPERATIVA DE MIPG | POLITICA MIPG | SECRETARIA O DIRECCION RESPONSABLE | PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO | COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) |  | Fecha de Ejecución |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[9 empty] | Presentó modificación | Fecha de modificación | Fecha de Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Final DD/MM/AAAA | MONITOREO LIDER DEL PROCESO | MONITOREO PLANEACION | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: | SECRETARÍA DE LAS TIC | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | FASE 1, COMPRENDER | Conformación del grupo de construcción PETI | Número de grupo de trabajo conformado*100/no.grupo de trabajo a conformar | Grupo conformado | 1 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-05
[5 empty] | Consolildar la información para entender la estrategia | Ficha de la estrategia de TI construida*100/ Ficha de la estrategia a construir | Estrategia entendida | 1 |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-09
[5 empty] | Identificar y caracterizar los servicios que la Entidad presta | Número de servicios caracterizados *100/No. De servicios de la Entidad | Servicios caracterizados | 100% |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-16
[5 empty] | Identificar las capacidades y caracterizar la operación | Número de procesos caracterizados*100/ No procesos de la Entidad | Modelo operativo | 1 |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-23
[5 empty] | Evaluar y comprender los servicios | No. De servicios evaluados*100/sevicios de la entidad | Servicios evaluados | 100% |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-29
|  |  |  | FASE 2 ANALIZAR | Analizar factores internos y externos en temas de TI | Matriz DOFA de TI construida | DOFA | 1 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-08
[5 empty] | Analisis de la normatividad vigente | No.factores externos identificados registrados*100/No. De factores externos identificados | Marco Normativo | 1 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-15
[5 empty] | caracterizar los usuarios | No. De usuarios caracterizados *100/ No. De usuarios identificados | usuarios caracterizados | 100% |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-22
[5 empty] | Evaluar Tendencias tecnológicas | tendencias tecnológicas identificcas evaluadas *100/ tendencias identificadas | catálogo de tendencias tecnológicas | 1 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-05
[5 empty] | Identificar y consolidar hallazgos | Catálogo de hallazgos definido | Catálogo de hallazgos | 1 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12
|  |  |  | FASE 3, CONSTRUIR | Construir la esstrategia de TI | Estrategia de TI Construida | Estrategia de TI | 1 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-19
[5 empty] | Identificar mejoras en los servicios y la operación | Servicios identificados analizadas las mejoras *100/Servicios identificados | Matriz de mejoras | 1 |  | 2024-04-22 | 2024-04-26
[5 empty] | Identficar las brechas | Matriz de brechas derfinida | catálogo de brechas | 1 |  | 2024-04-29 | 2024-05-03
[5 empty] | Consolidar los gastos asociados a la operación | Catálogo de gastos de operación consolidado | Catálogo de gastos de operación | 1 |  | 2024-05-06 | 2024-04-10
[5 empty] | Identificar los planes de la política de Gobierno Digital | Catálogo de iniciativas de la Pol de Gob Digital | Catálogo de iniciativas | 1 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-17
[5 empty] | Construir la hoja de ruta | Hoja de ruta construida | Hoja de ruta | 1 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-24
[5 empty] | Definir la comunicación del PETI | Plan de comujnicación derfinido | Plan de comunicación | 1 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-31
[5 empty] | Construir el PETI | Peti consolidado | PETI | 1 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07
|  |  |  | FASE 4,PRESENTAR | Definir seguimiento y control | Tablero de indicadores | Tablero de Indicadores | 1 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-14
[5 empty] | Aprobar y Publicar el PETI en comité de Gestión de Desempeño Institucional | PETI Aprobado y publicado | PETI Arobado y publicado | 1 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-30