## FORTALECIMIENTO - REACTIVACIÓN
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA Y DESARROLLO RURAL
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 ENERO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024
DIMENSIÓN: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  |  | PROCESO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
SECTOR: MI CAMPO VIBRA | [5 empty] | OBJETIVOS: Mejorar las condiciones sociales, productivas, tecnológicas, generación de valor y competitividad en productores agropecuarios del Municipio de Ibagué. |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO, REACTIVACIÓN, TRANSFORMACIÓN E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [9 empty] | VER ANEXO
CÓDIGO BPPIM: 2020730010073
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320201003-2020730010073-01 | RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202008-2020730010073-01 | RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202009-2020730010073-01 | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN |  |  | OBSERVACION
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA
|  | EJECUTADO |  |  | MPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Realizar reporte semestral a la plataforma del Ministerio de Agricultura, administrada por la UPRA (Unidad de Planificación Regional Agrícola) de las EVAS (Evaluaciones Agropecuarias Municipales) | No. de reportes de EVAS realizados | P | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 1 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Actualizar la base de datos de productores agropecuarios municipales, consolidando información de los Registros Únicos de Extensión Agropecuaria-RUEA, aplicados en la zona rural de Ibagué | No. de bases de datos de RUEA actualizadas | P | 1 | 35000000 | 35000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Actualizar el documento de Diagnóstico Agropecuario Municipal con información primaria obtenida en el territorio rural del municipio de Ibagué y procesamiento de la información secundaria, generada por entidades oficiales de soporte a nivel Nacional, relacionadas | No. de documentos actualizados | P | 1 | 31800000 | 31800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Actualizar el documento técnico de planificación municipal del Programa de extensión agropecuaria para el Municipio de Ibagué, realizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | No. de documentos de planificación actualizados | P | 1 | 15300000 | 15300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Prestar asistencia técnica agrícola y pecuaria para fortalecer la producción, productividad, transformación y comercialización agropecuaria de la zona rural de Ibagué | No. de asistencias técnicas agropecuarias realizadas | P | 250 | 147200000 | 147200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 61.2% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 153 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
IMPLEMENTACION DEL INCENTIVO DE CAPACITACION RURAL ICR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | No. de alianzas productivas realizadas | P | 1 | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Brindar apoyo para el fortalecimiento de asociaciones de productores agropecuarios en procesos administrativos, sociales y económicos, caracterización de usuarios, acompañamiento y asistencia técnica permanente | No. de organizaciones de productores fortalecidas | P | 20 | 143400000 | 143400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 150% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 30 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Brindar acompañamiento técnico y formación a las organizaciónes de productores agropecuarios, para la creación de modelos de asociatividad de segundo nivel | No. de modelos de asociatividad de segundo nivel implementados | P | 1 | 27000000 | 27000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 1 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural en términos técnicos y logísticos, garantizando el desarrollo de las sesiones para la participación activa de esta en la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y control de las políticas y programas ejecutados por la Administración Municipal dirigidas sector rural | No. de Consejos Municipales de de Desarrollo Rural con acompañamiento | P | 1 | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 1 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Capacitar en Buenas Prácticas Agrícolas-BPA y Buenas Prácticas Pecuarias-BPP a productores de la zona rural de Ibagué | No. de productores capacitados en BPA y BPP | P | 100 | 35520000 | 35520000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 181% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 181 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar alianzas estratégicas con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia-FENAVI, el Fondo Nacional Avícola-FONAV y la Federación Nacional de Cafeteros-FNC, para certificar e implementar en BPA, BPP y BPM a los pequeños productores de la zona rural del Municipio de Ibagué | No. de productores certificados en BPA y BPP | P | 190 | 17400000 | 17400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 38.42% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 73 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Apoyar a pequeños y medianos productores de la zona rural de Ibagué, para obtener la certificación en producción orgánica y/o limpia | No. de productores certificados en agricultura orgánica | P | 90 | 70150000 | 70150000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 193.3% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 174 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Apoyar a pequeños y medianos productores rurales, para la partipación en eventos de circuitos cortos de comercialización, encuentros masivos locales y regionales, para la ampliación de las líneas directas de comercialización de productos agropecuarios de la zona rural de Ibagué | No. de productores apoyados en encuentros locales de comercialización | P | 50 | 172520000 | 172520000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 138% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 69 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar eventos y encuentros locales de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio eventos de socialización, exposiciones agropecuarias) | No. de encuentros locales de comercialización realizados | P | 5 | 885000000 | 885000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2180% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 109 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Implementar la plataforma virtual de comercialización para el sector agropecuario de la zona rural de Ibagué | No. de plataformas virtuales implementadas | P | 1 | 11700000 | 11700000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 1 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Ejecutar y/o hacer seguimiento a proyectos productivos, a través de la prestación de asistencia e incorporar el concepto de cadena de valor en cadenas priorizadas de la zona rural de Ibagué | No. de cadenas priorizadas dinamizadas | P | 1 | 115040000 | 115040000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Implementar un programa de huertas caseras para el autoconsumo y la generación de ingresos de las familias campesinas rurales | No. de programas implementados | P | 1 | 63430000 | 63430000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 1 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Implementar el programa de Escuelas Campesinas, a través de jornadas de capacitación en alianza con el SENA, para el fortalecimiento de las cadenas priorizadas | No. de programas implementados | P | 1 | 34540000 | 34540000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 1 |  | 9815666 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P | 1 | 2185000000 | 2185000000
|  | E | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / DIRECTOR
META DE RESULTADO No. 1: Incrementar el porcentaje de pequeños productores en mercados formales | Realizar 4 evaluaciones municipales agropecuarias (EVAS) |  |  | Documentos de evaluación elaborados |  |  | P | 1
E
| Implementar un diagnóstico agropecuario municipal sistematizado |  |  | Planes de desarrollo agropecuario y rural elaborados |  |  | P | 1
E
| Implementar el Registro Único de Extensión Agropecuaria - RUEA |  |  | Documentos de planeación elaborados |  |  | P | 1
E
| Formular 1 programa de extensión agropecuaria municipal |  |  | Planes de desarrollo agropecuario y rural elaborados |  |  | P | 1
E
| Estrategia comercial y de innovación para el fortalecimiento técnico, talento humano de apoyo a los productores |  |  | Productores beneficiados |  |  | P | 250
E
| Apoyar la conformación y fortalecimiento de las asociaciones de productores rurales |  |  | Asociaciones fortalecidas |  |  | P | 20
E
| Organizar 3 modelos de asociatividad de segundo nivel |  |  | Asociaciones apoyadas |  |  | P | 1
E
| Apoyar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CDMR |  |  | Servicio de fortalecimiento de capacidades locales |  |  | P | 1
E
| Capacitar a 600 productores en buenas prácticas agrícolas y pecuarias |  |  | Número de productores capacitados |  |  | P | 100
E
| Aumentar en 500 el número de productores certificados en BPA, BPP y BPM |  |  | Número de productores beneficiados |  |  | P | 190
E
| Estrategia para apoyar pequeños y medianos productores con certificación en agricultura orgánica y/o producción limpia |  |  | Número de productores beneficiados |  |  | P | 90
E
| Aumentar en 1500 el número de productores agropecuarios apoyados con ICR y FAG |  |  | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos |  |  | P | 500
E
META DE RESULTADO No. 2: Incrementar las líneas de comercialización de productos agropecuarios del sector rural del Municipio de Ibagué | Apoyar a 400 productores agropecuarios en eventos de circuitos cortos de comercialización (Mi campo vibra en la ciudad) |  |  | Productores beneficiados |  |  | P | 50
E
| Realizar 50 eventos y encuentros locales (virtuales y/o presenciales) de comercialización para apoyar productores agropecuarios rurales (ferias agropecuarias, ruedas de negocio, eventos de socialización, exposiciones agropecuarias) |  |  | Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria |  |  | P | 5
[7 empty] | E |  | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
| Implementar la plataforma virtual de comercialización para el sector agropecuario |  |  | Plataforma implementada |  |  | P | 1 | SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
[7 empty] | E |  | FIRMA
| Fortalecer y dinamizar las cadenas productivas priorizadas |  |  | Número de cadenas productivas fortalecidas y dinamizadas |  |  | P | 1 | NOMBRE: FERNANDO CASTRO ALARCÓN
[7 empty] | E |  | DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA
META DE RESULTADO No. 3: Porcentaje de Inversión en actividades agropecuarias | Implementar un programa de huertas orgánicas para la paz y post pandemia |  |  | Programa implementado |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E |  | NOMBRE: JUAN JERÓNIMO CUÉLLAR CHÁVEZ
| Implementar el programa de escuelas campesinas |  |  | Programa implementado |  |  | P | 1 | DIRECTOR DE DESARROLLO Rural
[7 empty] | E |  | FIRMA
0
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyectó de conformidad a los valores que se armonizaron con la aprobación del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra.

## PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 DE ENERO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
DIMENSIÓN: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
SECTOR: MI CAMPO VIBRA | [5 empty] | OBJETIVOS: Promover el establecimiento de modelos productivos integrales, como alternativa para garantizar accesibilidad, disponibilidad, manejo de alimentos, generación de ingresos y fomento de hábitos alimentarios saludables en familias del Municipio de Ibagué. |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [9 empty] | VER ANEXO
CÓDIGO BPPIM: 2020730010074
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320201000-2020730010074-01 | RUBRO: AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202009-2020730010074-01 | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA | observaciones
|  | EJECUTADO |  |  | MPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Realizar adecuaciones a la infraestructura física del Vivero Municipal, para mejorar el sistema de tecnificación y producción de material vegetal | No. de viveros municipales con adecuaciones realizadas | P | 1 | 33020000 | 18270000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar el suministro de materiales para la ampliación, mejoramiento, sostenimiento y mantenimiento del Vivero Municipal | No. de adquisiciones de insumos para el Vivero Municipal | P | 1 | 100000000 | 210000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar actividades de germinación y desarrollo vegetativo de plántulas vivas nativas de especies forestales, cacao, y/o café | No. plántulas producidas de material vegetal agrícola en el Vivero Municipal | P | 25000 | 74580000 | 85277333 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #REF! | #REF!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Prestar asistencias técnicas para mejorar las prácticas pecuarias y lo dispuesto en la ley de protección y bienestar animal | No. de asistencias técnicas pecuarias realizadas | P | 250 | 53700000 | 106558517 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Implementar el servicio de asistencia técnica pecuaria para el fomento de la ganadería sostenibe en la zona rural de Ibagué | No. de servicios implementados | P | 1 | 37800000 | 46090000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar el establecimiento de parcelas en sistemas silvopastoriles para la adaptación y mitigación al cambio climático en unidades ganaderas bovinas en el Municipio de Ibagué | No. de productores rurales beneficiados con proyectos productivos | P | 25 | 450000000 | 448277150 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Implementar el servicio de asistencia técnica pecuaria, relacionada con la implementación de módulos apícolas en la zona rural de Ibagué | No. de módulos apícolas implementados | P | 1 | 32000000 | 26460000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar el suministro de elementos y materiales para la instalación de colmenas de "Apis mellifera" que permitan el mejoramiento de la polinización natural de los sistemas productivos de café y frutales de la zona rural del municipio de Ibagué | No. de módulos apícolas implementados | P | 100 | 180000000 | 173725000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Brindar acompañamiento técnico para la instalación, operación, sostenimiento, mantemnimiento de unidades productivas para la producción agropecuaria familiar, para población con enfoque diferencial | No. de proyectos productivos brindados a población víctima | P | 75 | 142000000 | 28500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Suministrar materiales para fomentar y promover actividades agrícolas que mejoren la calidad de vida de la población urbana y rural | No. de familias apoyadas | P | 50 | 76900000 | 29750000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P |  | 1180000000 | 1172908000 | 0 | 0 | 0
|  | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: % de inversión en actividades agropecuarias | Aumentar en 1 el número de Viveros Municipales registrado ante el ICA |  |  | Vivero Municipal registrado ante el ICA |  |  | P | 1
E
| Producir 130.000 de plántulas de material vegetal agrícola en el Vivero Municipal para las cadenas priorizadas |  |  | Plántulas producidas de material vegetal agrícola en el Vivero Municipal para las cadenas priorizadas |  |  | p | 25000
E
| Estrategia comercial y de innovación para el fortalecimiento técnico, producción sostenible y de talento humano a productores pecuarios |  |  | Número de productores beneficiados |  |  | P | 250
E
| Implementar 150 parcelas agrosilvopastoriles para fomento a la ganadería sostenible |  |  | Parcelas agrosilvopastoriles para fomento a la ganadería sostenible implementada |  |  | P | 25
E
| Implementar 200 módulos de producción apícola |  |  | Módulos de producción apícola |  |  | P | 100 | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
[7 empty] | E |  | SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
| Implementar 170 proyectos productivos para población víctima del conflicto armado |  |  | Proyectos productivos para población víctima del conflicto armado |  |  | P | 75 | FIRMA
[7 empty] | E |  | NOMBRE: FERNANDO CASTRO ALARCÓN
META DE RESULTADO No. 2:Número de productores con acuerdos comerciales suscritos - agricultura por contrato | Fortalecimiento en los procesos de agricultura urbana, familiar y el fomento de la producción campesina |  |  | Número de familias apoyadas |  |  | P | 50 | DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA
[7 empty] | E |  | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyectó de conformidad a los valores que se armonizaron con la aprobación del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra.

## INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: DESARROLLO RURAL
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 DE ENERO DE 2024 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024
DIMENSION: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: VIVIENDA DIGNA
SECTOR: MI CAMPO VIBRA | [5 empty] | OBJETIVOS: Fortalecer los factores productivos, tecnológicos y comerciales de las cadenas productivas priorizadas en el Municipio de Ibagué, mediante la incorporación de procesos con infraestructura mejorada para la obtención de productos de valor agregado. |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [9 empty] | VER ANEXO
CÓDIGO BPPIM: 2020730010075
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320201003-2020730010075-01 | RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
CÓDIGO PRESUPUESTAL 212320202009-2020730010075-01 | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA | observaciones
|  | EJECUTADO |  |  | MPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Formular proyectos para el fortalecimiento de las capacidades productivas tecnológicas y comerciales para la obtención de productos con valor agregado, en el marco de la reactivación económica para el Municipio de Ibagué | No. de proyectos formulados | P | 1 | 23375000 | 28525000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Fortalecer la cadena productiva del café en dos ejes: capacitación y procesos de comercialización en el marco de la reactivación económica para el municipio de Ibagué | No. de proyectos implentados | P | 1 | 400000000 | 400000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | 0 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Brindar acompañamiento profesional para la formulación de proyectos dirigidos a la construccion de centrales de abasto, centros de acopio, infraestructura productiva y de comercialización para pequeños productores rurales | No. de acompañamientos técnicos para la estructuración de proyectos realizados | P | 1 | 46625000 | 46625000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P |  | 470000000 | 75150000
|  | E |  | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número productores con acuerdos comerciales suscritos - agricultura por contrato | Proyectos de infraestructura para la transformación y comercialización de productos agropecuarios. |  |  | Proyectos formulados |  |  | P | 1 | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
[7 empty] | E | 0 | FIRMA
Número productores con acuerdos comerciales suscritos - agricultura por contrato | Gestionar la construcción de la central de abastos |  |  | Centrales de abastos gestionadas |  |  | P | 1 | NOMBRE: JUAN JERÓNIMO CUÉLLAR CHÁVEZ
[7 empty] | E | 1 | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyecto de conformidad a los valores que se Armonizaron con la Aprobacion del Plan de Desarrollo Ibague Vibra.

## RED VIAL TERCIARIA
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / DIRECCIÓN: DESARROLLO RURAL
FECHA DE PROGRAMACIÓN: 01 DE ENERO DE 2024 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024
DIMENSIÓN: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
SECTOR: LAS VÍAS VIBRAN CON MOVILIDAD | [5 empty] | OBETIVOS: Mejorar las condiciones de conectividad intermodal rural en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | [9 empty] | VER ANEXO
CODIGO BPPIM: 2020730010072
CODIGO PRESUPUESTAL 212320201003-2020730010072-17 | RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
CODIGO PRESUPUESTAL 212320201004-2020730010072-17 | RUBRO: PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202005-2020730010072-17 | RUBRO: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202007-2020730010072-17 | RUBRO: SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202008-2020730010072-17 | RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202009-2020730010072-01 | RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL 212320202005-2020730010072-14 | RUBRO: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL 2123201010030208-2021730010025-14 | RUBRO: OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
CODIGO PRESUPUESTAL 2123201010030208-2021730010025-01 | RUBRO: OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACIÓN (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACIÓN (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTIÓN
[11 empty] | ÍNDICE FÍSICO | ÍNDICE INVERSIÓN | EFICIENCIA | observaciones
|  | EJECUTADO |  |  | MPIO | SGP | CRÉDITO | OTROS | INICIO | TERMINACIÓN
Realizar mantenimiento rutinario y atención a emergencias para la recuperación y conformación de la malla vial terciaria (limpieza mecánica, reconstrucción de cunetas y extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca, remoción de derrumbes) | Km de red vial terciaria con mantenimiento | P | 70 | 325826700 | 325826700 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Brindar apoyo técnico para el fortalecimiento a las actividades dirigidas al mantenimiento de vías terciarias | No. de apoyos prestados para el mantenimiento de la malla vial terciaria | P | 20 | 224173300 | 224173300 |  | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  |  |  | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y maquinaria amarilla que hacen parte del parque automotor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | No. de mantenimientos del parque automotor | P | 1 | 400000000 |  | 400000000 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  |  |  | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar el suministro de combustible para los vehículos que conforman el parque automotor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | No. de suministros de combustible para el parque automotor | P | 1 | 350000000 |  | 350000000 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  |  |  | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Desarrollar actividades técnicas para la elaboración de presupuestos de obra (cantidad de materiales) y seguimiento a inversiones para el mejoramiento y/o manteniemiento de puentes petonales y/o vehiculares en la red vial terciaria municipal | No. de documentos técnicos elaborados para el mejoramiento de la infraestructura vial rural | P | 1 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Desarrollar actividades técnicas para elaboración de presupuestos de obra (cantidad de materiales) y seguimiento a inversiones para la construccion de placa huellas en la red vial terciaria municipal | No. de documentos técnicos elaborados para el mejoramiento de la infraestructura vial rural | P | 1 | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar consultorias para veredas de la zona rural del municipio de ibague requeridas en procesos judiciales | N°consultorias realizadas | P | 1 | 300000000 |  | 300000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar la construcción y/o el mantenimiento de puentes peatonales y/o vehiculares ubicados en la zona rural del municipio de Ibagué | No. de puentes peatonales y/o mulares construidos y/o mantenidos | P | 4 | 400000000 | 400000000 |  | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar las actividades dirigidas a la adecuación, mantenimiento y sostenimiento de los caminos veredales | Km de caminos veredales ampliados y/o mantenidos | P | 55 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar el suministro de elementos de ferretería para atender requerimientos y necesidades de obras para la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura de la malla vial terciaria | No. de suministros de materiales de ferretería | P | 1 | 270000000 |  | 270000000 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar la construcción de placa huella tipo INVÍAS en red vial terciaria del municipio de Ibagué | Km de placa huella construidos | P | 1 | 2486642062 |  | 2486642062 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar interventoría técnica para la vereda chucuni | No. de procesos de interventoría adjudicados para obras en la red vial terciaria | P | 1 | 248664206.2 | 0 | 248664206.2 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar estudios de suelos para la zona rural del municipio de ibague | No. de procesos adjudicados para el análisis de suelos de la red vial terciaria | P | 1 | 264693732 |  | 264693732 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Contratar estudios y diseños para la construcción de placa huellas, vías y/o puentes veredales en la zona rural del municipio de Ibagué | No. de procesos adjudicados para estudios y diseños en la red vial terciaria | P | 1 | 200000000 | 200000000
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  | P |  | 5600000000.2 | 1280000000 | 4320000000.2 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E | [6 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1:Incrementar el porcentaje de la red vial urbana en buen estado | Realizar ampliación y mantenimiento a 200 km de caminos veredales |  |  | Km de caminos veredales ampliados y/o mantenidos |  |  | P | 55
E
| Realizar la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento a 20 puentes peatonales y/o vehicular en red vial terciaria |  |  | Puentes peatonales y/o mulares, en red vial terciaria rehabilitados |  |  | P | 4
[7 empty] | E |  | NOMBRE: DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA
| Construcción de 15 km de placa huella en la red vial terciaria |  |  | Kilómetros de placa huella |  |  | P | 1 | SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
[7 empty] | E |  | FIRMA
| Mejoramiento y/o mantenimiento y/o construcción a 300 km de la red vial terciaria |  |  | Km vía terciaria construida y/o mejorada y/o mantenida |  |  | P | 70 | NOMBRE: JUAN JERÓNIMO CUELLAR CHÁVEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
[7 empty] | E |  | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción se proyectó de conformidad a los valores que se armonizaron con la aprobación del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra.