## evaluación y seguimiento 1
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 26/12/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar evaluación de la calidad de la auditoria interna - Autodiagnóstico - Instructivo dispuesto por el DAFP para entidades del orden nacional por ser Ibagué municipio de primera categoría | P | Evaluación | 1 | [5 empty] | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0%
E
Realizar Comités de Coordinación de Control Interno | P | Comités | 4 | [5 empty] | 01/042024 | 2024-12-31 | 0%
E
Asistir a los comités institucionales en respuesta a convocatorias, con voz pero sin voto | P | Asietencia a comités | 100% | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
E
Brindar asesoria según solictudes del nivel directivo y/o operativo | P | Asesorias Brindadas | 100% | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
E
Realizar inormes semestrales sobre fomento de la cultura del autocontrol (2) | P | Informes | 2 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 0%
E
Consultar las alertas reportadas en el sistema de alertas de control interno - SACI y valorar aquellas que tengan relación directa con la gestión de la Alcaldía de Ibagué - aplicativo Contraloría General : SIGAP. | P | Registrros consultas | 3 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 0%
E
Realizar Seguimiento avances Plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República. | P | Seguimientos | 2 | [5 empty] | 2024-01-21 | 2024-07-29 | 0%
E
Coordinar, consolidar y realizar reporte SIREC | P | Reporte Sirec | 1 | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-02-15 | 0%
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 0%
| E |  | 0%
| METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Evaluación |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | comites |  |  | P | 4 | NOMBRE: Magda Gisela Herrera Jiménez Jefe Oficina de Control Interno.
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Asistencia a comités |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 0%
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Asesoría brindadas |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 0%
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4: |  |  | Informes |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 5: |  |  | Seguimientos PM CGR |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 6: |  |  | Registros Consultas |  |  | P | 3
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 7: |  |  | reporte SIREC |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 2
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 2 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 26/12/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar Sensibilización en el Comité de Coordinación de Control Interno sobre el esquema de líneas de defensa. | P | Sencibilizaciones | 4 | [5 empty] | 01/042024 | 2024-12-31 | 0%
E
Realizar asesorías sobre formulación adecuada de planes de mejoramiento. (Circular y diligenciamiento del formato de asesoría) nota: Circular en enero. Nota: Circular y en respuesta a solicitudes de personal adcrito a las áreas. | P | Asesorrias | 100% | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
E
Realizar el informe de labores de control interno vigencia 2023. | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-12-15 | 2024-12-29 | 0%
E
Coordinar, consolidar y realizar el cargue del Informe SIRECI | P | Reporte | 1 | [5 empty] | 2024-01-18 | 2024-03-13 | 0%
E
Realizar seguimiento avances plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal. | P | Seguimiento PM | 2 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 0%
E
Generar alertas con enfoque preventivo sobre hallazgos con posible incidencia fiscal, penal y disciplinaria relacionados en informes de auditoria | P | Circular | 1 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0%
E
Realizar Informe ejecutivo de labores de control Interno | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 0%
E
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento PQR y Oportunidad de respuesta a los PQRS | P | Informes | 3 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 0%
E
Elaborar el Informe Semestral del Sistema de Control Interno | P | Informes | 2 | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-07-31 | 0%
E
Realizar seguimiento a la orden perentoria sobre el archivo histórico | P | Seguimiento | 5 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-05-31 | 0%
E
Realizar informe comparativo de las 2 últimas vigencias del plan de mejora institucional y presentarlo al representante legal | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 0%
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 0%
| E |  | 0%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Reporte |  |  | P | 1 | NOMBRE: Magda Gisela Herrera Jiménez Jefe Oficina de Control Interno
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Segumientos PM y orden perentoria |  |  | P | 7
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Informes |  |  | P | 8
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 5: |  |  | Seguimiento orden perentoria |  |  | P | 5
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 6: |  |  | Sencibilizaciones |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 7: |  |  | Asesorias |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 0%
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 8: |  |  | Circular |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 3
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 3 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 26/12/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar Evaluación al Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II | P | Reporte furag | 1 | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-02-28 | 0%
E
Realizar Informe Derechos de Autor | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-02-26 | 115/03/2024 | 0%
E
Efectuar Seguimiento al Plan de Mejoramiento con el AGN | P | Acta de segumiento | 4 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 0%
E
Realizar evaluación al Sistema de Control Interno contable | P | Evalacuación y reporte | 1 | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0%
E
Coordinar el reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. en el aplicativo SIRECI de la CGR, | P | Reporte (log) | 2 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-07-10 | 0%
E
Coordinar el reporte en el aplicativo SIRECI de la CGR, de las obras civiles inconclusas y obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento. | P | Reporte (log) | 12 | [5 empty] | 2024-01-04 | 2024-12-06 | 0%
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 0%
| E |  | 0%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Reporte furag |  |  | P | 1 | NOMBRE: Magda Gisela Jímenez Herrera Jefe Oficina de Control Interno,
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Informe |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Acta de segumiento |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4 |  |  | Evalacuación y reporte |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 5: |  |  | Reporte (log) |  |  | P | 14
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 6:
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 4
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 4 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 26/12/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. . |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar seguimiento a la gestión sobre los mapas de riesgos administrativos ( 1) y Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano ( 6x3) | P | Seguimientos anticorrupción y riesgos gestión | 4 | [5 empty] | 2024-01-03 | 2024-10-04 | 0%
E
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso Gestión Social y Comunitaria - procedimiento gestión para inclusión personas vulnerables | P | Informe | 1 | [5 empty] | 0108/2024 | 2024-08-30 | 0%
E
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento gestión salud. | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 0%
E
Realizar seguimiento plan de mejoramiento proceso contractual | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0%
E
Realizar Auditoria al Proceso Gestión Contractual | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0%
E
Realizar Auditoria financiera y seguimiento al plan de mejoramiento | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0%
E
Realizar seguimiento Plan de Mejoramiento proceso proceso gestión de innovación y tic | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0%
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 0%
| E |  | 0%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No.1 |  |  | Informes |  |  | p | 6 | NOMBRE: Magda Gisela Herrera Jiménez Jefe Oficina de Control Interno.
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Seguimientos anticorrupción |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: | [5 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 5
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 5 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 2612/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar seguimiento plan de mejoramiento proceso gestión de infraestructura tecnológica | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-06-01 | 29/06//2024 | 0%
E
Seguimiento PM procedimiento convocatoria de estímulos y Subsidios BEPS |  | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 0%
Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso gestión ambiental | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0%
E
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento proceso gestión salud | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-03-06 | 2024-06-15 | 0%
E
Realizar Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión de tránsito y la movilidad | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0%
E
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento proceso gestión de infraestructura y obras públicas. | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 0%
E
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria de las politicas de seguridad de la información. | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-06-13 | 30//06/2024 | 0%
E
Realizar la Evaluación Gestión por Dependencias vigencia 2023 | P | Informes | 16 | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-08 | 0%
E
Realizar Informe austeridad del gasto | P | Informes | 4 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 0%
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 0%
| E |  | 0%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Informes |  |  | P | 27 | NOMBRE: Magda Gisela Herrera Jiménez Jefe Oficina de Control Interno.
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: | [5 empty] | P
E
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: | [5 empty] | P
E
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4: | [5 empty] | P
E
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 5: | [5 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 6.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 6 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 26/12/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. . |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar arqueos de Caja Menor (2) | P | Informe | 2 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-10-30 | 0%
E
Realizar seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones- decisiones acciones de repetición y seguimiento al plan de mejoramiento. | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-19 | 0%
E
Realizar Seguimiento publicación procesos SECOP | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0%
E
Realizar Seguimiento publicación en el SIGEP | P | Informe | 1 | [5 empty] | 2024-11-02 | 2024-12-31 | 0%
E
Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora sobre la evaluación semestral del sistema de control interno. | P | Informe | 2 | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 0%
E
Coordinar el reporte de activos de información a través de la pagina www.cisa.gov.co/siga, en la fecha establecida en la circular No.13 de 2020, expedida por el DAFP y el presidente de la central de inversiones S:A - CISA | P | Log de reporte | 1 | [5 empty] | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 0%
E
Realizar seguimiento al cumplimiento Plan de Acción acorde a la periodicidad establecida por la Dirección Planeación del Desarrollo y elaborar el plan de acción de la vigencia 2024 | P | seguimientos y nuevo plan | 4 | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-18 | 0%
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 0%
| E |  | 0%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Informes |  |  | P | 7 | NOMBRE: Magda Gisela Herrera Jiménez Jefe Oficina de Control Interno.
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Log reporte |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | Seguimientos y nuevo plan |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4: | [5 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA:

## evaluación y seguimiento 7
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 7 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: Oficina de Control Interno / GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 26/12/2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: | [5 empty] | Objetivo: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. . |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBRO:
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar monitoreo al mapa de riesgos del proceso gestión de evaluación y seguimiento | P | Monitoreos | 6 | [5 empty] | 2024-01-03 | 2024-11-03 | 0%
E
Elaboración del mapa de riesgos de corrupción y gestión del proceso gestión de evaluación y seguimiento | P | Elaboración mapas de riesgos | 2 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-25 | 0%
E
Realizar aplicación trimestral de indicadores del proceso de gestión de evaluación y seguimiento y reporte a fortalecimiento | P | medición de indicadores | 4 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-06 | 0%
E
Realizar actualización, diligenciamiento de ejecución del normograma del proceso gestión de evaluación y seguimiento y reporte a la Dirección de Fortalecimiento Institucional | P | Diligenciamientos normograma | 4 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-06 | 0%
E
Difundir el Mensaje el Valor | P | Mensaje | 1 | [5 empty] | 2024-06-01 | 31/06/2024 | 0%
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | [7 empty] | 0%
| E |  | 0%
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 1: |  |  | Monitoreos |  |  | P | 6 | NOMBRE: Magda Gisela Herrera Jiménez Jefe Oficina de Control Interno.
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 2: |  |  | Elaboración mapas de riesgos |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 3: |  |  | medición de indicadores |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 4: |  |  | Diligenciamientos normograma |  |  | P | 4
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No.5: |  |  | Mensaje |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. | META DE PRODUCTO No. 6: | [5 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [8 empty] | FIRMA: