## PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaría de Hacienda / GRUPO: Despacho de la Secretaría de Hacienda
FECHA DE PROGRAMACION: 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
DIMENSION: | IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivo: Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión pública y las capacidades fiscales del municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: | 2020730010059
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.06.3.2.02.02.009 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Socializar el estatuto de rentas de la secretaria de hacienda | P | Número de capacitaciones internas y externas | 20 | 150850000 | 150850000 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | - | - | 0
| E |  | 14 | 150850000 | 150850000 | 0 | 0 | 0
Actualizar la información de la base de datos de los establecimientos visitados | P | Número de establecimientos Visitados | 8000 | 209800000 | 209800000 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | - | - | -
| E |  | 6925 | 209800000 | 209800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | -
Mejorar los sistemas de información tecnologicos de las dependencias de la secretaria de Hacienda | P | Número de Sistemas mejorados | 2 | 172382500 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | - | - | -
| E |  | 1 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0
Adquisición de Equipos Tecnológicos para la secretaria de Hacienda | P | Número de Equipos Adquiridos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | - | - | -
| E |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elaboracion de Informes de seguimiento al proceso de fiscalización de los impuestos del Municipio de Ibagué. | P | Número de Informes elaborados | 4 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
E
Elaboracion de Informes de la respuesta oportuna a P.Q.R del Impuesto Predial Unificado | P | Numero de informes elaborados | 4 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
E
Fortalecer la unidad de impulso procesal para disminuir el riesgo de prescripción | P | Número de expedientes impulsados | 10000 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | - | -
E
Fomentar el contacto directo con los contribuyentes y/o contraventores para incrementar los acuerdos de pago. | P | Porcentaje de acuerdos de Pago suscritos | 100% | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | - | -
E
Actualizar las bases de datos para incrementar la exactitud en notificaciones y gestión de cobro. | P | Numero de bases de datos actualizadas | 2 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | - | -
| E |  | 2
Notificar debidamente los mandamientos de pago con proceso en cobro coactivo para evitar la prescripción | P | Numeros de mandamientos de pago debidamente notificados | 3000 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
E
Digitalizar los expedientes en un sistema tecnológico que ofrezca seguridad, consulta, seguimiento y auditoria. | P | Número de expedientes digitalizados | 4000 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | - | - | -
E
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | [7 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
E
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DE HACIENDA
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de desempeño fiscal | META DE PRODUCTO No. 1: Alcanzar un índice desempeño fiscal |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Índice Desempeño |  |  | P | 74.7%
[7 empty] | E | 48%
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de desempeño fiscal | META DE PRODUCTO No. 1: Alcanzar un índice desempeño fiscal |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Índice Desempeño |  |  | P | 75%
[7 empty] | E | 0%
META DE RESULTADO No. Aumentar el indice de desempeño fiscal. | META DE PRODUCTO No. 2: Fortalecer los procesos de Gestión de la Tesorería municipal |  |  | Tesoreria eficiente |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No.Aumentar el índice de desempeño fiscal | META DE PRODUCTO No. 3: Implementar la inteligencia artificial en el esfuerzo fiscal |  |  | Programa de inteligencia Artificial Implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 5% | NOMBRE:JOSE YEZID BARRAGAN CORTES
META DE RESULTADO No.Aumentar el índice de desempeño fiscal | META DE PRODUCTO No. 3: Implementar la inteligencia artificial en el esfuerzo fiscal |  |  | Programa de inteligencia Artificial Implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. Aumentar el indice de desempeño fiscal. | META DE PRODUCTO No. 4: Alcanzar el Índice de Recuperación de Cartera |  |  | Indice de recuperacion de cartera |  |  | P | 6%
[7 empty] | E | 0%
META DE RESULTADO No. Aumentar el indice de desempeño fiscal. | META DE PRODUCTO No. 5: Incrementar el impulso de expedientes de cobro persuasivo y coactivo |  |  | Expedientes de cobro persuasivo impulsados |  |  | P | 10%
[7 empty] | E | 0%
META DE RESULTADO No. Aumentar el indice de desempeño fiscal. | META DE PRODUCTO No. 6: Gestión para la Consecución de Recursos Externos – Presupuesto del Municipio |  |  | Gestionar el recaudo de los impuestos predial e industria y comercio de la presente vigencia y anteriores. |  |  | P | 10%
[7 empty] | E | 0% | FIRMA:
OBSERVACIONES:
0
| digi | = |  |  | 0
[5 empty] | acuerdos |  |  |  | 235212000
manda
267814000
[5 empty] | impulso |  |  |  | 295218000
122579000