## Resumen de exportación
Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.
Nombre de hoja de Numbers | Nombre de tabla de Numbers | Nombre de hoja de cálculo de Excel
Agua Potable
| Tabla 1 | Agua Potable
Saneamiento Básico
| Tabla 1 | Saneamiento Básico
PGIR
| Tabla 1 | PGIR
SIMAP
| Tabla 1 | SIMAP
SIGAM
| Tabla 1 | SIGAM
Educacion ambiental
| Tabla 1 | Educacion ambiental
CambioClimatico
| Tabla 1 | CambioClimatico
Gestión del Riesgo
| Tabla 1 | Gestión del Riesgo

## Agua Potable
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO / GRUPO: DIRECCION DE AMBIENTE , AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos: Mejorar la infraestructura de los acueductos de la zona rural y urbana del municipio de ibagué.. |  |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [9 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
SUBPROGRAMA: Ibagué Vibra, con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable | [10 empty] | ver anexo 2 |  |  | 643166666
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
PROYECTO: INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010019
RUBRO:219330102004 ,2.19.3.2.02.01.003, 2.19.3.2.02.01.004,2.19.3.2.02.02.005,2.19.3.2.02.02.008 ,2.19.3.2.02.02.006
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
1363282697
[5 empty] | MPIO | SGP | CREDITO | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA | 75000000
Mejorar, optimizar y brindar apoyo técnico a acueductos de la zona rural y urbana. | P | Nº de Acueductos mejorados y optimizados zona rural y urbana | 5 | 26378850258 | 7676031561 | 5636404656 | 7653000000 | 1411771759 | 4001642282 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 96.3% | 1.0384 | 1438282697 | 353147840
| E |  | 18 | 25402650258 | 7676031561 | 5636404656 | 6676800000 | 1411771759 | 4001642282 | 2023-01-01 | 2023-12-31
Transferencia de Recursos por concepto de Subsidios de los Servicios Públicos de Acueductos y Alcantarillado para La Zona Rural y Urbana. | P | Nº de Transferencias por conceptos de subsidios | 13 | 12931709108 | 5584493490 | 7347215618 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 99.68% | 1.0032
| E |  | 22 | 12890900686 | 5584493490 | 7306407196 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 39310559366 | 13260525051 | 12983620274 | 7653000000 | 1411771759 | 4001642282
| E |  |  | 38293550944 | 13260525051 | 12942811852 | 6676800000 | 1411771759 | 4001642282
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | [5 empty] | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar la cobertura de acueducto en la zona urbana | Efectuar pagos de subsidios anuales a 13 operadores. |  |  | Operadores con subsidios pagados |  |  | P |  | 13
[7 empty] | E |  | 22
Disminuir el índice de riesgo de calidad de agua ponderado (IRCA) acueductos comunitarios | Mejorar y optimizar acueductos comunitarios en la zona urbana. |  |  | Acueductos comunitarios mejorados y optimizados |  |  | P |  | 5 | NOMBRE:
[7 empty] | E |  | 18
Disminuir el índice de riesgo de calidad de agua ponderado (IRCA) acueductos comunitarios | Construir 2 plantas de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados |  |  | Planta de tratamiento de agua potable domestica construida |  |  | P |  | 1 | FIRMA
[7 empty] | E |  | 0
NOMBRE JEFE GRUPO:
FIRMA
OBSERVACION : SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ADICIONES AL PRESUPUESTO
Denominacion | rubro | valor
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 2.19.3.2.02.02.005-01 | 4549741321
| 2.19.3.2.02.02.005-14 | 7653000000
| 2.19.3.2.02.02.005-27 | 509574334
| 2.19.3.2.02.02.005-32 | 916298256
| 2.19.3.2.02.02.005-33 | 1584404656
| 2.19.3.2.02.02.005-38 | 1411771759
| 2.19.3.2.02.02.005-68 | 4001642282
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 2.19.3.2.02.02.008 | 1325518346
SUBVENCIONES PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.19.3.3.01.02.004-01 | 188128000
| 2.19.3.3.01.02.004-16 | 775102912
22915181866
Note on C39: usuario: propios
Note on D39: usuario: tanque de la fisalia 3068741321
Note on C40: usuario: credito
Note on D40: usuario: complementrio
Note on C41: usuario: rentas cedidas del sector electrico
Note on C42: usuario: r.b. sgp agua potable
Note on C43: usuario: R.B. sgp libre destinacion
Note on D43: usuario: tanque fiscalia
Note on C44: usuario: impuestos gaseoducto yoleoductos
Note on D44: usuario: tanque de la fiscalia
Note on C45: usuario: INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Note on D45: usuario: 2001642282 para el tanque
Note on C48: usuario: sgp

## Saneamiento Básico (2)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos:Mejorar la infraestructura de los acueductos de la zona rural y urbana del municipio de ibagué.. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: INTEGRACION DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL
SUBPROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
PROYECTO:INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IBAGUÉ | [9 empty] | ver anexo 1
CODIGO BPPIM:2020730010019
RUBRO: 219330102004
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa)
INDICADORES DE GESTIÓN
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Reponer 400 ml redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios. | p | Nº de metros lineales de redes de alcantarillado que se reponen | 300 | 989508041 | 989508041 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 462 | 989508041 | 989508041 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Compra e instalación de sistemas sépticosy /o biodigestores | p | Nº de sistemas septicos instalados | 431 | 1842185045 | 116312455 | 916298256 | 809574334 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 500 | 1842185045 | 116312455 | 916298256 | 809574334 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Pago de tasa retributiva y seguimientos ambientales. | p | Nº de pagos realizados | 3 | 1051036617 | 1051036617 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 3 | 1051036617 | 1051036617 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | p |  |  | 3882729703 | 2156857113 | 916298256 | 809574334 | 0
| E |  |  | 3882729703 | 2156857113 | 916298256 | 809574334 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Cobertura de tratamiento urbano de aguas residuales en el municipio | Realizar 12 pagos de tasa retributiva |  |  | Pagos de tasa retributiva realizados |  | P | 3 |  | NOMBRE:
[6 empty] | E | 2
Cobertura rural de alcantarillado en el municipio | Instalar 500 biodigestores y sistemas sépticos en la zona rural |  |  | Biodigestores y sistemas sépticos instalados |  | P | 50 |  | FIRMA
[6 empty] | E | 500
Incrementar la cobertura urbana de alcantarillado | Reponer 1000 m de redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios. |  |  | Metros repuestos de alcantarillado de acueductos comunitarios |  | P | 300 |  | NOMBRE JEFE GRUPO:
[6 empty] | E | 462
FIRMA
Note on J22: usuario: rentas cedidas del sector electrico

## PGIR
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos: Establecer las estrategias y lineamientos para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos generados en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGRIS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague | [8 empty] | 550 / 2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto denominado Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 18739000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 538/2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto denominado Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 18491233
CODIGO BPPIM:2020730010011 | [8 empty] | 711/2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto denominado Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 14329000
[9 empty] | 1107/2023 | Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Cor |  |  | 8000000
[9 empty] | 1711/2023 | Compra De Llantas Para Volqueta T370 Iden |  |  | 17750000
[9 empty] | 2834 / 2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto denominado Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 4578000
RUBRO: 219320202009 -219320202008 | [8 empty] | 1451 / 2023 | Prestacion De Servicios profesionales para La Gestion del proyecto denominado Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 23800000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Evaluacion y seguimiento del plan integral der residuos solidos en el corto plazo | P | Plan integral evaluado y con seguimiento | 100% | 23800000 | 23800000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 23800000 | 23800000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Apoyar asociaciones de recuperadores de residuos sólidos | P | N° de asociaciones apoyadas | 1 | 18491233 | 18491233 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 1 | 18491233 | 18491233 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Ejecutar programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural | P | N° Programas ejecutados | 8 | 26907000 | 26907000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 8 | 26907000 | 26907000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
Seguimiento al 100% de las actividades ejecutadas por el operador del servicio de aseo. | P | Seguimiento realizado al 100% de las actividades del operador | 100% | 40852801 | 40852801 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 40852801 | 40852801 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-30
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 110051034 | 110051034 | 0 | 0 | 0
| E |  |  | 110051034 | 110051034
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Apoyar 4 asociaciones de trabajadores recuperadores de residuos sólidos (Cód KPT 3204012) |  |  | Asociaciones de recuperadores apoyados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Evaluación y seguimiento del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS” en el horizonte a corto plazo (4años) |  |  | Porcentaje de actividades evaluadas y supervisadas |  |  | P | 100% | FIRMA
[7 empty] | E | 100%
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Ejecutar 8 programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural. (Cód KPT 4003006) |  |  | N° de programas implementados |  |  | P | 8 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 8
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Seguimiento al 100% de las actividades ejecutadas por el operador del servicio de aseo. |  |  | Porcentaje de actividades supervisadas |  |  | P | 100% | FIRMA
[7 empty] | E | 100%
observacion: adicion de $163433333
$26644958 rubro219320202008 creditos
$5000000 del rubro 219320201002 creditos

## SIMAP
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo | [13 empty] | ,,
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS PROTEGIDAS SIMAP MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION, PROTECCION Y RESTAURACION EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (Código KPT | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [9 empty] | ver anexo dos
CODIGO BPPIM:2020730010012
RUBRO -219320202009-219320201003 -219320201004 -219320103001
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Gestión de áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación | P | Nª de Hectareas protegidas | 150 | 4244036532 | 4244036532 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 13.59% | 0% | 0
| E |  | 20.39 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Apoyo a la gestion | P | Unidad | 1 | 433049199 | 433049199 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 1 | 433049199 | 433049199 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Adelantar procesos de restauración ecológicas. | P | Nº de hectáreas restauradas | 100 | 112272933 | 112272933 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 109.7 | 112272933 | 112272933 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Recuperación y conservación de microcuencas para la provisión del recurso hidrico | p | Nº de microcuencas intervenidas | 1 | 180000000 | 180000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 99.46% | 1.0054
| E |  | 5 | 179026531 | 179026531 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar un esquema de pagos por servicios ambientales | P | Esquema implementado | 1 | 91400000 | 91400000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 1 | 91400000 | 91400000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Apoyo a la implementacion del plan de manejo de los cerros noroccidentales | P | Plan de manejo apoyado | 1 | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 96.21% | 1.0394
| E |  | 1 | 19241799 | 19241799 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Producción de material forestal con fines de conservación | P | Número de Plántulas Producidas | 5000 | 110000000 | 110000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 94.1% | 1.0627
| E |  | 6300 | 103506567 | 103506567 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Sembrar árboles en la zona urbana y rural. | P | Nº de árboles sembrados | 95000 | 88734828 | 88734828 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 95.61% | 1.0459
| E |  | 96190 | 84842533 | 84842533 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar un proyecto de conservación de especies en peligro de extinción. | P | Nº de Proyectos implementados | 1 | 36000000 | 36000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 97.91% | 1.0214
| E |  | 1 | 35247166 | 35247166 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies Silvestres | P | Nº de talleres ralizados | 10 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 90.63% | 1.1034
| E |  | 10 | 90627333 | 90627333 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Controlar y vigilar 5686 hectáreas con fines de conservación ambiental | P | N° de Ha controladas y vigiladas | 5836 | 90000000 | 90000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 97.65% | 1.0241
| E |  | 5908.21 | 87882900 | 87882900 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar labores de control y vigilancia respecto al tráfico de especies silvestres | P | N° de operativos realizados | 5 | 40000000 | 40000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 93.6% | 1.0684
| E |  | 6 | 37440000 | 37440000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 5545493492 | 5545493492
| E |  |  | 1248036961 | 1248036961
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Estrategias para procesos de restauración ecológicas (Cód. KPT 3202005) |  |  | Hectareas restauradas |  |  | P | 100 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 109.7
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Realizar actividades de fomento del material forestal con fines de conservación (Cód. KPT 3202038) |  |  | Número de Plántulas Producidas |  |  | P | 5000 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 6300
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Sembrar árboles en la zona urbana y rural. (Cód. |  |  | Arboles sembrados |  |  | P | 95000 | FIRMA
[7 empty] | E | 96120
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Controlar y vigilar 5836 hectáreas con fines de conservación ambiental |  |  | N° de Ha controladas y vigiladas |  |  | P | 5836
[7 empty] | E | 5980
Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies Silvestres | Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies silvestres |  |  | Número de talleres realizados |  |  | P | 10
[7 empty] | E | 10
OBSERVACIONES:
observaciones : se realizo una adicion por valor de $1.752.461.528
|  | Se realizo adicion por valor de |  | 166124000 |  | 1918585528
Note on F21: usuario: 120,125,128,305,310,528,561,872,1756,1849,2225,2720,2222,2769
Note on F23: ROCIO:728 - 1089-1771,2337,2358,2357
Note on F25: ROCIO: 515-873 1393-1703-1873-2436-2460-2009-2795-513
Note on F27: ROCIO: 127 -1704
Note on F29: ROCIO: 513
Note on F31: ROCIO: 731, 1282,1663,2585,2755,3032
Note on F33: usuario: 172, 1280,2240
Note on F35: ROCIO: 640 2382
Note on F37: ROCIO: 516 -730 2752-2223
Note on F39: ROCIO: 785 , 2808
Note on F41: usuario: 111

## SIGAM
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD:Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Aumentar la articulación de los planes y proyectos de los diferentes sectores productivos, sociales y culturales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
[9 empty] | 1810/2023 | ConstrucciÓn E InstalaciÓn De Estufas Ecoeficientes En Ejecucion Del P |  |  | 59447544
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 112/2023 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  |  | 29000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 419/2023 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  |  | 46549999
CODIGO BPPIM:2020730010013 | [8 empty] | 518/2023 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  |  | 24310000
[9 empty] | 871/2023 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio |  |  | 17672200
[9 empty] | 1090/2023 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio |  |  | 16444233
[9 empty] | 2706 / 2023 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio |  |  | 9135000
[9 empty] | 2543 / 2023 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio |  |  | 15120000
[9 empty] | 2068 / 2023 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio |  |  | 14400000
RUBRO: 219320202009 -219320201004 | [8 empty] | 1705/2023 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  |  | 18739000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer el observatorio ambiental de desarrollo sostenible. | P | Observatorio ambiental fortalecido | 1 | 55684999 | 55684999 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 1 | 55684999 | 55684999 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar proyectos de Eco-innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes. | P | Nº de Proyectos implementados | 1 | 88447544 | 88447544 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 1 | 88447544 | 88447544 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Capacitar a 100 mineros de subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas | P | N° de mineros capacitados | 10 | 53830000 | 53830000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 31 | 53830000 | 53830000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Beneficiar mineros de subsistencia con proyectos productivos alternativos | P | Nº de mineros beneficiados | 10 | 52855433 | 52855433 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 40 | 52855433 | 52855433 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 250817976 | 250817976
| E |  |  | 250817976 | 250817976
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Fortalecer el observatorio ambiental de desarrollo sostenible. (Cód. KPT |  |  | Observatorios fortalecidos |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 1
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Capacitar a 100 mineros de subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas |  |  | Mineros capacitados |  |  | P | 10 | FIRMA
[7 empty] | E | 31
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Implementar 5 proyectos de Eco-innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes. |  |  | Numero de Proyectos implementados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Beneficiar a 30 mineros de subsistencia con proyectos productivos alternativos |  |  | Numero de mineros beneficiados |  |  | P | 0
[7 empty] | E | 40
Note on E24: 419 -2706
Note on E26: ROCIO: 112 , 1810
Note on E28: usuario: 518 , 2068,2543
Note on E30: usuario: 871 1705 , 1090

## Educacion ambiental
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Adelantar campañas y programas de educación ambiental dirigidas a la población en general del municipio de Ibagué Tolima |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROYECTO:Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 642 / 2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyectto Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué |  |  | 24539166
DEPENDENCIA / GRUPO: : Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 514/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyectto Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué |  |  | 31440000
CODIGO BPPIM:2020730010018 | [8 empty] | 2312 / 2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyectto Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué |  |  | 12314200
RUBRO: 221310601409 - 221315801870 -221315701869 | [8 empty] | 2349/ 2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyectto Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué |  |  | 18000000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Apoyar la ejecución de proyectos ambientales escolares (PRAES) | P | N° DE PRAES APOYADOS | 14 | 36853366 | 36853366 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 16 | 36853366 | 36853366 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) | P | N° DE PROCEDAS EJECUTADOS | 1 | 49440000 | 49440000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 1 | 49440000 | 49440000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  |  | 86293366 | 86293366
|  |  |  | 86293366 | 86293366
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar en un 5% la población del municipio capacitada y sensibilizada en temas ambientales | Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES) (Cód KPT 3204010) |  |  | Numero de PRAES apoyados |  |  | P | 14 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 16
Aumentar en un 5% la población del municipio capacitada y sensibilizada en temas ambientales | Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) |  |  | Numero de Procedas ejecutados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
[7 empty] | P |  | NOMBRE JEFE GRUPO:
E
[7 empty] | P |  | FIRMA:
E
P
E
[14 empty] | 432000000 | 111060000 | 320940000

## CambioClimatico
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 2023
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Implementar herramientas administrativas, financieras y sociales que permitan desarrollar una adecuada gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Indicadores |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROYECTO: Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 420/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 17850000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 734/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 61835000
CODIGO BPPIM:2020730010009 | [8 empty] | 820/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 27811000
[9 empty] | 1332/2023 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion |  |  | 14329000
[9 empty] | 1850/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 18270000
[9 empty] | 2213 / 2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 22310000
[9 empty] | 2542 / 2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 7768000
[9 empty] | 2459 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 10200000
RUBRO:219320202009 -219330509054 | [8 empty] | 1770/2023 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto denominado Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 21315000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Brindar asistencias técnicas para fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y el cambio climático. | P | Nº de asistencias tecnicas ambientales realizadas | 60 | 129924000 | 129924000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 106.7% | 100% | 113.8%
| E |  | 64 | 129924000 | 129924000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigación y adaptación al cambio climático | P | Nº de talleres realizados | 15 | 17850000 | 17850000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100%
| E |  | 15 | 17850000 | 17850000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Acciones integrales de arbolado urbano en el municipio | P | N° de acciones realizadas | 1 | 405466836 | 405466836 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 4.506% | 2219%
| E |  | 1 | 18270000 | 18270000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Apoyo al desarrollo de prácticas sostenibles de ecourbanismo | P | N° de iniciativas apoyadas | 1 | 21315000 | 21315000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 100%
| E |  | 1 | 21315000 | 21315000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar Sistemas agroforestales (SAF), hacia una agricultura climáticamente Resiliente | P | Nº de sistemas foretales implementados | 1 | 14329000 | 14329000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200% | 100% | 400%
| E |  | 2 | 14329000 | 14329000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 588884836 | 588884836 | [5 empty] | 121.3% | 34.25%
| E |  |  | 201688000 | 201688000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Estrategia para fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y el cambio climático. |  |  | Número de asistencias realizadas |  |  | P | 60 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 64
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Realizar 80 talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigación y adaptación al cambio climático |  |  | N° de talleres realizados |  |  | P | 15 | FIRMA
[7 empty] | E | 15
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Acciones integrales de arbolado urbano en el municipio. |  |  | Numero de acciones realizadas |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 1
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Sistemas agroforestales (SAF), hacia una agricultura climáticamente |  |  | numero de parcelas establecidas |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 2
Observacion : se adicionaron 87196836
Note on E24: acer: 734,2213,2542,1850
Note on E26: acer: 420
Note on E28: usuario: 1850
Note on E30: ROCIO: 1770
Note on E32: usuario: 1332

## Gestión del Riesgo
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO / GRUPO: DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y ATENCION DE DESASTRES
FECHA DE PROGRAMACION: | 2023-12-01
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Ibagué ambiental y eco sistémica. | [5 empty] | Objetivos: aumentar la capacidad del municipio para planificar y reaccionar ante el evento de emergencia. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:prevención y atención de desastres y emergencias. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
SUBPROGRAMA: Subprograma 1. Fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo. Subprograma 2. Reducción del riesgo de desastres del municipio. Subprograma 3. Manejo de emergencias y desastres en el municipio. | [8 empty] | Ver anexo
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010060
RUBRO: 2193201010030701-219320201002-219320201003-219320201004-219320202005-219320202008-219320202009-
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Fortalecer la gestión y atención del riesgo desde la dirección de gestion del riesgo y atención de desastres. | P | Fortalecimiento de la gestión y atención del riesgo | 1 | 1442914398 | 1442914398 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 55.27% | 180.9%
| E |  | 1 | 797556649 | 797556649 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar la categorización del riego (mitigable y no mitigable). | P | Estudios Realizados | 1 | 35000000 | 35000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 91.43% | 109.4%
| E |  | 1 | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgos. (Cód KPT 4503001 | P | Plan Municipal de gestión de riesgo actualizado | 0 | 45000000 | 45000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0% | 98.04% | 0%
| E |  | 0 | 44116100 | 44116100 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Estrategia para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo | P | N° de estrategias | 1 | 780295184 | 780295184 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 86.12% | 116.1%
| E |  | 1 | 671951862 | 671951862 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Mejorar la red de comunicación a través de estrategias, equipos que permitan alertar y coordinar las ayudas ante un evento de emergencia. | P | Red de comunicaciones mejorada | 1 | 40000000 | 40000000 |  | 0 |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 93.12% | 107.4%
| E |  | 1 | 37246000 | 37246000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
Implementar la estrategia para fortalecer de manera integral el cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibagué (infraestructura, capital humano, tecnología, equipos entre otros) | P | N° de acciones implementadas | 1 | 13752236642 | 13752236642 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 94.54% | 105.8%
| E |  | 1 | 13001181027 | 13001181027 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION 2023 | P |  |  | 16095446224 | 16095446224 | [5 empty] | 83.33% | 90.61%
| E |  |  | 14584051638 | 14584051638
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de habitantes sensibilizados en temas relacionados con la gestión del riesgo | Estrategia para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo |  |  | Numero de estrategias implementadas |  |  | P | 1 | NOMBRE
[7 empty] | E | 1
Incrementar el número acciones de prevención y mitigación implementadas para la reducción del riesgo | Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar la categorización del riego (mitigable y no mitigable). |  |  | Estudios Realizados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
Incrementar el número de actividades de preparación para la respuesta y atención de emergencias en el municipio de Ibagué. | Implementar la estrategia para fortalecer de manera integral el cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibagué (infraestructura, capital humano, tecnología, equipos entre otros) |  |  | Cuerpo de bomberos fortalecidos |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 1
Acciones de prevención y mitigación implementadas para la reducción del riesgo | Mejorar la red de comunicación existente con el fin de alertar y coordinar la atención ante un evento de emergencia. |  |  | Red de comunicación mejorada |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
Actividades de preparación para la respuesta y atención de emergencia en el municipio de Ibagué. | Gestionar la sala de crisis con capacidad técnica, tecnológica y operativa para la atención de emergencias. |  |  | Sala de crisis gestionada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
adiciones
2.19.3.2.02.02.005 -07 | 7322236642
2.19.3.2.02.02.009 - 01 | 1160000000
2.19.3.2.02.02.009 - 02 | 1059209582
Pago de la vigencia expirada del contrato N¦ 3086/2021 por valor de $30.000.000
Note on E20: usuario: 1330,2047,729,681,613,1281,1149,2234,2612,321,2313,1621,1387,2971
Note on E22: usuario: 311
Note on E24: usuario: 1331 ,1394
Note on E26: usuario: 614-418-2233 -1852-1279-727-641-811 -1283-1816-1800,1975,2074,643,517,29202944
Note on E28: usuario: 309-325- red de tecnologias
Note on E30: usuario: 1594 , adicion al 4176 / 2022,3080, 3082, 3086, 2875, 2850, 2925, 3081, 2818, 2947

## Anexo 1
Anexo 1 Agua potable y saneamiento basico
No. ALCALDIA | FECHA | OBJETO | VALOR DEL CONVENIO/CONTRATO
490 / 2023 | 2023-03-07 | GR-01COMPRAVENTA DE TUBERÍA Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EN DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRACION DE LA POBLACION A LOS SERICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO IBAGUE - 490 /2023 | 500000000
493 / 2023 | 2023-03-07 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. – E.S.P. OFICIAL, PARA LA OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS TRIUNFO Y COLINAS 1 Y 2 - 493/2023 | 1015763132
450 / 2023 | 2023-03-03 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA “CHEMBE” UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO EN LA CIUDAD DE Ibagué”. | 7950247563
4407 / 2022 | 2022-11-30 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. – E.S.P. OFICIAL, PARA LA OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS TRIUNFO Y COLINAS 1 Y 2. | 90025117
|  | Transferencia De Recursos Por Concepto De Subsidios De Los Servicios Públicos De Acueductos Y Alcantarillado Para La Zona Rural Y Urbana. | 12890900686
|  | Transferencia De Recursos EDAT | 4052000000
2085 /2023 |  | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.AE.S.P. OFICIAL, PARA EJECUTAR LAS OBRAS “SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO FUTURA ZONA DE EXPANSIÓN LÍNEA CONDUCCIÓN TANQUE SUR – TANQUE ZONA INDUSTRIAL. FASE 3 ETAPA 2 DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO | 3480738926
3204 / 2021 |  | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS QUE PERMITAN CONECTAR LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA- COMO SISTEMA MATRIZ DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ QUE HACE PARTE DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO” | 7978299424
2705/ 2023 |  |  | 46843289
2512/2022 |  | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, PARA DESARROLLAR LAS OBRAS NECESARIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA “CHEMBE” UBICADA EN EL SECTOR DEL SALADO EN LA CIUDAD DE Ibagué”. | 609656654
Empresa IbaguereÑa 1961/2021 |  | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A – E.S.P. OFICIAL, PARA LA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | 489508041
1951/2021 |  |  | 65329369
2814/2023 |  | Aquisicion de 500 sistemas septicos | 1842185045
transferencia tasa retributiva |  |  | 1051036617
2537 / 2023 |  | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBALS.A – E.S.P. OFICIAL, PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE CALUCAIMA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.” | 113744784

## anexo 2
Anexo Conservacion de la Biodiversidad
Numero del Contrato | Valor | Objeto del contrato
120/2023 | 44450000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
125/2023 | 26250000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
128/2023 | 17850000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
127/2023 | 33250000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
172/2023 | 28000000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
305/2023 | 11445000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
310/2023 | 33250000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
528/2023 | 33250000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
513/2023 | 14329000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
515/2023 | 29750000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
516/2023 | 13650000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
561/2023 | 29750000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
640/2023 | 18739000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
731/2023 | 11445000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
730/2023 | 26460000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
728/2023 | 18690000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
785/2023 | 14329000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
873/2023 | 16062000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
872/2023 | 16062000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1089/2023 | 26460000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1280/2023 | 17400000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1282/2023 | 14329000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1393/2023 | 18739000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1704/2023 | 42000000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1663/2023 | 12282000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1703/2023 | 18739000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1771/2023 | 19200000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1756/2023 | 37100000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1873/2023 | 31666666 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
1849/2023 | 18270000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2009/2023 | 16820000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2240/2023 | 17848000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2223/2023 | 25400000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2225/2023 | 17500000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2222/2023 | 17848000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2337/2023 | 17848000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2357/2023 | 10708000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2358/2023 | 12180000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2382/2023 | 10708000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2436/2023 | 10708000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2460/2023 | 10708000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2585/2023 | 5606000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2720/2023 | 23100000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
873/2023 | 8477166 | Adicion No.1 Contrato 873 Del 27/03/2023 Cuyo Obje
120/2023 | 15875000 | Adicion No.1 Contrato 120 Del 15/02/2023 Cuyo Obje
125/2023 | 9000000 | Adicion No.1 Contrato 125 Del 15/02/2023 Cuyo Obje
128/2023 | 6120000 | Adicion No.1 Contrato 128 Del 15/02/2023 Cuyo Obje
127/2023 | 11400000 | Adicion No.1 Contrato 127 Del 15/02/2023 Cuyo Obje
111/2023 | 8640000 | Adicion No.1 Contrato 111 Del 14/02/2023 Cuyo Obje
172/2023 | 9466667 | Adicion No.1 Contrato 172 Del 20/02/2023 Objeto: A
2752/2023 | 14873333 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
872/2023 | 5621700 | Adicion No.1 Contrato 872 Del 27/03/2023 Cuyo Obje
310/2023 | 10133333 | Adicion No.1 Contrato 310 Del 27/02/2023 Cuyo Obje
2769/2023 | 13386000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
305/2023 | 3488000 | Adicion No.1 Contrato 305 Del 25/02/2023 Cuyo Obje
516/2023 | 3380000 | Adicion No.1 Contrato 516 Del 08/03/2023 Cuyo Obje
515/2023 | 7366666 | Adicion No.1 Contrato 515 De 08/03/2023 Cuyo Objet
2795/2023 | 8830000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
513/2023 | 3548133 | Adicion No.1 Contrato 513 Del 08/03/2023 Cuyo Obje
528/2023 | 8233333 | Adicion No1. Contrato 528 Del 08/03/2023 Cuyo Obje
561/2023 | 6941666 | Adicion No.1 Contrato 561 Del 09/03/2023 Cuyo Obje
730/2023 | 4914000 | Adicion No.1 Contrato 730 Del 21/03/2023 Cuyo Obje
640/2023 | 3569333 | Adicion No.1 Contrato 640 Del 14/03/2023 Cuyo Obje
1280/2023 | 3963333 | Adicion No.1 Contrato 1280 Del 18/04/2023 Cuyo Obj
731/2023 | 2180000 | Adicion No.1 Contrato 731 Del 21/03/2023 Cuyo Obje
728/2023 | 4361000 | Adicion No.1 Contrato 728 Del 21 De Marzo De 2023
2240/2023 | 4164533 | Adicion No1. Contrato 2240 Del 13 De Julio De 2023
310/2023 | 4750000 | Adicion No.2 Contrato 310 Del 27/02/2023 Cuyo Obje
561/2023 | 4250000 | Adicion No.2 Contrato 561 Del 09/03/2023 Cuyo Obje
120/2023 | 6350000 | Adicion No.2 Contrato 120 Del 15/02/2023 Cuyo Obje
128/2023 | 2550000 | Adicion No.2 Contrato 128 Del 15/02/2023 Cuyo Obje
127/2023 | 4750000 | Adicion No.2 Contrato 127 Del 15/02/2023 Cuyo Obje
172/2023 | 4000000 | Adicion No.2 Contrato 172 Del 20/02/2023 Objeto: A
528/2023 | 4750000 | Adicion No.2 Contrato 528 Del 08/03/2023 Cuyo Obje
516/2023 | 1950000 | Adicion No.2 Contrato 516 Del 08/03/2023 Cuyo Obje
125/2023 | 3750000 | Adicion No.2 Contrato 125 Del 15/02/2023 Cuyo Obje
640/2023 | 2230833 | Adicion No.2 Contrato 640 Del 14/03/2023 Cuyo Obje
731/2023 | 1635000 | Adicion No.2 Contrato 731 Del 21/03/2023 Cuyo Obje
513/2023 | 1364666 | Adicion No.2 Contrato 513 Del 08/03/2023 Cuyo Obje
3032/2023 | 2047000 | Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2337/2023 | 2825933 | Adicion No.1 Contrato 2337 Del 21 De Julio De 2023
1393/2023 | 1160033 | Adicion No.1 Contrato 1393 Del 26 De Abril De 2023
1849/2023 | 1725500 | Adicion No.1 Contrato 1849 Del 09 De Junio De 2023
111/2023 | 26564666 | Prestacion De Servicios Profesionales Para La ejecucion del proyecto denominado Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
2755/2023 | 53982567 | Suministro de insumos
2808/2023 | 73553900 | Instalacion de vallas informativas

## Anexo tres
Contratista | N° de Contrato | Valor | Objeto
Organizacion Terpel | 1852/2021 | 5950228 | Pago Vigencia Expirada Contrato No 1852 Del 16 De
Juan Felipe Zambran | 325/2023 | 14329000 | PrestaciÓn De Servicios De Un TecnÓlogo Para la implementacion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Diana Marcela Beni | 321/2023 | 25200000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Donaldo Anibal Campo | 311/2023 | 22400000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Alejandro Arteaga | 309/2023 | 11445000 | PrestaciÓn De Servicios De CarÁcter Asistencial FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
David Steven Salazar | 418/2023 | 18739000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Juan Carlos Arbelaez | 517/2023 | 29750000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Granada Gomez Yenif | 614/2023 | 14329000 | PrestaciÓn De Servicios De Un TecnÓlogo Para la implementacion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Manuel Felipe Rubian | 613/2023 | 17850000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Jenny Paola Rivas Bo | 641/2023 | 17850000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Cesar Arley Rivera M | 643/2023 | 18739000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Javier Arturo Valdes | 681/2023 | 12282000 | PrestaciÓn De Servicios De Un TecnÓlogo Para la implementacion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Jose Giovanny Rocha | 729/2023 | 25500000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Silvia Alexandra Lop | 727/2023 | 17400000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Angie Vanesa Guzman | 811/2023 | 16062000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Ana Maria Martinez V | 1149/2023 | 11445000 | PrestaciÓn De Servicios De CarÁcter Asistencial FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Elder Esneider Ortiz | 1283/2023 | 14329000 | PrestaciÓn De Servicios De Un TecnÓlogo Para la implementacion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Axl Andres Villareal | 1281/2023 | 18739000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Maria Alejandra Moli | 1279/2023 | 18739000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
John Byron Rubio Ord | 1330/2023 | 16062000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Giovanny Posada Tor | 1331/2023 | 26460000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Miguel Augusto Casti | 1394/2023 | 12271000 | PrestaciÓn De Servicios De Un TecnicoPara la implementacion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Union Temporal Ut Lr | 1387/2023 | 92776643 | Agr01-adquisicion De Ayudas Humanitarias En El Mar
Colombiana De Textil | 1621/2023 | 103503114 | Agr-01 AdquisiciÓn De Elementos En AtenciÓn, Pre
Martha Isabel Ortiz | 1816/2023 | 16062000 | PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Jorge Eliecer Castro | 1800/2023 | 1110000 | PrestaciÓn De Servicios De CarÁcter Asistencial FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Jorge Eliecer Castro | 1800/2023 | 8700000 | PrestaciÓn De Servicios De CarÁcter Asistencial FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
M & M Construciones | 2047/2023 | 70000000 | Agr-01 Contratar La Prestacion De Servicios De Alq
Carlos Felipe Olaya | 2074/2023 | 13385000 | Agr-01 Prestacion De Servicios Profesionales Para
Jose Jairo Monak Avi | 2234/2023 | 15225000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para F
Oscar Murcia Moncal | 2233/2023 | 15225000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para F
Diego Alexander Mesa | 2313/2023 | 14400000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para F
Union Temporal Maqui | 2612/2023 | 200000000 | Contratar La PrestaciÓn De Servicios De Alquiler
Jose Giovanny Rocha | 729/2023 | 9633333 | Adicion No 01 Contrato No 729 Del 21 De Marzo Del
Silvia Alexandra Lop | 727/2023 | 6573333 | Adicion No 1 Contrato No 727 Del 21 De Marzo Del
Javier Arturo Valdes | 681/2023 | 4639867 | Adicion No 1 Contrato No 0681 Del 16 De Marzo Del
Angie Vanesa Guzman | 811/2023 | 5532467 | Adicion No 1 Contrato No 0811 Del 23 De Marzo Del
Juan Felipe Zambran | 325/2023 | 4094000 | Adicion No 1 Contrato No 325 Del 27 De Febrero De
Diana Marcela Beni | 321/2023 | 7200000 | Adicion No 1 Contrato No 321 Del 27 De Febrero De
Donaldo Anibal Campo | 311/2023 | 6400000 | Adicion No 1 Contrato No 311 Del 27 De Febrero De
David Steven Salazar | 418/2023 | 4818600 | Adicion No 1 Contrato No 418 Del 02 De Marzo Del
Granada Gomez Yenif | 614/2023 | 3070500 | Adicion No 1 Contrato No 614 Del 13 De Marzo Del
Juan Carlos Arbelaez | 517/2023 | 6516667 | Adicion No 1 Contrato No 517 Del 08 De Marzo Del
Cesar Arley Rivera M | 643/2023 | 3480100 | Adicion No 1 Contrato No 643 Del 14 De Marzo Del
John Byron Rubio Ord | 1330/2023 | 2587767 | Adicional No 1 Contrato No 1330 Del 21 De Abril De
Alejandro Arteaga | 2919/2023 | 3161000 | “agr01 Prestacion De Servicios De CarÁcter Asis
Ana Maria Martinez V | 1149/2023 | 981000 | Adicional No 1 Contrato No 1149 Del 31 De Marzo De
Diego Uberley Cangre | 2944/2023 | 4010000 | “agr01 PrestaciÓn De Servicios Profesionales Pa
Elder Esneider Ortiz | 1283/2023 | 2729333 | Adicion No 1 Contrato No 1283 Del 18 De Abril Del
Giovanny Posada Tor | 1331/2023 | 4158000 | Adicional No 1 Contrato No 1331 Del 21 De Abril De
Silvia Alexandra Lop | 727/2023 | 2126667 | Adicion No 2 Contrato No 727 Del 21 De Marzo Del
Diana Marcela Beni | 321/2023 | 3600000 | Adicion No 2 Contrato No 321 Del 27 De Febrero De
Donaldo Anibal Campo | 311/2023 | 3200000 | Adicion No 2 Contrato No 311 Del 27 De Febrero De
Diego Alexander Mesa | 2313/2023 | 4320000 | Adicion No 1 Contrato No 2313 Del 19 De Julio Del
Granada Gomez Yenif | 614/2023 | 2047000 | Adicion No 2 Contrato No 614 Del 13 De Marzo Del
Fondo De Tecnologias | / | 3685000 | “cancelar Anualidades Al Ministerio De Las Tic,
Jose Giovanny Rocha | 729/2023 | 3116667 | Adicion No 2 Contrato No 729 Del 21 De Marzo De
Javier Arturo Valdes | 681/2023 | 1501133 | Adicion No 2 Contrato No 0681 Del 16 De Marzo Del
Consorcio Riesgos 20 | 2971/2021 | 36994125 | Concepto: Pago Vigencia Expirada Contrato No 2971
Miguel Augusto Casti | 1394/2023 | 1227100 | Adicion No 1 Contrato No 1394 Del 26 De Abril Del
Union Temporal Maqui | 2612/2023 | 100000000 | Adicion No.1 Contrato 2612 Del 22 De Agosto De 202
Martha Isabel Ortiz | 1816/2023 | 1516967 | Adicion No 1 Contrato No 1816 Del 7 De Junio Del
Fondo De Tecnologias | / | 3693000 | Cancelar Anualidades Al Ministerio De Las Tic, Con
Ripel Proveeduria Y | 2818/2023 | 5190000000 | Compra De Una Maquina Extintora Para La Ate
Proyectos En Desarro | 3081/2023 | 1591261940 | Agr-01 Compra De Carro Cisterna Y Equipos Para El
Lafe Security E.u | 3080/2023 | 1950000000 | Agr-01 Compra De Carro Cisterna Y Equipos Para El
Suministros 2020 S.a | 2875/2023 | 242200000 | Compra De Uniformes Para El Personal Adsc
Organizacion Terpel | 4176/2022 | 100000000 | Adicion No.1 Cuyo Objeto: Agro1- Contratar A Monto
Distracom S.a | 2925/2023 | 200000000 | Contratar A Monto Agotable El Suministro De | Ejecutado | Agr01- Contratar A Monto Agotable El Suministro De
Grupo Robayo Sas | 1594/2023 | 300000000 | Realizar El Mantenimiento Preventivo Y Corr
uis Fernando Robayo | 3086/2021 | 30000000 | Pago Vigencia Expirada Contrato No 3086
nstituto De Financ | 1975/2023 | 400000000 | Contratar el servicio de tratamiento silvocultural