## MUJER
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: MUJER GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: POTENCIAR EL PAPEL INTEGRAL DE LA MUJER IBAGUEREÑA, ATENDIENDO SUS INTERESES ESTRATÉGICOS Y NECESIDADES PRÁCTICAS A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL FORTALECIMIENTO DE SU DESARROLLO INTEGRAL. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | VIBRA CON INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | FORTALECIMIENTO A LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
CODIGO BPPIM: | 2020730010050
,
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION |  |  |  | META | VALOR
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA | P | 1 | 65261667
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | E |  | 64563953
1.1.1 Realizar capacitaciones a mujeresy y población LGBTI en areas productivas y no productivas. | P | No. De capacitaciones realizadas | 2 | 8400000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 0% | 92.01% | 0
| E |  | 0 | 7729000 | 7729000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
1.1.4 Actividades administrativas y de gestión de procesos de capacitación y formación. | P | No. De actividades administrativas y de gestión | 2 | 56861667 | 56861667 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 99.95% | 0 | P | 8 | 141563064
| E |  | 2 | 56834953 | 56834953 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 132855700 | 7200000
2.1.1 Implementar plan de acción de la politica publica de la poblacion LGBTIQ+ | P | Plan de acción implementado | 1 | 141563064 | 141563064 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 60% | 93.85% | 0.38359 | P | 9 | 0
| E |  | 0.6 | 132855700 | 132855700 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 0 | 15627000
3.1.2 Implementar estrategia para atender integralmente a las mujeres cuidadoras de PcD | P | Estrategia de atención implementada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | #DIV/0! | 0
| E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
4.1.1 Acompañar y asesorar administrativa, psicológica y jurídicamente a las mujeres y población sexualmente diversa que requieran el servicio | P | Porcentaje de población acompañada y asesorada que requierió el servicio. | 100% | 176366284 | 176366284 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 99.31% | 1.0069 | P | 2 | 266366284
| E |  | 100% | 175153200 | 175153200 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 265153200 | 10315453
4.1.3 Realizar Eventos y/o conmemoraciones a las Mujeres del municipio de Ibagué | P | No. De eventos y/o conmemoraciones realizadas | 2 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 2 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0
4.1.4 Realizar Eventos y/o conmemoraciones a la población LGBTI del municipio de Ibague. | P | No. De eventos y/o conmemoraciones realizadas | 4 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 75% | 100% | 0.5625
| E |  | 3 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0
5.1.3 Fortalecer unidades productivas de mujeres vulnerables y población LGBTI. | P | No. De unidades productivas fortalecidas | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | #DIV/0! | 0 | P | 3 | #REF!
| E |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | #REF!
6.1.1 implementar una estrategia para sensibilización y prevención de la violencia de genero y diversidad sexual. | P | Estrategia implementada | 1 | 121313000 | 121313000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 95.85% | 1.0433 | P | 4 | 121313000
| E |  | 1 | 116275500 | 116275500 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 116275500 | 2677000
8.1.2 Implementar la ruta de atención para protección de mujeres vícitma de todo tipo de violencia | P | Ruta de atención implementada | 1 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 0 | P | 6 | 315000000
| E |  | 1 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 315000000
8.1.5 Generar boletines y/o informes con indicadores actualizados para ser publicados y fortalecer el Observatorio de los derechos de la Mujer y la Equidad de Género | P | No. De Boletines y/o informes publicados | 4 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 0% | 100% | 0 | P | 10 | #REF!
| E |  | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | #REF! | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 909504015 | 909504015 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P |  | #REF!
| E |  |  | 893848353 | 893848353 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | #REF! | #REF!
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 1: Diseñar, actualizar e implementar programas de formación para el desarrollo de capacidades y la transformación social de las mujeres y la población sexualmente diversa del municipio. |  |  | Número de programas diseñados, actualizados e implementados |  |  | P | 5 | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:________________________________ NOMBRE: SONIA ALEJANDRA VILLANUEVA DIRECTORA DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL FIRMA:__________________________________
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 2: Atención integral y orientación a mujeres y población lgbti priorizada |  |  | porcentaje de mujeres y población lgbti atendidas |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 100%
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 3: Promover estrategia para la inserción laboral y la generación de ingresos para las mujeres y la población lgbti |  |  | número de unidades productivas apoyadas |  |  | P | 40
[7 empty] | E | 40
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 4: Implementar la estrategia municipal para la prevención de la violencia de género y diversidad sexual priorizada |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 100%
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 5: Implementar la estrategia de atención a las mujeres habitantes de calle. |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 6: Implementar 1 ruta de atención para mujeres victimas de todo tipo de violencia |  |  | ruta de atención implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 7: Gestionar la casa de la mujer en el municipio de ibagué |  |  | casa de la mujer gestionada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 8: Implementar la política pública lgbti |  |  | Política pública implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0.6
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 9: Beneficiar a mujeres cuidadoras de pcd mediante una estrategia de acción integral |  |  | mujeres cuidadoras de pcd beneficiadas |  |  | P | 45
[7 empty] | E | 77
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar a 14.000 mujeres y población LGBT con atención y orientación | META DE PRODUCTO No. 10: Beneficiar a mujeres cabezas de familiar para que por medio de proyectos productivos reciban ayuda del ente público o privado para la ejecución de estos proyectos. (entrega de insumos) |  |  | número de mujeres madres cabezas de familia beneficiadas |  |  | P | 50
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: *A través del Decreto 0320 del 7 de junio de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos asociado al presente proyecto, por valor de $65.292.000 * Se trasladaron recursos por valor de $5.000.000 desde la actividad 4.1.3 hacia la actividad 4.1.1 con el fin de cumplir con las acciones de la misma. *A través de Resolción 0455 del 20 de octubre de 2023 se incorporaron recursos al proyecto por valor de $19.261.667 *Se trasladan recursos por valor de $2.600.000 desde la actividad 1.1.1 hacia la actividad 1.1.4. * A través del Resolución 498 del 16 de noviembre se realizó contracrédito al rubo asociado al presente proyecto por valor de $136.049.652

## ETNIAS.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: DIRECCIÓN DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: BRINDAR ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ÉTNICA, CULTURAL Y SOCIAL, ESTABLECIENDO LAS GARANTÍAS Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS DESDE LO COLECTIVO E INDIVIDUAL, CON EL FIN DE VISIBILIZAR LA POBLACIÓN ÉTNICA QUE HABITA EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ (INDÍGENAS, AFROS Y RROM) CONTRIBUYENDO LA PERVIVENCIA DE LOS MISMOS. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | VIBRA CON INCLUSION Y DIVERSIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: | 2020730010053
CODIGO PRESUPUESTAL: 211320202009-01 RUBRO: FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  |  | META | VALOR
1.1.1 Coordinar la implementación, evaluación y seguimiento de la Política Pública | P | Politica Pública Implementada conforme el plan de accion aprobado | 1 | 23477500 | 23477500 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-30 | 80% | 100% | 0.64 | P | 1 | 139422167
| E |  | 0.8 | 23477500 | 23477500 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 139422167 | 1753000
1.1.3 Apoyar los procesos de participación de las comunidades Indígenas. | P | Proceso de participación apoyado por comunidad | 7 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 7 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
1.1.5 Implementar un plan de trabajo que busque la recuperación de saberes, sus cosmovisiones, visiones de derecho, practicas y tradiciones mediante: talleres, mesas de trabajo, procesos participativos, entrevistas, etc. | P | % de cumplimiento plan de trabajo enfocado en recuperación de saberes | 100% | 32563000 | 32563000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 0
| E |  | 100% | 32563000 | 32563000 | 0 | 0 | 0
1.1.6 Realizar actividades y/o eventos, estrategias de comunicación para la población indigena. | P | No. de actividades y/o conmemoraciones realizadas | 3 | 56255000 | 56255000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 3 | 56255000 | 56255000 | 0 | 0 | 0
1.1.7 Diseñar e implementar paln estrategico para la restitución de derechos para población indígena | P | % de cumplimiento plan estratégico para restitucion de derechos de la población indígena | 100% | 7126667 | 7126667 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 7126667 | 7126667 | 0 | 0 | 0
2.1.2 Brindar auxilios funerarios a personas de población étnica que lo requieran | P | % de población etnica beneficiada que solicite y cumpla con los requisitos para auxilios funerarios | 100% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 | P | 2 | 53745000
| E |  | 100% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 53745000
2.1.3 Realizar encuentros con la población étnica en expresión cultural, organizativa, participativa y de concertación. | P | No. de personas beneficiadas de los encuentros de expresión cultural | 500 | 43745000 | 43745000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-24 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 500 | 43745000 | 43745000 | 0 | 0 | 0
3.1.4 Aprobar el documento de la politica publica Afro, mediante la presentación ante el Concejo Municipal | p | Un Documento aprobado | 1 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 80% | 100% | 0.64 | P | 3 | 20000000
| E |  | 0.8 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 20000000
3.1.5 Realizar el plan de acción de la política publica | p | Un Plan de accion realizado | 1 | 4100000 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 4100000 | 4100000 | 0 | 0 | 0
3.1.6 Realizar actividades de socialización de la Política Pública en espacios sociales, políticos y académicos de Ibagué, mediante medio físico y electrónico, estableciendo estrategias claras de difusión. | p | Número de Actividades de socialización realizadas | 4 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 50% | 100% | 0
| E |  | 2 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
4.1.1 Promover y fomentar acciones para la recuperación, fortalecimiento, protección y salvaguarda de las lenguas nativas y la tradición oral y escrita de los grupos étnicos | P | No. de acciones promovidas y/o fomentadas | 1 | 28325000 | 28325000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 |  | META | VALOR
| E |  | 1 | 28325000 | 28325000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 4 | 29325000
4.1.2 Realizar seguimiento Monitoreo y reportes de Control al proyecto | P | No. de reportes de seguimiento realizados | 3 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 100% | 100% | 1 |  |  | 29325000
| E |  | 3 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 242492167 | 242492167 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P |  | 242492167
| E |  |  | 242492167 | 242492167 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 242492167
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Implementar un plan de acción integral para la población étnica del municipio de Ibagué | META DE PRODUCTO No. 1: Implementar política pública Población Indígena |  |  | Política pública implementada |  |  | P | 1 | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:________________________________ NOMBRE: ELIANA DEL PILAR ROZO RODRIGUEZ DIRECTOR DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE FIRMA:__________________________________
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 1: Implementar un plan de acción integral para la población étnica del municipio de Ibagué | META DE PRODUCTO No. 2: Estrategia para el fortalecimiento integral, asesoría la población étnica que resida en el municipio de Ibagué |  |  | Número de población atendida |  |  | P | 500
[7 empty] | E | 30
META DE RESULTADO No. 1: Implementar un plan de acción integral para la población étnica del municipio de Ibagué | META DE PRODUCTO No. 3: Aprobar e implementar política pública de la población afrodescendiente |  |  | Política pública aprobada e implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 1: Implementar un plan de acción integral para la población étnica del municipio de Ibagué | META DE PRODUCTO No. 4: Implementación de una estrategia para el fortalecimiento del modelo intercultural y de capacidades para las comunidades étnicas del municipio de Ibagué |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: *A través de Resolución 313 del 13 de septiembre de 2023, se llevó a cabo contracrédito al presente proyecto por valor de $40.000.000 *Se trasladaron recursos por valor de $5.000.000 desde la actividad 2.1.3 hacia la actividad 3.1.4 *Se trasladaron recursos por valor de $17.437.000 desde la actividad 2.1.3 hacia la actividad 3.1.4 *Se trasladaron recursos desde la actividad 4.1.1 por valor de $8.818.000 hacia la actividad 1.1.6; por valor de $2.126.667 hacia la actividad 1.1.7 y * A través del Resolución 498 del 16 de noviembre se realizó contracrédito al rubo asociado al presente proyecto por valor de $56.589.199
Note on A17: Mesas de trabajo solicitudes a secretarias y sus respuestas JAIME LOAIZA
Note on A19: Asistir a las asambleas y llevar oferta. Cronograma que se debe de acordar con los gobernadores KAREN PEREZ: Debe de coordinar esto -Cleisser Cuero -Jeimmy Acosta -Mauricio Castro
Note on A21: -Taller de alfarería -Mesas de trabajo con los gobernadores - Dotacion indigena- carpas,sillas.. PERSONAL ALFARERIA CLEISSER CUERO Y KAREN - Deben de coordinar y llevar el control
Note on A23: Celebraciones con la comunidad indigena -Posesion de los gobernadores -Dia de los pueblos indigenas -Dia de la mujer indigena KAREN PEREZ - Llevar el control de las actas, asistencias
Note on A25: Coordinar con Jorge e ICBF - Intervención a los embera. CLEISSER CUERO- Responsable
Note on A29: Eventos con comunidad etnica, tener en cuenta el contrato de logistica para su control. Aca se describen solo las actividades de pueblos NARP y ROM. Los eventos indigenas se reportan en meta 1 -Dia de la Afrocolombianidad -Dia de los pueblos gitanos
Note on A31: Esto debe irse reportando conforme el cronograma que se tiene para la formulacion MAURICIO CASTRO Y JHON JAIRO
Note on A35: -Evento de socialización principal -Socializacion con organizaciones -Ronda de medios -Socializacion en universidades
Note on A37: Proyectos productivos CLEISER CUERO diseña la estrategia y hace seguimiento a la implementacion HANNIA LONDOÑO: Realiza el proceso contractual
Note on A39: Informes de meta que se reportan a Planeación. CLEISSER CUERO: proyecta informes

## LUCHA CONTRA LA POBREZA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: DIRECCIÓN DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: ARTICULAR LAS POLÍTICAS NACIONALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y FOCALIZACIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES CON EL FIN DE DISMINUIR LOS DIFERENTES TIPOS DE POBREZA |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | VIBRA CON INCLUSION Y DIVERSIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | MEJORAMIENTO EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
CODIGO BPPIM: | 2020730010057
CODIGO PRESUPUESTAL: 2113201010030302-01 211320201004-01 / 211320202007-01 / 211320202009-01 | RUBRO: 2113201010030302 - 211320201004 - 211320202007- 211320202009 MEJORAMIENTO EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  |  | META | VALOR | PAGOS
1.1.1 Realizar acompañamiento psicosocial y juridico para apoyar el componente de bienestar comunitario a la poblacion vulnerable atendida por demanda. | P | % Población Atendida | 100% | 272481683 | 272481683 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 | P | 1 | 390968300
| E |  | 100% | 272481683 | 272481683 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 386314933 | 16272017
1.1.3 Gestionar novedades tipo 1 y tipo 2 a población vulnerable | P | % de novedades Gestionadas | 100% | 63486617 | 63486617 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 63486617 | 63486617 | 0 | 0 | 0
1.1.4 Prestar apoyo y aseoria en los pagos de los incentivos correspondenientes a los periodos a poblacion vulnerable atendida por demanda | P | % de Población vulnerable asesorada | 100% | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-04 | 2023-12-30 | 100% | 91.54% | 1.0924
| E |  | 100% | 50346633 | 50346633 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
2.1.1 Realizar formacion en areas productivas y de emprendimiento a poblacion vulnerable como herramienta para el incremento de su productividad e independencia economica mediante la generacion de autoempleo. | P | No. de beneficiarios con formación en áreas productivas | 712 | 51076000 | 51076000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 117.7% | 72.72% | 1.905 | P | 2 | 51076000
| E |  | 838 | 37140000 | 37140000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 37140000
3.1.1 Apoyar y formular proyectos productivos a poblacion vulnerable | P | No. de Proyectos productivos apoyados | 30 | 33061792 | 33061792 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-02 | 2023-12-30 | 100% | 85.26% | 0 |  | META | VALOR
| E |  | 30 | 28187833 | 28187833 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 4 | 33061792
4.1.2. Apoyo logistico para realizacion de encuentros pedagogicos programa familias en accion. | P | Numero de encuentros realizados | 100% | 53000000 | 53000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-21 | 2023-12-30 | 100% | 99.53% | 1.0047 | E |  | 28187833
| E |  | 100% | 52750000 | 52750000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 3 | 81000000
4.1.3 llevar a cabo eventos conmemorativos del programa familias en accion. | P | Número de eventos conmemorativos realizados | 4 | 28000000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-21 | 2023-12-30 | 100% | 97.32% | 0 | E |  | 80000000
| E |  | 4 | 27250000 | 27250000 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 556106092 | 556106092 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P |  | 556106092
| E |  |  | 531642766 | 531642766 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 531642766
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No.1: Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | META DE PRODUCTO No. 1: Atención integral y orientación a las familias inscritas en el programa Familias en Acción y/o población vulnerable y/o en condición de pobreza, pobreza extrema y/o pobreza multidimensional |  |  | Atención Integral y orientación brindada |  |  | P | 100% | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:________________________________ NOMBRE: ELIANA DEL PILAR ROZO RODRIGUEZ DIRECTOR DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE FIRMA:_______________________________
[7 empty] | E | 100%
META DE RESULTADO No.1: Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | META DE PRODUCTO No. 2: Implementar procesos de formación en áreas productivas a personas del programa Familias en Acción y/o población vulnerable y/o en condición de pobreza, pobreza extrema y/o pobreza multidimensional. |  |  | Personas beneficiadas |  |  | P | 712
[7 empty] | E | 838
META DE RESULTADO No.1: Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | META DE PRODUCTO No. 3: Realizar eventos y/o socializaciones anuales del programa familias en acción. |  |  | Eventos y/o socializaciones realizadas |  |  | P | 2
[7 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No.1: Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | META DE PRODUCTO No. 4:Fortalecimiento y seguimiento a iniciativas de proyectos productivos a personas del programa Familias en Acción y/o población vulnerable y/o en condición de pobreza, pobreza extrema y/o pobreza multidimensional |  |  | Fortalecimiento y seguimiento a proyectos productivos brindado |  |  | P | 30
[7 empty] | E | 30
OBSERVACIONES: *A través del Decreto 0293 del 29 de mayo de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos asociado al presente proyecto, por valor de $47.848.000 *A través del Decreto 0371 del 26 de junio de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos asociado al presente proyecto, por valor de $172.144.000 *A través de Resolución 313 del 13 de septiembre de 2023, se llevó a cabo contracrédito al presente proyecto por valor de $80.000.000 * Se trasladaron recursos desde la actividad 3.1.1 hacia la actividad 1.1.1 por valor de $17.877.683; hacia la actividad 4.1.3 por $13.000.000 * A través del Resolución 498 del 16 de noviembre se realizó contracrédito al rubo asociado al presente proyecto por valor de $37.085.908 de las actividades 3.1.1 y 4.1.3
Note on A19: EQUIPO-17: Asistencia externa en la atencion de la Casa
Note on A21: EQUIPO-17: Alcaldias al Barrio, ofertas institucionales
Note on A23: EQUIPO- cursos en areas productivas y emprendimiento a cargo de los contratistas
Note on A29: EQUIPO-17: 1. Dia de la mujer 2. Dia de la familia 3. Dia de la madre lider 4. Rendicion de cuentas, Encuentro folclorico. 5. Fin de año

## ADULTO MAYOR
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: DIRECCIÓN DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: DESARROLLAR ACTIVIDADES PERMANENTES DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS ÁREAS DE MEDICINA, ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGÍA, PSICOPEDAGOGÍA, EDUCACIÓN FÍSICA, ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y CULTURALES QUE PROMUEVEN EL RECONOCIMIENTO SOCIAL, LA PERMANENCIA EN LA VIDA FAMILIAR Y LA PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA SOCIEDAD. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | VIBRA CON INCLUSION Y DIVERSIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN CONDICION PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR.
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | COMPROMISO INTEGRAL DE LA MANO CON LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
CODIGO BPPIM: | 2020730010040
CODIGO PRESUPUESTAL: 211320202005-01 211320202009-01 / 211320202009-04 | RUBRO: COMPROMISO INTEGRAL DE LA MANO CON LOS ADULTOS MAYORES EN EL MINICIPIO DE IBAGUE
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA |  |  |  |  | PAGOS
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  |  | META | PROPIOS | ESTAMPILLAS | PROPIOS | ESTAMPILLAS
1.1.1 Por demanda brindar atención integral con enfoque étnico en los centros día y/o asociaciones mediante diferentes actividades para una ocupación adecuada del tiempo libre. | P | % de atenciones y orientaciones brindadas | 100% | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 2023-02-07 | 2023-12-30 | 100% | 46.12% | 2.168 | P | 1 | 81500000 | 733340899
| E |  | 100% | 23062333 | 0 | 0 | 0 | 23062333 | [5 empty] | E |  | 75283906 | 682312699 | 24866284 | 91947000
1.1.3 .Beneficar a los adultos mayores a través de eventos, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, medica y tradicional, entrega de ayudas técnicas y/o dotaciones, jornadas de sensibilizacion sobre derechos, entrega de kits nutricionales y entrega de auxilios funerarios. | P | % adultos mayores de los CBA beneficiados | 100% | 703453899 | 74500000 | 0 | 0 | 628953899 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 99.92% | 1.0008
| E |  | 100% | 702871521 | 73917622 | 0 | 0 | 628953899 | [7 empty] | 2407752302
1.1.4 Realizar jornadas para postular, socializar e informar las fechas de pagos e inscripciones de adultos mayores priorizados, activos y bloqueados del programa adulto mayor Colombia mayor | P | Numero de Jornadas Realizadas. | 20 | 61387000 | 7000000 | 0 | 0 | 54387000 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 220% | 51.58% | 9.3837 |  |  |  |  | PAGOS
| E |  | 44 | 31662751 | 1366284 | 0 | 0 | 30296467 | [6 empty] | META | PROPIOS | ESTAMPILLAS | PROPIOS | ESTAMPILLAS
2.1.1 .Beneficiar Adultos Mayores a través de la operatividad de los centro día, centro día vida mediante dotaciones, entrega de refrigerios, desarrollo de actividades de ocupación del tiempo libre, huertas caseras, recreación y deporte del municipio de ibague | P | Numero de adultos mayores beneficiados | 3065 | 2189606000 | 54606000 | 0 | 0 | 2135000000 | 2023-02-07 | 2023-12-30 | 115.7% | 99.74% | 1.3428 | P | 3 | 560445000 | 4692773302
| E |  | 3547 | 2183880576 | 54582378 | 0 | 0 | 2129298198 | [5 empty] | E |  | 558116094 | 4481764482 | 421294508 | 2025754807
2.1.2 Beneficiar Adulto Mayores a través del restablecimiento de derechos a los adultos mayores en situación de abandono y/o indigencia en los CBA (Centros de Bienestar al Adulto Mayor) | P | % de adultos mayores beneficiados | 100% | 3063612302 | 505839000 | 0 | 0 | 2557773302 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 93.22% | 1.0727 |  |  |  |  | PAGOS
| E |  | 100% | 2856000000 | 503533716 | 0 | 0 | 2352466284 | [6 empty] | META | PROPIOS | ESTAMPILLAS | PROPIOS | ESTAMPILLAS
3,1,1 Implementar comedores comunitarios para Beneficiar a los adultos mayores de la zona urbana y rural con la entrega de ayudas nutriocionales | P | Numero de comedores comunitarios implementados | 39 | 3272762471 | 0 | 0 | 0 | 3272762471 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 53.4% | 1.8727 | P | 2 | 12600000 | 3422783471
| E |  | 39 | 1747620124 | 0 | 0 | 0 | 1747620124 | [5 empty] | E |  | 12600000 | 1874958458 | 10800000 | 197774500
3.1.2 Realizar actividades de seguimiento y control al proyecto | P | No. Actividades de seguimiento realizadas | 10 | 162621000 | 12600000 | 0 | 0 | 150021000 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 86.05% | 1.1621
| E |  | 10 | 139938334 | 12600000 | 0 | 0 | 127338334
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 9503442672 | 654545000 | 0 | 0 | 8848897672 | [5 empty] | P |  | 654545000 | 8848897672
| E |  |  | 7685035639 | 646000000 | 0 | 0 | 7039035639 | [5 empty] | E |  | 646000000 | 7039035639 | 456960792 | 2315476307
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar 27.000 adultos mayores en el marco de la implementación de la Política Pública. | META DE PRODUCTO No. 1: Atención y orientación con enfoque diferencial a los Adultos mayores del área urbana y rural priorizados |  |  | Porcentaje de población atendida |  |  | P | 100% | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:________________________________ NOMBRE: ELIANA DEL PILAR ROZO RODRIGUEZ DIRECTOR DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE FIRMA:__________________________________
[7 empty] | E | 100%
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar 27.000 adultos mayores en el marco de la implementación de la Política Pública. | META DE PRODUCTO No. 2: Implementación de comedores comunitarios que beneficien a los adultos mayores del área urbana y rural del municipio de Ibagué. |  |  | Número de comedores implementados |  |  | P | 35
[7 empty] | E | 35
META DE RESULTADO No. 1: Beneficiar 27.000 adultos mayores en el marco de la implementación de la Política Pública. | META DE PRODUCTO No. 3: Fortalecer los centros vida y/o centros de bienestar de adulto mayor |  |  | Número de Adultos mayores beneficiados |  |  | P | 3065
[7 empty] | E | 1729
OBSERVACIONES: *A través de Decreto 0175 del 21 de Marzo de 2023, se incorporaron recursos de estampillas por valor de $2.904.897.672 *A través de Decreto 0495 del 1 de Octubre de 2023, se incorporaron recursos de estampillas por valor de $1.704.000.000 *Se llevó a cabo traslado de recursos propios por valor de $431.394.000desde la actividad 1.1.3 hacia la actividad 2.1.2, en aras de de cumplir con las acciones de la misma. *Se llevó a cabo traslado de recursos propios por valor de $38.000.000desde la actividad 3.1.2 hacia la actividad 2.1.1, en aras de de cumplir con las acciones de la misma. *Se llevó a cabo traslado de recursos propios por valor de $2.000.000desde la actividad 1.1.4 hacia la actividad 2.1.1, en aras de de cumplir con las acciones de la misma. *Se llevó a cabo traslado de recursos de estampilla desde la actividad 3.1.1 hacia la actividad 1.1.3, 1.1.4 y 2.1.1 en aras de de cumplir con las acciones de la misma. *A través de Resolción 0455 del 20 de octubre de 2023 se incorporaron recursos al proyecto por valor de $8.545.000
Note on A17: Trabajo con Asociaciones
Note on A19: EQUIPO-17: DOTACION $400, PERSONAL $110, AUX FUNERARIOS 40 Actividades con keralty
Note on A21: EQUIPO-17: Alcaldias al barrio, ofertas institucionales
Note on A23: EQUIPO-17: MANTENIMIENTO $300 LOGISTICA$86 PERSONAL $100 , semanal debe de entregar reporte de las actividades en los centros
Note on A25: Informes psicosociales que generaron los ingresos al CBA
Note on A29: Los que tienen asignada esta actividad, deben de generar mesas de trabajo con el equipo, liderar temas que contribuyan al seguimiento de estos objeticos, generar actas e informes

## DISCAPACIDAD
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: DIRECCIÓN DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: RESTABLECER EL ENFOQUE DE DERECHOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, RESALTANDO SUS CAPACIDADES DENTRO DE UNA SOCIEDAD DIVERSA COMO EN LA QUE VIVIMOS ACTUALMENTE, PRETENDIENDO QUE TODAS LAS ACCIONES VAYAN ENCAMINADAS A SUS DERECHOS COMO CIUDADANOS DENTRO DEL ESTADO COLOMBIANO, LOGRANDO EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A LA ACCESIBILIDAD EN TODO SENTIDO, LA PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INCLUSIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN, CON EL FIN DE TENER UNA SENSIBILIZACIÓN Y MAYOR TOMA DE CONCIENCIA POR APARTE DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ FRENTE A ESTA POBLACIÓN. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | VIBRA CON INCLUSION Y DIVERSIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN CONDICION PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR.
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | COMPROMISO DEL TERRITORIO INCLUYENTE CON LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: | 2020730010052
CODIGO PRESUPUESTAL: 211320201004-01 211320202009-01 | RUBRO: COMPROMISO DEL TERRITORIO INCLUYENTE CON LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA | CONTRATO | CONTRATISTA | VALOR
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | [8 empty] | META | VALOR
1.1.2 Realizar entrega de unidades productivas a organizaciones, personas con discapacidad y cuidadores PcD urbanas y rurales. | P | Número de Unidades productivas apoyadas | 70 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-02 | 2023-12-30 | 5.714% | 100% | 0.0032653 | 1344/2023 | Hannia Melissa Londoño Lastra | 5000000 | 0 | P | 1 | 53012000
| E |  | 4 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | E |  | 53012000 | 250000
1.1.3 Seguimiento y control a las unidades productivas para pérsonas con discapacidad, cuidadores y organización PcD | P | porcentaje de Unidades productivas con seguimiento | 100% | 8012000 | 8012000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-07 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 | 848/2023 | Laura Camila Quintero Sanchez | 1000000 | 0
| E |  | 100% | 8012000 | 8012000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2269/2023 | Adriana Marcela Prada | 7012000
1.1.4 Realizacion de eventos de comercializacion para la promocion de las unidades productivas | P | Numero de eventos realizados | 1 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 | 4568/2022 | Christian Montoya Guzman | 20000000
| E |  | 1 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2868/2023 | Christian Montoya Guzmán | 20000000 |  |  | META | VALOR
2.1.1 Realizar talleres en DDHH, en normatividad y contenidos incluyentes y convencion de derechos de personas con discapacidad, dirigidas a personas con discapacidad cuidadores y poblacion en general. | P | Número de talleres realizados | 4 | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25 | 2023-12-30 | 100% | 99.67% | 1.0033 |  |  |  |  | P | 2 | 46000000
| E |  | 4 | 35880000 | 35880000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | E |  | 45880000 | 8700000
2.1.3 Apoyar los eventos a demanda que realice la Secretaria de desarrollo social con el servicio de interpretacion de lengua de señas que permita adaptar los contenidos de estos a las personas con discapacidad auditiva. | P | % de eventos apoyados | 100% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | P | 5 | 221000000
| E |  | 100% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | E |  | 220000000 | 2900000
3.1.1 Realizar valoracion a personas con discapacidad para la entrega de las ayudas tecnicas | P | Número de valoraciones realizadas | 273 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 95% | 1.0526
| E |  | 273 | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | META | VALOR
3.1.2 Beneficiar a personas con discapacidad mediante el suministro de ayudas tecnicas. | P | Número de PcD beneficiadas | 273 | 201000000 | 201000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | P | 7 | 706000000
| E |  | 273 | 201000000 | 201000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | E |  | 706000000
4.1.1 Realizar un convenio de atención integral con personas de extra edad (mayores de 18 años) que apunten al desarrollo de habilidades para la vida. | P | Convenio realizado | 1 | 706000000 | 706000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | P | 3 | 5000000
| E |  | 1 | 706000000 | 706000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | E |  | 5000000
5.1.2 Beneficiar a personas con discapacidad a través de promoción de espacios y encuentro en las ciclovias. | P | Número de Personas con discapacidad beneficiadas | 100 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-05 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | P | 4 | 25318712
| E |  | 100 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | E |  | 22308000
6.1.3 Brindar atencion integral y orientacion a la poblacion con discapacidad que lo requiera mediante Asesorias juridicas, orientacion personalizada de sus necesidades. | P | % de Atenciónes integrales brindadas | 100% | 25318712 | 25318712 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-11 | 2023-12-30 | 100% | 88.11% | 1.135
| E |  | 100% | 22308000 | 22308000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | META | VALOR
7.1.3 Realizar mesas de trabajo interinstitucionales con las diferentes secretarias y entidades decentralizadas para la construccion de documento diagnostico de la politica púlica de disacapacidad | P | Documento de diagnostico elaborado | 1 | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-14 | 2023-12-22 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | P | 6 | 5100000
| E |  | 1 | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | E |  | 5100000
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 1061430712 | 1061430712 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | P |  | 1061430712 | 0
| E |  |  | 1057300000 | 1057300000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | E |  | 1057300000 | 11850000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1:Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | META DE PRODUCTO No. 1: Apoyo y seguimiento a unidades productivas para personas con discapacidad y/o sus cuidadores. |  |  | Número de unidades productivas beneficiadas |  |  | P | 40 | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:________________________________ NOMBRE: ELIANA DEL PILAR ROZO RODRIGUEZ DIRECTOR DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE FIRMA:__________________________________
[7 empty] | E | 4
META DE RESULTADO No. 1:Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | META DE PRODUCTO No. 2: Implementar el Programa de Sensibilización y promoción de los DDHH y el desarrollo de capacidades educativas, culturales, para la población en condición de discapacidad. |  |  | Número de programas implementados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1:Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | META DE PRODUCTO No.3:Implementación y Desarrollo del programa lúdico deportivo para el manejo adecuado del tiempo libre dirigido a la población en condición de discapacidad. |  |  | Número de programas implementados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1:Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | META DE PRODUCTO No. 4: Atención integral y/o apoyo nutricional a 1.000 personas con discapacidad |  |  | Número de personas beneficiadas |  |  | P | 250
[7 empty] | E | 250
META DE RESULTADO No. 1:Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | META DE PRODUCTO No. 5: Apoyar a personas con discapacidad, con entrega de ayudas técnicas. |  |  | No. de ayudas técnicas entregadas |  |  | P | 150
[7 empty] | E | 150
META DE RESULTADO No. 1:Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | META DE PRODUCTO No. 6: Actualizar e implementar la política pública de discapacidad del Municipio de Ibagué |  |  | Política Pública actualizada e implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1:Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | META DE PRODUCTO No.7: Diseñar e Implementar un programa de Formación para el Desarrollo de Capacidades y la Transformación Social de la Población en Condición de Discapacidad, con el Propósito de Lograr su Inclusión Social y Productiva |  |  | Programa diseñado y ejecutado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
OBSERVACIONES: *A través del Decreto 0293 del 29 de mayo de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos asociado al presente proyecto, por valor de $13.248.000 *A través del Decreto 0320 del 07 de junio de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos asociado al presente proyecto, por valor de $30.492.000 *A través del Decreto 0371 del 26 de junio de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos asociado al presente proyecto, por valor de $12.180.000 *A través de Resolución 313 del 13 de septiembre de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos al presente proyecto por valor de $80.000.000 *Se llevó a cabo traslado de recursos propios por valor de $4.000.000 desde la actividad 1.1.2 hacia la actividad 2.1.12 y por valor de 71.000.000 hacia la actividad 3.1.2 en aras de de cumplir con las acciones de la misma. *A través de Resolción 0455 del 20 de octubre de 2023 se incorporaron recursos al proyecto por valor de $10.410.712 hacia la actividad 3.1.2, 6.1.3 y 7.1.3 * A través del Resolución 498 del 16 de noviembre se realizó incorporación de recursos al presente proyecto por valor de $106.000.000 hacia la actividad 4.1.1
Note on A17: EQUIPO-17: Proyectos productivos
Note on A21: EQUIPO-17: Logistica
Note on A23: EQUIPO-17: Taller de lengua de señas Taller de braile
Note on A31: EQUIPO-17: Atencion integral externa
Note on A33: EQUIPO-17: Batuta los domingos
Note on A35: EQUIPO-17: Intervenciones psicosociales, para mercados, eventuales peticiones, acciones de tutela, etc...

## HABITANTE DE CALLE
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: DIRECCIÓN DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: ESTE PROGRAMA BUSCA GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS HABITANTES DE/EN CALLE, CON EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE RESPETO Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES ACTORES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | VIBRA CON INCLUSION Y DIVERSIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN CONDICION PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR.
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | APOYO EN LA INCLUSIÓN SOCIAL AL HABITANTE DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
CODIGO BPPIM: | 2020730010039 | [13 empty] | META | VALOR
CODIGO PRESUPUESTAL: 211320202009-01 | RUBRO: APOYO EN LA INCLUSION SOCIAL AL HABITANTE DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | [12 empty] | P | 3 | 10000000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION |  |  | E |  | 10000000
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1.1.3 Realizar jornadas de capacitación e higiene a la población habitante de calle | P | Número de jornadas realizadas | 1 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-02 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 0% |  | META | VALOR
| E |  | 1 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 2 | 53000000
2.1.2 Realizar jornadas de atención integral al habitante de calle, mediante actividades de prevención e intervención al goce efectivo de sus derechos y entrega de auxilios funerarios | P | Numero de Jornadas realizadas | 10 | 53000000 | 53000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-24 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 0% | E |  | 53000000
| E |  | 10 | 53000000 | 53000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 4 | 36149000
3.1.1. Realizar jornadas y/o campañas comunicacionales para la prevencion del consumo del alcohol y sustancias psicoactivas, minimizando los factores de riesgo con los diferentes actores sociales. | P | Numero de Jornadas Realizadas | 8 | 36149000 | 36149000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-02 | 2023-12-30 | 100% | 97.3% | 0% | E |  | 35172500
| E |  | 8 | 35172500 | 35172500 | 0 | 0 | 0
4.1.6 Socializar en los diferentes espacios sociales, políticos y académicos de Ibagué, mediante medio físico y electrónico, estableciendo estrategias claras de difusión | P | % de actividades de difusión realizadas | 100% | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 0% | P | 1 | 5000000
| E |  | 100% | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 5000000
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 104149000 | 104149000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P |  | 104149000
| E |  |  | 103172500 | 103172500 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 103172500
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO NO. 1: Beneficiar a 800 Habitantes de Calle con asistencia institucional | META DE PRODUCTO No. 1: Formular e implementar la política pública de habitante de calle |  |  | Politica publica Formulada |  |  | P | 1 | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:________________________________ NOMBRE: ELIANA DEL PILAR ROZO RODRIGUEZ DIRECTOR DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE FIRMA:__________________________________
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO NO. 1: Beneficiar a 800 Habitantes de Calle con asistencia institucional | META DE PRODUCTO No. 2: Implementar Plan de Acción integral para los habitantes de calle |  |  | Plan de acción integral implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO NO. 1: Beneficiar a 800 Habitantes de Calle con asistencia institucional | META DE PRODUCTO No. 3: Implementar la estrategia de atención a los habitantes de calle con enfoque de resocialización. |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO NO. 1:Beneficiar a 400 habitantes de calle (OSD 1, 2) | META DE PRODUCTO No. 4:Realizar e implementar el programa de Sensibilización enfocadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con actores sociales del municipio |  |  | Programa de Sensibilización Implementado. |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: *Se realiza traslado de recursos por valor de $15.000.000 desde la actividad 1.1.1 hacia la actividad 2.1.2 para desarrollar lasactividades de la misma. *A través del Resolución 498 del 16 de noviembre se realizó contracrédito de recursos al presente proyecto por valor de $195.851.000 .
Note on A19: EQUIPO-17: Activacion de
Note on A21: EQUIPO-17: Consumo responsable

## VÍCTIMAS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: DIRECCIÓN DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: REALIZAR Y COORDINAR DESDE EL ENTE TERRITORIAL DE FORMA ORDENADA Y EFICAZ LAS GESTIONES DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL ENCAMINADA A SATISFACER LOS DERECHOS VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | VIBRA CON INCLUSION Y DIVERSIDAD | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | IBAGUÉ POR LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | COMPROMISO POR LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
CODIGO BPPIM: | 2020730010051
CODIGO PRESUPUESTAL: 211320202009-01 | RUBRO: COMPROMISO POR LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA |  | META | VALOR | PAGOS
1.1.2 Entrega de ayuda de inmediatez de kits nutricionales, kits de aseo conforme a la ley 1448 de 2011, en el alojamiento transitorio y alimentación según demanda del servicio | P | % de Ayudadas de Inmediatez entregadas | 100% | 800000000 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-03 | 2023-12-30 | 100% | 99.76% | 1.0024 | P | 1 | 864950000
| E |  | 100% | 798097200 | 798097200 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 859828200 | 67479500
1.1.3 Entrega de auxilios funerarios a la población vícitma que asi lo soliciten. | P | % de entrega de auxilios funerarios | 100% | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0
1.1.4 Orientar a la población victima según casos específicos de las personas para despejar sus preguntas | P | % de personas orientadas | 100% | 13440000 | 13440000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 13440000 | 13440000 | 0 | 0 | 0
1.1.5 Apoyo psicosocial al 100% de las personas victimas del conflicto armado con enfoque etnico y diferencial. | P | % de personas beneficiadas | 100% | 21510000 | 21510000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 21510000 | 21510000 | 0 | 0 | 0
1.1.6 Beneficiar con asesoria jurídica al 100% de las personas víctimas del conflcito armado que lo requieran. | P | % de personas beneficiadas. | 100% | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 67.81% | 1.4747
| E |  | 100% | 6781000 | 6781000 | 0 | 0 | 0
2.1.1 Por solicitud de la poblacion victima del conflicto armado realizar actividades de acompañamiento a las rutas de atención. | P | % de actividades realizadas. | 100% | 20800000 | 20800000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-14 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 |  | META | VALOR
| E |  | 100% | 20800000 | 20800000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 2 | 20800000
3.1.3 Articular con la unidad de victimas, Ministerio del Interior y Alcaldía para fortalecer el plan retorno. | P | No. de planes retornos articulados | 1 | 3999000 | 3999000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 | E |  | 20800000 | 7200000
| E |  | 1 | 3999000 | 3999000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 3 | 3999000
4.1.3 Fortalecer a organizaciones para que accedan a capital semilla | P | No. de organizaciones capacitadas en capital semilla | 15 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 100% | 2.833% | 0 | E |  | 3999000
| E |  | 15 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 5 | 18000000
5.1.3 Por demanda beneficiar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes del municipio, a través de orientacion y atención intregral. | P | % de personas beneficiadas | 100% | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 4.2% | 0 | E |  | 510000
| E |  | 100% | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 10 | 5000000
7.1.1 Apoyar la participación de la mesa en los espacios institucionales | P | No. de mesas insterinstitucionales apoyadas | 1 | 85000000 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 99.92% | 1.0008 |  |  | 210000
| E |  | 1 | 84929800 | 84929800 | 0 | 0 | 0
7.1.2 Apoyar a la Mesa de participación de víctimas en su funcionamiento y pago de incentivos | P | Mesa de vícitimas apoyada | 1 | 58251000 | 58251000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 99.63% | 1.0037 | P | 6 | 143251000
| E |  | 1 | 58035461 | 58035461 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 142965261 | 21020715
8.1.2 Apoyar a la unidad de victimas con el registro de personas a través de la herramienta RNI-IGED. | P | % de población victima que solicita registro en el RNI-IGED | 100% | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 100% | 12.75% | 0 | P | 7 | 4000000
| E |  | 100% | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P |  | 510000
9.1.1 Realizar eventos de conmemoracion para las victimas de conflicto armando del municipio de ibague | P | Numero de Eventos Realizados | 2 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-03 | 2023-12-30 | 150% | 100% | 2.25 | E | 8 | 30000000
| E |  | 3 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P |  | 30000000
10.1.3 Realizar Socialización interinstitucional del documento de Política Pública de Víctimas del conflicto armado | P | Numero socializaciones realizadas | 2 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-14 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1
| E |  | 2 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0
10.1.5 Realizar el plan de acción de la política publica | P | plan de acción diseñado | 1 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-14 | 2023-12-30 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
10.1.6 Socializar en los diferentes espacios sociales, políticos y académicos de Ibagué, mediante medio físico y electrónico, estableciendo estrategias claras de difusión | P | Numero socializaciones realizadas | 1 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-14 | 2023-12-30 | 100% | 100% | 1 | P | 9 | 10000000
| E |  | 1 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 10000000
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 1100000000 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P |  | 1100000000
| E |  |  | 1068822461 | 1068822461 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 1068822461
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 1: Atención integral y orientación con enfoque diferencial y étnico a la población víctima del conflicto armado. |  |  | Porcentaje de poblacion beneficiada |  |  | P | 100% | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:__________________________ NOMBRE: ELIANA DEL PILAR ROZO RODRIGUEZ DIRECTOR DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIÓN VULNERABLE FIRMA:_________________________
[7 empty] | E | 100%
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 2: Actualización y seguimiento a las rutas de atención de población víctima del conflicto armado |  |  | Porcentaje de rutas actualizadas y con seguimiento |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 100%
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 3: Implementación del plan de retorno y reubicación de la población víctima del conflicto armado |  |  | Número de planes implementados |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0.35
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 4: Implementar el Centro Regional Para la atención y Reparación Integral a Victimas con enfoque étnico y diferencial |  |  | CRARIV implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 5: Estrategia para el fortalecimiento en capacidades de emprendimiento, áreas productivas, tecnología e innovación |  |  | Capacitaciones realizadas |  |  | P | 15
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 6: Apoyo a la Mesa de participación de víctimas en su conformación, funcionamiento y pago de incentivos, de acuerdo a la ley 1448/2011. |  |  | Mesa de participación de victimas apoyada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 7: Actualizar el proceso de caracterización de la población víctima del conflicto armado a través de la herramienta RNI-IGED con enfoque étnico y diferencia. |  |  | Caracterización actualizada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 8: Realizar 10 conmemoraciones y/o eventos a la población víctima del conflicto armado |  |  | Eventos y/o conmemoraciones realizados |  |  | P | 3
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO N° 9 : Formular la politica publica de victimas del conflicto armado |  |  | Politica publica implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 1: Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué. | META DE PRODUCTO No. 10: Atención integral y orientación con enfoque diferencial y étnico a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctima del conflicto armado |  |  | Porcentaje de población beneficiada |  |  | P | 100%
[7 empty] | E | 25%
OBSERVACIONES: Se llevó a cabo traslado de recursos de la actividad 4.1.3 hacia la actividad 1.1.5 por valor de $10.000.000; de $15.000.000 hacia la actividad 7.1.1; de $7000.000 hacia la actividad 7.1.2 para cumplir con las acciones de las mismas. * Se trasladaron recursos desde la actividad 3.1.3 hacia la actividad 1.1.4 por valor de $3..440.000; hacia la actividad 1.1.5 por $1.510.000; hacia la actividad 2.1.1 por $800.000; hacia la actividad 7.1.2 por $10.251.000 * Se trasladaron recursos desde la actividad 8.1. hacia la actividad 7.1.2 por $1.000.000
Note on A17: Contrato de alojamiento, kits y personal ABOGADO JUAN CARLOS GIL
Note on A21: Atencion en la oficina de la UAO Asistencia externa

## NNA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: DIRECCIÓN DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: PROMOVER LA AUTOGESTION Y AUTORREALIZACION DE LOS NNA ATRAVES DE ACTIVIDADES LUDICO PEDAGOGICAS -BENEFICIAR A NNA EN LA SENSIBILIZACION Y FORMACION AYUDANDO A QUE TOMEN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA ESCOLARIDAD Y CONSTRUCCION DE POREYECTO DE VIDA ATRAVES DE ACTIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS -LOGRAR LA PARTICIPACION DE LOS NNA EN LA SOCIEDAD Y EN LA TOMA DE DESICIONES DE LA GESTION LOCAL, HACIENDO USO DE SU LIBERTAD Y EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO CIUDADANOS- DISMINUIR EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA- DISMINUIR LA TASA DE TRABAJO INFANTIL |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD VIBRAN POR SUS DERECHOS | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | FORTALECIMIENTO DE IBAGUE VIBRA CON NIÑAS, Y NIÑOS, PROTEGIDOS, SANOS Y FELICES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: 2020730010055 | 2020730010055
CODIGO PRESUPUESTAL: 2113201010030302 / 211320202006 211320202009 / 211320202005 / 211320202008 / 211320202005 | RUBRO: FORTALECIMIENTO DE IBAGUE VIBRA CON NIÑAS, Y NIÑOS, PROTEGIDOS, SANOS Y FELICES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  |  | META | VALOR | PAGOS
1.1.2 Realizar actividades de acompañamiento asociado a la estrategia enfocada en madres gestantes y niños con alimentación complementaria | P | No. de actividades realizadas | 10 | 25866000 | 25866000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1 | P | 2 | 25866000
| E |  | 10 | 25866000 | 25866000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 25866000 |  | 19900000
2.1.3 Realizar actividades recreativas en comunas y corregimientos del municipio | P | No. de Actividades realizadas | 40 | 22557000 | 22557000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 99.82% | 1.0018
| E |  | 40 | 22516667 | 22516667 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
3.1.4 Realizar activiades de acompañamiento y seguimiento a las familias beneficiarias de la estrategia de fortalecimiento familiar. | P | No. de actividades realizadas | 5 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 50% | 2 | P | 3 | 22557000
| E |  | 5 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 22516667 |  | 13300000
4.1.1 Realizar campañas de sensibilización y capacitación orientadas a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes | P | No. Campañas realizadas | 1 | 24798716 | 24798716 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 99.99% | 1.0001 | P | 4 | 20000000
| E |  | 1 | 24795000 | 24795000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 10000000 |  | 3600000
4.1.2 Realizar ejercicios de difusión de material POP, asociado a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes del municipioes | P | No. de ejercicios de difusión realizados | 1 | 1366284 | 1366284 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 1 | 1366284 | 1366284 | 0 | 0 | 0
5.1.2 Beneficiar a niños, niñas y adolescentes con entrega de almuerzos calientes en el marco del programa comedores comunitarios | P | Número de NNA beneficiados | 4391 | 4221312893 | 4221312893 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 98.68% | 1.0134
| E |  | 4391 | 4165630035 | 4165630035 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
5.1.3 Realizar visitas de seguimiento a la prestación del servicio de los comedores comunitarios | P | Número de visitas realizadas | 60 | 115171000 | 115171000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100.5% | 0.99482 | P | 14 | 26165000
| E |  | 60 | 115771000 | 115771000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 26161284 |  | 10966284
5.1.6 Realizar talleres y/o capacitaciones y/o actividades psicosociales tanto a los beneficiarios del programa, como a su núcleo familia | P | No. talleres realizados | 30 | 9274166 | 9274166 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 30 | 9274166 | 9274166 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
6.1.2 Realizar acciones articuladas con entes del sector público y privado para beneficio de los niños, niñas, adolescentes y familias del municipio | P | No. de alianzas realizadas | 1 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 92.2% | 1.0846 | P | 15 | 4345758059
| E |  | 1 | 10142000 | 10142000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 4290675201 |  | 375336675
7.1.3 Elaborar el plan estrategico de la política Pública de Primera Infancia | P | Plan estratégico elaborado | 1 | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 99.86% | 0 | P | 16 | 11000000
| E |  | 1 | 31954016 | 31954016 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 10142000 |  | 3385000
7.1.4 Socializar y difundir la política pública de Primera Infancia | P | Numero de socialización realizadas | 4 | 47887911 | 47887911 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 94.68% | 1.0562 | P | 1 | 194780269 | 66892358
| E |  | 4 | 45340334 | 45340334 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 125161469 |  | 69258119
7.1.6 Reparar ámbitos y/o espacios culturales, recreativos y/o de atención integral para la primera infancia. | P | Número de ambitos y/o espacios reparados | 1 | 94892358 | 28000000 | 66892358 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2021-12-15 | 100% | 29.37% | 3.4052
| E |  | 1 | 27867119 | 27867119 | 0 | 0 | 0
7.1.7 Beneficiar a NNA con la entrega de Auxilios funerarios según demanda del servicio | P | % NNA beneficiados | 100% | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
8.1.1Establecer alianzas con el sector público y el sector privado para el diseño y la implementación de la Ruta Integral de Atenciones | P | Número de alianzas establecidas | 1 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 237.2% | 0.4216 | P | 5 | 10000000
| E |  | 1 | 11859500 | 11859500 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 16569500 |  | 3045000
8.1.2 Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones de primera infancia, Infancia y Adolescencia. | P | Ruta diseñada e implementada | 1 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 94.2% | 1.0616 | P | 6 | 148501334
| E |  | 1 | 4710000 | 4710000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 131566351 |  | 87747000
9.1.1 Actualizar la Política Pública de Infancia del municipio de Ibagué | P | Política Pública actualizada | 1 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 75.33% | 1.3276
| E |  | 1 | 15065017 | 15065017 | 0 | 0 | 0
9.1.2 Establecer alianzas con el sector público y el sector privado para desarrollar acciones en favor del bienestar de los niños niñas y adolescentes del municipio en el marco de la implementación de la política pública de infancia. | P | Número de alianzas establecidas | 1 | 128501334 | 128501334 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 90.66% | 1.103
| E |  | 1 | 116501334 | 116501334 | 0 | 0 | 0
10.1.2 Realizar talleres, sobre la participación de niños niñas y adolecentes. | P | No. de talleres realizados | 4 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 91.2% | 1.0965
| E |  | 4 | 13680000 | 13680000 | 0 | 0 | 0
11.1.3 Realizar actividades educativas, pedagógicos, recreativas, culturales, de formación y/o capacitación dirigidas a niños, niñas y adolescentes del municipio | P | Número de actividades realizadas | 20 | 39744000 | 39744000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1 | P | 7 | 15000000
| E |  | 20 | 39744000 | 39744000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 13680000 |  | 9000000
12.1.2 Realizar campañas de sensibilización sobre el derecho a la identidad | P | Campaña diseñada | 1 | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 96% | 1.0417 | P | 8 | 39744000
| E |  | 1 | 30720000 | 30720000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 39744000 |  | 26500000
13.1.1 Articular con el sector público y el sector privado, acciones en favor del bienestar de los niños niñas y adolescentes del municipio. | P | Articulación realizada | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1 | P | 9 | 32000000
| E |  | 1 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 30720000 |  | 18000000
13.1.2 Beneficiar a niños y niñas, a través del programa de guardería nocturnas | P | No. de beneficairios atendidos | 40 | 174191600 | 174191600 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 92.5% | 100% | 0.85563 | P | 10 | 175191600
| E |  | 37 | 174191600 | 174191600 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 175191600 |  | 170414550
14.1.3 Implementar el hogar de paso | P | Hogar de paso implementado | 1 | 865772120 | 865772120 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 1 | 865772120 | 865772120 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 11 | 865772120
15.1.2 Realizar campaña de sensibilización y capacitación para la prevención de la violencia, contra niños, niñas y adolescentes | P | No. Campaña realizada | 1 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 94.53% | 1.0578 | E |  | 865772120 |  | 603216867
| E |  | 1 | 14180000 | 14180000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 12 | 15000000
16.1.2 Realizar jornadas de sensibilización y capacitación orientadas a la prevención del abuso explotación y comercio sexual de niños, niñas y adolescentes del municipio | P | No. Jornadas realizadas | 5 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 98.72% | 1.0129 | E |  | 14180000 |  | 0
| E |  | 5 | 39490000 | 39490000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 13 | 40000000
17.1.1 Llevar a cabo ejercios de difusion de la Ruta Integral de Atenciones | P | No. Actividad de difusión realizadas | 4 | 48100000 | 48100000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 150% | 97.8% | 2.3007 | E |  | 39490000 |  | 23500000
| E |  | 6 | 47040000 | 47040000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 17 | 48100000
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 6035435382 | 5968543024 | 66892358 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 47040000 |  | 37400000
| E |  |  | 5884476192 | 5884476192 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P |  | 6035435382
[14 empty] | E |  | 5884476192 |  | 1474569495
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO NO. 1: 10% de implementación de la Política Pública para el desarrollo integral de la primera infancia y fortalecimiento familiar | META DE PRODUCTO No.1:Formular la Política Pública para el desarrollo integral de la primera infancia |  |  | Política Pública formulada |  |  | P | 1 | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:____________________________________ NOMBRE: DELNA YURI CUADROS SIERRA DIRECTORA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD FIRMA:__________________________________
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 2: Diseñar e implementar una estrategia enfocada en madres gestantes, lactantes y niños con alimentación complementaria.. |  |  | No. de Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 3: Diseñar e implementar una estrategia de recreación dirigida a la primera infancia, infancia y adolescencia |  |  | Número de estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 4 Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento familiar para el cuidado y crianza no violenta por parte de los cuidadores (Cód KPT 4102001) |  |  | Número de programa diseñado e implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 5: Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones de primera infancia, Infancia y Adolescencia con enfoque diferencial y étnico (Cód KPT 4102001) |  |  | Ruta Implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 2: Implementar estrategia de formulación e implementación de la Ruta Integral de Atención de infancia y adolescencia. | META DE PRODUCTO No. 6: Actualizar e Implementar la Política Pública de infancia y adolescencia (Cód KPT 4102001) |  |  | Política Pública actualizada e implementada. |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
| META DE PRODUCTO No. 7: Diseñar una estrategia de acompañamiento, fortalecimiento y cualificación de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes (Cód KPT 4102001) |  |  | Número de estrategia diseñada e implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 3: Reducir la tasa de trabajo infantil a 4.1 | META DE PRODUCTO No. 8: Diseñar e implementar una estrategia para estimular el buen uso del tiempo libre y la práctica de actividades culturales, deportivas o lúdicas de niños, niñas y adolescentes en riesgo de trabajo infantil con enfoque étnico y diferencial. (Cód KPT 4102001) |  |  | Número de estrategia diseñada e implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 2: Aumentar el número de Niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia | META DE PRODUCTO No. 9: Diseñar una estrategia orientada a garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes del municipio (zona urbana/zona rural), que incluya mecanismos de sensibilización y comunicación, dirigidos a la comunidad frente a la expedición del documento de identidad. (Cód KPT 4102001) |  |  | Número de estrategia diseñada e implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 2: Implementar una guardería infantil nocturna | META DE PRODUCTO No. 1O: Diseñar una estrategia de articulación interinstitucional para la Implementación de la modalidad guardería infantil nocturna en el municipio de Ibagué. Cód KPT 4102001) |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 1: Disminuir la tasa de violencia contra niñas, niños y adolescentes (por cada 100.000 NNA entre 0 y 17 años) | META DE PRODUCTO No. 11: Implementar Hogar paso |  |  | Número Hogar de paso implementado |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 2: Implementar Red para la prevención, uso y abuso sexual de niños niñas y adolescentes | META DE PRODUCTO No. 12: Fomentar red de apoyo comunitaria y educativa para disminuir la violencia contra niños, niñas y adolescentes (Cód KPT 4102001) |  |  | Número de redes de apoyo fomentadas |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 1: Disminuir la tasa de violencia contra niñas, niños y adolescentes (por cada 100.000 NNA entre 0 y 17 años) | META DE PRODUCTO NO. 13: Implementar una estrategia orientada a la prevención del abuso explotación y comercio sexual de niños, niñas y adolescentes del municipio (Cód KPT 4102001) |  |  | Número de Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 1: Disminuir la tasa de violencia contra niñas, niños y adolescentes (por cada 100.000 NNA entre 0 y 17 años) | META DE PRODUCTO NO. 14: Implementar la estrategia orientada a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigidos en niños, niñas y adolescentes, con prioridad para la población especial y con enfoque diferencial (Cód KPT 4102001) |  |  | Número de Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 1: Aumentar el apoyo nutricional a NNA | META DE PRODUCTO NO. 15: Comedores para niños, niñas y adolescentes del área urbana y rural del municipio de Ibagué. (Cód KPT 4102001) |  |  | Número de comedores operando |  |  | P | 60
[7 empty] | E | 60
META DE RESULTADO NO. 1: Implementar Red para la prevención, uso y abuso sexual de niños niñas y adolescentes | META DE PRODUCTO NO. 16: Implementar una estrategia de fortalecimiento de alianzas entre sector público, privado y la cooperación internacional en favor de los niños, niñas, adolescentes y las familias. |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO NO. 1: Implementar Red para la prevención, uso y abuso sexual de niños niñas y adolescentes | META DE PRODUCTO NO. 17: Implementar estrategia de formulación e implementación de la Ruta Integral de Atención de infancia y adolescencia. |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
OBSERVACIONES: *A través del Decreto 0268 del 11 de mayo de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos asociado al presente proyecto, por valor de $1200.000.000 *Se trasladaron recursos desde la actividad 5.1.2 hacia las actividades 5.1.3 por valor de $5.000.000; hacia las actividades 6.1.2 por valor de $4.000.000; hacia las actividades 7.1.3 por valor de $12.000.000; hacia la actividad 7.1.7 por valor de $10.000.000; hacia la actividad 9.1.2 por valor de $25.000.000 y hacia la actividad 15.1.2 por valor de $10.000.000 * A través del Resolución 498 del 16 de noviembre se realizó incorporación de recursos al presente proyecto por valor de $232.043.024. *Se trasladaron recursos desde la actividad 5.1.2 hacia las actividades 14.1.3 por valor de $64.071.596; hacia las actividades 16.1.2 por valor de $6.500.000; hacia las actividades 17.1.1 por valor de $600.000.

## JUVENTUD
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / GRUPO: JUVENTUD
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
DIMENSION: | SOCIOCULTURAL |  |  |  |  | Objetivos: FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS DISTINTOS GRUPOS JUVENILES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA DESARROLLAR CONJUNTAMENTE ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN DENTRO DE ESTE GRUPO DE POBLACIÓN. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD VIBRAN POR SUS DERECHOS | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: | DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | FORTALECIMIENTO DE JOVENES QUE VIBRAN POR LA VIDA
CODIGO BPPIM: | 2020730010056
CODIGO PRESUPUESTAL: 2113201010030302 / 211320201004 /211320202008 / 211320202009 / | RUBRO: FORTALECIMIENTO DE JOVENES QUE VIBRAN POR LA VIDA
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION (EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  |  | META | VALOR
1.1.1 Realizar proceso de seguimiento a la implementación de la política Pública de Juventud | P | proceso de seguimiento realizado | 1 | 62382466 | 62382466 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1 | P | 1 | 596733966
| E |  | 1 | 62382466 | 62382466 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 596733966
1.1.3 Llevar a cabo actividades de articulacion entre el sector público y el sector privado,en favor del bienestar de los jovenes del municipio. | P | No. de Actividades realizadas | 2 | 36074933 | 36074933 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 2 | 36074933 | 36074933 | 0 | 0 | 0
1.1.4 Realizar actividades educativas, pedagógicos, de formación y/o capacitación dirigidas a jóvenes del municipio. | P | No. de Actividades realizadas | 30 | 56443333 | 56443333 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 30 | 56443333 | 56443333 | 0 | 0 | 0
1.1.6 Realizar actividades culturales, artisticas y recreacionales para los jovenes. | P | No. de Actividades realizadas | 30 | 55445000 | 55445000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 30 | 55445000 | 55445000 | 0 | 0 | 0
1.1.7 Beneficiar a los jovenes del municipio mediante asesoría psicocial y jurídica según demanda del servicio | p | % Pobalción beneficiada | 100% | 230388234 | 230388234 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 230388234 | 230388234 | 0 | 0 | 0
1.1.9 Apoyar propuestas sociales-culturales de organizaciones juveniles (talleres, campañas, sensibilización, estímulos) | P | No.Propuestas apoyadas | 20 | 106000000 | 106000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 0
| E |  | 20 | 106000000 | 106000000 | 0 | 0 | 0
1.1.10 Realizar entrega de auxilios funerarios por demanda. | P | % de entregas realizadas | 100% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1
| E |  | 100% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | META | VALOR
2.1.2 Realizar talleres, foros, conversatorios, sobre la participación juvenil | P | No. de talleres,foros y conversatorios realizadas | 2 | 34847333 | 34847333 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1 | P | 6 | 84847333
| E |  | 2 | 34847333 | 34847333 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 84847333
2.1.3 Apoyar logística y operativamente el funcionamiento del Consejo Municipal de Juventudes | P | No. de acciones en apoyo al CMJ | 3 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1 | P | 5 | 21144284
| E |  | 3 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 21144284
3.1.1 Realizar boletines con información relevante de temas de juventud del municipio. | P | No. de Boletines realizados | 4 | 19778000 | 19778000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 25% | 100% | 0.0625
| E |  | 1 | 19778000 | 19778000 | 0 | 0 | 0
3.1.2 Realizar acciones de articulación que permitan la implementación del observatorio de juventudes | P | Número de acciones realizadas | 1 | 1366284 | 1366284 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 0% | 100% | 0 |  | META | VALOR
| E |  | 0 | 1366284 | 1366284 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | P | 2 | 202516500
4.1.1 Acompañar y asesorar psicológica y jurídicamente a los jovenes del municipio | P | No. de Jóvenes acompañados | 200 | 202516500 | 202516500 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1 | E |  | 202516500
| E |  | 200 | 202516500 | 202516500 | 0 | 0 | 0
5.1.1 Diseñar la estrategia de atención, orientación y seguimiento psicológico. | P | Estrategia diseñada | 1 | 18800000 | 18800000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 100% | 100% | 1 | P | 3 | 70367000
| E |  | 1 | 18800000 | 18800000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 70367000
5.1.2 Realizar jornadas de socialización de la Ruta de atención mental del municipio | P | No. Jornadas de socializadión realizadas | 5 | 51567000 | 51567000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 0% | 100% | 0 | P | 4 | 548173652
| E |  | 0 | 51567000 | 51567000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 548173652
6.1.3 Vincular a jovenes a la estrategia ibagué y los jovenes construyen ciudad y territorio para el desarrollo de actividades artisticas, deportivas, culturales etc. en comunas y corregimiento del municipio | P | No. de Jóvenes Vinculados | 100 | 548173652 | 548173652 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 74% | 100% | 0.5476 | P |  | 1523782735
| E |  | 74 | 548173652 | 548173652 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | E |  | 1523782735 | #REF!
TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | 1523782735 | 1523782735 | 0 | 0 | 0
| E |  |  | 1523782735 | 1523782735 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar al 40% de avance de la implementación de la política pública de juventud | META DE PRODUCTO No. 1: Implementación y seguimiento de la Política Pública de Juventud (Acuerdo 016 de 2019) |  |  | Politica Publica implementada |  |  | P | 1 | NOMBRE: CAROLINA HURTADO BARRERA SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO FIRMA:________________________________ NOMBRE: DELNA YURI CUADROS SIERRA DIRECTORA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD FIRMA:__________________________________
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar al 40% de avance de la implementación de la política pública de juventud | META DE PRODUCTO No. 2: Implementar la estrategia orientada a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigidos a jóvenes con prioridad para la población especial y con enfoque diferencial |  |  | estrategia implementada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar al 40% de avance de la implementación de la política pública de juventud | META DE PRODUCTO No. 3: Implementar una estrategia de atención, orientación y seguimiento psicológico enfocada al fortalecimiento familiar y la prevención de conductas suicidas en niñas, niños y jóvenes. |  |  | No. De estrategias implementadas |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar al 40% de avance de la implementación de la política pública de juventud | META DE PRODUCTO No. 4: Implementar y fortalecer la estrategia "Ibagué y los jóvenes construyen ciudad" |  |  | Número de jovenes vinculados |  |  | P | 100
[7 empty] | E | 74
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar al 40% de avance de la implementación de la política pública de juventud | META DE PRODUCTO No. 5: Crear el observatorio de juventudes que integre las caracterizaciones de la población juvenil del municipio de Ibagué. |  |  | Actualización Realizada |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar al 40% de avance de la implementación de la política pública de juventud | META DE PRODUCTO No. 6: Fortalecer el Consejo Municipal de Juventudes |  |  | Consejo Municipal de Juventudes Fortalecido |  |  | P | 1
[7 empty] | E | 1
OBSERVACIONES: *A través del Decreto 0320 del 07 de junio de 2023, se llevó a cabo incorporación de recursos asociado al presente proyecto, por valor de 20.000.000 *Se trasladaron recursos desde la actividad 1.1.3 hacia la actividad 1.1.7 por valor de $45.000.000 *Se trasladan recursos desde la actividad 1.1.9 hacia lasactividades 1.1 .7 por valor de $7.000.000; hacia la actividad 5.1.1 por valor de $7.000.000; hacia la actividad 1.5.2 por valor de $7.000.000 *A través de Resolción 0455 del 20 de octubre de 2023 se incorporaron recursos al proyecto por valor de $100.000.000 * A través del Resolución 498 del 16 de noviembre se realizó incorporación de recursos al presente proyecto por valor de $54.575.759 * A través de resolución 0579 del 28 de diciembre, se realizó contracrédito al rubro del presente proyecto por valor de $87.532.735