## SALONES COMUNALES
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
FECHA DE PROGRAMACION: OCTUBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/23
DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |  |  |  |  | Objetivos: Construir, ampliación y/o adecuar salones comunales, generando espacios físicos que contribuyan a fortalecer las actividades de inclusión social y la sana participación de la ciudadanía a fin de promover el desarrollo y bienestar general de la comunidad. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA Y POLITICA Y RESPECTO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Construcción, Mejoramiento, Adecuación y Dotación de Equipamientos Urbanos en la ciudad de Ibagué | [8 empty] | VER ANEXO DE CONTRATACION
CODIGO BPPIM: 2020730010033
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-17 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-01 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-33 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | 2017
Adecuación y/o Mantenimiento Salones Comunales | No. de salones Comunales Adecuados y/o Mantenidos | 8 | 6295860529 | 166456167 | 1192664572 | 4936739790 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 75% | 60.49% | 0.67743
|  | 6 | 3808154757 | 166456165 | 1192664572 | 2449034020 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 6295860529 | 166456167 | 1192664572 | 4936739790 | 0
|  |  | 3808154757 | 166456165 | 1192664572 | 2449034020 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Incrementar al 90% iniciativas para la promoción de la participación ciudadana | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Salones comunales adecuados o mantenidos |  |  | P | 8 | NOMBRE: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
[6 empty] | E | 6 | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 0962 21/12/22 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2023". Presupuesto Inicial del presente Plan: $1.190.283.444. Nota 01 al 31/12/23 se reporto modificaciones al presupuesto inicial de la vigencia por valor de $5.105.577.085 | [7 empty] | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
| PPTO INICIAL | 1296750000
| ADICION | 100000000
| TRASLADO | 100000000
1496750000
Note on J29: YAMILE: JORDAN IV ETAPA, TOLIMA GRANDE, CANTABRIA, LA CIMA, BUNDE, LAS VEGAS

## INFRAESTRUCTURA RED VIAL
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: OPERATIVA
FECHA DE PROGRAMACION: OCTUBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/23
DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD |  |  |  |  | Objetivo: Construir, y/o mejorar y/o mantener la infraestructura de transporte en la ciudad, a través de las intervenciones en la malla vial urbana y rural para mejorar las condiciones de movilidad de manera que se garantice el funcionamiento de la malla vial, vehicular y peatonal, así como el goce y disfrute del territorio por parte de sus habitantes |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Optimización de la infraestructura vial urbana vibrante y sostenible del Mpio de Ibagué | [8 empty] | VER ANEXO DE CONTRATACION
CODIGO BPPIM: 2020730010003
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Optimización de la infraestructura de puentes urbanos vibrantes y sosteniblesen la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2020730010005
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Estudios y Diseños del Sistema de Cable Aereo en la Zona Sur y Centro de la ciudad de Ib Ibagué
CODIGO BPPIM: 2023730010004
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.001-01 RUBRO: MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.003-01 RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.003-14 RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.003-17 RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-17 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-28 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-33 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.006-01 RUBRO: COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO…
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.006-33 RUBRO: COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO…
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.008-01 RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS….
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-01 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-33 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-01 RUBRO: PUENTES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-14 RUBRO: PUENTES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-17 RUBRO: PUENTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION
Construcción de malla vial urbana | M2 de Malla Vial Construida | 90000 | 34343336437 | 21704795853 | 8764732239 | 3873808345 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% | 99.99% | 0.99997
|  | 173603.8 | 34341274727 | 21704795853 | 8764732099 | 3871746775 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Rehabilitación de malla vial urbana | M2 de Malla Vial Rehabilitada | 90000 | 14605252434 | 6650266033 | 954986401 |  | 7000000000 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% | 52.07% | 0.76036
|  | 101988.46 | 7605252428 | 6650266031 | 954986397 |  | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-31
Estudios de Preinversión Sistemas Alternartivos de Transporte | No. De Estudios | 1 | 2587536000 | 2587536000 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0% | 100% | 0.5
|  | 0 | 2587536000 | 2587536000 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Construcción de puente peatonal | No. De puentes peatonales construidos | 1 | 118705996 |  | 118705996 |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | 1 | 118705996 |  | 118705996 |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Construcción de puente vehicular | No. De puentes vehicures construidos | 2 | 40000000000 |  |  | 40000000000 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 50% | 97.87% | 0.73933
|  | 1 | 39146376591 |  |  | 39146376591 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 91654830867 | 30942597886 | 9838424636 | 43873808345 | 7000000000
|  |  | 83799145742 | 30942597884 | 9838424492 | 43018123366 | 0
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 1: |  | M2 de Andén construido en vía urbana |  |  | P | 6000 | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
[6 empty] | E | 11548.04 | NOMBRE: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
META DE RESULTADO No. 2: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 2: |  | M2 Vía urbana mejorada y/o construida |  |  | P | 90000
[6 empty] | E | 173603.8 | FIRMA
META DE RESULTADO No. 3: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 3: |  | M2 de vía urbana rehabilitada |  |  | P | 90000
[6 empty] | E | 101988.46
META DE RESULTADO No. 4: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 4: |  | Puente peatonal mantenidos |  |  | P | 1
[6 empty] | E | 3
META DE RESULTADO No. 7: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 5: |  | Puentes vehiculares mantenidos |  |  | P | 1
[6 empty] | E | 8
META DE RESULTADO No. 8: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 6: |  | Ciclo infraestructura urbana construida y/o mantenida |  |  | P | 1 | NOMBRE: LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ
[6 empty] | E | 5.922 | FIRMA
META DE RESULTADO No. 9: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 6: |  | Estudios Realizados |  |  | P | 1
[6 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 10: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 7: |  | M2 de obras de estabilización realizadas |  |  | P | 200
[6 empty] | E | 120
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 0962 21/12/22 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2023". Presupuesto Inicial del presente Plan: $17.774.716.556. Nota 01 al 31/12/23 se reporto modificaciones al presupuesto inicial de la vigencia por valor de $73.880.114.311
| 90983771961 | 91654830867 | -671058906 | P
| 77721473252 | 83799145742 | -6077672490 | E
|  |  |  | RP |  | SGP
|  |  |  | PAVIMENTACION | REPARCHEO | PAVIMENTACION | REPARCHEO
|  | CTO 1979-23 | 22425333894
|  | RP | 16697109266 | 14326686926 | 2370422340
|  | SGP | 5728224628 |  |  | 5728224628
|  | AD. CTO 1979-23 | 1262278846 | 1191594370 | 70684476
|  | CTO 2143-23 | 1760000000
RP
|  | SGP |  |  |  | 886104551
|  | AD. CTO 2143-23 | 179989112 | 135901139 |  | 44087973
|  | AD. 01 P 05 CTO 3529-22 | 4762938268
|  | RP | 4000000000 | 3100000000 | 900000000
|  | SGP | 762938268 |  |  | 762938268
|  | AD. 02 P 08 CTO 3529-22 | 3175292179
|  | RP | 2900000000 | 2732523000 | 167477000
|  | SGP | 275292179 |  |  | 275292179
AD. 02 P 05 CTO 2568-22
|  | SGP | 544924550 |  |  | 544924550
AD. 03 P 08 CTO 2568-22
|  | SGP | 523129950 |  |  | 523129950
|  |  | 31431618841 | 21486705435 | 3508583816 | 8764702099 | 0
|  | PAVIMENTACION |  | 21486705435 |  | 8764702099
|  | REPARCHEO |  |  | 3508583816
30942597886
|  |  |  | #REF! | #REF!
| 2020730010003 | 50801231029 | 38456390665 | 28355061886 | 9719718640 | 3873808345 | 7000000000
| 2023730010004 | 0 | 0
| 2020730010005 | 40182540932 | 39265082587
|  | 90983771961 | 77721473252
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTRO
| 2020730010005 | INICIAL |  | 1000000000 |  |  |  |  | -1009566250
| 2020730010005 | RES. 1300-235 26/07/23 | CONTRACREDITO | -1000000000 |  |  |  |  | -1009566250 | 2020730010005 | CONTRACREDITO
| 2020730010005 | DCTO 1000-0065 31/01/23 | ADICION |  |  | 40000000000
| 2020730010005 | INICIAL |  |  | 1500000000
| 2020730010005 | RES. 1300-073 16/03/23 | CONTRACREDITO |  | -1307892818
| 2020730010005 | RES. 1300-0235 260723 | CONTRACREDITO |  | -9566250 |  |  |  | 300000000 | 2020730010003 | ADICION
| 2020730010003 | INICIAL |  | 3600000000
| 2020730010003 | RES. 1300-0024 31/01/23 | CONTRACREDITO | -3600000000
| 2020730010003 | INICIAL |  |  | 4095000000
| 2020730010003 | RES. 1300-0024 31/01/23 | CONTRACREDITO |  | -4045000000
| 2020730010003 | INICIAL |  | 5314716556
| 2020730010003 | RES. 1300-0024 31/01/23 | CREDITO | 5647008399
| 2020730010003 | RES. 1300-0037 13/02/23 | CREDITO | 8000000000
| 2020730010003 | DCTO 0150 10/03/23 | CREDITO | 3000000000
| 2020730010003 | DCTO 0162 13/03/23 | CREDITO | 1000000000
| 2020730010003 | DCTO 0238 11/05/23 | ADICION | 2900000000
| 2020730010003 | DCTO 0495 01/09/23 | ADICION | 300000000 |  |  |  |  | 3121712888 | 2020730010003 | CREDITO
| 2020730010003 | INICIAL |  | 150000000
| 2020730010003 | RES. 1300-0024 31/01/23 | CONTRACREDITO | -150000000
| 2020730010003 | INICIAL |  | 1215000000
| 2020730010003 | Res. 1300-051 01/03/23 |  | 75000000
| 2020730010003 | RES. 0251 03/08/23 | CREDITO | 3109536220 |  |  |  |  | -432554550 | 2020730010003 | CONTRACREDITO
| 2020730010003 | RES. 1300-0024 31/01/23 |  | -1100483920
| 2020730010003 | INICIAL |  | 900000000
| 2020730010003 | DCTO 0109 20/02/23 | ADICION | 333587528
| 2020730010003 | DCTO 0282 18/05/23 | ADICION | 34215444
| 2020730010003 | DCTO 0293 29/05/23 | ADICION | 71996000
| 2020730010003 | DCTO 0371 26/06/23 | ADICION | 125944000
| 2020730010003 | DCTO 0320 07/06/23 | CREDITO | 109912000
| 2020730010003 | RES. 1300-0024 31/01/23 | CONTRACREDITO | -796524479
| 2020730010003 | RES. 1000-0051 01/03/23 | CONTRACREDITO | -150400000
| 2020730010003 | Res. 1300-051 01/03/23 | CREDITO | 75400000
| 2020730010003 | DCTO 1000-0065 31/01/23 | ADICION |  |  | 3873808345
| 2020730010003 | RES. 1300-0045 20/01/23 | CONTRACREDITO |  |  | -3873808345
| 2020730010003 | RES. 1300-0045 20/01/23 | CREDITO |  |  | 3873808345
| 2020730010003 | RES. 1300-0024 31/01/23 | CREDITO |  | 4045000000
| 2020730010003 | RES. 1300-0037 13/02/23 | CREDITO |  | 3000000000
| 2020730010003 | RES. 1300-073 16/03/23 | CONTRACREDITO |  | 1307892818
| 2020730010003 | RES. 1300-234 26/07/23 | CONTRACREDITO |  | -432554550 |  |  |  | -3234494554 | 2023730010004 | CONTRACREDITO
| 2020730010003 | DCTO 1000-0161 13/03/23 | ADICION |  |  |  | 7000000000
| 2020730010003 | DCTO 1000-0106 15/02/23 | ADICION |  | 1780000000
| 2020730010003 | RES. 1300-0045 20/01/23 |  |  | -893808345
| 2020730010003 | RES. 1300-0045 20/01/23 | CREDITO |  | 455000000
| 2023730010004 | DCTO 0299 31/05/23 | ADICION | 3234494554
| 2023730010004 | RES. 1300-234 26/07/23 | CONTRACREDITO | -124958334 |  |  |  |  | -1254902466
| 2023730010004 | RES. 0251 03/08/23 | CONTRACREDITO | -3109536220
| 2020730010003 | RES. 1300-0045 20/01/23 |  |  | 438808345
| 2020730010003 | Res. 1300-344 27/09/23 | CREDITO |  | 12176668
2020730010003
|  |  | 90983771961 | 30164907748 | 9945055868 | 43873808345 | 7000000000
90983771961
0
|  |  |  | 777690138 | -106631232 | 0 | 0
Note on E44: YAMILE: La Florida
Note on E46: YAMILE: La Florida
Note on J59: YAMILE: Rio Chipalo B/ La Villa Martha. Urb. Prado y Otros
Note on J61: YAMILE: 1,02 Plan Pacial El Zorro Cra 22 Sur con Calle 156 / 4.9 Cicloruta Urbanismo Parque Deportivo Cto 171 25/04/19 - IMDRI

## SOLUCIONES DE VIVIENDA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: OCTUBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/23
| DIMENSION: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
| SECTOR: VIVIENDA |  |  |  |  | Objetivos: Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de interés social y prioritario, promoviendo el acceso a una vivienda digna y sostenible, garantizando el goce efectivo de derechos para la población vulnerable y en condiciones de pobreza extrema, potencializando las capacidades territoriales, generando condiciones para la cohesión social, la participación y el desarrollo de las capacidades humanas y sociales |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | [8 empty] | VER ANEXO DE CONTRATACION
CODIGO BPPIM: 2020730010058
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-28 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-01 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.3.13.01.001-01 RUBRO: SENTENCIAS
| PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION
2 | Aplicación de Subsidios de arrendamiento (Acuerdo 010 de 2017) | No. De fallos judiciales | 72 | 222353172 | 222353172 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 98.61% | 100% | 0.99306
|  |  | 71 | 222353172 | 222353172 |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
| Mejoramiento de Vivienda Urbana | No. Mejoramientos de Vivienda realizados | 794 | 3845527995 | 2032917462 | 312610533 |  | 1500000000 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 84.26% | 100% | 0.92128
|  |  | 669 | 3845527993 | 2032917462 | 312610531 |  | 1500000000 | 2023-01-02 | 2023-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 4067881167 | 2255270634 | 312610533 | 0 | 1500000000
|  |  |  | 4067881165 | 2255270634 | 312610531 | 0 | 1500000000
| METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| META DE RESULTADO No. 1: Disminuir déficit de vivienda cualitativo | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Gestionar la construcción de vivienda nueva |  |  | P | 100 | NOMBRE: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
FIRMA
[7 empty] | E | 158
NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
| OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 0962 21/12/22 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2023". Presupuesto Inicial del presente Plan: $523.000.000. Nota 01 al 31/12/23 se reporto modificaciones al presupuesto inicial de la vigencia por valor de $3.544.881.167 | [7 empty] | FIRMA
3755270634
|  | PPTO INICIAL | 503000000 |  | 3755270634
|  | Adicion | 5500000000
|  | Adicion | 1500000000
|  | Traslado | -165000000
7338000000
Note on J31: YAMILE: UNGRD -$17.649.212.203 Baltazar

## FORMACION DEPORTISTAS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
FECHA DE PROGRAMACION: OCTUBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/23
DIMENSION: IBAGUE SOCIO CULTURAL |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN VIBRAN CON OPORTUNIDAD Y BIENESTAR |  |  |  |  | Objetivos: Generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y desarrollo de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, a la creación de una cultura física, a la convivencia y cohesión social para el mejoramiento de la calidad de vida de los Ibaguereños. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Estudios y diseños. Construcción, remodelación y/io mejoramiento de los escenarios deportivos del Mpio de Ibagué | [8 empty] | VER ANEXO
CODIGO BPPIM: 2020730010034
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Adecuación y Mejoramiento del Urbanismo y Paisajismo del Parque Centenario en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2022730010014
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Construcción del Complejo Acuatico Recreodeportivo del Parque Deportivo del Municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2022730010025
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-17 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-28 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-33 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-44 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-61 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | 2017
Construcción de Escenarios Deportivos | No.de escenarios deportivos construidos | 2 | 10957100409 | 3482039615 | 353161933 | 4260787063 | 2861111798 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 100% | 99.77% | 0.99884
|  | 2 | 10931590345 | 3456529552 | 353161932 | 4260787063 | 2861111798 | 2023-01-02 | 2023-12-31
Espacios Deportivos y recreativos construidos y/o mejorados | No. Mejoramientos de espacios recreativos | 3 | 14092349625 | 1239520299 | 851977124 | 12000852202 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0% | 96.58% | 0.48288
|  | 0 | 13609715722 | 1239520299 | 851977124 | 11518218299 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Adecuación y Mejoramiento del Urbanismo y Paisajismo del Parque Centenario | No. Mejoramientos de espacios recreativos | 1 | 7682227101 |  |  | 7682227101 |  | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
Construcción del Complejo Acuatico Recreodeportivo del Parque Deportivo | No. Mejoramientos de espacios recreativos | 1 | 12603555313 | 1538991729 |  | 11064563584 |  | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2023-01-02 | 2023-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 45335232448 | 6260551643 | 1205139057 | 35008429950 | 2861111798
|  |  | 24541306067 | 4696049851 | 1205139056 | 15779005362 | 2861111798
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Mantener los escenarios Deportivos y Recreativos en Condiciones de Calidad para el Desarrollo de Programas | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Número de escenarios deportivos construidos y dotados |  |  | P | 2 | NOMBRE: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
FIRMA
[6 empty] | E | 2
META DE RESULTADO No. 2: Mantener los escenarios Deportivos y Recreativos en Condiciones de Calidad para el Desarrollo de Programas | META DE PRODUCTO No. 2: |  | Espacios deportivos y recreativos construidos mejorados |  |  | P | 5
[6 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 0962 21/12/22 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2023". Presupuesto Inicial del presente Plan: $11.368.000.000. Nota 01 al 31/12/23 se reporto modificaciones al presupuesto inicial de la vigencia por valor de $33.967.232.448 | [7 empty] | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
Note on I45: YAMILE: COLISEO MAYOR TEJODROMO

## RESUMEN FTES VR EJECUCION
RESUMEN RECURSOS FINANCIEROS PLAN DE ACCION (31/12/23)
| TOTAL | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS
EQUIPAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALONES COMUNALES | 6295860529 | 166456167 | 1192664572 | 4936739790 | 0
| 3808154757 | 166456165 | 1192664572 | 2449034020
INFRAESTRUCTURA RED VIAL | 91654830867 | 30942597886 | 9838424636 | 43873808345 | 7000000000
| 83799145742 | 30942597884 | 9838424492 | 43018123366 | 0
SOLUCIONES VIVIENDA | 4067881167 | 2255270634 | 312610533 | 0 | 1500000000
| 4067881165 | 2255270634 | 312610531 | 0 | 1500000000
ESCENARIOS DEPORTIVOS | 45335232448 | 6260551643 | 1205139057 | 35008429950 | 2861111798
| 24541306067 | 4696049851 | 1205139056 | 15779005362 | 2861111798
TOTAL (31/12/23) | 147353805011 | 39624876330 | 12548838798 | 83818978085 | 11361111798
| 116216487731 | 38060374534 | 12548838651 | 61246162748 | 4361111798
PASIVOS EXIGIBLES
TOTAL AL 31/12/23 | 147353805011 | 39624876330 | 12548838798 | 83818978085 | 11361111798
| 116216487731 | 38060374534 | 12548838651 | 61246162748 | 4361111798