## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
SEMESTRE A 2023
PROGRAMA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL | 76.25%
SOCIOCULTURAL | 94%
ECONOMICO | 98%
INFORMACION SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN | 100%
PROMEDIO TOTAL | 92.06%
SEMESTRE B 2023
PROGRAMA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL | 76.25%
SOCIOCULTURAL | 94%
ECONOMICO | 32%
INFORMACION SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN | 90.91%
PROMEDIO TOTAL | 73.29%

## AMBIENTAL
| PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTION | [7 empty] | Código: FOR-404-PRO-SIG-006
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
Versión: 06
Fecha: 02/11/22
Página: 1 de 1
MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | CRITERIOS
OBJETIVO |  | Implementar estrategias de proteccion y conservacion de la biodiversidad en el area certificada, a traves de buenas practicas ambientales con el fin de convertirlo en un destino turistico sostenible |  |  | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO |  | Actividades ejecutadas/ Actividades programadas |  |  | Actividad en proceso
META |  | Cumplimiento del 100 % de las actividades |  |  | Actividad sin iniciar
PROGRAMA |  |  | # | REQUISTO DE SOSTENIBILIDAD | METAS / ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRE B 2023
[6 empty] | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | % AVANCE SEMESTRE A 2023 | % AVANCE SEMESTRE B 2023
1 | PROGRAMA: LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, EN LA GOBERNANZA AMBIENTAL CON BASE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA FAUNA Y LA FLORA. OBJETIVO: Conservar de manera sustentable la biodiversidad de la zona, fortaleciendo de una manera justa y amigable la producción de fauna y flora, apoyando los programas locales de recursos ambientales comunitarios promoviendo y fortaleciendo el equilibrio ambiental con acciones que permiten salvaguardar el patrimonio biodiverso. |  | 10.1.1.a. | A. Adelantar acciones de conservación y uso responsable, cuando esté localizado en áreas naturales; | Realizar seguimiento a los predios de conservación de fauna y flora en el area de influencia | Seguimiento y mnitoreo a predios del municipio. | Se realiza actividad de seguimiento y control de los predios. | 2 | 4 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Seguimiento y mnitoreo a predios del municipio. | Se realiza actividad de seguimiento y control de los predios. | 2 | 4 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad en proceso | 62.5% | 62.5%
|  |  | 10.1.1.b. | B. Respetar las rondas hídricas de los cuerpos de agua, humedales, lagos, lagunas, reservas de flora y fauna y áreas de alta amenaza y riesgo no mitigable, de acuerdo con la legislación vigente aplicable; | Actividades para la protección y conservación del rio combeima y sus afluentes | Actividades de conservación y sensibilización cuenca combeima sector Juntas | Se realiza actividad enfocada en la conservación de la cuenca combeima. | 3 | 4 | 75% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Actividades de conservación y sensibilización cuenca combeima sector Juntas | Se realiza actividades para el cuarto trimestre | 3 | 4 | 75% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad en proceso
[5 empty] | Acciones y/o actividades de sensibilización y capacitación a turistas y visitantes en el area estrategia de influencia | Talleres de sensibilización de protección a la biodiversidad y areas protegidas | Puesto de Control PICC | 2 | 6 | 33.33% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Talleres de sensibilización de protección a la biodiversidad y areas protegidas | se han realizado dos campañas | 2 | 6 | 33.33% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.1.c. | C. Adelantar acciones para que en la cobertura vegetal de las áreas verdes y en tareas de restauración, cuenten con especies nativas. | Siembra de especies nativas en via de extincion aptas para reforestacion | Restauración de la cuenca del combeima sector de Juntas. | Esta activdad esta en cumplimiento con la restauracion ecológica y siembra ejecutada en la zona por parte de SAGR | 2 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Restauración de la cuenca del combeima sector de Juntas. | Se realiza siembra de especies enfocadas en la conservación de la cuenca Combeima. | 2 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | PROTECCION A LA BIODIVERSIDAD |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 3 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 3
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 62.5% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 62.5%
2 |  |  | 10.1.2.a. | a. Adelantar acciones encaminadas a la protección, conservación y uso sostenible, según la legislación vigente aplicable, de los ecosistemas presentes; | Implementación de Programas de protección y conservación | Programas de talleres de conservación | Se realiza actividades enfocadas restauración ecológica, proceso de conectividad bosques andinos – conservación de corredor ecológico de fauna silvestre | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Programas de talleres de conservación | Se realiza actividades enfocadas restauración ecológica, proceso de conectividad bosques andinos – conservación de corredor ecológico de fauna silvestre- | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 80% | 80%
|  |  | 10.1.2.b | b. adelantar acciones encaminadas a la conservación, uso sostenible de la biodiversidad y fomentar comportamientos responsables de los actores para con su entorno; | Ejecutar campañas preventivas y de protección de especies insignias | Campaña para la proteccion de especies insignia | Se realiza campaña de protección de especies insignia en el Cañon del Combeima para el mes de febrero. | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Campaña para la proteccion de especies insignia | Se realiza campaña de protección de especies insignia en el Cañon del Combeima para el mes de febrero. | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.2.c. | c. adelantar acciones o participar en programas ambientales; | Proyectos de educación ambiental | Talleres educacion ambiental | Se realiza actividad de sensibilización, conservación y restauración de la cuenca Combeima | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Talleres educacion ambiental | Se realiza actividad de sensibilización, conservación y restauración de la cuenca Combeima | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.2.d. | d. adelantar y divulgar acciones encaminadas a impedir la comercialización, el consumo, la ejecución o apoyo de actividades encaminadas a la colección y tráfico de especies animales o vegetales silvestres y de especies endémicas que no cuenten con los permisos y licencias respectivas, otorgadas por las autoridades ambientales competentes o sobre las cuales recaiga algún tipo de veda o prohibición; | Apoyo de acciones a fin de impedir la comercialización, el consumo, la colección y tráfico de especies animales o vegetales silvestres y de especies endémicas | Acciones a fin de impedir la comercialización, el consumo, la colección y tráfico de especies animales o vegetales silvestres y de especies endémicas | Se realizan actividades de Sensibilización de Tráfico de Fauna y Flora Silvestre en el municipio de Ibagué – cuenca del Combeima. | 2 | 3 | 66.67% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Acciones a fin de impedir la comercialización, el consumo, la colección y tráfico de especies animales o vegetales silvestres y de especies endémicas | Se realizan actividades de Sensibilización de Trafico de Fauna y Flora Silvestre en el municipio de Ibagué – cuenca del Combeima. | 2 | 3 | 66.67% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.2.e. | e. liderar, apoyar o adelantar campañas con las organizaciones y entidades competentes, enfocadas a la promoción y uso sostenible de la biodiversidad y a la prevención del tráfico ilícito de flora y fauna, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable. | campañas promoción y uso sostenible de la biodiversidad y a la prevención del tráfico ilícito de flora y fauna en el cañon del combeima. | Sensibilización de Trafico de Fauna y Flora Silvestre en Juntas | Se realiza sensibilización de Trafico de Fauna y Flora Silvestre en Juntas en el mes de febrero del año 2022. | 2 | 3 | 66.67% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Sensibilización de Trafico de Fauna y Flora Silvestre en Juntas | Se realiza sensibilización de Trafico de Fauna y Flora Silvestre en Juntas en el mes de febrero del año 2022. | 2 | 3 | 66.67% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | AREAS PROTEGIDAS |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 5 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 5
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 80% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 80%
3 |  |  | 10.1.3.a. | a). Contar con la información acerca de las áreas naturales protegidas y ecosistemas estratégicos, sus especies representativas y emblemáticas; | Caracterización basica de especies de fauna y flora de la zona certificada | Actualización de la caracterización de la flora y fauna | Se realiza actualización de la caracterización de la flora y fauna del area certificada. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Actualización de la caracterización de la flora y fauna | Se realiza actualización de la caracterización de la flora y fauna del area certificada. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 62.5% | 62.5%
|  |  | 10.1.3.b. | b). adelantar acciones para que los visitantes y turistas conozcan las áreas naturales protegidas y ecosistemas estratégicos, sus especies representativas y emblemáticas, asumiendo comportamientos responsables con el entorno teniendo en cuenta el plan de manejo del área protegida | Actividades de promoción y protección de especies emblematicas en el cañon de combeima | Campañas ambientales | Se realiza campaña para el mes de abril - mayo del primer trimestre. | 2 | 4 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Campañas ambientales | se realizan actividades. | 0 | 4 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.3.c. | c). determinar la capacidad de carga para los atractivos turísticos naturales y adelantar acciones para su cumplimiento; | Inducción, registro y control de capacidad de carga del corredor ecologico del area de influencia | Medición de capacidad de carga | No se cuenta con informaciòn | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo (CORTOLIMA) | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Medición de capacidad de carga | No se cuenta con informaciòn | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo (CORTOLIMA) | 2023-12-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.3.d. | d). evitar que las actividades turísticas pongan en riesgo el suministro de servicios básicos (agua, energía, saneamiento, etc.) de las poblaciones residentes. | campañas de sensibilizaciòn, estrategia para el ahorro del agua. | Campañas de sensibilización a turistas y residentes | Se realiza campaña de sensibilización a turistas y residentes de Juntas. | 3 | 4 | 75% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Campañas de sensibilización a turistas y residentes | Se realiza campaña de sensibilización a turistas y residentes de Juntas. | 0 | 4 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad en proceso
|  |  | GESTION DEL AGUA |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 3 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 3
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 62.5% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 62.5%
4 |  |  | 10.1.4.a. | a. Registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua; | Registros y monitoreos semestrales de consumo de agua en el cañon del combeima. | Monitoreos y registros | No se han realizado registros. | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2023-06-30 | Actividad sin iniciar | Monitoreos y registros | se realiza registro | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 68.75% | 400%
|  |  | 10.1.4.b. | b. adelantar acciones para el uso eficiente y ahorro de agua entre la población residente y las organizaciones identificadas de acuerdo con el numeral 5 literal a. | Actividades enfocadas en el ahorro y uso eficiente del agua | Campañas uso eficiente y ahorro del agua | Se realiza campaña de sensibilización a turistas y residentes de Juntas. | 2 | 4 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Cortolima e IBAL | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Campañas uso eficiente y ahorro del agua | Se realiza Taller #toda el agua del mundo dirigida a los residentes de Juntas. | 2 | 4 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Cortolima e IBAL | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.4.c. | c. diseñar e implementar una estrategia de divulgación sobre los mecanismos de uso eficiente y ahorro de agua dirigida a los turistas y visitantes; | Mecanismos de consientización de ahorro y uso eficiente del agua para turistas | Capsulas informativas- difusicion grupos de wapp | Se realiza actividad en el mes de abril de 2022. | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Cortolima e IBAL | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Capsulas informativas- difusicion grupos de wapp | Se realiza actividad en el mes de abril de 2022. | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Cortolima e IBAL | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.4.d. | d. contar con agua potable para el consumo humano, disponible para los turistas y la población residente; | Inspección calidad de agua para el consumo humano | Toma de muestras acueducto Dulima- Juntas | No se han realizado toma de muestras de IRCA por parte de Secretaria de Salud. (Norma pregunta) | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Toma de muestras acueducto Dulima- Juntas | Se realiza toma de muestra del IRCA por parte del laboratorio de salud publica, en el mes de Julio del 2023. | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2023-06-30 | Actividad en proceso
[5 empty] | Seguimiento y control de los sistema de potabilización de agua para consumo humano | Seguimiento y control | Informe seguimiento filtros | 1 | 2 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Seguimiento y control | Se realiza compra de biofiltros para entregar a la comunidad de Juntas | 1 | 2 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.4.e. | e. informar a la población residente, visitantes y turistas sobre las condiciones de la calidad del agua para uso recreativo; | Campañas de control, vigilancia y sensibilización. Dirigidas a operadores Turisticos y Comunidad Residente (Combinar No E y F en una sola actividad dirigida a los hoteles). | Campañas de control, vigilancia y sensibilización. Dirigidas a operadores Turisticos y Comunidad Residente. | Campañas de control, vigilancia y sensibilización. Dirigidas a operadores Turisticos y Comunidad Residente. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Campañas de control, vigilancia y sensibilización. Dirigidas a operadores Turisticos y Comunidad Residente. | Campañas de control, vigilancia y sensibilización. Dirigidas a operadores Turisticos y Comunidad Residente. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.4.f. | f. adelantar acciones para que no se ponga en riesgo el consumo de agua para uso residencial frente al uso turístico; | Campañas de sensibilización y concientización para evitar el riesgo de consumo de agua residencial frente al uso turistico | Jornada puerta a puerta del consumo responsable del agua | Se realiza actividad para el primer trimestre | 3 | 3 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornada puerta a puerta del consumo responsable del agua | Se realiza actividad para el prier trimestre | 3 | 3 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.4.g. | g. adelantar acciones para el manejo adecuado, la disposición final y sistemas de tratamiento de las aguas residuales y vertimientos generados en el mismo. | Pozos septicos instalados en el area a certificada. | Pozos sépticos | Se realiza actividad | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Pozos sépticos | Se realiza actividad | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | GESTION DE ENERGIA |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 8 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 8
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 3 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 3
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 68.75% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 68.75%
5 |  |  | 10.1.5.a. | a. Registrar y monitorear periódicamente el consumo de energía; | registros y monitoreos semestrales de consumo de energia en el cañon del combeima | Monitoreos y registros | Se realiza registro al consumo de energia en el area certificada. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo - CELSIA | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Monitoreos y registros | Se realiza registro al consumo de energia en el area certificada. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo - CELSIA | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 75% | 75%
|  |  | 10.1.5.b. | b. disminuir el consumo de energía, sin afectar el servicio prestado a la población residente, visitantes y turistas; | Actividades enfocadas al ahorro y uso eficiente del recurso energetico | Sensibilización y estrategias de ahorro y uso eficiente | Se realiza sensibilización como estrategia para el uso eficiente de la energia en el area certificada. | 1 | 3 | 33.33% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Sensibilización y estrategias de ahorro y uso eficiente | Se realiza sensibilización como estrategia para el uso eficiente de la energia en el area certificada. | 1 | 3 | 33.33% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.5.c. | c. usar racional y eficientemente la energía; (Estrategia Diego Alejandro) |  |  | Se realiza registro al consumo de energia en el area certificada. | 1 | 3 | 33.33% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso |  | Se realiza registro al consumo de energia en el area certificada. | 1 | 3 | 33.33% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.5.d. | d. usar la iluminación y ventilación natural, sin comprometer las condiciones de confort para los visitantes y turistas. NOTA 37. Se recomienda estimular el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía. | Capacitación de los residentes | Sensibilización y estrategias de ahorro y uso eficiente | Sensibilización y estrategias de ahorro y uso eficiente en el mes de Febrero 2023 (Informe paneles solares) | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Sensibilización y estrategias de ahorro y uso eficiente | Sensibilización y estrategias de ahorro y uso eficiente en el mes de Febrero 2023 (Informe paneles solares) | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 2
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 75% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 75%
6 |  |  | 10.1.6 | En el destino o área turística se deben adelantar acciones para minimizar y utilizar adecuadamente los productos químicos, identificando aquellos que generan un impacto significativo sobre el ambiente. | Taller “El reciclaje como herramienta para la conservación del agua” | Taller “El reciclaje como herramienta para la conservación del agua” | Informe | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Taller “El reciclaje como herramienta para la conservación del agua” | Informe | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 80% | 80%
|  |  | 10.1.7.a | a. Llevar registros de la cantidad mensual y tipo de residuos que genera; | Registro de residuos solidos | Registro de residuos solidos | Informe | 1 | 3 | 33.33% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Registro de residuos solidos | Al día informes | 1 | 3 | 33.33% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.7.b | b. adelantar acciones para el manejo integral de residuos, que incluya minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición adecuada de los mismos; | Implementacion de diferentes mecanismos para el manejo integral de residuos solidos con 3R | Mecanismos de manejo de residuos solidos | Al día informes Jornadas de sensibilización, Villa Restrepo, Juntas, Tres Esquinas y Pastales | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Mecanismos de manejo de residuos solidos | Al día informes Jornadas de sensibilización, Villa Restrepo, Juntas, Tres Esquinas y Pastales | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.7.c | c. adelantar acciones para el manejo integral de residuos peligrosos, que incluya minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición adecuada de los mismos; | Acciones de identificacion, clasificacion y separacion de residuos en el cañon del combeima | Campaña de recolección de residuos solidos - Transferencia de residuos solidos | Campaña Postconsumo | 1 | 2 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Campaña de recolección de residuos solidos - Transferencia de residuos solidos | Campaña Postconsumo | 1 | 2 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.7.d | d. cuando la disposición final se realice a través de un tercero, seleccionar el que garantice la apropiada disposición de acuerdo con la legislación vigente aplicable. NOTA 39. Véase bibliografía recomendada sobre productos químicos, manejo de residuos y residuos peligrosos | Certificacion de buena disposicion del relleno sanitario - resolucion Cortolima | Certificación | Informe | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Certificación | Al día informes | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | AVA - GEI - SAO |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 5 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 5
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 80% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 80%
7 | OTROS IMPACTOS AMBIENTALES | 10.1.8 Manejo de la contaminacion atmosferica, auditiva y visual | 10.1.8.a. | a. Identificar las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual resultantes de su actividad; | Matriz de identificación y control de fuentes contaminación en el area de influencia | Matriz AVA | Identificación de fuentes contaminantes fijas- Mapa de ruido y diligenciamiento Matriz AVA (Revisar informe) | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Secretaria de Movilidad, Policía Ambiental | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Matriz AVA | Identificación de fuentes contaminantes fijas- Mapa de ruido y diligenciamiento Matriz AVA (Revisar informe) | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Secretaria de Movilidad, Policía Ambiental | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 87.5% | 87.5%
|  |  | 10.1.8.b. | b. adelantar acciones para incentivar el control y la disminución de la contaminación atmosférica, auditiva y visual, de acuerdo con la legislación vigente aplicable. |  | Puntos de control | Puntos de control PICC | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Secretaria de Movilidad, Policía Ambiental | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Puntos de control | Puntos de control PICC | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Secretaria de Movilidad, Policía Ambiental | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  | 10.1.9 Gestion de emision de gases efecto invernadero | 10.1.9.a. | a. Adelantar acciones para estimar y monitorear la huella de carbono generada por el turismo, usando alguna metodología reconocida internacionalmente que sea aplicable a unidades territoriales; | Mediciones de huella de carbono | Medición de huella de carbono - Mitigación | Informe GEI y SAO | 1 | 1 | 100% | Secretaria de mbiente y Gestion del Riesgo- Cortolima | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Medición de huella de carbono - Mitigación | Informe GEI y SAO | 1 | 1 | 100% | Secretaria de mbiente y Gestion del Riesgo- Cortolima | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.9.b. | b. identificar las medidas para la reducción de la huella de carbono; | Registros de identificación y control de fuentes contaminación en el area de influencia | Identificación de fuentes | Registros de Información | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Identificación de fuentes | Registros de Información | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.9.c. | c. Formular un plan de trabajo para la implementacion de las medidas identificadas que establezca un cronograma de ejecucion en el tiempo | Cronogramas de actividades encaminadas a las medidas de manejo de mitigcación de huella de carbono. | Informe GEI y SAO | Informe GEI y SAO | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Informe GEI y SAO | Informe GEI y SAO | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.1.9.d. | d. Implementar las medidas identificadas |  | Informe GEI y SAO | Informe GEI y SAO | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Informe GEI y SAO | Informe GEI y SAO | 0 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.1.9.e. | e. Hacer seguimiento a las medidas implementadas | Seguimiento y control de las medidas implementadas | Informe GEI y SAO | Informe GEI y SAO, puntos de control PICC | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Informe GEI y SAO | Informe GEI y SAO, puntos de control PICC | 0 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad en proceso
|  | 10.1.10 Gestion de emision de sustancias agotadoras de la capa de ozon, SAO | 10,1,10 | En el destino o área turística se debe adelantar acciones para reducir el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono |  | INFORME GEI Y SAO | Informe GEI y SAO, puntos de control PICC | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | INFORME GEI Y SAO | Informe GEI y SAO, puntos de control PICC | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
| OTROS IMPACTOS AMBIENTALES | [5 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 8 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 8
[7 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 6 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 6
[7 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2
[7 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 87.5% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 87.5%
8 | OTROS IMPACTOS AMBIENTALES | 10.1.11 Manejo de otros impactos ambientales | 10.1.11 a | Identificar y minimizar aquellos impactos ambientales negativos significativos y optimizar aquellos positivos significativos que sus distintas actividades estén generando; | Actividad zoonosis, Gestión corregidora de Juntas. | Actividad zoonosis, Gestión corregidora de Juntas. | Se realizan actividades en el Cañon del Combeima para el mejoramiento continuo | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Actividad zoonosis, Gestión corregidora de Juntas. | Se realizan actividades en el Cañon del Combeima para el mejoramiento continuo | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
|  |  | 10.1.11 b | Aumentar el uso del transporte de bajo impacto, incluido el transporte público | Campañas de movilidad sostenible | Campaña de movilidad sostenible | No se cuenta con informaciòn | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | campaña de movilidad sostenible | No se cuenta con informaciòn | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  | OTROS IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 2 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 2 | 77.03% | 118.4%
[7 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 2 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 2
[7 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[7 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
[7 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE B 2023
[7 empty] | N° actividades Totales |  |  |  |  | 40 |  |  | N° actividades Totales |  |  |  |  | 40
[7 empty] | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 22 |  |  | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 22
[7 empty] | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 17 |  |  | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 17
[7 empty] | % cumplimiento |  |  |  |  | 76.25% |  |  | % cumplimiento |  |  |  |  | 76.25%

## SOCIOCULTURAL
|  | PROGRAMAS PARA LA SOSTENIBILIDAD CAÑON DEL COMBEIMA | [8 empty] | CODIGO VERSION FECHA
PROGRAMA |  | SOCIOCULTURAL | [8 empty] | Lista desplegable
OBJETIVO | [10 empty] | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO | [10 empty] | Actividad en proceso
META | [10 empty] | Actividad sin iniciar
|  |  | PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTION | [6 empty] | Código: FOR-404-PRO-SIG-006
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
Versión: 06
Fecha: 02/11/22
Página: 1 de 2
SOCIOCULTURAL |  |  |  | CRITERIOS
OBJETIVO | Promover la protección, conservación y uso responsable del patrimonio cultural material e inmaterial del area certificada. |  |  | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO | actividades ejecutadas/ actividades programadas |  |  | Actividad en proceso
META | Cumplimiento del 100 % de las actividades |  |  | Actividad sin iniciar
PROGRAMA |  |  | REQUISTO ASOCIADO | METAS / ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRE B 2023
[5 empty] | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | % AVANCE SEMESTRE A 2023 | % AVANCE SEMESTRE B 2023
1 | EL CAÑON DEL COMBEIMA VIBRA CON INCLUSION SOCIAL, PREVINIENDO Y MANEJANDO LOS RIESGOS SOCIALES OBJETIVO: IDENTIFICAR, MANEJAR Y PREVENIR LA PRESENCIA DE RIESGOS SOCIALES EN EL CAÑON DEL COMBEIMA. |  | 10.2.1.a. Adelantar acciones enfocadas a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en el contexto de los viajes y el turismo. | Sensibilizaciòn frente a la ESCNNA para cuidadores, niño, niñas y adolecentes en instituciones educativas del Cañon del Combeima. Campaña "Sin indiferencia" | Sensibilizaciòn frente a la ESCNNA para cuidadores, niño, niñas y adolecentes en instituciones educativas del Cañon del Combeima. Campaña "Sin indiferencia" | Realizada el 9 de Junio 2023 | 2 | 2 | 100% | Direccion de Turismo - Secretaria de Desarrollo Social Comunitario- Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Sensibilizaciòn frente a la ESCNNA para cuidadores, niño, niñas y adolecentes en instituciones educativas del Cañon del Combeima. Campaña "Sin indiferencia" |  | 2 | 2 | 100% | Direccion de Turismo - Secretaria de Desarrollo Social Comunitario- Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
|  |  |  | Jornadas realizadas en el marco de la prevención a la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes ESCNNA | Jornadas realizadas en el marco de la prevención a la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes ESCNNA | Realizada en el primer semestre 2023 | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornadas realizadas en el marco de la prevención a la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes ESCNNA |  | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.1.b. Adelantar acciones enfocadas a la prevención y erradicación de impactos socioculturales negativos asociados al turismo, como: trabajo infantil, mendicidad, drogadicción, alcoholismo, especialmente entre población vulnerable. | Sensibilización para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo. | Sensibilización para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo. | Realizada el 14 Julio 2023 | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario- Dirección de Infancia y Adolescencia | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Sensibilización para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo. |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario- Dirección de Infancia y Adolescencia | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  |  | Pratullaje y operativos para mitigar el consumo de SPA y porte de armas cortopunzantes en el Corregimiento 7 Juntas | Pratullaje y operativos para mitigar el consumo de SPA y porte de armas cortopunzantes en el corregimiento 7 Juntas | Realizada en el primer semestre 2023 | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Pratullaje y operativos para mitigar el consumo de SPA y porte de armas cortopunzantes en el corregimiento 7 Juntas |  | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.1.c. Informar a la poblaciòn residente sobre la legislaciòn aplicable | Campaña Ojos en todas partes- ESCNNA | Campaña Ojos en todas partes- ESCNNA | Realizada el 9 de Junio 2023, se entregó a los PST flayer de la campaña #ojosentodas partes | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Campaña Ojos en todas partes ESCNNA | Se realiza Campaña #ojosentodas partes ESCNNA | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.1 d. Adelantar acciones para la promoción de la cultura de la denuncia y denunciar los casos ante las autoridades competentes; | Sensibilización sobre la ruta de la denuncia ante las autoridades competentes (explotación sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar entre otras ) | Sensibilización sobre la ruta de la denuncia ante las autoridades competentes (explotación sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar entre otras ) | En el destino se realizan campañas de prevención socializando los mecanismos de la denuncia con el apoyo de la Policia de Turismo | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Secretaria de Desarrollo Económico, Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Sensibilización sobre la ruta de la denuncia ante las autoridades competentes (explotación sexual, maltrato infantil, violencia intrafamiliar entre otras ) | En el destino se realizan campañas de prevención socializando los mecanismos de la denuncia con el apoyo de la Policia de Turismo | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Secretaria de Desarrollo Económico, Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.1.e Prevenir la explotaciòn Laboral Infantil | Sensibilización para la prevención del trabajo Infantil, mendicidad y alta permanencia en calles. | Sensibilización para la prevención del trabajo Infantil, mendicidad y alta permanencia en calles. | se realiza actividad en el destino certificado | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Secretaria Desarrollo Economico, Policía de Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Sensibilización para la prevención del trabajo Infantil, mendicidad y alta permanencia en calles. | se realiza actividad en el destino certificado | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Secretaria Desarrollo Economico, Policía de Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | EL CAÑON DEL COMBEIMA PREVIENE Y MANEJA LOS RIESGOS SOCIALES |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 7 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 7
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 7 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 7
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
|  |  | 10.2.2 a. Adelantar acciones para que la población residente, empresarios, visitantes y turistas se comporten de manera responsable con poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTIQ+), y con poblaciones vulnerables. | Taller de capacitacion "Ibagué Diversa" con Prestadores de Servicios Turisticos | Taller de capacitacion "Ibagué Diversa" con Prestadores de Servicios Turisticos |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria Desarrollo Social Comunitario | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Taller de capacitacion "Ibagué Diversa" con prestadores de servicios Turisticos | Se realiza actividad. | 1 | 1 | 100% | Secretaria Desarrollo Social Comunitario | 2023-06-30 | Actividad en proceso | 66.67% | 66.67%
2 |  |  | 10.2.2 b. adelantar acciones para apoyar a las poblaciones u organizaciones que elaboran productos o prestan servicios, que resalten las características propias | Feria COMBEIMA FEST (14 y 15 Julio 2023)-Feria Gastronómica, Turística y Artesanal en Juntas. | Feria COMBEIMA FEST (14 y 15 Julio 2023)-Feria Gastronómica, Turística y Artesanal en Juntas. | Feria COMBEIMA FEST (14 y 15 Julio 2023)-Feria Gastronómica, Turística y Artesanal en Juntas. | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 1 Taller de transmisión de saberes/1 taller de patrimonio natural | El trabajo se va a desarrollar durante el 2023. | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.2 c. asegurar el respeto sobre la propiedad intelectual de manifestaciones tangibles e intangibles de individuos y comunidades. | Realizar charla sobre propiedad intelectual | Realizar charla sobre propiedad intelectual | Se debe programar la charla con la persona encargada de la Secretaría de Cultura | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad en proceso | 1 Charla sobre propiesdad intelectual | Se debe programar la charla con la persona encargada de la Secretaría de Cultura | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.2.3 Apoyo a grupos etnicos. B. Adelantar acciones para dar a conocer la legislación referente a derechos de propiedad intelectual y de reconocimiento tradicional de grupos etnicos. | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Actividad en proceso | N/A | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Actividad en proceso
|  |  | EL CAÑON DEL COMBEIMA APOYA A LAS COMUNIDADES |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 3
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 66.67% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 66.67%
|  |  | 10.2.4 a. Medir el grado de satisfacción de los miembros de la población residente, en relación con la actividad turística, y aplicar medidas de acuerdo con los resultados obtenidos. | Aplicar encuesta de satisfación a la población residente. | Se aplicó encuesta de satisfación a la población residente en el Semestre A 2023. | Se aplicó encuesta de satisfación a la población residente en el Semestre A 2023. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Aplicar encuesta de satisfación a la población residente en el Semestre B 2023. | Aplicar encuesta de satisfación a la población residente en el Semestre B 2023. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
|  |  | 10.2.4 b. Adelantar acciones para que las organizaciones identificadas en el numeral 5. Literal a. promuevan la responsabilidad social. | Sensibilización con la comunidad y Prestadores de servicios sobre los beneficios las Normas Tecnicas. | Se realizan reuniones con la comunidad de Juntas. | Se realizan reuniones con la comunidad de Juntas. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Se realizan reuniones con la comunidad de Juntas. | Se realizan reuniones con la comunidad de Juntas. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.4 c. adelantar acciones para promover la participación permanente de la población residente y los empresarios, en la planificación relacionada con el turismo y la toma de decisiones. | Sensibilización con la comunidad y Prestadores de servicios sobre los beneficios las Normas Tecnicas. | Se realizó sensibilización a los residents y a los PST en los talleres de Diseño de Producto e imagen en la zona certificada. | Se realizó sensibilización a los residents y a los PST en los talleres de Diseño de Producto e imagen en la zona certificada. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Se realizan reuniones con la comunidad de Juntas. | Se realizan reuniones con la comunidad de Juntas. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | SATISFACCION DE POBLACIONES RESIDENTES |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 3
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
| Salvaguardia del Patrimonio Cultural del Corregimiento de Juntas- del Cañon del Combeima. OBJETIVO: Promover acciones que permitan la participación de pobladores, usuarios y prestadores de servicios Turisticos en la salvaguardia del patrimonio cultural del Corregimiento de Juntas. |  | 10.2.5 a. Identificar el patrimonio cultural material e inmaterial para promover su buen uso y aprovechamiento, incluyendo los bienes de interés cultural (BIC); | Inventario del Patrimonio Cultural del Corregimiento | Primera fase patrimonio inmueble inicia en Junio de 2023 | El trabajo se va a desarrollar por fases a lo largo del 2023 | 1 | 3 | 33.33% | Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Primera fase patrimonio inmueble inicia en junio de 2023 | El trabajo se va a desarrollar por fases a lo largo del 2023 | 1 | 3 | 33.33% | Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad en proceso | 91.67% | 91.67%
|  |  | 10.2.5 b. adelantar acciones para la conservación, promoción y manejo responsable del patrimonio cultural; | Campañas de sensibilización sobre cuidado y conservación de los BIC y patrimoniales. | Taller de reconocimiento y cuidado del patrimonio con los residentes | Campañas de sensibilización sobre cuidado y conservación de los BIC y patrimoniales. | 1 | 2 | 50% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad en proceso | 1 Taller de reconocimiento y cuidado del patrimonio con los residentes/1 Taller de reconocimiento y cuidado del patrimonio con los prestadores | El trabajo se va a desarrollar durante el 2023 | 1 | 2 | 50% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad en proceso
|  |  | 10.2.5 c. adelantar acciones con las organizaciones o entidades que trabajen y contribuyan a la preservación, promoción y conservación del patrimonio cultural; | Eventos presenciales y apoyo a iniciativas artísticas en el corregimiento | Eventos y portafolio de estímulos municipal | El trabajo se va a desarrollar durante el 2023 | 1 | 1 | 100% | Enlace Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Eventos y portafolio de estímulos municipal | El trabajo se va a desarrollar durante el 2023 | 1 | 1 | 100% | Enlace Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 d. adelantar acciones para que la población residente visite o disfrute de los BIC; | Taller de reconocimiento del patrimonio en la zona | Taller de reconocimiento del patrimonio en el área certificada | Se inician actividades en Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Enlace Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 1 Taller de reconocimiento del patrimonio en la zona | Se inician actividades en Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Enlace Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 e. informar a los visitantes y turistas sobre el valor del patrimonio cultural contenido en el destino o área turística | Campañas de prevención y control sobre el cuidado y conservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y patrimoniales a los turístas en el destino certificado: Valor patrimonial Corregimiento Juntas | Campañas de prevención y control sobre el cuidado y conservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y patrimoniales a los turístas en el destino certificado: Valor patrimonial Corregimiento Juntas | Reunión de Comité Técnico del SGST para definir acciones conjuntas. | 1 | 1 | 0% | Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Reunión con los prestadores para Diseñar un pequeño guióny/o cartel propio de cada prestador, para promocionar y conservar el patrimonio cultural de la zona | Se inician actividades en Junio de 2023 | 1 | 1 | 0% | Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 f. divulgar a los residentes y prestadores las indicaciones de conservación y uso responsable de las áreas culturales de interés turístico | Residentes: Desarrollo de procesos formativos a través de acciones realizadas por la Red Municipal de Bibliotecas y SIMIFARTE/Desarrollo de 1 taller con prestadores sobre el uso responsable de las áreas culturales y de interés turístico. | Residentes: Desarrollo de procesos formativos a través de acciones realizadas por la Red Municipal de Bibliotecas y SIMIFARTE/Desarrollo de 1 taller con prestadores sobre el uso responsable de las áreas culturales y de interés turístico. | La red de Bibliotecas esta activa desde el mes de febrero de 2023 | 1 | 1 | 100% | Enlace Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Residentes: Desarrollo de procesos formativos a través de acciones realizadas por la Red Municipal de Bibliotecas y SIMIFARTE/Desarrollo de 1 taller con prestadores sobre el uso | La red de Bibliotecas esta activa desde el mes de febrero de 2023 | 1 | 1 | 100% | Enlace Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 g. contar con productos turísticos que promuevan el uso responsable de las prácticas culturales, locales, regionales o nacionales; | Producto Turistico del area certfificada del Cañon del Combeima. | Diseño de Producto Turistico del area certfificada del Cañon del Combeima. | Se realizan talleres y Focus Group para identificación del producto Turistico del area certficada del Cañon del Combeima. | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Turismo y Camara de Comercio de Ibagué. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Implementación del Producto Turistico del area certfificada del Cañon del Combeima. | Implementación del Producto Turistico del area certfificada del Cañon del Combeima. | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Turismo y Camara de Comercio de Ibagué. | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 h. adelantar acciones para incentivar la gastronomía y las cocinas tradicionales locales, regionales o nacionales; | Feria COMBEIMA FEST (14 y 15 Julio 2023)-Feria Gastronómica, Turística y Artesanal en Juntas. | Feria COMBEIMA FEST (14 y 15 Julio 2023)-Feria Gastronómica, Turística y Artesanal en Juntas. | Feria COMBEIMA FEST (14 y 15 Julio 2023)-Feria Gastronómica, Turística y Artesanal en Juntas. | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Emprendimiento y Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 1Taller sobre saberes asociados al cultivo de alimentos/1Taller sobre saberes asociados a plantas y sus usos/ | Se inician actividades en Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Emprendimiento y Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 i. manejar con criterios éticos la información sobre los atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural; | Charla sobre normativa y salvaguardia del patrimonio cultural | Charla sobre normativa y salvaguardia del patrimonio cultural | Se inician actividades en Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Enlace Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 1 Charla sobre normativa y salvaguardia del patrimonio cultural | Se inician actividades en Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | Enlace Secretaría de Cultura | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 j. liderar o adelantar campañas con las organizaciones y entidades competentes, enfocadas a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable; | Socialización del Codigo Nacional de Policia Ley 1801 del 2016 para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable | Socialización del Codigo Nacional de Policia Ley 1801 del 2016 para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable | Campañas de prevención y control para la protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y patrimonio cultural. | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Socialización del Codigo Nacional de Policia Ley 1801 del 2016 para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable | No se ha realizado actividad hasta la fecha, mes de mayo del 2023 | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 k. demostrar la gestión que se ha realizado con respecto a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable; | Realizar un informe de las acciones adelantadas para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable. | Realizar un informe de las acciones adelantadas para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable. | Campañas de prevención y control para la protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y patrimonio cultural. | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Realizar un informe de las acciones adelantadas para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable. | No se ha realizado actividad hasta la fecha, mes de mayo del 2023 | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 l. diseñar, operar y promocionar productos turísticos, que salvaguarden el patrimonio cultural. | Producto Turistico del area certfificada del Cañon del Combeima. | Diseño de Producto Turistico del area certfificada del Cañon del Combeima. | Se realizan talleres y Focus Group para identificación del producto Turistico del area certficada del Cañon del Combeima. | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Turismo y Camara de Comercio de Ibagué. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Producto Turistico del area certfificada del cañon del combeima. | Se realizan talleres y grupos vocales para identificación del producto Turistico del area certficada del cañon del combeima. | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Turismo y Camara de Comercio de Ibagué. | 2023-06-30 | Actividad cumplida
| SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CORREGIMIENTO DE JUNTAS- DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA. |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 12 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 12 | 89.58% | 89.58%
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 10 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 10
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 2
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 91.67% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 91.67%
[5 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE B 2023
[5 empty] | N° actividades Totales | [5 empty] | 25 |  | N° actividades Totales | [5 empty] | 25
[5 empty] | N° actividades cumplidas | [5 empty] | 21 |  | N° actividades cumplidas | [5 empty] | 21
[5 empty] | N° actividades en proceso | [5 empty] | 5 |  | N° actividades en proceso | [5 empty] | 5
[5 empty] | % cumplimiento | [5 empty] | 94% |  | % cumplimiento | [5 empty] | 94%

## ECONOMICO
| PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTION | [7 empty] | Código: FOR-404-PRO-SIG-006
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
Versión: 06
Fecha: 02/11/22
Página: 1 de 3
PROGRAMA |  | ECONOMICO |  | CRITERIOS
OBJETIVO |  | Identificar y establecer acciónes que permitan el fortalecimiento de la dinamica economica y el uso sostenible del tejido empresarial de la oferta local. |  | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO |  | actividades ejecutadas/ actividades programadas |  | Actividad en proceso
META |  | Cumplimiento del 100 % de las actividades |  | Actividad sin iniciar
PROGRAMA |  |  | REQUISITO ASOCIADO | METAS / ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRE B 2023
[5 empty] | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | % AVANCE SEMESTRE A 2023 | % AVANCE SEMESTRE B 2023
1 | EL CAÑON VIBRA Y EMPRENDE CON UN TURISMO RESPONSABLE. OBJETIVO: FORTALECER A LOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA , DINAMIZANDO Y REACTIVANDO LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN. |  | 10.3.1.a. Fortalecer el desarrollo empresarial de la población residente; | Implementación del programa de mercados Campesinos en el area certificada | Asistencia tecnica con la unidad administrativa de economia solidaria UAEOS | Combeima FEST | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Asistencia tecnica con la unidad administrativa de economia solidaria UAEOS |  | 0 | 1 | 0% | Dirección de Emprendimiento | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 92.86% | 0%
|  |  |  | Jornada con el SISBEN | Jornada con el SISBEN en el Cañon del Combeima | se realiza jornada de recoleccipón de datos del sisben. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornada con el SISBEN |  | 1 | 1 | 100% | Sub-comité Economicos | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.1.b. la creación de empresas en la población residente; | Combeima FEST | Combeima FEST | Combeima FEST | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornada especial de servicios |  | 0 | 2 | 0% | Dirección de Emprendimiento | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.1.c. la generación de empleo para la población residente en condiciones justas y equitativas; | Jornada Especial de Servicios 9 de junio del 2023. | Jornada especial de servicios | Jornada Especial de Servicios 9 de junio del 2023. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornada especial de servicios |  | 0 | 2 | 0% | Dirección de Emprendimiento | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.1.d. el mantenimiento de las actividades productivas tradicionales; | Combeima FEST | Combeima FEST | Combeima FEST | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornada especial de servicios |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.1.e. Diversificación de actividades economicas | Diseño de Producto Turístico | Diseño de Producto Turístico | Diseño de Producto Turístico | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornada especial de servicios |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.1.f. evitar la discriminación laboral o salarial por raza o género: con mujeres, hombres, poblaciones lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales y poblaciones vulnerables como indígenas, afrodescendientes, raizales, gitanos o desplazados. | Taller de capacitacion "Ibagué Diversa" con prestadores de servicios Turisticos | Taller de capacitacion "Ibagué Diversa" con prestadores de servicios Turisticos |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria Desarrollo Social Comunitario | 2023-06-30 | Actividad en proceso | Taller de capacitacion "Ibagué Diversa" con prestadores de servicios Turisticos |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria Desarrollo Social Comunitario, Población LGBTI | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | EMPRENDIMIENTO |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 7 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 7
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 6 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 0
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 92.86% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0%
|  |  | 10.3.2 En el destino o área turística se deben adelantar acciones para la organización y formalización de los vendedores informales. | Visita de campo en el destino turístico para identificación de vendedores ambulantes | Visita de campo en el destino turístico para identificación de vendedores ambulantes | Se realizó en Marzo 2023 | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Visita de campo en el destino turístico para identificación de vendedores ambulantes |  | 0 | 1 | 0% | Dirección de Emprendimiento | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
|  |  | FORMALIZACION |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 0
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0%
|  |  | 10.3.3.a. Identificar los insumos, bienes y servicios, utilizados en el sector turístico que incluyan consideraciones ambientales, socioculturales y económicas, de acuerdo con la disponibilidad del mercado; servicios producidos en la región y procedentes del comercio justo; | Caracterización de establecimientos de comercio del área certificada | Informe de caracterización | Informe de caracterización | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Portafolio implementado |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
|  |  | 10.3.3.b. priorizar la compra y adelantar acciones para la comercialización de insumos, bienes y procedentes del comercio justo | Combeima FEST | Combeima FEST | Combeima FEST | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornada especial de servicios |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.3.3c. adelantar acciones para la comercialización y uso de artesanías, elaboradas por personas o empresas de la región en condiciones comerciales justas; | Combeima FEST | Combeima FEST | Combeima FEST | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Jornada especial de servicios |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.3.3.d. apoyar el desarrollo de las poblaciones u organizaciones que elaboran productos o prestan servicios, que promueven el uso sostenible de las materias primas utilizadas para su producción y que resalten las características propias de la región. | Press Trip | Recorrido al área cerificada con los influencers y medios de comunicación | Press Trip | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Capacitación en organización comunitaria sostenible. |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | EL CAÑON COMPRA LOCAL |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
|  |  | 10.3.4 .a. Llevar registro periódico del número de visitantes y turistas; | Registro de visitantes y Turistas en temporadas altas a travez de los puestos de control de Cortolima en conjunto con la alcaldia de Ibaguè. | Aplicaciónde Encuestas en el Destino Turístico en el primer semestre 2023 | Aplicaciónde Encuestas en el Destino Turístico en el primer semestre 2023 | 1 | 1 | 100% | Alcaldia Municipal de Ibagué | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Aplicaciónde Encuestas en el Destino Turístico |  | 1 | 1 | 100% | Alcaldia Municipal de Ibagué | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
|  |  | 10.3.4 .b. medir y registrar el grado de satisfacción de visitantes y turistas, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la sostenibilidad; | Divulgaciòn de la encuesta a los visitantes y turistas. | Se tiene publicada la Encuesta de Satisfacción Turística en la página de la Alcaldía Municipal de Ibagué. | Se tiene publicada la Encuesta de Satisfacción Turística del Semestre A 2023 en la página de la Alcaldía Municipal de Ibagué. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Encuesta de satisfación turística |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.3.4 .c. aplicar medidas de acuerdo con los resultados obtenidos; | Elaboración de informe de Encuesta de Satisfacción Turística. | Informe de Encuesta de Satisfacción Turística Semestre A 2023 | Elaboración de informe de Encuesta de Satisfacción Turística Semestre A 2023 | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Informe de Encuesta de Satisfacción Turística Semestre B 2023 |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.3.4 .d. adelantar acciones para motivar a los visitantes y turistas a que contribuyan de manera voluntaria con la sostenibilidad. | Feria COMBEIMA FEST, patrullaje y operativos a los ciclistas en el Cañon del Combeima- Juntas | Ciclo Paseo hasta Juntas, Flayer Campaña de Movilidad y Patrullaje y operativos a los ciclistas en el Cañon del Combeima | Ciclo Paseo hasta Juntas, Flayer Campaña de Movilidad y Patrullaje y operativos a los ciclistas en el Cañon del Combeima | 3 | 3 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Patrullaje y operativos a los ciclistas en el Cañon del Combeima |  | 3 | 3 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaría de Movilidad y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | SATISFACCION DE TURISTAS Y VISITANTES |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
|  |  | 10.3.5 a. Adelantar acciones periódicas para la promoción responsable del turismo, que considere aspectos relacionados con la sostenibilidad, calidad, salubridad, higiene y seguridad. | Visitas de control e inspección sanitarias por parte de la secretaria de salud a los Prestadores de servicios Turisticos del cañon de Combeima | Visitas sanitarias a establecimientos de servicios turisticos. | Se realizaron visitas de inspección el 10 de junio del 2023. Control a establecimientos en Corregimiento 7 Juntas | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Salud- Grupo de Alimentos y Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Visitas sanitarias a establecimientos de servicios turisticos. |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Salud- Grupo de Alimentos y Policia de Turismo | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
|  |  |  | Sensibilización y orientación en el cumplimiento de condiciones sanitarias | Visitas sanitarias a establecimientos de servicios turisticos. | Se han realizado visitas sanitarias. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Salud | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Visitas sanitarias a establecimientos de servicios turisticos. |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  |  | Operativos de seguimiento y control a las unidades productivas en temas de documentaciòn. | Realizar seguimiento y control a las unidades productivas en temas de documentaciòn. | Realizar seguimiento y control a las unidades productivas en temas de documentaciòn. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Gobierno, Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Realizar seguimiento y control a las unidades productivas en temas de documentaciòn. |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Gobierno, Policia de Turismo | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.5 . b). contar con productos turísticos que incorporen criterios de sostenibilidad, y tengan en cuenta la vocación del destino o área turística; | Producto Turistico | Participación de operadores turisticos en la Vitrina Turistica de Anato. | Participación de operadores turisticos en la Vitrina Turistica de Anato. | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | participación de operadores turisticos en la Vitrina Turistica de Anato. |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.5.c. adelantar acciones para difundir las normas técnicas sectoriales, relacionadas con la sostenibilidad y la calidad turística; | Sensibilización del Link normas tecnicas sectoriales ( pagina de la alcaldia) | Sensibilización del Link normas tecnicas sectoriales ( pagina de la alcaldia) | Sensibilización del Link normas tecnicas sectoriales ( pagina de la alcaldia) | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Sensibilización del Link normas tecnicas sectoriales ( pagina de la alcaldia) |  | 1 | 1 | 1 | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.5.d. adelantar acciones para el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios turísticos suministrados por la población residente. | Diseño de Producto Turístico | Sensibilización del Producto Turístico y Testeo de Experiencias Turísticas | Sensibilización del Producto Turístico y Testeo de Experiencias Turísticas | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Diseño de Producto Turístico |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 9.5.2 SEGURIDAD TURISTICA a. adelanta acciones para promover la seguridad turística de la población residente, visitantes y turistas. | Puestos de Control con Cortolima y policia de Turismo, para el control en el desarrollo de la actividad turistica. ( ciclista, caminantes, montañistas y extranjeros) | Puestos de Control con Cortolima y policia de Turismo, para el control en el desarrollo de la actividad turistica. ( ciclista, caminantes, montañistas y extranjeros) | Se continua participando con la estrategia Puestos de Control con Cortolima y Policia de Turismo, para el control en el desarrollo de la actividad turistica. ( ciclista, caminantes, montañistas y extranjeros) | 2 | 2 | 100% | Alcaldia, PNN, CORTOLIMA y Policia de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Puestos de Control con Cortolima y policia de Turismo, para el control en el desarrollo de la actividad turistica. ( ciclista, caminantes, montañistas y extranjeros) |  | 0 | 1 | 0% | Alcaldia, PNN, CORTOLIMA y policia de Turismo | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | PRODUCTO TURISTICO |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 7 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 7
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 7 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 0
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0%
|  |  | 10.3.6.a. Medir y monitorear regularmente la contribución económica directa e indirecta del turismo a la economía del destino o área turística; | Combeima FEST | Informe COMBEIMA FEST | Combeima FEST | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Boletin informativo periodico |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico, secretaria de hacienda | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
|  |  | 10.3.6.b.divulgar los resultados del monitoreo. | Sensibilización con los residentes, los prestadores de servicio y turistas | Videos de divulgación de Combeima FEST | Videos | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Boletin informativo periodico |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | MONITOREO ECONOMICO |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 2 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 2 | 98.81% | 33.33%
[5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 0
[5 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
[5 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0%
[6 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE B 2023
[6 empty] | N° actividades Totales |  |  |  |  | 25 |  |  | N° actividades Totales |  |  |  |  | 25
[6 empty] | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 24 |  |  | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 8
[6 empty] | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 1 |  |  | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 0
[6 empty] | % cumplimiento |  |  |  |  | 98% |  |  | % cumplimiento |  |  |  |  | 32%

## INFORMACIÓN
| PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTION | [6 empty] | Código: FOR-404-PRO-SIG-006
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
Versión: 06
Fecha: 02/11/22
Página: 1 de 4
PROGRAMA | INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN |  | CRITERIOS
OBJETIVO | Divulgar y promocionar las buenas practicas de turismo sostenible en el area certificada, implementando los requisitos legales de la NTS ST 001-1 |  | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO | actividades ejecutadas/ actividades programadas |  | Actividad en proceso
META | Cumplimiento del 100 % de las actividades |  | Actividad sin iniciar
SEGUIMIENTO |  | REQUISTO DE SOSTENIBILIDAD ASOCIADO | METAS / ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRE B 2023
|  |  |  | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | % AVANCE SEMESTRE A 2023 | % AVANCE SEMESTRE B 2023
1 | CAPACITACIÓN | 9.3 .En el destino o área turística se debe adelantar acciones de capacitación periódica dirigida a quienes hacen parte de la autoridad y responsabilidad para la implementación y mantenimiento de los requisitos de sostenibilidad | 1 video para sensibilización del Decreto 1000-0951 de 219 " accesibilidad de las personas en situación de discapacidad al medio fisico" 1 video para socialización del Decreto 1000-1124 de 2019 " por el cual se reglementan los criterios de construcción Sostenible en el Municipio de Ibagué" | 1 video para sensibilización del Decreto 1000-0951 de 219 " accesibilidad de las personas en situación de discapacidad al medio fisico" 1 video para socialización del Decreto 1000-1124 de 2019 " por el cual se reglementan los criterios de construcción Sostenible en el Municipio de Ibagué" | Se realizan videos publicados en la pagina de la Alcaldía Municipal de Ibaguaé para su divulgación. | 2 | 2 | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 1 video para sensibilización del Decreto 1000-0951 de 219 " accesibilidad de las personas en situación de discapacidad al medio fisico" 1 video para socialización del Decreto 1000-1124 de 2019 " por el cual se reglementan los criterios de construcción Sostenible en el Municipio de Ibagué" | Se realizan videos publicados en la pagina de la Alcaldía Municipal de Ibaguaé para su divulgación. | 2 | 2 | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
|  | CAPACITACION |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
2 | PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. | 9.5.1.b. comunicar los elementos clave de respuesta a seguridad y emergencia a los turistas, residentes y empresarios relacionados con el turismo; | Socializacion del Plan Municipal de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres Actializado | Socialización plan de emergencia Implementado. | Se espera la entrega de información por parte de Secretaria de Ambiente. | 1 | 1 | 100% | Direccion de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres y Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Socialización plan de emergencia Implementado. | Se espera la entrega de información por parte de Secretaria de Ambiente. | 1 | 1 | 100% | Direccion de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres y Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
|  | SEGURIDAD |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
3 | AREAS PROTEGIDAS | 10.1.3.b). adelantar acciones para que los visitantes y turistas conozcan las áreas naturales protegidas y ecosistemas estratégicos, sus especies representativas y emblemáticas, asumiendo comportamientos responsables con el entorno teniendo en cuenta el plan de manejo del área protegida | Video de sensibilización con Truman Travel | Actividad de proteccion de especies representativas | Se realiza en el mes de Febrero 2023 y se publica por la página de la Alcaldía Municipal de Ibagué. | 1 | 1 | 100% | Oficina de comuniciones y SDE | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Actividad de proteccion de especies representativas |  | 1 | 1 | 100% | Oficina de comuniciones y SDE | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 50%
| GESTIÓN DEL AGUA | 10.1.4.c. diseñar e implementar una estrategia de divulgación sobre los mecanismos de uso eficiente y ahorro de agua dirigida a los turistas y visitantes; | Campañas de sensibilización de buenas practicas ambientales | Campañas de sensibilización de buenas practicas ambientales | Cumplimiento de cronograma de actividades | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Cumplimiento de cronograma de actividades |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  | AMBIENTAL |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 2 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 2
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 50%
4 | MANEJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES | 10.2.1.c. informar a la población residente, empresarios, visitantes y turistas sobre la prevención, reglamentación y sanciones según la legislación vigente aplicable, en relación con la ESCNNA, en el contexto de los viajes y el turismo; | Una estrategia orientada a la prevención del abuso, explotación y comercio sexual de niños, niñas y adolescentes del municipio | Capacitación ESCNNA | Se realiza sensibilización | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social y Comuntario, Secretaría de Desarrollo Económico y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Capacitación ESCNNA |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social y Comuntario, Secretaría de Desarrollo Económico y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
| CONSERVACIÓN, PROTECIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL | 10.2.5.e. informar a los visitantes y turistas sobre el valor del patrimonio cultural contenido en el destino o área turística; | Realizar una campaña de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable | Campaña de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable | Se realiza sensibilización | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Campaña de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable |  | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  | 10.2.5.f. divulgar a los residentes y prestadores las indicaciones de conservación y uso responsable de las áreas culturales de interés turístico; | Realizar una campaña de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable | Campaña de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable | Se realiza sensibilización | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Campaña de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable |  | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  | SOCIOCULTURAL |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 3
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
5 | INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN . | 10.4.a. Adelantar acciones periódicas orientadas a difundir buenas prácticas ambientales, socioculturales y económicas entre la población residente, empresarios, visitantes y turistas; Nota: Véase Anexo C. | Fram Trip | Rueda de Medios e influencer´s en Combeima FEST | Rueda de Medios e influencer´s en Combeima FEST | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico y Oficina de comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Infografia y comunicado de prensa para divulgación de la importancia que tiene el Turista en apoyar la economia local del cañon del combeima. |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico y Oficina de comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida | 100% | 100%
|  | 10.4.b. adelantar acciones de sensibilización a la población residente en relación con las ventajas, los beneficios generados por la implementación de esta norma, así como los impactos positivos y negativos que el turismo pueda generar; de igual manera, las oportunidades, desafíos e importancia de la sostenibilidad; | Sensibilización de la NTS TS-001-1 | Sensibilización de la NTS TS-001-1 | Se realizó en el Semestre A 2023 con los residentes, líderes y prestadores de servicio e el área certificada | 3 | 3 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico- Dirección de Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Sensibilización de la NTS TS-001-1 |  | 3 | 3 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico- Dirección de Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  |  | Promoción pagina "Descubre Ibagué" | Promoción pagina "Descubre Ibagué" | Se realiza promoción "Descubre Ibagué" | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico- Dirección de Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Promoción pagina " Descubre Ibagué" |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico- Dirección de Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  | 10.4.c. divulgar y difundir a los prestadores de servicios turísticos las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad y calidad turística. | Socialización a los prestadores de servicios turistico acerca de la Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad y Calidad Turística publicadas en la página de la Alcaldia Municipal de Ibagué. | Socialización a los prestadores de servicios turistico acerca de la Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad y Calidad Turística publicadas en la página de la Alcaldia Municipal de Ibagué. | Se realizó en el Semestre A 2023 con los residentes, líderes y prestadores de servicio e el área certificada | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico y Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida | Socialización a los prestadores de servicios turistico acerca de la Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad y Calidad Turística publicadas en la página de la Alcaldia Municipal de Ibagué. |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico y Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida
|  | INFORMACION, SENCIBILIZACION Y CAPACITACION |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | 100% | 90%
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100%
[5 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE B 2023
[5 empty] | N° actividades Totales |  |  |  |  | 11 |  |  | N° actividades Totales |  |  |  |  | 11
[5 empty] | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 11 |  |  | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 10
[5 empty] | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 0 |  |  | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 0
[5 empty] | % cumplimiento |  |  |  |  | 100% |  |  | % cumplimiento |  |  |  |  | 90.91%

## POLITICA DE SOSTENIBILIDAD
PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTION |  | Código: FOR-404-PRO-SIG-006
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD |  | Versión: 06
Fecha: 02/11/22
Página: 1 de 5
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DEL CAÑÓN DEL COMBEIMA
PROGRAMAS | % CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL AGUA | Actividad cumplida
GESTIÓN DE ENERGIA | Actividad cumplida
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Actividad en proceso
ESCNNA | Actividad en proceso
PROMOCIÓN TURISTICA | 200%
TOTAL | 50%