## SALONES COMUNALES
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2024
DIMENSION: IBAGUE NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |  |  |  |  | Objetivos: Construir, ampliación y/o adecuar salones comunales, generando espacios físicos que contribuyan a fortalecer las actividades de inclusión social y la sana participación de la ciudadanía a fin de promover el desarrollo y bienestar general de la comunidad. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA Y POLITICA Y RESPECTO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Construcción, Mejoramiento, Adecuación y Dotación de Equipamientos Urbanos en la ciudad de Ibagué | [8 empty] | Ver Anexo (Relación de Contratación)
CODIGO BPPIM: 2020730010033
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.004-01 RUBRO: PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-14 RUBRO: CONSTRUCCIONI Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.008-01 RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMP. Y SERV. DE PRODUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-01 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | 2017
Adecuación y/o Mantenimiento Salones Comunales | No. de salones Comunales Adecuados y/o Mantenidos | 5 | 2952965770 | 465260000 |  | 2487705770 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0.072944 | 0
|  | 0 | 215402130 | 215402130 |  | 0 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 2952965770 | 465260000 | 0 | 2487705770 | 0
|  |  | 215402130 | 215402130 | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Incrementar al 90% iniciativas para la promoción de la participación ciudadana | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Salones comunales adecuados o mantenidos |  |  | P | 5 | NOMBRE: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
[6 empty] | E | 0 | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 01201 13/12/23 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2024. Nota 1: La actividad programada corresponde a Contratación de Personal, Suministro de Elementos de Ferreteria, Licencias, Construcción de Salones Comunales (Obra y/o Interventoria) | [7 empty] | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
Note on F20: YAMILE: Ferrereria $100.000.000 Licencias y permisos $50.000.000 Personal $315.260.000
Note on F21: YAMILE: Ferrereria $100.000.000 / 0 Licencias y permisos $50.000.000 / 1.002.130 Personal $315.260.000 / 214.400.000
Note on H20: YAMILE: Salones Comunales $2.487.705.770
Note on H21: YAMILE: Salones Comunales $2.487.705.770 / 0

## SOLUCIONES DE VIVIENDA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2024
DIMENSION: IBAGUÉ ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: VIVIENDA |  |  |  |  | Objetivos: Disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de interés social y prioritario, promoviendo el acceso a una vivienda digna y sostenible, garantizando el goce efectivo de derechos para la población vulnerable y en condiciones de pobreza extrema, potencializando las capacidades territoriales, generando condiciones para la cohesión social, la participación y el desarrollo de las capacidades humanas y sociales |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | [8 empty] | Ver Anexo (Relación de Contratación)
CODIGO BPPIM: 2020730010058
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.004-01 RUBRO: PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.005-01 RUBRO: CONSTRUCCIONI Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.3.13.01.001-17 RUBRO: SENTENCIAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION
Aplicación de Subsidios de arrendamiento (Acuerdo 010 de 2017) | No. De fallos judiciales | 72.2222 | 260000000 | 260000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0.26308 | 0.25038 | 0.27641
|  | 19 | 65100000 | 65100000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Mejoramiento de Vivienda Urbana | No. Mejoramientos de Vivienda realizados | 125 | 453000000 | 150000000 | 303000000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0.2872 | 0
|  | 0 | 130100000 |  | 130100000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 713000000 | 410000000 | 303000000 | 0 | 0
|  |  | 195200000 | 65100000 | 130100000 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Disminuir déficit de vivienda cualitativo | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Intervenir y mejorar 1816 viviendas urbanas |  |  | P | 125 | NOMBRE: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
FIRMA
[6 empty] | E | 0
NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 01201 13/12/23 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2024. | [7 empty] | FIRMA
| PPTO INICIAL | 503000000
| Adicion | 5500000000
| Adicion | 1500000000
| Traslado | -165000000
7338000000
Note on E20: YAMILE: Subsidios de Arrendamiento 72
Note on E21: YAMILE: Subsidios de Arrendamiento 72 /19
Note on E22: YAMILE: FERRETERIA $114.015.590 AD. 03 PRORROGA 05 CTO 2453-22 $35.984.410
Note on E23: YAMILE: ERRETERIA $114.015.590 / 0 AD. 03 PRORROGA 05 CTO 2453-22 $35.984.410 / 0
Note on F22: YAMILE: PERSONAL $303.000.000
Note on F23: YAMILE: PERSONAL $303.000.000 / 130.100.000
Note on H30: YAMILE: UNGRD -$17.649.212.203 Baltazar

## FORMACION DEPORTISTAS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: TECNICA
FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2024
DIMENSION: IBAGUE SOCIO CULTURAL |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN VIBRAN CON OPORTUNIDAD Y BIENESTAR |  |  |  |  | Objetivos: Generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y desarrollo de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo, a la creación de una cultura física, a la convivencia y cohesión social para el mejoramiento de la calidad de vida de los Ibaguereños. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Adecuación y Mejoramiento del Urbanismo y Paisajismo del Parque Centenario en la Ciudad de Ibagué | [8 empty] | Ver Anexo (Relación de Contratación)
CODIGO BPPIM: 2022730010014
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Construcción del Complejo Acuatico Recreodeportivo del Parque Deportivo del Municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2022730010025
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Estudios y diseños. Construcción, remodelación y/io mejoramiento de los escenarios deportivos del Mpio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2020730010034
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-17 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-28 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-61 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-17 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | 2017
Adecuación y Mejoramiento del Urbanismo y Paisajismo del Parque Centenario | No. Mejoramientos de espacios recreativos | 1 | 7682227101 |  |  | 7682227101 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Construcción del Complejo Acuatico Recreodeportivo del Parque Deportivo | No. Mejoramientos de espacios recreativos | 1 | 11787967559 | 723403975 |  | 11064563584 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Construcción de Escenarios Deportivos | No.de escenarios deportivos construidos | 1 | 12517569939 | 6318235213 | 4496496000 | 482633903 | 1220204823 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0.0061514 | 0
|  | 0 | 77000000 | 0 | 77000000 | 0 | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 31987764599 | 7041639188 | 4496496000 | 19229424588 | 1220204823
|  |  | 77000000 | 0 | 77000000 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
META DE RESULTADO No. 1: Mantener los escenarios Deportivos y Recreativos en Condiciones de Calidad para el Desarrollo de Programas | META DE PRODUCTO No. 1: |  | Número de escenarios deportivos construidos y dotados |  |  | P | 1 | NOMBRE: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
FIRMA
[6 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 2: Mantener los escenarios Deportivos y Recreativos en Condiciones de Calidad para el Desarrollo de Programas | META DE PRODUCTO No. 2: |  | Espacios deportivos y recreativos construidos mejorados |  |  | P | 1
[6 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 01201 13/12/23 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2024. | [7 empty] | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
Note on F28: YAMILE: Interventoria Complejo Acuatico $723.403.975
Note on F29: YAMILE: Interventoria Complejo Acuatico $723.403.975 / 0
Note on F30: YAMILE: Adicional 01 Prorroga 08 Cto 2430-22 $4.059.742.215 Vigencias Expiradas Cto. 2319-20 $2.000.000.000 Adicional 01 Prorroga 08 Cto 2430-22 $84.209.149 Vigencias Expiradas Cto. 2319-20 $1.474.076.529 Int. Colmayor-2023 $499.985.640 Int. Colmayor-2023 (377.712.971) $200.221.680
Note on G30: YAMILE: Adicional 01 Prorroga 08 Cto 2430-22 $4.000.000.000 Personal $496.496.000
Note on G31: YAMILE: Adicional 01 Prorroga 08 Cto 2430-22 $4.000.000.000 Personal $496.496.000 / 0
Note on H26: YAMILE: Obra Centenario $7.006.977.136 Interventoria Centenario $461.742.015
Note on H27: YAMILE: Obra Centenario $7.006.977.136 / 0 Interventoria Centenario $461.742.015 / 0
Note on H28: YAMILE: Obra Complejo Acuatico $11.064.563.584
Note on H29: YAMILE: Obra Complejo Acuatico $11.064.563.584 / 0
Note on H30: YAMILE: Libres $482.633.903
Note on H31: YAMILE: Libres $482.633.903 / 0
Note on I30: YAMILE: Sacudete Conv. 975-21 $1.220.204.823

## INFRAESTRUCTURA RED VIAL
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / DIRECCION: OPERATIVA
FECHA DE PROGRAMACION: DICIEMBRE DE 2023 | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 30 DE 2024
DIMENSION: IBAGUE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA |  | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
SECTOR: LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD Y SOSTENBILIDAD |  |  |  |  | Objetivo: Construir, y/o mejorar y/o mantener la infraestructura de transporte en la ciudad, a través de las intervenciones en la malla vial urbana y rural para mejorar las condiciones de movilidad de manera que se garantice el funcionamiento de la malla vial, vehicular y peatonal, así como el goce y disfrute del territorio por parte de sus habitantes |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | [7 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Optimización de la infraestructura vial urbana vibrante y sostenible del Mpio de Ibagué | [8 empty] | Ver Anexo (Relación de Contratación)
CODIGO BPPIM: 2020730010003
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Optimización de la infraestructura de puentes urbanos vibrantes y sosteniblesen la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2020730010005
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.003-01 RUBRO: OTROS BIENES TRANSPORTABLES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.004-01 RUBRO: PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-01 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-14 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.005-17 RUBRO: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.006-01 RUBRO: COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO…
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.01.008-01 RUBRO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS….
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.02.02.009-01 RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-01 RUBRO: PUENTES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-14 RUBRO: PUENTES
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.13.3.2.01.01.001.03.05-17 RUBRO: PUENTES
PRINCIPALES ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
|  |  |  | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS | INICIO | TERMINACION
Construcción de malla vial urbana | M2 de Malla Vial Construida | 25000 | 5535115567 |  | 5535115567 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0.28673 | 0.99964 | 0.082245
|  | 7168.32 | 5533113716 |  | 5533113716 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Rehabilitación de malla vial urbana | M2 de Malla Vial Rehabilitada | 40000 | 7956878380 | 7954816810 |  | 2061570 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0.17245 | 0.87623 | 0.033941
|  | 6898.11 | 6972089742 | 6972089742 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Estudios de Preinversión Sistemas Alternartivos de Transporte | No. De Estudios | 1 | 421403975 | 421403975 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
Mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares | No. de puentes vehiculares y peatonales mantenidos | 6 | 2932219434 | 578596025 | 1500000000 | 853623409 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION |  |  | 16845617356 | 8954816810 | 7035115567 | 855684979 | 0
|  |  | 12505203458 | 6972089742 | 5533113716 | 0 | 0
META DE RESULTADO No. 2: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 2: |  | M2 Vía urbana mejorada y/o construida |  |  | P | 25000 | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
[6 empty] | E | 7168.32 | NOMBRE: GINNA PAOLA REINOSO MERCHAN
META DE RESULTADO No. 3: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 3: |  | M2 de vía urbana rehabilitada |  |  | P | 40000
[6 empty] | E | 6898.11 | FIRMA
META DE RESULTADO No. 4: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 4: |  | Puente peatonal mantenidos |  |  | P | 2
[6 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 7: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 5: |  | Puentes vehiculares mantenidos |  |  | P | 4
[6 empty] | E | 0
META DE RESULTADO No. 9: Aumentar el porcentaje de red vial urbana en buen estado | META DE PRODUCTO No. 6: |  | Estudios Realizados |  |  | P | 1 | NOMBRE: LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ
[6 empty] | E | 0 | FIRMA
OBSERVACIONES: El presente Plan de Acción fue proyectado de conformidad al Decreto 01201 13/12/23 Por medio del cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2024.
Note on F31: YAMIL FERRETERIA $55.714.068 Adicional 02 Prorroga 02 Cto 1979-23 $6.496.139.742 ADICIONAL 01 PRORROGA 01 CTO 2264-23 $190.000.000 ALQUILER VEHICULO (NUEVO PROCESO) $260.000.000 PERSONAL $952.963.000
Note on F32: YAMILE: FERRETERIA $55.714.068 / 0 Adicional 02 Prorroga 02 Cto 1979-23 $6.496.139.742 / 6.496.139.742 ADICIONAL 01 PRORROGA 01 CTO 2264-23 $190.000.000 / 0 ALQUILER VEHICULO (NUEVO PROCESO) $260.000.000 / 0 PERSONAL $952.963.000 / 475.950.000
Note on F33: YAMILE: INTERVENTORIA CABLE AEREO $421.853.810
Note on G29: YAMILE: MALLA VIAL $5.535.115.567 Adicional 02 Prorroga 02 Cto 1979-23 $4.653.157.268 Adicional 02 Prorroga 02 Cto 2143-23 $879.956.448 Libres $2.001.851
Note on G30: YAMILE: MALLA VIAL $5.535.115.567 / 5.533.113.716 Adicional 02 Prorroga 02 Cto 1979-23 $4.653.157.268 / 4.653.157.268 Adicional 02 Prorroga 02 Cto 2143-23 $879.956.448 / 879.956.448 Libres $2.001.851 / 0
Note on G31: YAMILE: MALLA VIAL $5.535.115.567
Note on H31: YAMILE: LIBRES $2.061.570
Note on H32: YAMILE: LIBRES $2.061.570 / 0

## RESUMEN FTES VR EJECUCION
RESUMEN RECURSOS FINANCIEROS PLAN DE ACCION 2024
| TOTAL | MPIO | SGP | CREDITO | OTROS
EQUIPAMIENTOS | 2952965770 | 465260000 | 0 | 2487705770 | 0
| 215402130 | 215402130 | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA RED VIAL | 16845617356 | 8954816810 | 7035115567 | 855684979 | 0
| 12505203458 | 6972089742 | 5533113716 | 0 | 0
SOLUCIONES VIVIENDA | 713000000 | 410000000 | 303000000 | 0 | 0
| 195200000 | 65100000 | 130100000 | 0 | 0
ESCENARIOS DEPORTIVOS | 31987764599 | 7041639188 | 4496496000 | 19229424588 | 1220204823
| 77000000 | 0 | 77000000 | 0 | 0
TOTAL | 52499347725 | 16871715998 | 11834611567 | 22572815337 | 1220204823
| 12992805588 | 7252591872 | 5740213716 | 0 | 0