## SALUD PUBLICA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: SALUD PUBLICA
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2024 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 31 DE 2024
DIMENSIÓN: IBAGUE SOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCION SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVOS: Disminuir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad por causas evitables en el municipio de Ibagué; | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: SALUD PUBLICA | [6 empty] | NOMBRE / No | OBJETO |  |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA PARA LOS IBAGUEREÑOS IBAGUÉ | [7 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
CODIGO BPIN:2020730010007
CODIGO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS ICLD-01, SGP SALUD PUBLICA-26, SGP SALUD PUBLICA-SUPERAVIT-65, OTRAS TRANSFERENCIAS-30, OTRAS TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES-46, DONACIONES COVID-19 - FONDO COVID-51, | [6 empty] | TOTAL
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[10 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | SGP | OTRAS TRANSFERENCIAS | INICIO | TERMINACION
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA AL 100% DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE LOS ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de Asistencias técnicas realizadas | 10% | 111600000 | 0 | 111600000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A 102 ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | P | N° Visitas I.V.C realizadas a acueductos | 10 | 28658000 | 14329000 | 14329000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL 100% DE LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ QUE LO SOLICITE Y EMITIR EL CONCEPTO SANITARIO. | P | Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas | 100% | 54600000 | 28000000 | 26600000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 30.77% | 0
| E |  | 100% | 16800000 | 0 | 16800000 | 0
REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS (FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO) MÍNIMO A LOS 33 ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número de analisis de muestras de aguas realizadas | 102 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12.75% | 0% | 0
| E |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS 32 MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO SEGÚN RESOLUCION 129 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número de seguimientos al cumplimiento del plan de mejoramiento realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO MENSUAL DE LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL Y REPORTAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓNPARA DAR CUMPLIMIENTO AL MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN. | P | Número de seguimientos | 12 | 87189909 | 87189909 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 59.41% | 0
| E |  | 3 | 51800000 | 51800000 | 0 | 0
REALIZAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA AL TALENTO HUMANO DE LA ESE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ENFOCADA EN LOS DIEZ OBJETIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA HOSPITAL VERDE | P | Número de Asistencias Técnicas realizadas | 8 | 42630000 | 0 | 42630000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12.5% | 52.55% | 0
| E |  | 1 | 22400000 | 0 | 22400000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL 100% DE LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS (EXCEPTO LOS QUE MANIPULAN, PROCESAN Y COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y CLÍNICAS Y CONSULTORIOS VETERINARIOS Y AFINES) Y PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ QUE LO REQUIERAN SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS EMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de Asistencias Técnicas | 100% | 74363000 | 0 | 74363000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0
| E |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN ENCUENTRO CON LOS ENTES DE VIGILANCIA, ENTE TERRITORIAL MUNICIPAL, CAMARA DE COMERCIO, POLICÍA Y REPRESENTANTES LEGALES Y/O ADMINISTRADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS (EXCEPTO LOS QUE MANIPULAN, PROCESAN Y COMERCIALIZAN ALIMENTOS Y CLÍNICAS Y CONSULTORIOS VETERINARIOS Y AFINES) DEL MUNICPIO DE IBAGUÉ QUE LO REQUIERA PARA IMPARTIR LINEAMIENTOS SOBRE LA ADECUADA OPERATIVIDAD Y CONSTRUIR UN PROCESO PARA MITIGAR LOS REQUERIMIENTOS. | P | Número de Encuentros con los entes de vigilancia realizados | 1 | 47600000 | 17000000 | 30600000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 42.86% | 0
| E |  | 0 | 20400000 | 0 | 20400000 | 0
REALIZAR VISITAS DE IVC AL 100% DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE SOLICITEN CONCEPTO SANITARIO | P | porcentaje de Visitas I.V.C realizadas | 100% | 67200000 | 16800000 | 50400000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3.37% | 50% | 0
| E |  | 3.37% | 33600000 | 0 | 33600000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL 100% DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES DE LAS ÓPTICAS CON Y SIN CONSULTORIO Y TALLERES ÓPTICOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ SOBRE LAS CONDICIONES SANITARIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas | 100% | 49400000 | 20000000 | 29400000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL 100% DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ REPORTADOS POR INTERASEO E IBAGUÉ LIMPIA CON EL FIN DE MITIGAR LA CARGA AMBIENTAL QUE GENERAN Y REDUCIR EL NÚMERO DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA CIUDAD. | P | Porcentaje de cumplimiento de Visitas I.V.C solicitadas realizadas | 100% | 86800000 | 25200000 | 61600000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 51.61% | 0
| E |  | 100% | 44800000 | 0 | 44800000 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA A LA POBLACION BENEFICIADA DE 7 ACUEDUCTOS URBANOS CON CONCEPTO SANITARIO DESFAVORABLE DEL 2020 PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DEL USO DEL AGUA. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 1 | 71500000 | 0 | 71500000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 71500000 | 0 | 71500000 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA EN EL AMBITO RURAL Y URBANO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas | 1 | 20404584 | 0 | 20404584 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 0 | 20404584 | 0 | 20404584 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER EL USO Y/O BUENAS PRACTICAS SANITARIAS EN LOS PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y OFRECER GARANTIAS A LOS VISITANTES | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas | 1 | 30202400 | 0 | 30202400 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 30202400 | 0 | 30202400 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE CON REQUERIMIENTO EMITIDO EN 2019 PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD CON EL FIN DE PROMOVER ACCIONES PARA PREVENIR RIESGOS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLAN Y CONDUCIRLOS A MEJORAR LA CONDICIONES SANITARIAS QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR TRES SESIONES INFORMATIVAS EN SITIOS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DE LOS ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE PUNTOS CRITICOS CON EL FIN DE PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN REDUCIR EL NÚMERO DE PUNTOS CRITICOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, EN DONDE SE ENTREGARA UNA PIEZA INFORMATIVA INFORMATIVA QUE CONTENGA LA NORMATIVIDAD Y SANCIONES A LOS GENERADORES DE LOS PUNTOS CRITICOS. | P | Cantidad de Sesiónes informativas realizadas | 0 | 153752400 | 0 | 153752400 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | 100% | 0
| E |  | 0 | 153752400 | 0 | 153752400 | 0
DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO Y LOS CICLOS DEL AEDES AEGYPTI, ASI COMO LA DELIMITACION GEOGRAFICA Y CARACTERISTICAS DE LAS AREAS TANTO AMBIENTALES COMO SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS FOCOS IDENTIFICADOS EN LAS 13 COMUNAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. | P | Número de Comunas caracterizadas | 13 | 1023950806 | 130600000 | 844700805 | 48650001 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 53.85% | 58.3% | 0
| E |  | 7 | 596924000 | 121700000 | 475224000 | 0
DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO Y LOS CICLOS DEL VECTOR RESPONSABLE DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA, ASÍ COMO LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS TANTO AMBIENTALES COMO SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS FOCOS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | p | Número de Sectores Rurales caracterizados | 9 | 43200000 | 0 | 43200000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EPS (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE LEISHMANIASIS. | p | Número Asistencias técnicas realizadas en IPS/EPS | 27 | 53000000 | 53000000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 70% | 0
| E |  | 0 | 37100000 | 37100000 | 0 | 0
ENTREGA DE 1000 TOLDILLOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA PICADURA POR ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE EN LOS GRUPOS DE RIESGO DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DEL ÁREA URBANA | P | Número entregas de toldillos realizadas | 1000 | 139700000 | 0 | 139700000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 139700000 | 0 | 139700000 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) PARA PROMOVER LAS ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION DEL DENGUE EN LA POBLACION DE LAS 13 COMUNAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número entregas de elementos realizados | 1 | 21194519 | 0 | 21194519 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 21194519 | 0 | 21194519 | 0
DISTRIBUIR 500 TOLDILLOS IMPREGNADOS CON INSECTICIDA A LA POBLACIÓN AFECTADA Y EN RIESGO DE CONTRAER LEISHMANIASIS CUTÁNEA PRIORIZADA POR LA SECRETARIA EN EL ÁREA RURAL Y RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Número entregas de toldillos realizadas | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR AL 100% LAS VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS (CLINICAS, CONSULTORIOS Y AFINES) QUE SOLICITEN CONCEPTO SANITARIO CON SOPORTE EN LA LEY 9/1979. ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MSPS. | P | Porcentaje Visitas I.V.C realizadas | 100% | 169500000 | 0 | 169500000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 13.45% | 0
| E |  | 0% | 22800000 | 0 | 22800000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EPS (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA DE RABIA HUMANA. | P | Número de Asistencias Técnicas realizadas | 27 | 36000000 | 0 | 36000000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 66.67% | 0
| E |  | 0 | 24000000 | 0 | 24000000 | 0
REALIZAR 100% DE VACUNACION ANTIRABICA EN FELINOS Y CANINOS RESIDENTES EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MSPS. | P | Porcentaje de Vacunaciones realizadas | 100% | 487181597 | 0 | 487181597 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0% | 487181597 | 0 | 487181597 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | P | Número Asistencias técnicas realizadas en IPS/EPS | 40 | 73600000 | 73600000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 39.95% | 0
| E |  | 0 | 29400000 | 29400000 | 0 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | P | Número de Inspección y Vigilancia a IPS/EAPB | 40 | 50400000 | 0 | 50400000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD, DISTRIBUCION Y DISPOSICION FINAL DE LOS BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARA EL MUNICIPIO. | P | Número de actividades realizadas | 10 | 61600000 | 40000000 | 21600000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10% | 27.27% | 0
| E |  | 1 | 16800000 | 0 | 16800000 | 0
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CADENA DE FRIO DEL MUNICIPIO Y LA CALIBRACIÓN CERTIFICADA DE LOS TERMOMETROS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | P | Número de actividades realizadas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10% | #DIV/0! | 0
| E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FORTALECER LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PAI A PARTIR DEL SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON ACTORES SOCIALES PARA EL LOGRO DE COBERTURAS EN VACUNACIÓN | P | Número de Seguimientos realizados | 10 | 74110000 | 14400000 | 59710000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10% | 66.66% | 0
| E |  | 1 | 49400000 | 0 | 49400000 | 0
GESTIONAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA VACUNACION DE LA POBLACION OBJETO DEL PAI. | P | Número de Gestiones Realizadas | 10 | 139355000 | 37200000 | 102155000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | 10.33% | 0
| E |  | 0 | 14400000 | 14400000 | 0 | 0
GESTIONAR MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PAI-WEB | P | Número de Gestiones Realizadas | 10 | 34200000 | 34200000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #REF! | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIONAR EL TRANSPORTE MENSUAL DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PAI | P | Número de Gestiones Realizadas | 10 | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORTALECER LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PAI A PARTIR DEL SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN CON ACTORES SOCIALES PARA EL LOGRO DE COBERTURAS EN VACUNACIÓN | P | Número de Seguimientos realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR 3 MONITOREOS RAPIDOS DE COBERTURA DE VACUNACION EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL AÑO, CON EL ANALISIS Y SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS . | P | Número de Monitoreos realizados | 3 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR EL MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL CUARTO FRÍO MUNICPAL GARANTIZANDO LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PAI | P | Número de Monitoreos realizados | 3 | 45000000 | 0 | 45000000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INMUNIZACION Y LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS JORNADAS DE VACUNACION EN EL AMBITO RURAL Y URBANA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 140 | 7935158 | 0 | 7935158 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 7935158 | 0 | 7935158 | 0
REALIZAR CANALIZACION DE LA POBLACION OBJETO PAI (3.300 NIÑOS) EN EL AREA URBANA CON EL FIN DE IDENTIFICAR CREENCIAS, ACTITUDES Y PRACTICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE INMUNIZACION Y LA GESTION DE RIESGO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD. | P | Número de niños identificados | 1 | 189848000 | 0 | 189848000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 189848000 | 0 | 189848000 | 0
REALIZAR UNA SESION INFORMATIVA DIRIGIDA A LAS MADRES COMUNITARIAS DE 20 HOGARES COMUNITARIOS EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACION, LA INTERPRETACION DEL CARNE DE VACUNACION Y LA GESTION PARA SU CUMPLIMIENTO . | P | Número Sesiónes Informativas realizadas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA | P | Número de Asistencias técnicas realizadas | 40 | 58800000 | 0 | 58800000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 CENTROS DE SALUD Y 11 EAPB) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LAS GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA DE TUBERCULOSIS Y LEPRA. | P | Número Inspecciónes y Vigilancias realizadas | 40 | 36000000 | 0 | 36000000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 77.78% | 0
| E |  | 0 | 28000000 | 0 | 28000000 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS NUEVOS REPORTADOS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS CON RESIDENCIA EN IBAGUE SOBRE LA OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCION | P | Porcentaje de Seguimientos realizados a casos nuevos de Tuberculosis residentes en ibagué | 100% | 69600000 | 0 | 69600000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 23% | 48.28% | 0
| E |  | 23% | 33600000 | 0 | 33600000 | 0
REALIZAR CANALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON TUBERCULOSIS EN CONDICIÓN DE RIESGO, CONTEXTO DE VULNERABILIDAD Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES, EN EL ÁREA URBANA, CON EL FIN DE IDENTIFICAR CREENCIAS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON ESTA ENFERMEDAD A NIVEL COMUNITARIO Y BUSQUEDA COMUNITARIA DE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO Y DE PIEL | P | Número de CANALIZACIÓNES DE LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADA CON TUBERCULOSIS realizadas | 1 | 189848000 | 0 | 189848000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 189848000 | 0 | 189848000 | 0
APLICAR UN INSTRUMENTO PARA DETECCION TEMPRANA DE 1314 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y 1313 DE PIEL EN LA POBLACIÒN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de Personas Detectadas | 3800 | 50244290 | 0 | 50244290 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 50244290 | 0 | 50244290 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA INFORMAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y LEPRA Y/O COVID 19 EN LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL Y URBANO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 80 | 5403376 | 0 | 5403376 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 5403376 | 0 | 5403376 | 0
REALIZAR 4 REUNIONES ANUALES DEL COMITÉ DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | P | Número de reuniones realizadas | 4 | 42000000 | 42000000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 0% | 0
| E |  | 1 | 29400000 | 29400000 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 26 EPS EPS/IPS (11 EPS Y 15 IPS) EN LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL COMPONENTE DE SALUD ORAL | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 37800000 | 0 | 37800000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 26.92% | 66.67% | 0
| E |  | 7 | 25200000 | 0 | 25200000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS EPS/IPS (11 EPS Y 15 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE CARDIOVASCULAR METABÓLICA MANIFIESTA (DIABETES E HIPERTENSIÓN) | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 16800000 | 0 | 16800000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO EN LAS INTERVENCIONES DE DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 21100000 | 0 | 21100000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 23.08% | 70.22% | 0
| E |  | 6 | 14816666.6667 | 0 | 14816666.6667 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO CA PRÓSTATA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 21100000 | 0 | 21100000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 23.08% | 70.22% | 0
| E |  | 6 | 14816666.6667 | 0 | 14816666.6667 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO CA DE CUELLO DE ÚTERO | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 21100000 | 0 | 21100000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 23.08% | 70.22% | 0
| E |  | 6 | 14816666.6667 | 0 | 14816666.6667 | 0
REALIZAR VISITAS PARA SOCIALIZACIÓN A 10 IPS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONSULTORIOS ROSADOS | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 10 | 16800000 | 0 | 16800000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SALUD CON USO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA INCENTIVAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 33693000 | 0 | 33693000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 33693000 | 0 | 33693000 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE MAMA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 33693000 | 0 | 33693000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 33693000 | 0 | 33693000 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE PROSTATA | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 33693000 | 0 | 33693000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 33693000 | 0 | 33693000 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y EDUCACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE PREVENCION CANCER DE CUELLO DEL UTERO | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas realizadas | 1 | 33693000 | 0 | 33693000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 33693000 | 0 | 33693000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 26 EPS E IPS SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DESNUTRICIÓN AGUDA | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 71400000 | 0 | 71400000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 41.18% | 0
| E |  | 13 | 29400000 | 0 | 29400000 | 0
SEGUIMIENTO AL 100% CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA | P | Porcentaje de cumplimiento en Seguimiento atenciones en salud realizadas | 100% | 18900000 | 0 | 18900000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 77.78% | 0
| E |  | 100% | 14700000 | 0 | 14700000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA AL TALENTO HUMANO 26 EPS E IPS SOBRE LA GUÍA DE ATENCIÓN DE BAJO PESO AL NACER | P | Porcentaje de cumplimiento en Seguimiento atenciones en salud realizadas | 26 | 18900000 | 0 | 18900000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 77.78% | 0
| E |  | 0 | 14700000 | 0 | 14700000 | 0
REALIZAR VISITAS DE IVC CON EL PROPÓSITO DE EMITIR CONCEPTO SANITARIO AL 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE PROCESEN, MANIPULEN Y COMERCIALICEN ALIMENTOS QUE LO SOLICITEN | P | porcentaje de cumplimiento en Número Visitas solicitadas | 100% | 335156000 | 137336000 | 197820000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 25.06% | 0
| E |  | 100% | 84000000 | 0 | 84000000 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE | P | Número de estrategias Realizadas | 1 | 97455188 | 0 | 97455188 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 97455188 | 0 | 97455188 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LACTANCIA MATERNA Y BANCO DE LECHE HUMANA | P | Número de estrategias Realizadas | 1 | 97455187 | 0 | 97455187 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 97455187 | 0 | 97455187 | 0
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SALUD CON USO MASIVO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA COMUNIDAD DONDE SE INFORME SOBRE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, NORMATIVIDAD DE CONSERVACIÓN, PRODUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | P | Número de estrategias Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA MÉDICAS DE IBAGUÉ CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA CRUET | P | Número de Acuerdo Administrativos Realizados | 1 | 304100000 | 168550000 | 135550000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 23.82% | 0
| E |  | 1 | 72450000 | 72450000 | 0 | 0
REALIZAR 2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS DOS UNIDADES INFORMATIVAS ( TERMINAL Y AEROPUERTO ) SOBRE EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL | P | Cantidad de Reuniones de Seguimiento Realizadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SALUD DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EN GENERAL CON EL FIN DE PROPENDER UNA ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA EN ACCIONES DE PRIMER RESPONDIENTE , PREVENCIÓN DE LESIONES POR PÓLVORA Y PREVENCIÓN ACCIDENTES EN EL HOGAR,PRIMEROS AUXILIOS | P | Número de estrategias de comunicación en colectivas | 1 | 113608000 | 0 | 113608000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 113608000 | 0 | 113608000 | 0
REALIZAR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD Y GESTIÓN DE CASOS A NIVEL COMUNITARIO | P | Porcentaje de Cumplimiento en Visitas realizadas | 100% | 510500000 | 310757591 | 199742409 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30% | 51.15% | 0
| E |  | 30% | 261100000 | 108500000 | 152600000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 10 EAPB PARA VERIFICAR LA ADHESIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (MAITUS). VISITA DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO | P | Número Asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES DIRIGIDA A LOS ACTORES DEL SISTEMA, SECTORES Y COMUNIDAD EN GENERAL | P | Número de Personas Formadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES DIRIGIDA A LOS ACTORES DEL SISTEMA, SECTORES Y COMUNIDAD EN GENERAL | P | Número de Personas Formadas | 1800 | 53000000 | 53000000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 24.11% | 70% | 0
| E |  | 434 | 37100000 | 37100000 | 0 | 0
IMPLEMENTAR UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL. LINEA NARANJA, YO TE ESCUCHO. | P | Número de Centros de Escucha implementados | 1 | 243920000 | 243920000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 19.43% | 0
| E |  | 1 | 47400000 | 47400000 | 0 | 0
DESARROLLAR HABILIDADES DE CRIANZA EN 160 FAMILIAS CON ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS | P | Número de Centros de Escucha implementados | 160 | 149600000 | 0 | 149600000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 149600000 | 0 | 149600000 | 0
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA COLECTIVA DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL DIRIGIDO A 1200 DE GRADO 5TO SANAMENTE | P | Número de jóvenes que completen la estrategia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SENTIDO DE VIDA DIRIGIDO A 800 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 8, 9 Y 10 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de jóvenes que completen la estrategia | 800 | 170500000 | 0 | 170500000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 170500000 | 0 | 170500000 | 0
APLICAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE SENTIDO DE VIDA DIRIGIDO A 360 JOVENES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de jóvenes que completen la estrategia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAR LA “ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO DEL SECTOR INFORMAL DEL COMERCIO” A PERSONAS DE LA ECONOMÍA INFORMAL- FOCALIZADAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. | P | Porcentaje de encuestas Aplicadas | 100% | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 70% | 0
| E |  | 0% | 25200000 | 25200000 | 0 | 0
ELABORAR UN PANORAMA DE RIESGOS PARA CADA UNA DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL PREVIAMENTE CARACTERIZADOS | P | Número de Estrategias Implementadas | 1 | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE BUENAS PRÁCTICAS DE CUIDADO DE LA SALUD EN LA ECONOMÍA INFORMAL SEGÚN RIESGOS IDENTIFICADOS PARA CADA SECTOR QUE INCLUYA TODOS LOS ASPECTOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN OCUPACIONAL. | P | Número de Campañas implementadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 8962.1 | 7129537414 | 1815082500 | 5265804913 | 48650001
| E |  | 507.5637 | 3857928699 | 574450000 | 3283478699 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Disminuir a 165 la tasa de mortalidad ajustada por enfermedades del sistema circulatorio al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar en un 25% la política pública de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles (Cód KPT 1905031) |  |  | Porcentaje de política pública implementada | 20% | 20% | NOMBRE SECRETARIA DE SALUD MUNICIIPAL: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de mama a 14 por cada 100.000 mujeres al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de la ruta de acciones de prevención para la detección temprana de cáncer de mama (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26 | 26 | FIRMA:
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de próstata a 16 al 2023 | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en la detección temprana de cáncer de próstata. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26 | 26
Disminuir la tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de mama a 14 por cada 100.000 mujeres al 2023 en el municipio de Ibagué | Consultorios rosados implementados en las IPS públicas y privadas de acuerdo con los lineamientos del MSPS. (Cód KPT 1905031) |  |  | Número de consultorios rosados en funcionamiento | 4 | 4
Disminuir la tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero a 9,5 al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 26 EPS/IPS (12 EPS y 14 IPS) en la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud en la detección temprana de cáncer de cuello del útero. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de EPS/IPS con estrategias implementadas | 26 | 26 | NOMBRE DIRECTOR DE SALUD PUBLICA: MARICEL AGUIAR DELGADILLO
Al 2023 disminuir a 2,8 la tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EAPB (11 EAPB y 16 IPS) en la implementación de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud en la guía de práctica clínica de tuberculosis (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de IPS/EAPB con estrategias implementadas | 27 | 27 | FIRMA:
Disminuir a 0,1 la incidencia de mortalidad por dengue grave a 2023 en el municipio de Ibagué | Realizar e implementar una estrategia en salud para el seguimiento y desarrollo de capacidades al 100% de los focos de vectores (dengue, zika, chikungunya) (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de focos con seguimiento | 100% | 100%
Disminuir a 1 la incidencia de leishmaniasis cutánea al 2023 en el municipio de Ibagué | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en guías de práctica clínica de leishmaniasis (Cód KPT 1903038) |  |  | Número de IPS/EAPB con estrategias implementadas | 27 | 27
A 2023, se mantendrá en 0 la mortalidad por rabia humana | Implementar estrategia integral de atención de desarrollo de capacidades al talento humano, seguimiento y promoción de acciones de prevención en las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en guías de práctica clínica de rabia humana (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de IPS/EAPB con desarrollo de la estrategia | 70% | 70%
A 2023, incrementar a 60% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y realizar la inspección, control y vigilancia al 100% de los responsables de los establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) que lo soliciten. (Cód KPT 1903038) |  |  | Porcentaje de establecimientos veterinarios (clínicas, consultorios y afines) con desarrollo de capacidades | 0.9 | 0.9
Alcanzar el 95% de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones. | 40 IPS/EAPB (16 IPS, 13 centros de salud y 11 EAPB) con cumplimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones en mínimo un 90%. (Cód KPT 1905027) |  |  | Numero de IPS/EAPB con cumplimiento del 90% del PAI | 30 | 30
Alcanzar el 95% de Cobertura de vacunación de BCG en nacidos vivos | Implementar el Programa ampliado de inmunizaciones para la Cobertura de vacunación de BCG en nacidos vivos (Cód KPT 1905027) |  |  | Número de programas ampliados de inmunizaciones implementados | 1 | 1
Alcanzar el 95% de Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT, HB) 3 dosis en niños y niñas menores de 1 año | Implementar el Programa ampliado de inmunizaciones para la Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT, HB) 3 dosis en niños y niñas menores de 1 año (Cód KPT 1905027) |  |  | Número de programas ampliados de inmunizaciones implementados | 1 | 1
Mantener la tasa de suicidios menor a 6,96 en el municipio de Ibagué | Implementar la Política pública de Salud mental (Cód KPT 1905022) |  |  | Numero de política pública implementadas | 90% | 90%
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de relacionamiento parental dirigida a familias de 10 a 14 años (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 1
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 12 a 17 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de sentido de vida dirigida a adolescentes (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 1
Mantendrá la tasa de suicidios en niños y niñas de 18 a 28 años | Implementar una estrategia colectiva para el fortalecimiento de factores protectores dirigida a jóvenes (Cód KPT 1905020 - 1905021) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 1
Aumentar la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas a 14 años. | Implementar un plan territorial para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas (Cód KPT 1905020) |  |  | Número de planes territoriales implementados | 1 | 1
Aumentar el apoyo nutricional a NNA | Desarrollar capacidades al Talento humano de las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, guía de atención en salud de desnutrición aguda |  |  | Número de IPS/EAPB con desarrollo de capacidades | 27 | 27
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Realizar seguimiento al 100% de los casos notificados al SIVIGILA de los niños con desnutrición aguda (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de seguimiento de niños con desnutrición | 100% | 100%
Aumentar el apoyo nutricional a NNA | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a la presentación de enfermedades por malnutrición (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1 | 1
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y procesos de vigilancia y control al 100% de los responsables de los establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos que lo soliciten. (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de establecimientos comerciales que procesen, manipulen y comercialicen alimentos con desarrollo de capacidades. | 100% | 100%
Disminuirá el porcentaje de bajo peso al nacer al 6,8% en el municipio de Ibagué | Desarrollar una estrategia de capacidades al Talento humano, seguimiento y promover factores protectores de las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre la guía de atención de bajo peso al nacer (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/ EAPB con desarrollo de capacidades | 27 | 27
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Desarrollar capacidades al 100% de las juntas administradoras de los acueductos urbanos y rurales sobre las condiciones sanitarias requeridas por la normatividad vigente (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de acueductos urbanos y rurales con desarrollo de capacidades | 100% | 100%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Realizar la medición del IRCA al 100% de acueductos urbanos y rurales (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de acueductos urbanos y rurales con IRCA | 100% | 100%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con concepto sanitario en el 100% de los acueductos urbanos y rurales legalmente constituidos | Actualizar los 32 mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano según Resolución 129 del 26 de diciembre de 2019 (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano actualizados | 32 | 32
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades al 100% a los responsables de los establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) y piscinas que lo requiera (Cód KPT 1905028) |  |  | Porcentaje de establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) que hayan solicitado orientación con desarrollo de capacidades | 100% | 100%
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Inspección vigilancia y control al 100% de establecimientos (excepto los que manipulan, procesan y comercializan alimentos y clínicas y consultorios veterinarios y afines) que soliciten concepto sanitario (Cód KPT 1905028) |  |  | Porcentaje de establecimientos comerciales con proceso de IVC | 100% | 100%
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Realizar la Inspección vigilancia y control al 100% de las piscinas que soliciten concepto sanitario (Cód KPT 1903016) |  |  | Porcentaje de piscinas con concepto sanitario | 100% | 100%
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a los responsables de los establecimientos con el fin de promover acciones para prevenir riesgos relacionadas con la actividad económica que desarrollan (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1 | 1
Incrementar a 50% el número de establecimientos vigilados y controlados con concepto favorable. | Desarrollar capacidades y vigilar al 100% a los usuarios de puntos críticos de recolección de residuos (Cód KPT 1905019) |  |  | Porcentaje de los puntos críticos de recolección de residuos con desarrollo de capacidades | 100% | 100%
A 2023, el municipio de Ibagué contara con una ESE certificada como hospital verde | Desarrollo de capacidades al talento humano y vigilancia de la ESE del municipio en implementación del programa hospital verde (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de ESEs con desarrollo de capacidades | 1 | 1
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,2 | Operativizar el Sistema de Emergencia Médicas de Ibagué en cumplimiento del acuerdo 003 del 2 de marzo del 2018. (Cód KPT 1905029) |  |  | Número de Sistema de Emergencia Medicas operativizadas | 1 | 1
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,3 | Vigilar los dos puntos de entrada terrestre y aéreo en el cumplimiento del reglamento sanitario internacional (Cód KPT 1905029) |  |  | Número puntos de entrada vigilados | 2 | 2
Mantener la tasa de mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza en 0,4 | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover acciones para afrontar situaciones de emergencias (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias | 1 | 1
A 2023, el municipio de Ibagué contara con la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo de las economías informales priorizadas | Desarrollar 1 estrategia de información en salud dirigida a las personas de la economía informal caracterizadas para mitigar el riesgo de aparición de enfermedades de origen ocupacional. (Cód KPT 1905025) |  |  | Número de estrategias | 1 | 1
OBSERVACIONES: EN EL PRESUPUESTO DE SALUD PÚBLICA SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES RUBROS: CÓDIGO PRESUPUESTAL 2.16.3.2.02.02.009-51 ( DONACIONES COVID-19 - FONDO COVID) POR VALOR DE $511.329.00. 2.16.3.2.02.02.009-30 OTRAS TRANSFERENCIAS (RECURSOS FRISCO) POR VALOR DE $378.860.000 VALOR SUJETO A REINTEGRO AL MINISTERIO DE SALUD. ADICIONAL A LO ANTERIOR ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS FUERON CUMPLIDAS EN LA VIGENCIA 2023.

## CONTRATOS SALUDPUBLICA
RELACION DE CONTRATOS
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
52 | 2024-01-22 | YENNY CAROLINA ORTIZ RAMIREZ (persona natural) | SS064-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ZOONÓTICO A ESTABLECIMIENTOS Y COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 24000000
53 | 2024-01-22 | SANDRA MILENA SANTIAGO | SS056-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV¦ | 24000000
66 | 2024-01-24 | OLGA FERNANDA ANDRADE ROBAYO | SS118-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO PARA OPERATIVIZAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS DE IBAGUÉ | 28000000
98 | 2024-01-27 | ERIKA ALEXANDRA APONTE BONILLA | SS140-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 37100000
156 | 2024-02-02 | NOHORA ANDREA MUÑETÓN LOZADA | SS125-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 28000000
158 | 2024-02-02 | OSCAR LEONEL FRANCO | SS129-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 23800000
169 | 2024-02-05 | CARMEN PATRICIA LASSO ARISTIZABAL | SS146-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL | 29400000
188 | 2024-02-06 | JHON FREDY FORERO GARCIA | SS124-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 29400000
189 | 2024-02-06 | JAVIER AMAYA MACHADO | SS039-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
194 | 2024-02-06 | HEIDY LORENA AGUDELO ALVAREZ | SS122-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 26600000
202 | 2024-02-07 | HECTOR FABIAN MORALES ORTIZ | SS132-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 22400000
204 | 2024-02-07 | ANDREA DEL PILAR ROLDAN DELGADO | SS141-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 37100000
205 | 2024-02-07 | MARTHA ELIZABETH NIETO VEGA | SS100-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA DIETISTA PARA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN NUTRICIÓN EN CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIVADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | 29400000
206 | 2024-02-07 | FELLYS NAYIBE DURANGO MUÑOZ | SS041-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
207 | 2024-02-07 | LUISA FERNANDA GARCIA | SS128-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 23800000
208 | 2024-02-07 | MARIA MAGDALENA GUAUQUE ROA | SS043-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
209 | 2024-02-07 | ORFA NIDIA CASTRO VILLANUEVA | SS040-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
210 | 2024-02-07 | DIANA CAROLINA GARCES | SS130-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 23800000
234 | 2024-02-08 | LUZ NIDIA SERRANO | SS042-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
235 | 2024-02-09 | ANGIE VANESA BOTELLO GIRALDO | SS046-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
236 | 2024-02-09 | MARTHA BEATRIZ SANTOS ESPINOSA | SS049-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
238 | 2024-02-09 | MONICA CONTRERAS PRECIADO | SS045-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
240 | 2024-02-09 | JOSE MAURICIO ANGARITA | SS062-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO EN SISTEMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV | 16800000
242 | 2024-02-12 | AMANDA MANIOS NAVARRO | SS044-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
264 | 2024-02-13 | LADY JULIETH LOZANO QUIROGA | SS009-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS PISCINAS | 16800000
276 | 2024-02-13 | MATEO ALEJANDRO QUIÑONEZ | SS037-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV | 23800000
277 | 2024-02-13 | ANDRES ENRIQUE RAMIREZ GALINDO | SS096-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ENFERMERO ESPECIALIZADO PARA GESTION RIESGO EN SALUD PÙBLICA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE SALUD MUNCIPAL DE IBAGUE. | 44450000
279 | 2024-02-13 | JAVIER ALEJANDRO TORRES (JATOCA) | SS050-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
336 | 2024-02-16 | IVAN GUSTAVO GONZALEZ | SS007-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL. | 35000000
352 | 2024-02-16 | MARGOTH ZAMORA MAYORGA | SS047-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
357 | 2024-02-16 | IVONNE MARITZA TOVAR ROJAS | SS038-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
358 | 2024-02-17 | DIANA ELIZABETH SALAS CLAVIJO | SS103-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ALTO RIESGO EN ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | 29400000
361 | 2024-02-17 | ANA KATHERINE PRIETO TRIVIÑO | SS093-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DOMICILIARIO DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS | 16800000
368 | 2024-02-17 | JAIME ARISTIDES VARGAS LEON | SS099-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERADA EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | 29400000
372 | 2024-02-17 | ANA ARZUZA MENDOZA | SS086-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES Y SU IMPACTO EN EL LOGRO DE INDICADORES DE COBERTURAS. | 35000000
386 | 2024-02-19 | JUAN CARLOS GUZMAN PEREZ | SS073-PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA APOYAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO , ASISTENCIA TÉCNICA A LAS IPS EN CADENA DE FRÍO | 29400000
391 | 2024-02-19 | LUZ MARINA ROJAS VILLAQUIRAN | SS076-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DEL COMPONENTE DE INMUNOPREVENIBLES | 16800000
392 | 2024-02-19 | NURY MOJICA MORALES | SS033-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL. | 16800000
396 | 2024-02-20 | DIEGO FERNANDO MURILLO CASAS | SS035-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISBLES PROGRAMA ETV | 38500000
399 | 2024-02-20 | JUAN CAMILO SANCHEZ RAMIREZ | SS063-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV | 37100000
449 | 2024-02-22 | ANA LUCIA VASQUEZ OROZCO | SS014-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HOSPITALES VERDES | 22400000
450 | 2024-02-22 | MAYRA ALEJANDRA CORTES AVILA | SS028-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL RESIDUOS PELIGROSOS | 28000000
454 | 2024-02-22 | JORGE EDUARDO DE LOS RIOS DUARTE | SS117-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO PARA OPERATIVIZAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS DE IBAGUÉ | 44450000
473 | 2024-02-23 | MARTHA CECILIA PATARROYO CASTAÑEDA | SS101-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA NUTRICIONISTA DIETISTA PARA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN NUTRICIÓN EN CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIVADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | 29400000
474 | 2024-02-23 | JENNIFER CATALINA TORRES GUZMAN | SS094-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL PROCESO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA EL SEGUIMIENTO DOMICILIARIO DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS | 16800000
492 | 2024-02-23 | GLORIA ALEJANDRA GUARIN | SS092-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DEL COMPONENTE DE ENFERMEDADES REEMERGENTES,EMERGENTES Y DESATENDIDAS | 28000000
530 | 2024-02-27 | MARÍA MARGARITA ALVAREZ | SS126-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 25200000
657 | 2024-03-01 | RUBIELA CORREA (rc) | SS048-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16800000
699 | 2024-03-05 | JESUS ALBERTO LIZARAZO VASQUEZ | SS022-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO | 16800000
700 | 2024-03-05 | JOHANA PATRICIA DUCUARA BOCANEGRA | SS077-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL COMPONENTE DE INMUNOPREVENIBLES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO INTERSECTORIAL | 14400000
756 | 2024-03-07 | LINDA TATIANA VARGAS VARGAS | SS133-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE FACTORES BIOPSICOSOCIALES DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 21000000
757 | 2024-03-07 | NIDIA MENDEZ LOZANO | SS019-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS | 20400000
770 | 2024-03-08 | MARIA CONSUELO LEAL GOMEZ | SS065-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO ZOONÓTICO A ESTABLECIMIENTOS Y COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. | 22800000
795 | 2024-03-11 | YURLY CATERINE VERA | SS052-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV DENGUE | 16100000
842 | 2024-03-12 | CLAUDIA MARCELA FUENTES MEJIA | SS029-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN REGENTE DE FARMACIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS RESIDUOS PELIGROSOS | 16800000
860 | 2024-03-12 | BORIS ALEXEY GONZALEZ MONCALEANO | SS023-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL IVC ESTABLECIMIENTOS DE COMERCI | 16800000
862 | 2024-03-12 | BERMANIS SAVITH BECERRA IMITOLA | SS104-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ALTO RIESGO EN ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | 29400000
864 | 2024-03-12 | ALEXANDRA DEL PILAR CAMPOS | SS084-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNZACIONES | 14400000
889 | 2024-03-13 | MARY ALEXANDRA PEÑA USMA | SS105-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE ALTO RIESGO EN ALIMENTOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | 25200000
890 | 2024-03-13 | PAOLA ANDREA RENTERIA REYES | SS149-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SALUD PUBLICA PARA LA DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL | 25200000
891 | 2024-03-13 | LESLY LISED ROMERO MORALES | SS145-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ESCUCHA PARA LA INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS EN FASE AGUDA POR EVENTOS DE SALUD MENTAL | 18000000
894 | 2024-03-13 | YEFERSON FABIAN LOPEZ FORERO | SS059-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE TRANSMISIBLES PROGRAMA ETV | 14400000
924 | 2024-03-14 | LEIDY YINETH RAMOS ZARTA | SS098-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ODONTÓLOGO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA EN EL PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | 25200000
1096 | 2024-03-21 | USI | SS001-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | 2375528699
3857928699

## SALUD SEXUAL-VULNERABLES
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [5 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [5 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: SALUD PUBLICA
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2024 FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 31 DE 2024
DIMENSIÓN: IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD; SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVO: Disminución en los índices de mortalidad y morbilidad que afectan directamente a las poblaciones vulnerables y a las mujeres en edad fértil. |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA | [7 empty] | NOMBRE / No | OBJETO |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [7 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
CODIGO BPIN:2020730010006
CODIGO PRESUPUESTAL Y RUBROS:SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS ICLD-01, SGP SALUD PUBLICA-26)
PRINCIPALES ACTIVIDADES | prog / ejecu | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[9 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | SGP | INICIO | TERMINACION
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 6 IPS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS AMIGABLES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EN SALUD DIFERENCIADA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES | P | Número asistencias técnicas realizadas | 6 | 41580000 | 0 | 41580000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUIR Y CONCERTAR LÍNEAS DE ACCIÓN CON LOS DIFERENTES ACTORES, SECTORES, INSITUCIONES Y COMUNIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Nùmero decretos | 1 | 61100000 | 61100000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 27.5% | 0
| E |  | 0 | 16800000 | 16800000 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN MATERNOPERINALTAL Y LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA. | P | Número asistencias técnicas a IPS/EPB realizadas | 27 | 59565000 | 17985000 | 41580000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS DE EMBARAZOS REPORTADOS DE ALTO RIESGO CON RESIDENCIA EN IBAGUÉ SOBRE LA OPORTUNIDAD, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN | P | Porcentaje de cumplimiento en el Seguimiento de Casos | 100% | 75075000 | 33495000 | 41580000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 63.14% | 0
| E |  | 0 | 47400000 | 18000000 | 29400000
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES EN SALUD DE LOS CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA POR SIFILIS GESTACIONAL Y CONGENITA | P | Porcentaje de cumplimiento en el Seguimiento de Casos | 0% | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR EL 100% DE UNIDADES DE ANÁLISIS DE LOS CASOS NOTIFICADOS AL SIVIGILA COMO MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DEMORAS | P | Porcentaje de cumplimiento en analisis de casos | 100% | 69850000 | 0 | 69850000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 63.64% | 0
| E |  | 0 | 44450000 | 0 | 44450000
REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CASOS DE SÍFILIS GESTACIONAL Y CONGÉNITA NOTIFICADOS EN EL SIVIGILA | P | Porcentaje de cumplimiento en analisis de casos | 100% | 63180000 | 41580000 | 21600000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A 27 IPS/EAPB (10 EAPB Y 17 IPS) SOBRE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION LA GUIA EN LA GUIA DE PRACTICA CLINICA DE VHI | P | Número asistencias técnicas a IPS/EPB Realizadas | 27 | 312468000 | 312468000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDO AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA RUTA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | P | Número de Desarrollo de Capacidades realizadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DEL ÁREA DE LA SALUD Y ORGANIZACIONES QUE LLEVA A CABO LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL SOBRE LA RUTA DE ATENCION | P | Número de capacitaciones realizadas | 2 | 37800000 | 37800000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UN CURSO DIRIGIDO A 40 MÉDICOS Y ENFERMEROS DE LAS IPS DEL MUNICIPIO EN ATENCIÓN DEL PARTO CON CÓDIGO ROJO | P | Numero de personas capacitadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR CERTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN SALUD EN ASESORÍA, TOMA DE MUESTRA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS PARA SÍFILIS Y VIH. | P | Número de capacitaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER LA ASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL Y CONSULTA PRECONCEPCIONAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN EL ADOLESCENTE EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 36000000 | 0 | 36000000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 36000000 | 0 | 36000000
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 8480000 | 0 | 8480000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 8480000 | 0 | 8480000
REALIZAR PROGRAMA RADIAL PARA PROMOVER LOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número emisiones radiales realizadas | 1 | 17453333 | 0 | 17453333 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 17453333 | 0 | 17453333
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVERLOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 17 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 7453333 | 0 | 7453333 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 7453333 | 0 | 7453333
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER AS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA EN MENORES DE 18 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 10657951 | 0 | 10657951 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 10657951 | 0 | 10657951
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVERLOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PERSONAS ENTRE LOS 18 AÑOS Y 28 AÑOS EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 8905333 | 0 | 8905333 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 8905333 | 0 | 8905333
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIVULGAR UN MENSAJE RADIAL, PERIFONEO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO EN MATERIAL POP (VALLAS, FLAYERS, PENDONES, PASACALLES) Y/O DIGITALES PARA PROMOVER LOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENIR LAS ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA TRANSMISIÓN DE VIH EN EL ÁMBITO RURAL Y URBANA | P | Número estrategias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR UNA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN GENERAL SOBRE SEXUALIDAD RESPONSABLE Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | P | Número de Sensibilizaciones Realizadas | 1 | 9500000 | 0 | 9500000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 9500000 | 0 | 9500000
REALIZAR ASISTENCIAS TECNICAS A 26 IPS/EAPB (10 EAPB Y 16 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA | P | Número de asistencias técnicas a EPS/IPS Realizadas | 26 | 83160000 | 0 | 83160000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 25.97% | 0
| E |  | 0 | 21600000 | 0 | 21600000
REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 26 IPS/EAPB (10 EAPB Y 16 IPS) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA. | P | Número visitas a IPS/EAPB Realizadas | 26 | 42000000 | 42000000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 70% | 0
| E |  | 0 | 29400000 | 29400000 | 0
REALIZAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A 26 IPS/EAPB (10 EAPB Y 16 IPS) EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA Y ESTRATEGIAS DE ATENCION PRIMARIA PARA LA PREVENCION, MANEJO Y CONTROL DE LA IRA | P | Número visitas a IPS/EAPB Realizadas | 27 | 41580000 | 41580000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A 26 IPS/EAPB (10 EAPB Y 16 IPS) EN EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA Y ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA EDA | P | Número de actividades desarrolladas | 27 | 43200000 | 43200000 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 38.89% | 0
| E |  | 0 | 16800000 | 16800000 | 0
REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE GEOHELMINTIASIS EN 12000 NIÑOS Y NIÑAS DEL CURSO DE VIDA DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO | P | Número de Niños y Niñas desparacitados (as) | 12000 | 114301363 | 0 | 114301363 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 114301363 | 0 | 114301363
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA COLECTIVA QUE FOMENTE LAS ACCIONES PROTECTORAS Y SE PREVENGAN LAS CAUSALES DE MORTALIDAD INFANTIL | P | Número de seguimientos realizaados | 2 | 7421887 | 0 | 7421887 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 7421887 | 0 | 7421887
REALIZAR VISITAS DE IVC A CENTROS DE ATENCION DE ADULTO MAYOR PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD | P | Número visitas I.V.C realizadas | 70 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
CAPACITAR AL TALENTO HUMANO DE LAS 17 IPS Y 10 EAPB DEL MUNCIPIO EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DIFERENCIAL A POBLACION CON DISCAPACIDAD Y EPILEPSIA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE | P | Número capacitaciones a IPS/EAPB Realizadas | 27 | 42000000 | 0 | 42000000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A LAS 10 EAPB PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE TIPOS DE DISCAPACIDAD | P | Número de asistencias técnicas a EAPB | 20 | 20790000 | 0 | 20790000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR ASISTENCIA TÉNICA A LAS 10 EAPB PARA LA CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL CARGUE DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA DEL RLCPD | P | Número de asistencias técnicas a EAPB | 20 | 300732122 | 200612322 | 100119800 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR ANUALMENTE TRES CICLOS DE INTERVENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE LO REQUIERA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DEL PAPSIVI | P | Número intervenciones Realizadas | 3 | 199825678 | 199825678 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 46.24% | 0
| E |  | 0 | 92400000 | 92400000 | 0
CAPACITAR AL 80% DEL TALENTO HUMANO DE 10 IPS DEL MUNCIPIO EN LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA DE LA ESTRATEGIA MHGAP | P | Número de IPS Capacitadas | 10 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UNA INTERVENCION BASADA EN SENTIDO DE VIDA PARA RESIGNIFICAR EL SENTIDO DE VIDA DE 150 ADULTOS MAYORES | P | Número de Adultos mayores Intervenidos | 150 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR 260 VISITAS DOMICILIARIAS POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA FORMULAR PLANES CASEROS QUE COADYUVEN A MEJORAR LAS CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MEDIO DE LA GESTIÓN INTERSECTORIAL | P | Numero de Visitas domiciliarias | 260 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR HABILIDADES DE AUTOCUIDADO INTEGRAL A 60 CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | P | Numero de Visitas domiciliarias | 60 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | 0
| E |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES PARA LAS COMUNIDADES ÉTNICAS QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | P | Número de estrategias desarrolladas | 1 | 80000000 | 0 | 80000000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 80000000 | 0 | 80000000
FORMAR A 150 VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN MECAMISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ANUALMENTE | P | Número de estrategias realizadas | 1 | 8000000 | 0 | 8000000 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0
| E |  | 0 | 8000000 | 0 | 8000000
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL | 12749 | 1802079000 | 1031646000 | 770433000
| E |  | 0 | 577023200 | 173400000 | 403623200
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Disminuirá la proporción de incidencia de violencia de genero a 68 en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia para el desarrollo de capacidades del talento humano, seguimiento y promoción de factores protectores y de prevención que conlleven a una situación de violencia de género y víctimas de violencia sexual en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 27 | NOMBRE: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ
Mantendrá la Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de genero de niños y niñas de 0 a 18 años (Cód KPT 1905022) |  |  | Número de estrategias | 1 | 1
Mantendrá la Tasa de violencia de pareja cuando la víctima esta entre los 18 años y 28 años | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de género en personas entre los 18 años y 28 años (Cód KPT 1905022) |  |  | Número de estrategias | 1 | 1
Mantendrá por debajo de 23,48 la razón de mortalidad materna en el Municipio de Ibagué | Implementar la estrategia integral en salud en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) para la inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y desarrollo de capacidades del talento humano en el marco de la ruta integral de atención a la población maternoperinatal (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 27 | FIRMA
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Realizar seguimiento al 100% de los casos de sífilis gestacional y congénita notificados en el SIVIGILA (Cód KPT 1905021) |  |  | Porcentaje de casos notificados al SIVIGILA con seguimiento | 100% | 100%
Disminuir en 1 la incidencia de Sífilis congénita a 2023 en el municipio de Ibagué | Desarrollar 1 estrategia en salud dirigida a la población general con el fin de prevenir la aparición de la sífilis gestacional y congénita (Cód KPT 1905021) |  |  | Número de estrategias desarrolladas | 1 | 1 | NOMBRE DIRECTOR DE SALUD PUBLICA: MARICEL AGUIAR DELGADILLO
Disminuir la proporción de incidencia de VIH será menor a 26 en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia integral en salud en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) para la inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y desarrollo de capacidades del talento humano en el marco de la ruta integral de atención a la población afectada por el VIH y VIH con Cormobilidad TBC (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 27
80% de implementación de la política pública de infancia y adolescencia | Adaptar los servicios de salud en atención diferenciada de adolescente y jóvenes en el marco de servicios amigables en 6 IPS en municipio de Ibagué (Cód KPT 1905030) |  |  | Numero de IPS con servicios de salud en atención diferenciada de adolescentes y jóvenes | 5 | 5
80% de implementación de la política pública de infancia y adolescencia | Desarrollar capacidades al talento humano y realizar seguimiento en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y juventud (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 27 | FIRMA
Disminuir la tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero a 9,5 al 2023 en el municipio de Ibagué | Adoptar una política pública de salud sexual y reproductiva según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. (Cód KPT 1905021) |  |  | Número de políticas públicas adoptadas | 0.75 | 0.75
Mantendrá la Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años | Desarrollar capacidades al talento humano, inspeccionar y vigilar a las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera infancia e infancia (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 27
Disminuirá la tasa de mortalidad en la niñez a 35 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Implementar una estrategia en salud dirigida a la población general con el objetivo que se fomenten las acciones protectoras y se prevengan las causales de mortalidad infantil (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 1
Disminuir la tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años será de 10,5 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Realizar una estrategia de seguimiento y promoción de factores protectores a las 27 EPS/IPS (11 EPS y 16 IPS) en el cumplimiento de la implementación de las guías de práctica clínica y estrategias de atención primaria para la prevención, manejo y control de la IRA (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 27
Disminuir la tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años será de 1 por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Ibagué | Realizar una estrategia de seguimiento, y promoción de factores protectores y de prevención en las 27 EPS/IPS (11 EPS y 16 IPS) en el cumplimiento de la implementación de las guías de práctica clínica y estrategias de atención primaria para la prevención, manejo y control de la EDA (Cód KPT 1903016) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 27
Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué | Implementar el programa de atención psicosocial para víctimas de conflicto armado PAPSIVI en sus 3 modalidades a 2000 personas (Cód KPT 1905022 - 1906030) |  |  | Número de personas víctimas del conflicto armado atendidas por PAPSIVI | 600 | 600
A 2023, 3208 víctimas del conflicto armado habrán sido beneficiarias del programa de atención psicosocial para víctimas de conflicto armado PAPSIVI | Desarrollar capacidades del talento humano de 10 IPS en el programa de acción para superar las brechas en salud mental mhGAP. (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS con formación en programa de acción para superar las brechas en salud mental mhGAP. | 10 | 10
Garantizar la asistencia, atención y orientación a la población víctima del conflicto armado en el municipio de Ibagué | Desarrollar una estrategia en salud dirigida a víctimas de conflicto armado con el propósito de fortalecer las habilidades para la resolución alternativa de conflictos (Cód KPT 1905019 - 1905022) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 1
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Implementar estrategia de acceso a servicios de salud e identificación temprana de tipos de discapacidad. |  |  | Estrategia implementada | 1 | 1
Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | Implementar a 385 familias con personas en condición de discapacidad la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC como proceso de desarrollo local inclusivo de carácter intersectorial (Cód KPT 1906030) |  |  | Número de familias con personas en condición de discapacidad con estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC | 100 | 100
Brindar Atención a 5.000 personas con discapacidad del área urbana y rural | Implementar una estrategia de educación en salud dirigida a cuidadores de personas en condición de discapacidad (Cód KPT 1905019) |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 1
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Desarrollo de capacidades al talento humano de 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) en la atención individual diferencial efectiva y con calidad a la población con discapacidad y epilepsia (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con desarrollo de capacidades | 27 | 27
A 2023, el municipio de Ibagué contara con un plan de gestión de riesgo individual vigilado y gestión del riesgo colectivo implementado para personas en condición de discapacidad | Implementar el sistema de información de registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad (Cód KPT 1905015) |  |  | Numero de sistema de información de registro de localización y caracterización de la población en condición de discapacidad implementadas | 1 | 1
Beneficiar 27.000 adultos mayores en el marco de la implementación de la Política pública | Implementar 1 estrategia en salud dirigida a la población adulta mayor con el propósito de fortalecer factores protectores y prevenir condiciones autolesivas, realizar acciones de seguimiento, vigilancia y el desarrollo de capacidades al talento humano de las 27 IPS/EPS (10 EAPB y 17 IPS) (Cód KPT 1905019) |  |  | Numero de IPS/EAPB con la estrategia implementada | 27 | 27
Implementar un plan de acción integral para la población étnica del municipio de Ibagué | Implementar una estrategia colectiva con enfoque diferencial dirigida a la población étnica residente en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1905019) |  |  | Estrategia colectiva implementada | 1 | 1
OBSERVACIONES: ADICIONAL A LO ANTERIOR ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS FUERON CUMPLIDAS EN LA VIGENCIA 2023.
Note on A79: alcaldia: CONFIRMAR SI SE INCLUYE

## CONTRATOS SEXUAL-VULNERABLES
RELACION DE CONTRATOS
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
479 | 2024-02-23 | EDNA ROCIO PEÑA BULLA | SS175-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA SALUD, EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 29400000
490 | 2024-02-23 | JERSON ANTONIO MOLINA CHAMORRO | SS156-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y ,DESARROLLAR CAPACIDADES DE LA RUTA INTEGRAL DE PROMOCION Y MANTENIMIEN TO DE LA SALUD EN EL CURSO DE VIDA DE ADOLESCENTE Y JUVENTUD ( SERVICIOS AMIGABLES) EN EMBARAZO EN ADOLESCENCIA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y LAS NOTIFICADAS DE ALTO RIESGO, DE LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | 29400000
529 | 2024-02-27 | BEATRIZ HENAO ESPINOSA | SS153-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA LA SISTEMATIZACION DE TODO LO RELACIONADO CON LA DIMENSION DE SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | 16800000
733 | 2024-03-06 | DARLY JOHANNA PINILLA ROJAS | SS177-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN LA DIMENSIÓN DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES – DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. | 16800000
794 | 2024-03-11 | BLANCA SOFIA CIFUENTES TRUJILLO | SS159-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN MÉDICO GINECÓLOGO PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA, DESARROLLAR CAPACIDADES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y VIGILANCIA EN LOS COMPONENTES DE SÍFILIS C<ONGÉNITA, ATENCIÓN DEL PARTO Y POS PARTO, MORBILIDAD MATERNA EXTREMA, MORTALIDAD MATERNA, <MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE REDUCCION DE MORTALIDAD MATERNA SEGÚN INDICADORES TRAZADORES PARA EL MUNICIPIO, TRABAJANDO INTERSECTORIAL E INTER INSTITUCIONALMENTE, CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 44450000
822 | 2024-03-12 | FREDY ALBERTO SANTA MARIA POLANCO | SS181-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PAPSIVI PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 25200000
841 | 2014-03-12 | OLGA LUCIA MORENO ORJUELA | SS182-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PAPSIVI PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 25200000
843 | 2024-03-12 | LIZ KATHERINE SAAVEDRA GONZALEZ | SS185-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO PARA LA FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PARA LA IMPLENTACIÓN DEL PROGRAMA PAPSIVI EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 16800000
858 | 2024-03-12 | LIZETH VIVIANA ORDOÑEZ RUEDA | SS151-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICÓLOGO PARA REALIZAR TRABAJO CON EAPB/IPS Y POBLACIÓN GENERAL EN SENSIBILIZACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES, RELACIONADAS CON LA DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | 18000000
863 | 2024-03-12 | YOLMARY CASTAÑO SALAZAR | SS161-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LA ADOPCIÓN DE GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 21600000
1005 | 2024-03-18 | LAURA PATRICIA LOZANO SAPUY | SS183-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PAPSIVI PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | 25200000
1096 | 2024-03-21 | USI | SS001-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE | 308173200
577023200

## AUTORIDAD SANITARIA
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: SALUD
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2024 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: MARZO 31 DE 2024
DIMENSIÓN: IBAGUE SOCIO-CULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [6 empty] | OBJETIVO: Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria. Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL | [9 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
CODIGO BPIN: 2020730010008
CODIGO PRESUPUESTAL Y RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (Recursos propios icld-01, Sgp salud publica-26)
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION | [5 empty] | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | RP | SGP | DPTO | ADRESS | COLJUEGOS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el seguimiento línea de la auditoria | P | NÚMERO DE APLICATIVOS FORTALECIDOS | 2 | 104500000 | 104500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 33.49% | 0% | 0.33493
| E |  | 1 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar 16 procesos de auditoria trimestral a las EAPB autorizadas para operar en el municipio, del regimen subsidiado | P | NÚMERO DE PROCESOS DE AUDITORIAS REALIZADAS | 2 | 222276000 | 222276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 30.05% | 0% | 0.30053
| E |  | 2 | 66800000 | 66800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA DE LAS EAPB BIMENSUAL Y SEMESTRAL | P | NÚMERO DE PROCESOS DE AUDITORIAS REALIZADAS | 1 | 52250000 | 52250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 85.07% | 0% | #REF!
|  |  | 1 | 44450000 | 44450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar 6 procesos de audtoria a las EPS de régimes especiales y de excepción que operan en el municipio de Ibagué | P | NÚMERO DE PROCESOS DE AUDITORIAS REALIZADAS | 1 | 69850000 | 69850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 50.11% | 0%
| E |  | 1 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con la dirección de Aseguramiento. | P | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 2 | 87747000 | 87747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 37.61% | 0%
| E |  | 1 | 33000000 | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar el 100% de las visitas de inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud programadas y solicitadas a la Secretaria de Salud Municipal. | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN VISITAS | 100% | 313763000 | 313763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 33.46% | 0%
| E |  |  | 105000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar un evento masivo de desarrollo de capacidades dirigido al talento humano en salud adscrito a la red de prestadores de servicios de salud del municipio de Ibagué. | P | NÚMERO DE EVENTOS MASIVOS REALIZADOS | 1 | 52250000 | 52250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
| E |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con el acceso a los servicios de salud. | P | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | 2 | 62942000 | 62942000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 38.13% | 0%
| E |  | 1 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestionar el 100% de los requerimientos relacionados con la vulneración de los derechos a los usuarios, que sean solicitados a la secretaria de salud. | P | PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS GESTIONADOS | 4 | 187660000 | 187660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 33.57% | 0%
| E |  | 2 | 63000000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Garantizar a los prestadores de servicios de salud el pago del 100% de las atenciones de urgencias prestadas a la población sin aseguramiento residente del municipio de ibagué y que cumplen con los criterios de auditoria administrativa y de pertienencia. | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LAS ATENCIONES DE URGENCIAS | 2 | 73612000 | 73612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50% | 47.55% | 0%
| E |  | 1 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar asistencia tecnica a las 57 upgd del municipio en la operatividad y reporte del sivigila | P |  |  | 486008000 | 287300000 | 198708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | 47.81% | 0% | 0.47808
| E |  |  | 232350000 | 106000000 | 126350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.47808
Realizar seguimiento al 100% de investigaciones epideimiológicas de campo de acuerdo con los lineamientos del INS | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN SEGUIMIENTOS | 100% | 108000000 | 21600000 | 86400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 62.22% | 0%
| E |  |  | 67200000 | 16800000 | 50400000 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguimiento al 100% de la planeacion en salud publica | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CARGUE Y GESTIÓN DE PQRS | 100% | 516430000 | 285100000 | 231330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 46.05% | 0%
| E |  |  | 237810000 | 90600000 | 147210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.46049
Fortalecer los procesos de IVC en salud pública del Municipio | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN Procesos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar las acciones de la Política Pública de Participación Social y Comunitaria en Salud | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN Procesos |  | 67200000 | 0 | 67200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | 50% | 0%
| E |  |  | 33600000 | 0 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DESARROLLAR UN PROGRAMA PARA FORTALECER LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN Procesos | 100% | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 77.78% | 100%
| E |  |  | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alimentacion de los sistemas de informacion construidos por parte de la secreataria de salud municipal (Sifis - Amisalud) | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN Procesos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALIZAR SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL EN SALUD DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN Procesos | 100% | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 77.78% | 0%
| E |  |  | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar dos ciclos y procesos de mejoramiento de los procesos de calidad de la Secretaria de Salud. | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN Procesos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia de asistencia técnica a la USI e IPS privadas para fortalecer la prestación de servicios de salud con calidad en las IPS públicas y privadas del Municipio | P | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN Procesos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0!
| E |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL |  | 2449488000 | 1865850000 | 583638000 | 0 | 0 | 0 | 0
| E |  |  | 1047210000 | 689650000 | 357560000 | 0 | 0 | 0 | 0
META DE RESULTADO | META DE PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO/GERENTE
Aumentar el porcentaje de instituciones que reportan el SIVIGILA será del 98% | Implementar una estrategia para el cumplimiento de los lineamientos nacionales del SIVIGILA (Cód KPT 1903001) |  |  |  | Número de estrategias | 1 | 1 | NOMBRE: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ
El 70% de las IPS públicas y privadas habilitadas y priorizadas por el municipio fortalecidas en la prestación de servicios de salud con calidad. | Desarrollar una estrategia para fortalecer la prestación de servicios de salud con calidad en las IPS públicas y privadas del Municipio (Cód KPT 1903016) |  |  |  | Número de Estrategias desarrollas | 1 | 1 | FIRMA
Vigilar el 100% de las EAPB que operan en el municipio de Ibagué | Ejecutar auditoría según los lineamientos de la Superintendencia de Salud al 100% de las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1903016) |  |  |  | Porcentaje de EAPB auditadas | 100% | 100% | NOMBRE DIRECTORA DE SALUD PUBLICA: MARICEL AGUIIAR DELGADILLO
Vigilar el 100% de las EAPB que operan en el municipio de Ibagué | Gestionar el 100% de los PQRS dirigidas a las EAPB que prestan atención en el municipio de Ibagué. (Cód KPT 1903001) |  |  |  | Porcentaje de PQRs gestionadas | 100% | 100% | FIRMA
Implementar Plan de acción integral para la población en condiciones de vulnerabilidad | Implementar una Política pública de Participación social y comunitaria en salud (Cód KPT 1905015) |  |  |  | Número de políticas públicas implementadas | 1 | 1 | NOMBRE DIRECTORA ASEGURAMIENTO: DIEGO ALEJANDRO CALDERON RUBIO
Fortalecer los sistemas de calidad internos de la secretaria de saliud municipal | Fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad de la secretaria de salud municipal |  |  |  | Sistema de Gestión fortalecido e implementado | 1 | 1 | FIRMA
Crear un centro de comando y control de la ciudad de Ibague | Implementar un centro de comando y control en salud de la ciudad de Ibagué. (Observatorio de Salud Pública de la Ciudad) |  |  |  | Número de Centros de Comando Implementados | 1 | 1 | NOMBRE DIRECTORA PRESTACION DE SERVICIOS Y CALIDAD: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
FIRMA
OBSERVACIONES: ADICIONAL A LO ANTERIOR ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS FUERON CUMPLIDAS EN LA VIGENCIA 2023.

## CONTRATOS AUTORIDAD SANITARIA
RELACION DE CONTRATOS FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA
Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el seguimiento línea de la auditoria
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
54 | 2024-01-22 | DAVID RICARDO LEAL PACHECO | SS217-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA REALIZAR PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACIÓN AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. ; | 35000000
TOTAL |  |  |  | 35000000
Realizar 16 procesos de auditoria trimestral a las EAPB autorizadas para operar en el municipio, del regimen subsidiado
528 | 2024-02-27 | JOHANNA ROCIO LOZANO CORTES | SS218-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACION EN AUDITORIA PARA EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 31800000
456 | 2024-02-22 | MARIO ANDRES PERALTA DELGADILLO | SS219-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AREAS FINANCIERAS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 35000000
TOTAL |  |  |  | 66800000
REALIZAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA DE LAS EAPB BIMENSUAL Y SEMESTRAL
632 | 2024-02-29 | SAUL ALBERTO RIVERA OSPINA | SS216-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACION EN AUDITORIA PARA REALIZAR EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 44450000
TOTAL |  |  |  | 44450000
Realizar 6 procesos de audtoria a las EPS de régimes especiales y de excepción que operan en el municipio de Ibagué
631 | 2024-02-29 | ROBERTO MOSQUERA ABELLO | SS220-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACION EN AUDITORIA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 35000000
TOTAL |  |  |  | 35000000
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con la dirección de Aseguramiento.
861 | 2024-03-12 | EDWIN FABIAN TAPIAS RODRIGUEZ | SS221-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO CON ESPECIALIZACION PARA REALIZAR PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 33000000
TOTAL |  |  |  | 33000000
Realizar el 100% de las visitas de inspección y vigilancia a los prestadores de servicios de salud programadas y solicitadas a la Secretaria de Salud Municipal.
385 | 2024-02-19 | WANDA PATRICIA LONGAS JIMENEZ | SS240-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 35000000
187 | 2024-02-06 | JULY JOHANA MESA GAITAN | SS249-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 35000000
70 | 2024-01-24 | ADRIANA ALEXANDRA MARQUEZ RAMIREZ | SS251-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA Y ASISTENCIA ; | 35000000
TOTAL |  |  |  | 105000000
Realizar un evento masivo de desarrollo de capacidades dirigido al talento humano en salud adscrito a la red de prestadores de servicios de salud del municipio de Ibagué.
TOTAL |  |  |  | 0
Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con el acceso a los servicios de salud.
899 | 2024-03-13 | YENNY LIZETH CUELLAR DEVIA | SS242-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERIA, PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO, RESPUESTA, MONITOREO, Y GENERACIÓN DE INFORMES DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y/O DERECHOS DE PETICIÓN PRESENTADOS A LA SECRETARÍA DE SALUD POR LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ; | 24000000
TOTAL |  |  |  | 24000000
Gestionar el 100% de los requerimientos relacionados con la vulneración de los derechos a los usuarios, que sean solicitados a la secretaria de salud.
34 | 2024-01-19 | MAUREN DANIELA INFANTE GOMEZ | SS246-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL ; | 28000000
476 | 2024-02-23 | NAKARITH YEZENIA OLAYA BENITEZ | SS252-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA Y ASISTENCIA ; | 35000000
TOTAL |  |  |  | 63000000
Garantizar a los prestadores de servicios de salud el pago del 100% de las atenciones de urgencias prestadas a la población sin aseguramiento residente del municipio de ibagué y que cumplen con los criterios de auditoria administrativa y de pertienencia.
397 | 2024-02-20 | LEONIDAS AUGUSTO SALAZAR CORTES | SS247-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN MEDICINA CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA, DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD; ASÍ COMO LA AUDITORIA DE PERTINENCIA MÉDICA A LAS ATENCIONES DE URGENCIAS PRESTADAS A LA POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO QUE SON PRESENTADAS A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL. ; | 35000000
TOTAL |  |  |  | 35000000
Realizar asistencia tecnica a las 57 upgd del municipio en la operatividad y reporte del sivigila
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
0
Realizar seguimiento al 100% de investigaciones epideimiológicas de campo de acuerdo con los lineamientos del INS
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
Seguimiento al 100% de la planeacion en salud publica
CONTRATO | FECHA | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
FORTALECER LOS PROCESOS DE IVC EN SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO
Desarrollar las acciones de la Política Pública de Participación Social y Comunitaria en Salud
Realizar seguimiento a la operatividad del centro de comando y control en salud de la ciudad de Ibagué
Realizar dos ciclos y procesos de mejoramiento de los procesos de calidad de la Secretaria de Salud.
Estrategia de asistencia técnica a la USI e IPS privadas para fortalecer la prestación de servicios de salud con calidad en las IPS públicas y privadas del Municipio
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE
TOTAL CONTRATOS AUTORIDAD SANITARIA |  |  |  | 441250000
Note on D39: YefersonAseguramien: PAOLA GALLO

## MAITE
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL |  |  |  |  | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION |  |  |  |  | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SALUD GRUPO: FORTALECIMIENTO D LA AUTORIDAD SANITARIA
FECHA DE PROGRAMACION: SEPTIEMBRE 2022 FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2023
DIMENSIÓN: DIMENSIÓN: SOCIAL, IBAGUE, IMPULSA LA GARANTIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD; IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [5 empty] | OBJETIVO:Aumentar los niveles de satisfacción de la Prestación de los Servicios de Salud a la Población Ibaguereña | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: MODELO DE ACCION INTEGRAL TERRITORIAL | [6 empty] | No | BENEFICIARIO | OBJETO |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION EN SALUD INTEGRAL HUMANIZADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
CODIGO BPPIM: 2020730010023
CODIGO PRESUPUESTAL Y RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS ICLD): 21632020200901
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[9 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | R.P. | COLJUEGOS | INICIO | TERMINACION
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO ADMINSITRATIVO, FINANCIERO Y ASISTENCIAL DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD HUMANIZADOS Y CON CALIDAD. | P | Número de Estrategias Implementadas | 1 | 8087037254 |  | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 0%
| E |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | #DIV/0! | 0%
FORTALECER LA INFRAESTRUCUTRA Y DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA RURAL DE LA ESE MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD HUMANIZADOS Y CON CALIDAD | P | Número de Planes de Acción Implementados | 1 | 533000000 |  | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 0%
| E |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0%
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL |  | 8620037254 | 0 | 0
| E |  |  | 0 | 0 | 0
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | Ofertar 2 servicios de mediana complejidad (Cód KPT 1906030) |  |  | Número de servicios habilitados de mediana complejidad | 1 | 1 | NOMBRE: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ
FIRMA:
En el 2023 la E.S.E de orden Municipal tendrá implementado un programa de humanización en salud. | Implementar una estrategia para la para la prestación de servicios de salud humanizados en la ESE del Municipio |  |  | Número de estrategias implementadas | 1 | 1 | NOMBRE DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CALIDAD: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | Dotar 18 puestos de salud rural de la ESE municipal de acuerdo a sus necesidades |  |  | Número de puestos de salud dotados | 2 | 2 | FIRMA:
OBSERVACIONES: ADICIONAL A LO ANTERIOR ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS FUERON CUMPLIDAS EN LA VIGENCIA 2023.
Note on F17: Luffi: INCLUYE LOS $51.605.016 DE LA USI

## CONTRATOS MAITE
CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | $ VALOR
0

## PRESTACION DE SERVICIOS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA: SALUD
FECHA DE PROGRAMACION: ENERO 2023 FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2023
DIMENSIÓN: IBAGUESOCIOCULTURAL
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [6 empty] | OBJETIVO: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS
PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | [9 empty] | SE RELACIONAN EN UN ADJUNTO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
CODIGO BPPIM: 2020730010043
CODIGO Y RUBRO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS ICLD-01, RECURSOS DEL CREDITO-14, SGP Salud Regimen subsidiado-19, Sgp salud prestacion de servicio-21, Adress-22,Coljuegos-23, Transferencias Departamento-24,COLJUEGOS-SUPERAVIT-62, SGP PRESTACION DE SERVICIO SALUD - SUPERAVIT-64
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL PROGRAMADO (MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) | [5 empty] | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | SGP | RP | DPTO | ADRESS | COLJUEGOS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | Valor Obligado | Valor pagado
Realizar acciones en salud para promover el aseguramiento | P | Número de acciones en salud realizadas | 10 | 263065000 | 0 | 263065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.5 | 35.58% | 0% | 1450000
| E |  | 5 | 93600000 | 0 | 93600000 |  | 0 | 0 | 0
Gestionar el 100% de los requerimientos que ingresen el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT de la secretaria de salud de Ibagué. | P | Porcentaje de cumplimiento en gestión de requerimientos | 1 | 52250000 | 0 | 52250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 63.64% | 0%
| E |  | 1 | 33250000 | 0 | 33250000 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar el Sistema de Información a la afiliación en salud de los habitantes del municipio de Ibagué | P | Número de Sistemas de Información validados | 4 | 81116000 | 0 | 81116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.5 | 41.42% | 0% | 1753000 | 1753000
| E |  | 2 | 33600000 | 0 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisar los giros a las EAPB de esfuerzo propio según los lineamientos nacionales | P | Número de Giros realizados a las EAPB |  | 52250000 | 0 | 52250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | 0% | 0%
| E |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar una estrategia de auditoria y seguimiento que fortalezca el desempeño institucional en los compenentes de calidad, financieros y de producción de la E.S.E del municipio | P | Número de Estrategias Implementadas | 13 | 574750000 |  | 574750000 |  | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.46154 | 36.37% | 0% | 4750000 | 4750000
| E |  | 6 | 209025000 | 0 | 209025000 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar los 12 giros correspondientes al pago de la población afiliada al regimen subsidiado del municpio de Ibagué, según las obligaciones normativas | P | Número de Giros Realizados |  | 271550261500 | 99949022025 | 0 | 12715853268 | 155595929491 | 3289456716 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | 20.48% | 0%
| E |  |  | 55619909513 | 8990208596 | 0 | 3080511931 | 42089151414 | 1460037572 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PLAN DE ACCION | P | TOTAL |  | 272573692500 | 99949022025 | 1023431000 | 12715853268 | 155595929491 | 3289456716 | 0 |  |  | #DIV/0! | 1.9749 | 0 | 7953000 | 6503000
| E |  |  | 55989384513 | 8990208596 | 369475000 | 3080511931 | 42089151414 | 1460037572 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
META DE RESULTADO | META DE PRODUCTO |  |  |  | INDICADOR | PLANEADO | EJECUTADO | SECRETARIO DESPACHO/GERENTE | [9 empty] | Realizar los estudios y diseños de la construcción y/o mantenimiento y/o
[8 empty] | NOMBRE: MARTHA LILIANA OSPINA GUTIERREZ | [9 empty] | mejoramiento de la infraestructura en salud
Aumentar el porcentaje de cobertura de afiliación en un 95% para la población del municipio de Ibagué AL 2023 | Estrategia implementada para aumentar la cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio de Ibagué (Cód KPT 1906032) |  |  |  | Número de Estrategias desarrollas | 1 | 1 | FIRMA
Aumentar el porcentaje de cobertura de afiliación en un 80% para la población de infancia y adolescencia del municipio de Ibagué a 2023 | Estrategia implementada para aumentar la cobertura de afiliación infancia y adolescencia al SGSSS en el municipio de Ibagué |  |  |  | Porcentaje de EAPB auditadas | 1 | 1
Empresa Social del Estado del Municipio, fortalecida como prestador primario | construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura de salud |  |  |  | Porcentaje de PQRs gestionadas | 1 | 3 | NOMBRE DIRECTORA ASEGURAMIENTO (E): FANNY YANETH GOMEZ PACHECO
NOMBRE DIRECTORA PRESTACION SERVICIOS SALUD: YENNIFER NADIA GUZMAN CORRAL
FIRMA
OBSERVACIONES: ADICIONAL A LO ANTERIOR ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS FUERON CUMPLIDAS EN LA VIGENCIA 2023.

## CONTRATOS PRESTACION
Realizar acciones en salud para promover el aseguramiento
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
451 | 2024-02-22 | ANDREA DANIELA CELY ARANDA | SS222-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIZACION EN AUDITORIA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS EAPB CON LA POBLACION AFILIADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. ; | 35000000
771 | 2024-03-08 | JOHN LUIS GARCIA GONZALEZ | SS225-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 15400000
186 | 2024-02-06 | LORAINE ISABEL BARRAZA GUZMAN | SS227-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 16800000
409 | 2024-02-20 | JORGE GOMEZ | SS236- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 13200000
393 | 2024-02-19 | OSWALDO SANDOVAL ESPINOSA | SS237- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION A LA AFILIACION Y EDUCACION EN TORNO AL SGSSS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE ; | 13200000
TOTAL |  |  |  | #REF!
Gestionar el 100% de los requerimientos que ingresen el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT de la secretaria de salud de Ibagué.
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
498 | 2024-02-23 | MARIBEL GARAY CASTRO | SS230-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LA VERIFICACION INTEGRAL DE LAS BASES DE DAT0S DEL ASEGURAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE; ANALISIS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL SISTEMA ; | 33250000
TOTAL |  |  |  | 33250000
Validar el Sistema de Información a la afiliación en salud de los habitantes del municipio de Ibagué
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
365 | 2024-02-17 | OSCAR IVAN TRIANA PATI?O | SS231-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA EL PROCESO DE VALIDACION A LOS FORMULARIOS DE AFILIACION Y NOVEDADES AL REGIMEN SUBSIDIADO, DIGITACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SISTEMA TRANSACCIONAL. ; | 16800000
267 | 2024-02-13 | EDNA YADYRA RIVAS HENRIQUEZ | SS232-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA EL PROCESO DE VALIDACION A LOS FORMULARIOS DE AFILIACION Y NOVEDADES AL REGIMEN SUBSIDIADO, DIGITACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SISTEMA TRANSACCIONAL. ; | 16800000
TOTAL |  |  |  | 33600000
Supervisar los giros a las EAPB de esfuerzo propio según los lineamientos nacionales
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
Implementar una estrategia de auditoria y seguimiento que fortalezca el desempeño institucional de la E.S.E del municipio
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
339 | 2024-02-16 | AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ | SS253-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 40075000
491 | 2024-02-23 | MARIA ANDREA TRUJILLO ROJAS | SS254-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD ; | 31500000
375 | 2024-02-19 | DIANA MARCELA HERRERA MORALES | SS255-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN ÁREAS DE AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 31500000
927 | 2024-03-14 | LEIDY MARCELA VILLANUEVA CRUZ | SS257-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN, PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 30000000
374 | 2024-02-19 | LUIS FERNANDO GONZALEZ ACOSTA | SS259-CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EPIDEMIÓLOGO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES E INDICADORES DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LAS PROCESOS DE AUDITORIA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CALIDAD. ; | 31500000
195 | 2024-02-06 | JENNIFFER CAROLINA BARBOSA SANTOS | SS263-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN A LAS LABORES DE LA AUDITORIA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN. ; | 44450000
TOTAL |  |  |  | 209025000
Realizar los 12 giros correspondientes al pago de la población afiliada al regimen subsidiado del municpio de Ibagué, según las obligaciones normativas
No. CONTRATO | FECHA CONTRATO | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR
|  | SANITAS |  | 9825164141
|  | PIJAO SALUD |  | 3728091299
|  | SALUD TOTAL |  | 20445470388
|  | EPS FAMISANAR LTDA |  | 5495528777
|  | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD |  | 182016
|  | LA NUEVA EPS |  | 16114584226
|  | COOSALUD EPS SA |  | 7044169
|  | MALLAMAS |  | 3844497
TOTAL |  |  |  | 55619909513
TOTAL CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS |  |  |  | #REF!