## Resumen de exportación
Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.
Nombre de hoja de Numbers | Nombre de tabla de Numbers | Nombre de hoja de cálculo de Excel
Agua Potable
| Tabla 1 | Agua Potable
Saneamiento Básico
| Tabla 1 | Saneamiento Básico
PGIR
| Tabla 1 | PGIR
SIMAP
| Tabla 1 | SIMAP
SIGAM
| Tabla 1 | SIGAM
Educacion ambiental
| Tabla 1 | Educacion ambiental
CambioClimatico
| Tabla 1 | CambioClimatico
Gestión del Riesgo
| Tabla 1 | Gestión del Riesgo

## Agua Potable
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO / GRUPO: DIRECCION DE AMBIENTE , AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: Junio / 2024
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos: Mejorar la infraestructura de los acueductos de la zona rural y urbana del municipio de ibagué.. |  |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [9 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
SUBPROGRAMA: Ibagué Vibra, con Calidad, Continuidad y Cobertura en Agua Potable | [13 empty] | 643166666
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
PROYECTO: INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010019
RUBRO:219320202008-21933010200401-219320202005-219320201003-219330509099-21933010200403-21933010200402
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[5 empty] | MPIO | SGP | CREDITO | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Mejorar, optimizar y brindar apoyo técnico a acueductos de la zona rural y urbana. | P | Nº de Acueductos mejorados y optimizados zona rural y urbana | 5 | 8295341479 | 831109554 | 4254000000 | 976200000 | 1228776985 | 1005254940 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.8 | 0.19537
| E |  | 4 | 7290086539 | 831109554 | 4254000000 | 976200000 | 1228776985
Transferencia de Recursos por concepto de Subsidios de los Servicios Públicos de Acueductos y Alcantarillado para La Zona Rural y Urbana. | P | Nº de Transferencias por conceptos de subsidios | 13 | 16849122415 | 7299926964 | 9425035052 |  |  | 124160399 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0.85767
| E |  | 13 | 14450987826 | 5537639957 | 8913347869
Construir plantas de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados. | P | Nº de plantas de tratamiento de agua potable construidas | 1 | 612963482 | 612963482 |  |  | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0
E
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 25757427376 | 8744000000 | 13679035052 | 976200000 | 1228776985 | 1129415339
| E |  |  | 21741074365 | 8131036518 | 8844000000 | 976200000 | 1228776985 | 0 |  |  | 0.6 | 0.84407
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR | [5 empty] | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar la cobertura de acueducto en la zona urbana | Efectuar pagos de subsidios anuales a 13 operadores. |  |  | Operadores con subsidios pagados |  |  | P |  | 13
[7 empty] | E |  | 13
Disminuir el índice de riesgo de calidad de agua ponderado (IRCA) acueductos comunitarios | Mejorar y optimizar acueductos comunitarios en la zona urbana. |  |  | Acueductos comunitarios mejorados y optimizados |  |  | P |  | 5 | NOMBRE:
[7 empty] | E |  | 4
Disminuir el índice de riesgo de calidad de agua ponderado (IRCA) acueductos comunitarios | Construir 2 plantas de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados |  |  | Planta de tratamiento de agua potable domestica construida |  |  | P |  | 1 | FIRMA
E
NOMBRE JEFE GRUPO:
FIRMA
OBSERVACION : SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ADICIONES AL PRESUPUESTO
Rubro - Denominacion | Fuente de financiacion | valor
2.19.3.2.02.02.005 -CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | RECURSOS DE CREDITO INTERNO | 976200000 | 3204
| RENTAS CEDIDAS DEL SECTOR ELECTRICO | 45619121 | subsidios
| R.B. SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 124160399 | subsidios
| TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS AÑOS ANTERIORES | 1868412804
2.19.3.3.01.02.004.03 - SUBSIDIOS DE ASEO | RECURSOS PROPIOS ICLD | 3000000000 | aseo
831109554
Note on F21: usuario: 277036 son del 493 y 5540 del 1798
Note on G21: usuario: edat
Note on H21: usuario: 3204 / 2021
Note on I21: usuario: vigencia expirada 3204
Note on J21: usuario: 450 tanque 2001 2085 2000
Note on H25: ROCIO: 1951
Note on B43: usuario: propios
Note on C43: usuario: tanque de la fisalia 3068741321
Note on B44: usuario: credito
Note on C44: usuario: complementrio
Note on B45: usuario: rentas cedidas del sector electrico
Note on B46: usuario: r.b. sgp agua potable
Note on B47: usuario: R.B. sgp libre destinacion
Note on C47: usuario: tanque fiscalia
Note on B48: usuario: impuestos gaseoducto yoleoductos
Note on C48: usuario: tanque de la fiscalia
Note on B49: usuario: INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Note on C49: usuario: 2001642282 para el tanque
Note on B52: usuario: sgp

## Saneamiento Básico (2)
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO:2024
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos:Mejorar la infraestructura de los acueductos de la zona rural y urbana del municipio de ibagué.. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: INTEGRACION DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL
SUBPROGRAMA:ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
PROYECTO:INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO IBAGUÉ
CODIGO BPPIM:2020730010019
RUBRO: 219330102004
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa)
INDICADORES DE GESTIÓN
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Reponer 400 ml redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios. | p | Nº de metros lineales | 300 | 100000000 | 100000000 |  |  | 320000000 | 0/01/2024 | 2024-12-31 | 0 | 0 |  | 7816690018
| E | [12 empty] | 16402238146
Construcción de una planta de aguas residuales en la zona rural del municipio de ibagué. | p | Nº de planta de aguas residuales construidas | 1 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 516992125
| E | [12 empty] | 24735920289
Pago de tasa retributiva y seguimientos ambientales. | p | Nº de pagos realizados | 3 | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | #DIV/0!
E
TOTAL PLAN DE ACCION | p |  |  | 100000000 |  |  |  | 320000000 | [5 empty] | 18672293315
| E |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 21741074365 | 24735920289 | 2994845924 | 0 | #DIV/0! |  | 18672293315
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Cobertura de tratamiento urbano de aguas residuales en el municipio | Realizar 12 pagos de tasa retributiva |  |  | Pagos de tasa retributiva realizados |  | P | 3 |  | NOMBRE:
E
Cobertura rural de alcantarillado en el municipio | Instalar 500 biodigestores y sistemas sépticos en la zona rural |  |  | Biodigestores y sistemas sépticos instalados |  | P | 431 |  | FIRMA
E
Incrementar la cobertura urbana de alcantarillado | Reponer 1000 m de redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios. |  |  | Metros repuestos de alcantarillado de acueductos comunitarios |  | P | 300 |  | NOMBRE JEFE GRUPO:
E
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Construir 1 planta de tratamiento residual doméstica en la zona rural |  |  | Planta de tratamiento de agua residual domestica construida |  | P | 1 |  | FIRMA
E
25857427376
21741074365
Note on E20: usuario: 490 -1961
Note on E24: pago tasa retributiva, pago seguimiento

## PGIR
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Agua Potable y Saneamiento Básico | [5 empty] | Objetivos: Establecer las estrategias y lineamientos para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos generados en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGRIS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague | [8 empty] | 1650/2024 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 13000000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 1807/2024 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 11000000
CODIGO BPPIM:2020730010011 | [8 empty] | 1806/2024 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 7600000
[9 empty] | 1515/2024 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 12000000
RUBRO: 219320202009 -219320202008
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Evaluacion y seguimiento del plan integral der residuos solidos en el corto plazo | P | Plan integral evaluado y con seguimiento | 100% | 45000000 | 45000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 |  | 4301 | 2023-06-07 | 4644 | 79480088 | Yesid Orlando Mac | Ejecutado | 2047000
| E | [12 empty] | 4883 | 2023-06-16 | 5322 | 1110562794 | Ivonne Dayana Vel | Ejecutado | 3400000
Apoyar asociaciones de recuperadores de residuos sólidos | P | N° de asociaciones apoyadas | 1 | 75000000 | 75000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 | 0.17333 |  | 5388 | 2023-06-27 | 5880 | 1110573242 | Paula Andrea Asce | Ejecutado | 2677000
| E |  | 1 | 13000000 | [9 empty] | 5606 | 2023-06-30 | 5603 | 28798655 | Diana Milena Rodr | Ejecutado | 2047000
Ejecutar programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural | P | N° Programas ejecutados | 8 | 70000000 | 70000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0.25 | 0.26571
| E |  | 2 | 18600000
Seguimiento al 100% de las actividades ejecutadas por el operador del servicio de aseo. | P | Seguimiento realizado al 100% de las actividades del operador | 100% | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0.3 | 0.24
| E |  | 30% | 12000000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 240000000 | 240000000 |  | 0 | 0
| E |  |  | 43600000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Apoyar 4 asociaciones de trabajadores recuperadores de residuos sólidos (Cód KPT 3204012) |  |  | Asociaciones de recuperadores apoyados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Evaluación y seguimiento del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos “PGIRS” en el horizonte a corto plazo (4años) |  |  | Porcentaje de actividades evaluadas y supervisadas |  |  | P | 100% | FIRMA
E
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Ejecutar 8 programas de recuperación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos en la zona rural. (Cód KPT 4003006) |  |  | N° de programas implementados |  |  | P | 5 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 2
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Seguimiento al 100% de las actividades ejecutadas por el operador del servicio de aseo. |  |  | Porcentaje de actividades supervisadas |  |  | P | 100% | FIRMA
[7 empty] | E | 30%
observacion: adicion de $163433333
$26644958 rubro219320202008 creditos
$5000000 del rubro 219320201002 creditos
Note on E20: ROCIO: 1451
Note on E22: ROCIO: 1650
Note on E24: ROC 1807, 1806
Note on E26: ROCIO: 1515

## SIMAP
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo | [20 empty] | ,,
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE AREAS PROTEGIDAS SIMAP MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION, PROTECCION Y RESTAURACION EN AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (Código KPT | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Conservación De La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistematicos En El Municipio De Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático
CODIGO BPPIM:2020730010012
RUBRO -219320202009,219320103001,219320201003,219320201004
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA | 44450000 | 12700000 | 0 | 31750000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3175000 | 3175000
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | 200 | 2024-02-02 | 191 | 1234642002 | Andres Felipe Esqui | 118/2024 | 35000000 | 5000000 | 0 | 30000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para
Gestión de áreas protegidas y estrategias complementarias de conservación | P | Nª de Hectareas protegidas | 322.39 | 3931688541 | 3931688541 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 201 | 2024-02-02 | 192 | 1110508158 | Johanna Marcela Alm | 119/2024 | 35000000 | 5000000 | 0 | 30000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E | [12 empty] | 244 | 2024-02-06 | 235 | 28559901 | Diana Milena Lopez R | 162/2024 | 29400000 | 4200000 | 0 | 25200000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Apoyo a la gestion | P |  | 1 | 500000000 | 500000000 | [8 empty] | 271 | 2024-02-07 | 270 | 28946699 | Gloria Ivet Hernande | 171/2024 | 31500000 | 4500000 | 0 | 27000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E | UNIDAD | 1 | 389700000 | [9 empty] | 323 | 2024-02-13 | 268 | 1110575486 | Sheyna Suarez Alvar | 172/2024 | 21000000 | 3000000 | 0 | 18000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Adelantar procesos de restauración ecológicas. | P | Nº de hectáreas restauradas | 100 | 2350000000 | 100000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | #REF! |  | 2014 | 2024-02-20 | 697 | 1110573350 | Yeni Carolina Angari | 376/2024 | 37100000 | 0 | 0 | 37100000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  |  | 62300000 | [9 empty] | 2021 | 2024-02-20 | 483 | 38361877 | Diana Marcela Beni | 342/2024 | 28000000 | 4000000 | 0 | 24000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L |  | 0
Recuperación y conservación de microcuencas para la provisión del recurso hidrico | p | Nº de microcuencas intervenidas | 1 | 200000000 | 120000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0.4815 |  | 2022 | 2024-02-20 | 441 | 1110591655 | Diana Paola Duarte O | 237/2024 | 29400000 | 0 | 0 | 29400000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  | 1 | 96300000 | [9 empty] | 2045 | 2024-02-21 | 484 | 28544762 | Laura Esneda Bautist | 338/2024 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
Implementar un esquema de pagos por servicios ambientales | P | Esquema implementado | 1 | 500000000 | 245000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0.3564 |  | 2107 | 2024-02-23 | 632 | 28544268 | Nacarid Chacon Avil | 345/2024 | 33250000 | 4750000 | 0 | 28500000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  |  | 178200000 | [9 empty] | 2180 | 2024-02-27 | 482 | 38247746 | Marcela Jaramillo T | 275/2024 | 35000000 | 0 | 0 | 35000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para
Formular 5 planes de manejo ambiental para predios adquiridos con fines de conservación ambiental. | P | Plan de manejo formulado | 3 | 170000000 | 170000000 | [8 empty] | 2466 | 2024-03-11 | 784 | 65634382 | Maria Alejandra Hena | 582/2024 | 26600000 | 0 | 0 | 26600000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  |  | 22106800 | [9 empty] | 2471 | 2024-03-11 | 1035 | 1110569935 | David Steven Salazar | 666/2024 | 23800000 | 0 | 0 | 23800000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Producción de material forestal con fines de conservación | P | Número de Plántulas Producidas | 5000 | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0.74 | 0.055 |  | 2479 | 2024-03-11 | 793 | 1110546624 | Jeison Arbey Ruiz Mo | 665/2024 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
| E |  | 3700 | 11000000 | [9 empty] | 2704 | 2024-03-19 | 1016 | 14218009 | Fernando Sanchez Ch | 851/2024 | 28800000
Sembrar árboles en la zona urbana y rural. | P | Nº de árboles sembrados | 95000 | 240000000 | 240000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.22489 | 0.14583 | [7 empty] | 432025000
| E |  | 21365 | 35000000
Implementar un proyecto de conservación de especies en peligro de extinción. | P | Nº de Proyectos implementados | 1 | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0.44333
| E |  |  | 26600000
Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies Silvestres | P | Nº de talleres ralizados | 10 | 60000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.6 | 16.6667
| E |  | 6 | 12000000
Apoyar la implementación del plan de manejo ambiental de los cerros norte de Ibagué | P | N° de planes apoyados | 1 | 20000000
E
Controlar y vigilar 5686 hectáreas con fines de conservación ambiental | P | N° de Ha controladas y vigiladas | 5836 | 200000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0.065
| E |  |  | 13000000
Realizar labores de control y vigilancia respecto al tráfico de especies silvestres | P | N° de operativos realizados | 5 | 50000000
E
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 8481688541 | [18 empty] | 199 | 2024-02-02 | 190 | 38144891 | Lina Marcela Agudel | 120/2024 | 44450000 | 12700000 | 0 | 31750000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
| E |  |  | 846206800 | [18 empty] | 200 | 2024-02-02 | 191 | 1234642002 | Andres Felipe Esqui | 118/2024 | 35000000 | 5000000 | 0 | 30000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para
[23 empty] | 201 | 2024-02-02 | 192 | 1110508158 | Johanna Marcela Alm | 119/2024 | 35000000 | 5000000 | 0 | 30000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE | [13 empty] | 244 | 2024-02-06 | 235 | 28559901 | Diana Milena Lopez R | 162/2024 | 29400000 | 4200000 | 0 | 25200000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Estrategias para procesos de restauración ecológicas (Cód. KPT 3202005) |  |  | Hectareas restauradas |  |  | P | 100 | NOMBRE: | [13 empty] | 271 | 2024-02-07 | 270 | 28946699 | Gloria Ivet Hernande | 171/2024 | 31500000 | 4500000 | 0 | 27000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
[7 empty] | E | [15 empty] | 323 | 2024-02-13 | 268 | 1110575486 | Sheyna Suarez Alvar | 172/2024 | 21000000 | 3000000 | 0 | 18000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Realizar actividades de fomento del material forestal con fines de conservación (Cód. KPT 3202038) |  |  | Número de Plántulas Producidas |  |  | P | 5000 | NOMBRE JEFE GRUPO: | [13 empty] | 2014 | 2024-02-20 | 697 | 1110573350 | Yeni Carolina Angari | 376/2024 | 37100000 | 0 | 0 | 37100000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
[7 empty] | E | 3700 | [14 empty] | 2021 | 2024-02-20 | 483 | 38361877 | Diana Marcela Beni | 342/2024 | 28000000 | 4000000 | 0 | 24000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Sembrar árboles en la zona urbana y rural. (Cód. |  |  | Arboles sembrados |  |  | P | 95000 | FIRMA | [13 empty] | 2022 | 2024-02-20 | 441 | 1110591655 | Diana Paola Duarte O | 237/2024 | 29400000 | 0 | 0 | 29400000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
[7 empty] | E | 21365 | [14 empty] | 2045 | 2024-02-21 | 484 | 28544762 | Laura Esneda Bautist | 338/2024 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Implementar acciones de recuperación y conservación para la provisión del recurso hídrico. (Cód. KPT 3202037) |  |  | Microcuencas intervenidas |  |  | P | 1 | [14 empty] | 2107 | 2024-02-23 | 632 | 28544268 | Nacarid Chacon Avil | 345/2024 | 33250000 | 4750000 | 0 | 28500000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
[7 empty] | E | 6 | [14 empty] | 2180 | 2024-02-27 | 482 | 38247746 | Marcela Jaramillo T | 275/2024 | 35000000 | 0 | 0 | 35000000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Controlar y vigilar 5836 hectáreas con fines de conservación ambiental |  |  | N° de Ha controladas y vigiladas |  |  | P | 5836 | [14 empty] | 2466 | 2024-03-11 | 784 | 65634382 | Maria Alejandra Hena | 582/2024 | 26600000 | 0 | 0 | 26600000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
[7 empty] | E | [15 empty] | 2471 | 2024-03-11 | 1035 | 1110569935 | David Steven Salazar | 666/2024 | 23800000 | 0 | 0 | 23800000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
Incrementar el número de hectáreas adquiridas con fines de conservación ambiental | Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de conservación de especies silvestres |  |  | Número de talleres realizados |  |  | P | 10 | [14 empty] | 2479 | 2024-03-11 | 793 | 1110546624 | Jeison Arbey Ruiz Mo | 665/2024 | 17500000 | 0 | 0 | 17500000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
[7 empty] | E | 6 | [14 empty] | 2704 | 2024-03-19 | 1016 | 14218009 | Fernando Sanchez Ch | 851/2024 | 28800000 | 0 | 0 | 28800000 | Ejecutado | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
OBSERVACIONES:
473300000
| observaciones : se realizo una adicion por valor de $4281888541 | [21 empty] | TOTAL POR REGISTRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | 473300000 | 43150000 | 430150000
Note on E20: usuario: 118, 119, 171, 342, 237, 275,823,1148,1204,1651,1222,1219,1742,1223
Note on E22: usuario: 172, 851.1583
Note on E24: usuario: 376 , 666, 1252,1407
Note on E26: ROCIO: 345 , 120, 162,1221,1220,1382
Note on E28: usuario: vigencia expirada 3269/2022
Note on E30: ROCIO: 1614
Note on E32: usuario: 338, 365
Note on E34: ROCIO: 640 582
Note on E36: ROCIO: 1736
Note on E40: ROCIO: 1707
Note on E42: usuario: 111

## SIGAM
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD:Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Aumentar la articulación de los planes y proyectos de los diferentes sectores productivos, sociales y culturales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
[9 empty] | 337/2024 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS |  |  | 17500000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 340/2024 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS |  |  | 21000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 968/2024 |  |  |  | 18000000
CODIGO BPPIM:2020730010013 | [8 empty] | 1205/2024 |  |  |  | 22800000
[9 empty] | 1649/2024 |  |  |  | 15000000
RUBRO: 219320202009 -219320201004
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Implementar proyectos de Eco-innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes. | P | Nº de Proyectos implementados | 1 | 40500000 | 40500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0
E
Capacitar a 100 mineros de subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas | P | N° de mineros capacitados | 30 | 54000000 | 54000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 20 | 38500000 | 38500000
Beneficiar mineros de subsistencia con proyectos productivos alternativos | P | Nº de mineros beneficiados | 10 | 90500000 | 90500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.5
| E |  | 5 | 55800000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 185000000 | 185000000
| E |  |  | 94300000 | 94300000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Fortalecer el observatorio ambiental de desarrollo sostenible. (Cód. KPT |  |  | Observatorios fortalecidos |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
E
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Capacitar a 100 mineros de subsistencia en temas de buenas prácticas ambientales y productivas |  |  | Mineros capacitados |  |  | P | 30 | FIRMA
E
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Implementar 5 proyectos de Eco-innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes. |  |  | Numero de Proyectos implementados |  |  | P | 1
E
Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | Beneficiar a 30 mineros de subsistencia con proyectos productivos alternativos |  |  | Numero de mineros beneficiados |  |  | P | 10
E
Note on E21: ROCIO: 112 , 1810
Note on E23: usuario: 337, 340
Note on E25: usuario: 871 1705 , 1090

## Educacion ambiental
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Adelantar campañas y programas de educación ambiental dirigidas a la población en general del municipio de Ibagué Tolima |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROYECTO:Implementación De La Información Y El Conocimiento Ambiental En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 664/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 19600000
DEPENDENCIA / GRUPO: : Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 754/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 24000000
CODIGO BPPIM:2020730010018 | [8 empty] | 850/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 19600000
[9 empty] | 1743/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 13000000
RUBRO: 219320201004,219320201003,219320202009 | [8 empty] | 857/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 27000000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Apoyar la ejecución de proyectos ambientales escolares (PRAES) | P | N° DE PRAES APOYADOS | 16 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.5 | 0.662
| E |  | 8 | 66200000
Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) | P | N° DE PROCEDAS EJECUTADOS | 2 | 52000000 | 52000000 |  |  |  | 1/01/20234 | 2024-12-31 | 0.5 | 0
| E |  | 1 | 37000000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 152000000 | 152000000
| E |  |  | 103200000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumentar en un 5% la población del municipio capacitada y sensibilizada en temas ambientales | Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES) (Cód KPT 3204010) |  |  | Numero de PRAES apoyados |  |  | P | 16 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 7
Aumentar en un 5% la población del municipio capacitada y sensibilizada en temas ambientales | Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) |  |  | Numero de Procedas ejecutados |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
[7 empty] | P |  | NOMBRE JEFE GRUPO:
E
[7 empty] | P |  | FIRMA:
E
P
E
[14 empty] | 432000000 | 111060000 | 320940000
Note on E20: RICHI: 664, 850, 857
Note on E22: RICHI: 754, 1743

## CambioClimatico
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaria de ambiente y gestion del riesgo
FECHA DE PROGRAMACION: | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2024
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | Objetivos: Implementar herramientas administrativas, financieras y sociales que permitan desarrollar una adecuada gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Indicadores |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROYECTO: Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 583/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 28000000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de ambiente,agua y cambio climático | [8 empty] | 966 / 2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 17500000
CODIGO BPPIM:2020730010009 | [8 empty] | 967/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 15000000
[9 empty] | 1383/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 21000000
[9 empty] | 1653/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 15000000
RUBRO:219320202009 | [8 empty] | 1406/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 18000000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Brindar asistencias técnicas para fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y el cambio climático. | P | Nº de asistencias tecnicas ambientales realizadas | 60 | 70000000 | 70000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.93333 | 0.91429
| E |  | 56 | 64000000
Realizar talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigación y adaptación al cambio climático | P | Nº de talleres realizados | 15 | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.4 | 0.29167
| E |  | 6 | 17500000
Acciones integrales de arbolado urbano en el municipio | P | N° de acciones realizadas | 150 | 1153732330 | 1153732330 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0.015836
E
Apoyo al desarrollo de prácticas sostenibles de ecourbanismo | P | N° de iniciativas apoyadas | 1 | 55000000 | 55000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0.6
| E |  | 1 | 33000000
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  |  | 1338732330
| E |  |  | 114500000
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Estrategia para fortalecer las capacidades y transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y el cambio climático. |  |  | Número de asistencias realizadas |  |  | P | 120 | NOMBRE:
[7 empty] | E | 56
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Realizar 80 talleres teórico – prácticos con la comunidad y sectores industriales para mitigación y adaptación al cambio climático |  |  | N° de talleres realizados |  |  | P | 30 | FIRMA
[7 empty] | E | 6
Incrementar las estrategias para reducir la emisión de gases efecto invernadero | Acciones integrales de arbolado urbano en el municipio. |  |  | Numero de acciones realizadas |  |  | P | 3 | NOMBRE JEFE GRUPO:
E
adicion ICDE | 313732330
reduccion
Note on E21: acer: 583,967,1383
Note on E23: acer: 966
Note on E25: usuario: 1850
Note on E27: usuario: 1653, 1406

## Gestión del Riesgo
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO / GRUPO: DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO Y ATENCION DE DESASTRES
FECHA DE PROGRAMACION: | VIGENCIA 2024
DIMENSION: AMBIENTAL |  |  | PROCESO: Gestion Ambiental
SECTOR: Ibagué ambiental y eco sistémica. | [5 empty] | Objetivos: aumentar la capacidad del municipio para planificar y reaccionar ante el evento de emergencia. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA:prevención y atención de desastres y emergencias. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
SUBPROGRAMA: Subprograma 1. Fortalecimiento del conocimiento en gestión del riesgo. Subprograma 2. Reducción del riesgo de desastres del municipio. Subprograma 3. Manejo de emergencias y desastres en el municipio. | [8 empty] | 163/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para F |  |  | 21000000
DEPENDENCIA / GRUPO: Dirección de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres | [8 empty] | 164/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para F |  |  | 28000000
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [8 empty] | 176/2024 | Agr01 PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para |  |  | 28000000
CODIGO BPPIM:2020730010060 | [8 empty] | 170/2024 | Agr01- Prestacion De Servicios Profesionales Para |  |  | 28000000
RUBRO: 219320201002-219320201003-219320201004-219320202005-219320202008-219320202009- | [8 empty] | 584/2024 | “agr01 Prestacion De S |  |  | 14400000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL ( MILES DE PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION ( EN MILES DE $) |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para determinar la categorización del riego (mitigable y no mitigable). | P | Estudios Realizados | 1 | 50000000 | 70000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
E
Gestionar la sala de crisis con capacidad técnica, tecnológica y operativa para la atención de emergencias. | P | Fortalecimiento de la gestión y atención del riesgo | 1 | 35000000 | 35000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0.8 | 0%
| E |  | 1 | 28000000
Actualizar el Plan Municipal de gestión de riesgos. (Cód KPT 4503001 | P | Plan Municipal de gestión de riesgos. | 1 | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 28000000
Estrategia para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo | P | N° de estrategias | 1 | 1057415212 | 1057415212 | 600000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 263800000 | 179300000 | 84500000
Mejorar la red de comunicación a través de estrategias, equipos que permitan alertar y coordinar las ayudas ante un evento de emergencia. | P | Red de comunicaciones mejorada | 1 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 0.05199 | 0%
| E |  | 1 | 5199000
Implementar la estrategia para fortalecer de manera integral el cuerpo de bomberos de la ciudad de Ibagué (infraestructura, capital humano, tecnología, equipos entre otros) | P | N° de acciones implementadas | 1 | 7150000000 | 7150000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 812744731
TOTAL PLAN DE ACCION 2023 | P |  |  | 8442415212 | 8462415212 | [5 empty] | 0 | 0 | 0%
| E |  |  | 1137743731
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADOR |  |  |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de habitantes sensibilizados en temas relacionados con la gestión del riesgo | Estrategia para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo |  |  | Numero de estrategias implementadas |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
Acciones de prevención y mitigación implementadas para la reducción del riesgo | Mejorar la red de comunicación existente con el fin de alertar y coordinar la atención ante un evento de emergencia. |  |  | Red de comunicación mejorada |  |  | P | 1 | NOMBRE JEFE GRUPO:
[7 empty] | E | 1
Actividades de preparación para la respuesta y atención de emergencia en el municipio de Ibagué. | Gestionar la sala de crisis con capacidad técnica, tecnológica y operativa para la atención de emergencias. |  |  | Sala de crisis gestionada |  |  | P | 1 | FIRMA
[7 empty] | E | 1
692415212
adiciones
2.19.3.2.02.02.008 | propios | 200000000
2.19.3.2.02.02.009 | ICDE PROPIOS DELINEACION URBANA | 222415212
Pago de la vigencia expirada del contrato N¦ 3086/2021 por valor de $30.000.000
Note on E22: usuario: 176
Note on E24: usuario: 164
Note on F26: usuario: 963,163,1360,2021,1844,1783,1734,1652,170,584
Note on G26: usuario: 2017
Note on E30: usuario: 2850 , 2947, 2925

## Anexo 1
Contratacion Simap
N° del Contrato | Valor del Contrato | Objeto contractual
120/2024 | 44450000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para
118/2024 | 35000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para
119/2024 | 35000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
162/2024 | 29400000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
171/2024 | 31500000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
172/2024 | 21000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
376/2024 | 37100000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
342/2024 | 28000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
237/2024 | 29400000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
338/2024 | 17500000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio | 2704 | 2024-03-19 | 1016 | 14218009 | Fernando Sanchez Ch |  | 14400000 | 0 | 14400000 | Ejecutado
345/2024 | 33250000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 2912 | 2024-04-01 | 1166 | 1088292770 | Yesid Felipe Ramirez |  | 10000000 | 0 | 20000000 | Ejecutado
275/2024 | 35000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para | 3325 | 2024-04-10 | 1393 | 1110555074 | Zayra Camila PeÑa O |  | 0 | 0 | 24000000 | Ejecutado
582/2024 | 26600000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3379 | 2024-04-11 | 1589 | 1110575894 | Maria Jose PatiÑo B |  | 6200000 | 0 | 12400000 | Ejecutado
666/2024 | 23800000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3429 | 2024-04-15 | 1644 | 1110452773 | Cesar Augusto Tovar |  | 5000000 | 0 | 30000000 | Ejecutado
665/2024 | 17500000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio | 3447 | 2024-04-15 | 1645 | 26433450 | Diana Paola Cardoso |  | 0 | 0 | 30000000 | Ejecutado
851/2024 | 28800000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3504 | 2024-04-17 | 1470 | 14297270 | Christian Camilo Gon |  | 7600000 | 0 | 19000000 | Ejecutado
823/2024 | 30000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3562 | 2024-04-19 | 1639 | 1234640830 | Laura Valentina Garz |  | 3000000 | 0 | 15000000 | Ejecutado
1148/2024 | 24000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3647 | 2024-04-22 | 1587 | 38210241 | Diana Maritza Celemi |  | 8000000 | 0 | 16000000 | Ejecutado
1221/2024 | 18600000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3720 | 2024-04-24 | 1835 | 20872112 | Bibiana Naranjo Gir |  | 7000000 | 0 | 10500000 | Ejecutado
1220/2024 | 35000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3820 | 2024-04-29 | 1844 | 1020719457 | Guillermo Alberto Be |  | 0 | 0 | 17400000 | Ejecutado
1222/2024 | 30000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 3869 | 2024-04-30 | 2000 | 900008142 | Fundacion Juanbeima |  | 0 | 0 | 22106800 | Ejecutado
1204/2024 | 26600000 | Agr01- Prestacion De Servicios Profesionales Para | 3990 | 2024-05-08 | 1851 | 1005714272 | Sofia Mazo Callejas |  | 2500000 | 0 | 10000000 | Ejecutado
1219/2024 | 25200000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 4048 | 2024-05-14 | 2119 | 1110554992 | Angie Dahiana Pichin |  | 0 | 0 | 16000000 | Ejecutado
1252/2024 | 18000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 4066 | 2024-05-15 | 1979 | 5209747 | Jose Benedicto Casti |  | 2200000 | 0 | 8800000 | Ejecutado
1223/2024 | 24000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 4206 | 2024-05-27 | 2115 | 1010140181 | Laura Gineth PatiÑo |  | 0 | 0 | 13000000 | Ejecutado
1382/2024 | 17500000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 4246 | 2024-05-29 | 2177 | 93362707 | Carlos Ivan Leyva Pa |  | 0 | 0 | 20000000 | Ejecutado
1407/2024 | 17400000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | 4416 | 2024-06-13 | 2145 | 1110449637 | Juan Daniel Bueno |  | 0 | 0 | 12000000 | Ejecutado
3269/2022 | 22106800 | Pago De Viencia Expirada Contrato 3269 Del 13 De O
1583/2024 | 12500000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
1651/2024 | 16000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L | TOTAL POR REGISTRO PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 846206800 | 321400000 | 524806800
1614/2024 | 11000000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
1707/2024 | 13000000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
1742/2024 | 20000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1736/2024 | 12000000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio

## Hoja1
1798/2024 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. – E.S.P. OFICIAL, PARA LA OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS TRIUNFO Y COLINAS 1 Y 2 EN CUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES