## PROYECTOS
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 1154 | TIC-50 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (ADM2) |  |  | 27000000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC | [8 empty] | 1215 | TIC-44 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I2) |  |  | 33600000
CODIGO BPPIM: 2020730010036 | [8 empty] | 1760 | TIC-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (AB3) |  |  | 12700000
PRESUPUESTO: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Y 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 1922 | TIC-54 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (I4) |  |  | 18000000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer técnica o financieramente a proyectos o iniciativas encaminadas en ciencia, tecnología e innovación | P | Número de proyectos o iniciativas Fortalecidas | 1 | 161834667 | 161834667 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 91300000 | 91300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 1 | 161834667 | 161834667 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 91300000 | 91300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Apoyo a 10 proyectos o iniciativas encaminados a la investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y TIC |  |  | Número de proyectos o iniciativas |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:___________________________________
OBSERVACIONES: La Secreataría de las TIC dentro del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 ha proyectado 4 Programas para las acciones que se desan realizar ante la ciudadanía de Ibagué, por tanto se realizan las siguientes acciones para formular proyectos encaminados en Ciencia, Tecnología e Innovación. 1. Actividades de apoyo en la elaboracion de estudios financieros para procesos contractuales y flujo de financiación para formulacion de proyectos de inversión. 2. Actividades de formulación de proyecto de inversión para el programa 3609 del plan de desarrollo. 3, Actividades de formulación de proyecto de inversión para el programa 4599 del plan de desarrollo 4, Actividades de apoyo para la formulación de PETI y Plan de uso y apropiación de las TIC
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Formular e implementar soluciones amigables con el medio ambiente para la movilidad sostenible. | P | Numero de alianzas implementadas | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 1 | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Formular e implementar una estrategia para el uso de las tecnologías para la movilidad sostenible |  |  | Número de Estrategia implementada |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 0 | FIRMA:___________________________________
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Ejecutar proyecto o iniciativa tecnológica que tenga como objetivo mobiliario urbano sostenible. | P | Número de proyectos o iniciativas implementadas | 1 | 58774373 | 58774373 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 1 | 58774373 | 58774373 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | 2 iniciativas y/o proyectos de mobiliario urbano sostenible con uso de las TIC |  |  | Número de proyectos o iniciativas ejecutados |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 0 | FIRMA:___________________________________
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 518 | TIC-39 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A1) |  |  | 12800000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC | [8 empty] | 816 | TIC-45 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I3) |  |  | 9600000
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Ejecutar estrategias para la transformación digital y el desarrollo de Software, Economía Naranja, Industria 4.0 con ideas que tengan creatividad + Innovación en empoderamiento de las mujeres en el sector TIC. | P | Numero de capacitaciones implementadas | 1 | 28386000 | 28386000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 22400000 | 22400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-10-21
TOTAL | P |  | 1 | 28386000 | 28386000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 22400000 | 22400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Implementar una estrategia de apropiación para el empoderamiento tic en las mujeres |  |  | Número de estrategia implementada |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:___________________________________
Observación: - El 20 de marzo de 2024 se realiza el TALLER DE FOTOGRAFÍA PARA EMPRENDEDORAS el cual contó con el impacto de 43 personas, se adjunta imagen fotográfica y la evidencia de planilla de asistencia externa reposa en el archivo de gestión documental de la secretaría de las TIC. Fuente: https://www.instagram.com/reel/C4-zfcgLvFR/?igsh=MTRiaGxsMHR5c3hoeA%3D%3D - Apoyo en el evento de la inauguración de la primera CASA ROSA en la comuna 8 - Taller de empoderamiento y liderazgo en la CASA ROSA en la comuna 8 - Curso Marketing Digital CED Centro - Taller de Habilidades Comunicativas Fuente https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17132#gsc.tab=0
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 263 | :TIC-40 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS FINES Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE LAS TIC EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A2) |  |  | 21000000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036 | [8 empty] | 518 | TIC-39 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A1) |  |  | 4000000
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
[9 empty] | 816 | TIC-45 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I3) |  |  | 14400000
[9 empty] | 1760 | TIC-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (AB3) |  |  | 12700000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Implementación de estrategias para la transformación digital empresarial en la ciudad de ibagué. | P | Número de empresarios impactados | 20 | 59300000 | 59300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 289 | 52100000 | 52100000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-10-21
TOTAL | P |  | 20 | 59300000 | 59300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 289 | 52100000 | 52100000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Implementar unas estrategias de capacitación a 1000 empresarios en transformación digital, comercio electrónico e industrias 4.0 |  |  | Número de ciudadanos capacitados en transformación digital, comercio electrónico e industrias 4.0 |  |  | P | 20 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 289 | FIRMA:___________________________________
Observación: - En el mes de Febrero, en cooperación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizó capacitación en Emprendimiento Digital, con una participación de 73 emprendedores. La evidencia son las planillas de asistencia externa que reposan en el Archivo de Gestión de la Secretaría de las TIC. - página web para su emprendimiento 20 personas impactadas https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=16884 - Tallaer para Fortalecer habilidades comunicativas y mejore su emprendimiento con este taller gratuito 26 personas impactadas https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17092 - Curso gratuito en emprendimiento digital 53 perosnas impactadas https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17190 - Curso Marketing Digital 117 personas impactadas
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO:218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Diagnostico, formulación e Implementación y/o ejecución de proyectos orientado al orden Territorial, económico y social. | P | Número de Proyectos ejecutados |  | 33924000 | 33924000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 1 | 33924000 | 33924000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Ejecutar un proyecto para la apropiación de las TIC en beneficio del orden territorial, económico y social |  |  | Número de Proyectos ejecutados |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 0 | FIRMA:___________________________________
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Altos niveles del desarrollo de software, aplicaciones, Sistemas de Información, contenidos digitales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) (Cód. KPT 2302) | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC ), contenidos digitales e industrias 4.0 para la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 816 | TIC-45 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I3) |  |  | 9600000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010036
PRESUPUESTO:218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecer técnicamente al clúster TIC de Ibagué para la gestión de recursos y proyectos encaminados en el beneficio de todos los empresarios del sector TIC. | P | Numero de capacitaciones al cluster | 1 | 38924000 | 38924000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 0 | 9600000 | 9600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-10-21
TOTAL | P |  | 1 | 38924000 | 38924000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 0 | 9600000 | 9600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el Número de iniciativas de transformación digital | Implementar una estrategia de apoyo técnico para el fortalecimiento de clúster TIC |  |  | Estrategia implementada |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 0 | FIRMA:___________________________________
Observación: - Se realizan ejercicios de acercamiento con el sector TCI con el objetivo, discutir el Plan de Desarrollo Municipal, buscando escuchar sus perspectivas y recibir sus aportes para enriquecerlo. Se establece como estrategia trabajar con este sector para contribuir con proyectos que impulsen el avance tecnológico de Ibagué, así mismo aportar a la transferencia de conocimiento. Fuente: https://www.instagram.com/reel/C5CdAZsrh8C/?igsh=c3RxYzlsNjlrODd1 - Clúster TIC de Ibagué podrá fortalecerse con la oferta gratuita de iNNpulsa Colombia https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=16816
TOTAL PROYECTADO 2024 | 411143040
TOAL EJECUTADO 2024 | 175400000

## uso y apropiación
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 94 | TIC-21 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL - VIVELAB EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE |  |  | 13500000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC | [8 empty] | 677 | TIC-32 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA1) |  |  | 8800000
CODIGO BPPIM: 2020730010037 | [8 empty] | 912 | TIC-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD4) |  |  | 12000000
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 1869 | TIC-23 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD 1) |  |  | 5200000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar capacitaciones en el uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones. | P | Número de personas capacitadas | 600 | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1016 | 25500000 | 25500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Promocionar y difundir la oferta de servicios. | P | Número de servicios ofertados | 1 | 23844369.3159 | 23844369.3159 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 14000000 | 14000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 600 | 73844369.3159 | 73844369.3159 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1016 | 39500000 | 39500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Implementar una estrategia de uso y apropiación de tecnología de TIC (priorizando población vulnerable) |  |  | Personas beneficiadas |  |  | P | 600 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1016 | FIRMA:______________________________
Observación: Actividad 1: Durante los meses de febrero a marzo se realizaron las siguientes capacitaciones con participación de 335 personas impactadas, de las cuales 17 se identifican en situación o tipo de población de VICTIMA y VULNERABLE respectivamente. - FUNDAMENTOS Y LOGICA DE PROGRAMACIÓN --> 43 personas impactadas - INFORMATICA BASICA --> 48 personas Impactadas - PYTHON DESDE CERO --> 75 personas - MARKETING DIGITAL --> 47 personas - FUNDAMENTOS DE DISEÑO PARA EMPRENDEDORES --> 21 personas - FUNDAMENTOS EN PROGRAMACIÓN --> 30 personas - HERRAMIENTAS DE DISEÑO GRAFICO --> 25 personas - MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES --> 17 personas - POWER BI --> 29 personas - Capacitaciones desarrolladas en el trimestre 681 personas impactadas Actividad 2: - El día 19 de Febrero de 2024 se realizó una Oferta Institucional en la Institución Educativa Simón Bolívar, quienes han participado en capacitaciones realizadas en el VIVELAB durante los meses de febrero y marzo. Como evidencia se tiene las planillas de asistencia externa, las cuales reposan en el archivo de gestión documental de la Secretaaría de las TIC.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010037
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Promocionar y difundir la oferta de servicios. | P | Número de personas atendidas |  | 11404800.0055 | 11404800.0055 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 20 | 11404800.0055 | 11404800.0055 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Implementar la estrategia de uso y apropiación a tecnología de TIC a 100 personas en situación de discapacidad (Cód KPT 2302061) |  |  | Personas en situación de discapacidad capacitadas en TIC |  |  | P | 20 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 0 | FIRMA:______________________________
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 94 | TIC-21 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL - VIVELAB EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE |  |  | 18000000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010037 | [8 empty] | 910 | TIC-30 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD8) |  |  | 20000000
PRESUPUESTO: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Y 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 912 | TIC-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD4) |  |  | 16000000
[9 empty] | 910 | TIC-30 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD8) |  |  | 13600000
[9 empty] | 678 | TIC-36 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (AB1) |  |  | 19200000
[9 empty] | 1420 | TIC-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD3) |  |  | 22800000
[9 empty] | 1531 | TIC-27 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD5) |  |  | 17000000
[9 empty] | 1808 | TIC-28 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE (PVD6) |  |  | 15000000
[9 empty] | 1854 | TIC-24 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD2) |  |  | 9200000
[9 empty] | 1876 | TIC-58 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (AB4) |  |  | 9000000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Mantener la operación de los centros de acceso comunitario. | P | Número de centro de acceso comunitario funcionando | 9 | 217260201 | 217260201 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 6 | 118000000 | 118000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar eventos de promoción de la oferta TIC | P | Número de eventos realizados | 1 | 180060202 | 180060202 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 13600000 | 13600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar la interventoría técnica | P | Número de interventorias realizadas | 1 | 28200000 | 28200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 28200000 | 28200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 9 | 425520403 | 425520403 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 6 | 159800000 | 159800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Mantener en operación 9 puntos vive digitales y Vivelab (Cód KPT 2301024) |  |  | Puntos Vive Digital Plus, Tradicional y Vivelab en operación |  |  | P | 9 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 6 | FIRMA:______________________________
Obligación: Actividad 1: Durante el primer trimestre de 2024 se activa para el servicio de uso y apropiación a la comunidad en 6 Centro de Experiencia Digital del Centro, así mismo hace entrega del inventarios a contratistas para la operación de los mismos. Actividad 2: Durante el primer trimestre de 2024 se realiza promoción y oferta institucional en el Centro de Experiencia Digital del Centro, logrando la participación de la comunidad en los diferentes cursos. Como evidencia hay registro fotográfico Actividad 3: Durante el primer trimestre de 2024 se reaiza la consultoría jurídica para brindar restpuesta al memorando No. 2024-009657 de fecha 11/03/2024 , así mismo se remite información de los contratos de comodatos para la elaboración de los mismo.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 678 | TIC-36 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (AB1) |  |  | 14400000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC | [8 empty] | 1869 | TIC-23 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD 1) |  |  | 5200000
CODIGO BPPIM: 2020730010037
PRESUPUESTO 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Y 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Prestar el servicio de conectividad en las zonas WIFI | P | Número de zonas en operación |  | 314279708 | 314279708 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar eventos de promoción de la oferta TIC en zonas WIFI | P | No. Eventos | 1 | 5200000 | 5200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 5200000 | 5200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Realizar interventoría técnica | P | Número de interventorias realizadas | 1 | 14400000 | 14400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 14400000 | 14400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 280 | 333879708 | 333879708 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 26 | 19600000 | 14400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Ampliar la conectividad a internet gratuito WIFI en sector urbano y rural de la ciudad de Ibagué | Mantener e instalar la conectividad en 150 puntos de internet gratuito en la zona urbana y rural |  |  | Número de puntos de internet mantenidos e instalados |  |  | P | 280 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 26 | FIRMA:______________________________
Observación: Actividad 1: Existen 26 Centros Digitales en el sector rural del municipio de Ibagué, son dotados por el Ministerio de TIC https://mintic.gov.co/micrositios/centros_digitales/768/w3-channel.html Se realiza 1 evento articulado con el Ministerio de TIC para promocionar y apropiar el proyecto de comunidades de concetividad https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=16740#gsc.tab=0 Actividad 2: Apoyo jurídico en la revisión y actualización del análisis del sector, estudios previos y prepliegos para proceso contractual de WiFi, así mismo apoyo jurídico en la elaboración de respuestas de informes para el concejal sobre contratos de vigencias anteiores.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 677 | TIC-32 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA1) |  |  | 6600000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010037
PRESUPUESTO 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Y 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar ejercicios de apropiación en TIC e innovación en zona rural. | P | Numero capacitaciones realizadas | 1 | 4561920 | 4561920 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Promocionar y difundir la oferta de servicios. | P | Numero servicios ofertados | 1 | 22809600 | 22809600 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 6600000 | 6600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL | P |  | 1 | 27371520 | 27371520 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 6600000 | 6600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Fortalecer a la población rural en temas de apropiación de TIC e innovación para mejorar la eficiencia de sus entornos productivos, sociales, económicos y educativos |  |  | Ejercicios de apropiación en TIC e innovación en zona rural |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:______________________________
Observación: Actividad 2: Proyecto comunidades de conectividad que se realizó en conjunto con el ministerio de las TIC para estudio de suelo y así poder llevar internet a las zonas rurales más lejanas que no cuentan con el servicio de internet; - Visitas Corregimiento san Bernardo - Visita a la vereda el ecuador como parte del proyecto comunidades de conectividad - Visita a la vereda yatay como parte del proyecto comunidades de conectividad - Visita a la vereda peñaranda como parte del proyecto comunidades de conectividad - Visita a la vereda san Cayetano parte baja como parte del proyecto comunidades de conectividad - Visita a la vereda santa bárbara como parte del proyecto comunidades de conectividad
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACION Y TIC
DIMENSION: IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA | [5 empty] | Objetivo: Aumentar los niveles de uso y apropiación de las TIC en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
PROGRAMA: FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC, para el desarrollo rural y urbano en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 1876 | TIC-58 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (AB4) |  |  | 9000000
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Innovación y TIC
CODIGO BPPIM: 2020730010037
PRESUPUESTO: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar la interventoría técnica. | P |  |  | 9000000 | 9000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 9000000 | 9000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-10-04
TOTAL | P |  |  | 9000000 | 9000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 9000000 | 9000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de grado de la preparación para participar y beneficiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones | Promover el uso y acceso de internet fortaleciendo entornos productivos y mejorando la calidad de vida de las familias |  |  | Porcentaje de conexión a internet promovidas |  |  | P | 0% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 0% | FIRMA:______________________________
Observación: Conforme al Boletín del tercer trimestre de 2023, Ibagué cuenta con un índice de penetración de internet de 29,53%, donde 147.902 accesos fijos corresponde al segmento residencial de los estratos del 1 al 6. Fuente: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-334280.html
TOTAL PROYECTADO 2024 | 881020800
TOAL EJECUTADO 2024 | 234500000

## Fortalecimiento plataforma tecn
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL (Código KPT: 4599) | [8 empty] | 411 | TIC-11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T1) |  |  | 16800000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 627 | TIC-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T2) |  |  | 15000000
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción y 2183201010030302 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | [8 empty] | 886 | TIC-13 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T3) |  |  | 16800000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Prestar servicios de mano de obra calificada | P | Porcentaje de solicitudes de Soporte técnico atendido | 98% | 71808000 | 71808000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 101%
| E |  | 99% | 48600000 | 48600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-20
Adquisición de Hardware y equipos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica. | P | Numero de recurso tecnologico adquirido | 2 | 11410671.722 | 11410671.722 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Adquisición de Software para el mejoramiento y soporte de la infraestructura tecnológica.. | P | Numero elementos software adquirido | 550 | 40500000 | 40500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
| E |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 70% | 123718672 | 123718672 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 70% | 48600000 | 48600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. 1: Aumentar en 3,6% el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | Infraestructura TIC implementada en 70% |  |  | Infraestructura tecnológica actualizada |  |  | P | 70% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 70% | FIRMA:_____________________________________
OBSERVACIONES: 1048 SERVICIOS ATENDIDOS DE UN TOTAL DE 1062 RADICADOS CON CORTE A 30/06/2024
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL (Código KPT: 4599)
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Promover en los colaboradores de la entidad el cumplimiento de uss responsabildades como consumidores de apratos eléctricos y electrónicos | P | Numero de estrategias aplicadas | 3 | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 3 | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO No. 2: Aumentar en 3,6% el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | Diseñar una estrategia para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) |  |  | Estrategias para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE |  |  | P | 3 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
FIRMA:______________________________________
[7 empty] | E | 0
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 126229 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ; BAJO EL DOMINIO IBAGUE.GOV.CO (TIC-16) |  |  | 87508258
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 90 | TIC-01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D1). |  |  | 26750000
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | [8 empty] | 1166/2023 Adic 3 | TIC-20 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 11919048
[9 empty] | 1319 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (TIC-17) |  |  | 296389997
[9 empty] | 909 | TIC-42 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (ADM1) |  |  | 19200000
[9 empty] | Resolución No.14000650 de Mar/ 22/2024 | TIC-20 RENOVACION DE LICENCIAS DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE |  |  | 2448481
[9 empty] | 1046 | TIC-49 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D11) |  |  | 16800000
[9 empty] | 1805 | TIC-08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D8) |  |  | 6750000
[9 empty] | 91-92-93-184-766-815 | TIC-02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D2) |  |  | 122948432
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Servicios de correo electrónico institucional | P | Numero de Cuentas de Correo institucionales creadas | 285 | 135000000 | 135000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
| E |  | 285 | 87508258 | 87508258 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Servicios de conectividad y datos para las sedes de la Administración Municipal. | P | numero de sedes Admon Central con internet | 36 | 320116991 | 320116991 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
| E |  | 36 | 308309045 | 308309045 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Mejorar la funcionalidad del Software de los sistemas de información | P | Porcentaje de tickets atendidos | 98% | 218996405 | 218996405 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
| E |  | 98% | 192448432 | 192448432 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-10-14
Diseñar una estrategia tecnológica en la adopción del Protocolo IPv6 | P | Licencias | 1 | 2448481 | 2448481 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 2448481 | 2448481 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 83% | 676561877 | 676561877 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 100% | 590714216 | 590714216 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
Aumentar en 3,6% el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | Servicios tecnológicos implementados y optimizados en un 83% |  |  | Porcentaje de Implementación del portafolio de servicios tecnológicos |  |  | P | 83% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
FIRMA:_______________________________________
[7 empty] | E | 100%
OBSERVACIONES: 984 TICKETS DE SOFTWARE ATENDIDOS DE 1000 RADICADOS CON CORTE A 30/06/2024 RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD Resolución No.14000650 de Mar/ 22/2024
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 184 | TIC-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D5) |  |  | 22500000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 909 | TIC-42 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (ADM1) |  |  | 14400000
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción y 218320202009 Servicios para la comunidad, sociales y personales | [8 empty] | 126422 | TIC-18 CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (NUBE) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 8720217
[9 empty] | 1805 | TIC-08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D8) |  |  | 6750000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Implementar buenas prácticas para fortalecer la seguridad de los servicios en la nube, ICLOUD, administración de bases de datos, y otras. | P | Numero de servicios de seguridad Fortalecidos | 1 | 163541554 | 163541554 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
| E |  | 1 | 8720217 | 8720217 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Mejorar la funcionalidad para la gestión de los procesos y los sistemas de información | P | Numero de Procesos Mejorados | 2 | 105697130 | 105697130 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50%
| E |  | 1 | 43650000 | 43650000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-10-14
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 2 | 269238684 | 269238684 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 52370217 | 52370217 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
Aumentar en 4 puntos el índice de Seguridad Digital | Implementar 6 Soluciones tecnológicas para la gestión de procesos |  |  | Productos digitales desarrollados |  |  | P | 2 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
OBSERVACIONES: Meta 1: Cto de almacenamiento en la nube 126422 del 22/03/2024
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 91 | TIC-02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D2) |  |  | 12940064
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
[9 empty] | 815 | TIC-07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D7) |  |  | 12940064
[9 empty] | 1870 | TIC-57 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D12) |  |  | 6000000
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | [8 empty] | 1870 | TIC-57 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D12) |  |  | 6000000
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar de manera periodica campañas de concientización y sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información. | P | % de ejecución plan de sensibilización y capacitación | 85% | 31880128 | 31880128 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52.94%
| E |  | 45% | 31880128 | 31880128 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información. | P |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 91% | 37880128 | 37880128 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 45% | 37880128 | 31880128 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar en 4 puntos El indice de Seguridad Digital | Implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información |  |  | Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | P | 91% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 45% | FIRMA:_______________________________________
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 184 | TIC-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D5) |  |  | 1140480
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Prototipar productos y servicios con el fin de promover la apropiación y uso los datos abiertos. | P | Numero de productos y/o servicios promovidos | 1 | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 1 | 1140480 | 1140480 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-09-06
| E |  | 1 | 1140480 | 1140480 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 91% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado abierto | Publicar ejercicios de uso y aprovechamiento de dato abiertos |  |  | Numero de ejercicios de uso y aprovechamiento de datos abiertos publicados |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Observaciones: La Alcaldía de Ibagué, mediante la secretaría de las TIC, se encuentra realizando mesas de trabajo con el contratista Duvan Rivera para llevar a cabo una estrategia o campaña de promoción de la apropiación de conjuntos de datos abiertos en las dependencias, además de realizar el debido uso de estos.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 184 | TIC-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D5) |  |  | 1140480
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Definir enlaces y administradores de Datos abiertos. | P | Numero de enlaces de datos abiertos definidos | 1 | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-06
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 1 | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 91% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado abierto | Publicar y actualizar conjunto de datos abiertos |  |  | Numero de conjunto de datos abiertos nuevos y/o actualizados |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Observaciones: La Alcaldía de Ibagué, mediante la secretaría de las TIC, se encuentra realizando la respectiva actualización de la información del conjunto de datos abiertos en el portal, así mismo se esta recibiendo capacitaciones por intermedio del MINTIC (Socializabion de Programa de Gobierno Digital "PotencIA tu Gobierno Digital -Generalidades sobre la política de Gobierno Digital" (20/03/2024 y "Potencia tu gobierno digital: los Datos abiertos como materia prima para la IA (15/05/2024)).
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 93 | TIC-04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D4) |  |  | 1140480
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar el diagnóstico, análisis, desarrollo e implementación de servicios centrados al usuario | P | Numero de tramites y servicios centrados en el usuario Racionalizados | 85% | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
| E |  | 85% | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-06
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 85% | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 85% | 1140480 | 1140480 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 85% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de tramites y servicios | Mantener el índice de cumplimiento de TIC para la sociedad (trámites y servicios en línea, PQR, servicios centrados en el usuario) al 85% |  |  | Índice de cumplimiento TIC para la sociedad |  |  | P | 85% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 85% | FIRMA:_______________________________________
Observación: - Se da tramite al memorando 2024-001549 y al ticket 15531 donde la dirección de rentas solicita ajusta o modificar el formulario de autoliquidación de Industria y comercio de cara al contribuyente en el portal, para dar aplicación al artículo 50 del acuerdo 015/2021. Se realiza el desarrollo solicitado en atención al memorando del asunto, posterior de las pruebas con la dirección de rentas se realiza el despliegue a producción, mediante ticket 15532 y 15533 del 27 de febrero de 2024. - Se da tramite a lo solicitado en el ticket 15318, donde requieren modificar el informe del RIT entregado a los contribuyentes, para que solamente salgan los Activos y cancelados. - En atención al memorando 2024-011475, donde la dirección de rentas solicita de manera urgente realizar desarrollo para realizar factura manual del impuesto de Plusvalía. La factura de Plusvalía queda con historial, es decir se realiza una factura inicial a la cual me va ir generando nuevas facturas que se debitaran de la principal a medida que el contribuyente cumpla con los acuerdos de obra a los cuales llego con el municipio. Se realiza el despliegue a producción mediante el ticket 15660 del 21 de marzo de 2024, una vez realizada y aprobadas las pruebas con las funcionarias antes mencionadas.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 92 | TIC-03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D3) |  |  | 4750000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica | [8 empty] | 90 | TIC-01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D1) |  |  | 4750000
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Realizar el diagnóstico, análisis, desarrollo e implementación de procesos automatizados | P | Numero de procesos automatizados | 1 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100%
| E |  | 1 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-01
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 1 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 85% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de tramites y servicios | Automatizar 12 nuevos trámites y/o servicios |  |  | Número de trámites y/o servicios automatizados |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Observación: Durante los días 7 – 10 – 11 febrero de 2024 Se realizan ajustes y carga de cambios a portales web para tramites de participación ciudadana (Reconocimiento de personería jurídica, Inscripción de Dignatarios, Inscripción o reforma de estatutos y Certificación de la personería jurídica y representación legal), se realizan algunos cambios para mejorar el funcionamiento del tramite para que el publico tenga una buena experiencia con el uso del portal. Los días 8 – 9 – 12 Marzo de 2024 Se realizan reuniones internas de la Alcaldía para dar solución a algunos tramites los cuales presentan problemas de conexión al correo electrónico por las nuevas políticas de seguridad de Google, así mismo se realizan mesas técnicas con la Secretaría de salud y Secretaría de gobierno para el tramite de vecindad, se realiza ajuste en la configuración del correo y se ajusta código fuente para organizar el funcionamiento. El día 14 de marzo se realiza una interoperabilidad entre la Alcaldía de Ibagué y Bancolombia para la implementación del botón Bancolombia para el recaudo de los impuestos requerido por hacienda.
| PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
| FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretarias de las TIC
FECHA DE PROGRAMACION: 01/01/2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO :31/12/2024
DIMENSION: IBAGUÉ NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Objetivo: Fortalecer la infraestructura tecnológica para el uso y apropiación de las TIC en la Alcaldía de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
POLITICA SECTORIAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | [8 empty] | 92 | TIC-03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D3) |  |  | 9500000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica para el uso y apropiacion de las TIC en la Alcaldia de Ibague
DEPENDENCIA / GRUPO: Gestión de Infraestructura Tecnologica
CODIGO BPPIM: 2020730010035
CODIGO PRESUPUESTAL: 218320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[11 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[5 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Prestar servicios para el desarrollo y/o implementación de APP | P | Numero de APP desarrolladas | 1 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-09-01
TOTAL PLAN DE ACCION | P |  | 1 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| E |  | 1 | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES |  |  |  |  | SECRETARIA TIC
META DE RESULTADO: Aumentar al 85% el índice de Gobierno Digital en el habilitador de tramites y servicios | Implementacion de APP (Aplicaciones) para el fortalecimiento de actividades en la alcaldia de ibague y para la ciudadania |  |  | Numero de APP (Aplicaciones) implementadas |  |  | P | 1 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[7 empty] | E | 1 | FIRMA:_______________________________________
Observaciones: HABILITACION APP MOODLE CURSOS Objeto: Se habilita aplicación móvil para el uso del portal de cursos y se sincroniza con la app directa de Moodle disponible para Android e ios.
TOTAL PROYECTADO 2024 | 1131020801 |  |  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL COMPROMISO
TOAL EJECUTADO 2024 | 751986001 |  |  | 2423184641 | 1161886001