## 2021 (hidden)
SECRETARIA DE LAS TIC | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2021
ACTIVIDAD |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
[14 empty] | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre
1.1 Actualizacion de inventario
1.1 Unidades Administrativas Alcaldía | P | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 98% | Pendiente realizr el inventario de aproximadamente el 50% de los equipos de la Secretaría de Tránsito
E
1.2 PVD | P | [12 empty] | 100% | 50% | 100%
E
2. Mantenimiento preventivo | [14 empty] | 23.64% | 88.4% | 100%
2.1 De Software y Hardware (Brigadas)
Edificio Central | P | [13 empty] | 0% | 100% |  | En ejecución
E
Hacienda-Cobro Coactivo-Calle 15 | P | [13 empty] | 0% | 42% | 100% | Edificio 14- Dulima, en ejecución son 7 pisos van 3
E
Hacienda-Cobro Coactivo-Calle 11 | P | [13 empty] | 0%
E
EDIFICIO CALLE 17 (SEC EDUCACION, RENTAS,PLANEACION, CALIDAD, DESARROLLO SOCIAL) | P | [13 empty] | 60% | 100% |  | Brigadas en Rentas y planeación 3er trimestre: Desarrollo social,Educación, SISBEN
E
CAM POLA( Infraestructura, Rural, UAO, Permanente, Inspección 2) - CASA SOCIAL, JUVENTUDES | P | [13 empty] | 0% |  | 100%
E
EDIFICIO DE LA 10 (recursos fisicos, Ambiente, desarrollo economico, control disciplinaros) | P | [13 empty] | 50% | 100% |  | 2do Trimestre ejecutado Control Disciplinario Recursos Fisicos actualmente en el edificio central Desarrollo económico es del edificio de la 12 Con 2da. Tercer trimestre: Control Interno - Gestion De Proyectos - Ambiente Y Control Disciplinarios
E
Secretaria Salud, Sria AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO, BOMBEROS 60 | P | [13 empty] | 0% |  | 100%
E
Cultura, Contratación, Justicia, juventudes, Casa Social | P | [13 empty] | 0% |  | 100%
E
Sisben, Espacio Público, Oficina del Consumidor, Bomberos 19 | P | [13 empty] | 0% |  | 100%
E
Inspecciones y Comisarias | P | [15 empty] | 100%
E
Vivelab | P | [12 empty] | 100%
E
PVD Efac | P | [12 empty] | 100%
E
PVD San Pedro Alejandrino | P | [12 empty] | 100%
E
PVD Ferias | P | [13 empty] | 50% | 100%
E
PVD Jordán | P | [13 empty] | 100%
E
2. 2 De UPS | P | [16 empty] | La ejecución depende del proceso contractual. Se hizo reposición de dos UPS por Aseguradora
E
3. Mantenimiento Correctivo
3.1 De Software | P | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
E
3.2 De Hardware | P | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 99% | 2do. Trimestre 284 Servicios atendidos 3er trimestre 244 servicios atendidos 4° trimestre resueltos 201 de 203
E
4. Mantenimiento Lógico | [17 empty] | Implementación certificados SSL
4.1 Ventana Mantenimiento Servidores | P | [13 empty] | 100% | 100% | 100%
E
4.2 Mantenimiento PISAMI | P | [12 empty] | 84% | 95% | 93% | 95.69% | 1er. Trimestre: 522 tickets de los cuales 441 se resolvieron 2do. Trimestre: 684 tickets resueltos de 723 radicados 3er trimestre: 949 tickets resueltos de 1025 radicados 4° trimestre : 3,425 tickets resueltos de 3579 radicados
E
AVANCE | [13 empty] | 98% | 81.23% | 97.34% | 98.78%
CLAUDIA GISELLA RENGIFO
SECRETARIA DE LAS TIC

## formato
| PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [17 empty] | Código: FOR-11-PRO-GIT-01
Versión: 01
| FORMATO: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | [17 empty] | Fecha: 31/07/2024
Página: 1 de 1
ACTIVIDAD |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | RESPONSABLES
[14 empty] | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trim
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
% AVANCE
FIRMA SECRETARIA DE LAS TIC

## pvd (hidden)
SECRETARIA DE LAS TIC | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2020
ACTIVIDAD |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SEGUIMIENTO |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
[14 empty] | 1 semestre | 2 Semestre
1. Actualizacion de inventario | P
E
2. Mantenimiento preventivo
2.1 De Software y Hardware (Brigadas) | P
Vivelab | P
E
Efac | P
E
San Pedro Alejandrino | P
E
Ferias | P
E
Jordán | P
E
CLAUDIA GISELLA RENGIFO
SECRETARIA DE LAS TIC