## Suscripcion del plan
|  | PROCESO: GESTION DE EVALUACIONY SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Código: FOR-02-PRO-GES-002
Versión: 02
|  | FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS |  |  |  |  | Fecha: 20/01/2023
Página: 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
AREA: |  |  | Direccion de Atencion al Ciudadano
PROCESO EVALUADO: |  |  | Gestión de atención al ciudadano - Procedimiento de PQRS.
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  | Leidy Gomez Gracia, Directora
Periodo que cubre el seguimiento: |  |  | 01/01/2024 - 31/06/24
Modalidad de auditoría: |  |  | Interna de cumplimiento
Fecha de Suscripción: |  |  | 23 de septiembre de 2024
Número Consecutivo del Hallazgo | Descripción hallazgo |  | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de las Metas | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Responsable
1 | Durante el periodo del 01 de enero de 2024 al 31 de junio de 2024, solo se respondio dentro del termino normado el 51.20 % de los derechos de peticion, formulados a la Alcaldia de Ibague, incumpliendo los terminos de respuesta al peticionario. Evidenciando en el aplicativo de correspondencia PISAMI, como causa del incumplimiento: Traslados por no competencia, posteriores a los 5 dias normados en el articulo 21 de la ley 1755 del 2015 y en el reglamento intrno de los derechos de peticion ( Resolucion 017 del 01 de julio de 2020), errores en la clasificacion de los tipos de peticion o clase de documento; falta de aplicacion del principio de autocontrol en algunas areas, al no realizar la actividad de consulta diaria de las alertas que genera el aplicativo de coprrespondencia, como control preventivo para gestionar el tramite oportuno a los derechos de peticion. situacion que podria generar formulacion de tutelas, investigaciones disciplinarias y perdida de la imaguen institucional. |  | 1. Responder dentro de los terminos normados las peticiones radicadas en la entidad, en cumplimiento de lo normado en el articulo 14 de la ley 1755 de 2015. | Dar respuesta al ciudadano en el periodo de tiempo normado, mejorar la imagen institucional y evitar sanciones disciplinarias. | 1. Exportar el informe de los PQRSD vencidos en la plataforma documental pisami, cada 8 dias y enviarlo a traves de la plataforma documental Pisami. | 1, Archivo excel | 46 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[5 empty] | 2. Requerir mediante Circular cada 8 dias a las unidades administrativas que tienen derechos de peticion vencidos en la plataforma documental pisami para que se le de respuesta inmediata. | 1. Circular | 46 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[5 empty] | Realizar visita mensual de seguimiento a las 6 unidades administrativas con mayor numero de PQRSD en estado vencido | 1. Memorando | 10 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[6 empty] | 2. Actas | 60 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[5 empty] | Reportar a la señora Alcaldesa cada 8 dias las PQRSD en estado vencido, mediante memorando. | 1. Oficio | 60 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
|  |  | 2. Clasificar y direccionar correctamente los derechos de peticion, de acuerdo con los parametros establecidos en la reglamnetacion actual. Realizar los traslados por competencia, dentro de los tiempos según el articulo 21 de la ley 1755 de 2015. |  | Capacitar a los funcionarios que realizan funciones de radicacion de documentos, en la adecuada clasificacion y direccionamiento de los derechos de peticion | 1. Memorando solicitud de capacitacion a la Oficina Juridica y Control Unico disciplinario. | 2 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[6 empty] | 2. Circular convocatoria | 2 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[6 empty] | 3. Acta y planilla de asistencia | 2 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[5 empty] | Realizar seguimientos semanales de clasificacion y direccionamiento de los derechos de peticion | 1. Archivo excel | 60 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[6 empty] | 2. Envio de los errores - correo electronico | 60 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[5 empty] | Realizar visita mensual de seguimiento a las ventanillas que presenten errores en la clasificacion y direccionamiento de los derechos de peticion, si se llega a presentar. | 1. Memorando | 100% | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[6 empty] | 2. Actas | 100% | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[5 empty] | Realizar informe mensual de las peticiones trasladas fuera de termino. | 1. Archivo excel | 10 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[6 empty] | 2. envio del informe - correo electronico | 10 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[5 empty] | Programar y realizar capacitación, en el evento de que como resultado del seguimiento anterior, se detecte traslados inoportunos por las áreas. | 1. Memorando o correo de citacion | 100% | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[6 empty] | 2.registro de asesoria | 100% | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
[5 empty] | Reportar a la señora Alcaldesa mensualmente las peticiones trasladadas fuera de termino. | 1.informe | 10 | 2024-09-23 | 2025-07-31 | Direccion de Atencion al Ciudadano
|  |  | ___________________________________________________ |  | ______________________________________________
|  |  | Responsable: |  | Responsable: |  | Firma Jefe Oficina de Control Interno- Responsable del Seguimiento
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
Note on A1: HACIENDA149: