## evaluación y seguimiento 1
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Oficina de Control Interno | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 09/10/24
LINEA ESTRATEGICA: | [7 empty] | Objetivos: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Sin meta producto asociada | Realizar evaluación de la calidad de la auditoria interna - Autodiagnóstico - Instructivo dispuesto por el DAFP para entidades del orden nacional por ser Ibagué municipio de primera categoría | P | Evaluación | 1 | P | [5 empty] | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  |  | O
| Realizar Comités de Coordinación de Control Interno | P | Comités | 4 | P | [5 empty] | 01/042024 | 2024-12-31 | 50%
|  | E |  | 2 | O
| Asistir a los comités institucionales en respuesta a convocatorias, con voz pero sin voto | P | Asietencia a comités | 100% | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75%
|  | E |  | 75% | O
| Brindar asesoria según solictudes del nivel directivo y/o operativo | P | Asesorias Brindadas | 100% | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75%
|  | E |  | 75% | O
| Realizar inormes semestrales sobre fomento de la cultura del autocontrol (2) | P | Infografias socializadas | 2 | P | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 50%
|  | E |  | 1 | O
| Consultar las alertas reportadas en el sistema de alertas de control interno - SACI y valorar aquellas que tengan relación directa con la gestión de la Alcaldía de Ibagué - aplicativo Contraloría General : SIGAP. | P | Registrros consultas | 4 | P | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 50%
|  | E |  | 2 | O
| Realizar Seguimiento avances Plan de mejoramiento suscrito con Contraloría General de la República. | P | Seguimientos | 4 | P | [5 empty] | 2024-01-21 | 2024-10-30 | 75%
|  | E |  | 3 | O
| Coordinar, consolidar y realizar reporte SIREC | P | Reporte Sirec | 1 | P | [5 empty] | 2024-01-10 | 2024-02-15 | 100%
|  | E |  | 1 | O | [10 empty] | 475%
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | p | [7 empty] | 59.38%
|  | E |  | 59.38% | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
No le aplica a la oficina de control interno |  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Carlos Machado león
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: La oficina de control interno no tiene meta de producto ni de resultado en el plan de desarrollo y su vez, no maneja presupuesto | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on G15: P/o
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## evaluación y seguimiento 2
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 2 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Oficina de Control Interno | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 09/10/24
LINEA ESTRATEGICA: | [7 empty] | Objetivos: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Sin meta producto asociada | Realizar Sensibilización en el Comité de Coordinación de Control Interno sobre el esquema de líneas de defensa. | P | Sencibilizaciones | 4 | P | [5 empty] | 01/042024 | 2024-12-31 | 50%
|  | E |  | 2 | O
| Realizar asesorías sobre formulación adecuada de planes de mejoramiento. (Circular y diligenciamiento del formato de asesoría) nota: Circular en enero. Nota: Circular y en respuesta a solicitudes de personal adcrito a las áreas. | P | Asesorias | 100% | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75%
|  | E |  | 75% | O
| Realizar el informe de labores de control interno vigencia 2023. | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-12-15 | 2024-12-29 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Coordinar, consolidar y realizar el cargue del Informe SIRECI | P | Reporte | 1 | P | [5 empty] | 2024-01-18 | 2024-03-13 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar seguimiento avances plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal. | P | Seguimiento PM | 3 | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 31/09/2024 | 100%
|  | E |  | 3 | O
| Generar alertas con enfoque preventivo sobre hallazgos con posible incidencia fiscal, penal y disciplinaria relacionados en informes de auditoria | P | Circular | 1 | P | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento PQR y Oportunidad de respuesta a los PQRS | P | Informes | 3 | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 100%
|  | E |  | 3 | O
| Elaborar el Informe Semestral del Sistema de Control Interno | P | Informes | 2 | P | [5 empty] | 2024-01-17 | 2024-07-31 | 100%
|  | E |  | 2 | O
| Realizar seguimiento a la orden perentoria sobre el archivo histórico | P | Seguimiento perentoria | 5 | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-05-31 | 100%
|  | E |  | 5 | O
| Realizar informe comparativo de las 2 últimas vigencias del plan de mejora institucional y presentarlo al representante legal | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | [10 empty] | 925%
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | p | [7 empty] | 92.5%
|  | E |  | 92.5% | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
No le aplica a la oficina de control interno |  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Carlos Machado león
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: La oficina de control interno no tiene meta de producto ni de resultado en el plan de desarrollo y su vez, no maneja presupuesto | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on G15: P/o
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## evaluación y seguimiento 3
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 3 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Oficina de Control Interno | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 09/10/24
LINEA ESTRATEGICA: | [7 empty] | Objetivos: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Sin meta producto asociada | Realizar Evaluación al Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II | P | Reporte furag | 1 | P | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar Informe Derechos de Autor | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-02-26 | 115/03/2024 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Efectuar Seguimiento al Plan de Mejoramiento con el AGN | P | Acta de segumiento | 4 | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 75%
|  | E |  | 3 | O
| Realizar evaluación al Sistema de Control Interno contable | P | Evaluación y reporte | 1 | P | [5 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Coordinar el reporte de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. en el aplicativo SIRECI de la CGR, | P | Reporte (log) | 2 | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-07-10 | 100%
|  | E |  | 2 | O
| Coordinar el reporte en el aplicativo SIRECI de la CGR, de las obras civiles inconclusas y obras terminadas que no se encuentren en funcionamiento. | P | Reporte (log) | 12 | P | [5 empty] | 2024-01-04 | 2024-12-06 | 75%
|  | E |  | 9 | O | [10 empty] | 550%
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | p | [7 empty] | 91.67%
|  | E |  | 91.67% | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
No le aplica a la oficina de control interno |  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Carlos Machado león
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: La oficina de control interno no tiene meta de producto ni de resultado en el plan de desarrollo y su vez, no maneja presupuesto | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on G15: P/o
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## evaluación y seguimiento 4
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 4 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Oficina de Control Interno | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 09/10/24
LINEA ESTRATEGICA: | [7 empty] | Objetivos: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Sin meta producto asociada | Realizar seguimiento a la gestión sobre los mapas de riesgos administrativos ( 1) y Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano ( 6x3) | P | Seguimientos anticorrupción y riesgos gestión | 4 | P | [5 empty] | 2024-01-03 | 2024-10-04 | 100%
|  | E |  | 4 | O
| Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso Gestión Social y Comunitaria - procedimiento gestión para inclusión personas vulnerables | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 0108/2024 | 2024-08-30 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar seguimiento al plan de mejoramiento gestión salud. | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-04-23 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar seguimiento plan de mejoramiento proceso contractual | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  |  | O
| Realizar Auditoria al Proceso Gestión Contractual | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  |  | O
| Realizar Auditoria financiera y seguimiento al plan de mejoramiento | P | Informe | 2 | [6 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 100%
|  | E |  | 2 | [11 empty] | 500%
| Realizar seguimiento Plan de Mejoramiento proceso gestión de innovación y tic | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-04-30 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | p | [7 empty] | 71.43%
|  | E |  | 71.43% | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
No le aplica a la oficina de control interno |  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Carlos Machado león
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: La oficina de control interno no tiene meta de producto ni de resultado en el plan de desarrollo y su vez, no maneja presupuesto | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on G15: P/o
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## evaluación y seguimiento 5
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 5 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Oficina de Control Interno | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 09/10/24
LINEA ESTRATEGICA: | [7 empty] | Objetivos: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Sin meta producto asociada | Realizar seguimiento plan de mejoramiento proceso gestión de infraestructura tecnológica | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-06-01 | 29/06//2024 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Seguimiento PM procedimiento convocatoria de estímulos y Subsidios BEPS | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 0%
|  | E |  |  | O
| Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento del proceso gestión ambiental | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar Seguimiento plan de mejoramiento Proceso Gestión de tránsito y la movilidad | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar seguimiento al plan de mejoramiento proceso gestión de infraestructura y obras públicas. | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria de las politicas de seguridad de la información. | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-06-13 | 30//06/2024 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar la Evaluación Gestión por Dependencias vigencia 2023 | P | Informes | 16 | P | [5 empty] | 2024-01-15 | 2024-03-08 | 100%
|  | E |  | 16 | O
| Realizar Informe austeridad del gasto | P | Informes | 4 | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 75% |  |  | 675%
|  | E |  | 3 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | p | [7 empty] | 84.38%
|  | E |  | 84.38% | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
No le aplica a la oficina de control interno |  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Carlos Machado león
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: La oficina de control interno no tiene meta de producto ni de resultado en el plan de desarrollo y su vez, no maneja presupuesto | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on G15: P/o
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## evaluación y seguimiento 6
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 6 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Oficina de Control Interno | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 09/10/24
LINEA ESTRATEGICA: | [7 empty] | Objetivos: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Sin meta producto asociada | Realizar arqueos de Caja Menor (2) | P | Informe | 2 | P | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-10-30 | 50%
|  | E |  | 1 | O
| Realizar seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones- decisiones acciones de repetición y seguimiento al plan de mejoramiento. | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-19 | 0%
|  | E |  |  | O
| Realizar Seguimiento publicación procesos SECOP | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0%
|  | E |  |  | O
| Realizar Seguimiento publicación en el SIGEP | P | Informe | 1 | P | [5 empty] | 2024-11-02 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  |  | O
| Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora sobre la evaluación semestral del sistema de control interno. | P | Informe | 2 | P | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 50%
|  | E |  | 1 | O
| Coordinar el reporte de activos de información a través de la pagina www.cisa.gov.co/siga, en la fecha establecida en la circular No.13 de 2020, expedida por el DAFP y el presidente de la central de inversiones S:A - CISA | P | Log de reporte | 1 | P | [5 empty] | 2024-11-22 | 2024-11-28 | 0%
|  | E |  |  | O
| Realizar seguimiento al cumplimiento Plan de Acción acorde a la periodicidad establecida por la Dirección Planeación del Desarrollo y elaborar el plan de acción de la vigencia 2024 | P | seguimientos y nuevo plan | 5 | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-18 | 80%
|  | E |  | 4 | O | [10 empty] | 180%
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | p | [7 empty] | 25.71%
|  | E |  | 25.71% | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
No le aplica a la oficina de control interno |  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Carlos Machado león
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: La oficina de control interno no tiene meta de producto ni de resultado en el plan de desarrollo y su vez, no maneja presupuesto | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on G15: P/o
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## evaluación y seguimiento 7
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 7 de 7
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Oficina de Control Interno | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 09/10/24
LINEA ESTRATEGICA: | [7 empty] | Objetivos: Agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones de la entidad, entregando a líderes de procesos y al comité de coordinación de control interno, información real y oportuna del estado de los procesos, la organización y el sistema de control interno en un periodo de tiempo; a través de la socialización de los informes emitidos por la oficina en cumplimiento de los roles; para que tomen decisiones orientadas a la implementación de mejoras que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA:
NOMBRE DEL PROYECTO POAI:
CODIGO BPPIM:
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Sin meta producto asociada | Realizar monitoreo al mapa de riesgos del proceso gestión de evaluación y seguimiento | P | Monitoreos | 6 | P | [5 empty] | INICIO | TERMINACION | 83.33%
|  | E |  | 5 | O | [5 empty] | 2024-01-03 | 2024-11-03
| Elaboración del mapa de riesgos de corrupción y gestión del proceso gestión de evaluación y seguimiento | P | Elaboración mapas de riesgos | 2 | P | [7 empty] | 100%
|  | E |  | 2 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-01-25
| Realizar aplicación trimestral de indicadores del proceso de gestión de evaluación y seguimiento y reporte a fortalecimiento | P | medición de indicadores | 4 | P | [7 empty] | 100%
|  | E |  | 4 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-06
| Realizar actualización, diligenciamiento de ejecución del normograma del proceso gestión de evaluación y seguimiento y reporte a la Dirección de Fortalecimiento Institucional | P | Diligenciamientos normograma | 4 | P | [7 empty] | 100%
|  | E |  | 4 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-10-06
| Difundir el Mensaje el Valor | P | Mensaje | 1 | P | [7 empty] | 100%
|  | E |  | 1 | O | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  |  |  | 483.3%
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 100% | p | [7 empty] | 96.67%
|  | E |  | 96.67% | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
No le aplica a la oficina de control interno |  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: Carlos Machado león
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: La oficina de control interno no tiene meta de producto ni de resultado en el plan de desarrollo y su vez, no maneja presupuesto | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on G15: P/o
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## % cumplimiento plan
Actividades | 51
sumatoria % | 3758
% cumplimiento | 73.6863