## PROGRAMA 1702
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | Del 01 de junio hasta el 31 de Diciembre de 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de Septiemrbe de 2024
LINEA ESTRATEGICA: Sostenibilidad para Todos | [7 empty] | Objetivos: AUMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: (17) Agricultura y Desarrollo Rural | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Productividad Rural para Todos | [10 empty] | VER ANEXO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MEJORAMIENTO DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
CODIGO BPPIM: 2024730010008- 2020730010073
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
212320202007-2024730010008-01 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING
212320201000-2024730010008-01 | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA
212320201000-2024730010008-02 | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA
212320202009-2024730010008-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
212320202008-2024730010008-01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
212330509054-2024730010008-01 | A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
212320201003-2024730010008-01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
212320202009-2024730010008-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
212320202009-2024730010008-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Codigo: 1702001 Adecuar un espacio comunitario campesino para el intercambio de productos, reuniones, entre otros | Realizar la adecuacion de la casa campesina acompañada en en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables. | P | Número de casas comunitarias campesinas adecuadas |  | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar el seguimiento y mantenimiento de la casa acompañada en la arte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica . | P | Número de casas comunitarias campesinas adecuadas | 0 | P | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 1702007 Cofinanciar proyectos productivos dirigidos al emprendimiento campesino, la mujer rural y los jóvenes rurales. | Apoyar a los productores con activos productivos y acompañamiento profesional y tecnico y en lo relacionado con la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué. | P | Número de Proyectos productivos cofinanciados | 2 | P | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 66.67% | 150%
|  | E |  | 2 | O | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar el seguimiento a los productores en el proceso de fortalecimiento e implementacion y acompañamiento profesional y tecnico en temas administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué. | P | Número de Proyectos productivos cofinanciados | 0 | P | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 1702009 Financiar para la adquisición de activos productivos tales como infraestructura, maquinaria, equipos, insumos, material vegetal, especies zootécnicas y/o acuícolas. | Apoyar a los productores agricolas y pecuarios con insumos y demas materiales que se requiran y ademas la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué. | P | Número de Proyectos productivos cofinanciados | 0 | P | 102736133 | 102736133 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar seguimiento y acompañamiento a los productores agricolas y pecuarios en todos los procesos y ademas la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué. | P | Número de Proyectos productivos cofinanciados | 0 | P | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo:1702035 Gestionar capacitaciones a productores sobre BPA, BPP, BPM y producción sostenible.. | Brindar, capacitar y apoyar a los productores de ibague en Buenas Practicas Agricolas , BPM y BPP y con acompañamiento profesional y tecnico en todo lo relacionado en parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué. | P | Número de Personas capacitadas | 75 | P | 26772000 | 26772000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 81.33% | 100% | 66.15%
|  | E |  | 61 | O | 26772000 | 26772000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar segumiento en todos los proceso de la implementacion de las Buenas Parcticas Agericolas, BPM y BPP y con acompañamiento profesional y tecnico y en todo lo relacionado en parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué. | P | Número de Personas capacitadas | 75 | P | 28000000 | 28000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0.82667 | 0% | 0%
|  | E |  | 62 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 1702038 Realizar circuitos cortos de comercialización de la producción agropecuaria de la zona rural de Ibagué. | Apoyar en la realizacion de mercados campesinos y en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera ,contables y logistica de los mismo. | P | Número de Mercados campesinos realizados | 20 | P | 141972000 | 141972000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 75% | 22.82% | 246.5%
|  | E |  | 15 | O | 32400000 | 32400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Ayudar al desarrollo de ventos de comercializacion en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera, contables y logistica de los mismo. | P | Número de Mercados campesinos realizados | 20 | P | 195000000 | 195000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80% | 27.49% | 232.8%
|  | E |  | 16 | O | 53600000 | 53600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 1702038 Apoyar la realización de eventos comerciales que visibilicen la producción agropecuaria y la agroindustria de la zona rural de Ibagué. | Apoyar la realización de eventos comerciales que visibilicen la producción agropecuaria y la agroindustria en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logistica de Ibagué. | P | Número de Eventos comerciales apoyados | 1 | P | 1562780000 | 1562780000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 96.09% | 104.1%
|  | E |  | 1 | O | 1501640000 | 1501640000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar seguimiento a los eventos de visibilizacion de la produccion agropecuaria en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera ,contables y logistica de Ibagué | P | Número de Eventos comerciales apoyados | 1 | P | 65248000 | 65248000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 59.01% | 169.5%
|  | E |  | 1 | O | 38500000 | 38500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 1702040 Realizar actividades encaminadas a fomentar la asociatividad entre los productores rurales e Ibagué. Adicionalmente, sensibilizar a los productores sobre los beneficios y responsabilidades que se derivan de los procesos asociativos y de participación para el desarrollo Nrural, por medio de la realización de eventos, talleres, asesorías, capacitaciones y/o mesas de trabajo, entre otros. | Realizar apoyo a productores con estrategias de fomento a la asociatividad con acompañamiento profesional y tecnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué. | P | Número de asociaciones apoyadas | 75 | P | 104800000 | 104800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 81.33% | 0% | 0%
|  | E |  | 61 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar seguimiento al proceso logistico de la comercializacion de los productos de las asociaciones con acompañamiento profesional y tecnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables. | P | Número de asociaciones apoyadas | 75 | P | 159240000 | 159240000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 81.33% | 13.34% | 495.7%
|  | E |  | 61 | O | 21250000 | 21250000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 1702045 Prestar acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico al Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR. | Realizar asistencia tecnica,asesorías y acompañamiento profesional y técnico a los productores y al concejo municipal de desarrollo rural en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables | P | Número de Asistencias técnicas realizadas | 3 | P | 26800000 | 26800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 66.67% | 32.46% | 136.9%
|  | E |  | 2 | O | 8700000 | 8700000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar capacitaciones y seguimiemto en campo a los productores campesinos y al concejo municipal de desarrollo con acompañamiento profesional y tecnico en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables | P | Número de Asistencias técnicas realizadas | 3 | P | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 3 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 2673348133 | 2673348133 | [5 empty] | 67.74% | 63.7%
|  | E |  |  | O | 1702862000 | 1702862000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de productores rurales beneficiados |  | META DE RESULTADO No. Incrementar el número de productores rurales beneficiados | [5 empty] | Número | P | 496 | NOMBRE: CRISTIAN DAVID ÁVILA MARÍN
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B25: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C25: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E25: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F25: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H25: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## C-1702
MEJORAMIENTO DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. SEGUIMIENTO A 30 SEP 2024 |  |  |  | 1702862000
CONT-2024
Apoyar a los productores con activos productivos y acompañamiento profesional y tecnico y en lo relacionado con la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué. | 1298 | DIANA CAROLINA BARRERO VARON | 20000000 | 20000000
Brindar, capacitar y apoyar a los productores de ibague en Buenas Practicas Agricolas , BPM y BPP y con | 416 | DIANA PATRICIA PACHON MANCILLA | 26772000 | 26772000
Apoyar la realización de eventos comerciales que visibilicen la producción agropecuaria y la agroindustria en la parte administrativa, organizac | 446 | EDNA MERCEDES REIRAN | 28800000 | 1540140000
| 661 | LUIS HERNANDO PERDOMO SALAMANCA | 31800000
| 921 | AYLIN MICHELL ROA GUTIERREZ | 15000000
| 402 | JULIO IVAN CASTRO LOZANO | 20400000
| 403 | DORIS PATRICIA TOVAR GRISALES | 27000000
| 415 | RITA ELSA SANCHEZ ALTURO | 18000000
| 440 | JOSE GIOVANNY ROCHA HERNANDEZ | 28800000
| 1229 | MARIA MERCEDES GUZMAN SALGUERO | 14500000
| 1297 | MARIO HUMBERTO URREA GUTIERREZ | 24000000
| 1133 | JENNY CAROLINA PAREDES BONILLA | 22000000
| 404 | LINA MARIA DEL MAR ESCOBAR TOVAR | 50040000
| 918 | ERIKA LORENA LINARES SANCHEZ | 15000000
| 1932 | AHUDY VASQUEZ GALINDO | 6300000
|  | INFI | 1200000000
| 1230 | OSCAR JOWBAL PIEDRAHITA GONZALEZ | 10000000
| 1231 | ANDREA DEL PILAR GOMEZ HERRERA | 17000000
| 1295 | ANDREW MEDINA MARIN | 11500000
| 1296 | EDINSON ALEXANDER GARCIA APONTE | 0
Apoyar en la realizacion de mercados campesinos y en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera ,contables y log | 692 | DAIRON CANDIA GARCIA | 20400000 | 86000000
| 868 | MARIA DEL CARMEN GUZMAN BELTRAN | 12000000
| 788 | GILBERTO EDUARDO VARON CASTRO | 28800000
| 1964 | INGRID CATHERINE FRANCO GUZMAN | 4400000
| 662 | OSCAR ANDRES BONILLA DIAZ | 20400000
Realizar seguimiento al proceso logistico de la comercializacion de los productos de las asociaciones con acompañamiento profesional y tecnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables. | 920 | JULIAN ANDRES MENESES MARTINEZ | 21250000 | 21250000
Realizar asistencia tecnica,asesorías y acompañamiento profesional y técnico a los productores y al concejo municipal de desarrollo rural en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables | 1589 | DANNA VALENTINA LONDOÑO LASTRA | 8700000 | 8700000

## PROGRAMA 1704
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | Del 01 de junio hasta el 31 de Diciembre de 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de Septiemrbe de 2024
LINEA ESTRATEGICA: Sostenibilidad para Todos | [7 empty] | Objetivos: ORIENTAR LAS INTERVENCIONES PARA MEJORAR EL ACCESO, USO Y APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LAS TIERRAS RURALES |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: (17) Agricultura y desarrollo rural | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Territorio Rural en Cifras | [11 empty] | VER ANEXO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, PARA EL ORDENAMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: 2024730010009 -2020730010074- 2020730010075
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
212320202009-2024730010009-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Codigo: 1704023 Realizar análisis de datos para la generación de informes que sirvan a la planificación en materia de Ordenamiento productivo y social de la propiedad | Realizar la recoleccion, procedimientos y analisis de la informacion agropecuario y acompañamiento profesional y técnico en temas administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables | P | Número de Análisis generados | 1100 | P | 298200000 | 298200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 97% | 7.646% | 12.306
|  | E |  | 1067 | O | 22800000 | 22800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Generar el analisis de la informacion para la planificacion rural del territorio del municipio de ibague y acomapañamiento tecnico y profesional en temas en temas administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables | P | Número de Análisis generados | 3 | P | 352200000 | 352200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 66.67% | 54.23% | 81.95%
|  | E |  | 2 | O | 191000000 | 191000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 650400000 | 650400000 | [5 empty] | 81.83% | 32.87%
|  | E |  |  | O | 213800000 | 213800000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de informes generados |  | META DE RESULTADO No. Incrementar el número de informes generados | [5 empty] | Número | P | 1103 | NOMBRE: CRISTIAN DAVID ÁVILA MARÍN
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## C-1704
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, PARA EL ORDENAMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL TERRITORIO SEGUIMIENTO A 30 SEP 2024 |  |  |  | 213800000
CONT-2024
Realizar la recoleccion, procedimientos y analisis de la informacion agropecuario y acompañamiento profesional y técnico en temas administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables | 1034 | VLADIMIR TOVAR URREA | 13500000 | 191000000
| 875 | ROMULO AUGUSTO GUTIERREZ RAMIREZ | 22500000
| 916 | JENNIFER NOHELIA CASTRO PINILLA | 25000000
| 1265 | JAVIER ARTURO VALDES DAVILA | 11200000
| 373 | GERMAN ALBERTO TRUJILLO SALAS | 49000000
| 1629 | EDITH DANIEL TABARES ALAPE | 3800000
| 1134 | LUIS GABRIEL GUZMAN CASTRO | 0
| 1408 | MARIA CAMILA OLIVELLA HERNANDEZ | 25000000
| 1628 | RICARDO ANDRES BENITEZ RAMIREZ | 15000000
| 1835 | DORY YENCY LIMAS RODRIGUEZ | 6000000
| 405 | JENNIFER ANDREA SIERRA MOYA | 20000000
Generar el analisis de la informacion para la planificacion rural del territorio del municipio de ibague y acomapañamiento tecnico y profesional en temas en temas administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables | 1368 | ROBERT SMITH HUERTAS ROJAS | 0 | 22800000
| 1590 | JUAN CAMILO MENESES MARTINEZ | 15200000
| 1900 | BORIS BRANDO BULLA TOBAR | 7600000

## PROGRAMA 1707
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | Del 01 de junio hasta el 31 de Diciembre de 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de Septiemrbe de 2024
LINEA ESTRATEGICA: Sostenibilidad para Todos | [7 empty] | Objetivos: Incrementar la productividad de las explotaciones agropecuarias en la zona rural del municipio de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: (17) Agricultura y desarrollo rural | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Protección Agropecuaria para Todos | [10 empty] | VER ANEXO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: 2024730010007 - 2020730010074
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
212320201000-2024730010007-01 | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA
212320202009-2024730010007-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Codigo: 1707018 Realizar el diagnóstico fito y zoosanitario que permita identificar el agente causal de la plaga y/o enfermedad. | Implementación del programa de acompañamiento técnico para el análisis y diagnóstico sanitario, fitosanitario e inocuidad de la zona rural de Ibagué. Subactividad 1.1: Contratación de personal para diagnostico agropecuario Subactividad 1.2: Organización de logística de transporte para diagnostico agropecuario | P | Número de Análisis y diagnósticos realizados | 120 | P | 113000000 | 113000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 17.7% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Ejecutar el plan de suministros y compras de materiales, insumos, servicios de laboratorio y equipos para el análisis y diagnóstico sanitario, fitosanitario e inocuidad de la zona rural de Ibagué. Subactividad 2.1: Compra de insumos, materiales y herramientas para para diagnostico agropecuario,Subactividad 2.2: Ejecución de actividades de diagnóstico agropecuario de laboratorio,Subactividad 2.3: Adquisición de equipo para desarrollar programas de diagnóstico agropecuario. | P | Número de Análisis y diagnósticos realizados | 0 | P | 127584133 | 127584133 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 1707043 Desarrollar brigadas enfocadas a promover y proteger la salud de las especies animales por medio del control de parásitos internos y/o externos. Incluye aplicación de vermífugos, entre otros. | Desarrollo del programa de asistencia técnica para la ejecución de brigadas de salud animal para el control de parásitos en especies de interés agropecuario en la zona rural de Ibagué. Subactividad 3.1: Contratación de personal para brigadas de salud animal. Actividad 3.2: Organización de logística para transporte para brigadas de salud animal. Actividad 3.3: Organización de logística y publicidad para brigadas de salud animal. | P | Número de Animales atendidos | 150 | P | 538451867 | 538451867 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 120.7% | 18.65% | 780.9%
|  | E |  | 181 | O | 100400000 | 100400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Ejecutar el plan de compras y suministros de material médico, servicios, insumos y equipo para las brigadas de salud animal para el control de parásitos en especies de interés agropecuario en la zona rural de Ibagué. Actividad 4.1: Adquisición de insumos, materiales y herramientas para brigadas de salud animal. Actividad 4.2: Consecución de equipo para desarrollar brigadas de salud animal. | P | Número de Animales atendidos | 0 | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 779036000 | 779036000 | [5 empty] | 30.17% | 15.45%
|  | E |  |  | O | 120400000 | 120400000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Números de beneficiarios atendidos |  | META DE RESULTADO No. Incrementar el números de beneficiarios atendidos | [5 empty] | Número | P | 270 | NOMBRE: CRISTIAN DAVID ÁVILA MARÍN
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## C-1707
MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ SEGUIMIENTO A 30 SEP 2024 |  |  |  | 120400000
CONT-2024
Realizar el diagnóstico fito y zoosanitario que permita identificar el agente causal de la plaga y/o enfermedad. | 441 | JORGE MARIO SANCHEZ PEDRAZA | 20000000 | 20000000
Desarrollo del programa de asistencia técnica para la ejecución de brigadas de salud animal para el contr | 419 | FERNEY RODRIGO DELGADO TRILLERAS | 28800000 | 100400000
| 1409 | JUANA VALENTINA CIFUENTES MOLINA | 14000000
| 417 | JULIANA MARCELA BONILLA ALCAZAR | 19200000
| 414 | ANIBAL CALDERON VARON | 28800000
| 1301 | JUAN JOSE JIMENEZ ALVIRA | 9600000

## PROGRAMA 1708
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | Del 01 de junio hasta el 31 de Diciembre de 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de Septiemrbe de 2024
LINEA ESTRATEGICA: Sostenibilidad para Todos | [7 empty] | Objetivos: AUMENTAR COBERTURA EN EL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIO. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: (17) Agricultura y desarrollo rural | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Extensión Agropecuaria e Innovación: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria | [10 empty] | VER ANEXO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE EXTENSION PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE
CODIGO BPPIM: 2024730010010 - 2020730010073
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
212320202009-2024730010010-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
212320202007-2024730010010-01 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Codigo: 1708041 Realizar acompañamiento integral orientado a diagnosticar, recomendar, actualizar, formar, transferir, asistir, empoderar y generar capacidad en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y sostenibilidad. | Realizar visitas de asistencia técnica: Brindar acompañamiento profesional y técnico a los productores agropecuarios del municipio de Ibagué, para proporcionar asesoramiento, capacitación y/o apoyo directo en temas agropecuarios, ambientales, agroindustriales, administrativos, jurídicos, financieros y contables | P | Número de Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | 150 | P | 269000000 | 269000000 | [5 empty] | 100% | 20.45% | 489.1%
|  | E |  | 150 | O | 55000000 | 55000000
| Realizar trabajo de campo: Realizar demostraciones de campo para los productores agropecuarios del municipio de Ibagué, donde se ejecuten de manera práctica, técnicas agrícolas y pecuarias innovadoras, así como demostraciones en el uso de maquinaria y equipos adecuados para aumentar la productividad. | P | Número de Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | 0 | P | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0
| Elaborar recomendaciones y estrategias: Brindar asesoría, capacitación y acompañamiento profesional y técnico para la creación y fortalecimiento de organizaciones o asociaciones de productores en temas agropecuarios, ambientales, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables. Establecer sistema de monitoreo y control para medir el avance de las actividades de extensión agropecu | P | Número de Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | 272 | P | 491215867 | 491215867 | [5 empty] | 100% | 3.155% | 3169%
|  | E |  | 272 | O | 15500000 | 15500000
| Realizar capacitaciones y sensibilizaciones: Organizar, promocionar y financiar encuentros, ferias agropecuarias, ruedas de negocios y eventos de socialización para los productores agropecuarios del municipio de Ibagué. Prestar servicio de transporte de carga para la logística requerida en los eventos grupal | P | Número de Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria | 0 | P | 150000000 | 150000000 | [5 empty] | 0% | 16.67% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 25000000 | 25000000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 910215867 | 910215867 | [5 empty] | 50% | 10.49%
|  | E |  |  | O | 95500000 | 95500000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Usuarios atendidos con el servicio de extensión agropecuario |  | META DE RESULTADO No. Incrementar el número de usuarios atendidos con el servicio de extensión agropecuario | [5 empty] | Número | P | 422 | NOMBRE: CRISTIAN DAVID ÁVILA MARÍN
[9 empty] | E | 422
OBSERVACIONES: Proyectos de infraestructura para la transformación y comercialización de productos agropecuarios MGA | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## C-1708
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE EXTENSION PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE- SEGUIMIENTO A 30 SEP 2024 |  |  |  | 95500000
CONT-2024
Realizar visitas de asistencia técnica: Brindar acompañamiento profesional | 1035 | LUIS MIGUEL GUTIERREZ MOLINA | 18000000 | 55000000
| 753 | LISSETTE YADIRA PARDO CASTRO | 16000000
| 1264 | HASBLEIDY LORENA CAICEDO HERRERA | 21000000
Elaborar recomendaciones y estrategias: Brindar asesoría, capacitación y | 1228 | ROLANDO ANIBAL PEREZ INFANTE | 25000000 | 40500000
| 408 | EJLALE ABAD NIETO | 15500000

## PROGRAMA 2402
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | Del 01 de junio hasta el 31 de Diciembre de 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de Septiemrbe de 2024
LINEA ESTRATEGICA: Territorio para Todos | [7 empty] | Objetivos: Mejorar las condiciones de conectividad intermodal rural en el Municipio de Ibague |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: (17) Agricultura y desarrollo rural | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Ruta Progreso | [10 empty] | Ver Anexo
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Mantenimiento de la infraestructura, de la red vial terciaria del municipio de Ibague
CODIGO BPPIM: 2024730010114- 2020730010072
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
212320201003-2024730010114-17 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
212320202005-2024730010114-17 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
212320202009-2024730010114-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
212320201004-2024730010114-17 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
212320202008 -2024730010114 -17- | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
212320202009-2024730010114-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
212320202008 -2024730010114 -17- | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
212320202007-2024730010114-17 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING
212320202009-2024730010114-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
212320202009-2024730010114-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
212320202009-2024730010114-01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
212320202008-2024730010114-01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Codigo: 2402041 Realizar labores de mejoramiento y/o mantenimiento de la red vial terciaria. | Realizar Diagnóstico, priorización y costeo de intervención en red vial a mejora | P | kilometros en vias terciarias | 32.49 | P | 832955320 |  | 832955320 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 27.94% | 357.9%
|  | E |  | 32.49 | O | 232702500 | 27800000 | 204902500 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Implementar intervenciones lineales, mediante la adquisición de materiales de playa y/o río, elementos de ferretería, herramienta y equipos menores y/o livianos, para el desarrollo de procesos de auto construcción y mantenimiento, para mejorar la red vial terciaria | P | kilometros en vias terciarias | 0 | P | 770000000 | 176751452 | 593248548 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Desarrollar la interventoría del proyecto, contratar la construcción y mantenimiento de la red vial terciaria, así como alquiler de maquinaria/equipos línea amarilla, combustible y elementos/repuestos para el mantenimiento de maquinaria amarilla, requeridos para la adecuada ejecución e intervención de recuperación y mejoramiento de la red vial terciaria. | P | Numero de interventorias contratadas | 1 | P | 523564428 |  | 523564428 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 2402042 Construir placa huella en vías terciarias. | Contratar la construcción de placa huella en la red vial terciaria, así como alquiler de maquinaria/equipos línea amarilla, combustible y elementos/repuestos para el mantenimiento de maquinaria amarilla, requeridos para la adecuada ejecución de la obra. | P | Metros lineales de Placa huella construida | 500 | P | 1602000000 | 2316400 | 1599683600 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 288.6% | 45.67% | 1824%
|  | E |  | 1443 | O | 731669840 | 33000000 | 698669840 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Brindar apoyo profesional y técnico, en la ejecución, seguimiento e interventoría a obras ejecutadas en la red vial terciaria. | P | Metros lineales de Placa huella construida | 0 | P | 171165890 |  | 171165890 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 34.53% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 59100000 | 59100000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 2402044 Construir puentes en la red vial terciaria existente. | Contratar la construcción de puentes priorizados, en la red vial terciaria, así como alquiler de maquinaria/equipos línea amarilla, combustible y elementos/repuestos para el mantenimiento de maquinaria amarilla, requeridos para la adecuada ejecución de la obra. | P | Número de Puente construido en vía terciaria existente | 1 | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Brindar apoyo profesional y técnico, en la ejecución, seguimiento e interventoría a obras ejecutadas en la red vial terciaria. | P | Número de Puente construido en vía terciaria existente | 0 | P | 427194382 |  | 427194382 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 2402048 Realizar acciones de conservación periódica o rutinaria de puentes de la red vial terciaria con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y el uso adecuado de la infraestructura de transporte. | Implementar intervenciones en puentes veredales, mediante la adquisición de materiales de playa y/o río, elementos de ferretería, herramienta y equipos menores y/o livianos, para el desarrollo de procesos de auto construcción y mantenimiento. | P | Numero de puentes de la red terciaria con mantenimiento | 3 | P | 328834110 | 126937736 | 201896374 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Contratar el mantenimiento de puentes en la red vial terciaria priorizados, así como alquiler de maquinaria/equipos, combustible y elementos/repuestos para el mantenimiento. | P | Numero de puentes de la red terciaria con mantenimiento | 0 | P | 227185562 |  | 227185562 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 15.05% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 34200000 | 34200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 2402056 Realizar mantenimiento a caminos ancestrales y mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. | Contratar el mantenimiento de caminos ancestrales, así como alquiler de maquinaria/equipos línea amarilla, combustible y elementos/repuestos para el mantenimiento de maquinaria amarilla, requeridos para la adecuada ejecución e intervención de obra vial. | P | Kilómetros de Caminos ancestrales con mantenimiento | 1 | P | 692855320 | 430334986 | 262520334 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 50% | 0%
|  | E |  |  | O | 346427660 |  | 346427660 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
Codigo: 2402118 Realizar los estudios requeridos en las fases de pre factibilidad, factibilidad o definitivos | Contratar la elaboración de estudios y diseños, por parte de empresas y/o profesionales idóneos, que incluyan el diagnóstico, priorización, cálculos técnicos y presupuestal, de las intervenciones u obras a realizar en la red vial terciaria del municipio de Ibagué | P | Número de Estudios y diseños realizados red vial terciaria | 1 | P | 203312840 | 158312840 | 45000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 5779067852 | 894653414 | 4884414438 |  |  |  |  | 35.33% | 24.3%
|  | E |  |  | O | 1404100000 | 154100000 | 1250000000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Kilómetros de vías terciarias intervenidas |  | META DE RESULTADO No. Mantener los Kilómetros de vías terciarias intervenidas | [5 empty] | Kilometros | P | 532.49 | NOMBRE: CRISTIAN DAVID ÁVILA MARÍN
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B27: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C27: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E27: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F27: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H27: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## C-2402
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ SEGUIMIENTO A 30 SEP 2024 |  |  | 1404100000
CONT-2024
Realizar labores de mejoramiento y/o mantenimiento de la red vial terciaria. | Convenio 1677 | COMITE DE CAFETEROS | 204902500 | 232702500
| 1662 | ROQUE JAVIER ANGARITA RIOS | 7800000
| 1584 | DANIEL FELIPE PALMA SOLANO | 20000000
Contratar el mantenimiento de puentes en la red vial terciaria priorizados, así como alquiler de maquinaria/equipos, combustible y elementos/repuestos para el mantenimiento | 445 | MARIA PAULA RIAÑO PACHECO | 16200000 | 34200000
| 444 | CAROLINA ANDREA ROMERO POLANCO | 18000000
Contratar la construcción de placa huella en la red vial terciaria, así como alquiler de maquinaria/equipos línea amarilla, combustible y elementos/repuestos para el mantenimiento de | 1678 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 116150000 | 790769840
| 1679 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 582519840
| 2068 | HUGO BARRAGAN PARRA | 0
| 447 | CATERIN ALEJANDRA BUSTOS OSPITIA | 22800000
| 1300 | JAIME ANDRES MORENO SIERRA | 10200000
| 1033 | CESAR EMILIO OSSA NUÑEZ | 14000000
| 1299 | JOSE DANIEL JARAMILLO RAMOS | 6800000
| 1530 | MILTON FABIAN CASTAÑEDA PRIETO | 8800000
| 1514 | JAIRO ORLANDO MORENO ROJAS | 3800000
| 1294 | DIEGO FERNANDO BARRAGAN TRIANA | 11200000
| 1661 | JULIANA ANDREA ROJAS RUIZ | 5800000
| 1709 | MARIA FERNANDA GRACIAS APONTE | 8700000
| 1954 | JAVIER MAURICIO LOPEZ HURTADO | 0
| 2144 | CATERIN ALEJANDRA BUSTOS OSPITIA | 0
Contratar el mantenimiento de caminos ancestrales, así como alquiler de maquinaria/equipos línea amarilla, combustible y elementos/repuestos para el mantenimiento de maquinaria amarilla, requeridos para la adecuada ejecución e intervención de obra vial. | 1677 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | 346427660 | 346427660