## 70-DESARROLLO SOSTENIBLE MINERO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Apoyar en el proceso de formalizacion de la actividad de la Mineria de subsistencia |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 21-MINAS Y ENERGIA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2105-Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento del desarrollo ambiental sostenible del sector minero en el Municipio de Ibagué | [8 empty] | 340 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIV |  |  | 21000000
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010070 - 2020730010013
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.19.3.2.02.01.004 RUBROS:2.19.3.2.02.01.004
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 2105019-Servicio de asistencia técnica en el manejo socio ambiental en las actividades mineras | Realziar Talleres de capacitación en torno al uso de técnicas amigables con el medio ambiente | P | Número de personas | 15 | P | 11000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 64.55% | 154.9%
|  | E |  | 15 | O | 7100000
| Realizar jornadas de prevención promoción y protección de los derechos humanos enfocado a los mineros de subsistencia | P | Numero de jornadas | 1 | P | 10000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 71% | 0%
|  | E |  |  | O | 7100000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 21000000
|  | E |  |  | O | 14200000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
|  | META DE RESULTADO No. Formalización de mineros de subsistencia | [5 empty] | numero | P | 1490 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: usuario: 340
Note on H21: usuario: 340

## 68-CONSOLIDACION PRODUCTIVA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Implementar acciones orientadas a proveer apoyo y estimulo en la reconversión social laboral |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 21-MINAS Y ENERGIA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2104-Consolidación productiva del sector minero | [8 empty] | 337/2024 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS |  |  | 17500000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO IBAGUE | [8 empty] | 968/2024 |  |  |  | 18000000
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010068 -2020730010013
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.19.3.2.02.02.009 RUBROS:2.19.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
2104021-Servicio de asistencia técnica para la reconversión socio laboral de personas dedicadas a la minería | Acompañar a los mineros de subsistencia en la inscripción en la plataforma Genesis y verificación en el cumplimiento de los requisitos, con el objetivo de certificar su actividad minera de subsistencia | P |  | 375 | P | 24850000 | 24850000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 5.6% | 60.36% | 0.5195%
|  | E |  | 21 | O | 15000000 | 15000000
| Realizar talleres a mineros de subsistencia sobre el manejo de la plataforma GENESIS | P |  | 15 | P | 24850000 | 24850000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 15 | O
2104018-Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras | Mineros irregulares que acceden a mecanismos para la regularización de la actividad | P |  | 375 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 5.6% | 75% | 0.4181%
|  | E |  | 21 | O | 15000000 | 15000000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | P | 69700000 | 69700000
|  | E |  |  | O | 30000000 | 30000000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero |  | META DE RESULTADO No. Número de procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales. | [6 empty] | P | 30 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: usuario: 337, 968
Note on I19: usuario: 337, 968
Note on I21: usuario: 968

## sectores productivos
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Aumentar la articulación de los planes y proyectos de los diferentes sectores productivos, sociales y culturales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos En El Municipio De Ibagué | [8 empty] | 337/2024 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS |  |  | 17500000
[11 empty] | 1205/2024 |  |  |  | 22800000
CODIGO BPPIM: |  | 2020730010013(Proyecto viejo que no armonizo por no que no se aprobo el otro proyecto) | [8 empty] | 1649/2024 |  |  |  | 15000000
CODIGO PRESUPUESTAL: 219320202009 -219320201004
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3201003-Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | P |  | 1 | P | 94300000 | 94300000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 100% | 20.15% | 496.3%
|  | E |  | 1 | O | 19000000
3201009-Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo | Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo | P |  | 1 | P |  | 0 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 94300000 | 94300000
|  | E |  |  | O | 19000000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero |  | META DE RESULTADO No. Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | [6 empty] | P |  | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: usuario: 337,340,968,1205,1649
Note on I19: usuario: 337, 968
Note on I21: usuario: 968

## 60-CONSERVACION DE LA BIODIVERS
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Desarrollar e implementar acciones dirigidas a la gestión integral de la protección de áreas de conservación y/o estratégicas |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3202-Conservación de la biodiversidady sus servicios ecosistemicos
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos en el Municipio de Ibagué | [9 empty] | ver anexo 1
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010060 - 2020730010012
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:219320201002-2.19.3.2.01.03.001-2.19.3.2.02.01.003-2.19.3.2.02.01.004-2.19.3.2.02.02.008-2.19.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3202005- Servicio de restauración de ecosistemas | Implementar proyectos y/o estrategias de mantenimiento, señalización y restauración en predios del Sistema Municipal de áreas Protegidas, así como aquellos ecosistemas degradados y de interés ambiental. | P | Ha restauradas | 75 | P | 677893200 | 677893200 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 130.7% | 18.81% | 907.8%
|  | E | Ha | 98 | O | 127500000 | 127500000
| Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de especies silvestres y especies insignia | P | N | 8 | P | 79100000 | 79100000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 76.76% | 130.3%
|  | E | Numero de talleres | 8 | O | 60720000 | 60720000
3202048-Documentos lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en áreas protegidas no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas- | Elaboracion de planes de manejo | P | Numeros de planes | 0 | P | 22106800 | 22106800 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 100% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 22106800 | 22106800
3202006-Servicio de reforestación de ecosistemas | Sembrar y mantener árboles en procesos de reforestación y restauración ecológica | P | Numero de arboles | 5000 | P | 1000000000 | 1000000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3600% | 3% | 4320000%
|  | E | Numero | 180000 | O | 30000000 | 30000000
3202038-Servicio de producción de plántulas en viveros | Realizar actividades de fomento de material forestal con fines de reforestación y ornamental | P | Numero de plantas | 20000 | P | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 150% | 11% | 2045%
|  | E |  | 30000 | O | 8800000 | 8800000
| Suministrar materiales y equipos para el vivero | P | global | 1 | P | 84500000 | 84500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
3202042-Servicio de manejo del arbolado urbano | Realizar actividades de monitoreo y seguimiento e intervenciones silviculturales que permiten realizar podas, talas o tratamientos fitosanitarios a los árboles que se encuentran en emergencia. | P | Numero de arboles | 25 | P | 619406800 | 619406800 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 84% | 0% | 0%
|  | E |  | 21 | O
3202043-Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Implementar el esquema de pago por servicios ambientales en zonas con especial interés ambiental y servicios ecosistémicos. | P | Numero | 1 | P | 1500000000 | 1500000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
| Apoyar la gestión de acciones encaminadas a fortalecer las actividades de la implementación de esquemas por pago de servicios ambientales | P | numero de esquemas implementados | 1 | P | 486993200 | 486993200 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 30.42% | 0%
|  | E |  |  | O | 148133333 | 148133333
3202047-Servicio de administración y manejo de áreas protegidas locales no vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas | Adquirir predios con fines de conservación y predios de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales (estudio de títulos, levantamientos topográficos, avalúos, custodia y administración, gastos notariales) | P | Ha admiistradas | 5667 | P | 3931688541 | 3931688541 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 96.35% | 7.521% | 1234%
|  | E |  | 5460 | O | 295700000 | 295700000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 8481688541 | 8481688541
|  | E |  |  | O | 692960133 | 692960133
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de hectáreas bajo esquemas de pago por servicios ambientales |  | META DE RESULTADO No. Número de hectáreas bajo esquemas de pago por servicios ambientales en cuencas abastecedoras de acueducto, zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de agua. | [5 empty] | Numero de Ha | P | 100 | NOMBRE:
E
Número de hectáreas / predios adquiridos |  | META DE RESULTADO No. Número de hectáreas / predios adquiridos en cuencas abastecedoras de acueducto, zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de agua de acueducto, zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de agua | [5 empty] | Numero de Ha | P | 200 | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: pago de vigencia expirada contrato , 22106800 | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: usuario: 172, 851,1583,376,666,1252
Note on H21: usuario: 172, 851.1583
Note on H25: usuario: 338, 665
Note on H27: usuario: 2248
Note on H35: usuario: 345, 120, 162,1221,1220,1382,2156

## DESEMPEÑO AMBIENTAL SECTORES (hidden)
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA:SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: Aumentar el desempeño ambiental de los sectores productivos enfocado en los negocios verdes y servicio de recoleccion post consumo |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE LOS NEGOCIOS VERDES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: 2024730010122
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3201003-Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Fortalecer las capacidades y la consolidación de los Negocios verdes de eco innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
| Apoyar las acciones de gestión para realizar las actividades de negocios verdes | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
| Capacitar a productores en temas de Buenas prácticas Ambientales y Productivas | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo | Realizar Estrategias de divulgación del manejo adecuado de residuos sólidos | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
| Realizar Servicios de seguimiento y evaluación de los programas de de recolección de residuos posconsumo | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | O |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero de Negocios Verdes implementados |  | META DE RESULTADO No. Negocios verdes verificados territorio. | [5 empty] | Numero de Ha | P | 2 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero de Ha | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 64-EDUCACION AMBIENTAL
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Brindar asistencia técnica y recursos para la implementación de iniciativas y estrategias ciudadanas de educación ambiental |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3208-Educación ambiental | [8 empty] | 664/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 19600000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Implementación de la estrategia " ecologiando" aprendiendo el arte de cuidar el Municipio de Ibagué | [8 empty] | 754/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 24000000
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010064 - 2020730010018 | [8 empty] | 850/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 19600000
[11 empty] | 1743/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 13000000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:2.19.3.2.02.01.003 - 2.19.3.2.02.02.009 | [10 empty] | 857/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para La implementacion del proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL |  |  | 27000000
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3208008-Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación | Desarrollar programas de educación ambiental, como foros, conversatorios, talleres, entre otros dirigidos a la población ibaguereña | P | 20 | numero de talleres | P | 19600000 | 19600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 85.71% | 116.7%
|  | E | 20 |  | O | 16800000 | 16800000
| Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los actores del sector turístico, destacando la importancia de los ecosistemas, su funcionalidad y la urgencia de su conservación | P | 6 | Numero de campañas | P | 19600000 | 19600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 84.69% | 118.1%
|  | E | 6 |  | O | 16600000 | 16600000
| Apoyar a la implementación de PRAES | P | 6 | Número de Praes apoyados | P | 27000000 | 27000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 66.67% | 150%
|  | E | 6 |  | O | 18000000 | 18000000
3208010-Servicio de educación informal ambiental | Servicio de educación informal ambientaL | P | 1500 | Numero de personas capacitadas | P | 85800000 | 85800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 93.33% | 24.71% | 352.6%
|  | E | 1400 |  | O | 21200000 | 21200000
|  | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 152000000
|  | E |  |  | O | 72600000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero de procesos |  | META DE RESULTADO No. Número de procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales. | [5 empty] | Numero | P | 30 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: RICHI: 664,
Note on H21: usuario: 850
Note on H23: usuario: 857
Note on H25: usuario: 754 , 1743

## 66-CAMBIO CLIMATICO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Fortalecer las estrategias y acciones en la implementación del cambio climático |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3206- Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | [8 empty] | 583/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 28000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento en la gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente con el clima en la ciudad de Ibagué | [8 empty] | 966 / 2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 17500000
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010066 - 2020730010009 | [8 empty] | 967/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 15000000
[11 empty] | 1653/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 15000000
[11 empty] | 1406/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 18000000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:2.19.3.2.02.01.003-2.19.3.2.02.01.004-2.19.3.2.02.02.009 | [10 empty] | 1383/2024 | Prestacion De Servicios Profesionales para la Implementación Del Cambio Climático Para Un Desarrollo Bajo En Carbono Y Resiliente Al Clima En El Municipio De Ibagué |  |  | 21000000
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3206004-Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | Capacitar personas en aras de promover consciencia ambiental en el marco del cambio climático. | P | numero | 625 | P | 124500000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 80% | 67.47% | 94.86%
|  | E |  | 500 | O | 84000000
| adquirir elementos e insumos necesarios para promover temas enmarcados en el Cambio climático | P | numero | global | P | 90000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
3206003-Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático | Desarrollar proyectos encaminados a la reducción de emisiones de gases invernadero como la implantación del sistema de movilidad sostenible, aumento de sumideros de carbono, reducción de vulnerabilidad y resiliencia a la variabilidad climática. | P | numero | 1 | P | 84500000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 1 | O
3206016 - Estufa ecoeficiente fija | Desarrollar programa de eco innovación, por medio de la construcción de sistemas de Estufas ecoeficientes fijas construidas en la zona rural dispersa que disminuyan la deforestación, de áreas de interés ambiental y desarrolle un entorno sano. | P | numero | 25 | P | 210500000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 509500000
|  | E |  |  | O | 84000000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de procesos de educación y participación |  | META DE RESULTADO No.Número de procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales. | [5 empty] | Numero de Ha | P | 30 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero de Ha | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 69-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [8 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [8 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Fortalecer la prestación de servicio de aseo, acueducto y alcantarillado |  |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 40-VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [9 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Ibagué | [10 empty] | ver anexo 2
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010069 -2020730010019 - 2020730010011
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:2.19.3.2.02.01.003 -2.19.3.2.02.01.004 - 2.19.3.2.02.02.005 - 2.19.3.2.02.02.008 - 2.19.3.2.02.02.009 - 2.19.3.3.01.02.004.01-2.19.3.3.01.02.004.02
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | R.B. SGP | Credito | OTROS | INICIO | TERMINACION
4003017-Acueductos Optimizados | Mejorar y/o optimizar y brindar apoyos técnicos a los acueductos de la zona rural y urbana | P | Numero de acueductos | 3 | P | 4039882757 | 851109554 |  | 124160399 | 976200000 | 2088412804 |  | 2024-12-31 | 133.3% | 61.44% | 289.4%
|  | E |  | 4 | O | 2482013503 | 277036518 |  |  | 976200000 | 1228776985
4003025-Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Transferir recursos para la EDAT para el Plan Departamental de Aguas | P | Transferencia realizada | 1 | P | 4254000000 |  | 4254000000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 100% | 41.67% | 240%
|  | E |  | 1 | O | 1772500000 |  | 1772500000
| Realizar la construcción e interventoría de PTAP en el Municipio de Ibagué | P | Número | 1 | P | 145619121 |  |  |  |  | 145619121 |  | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
4003047-Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios | Pago de subsidios para estratos 1, 2 y 3 para servicios públicos de acueducto. | P | Numero de habitantes | 467463 | P | 8708267009 | 4984000000 | 3724267009 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 100% | 45.6% | 219.3%
|  | E |  | 467463 | O | 3971365942 | 2062259612 | 1909106330
| Pagar subsidios para estratos 1, 2 y 3 para servicios públicos de alcantarillado. | P | Numero de habitantes | 467463 | P | 5700768043 |  | 5700768043 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 100% | 45.08% | 221.8%
|  | E |  | 467463 | O | 2570035671 |  | 2570035671
| pagar subsidios para estratos 1, 2 y 3 para servicios públicos de aseo. | P | Numero de habitantes | 467463 | P | 3000000000 | 3000000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 100% | 60.81% | 164.4%
|  | E |  | 467463 | O | 1824349248 | 1824349248
4003022-Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS | Actualizar e implementar el Plan de Residuos Solidos ±PGIRS | P | Plan implemntado | 1 | P | 20000000 | [6 empty] | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 1 | O
| adquirir materiales y equipos para el fortalecimiento de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS | P | Global | 1 | P | 80000000 | [6 empty] | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
4003023-Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS | Realizar Seguimiento al Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos PGIRS en el Horizonte a corto Plazo (4) años | P | Numro de seguimiento | 1 | P | 96245223 | [6 empty] | 2024-12-31 | 100% | 21.61% | 462.7%
|  | E |  | 1 | O | 20800000 | 20800000
4003021 Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos | capacitar y sensibilizar a la comunidad en general en el manejo de residuos solidos | P | Personas capacitadas | 25 | P | 26322611.5 | [6 empty] | 2024-12-31 | 272% | 0% | 0%
|  | E |  | 68 | O
| Fortalecer el programa de gestión de residuos sólidos en la zona rural | P | Numero de programas | 7 | P | 26322611.5 | [6 empty] | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 7 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 26097427376
|  | E |  |  | O | 12641064364
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Calidad Urbana |  | META DE RESULTADO Índice de Calidad Urbana | [5 empty] | Numero de Ha | P |  | 0.54 | NOMBRE:
E
Número de hectáreas / predios adquiridos |  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero de Ha | P |  |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [11 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on I18: usuario: 1798 ( operación planta colinas) , 493 (277036), 20 millones para ops
Note on M18: usuario: 2195 , 3204 (1228…)(complementario),639635 son de transporte de hidrocarburos
Note on I19: usuario: 493
Note on M19: usuario: 32044
Note on H35: usuario: 1650, 1807,1806,1515
Note on H36: usuario:
Note on H37: usuario: 1407
Note on H38: usuario:

## 67-BOMBEROS Y GESTION DEL RIESG
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Incrementar el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 4503- Gestión del riesgo de desastres y emergencias | [8 empty] | 163/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para F |  |  | 21000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento del manejo integral de la gestión del riesgo y emergencias en el municipio de Ibagué | [8 empty] | 164/2024 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para F |  |  | 28000000
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010067 - 2020730010060 | [8 empty] | 176/2024 | Agr01 PrestaciÓn De Servicios Profesionales Para |  |  | 28000000
[11 empty] | 584/2024 | “agr01 Prestacion De S |  |  | 14400000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:2.19.3.2.01.01.003.07.01 -2.19.3.2.02.01.002 - 2.19.3.2.02.01.003 -2.19.3.2.02.01.004 -2.19.3.2.02.02.005 - 2.19.3.2.02.02.008 - 2.19.3.2.02.02.009 | [10 empty] | 170/2024 | Agr01- Prestacion De Servicios Profesionales Para |  |  | 28000000
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4503002-Servicio de educación informal | Capacitar a las comunidades en prevención, manejo de riesgos, incendios estructurales, inundaciones, etc (Bomberos en tu territorio) | P | Personas capacitadas | 750 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 36.53% | 0% | 0%
|  | E |  | 274 | O
| Adquirir elementos didácticos para el desarrollo de servicios de educación informal | P | global | 1 | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
| Realizar Campañas educativas en conocimiento del riesgo, reducción y manejo de desastres (apoyo en la construcción de planes comunitarios y escolares, y de emergencias) | P | Numero de campañas | 1 | P | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 1 | O
4503004-Servicio de atención a emergencias y desastres2875 | Realizar Acciones de respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico | P | Emergencias atendidas | 125 | P | 800000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 148% | 0% | 0%
|  | E |  | 185 | O | [5 empty] | 789741837
| Adquirir y/o alquilar de maquinaria amarilla para la atención de emergenc | P | Global |  | P | 800000000 | 500000000 | 300000000 |  |  |  | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | O |  |  | O
| Adquirir maquinaria y/o vehículos de emergencia necesaria para atender emergencias | P | Global |  | P | 775000000 | 775000000 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
| Adquirir combustible para funcionamiento de maquinarias y equipos para la dirección de bomberos | P | Global |  | P | 500000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 0% | 20% | 0%
|  | E |  |  | O | 100000000
4503017-Estudios de riesgo de desastres | Estudios orientados en conocer las condiciones de riesgo del territorio, analizar y valorar las amenazas y vulnerabilidad y realizar el análisis a diferentes escalas. | P | Numero de estudios | 1 | P | 40000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
4503018-"Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo" | Mejorar la red de comunicación a través de estrategias, equipos que permitan alertar y coordinar las ayudas ante un evento de emergencia | P | Numero de sistemas de alertas | 1 | P | 100000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 1 | O
4503023-Documentos de planeación | Actualizar la estrategia para la respuesta a emergencias del Municipio que incluya objetivos, metas e indicadores. | P | Numero de documentos | 1 | P | 35000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 1 | O
| Actualizar el plan de gestión del riesgo de desastres del Municipio que | P | Numero de documentos | 1 | P | 50000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 1 | O
4503028-Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública | Realizar Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal, nucleares, biológicos, químicos y radiológicos ±NBQR, equipos para el manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal. | P | Personas afectadas | 200 | P | 407415212 | [5 empty] | 2024-12-31 | 100% | 44.84% | 223%
|  | E |  | 200 | O | 182699000
| Entregar recursos en especie o monetarios dirigidos a población afectada por situaciones de emergencia | P | Personas beneficiadas | 200 | P | 300000000 |  | 300000000 |  |  |  | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0%
|  | E |  | 200 | O
4503014-Estaciones de bomberos adecuadas | adecuar, mantener y/o reforzar de las estaciones de la Dirección Cuerpo Oficial de Bomberos | P | Numero de estaciones | 1 | P | 2000000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 100% | 24.27% | 412.1%
|  | E |  | 1 | O | 485339301
| Construir la Estación Norte "Jardín" de la Dirección Cuerpo Oficial de Bomberos. | P | Numero de estaciones | 1 | P | 2445000000 | [5 empty] | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 8442415212
|  | E |  |  | O | 768038301
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO |  | META DE RESULTADO Índice de mejoramiento de condiciones de riesgo, amenaza y/o vulnerabilidad | [5 empty] | Numero de Ha | P | 100 | NOMBRE:
E
Número de hectáreas / predios adquiridos |  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero de Ha | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on M26: usuario: ADICION 3082/2023
Note on H32: usuario: 2925
Note on H36: usuario: 2082

## Anexo conservacion
Contratacion Simap
N° del Contrato | Valor del Contrato | Objeto contractual
120/2024 | 44450000 | Prestacion De Servicios Profesionales Para
118/2024 | 35000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para
119/2024 | 35000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
162/2024 | 29400000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
171/2024 | 31500000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
172/2024 | 21000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
376/2024 | 37100000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
342/2024 | 28000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
237/2024 | 29400000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
338/2024 | 17500000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
345/2024 | 33250000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
275/2024 | 35000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para
582/2024 | 26600000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
666/2024 | 23800000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
665/2024 | 17500000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
851/2024 | 28800000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
823/2024 | 30000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1148/2024 | 24000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1221/2024 | 18600000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1220/2024 | 35000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1222/2024 | 30000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1204/2024 | 26600000 | Agr01- Prestacion De Servicios Profesionales Para
1219/2024 | 25200000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1252/2024 | 18000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1223/2024 | 24000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1382/2024 | 17500000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1407/2024 | 17400000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
3269/2022 | 22106800 | Pago De Viencia Expirada Contrato 3269 Del 13 De O
1583/2024 | 12500000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
1651/2024 | 16000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1614/2024 | 11000000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
1707/2024 | 13000000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio
1742/2024 | 20000000 | Agr01-prestacion De Servicios Profesionales Para L
1736/2024 | 12000000 | Agr01-prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestio

## ANexo Agua Potable
Contratos Agua potable y saneamiento basico
|  |  |  | Empresa IbaguereÑa | 493/2023 | 277036518 | 277036518 | 0 | 0 | Ejecutado | Adicion No.2 Convenio Interadministrativo 493 Del
|  |  |  | Empresa IbaguereÑa | 1798/2024 | 554073036 | 0 | 0 | 554073036 | Ejecutado | Aunar Esfuerzos Administrativos, TÉcnicos Y Finan
|  |  |  | Empresa IbaguereÑa | 3204/2021 | 1228776985 | 1228776985 | 0 | 0 | Ejecutado | Pago Vigencia Expirada Convenio Interadminis
|  |  |  | Empresa IbaguereÑa | 3204/2021 | 976200000 | 976200000 | 0 | 0 | Ejecutado | Pago Vigencia Expirada Convenio Interadministrativ
|  |  |  | Patrimonio Autonomo | / | 4254000000 | 1772500000 | 0 | 2481500000 | Ejecutado | Transferencia De Recursos Para Garantizar La Conti
|  |  |  | Ferreteria Forero S. | 2195/2024 | 220000000 | 0 | 0 | 220000000 | Ejecutado | Agr-01compraventa De TuberÍa Y Materiales Para El
Subsidios aseo |  | $ 2.095.702.630
21933010200402-2020730010019-16 | SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO | 5644840401 | 5611923116 | 5644840401
21933010200401-2020730010019-16 | SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO | 3301424753 | 3301424753 | 3301424753
21933010200401-2020730010019-01 | SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO | 4640755710 | 4532433480 | 4640755710
PGIRS
1650/2024 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 13000000
1807/2024 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 11000000
1806/2024 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 7600000
1515/2024 | prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion del proyecto Implementacion y Seguimiento del Plan de Gestin Integral de Residuos Solidos en el Municipio de Ibague |  |  | 12000000