## 72-Certificacion
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Brindar fácil acceso a mecanismos de divulgación para la evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 36-TRABAJO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3605-FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TRABAJO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO PARA LA VALIDACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR EL ACCESO A UN EMPLEO DIGNO Y PERTINENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010072 - 2020730010048
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
360501400: Promover la certificación por competencias laborales a trabajadores y/o población en general, a través de alianzas con instituciones como el SENA, universidades, entre otros. | Brindar apoyo para lograr la certificación por competencias laborales | P | Número de personas certificadas | 50 | P | 40000000 | 40000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 50 | P | 40000000 | 40000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
|  | E |  | 0 | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. |  | META DE RESULTADO No. Obtener un mayor puntaje en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. | [5 empty] | PUNTOS | P | 6 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on F20: Luis Enrique Chávez V.: Meta en proceso de cumplimiento con alianzas con SENA y otrss entidades pertinentes.

## 73-Recert_PolPublicas
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Realizar seguimiento a las herramientas de gestión institucional para la competitividad y productividad. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 4599-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO A LOS PROCESOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS QUE MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010073 - 2020730010048
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
459901902: Seguimiento al cumplimiento de la política pública vendedor informal, en el aporte de los mismos al desarrollo económico del municipio, y seguimiento a la política pública de desarrollo económico | Desarrollar y/o apoyar los comités de seguimiento de las Políticas Públicas de Desarrollo Económico y Vendedor Informal. | P | Número de documentos de planeación con seguimiento realizado | 2 | P | 553096775 | 553096775 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 63.95% | 156.4%
|  | E |  | 2 | O | 353680000
459902300: Diseñar e implementación de instrumentos que contribuyan a la certificación y/o recertificación de destinos turísticos de la ciudad de Ibagué | Brindar capacitacion en normas tecnicas | P | Número de Sistemas de Gestión implementados | 1 | P | 38253333 | 38253333 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 38.17% | 262%
|  | E |  | 1 | O | 14600000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 3 | P | 591350108 | 591350108 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 62.28% | 160.6%
|  | E |  | 3 | O | 368280000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [5 empty] | PUNTOS | P | 88 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
E
índice de Seguridad Digital |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de Seguridad Digital | [6 empty] | P | 75 | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 74-Emprendimiento
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Generar mecanismos para apoyar el sector productivo y comercial |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS U OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA.
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010074 - 2020730010048
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
350200900: Fortalecer el tejido empresarial para la atracción de inversión e internacionalización, a través de mecanismos como: asistencia técnica, capacitaciones, mesa de atención al inversionista, gestión de estudios de mejoramiento de infraestructura y beneficios tributarios entre otros. | • Desarrollar actividades para la simplificacion de tramites • Implementar un espacio para el relacionamiento con el inversionista • Divulgar los beneficios tributarios • Realizar asistencia tecnica empresarial • Brindar capacitaciónes a las unidades productivas • Fomentar la atraccion de inversion • Brindar apoyo a los procesos de internacionalizacion | P | Número de Unidades productivas beneficiadas | 175 | P | 384747202 | 384747202 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 38.29% | 44.89% | 32.66%
|  | E |  | 67 | O | 172700000
350202100: Fortalecer unidades productivas a través de la realización y/o participación en eventos comerciales locales, nacionales y/o internacionales (ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales, ruedas inversas, entre otras), de manera presencial y/o virtual. | • Generar espacios de encadenamiento productivo • Adquirir logistica para las actividades comerciales • Realizar eventos para la comercializacion | P | Número de Unidades productivas fortalecidas | 375 | P | 816269357 | 816269357 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 98.13% | 45.57% | 211.3%
|  | E |  | 368 | O | 371998568
350200400: Beneficiar con apoyo a la financiación a micronegocios, famiempresas y/o microempresas, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Gestionar la colocación de microcreditos • Apoyar iniciativas de financiacion a unidades productivas | P | Número de Empresas beneficiadas | 200 | P | 127653333 | 127653333 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0
350201000: Apoyar la creación de emprendimientos a través de la formación en artes y oficios con entrega de capital semilla, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Entregar capital semilla a unidades de negocio (Kits, etc) • Brindar asistencia tecnica para generar valor agregado | P | Número de Proyectos cofinanciados | 100 | P | 301420000 | 301420000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 850 | P | 1630089892 | 1630089892 | [5 empty] | 34.1% | 33.42% | 60.99%
|  | E |  | 435 | O | 544698568
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 8: Entorno para los negocios (NEG) NEG-1Tramites y especialización empresarial. |  | META DE RESULTADO No. Mantener o aumentar el puntaje en Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 8: Entorno para los negocios (NEG) NEG-1Tramites y especialización empresarial. | [5 empty] | PUNTOS | P | 5.48 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on F19: Luis Enrique Chávez V.: 75 unidades de avance en la meta se encuentran en proceso de ser beneficiados a través del convenio en proceso con cámara de comercio

## 75-Empleo
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Generar articulación de la ruta empleabilidad |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 36-TRABAJO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3602-GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO INCLUYENTE, DIGNO Y PERTINENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010075 - 2020730010048
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
360200200: Realizar jornadas de empleabilidad de manera presencial y/o virtual, brindando capacitaciones que promuevan el acceso a la ruta de empleabilidad y/o acercando la oferta laboral a los diferentes grupos poblacionales | • Realizar ferias de empleabilidad • Brindar capacitacion en orientacion ocupacional • Apoyar en la implementacion de la ruta de empleabilidad de la ciudad | P | Número de Eventos realizados | 5 | P | 100503225 | 100503225 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 120% | 18.21% | 790.8%
|  | E |  | 6 | O | 18300000
360200300: Fomentar y/o impulsar procesos de asociatividad solidaria, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Fomentar creación de asociaciones • Brindar asistencia tecnica para el fortalecimiento de asociaciones | P | Número de Iniciativas de la Asociatividad solidaria fomentadas | 2 | P | 48603491 | 48603491 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0% | 9.876% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 4800000
360203200: Brindar asesoría y /o asistencia técnica a emprendimientos en etapa temprana o de ideación, promoviendo la formalización laboral y empresarial | • Brindar apoyo para facilitar la formalizacion laboral y/o empresarial • Realizar apoyo en la implementacion del plan de accion de C-EMPRENDE • Brindar capacitaciónes al ecosistma emprendedor • Realizar asistencias tecnica en emprendimeinto • Desarrollar talleres de fortalecimiento a emprendimientos | P | Número de Emprendimientos asesorados | 200 | P | 72039441 | 72039441 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 71% | 22.21% | 227%
|  | E |  | 142 | O | 16000000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 207 | P | 221146157 | 221146157 | [5 empty] | 63.67% | 16.76% | 339.3%
|  | E |  | 148 | O | 39100000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. |  | META DE RESULTADO No. Obtener un mayor puntaje en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. | [5 empty] | PUNTOS | P | 6 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on F19: Luis Enrique Chávez V.: Reporte en proceso de publicación en AlTableroo (plataforma en proceso de actualización) plataforma oficial para dar seguimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo ibague para todos
Note on F21: Luis Enrique Chávez V.: Se suscribió convenio con Camara de Comercio 1489, que incluye el cumpliiento de esta meta, pero la actividad aún está en proceso de ejecución.
Note on F23: Luis Enrique Chávez V.: convenio por camara de comercio

## 76-Turismo
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | GRUPO: DIRECCIÓN DE TURISMO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Realizar la divulgación y promoción de los destinos turísticos |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | [8 empty] | 2132 | DE-2049 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y OPERATIVOS PARA POTENCIALIZAR EL DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO DE LA REGIÓN, POSICIONANDO A IBAGUÉ COMO UN DESTINO TURÍSTICO ATRACTIVO, IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD, Y CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |  |  | 100000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010076 - 2020730010048 - 2020730010049
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION |  |  |  | OBSERVACIONES
350204600: Implementar, fortalecer y promocionar la campaña “Descubre Ibagué”, mediante marketing turístico de alto impacto que incluyan actividades, tales comoembellecimiento de fachadas, entre otras. | • Desarrollar actividades para el marketing turistico | P | Número de Campañas realizadas | 1 | P | 188000498 | 188000498 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 52.47% | 190.6%
|  | E |  | 1 | O | 98650000 | [9 empty] | CONTRATOS • CONTRATO 2132: FENALCO - $42,000,000
350204602: Participar en ferias, vitrinas, eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel local, regional, nacional o internacional. | • Realizar eventos para la promoción turística | P | Número de Eventos de promoción realizados | 5 | P | 93028333 | 93028333 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 80% | 67.08% | 95.41%
|  | E |  | 4 | O | 62400000 | [9 empty] | CONTRATOS • CONTRATO 2132: FENALCO - $9,800,000
350201000: Fortalecimiento de unidades productivas y/o de autoempleo a través de la entrega de capital semilla, enfocado al sector turismo, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Entregar capital semilla a diferentes actores de la cadena turistica • Brindar capacitaciones para generar valor agregado en los productos turísticos | P | Número de Proyectos cofinanciados | 20 | P | 27300000 | 27300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0
350200900: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento del sector turístico, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Brindar apoyo a los procesos de la ruta exportadora de turismo • Desarrollar actividades para el fortalecimiento del sector turistico | P | Número de Unidades productivas beneficiadas | 25 | P | 27425073 | 27425073 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 160% | 0% | 0%
|  | E |  | 40 | O | 0
350204500: Brindar Capacitación y entrenamiento a personas del sector turismo, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Brindar capacitación especializada a diferentes actores del sector turismo • Realizar formacion a personas del sector turismo | P | Número de Personas capacitadas | 275 | P | 100850000 | 100850000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 112% | 30.29% | 0%
|  | E |  | 308 | O | 30550000 | [9 empty] | CONTRATOS • CONTRATO 2132: FENALCO - $30,700,000
350209301: Diseñar e implementar una campaña de generación de información turística de Ibagué | • Adquirir el desarrollo, hosting, mantenimiento y otros relacionados para plataformas y aplicaciones digitales • Desarrollar actividades de informacion turistica | P | Número de Campañas de difusión a nivel nacional realizadas | 1 | P | 183309939 | 183309939 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 45.06% | 221.9%
|  | E |  | 1 | O | 82600000 | [9 empty] | CONTRATOS • CONTRATO 2132: FENALCO - $17,500,000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 327 | P | 619913843 | 619913843 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 92% | 32.48% | 84.65%
|  | E |  | 354 | O | 274200000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad Turística Regional de (ICTRC) – Municipios |  | META DE RESULTADO No. Mantener o incrementar el puntaje en Índice de Competitividad Turística Regional de (ICTRC) – Municipios | [5 empty] | PUNTOS | P | 5.6 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | JAIRO ALBERTO MORENO M., DIRECCIÓN DE TURISMO
E
OBSERVACIONES: Con el fin de poder efectuar el convenio con FENALCO apuntando a las metas necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de turismo, se ajustaron los presupuestos por meta. | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)