## SISTEMA PENITENCIARIO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | GOBIERNO | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 12 AGOSTO 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | JUSTICIA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Población privada de la libertad atendida en el marco de los derechos humanos y la ley 65 de 1993.población privada de la libertad atendida en el marco de los derechos humanos y la ley 65 de 1993. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | JUSTICIA Y DEL DERECHO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO EN LA ATENCION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN ESTADO DE SINDICADOS O INDICIADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE / FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD "IBAGUÉ CIUDAD SEGURA" EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010086 / 2020730010004
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.08.3.2.01.01.003.03.02, 2.08.3.2.01.01.003.07.01. | RUBROS:MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1206007: Servicio de bienestar a la población privada de libertad | 1a. Desarrollar acciones de coordinación entre el INPEC, Policía Metropolitana y Alcaldía, con el fin de atender las necesidades de la población privada de la libertad en el Municipio de Ibagué. | P | Número de Personas privadas de la libertad atendidas | 400 | P | 1367965423 |  |  |  | 1367965423 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O
| 1b. Realizar el seguimiento a la atención de la población privada de la libertad | P | Nùmero de seguimientos | 1 | P | 0 |  |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 1367965423
|  | E |  |  | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DE GOBIERNO
Tasa de violencia intrafamiliar |  | META DE RESULTADO No. 1 DISMINUIR LA TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | [5 empty] | Número | P | 300 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
E
OBSERVACIONES: Se informa que la actividad 1 b se programò en el proyecto de inversiòn para ejecutar durante esta vigencia, no se programan recursos porque en la ejecuciòn presupuestal no se identifica rubro presupuestal de Servicios para la comunidad, sociales y personales. | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## SEGURIDAD
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | GOBIERNO | GRUPO: DESPACHO- DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 2024- Disminuir los índices de los comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Ibagué. 2023- Disminuir los Índices de Inseguridad en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | [8 empty] | 2284- 27/09 | GOB389:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROGRAMA PARA LA FORMACIÒN CIUDADANA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ARMONIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ |  |  | 10600000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ARMONIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ / FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD "IBAGUÉ CIUDAD SEGURA" EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [8 empty] | 2181-18/09 | GOB383: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ARMONIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | 8400000
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010089 /2020730010004 | [8 empty] | 2279-27/09 | GOB410:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS JURIDICOS, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ARMONIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. |  |  | 10000000
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.08.3.2.02.01.003, 2.08.3.2.01.01.003.07.01, 2.08.3.2.02.02.005, 2.08.3.2.02.02.008, 2.08.3.2.01.01.003.03.02, 2.08.3.2.02.02.009, 2.08.3.2.02.02.006, 2.08.3.2.01.01.003.05.03 | RUBROS:OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO), VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, COMERCIO Y DISTRIBUCION;ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. | [8 empty] | 2185/18/09 | GOB387:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ARMONIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | 17.333.333
[11 empty] | 2186/18/09 | GOB385: :PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS, PLANES Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ARMONIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | 22013333
[11 empty] | 2198/19/09 | GOB386: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMEINTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ARMONIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | 21.801.666
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4501004- Apoyar las iniciativas en materia seguridad de y convivencia ciudadana de los organismos o entidades que forman parte del Comité de orden público o grupos de valor, tales como la red veteranos de la fuerza pública | 1a. Apoyar las iniciativas en materia de seguridad y convivencia ciudadana de los organismos o entidades que forman parte del Comité de Orden Público. | P | Nùmero de iniciativas en materia de seguridad y convivencia ciudadana de los organimos de seguridad | 6 | P | 3192370637 | 38400000 |  |  | 3153970637 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 16.67% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 1 | O
| 1b. Desarrollar en coordinación con los organismos de seguridad las acciones preventivas en materia de seguridad que realicen las Entidades en materia de Seguridad. | P | Nùmero de acciones preventivas en materia de seguridad realizadas | 5 | P | 267746075 | 200000000 |  |  | 67746075 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 40% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 2 | O
4501049- Implementación de un programa para la formación ciudadana, seguridad y convivencia. | 2a. Implementar de un programa para la formación ciudadana, seguridad y convivencia. | P | Número de programas implementado | 1 | P | 30800000 | 30800000 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 34.42% | 0%
|  | E |  |  | O | 10600000 | 10600000
| 2b. Realizar jornadas de capacitación a estudiantes de las instituciones educativas en el Municipio de Ibagué | P | Número de jornadas de capacitación realizadas | 5 | P | 62000000 | 62000000 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 29.68% | 337%
|  | E |  | 5 | O | 18400000 | 18400000
| 2c. Realizar Jornadas de sensibilización de prevención en riesgo de minas antipersonas. | P | Número de jornadas de sencibilización realizadas | 3 | P | 45625000 | 45625000 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 66.67% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 2 | O
4501046- Construir y adoptar la política pública de Cultura ciudadana con visión integral de Ciudad. | 3a. Construir y adoptar la política pública de Cultura ciudadana con visión integral de ciudad | P | Política Pública | 1 | P | 236000000 | 6000000 |  |  | 230000000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O | 0
| 3b. Implementación de una estrategia de gestores de seguridad y convivencia ciudadana. | P | Número de estrategias implementadas | 1 | P | 276650000 | 6650000 |  |  | 270000000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 5.205% | 0%
|  | E |  |  | O | 14400000 |  |  |  | 14400000
| 3c. Ejecutar estrategias de prevención aplicando las medidas correctivas establecidas en el código de convivencia y del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ. | P | Número de estrategias implementadas | 1 | P | 369039992 | 39500000 |  |  | 329539992 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 25% | 40.24% | 15.53%
|  | E |  | 0.25 | O | 148507966 | 39346666 |  |  | 109161300
4501026- Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024-2027 | 4a. Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024-2027 | P | Plan Integral de Seguridad y Convivencia Formulado | 1 | P | 41125000 | 41125000 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 53.01% | 0%
|  | E |  |  | O | 21801666 | 21801666
| 4b. Realizar el seguimiento del Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana ante las entidades que hacen parte del comité de orden público. | P | Nùmeros de seguimiento Plan Integral de Seguridad y Convivencia | 1 | P | 8250000 | 8250000 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
4501028- Dotación, mantenimiento fortalecimiento SIES. | 5. Realizar la Dotación, mantenimiento y/o fortalecimiento del SIES. | P | Nùmero de camaras de seguridad mantenidas | 20 | P | 1144315423 |  |  |  | 1144315423 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 36.83% | 0%
|  | E |  |  | O | 421407571 |  |  |  | 421407571
4501028- Adquisición e instalación de treinta camaras de seguridad y/o kits de vigilancia comunitaria. | 6. Adquirir e Instalar treinta (30) cámaras de seguridad y/o kits de vigilancia comunitaria | P | Nùmero Kits de Cámaras de seguridad instaladas | 10 | P | 1537951976 |  |  |  | 1537951976 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 7211874103 | 478350000 | 0 | 0 | 6733524103
|  | E |  |  | O | 635117203 | 90148332 | 0 | 0 | 544968871
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DE GOBIERNO
Tasa de Extorsión x 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 1 Disminuir la Tasa de Extorsión x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 9 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
E
Prevenciòn de conductas contravencionales (querellas) delictivas |  | META DE RESULTADO No. 2 Disminuir Prevenciòn de conductas contravencionales (querellas) delictivas | [5 empty] | Número | P | 100000 | FIRMA
E
Prevenciòn de conductas contravencionales (querellas) delictivas |  | META DE RESULTADO No.3 Disminuir Prevenciòn de conductas contravencionales (querellas) delictivas | [5 empty] | Número | P | 100000 | DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FABIAN GUILLERMO SANTOS RUBIO
E
Tasa de Hurto a personas x 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 4 Disminuir Tasa de Hurto a personas x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 500
E
Primera medida correctiva al Código Nacional de Policía más impuesta en la entidad territorial |  | META DE RESULTADO No. 5. Disminuir Primera medida correctiva al Código Nacional de Policía más impuesta en la entidad territorial | [5 empty] | Número | P | 19000 | FIRMA:
E
Tasa de Hurto a personas x 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 6. Disminuir Tasa de Hurto a personas x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 500
E
OBSERVACIONES: Las actividades 1 apoyar las iniciativas en materia de seguridad y convivencia ciudadana de los organismos o entidades que forman parte del Comité de Orden Público, 1b. Desarrollar en coordinación con los organismos de seguridad las acciones preventivas en materia de seguridad que realicen las Entidades en materia de Seguridad. 2a. Realizar jornadas de capacitación a estudiantes de las instituciones educativas en el Municipio de Ibagué y 2c Realizar Jornadas de sensibilización de prevención en riesgo de minas antipersonas. se han ejecutado con recursos de inversión del proyecto 2020730010004 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD "IBAGUÉ CIUDAD SEGURA" EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on I25: Erika: CONTRATO RAFA
Note on I27: Erika: CONTRATOS LINA LOZANO Y VICTORIA
Note on L33: Erika: contratos KARL Y YESSICA SOTO
Note on I34: Erika: contratos luz amapro y erika leonel
Note on L35: Erika: TRANSFREENCIAS MEDIDAD POLICIA
Note on I36: Erika: CONTRATO CESAR GUZMAN
Note on H41: Erika: pago energia celsia

## JUSTICIA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO: DIRECCIÓN DE JUSTICIA
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | JUSTICIA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: FORTALECER LA EFECTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA LA GARANTIA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | JUSTICIA Y DEL DERECHO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | PROMOCIÒN AL ACCESO A LA JUSTICIA | [8 empty] | 2288 | GOB379: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÌA BRINDANDO APOYO EN DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÒN Y PROMOCIÒN EN MATERIA DE LA DISMINUCIÒN DE CASO DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÈ |  |  | 6000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÈ
CODIGO BPPIM: |  | 2020730010042 2024730010043
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.08.3.2.02.02.009 |  | RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 120201900 Mejoramiento del servicio de justicia administrativa para la atención y prevención de casos de violencia intrafamiliar, genero y demas que pongan en riesgo la vida e integridad personal. | 1a. Crear e implementar una estrategia de atención y prevención en casos de violencia intrafamiliar, género y demás que pongan en riesgo la vida e integridad personal. | P | NUMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS | 1 | P | 40000000 | 40000000 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0
| 1b. Desarrollar acciones de prevención y promoción en materia de la disminución de casos de todo tipo de violencias. | P | NUMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS | 1 | P | 40000000 | 40000000 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 0% | 15% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 6000000 | 6000000
Código MGA: 120100300 Formular e implementar un programa de intervención social y de investigación para socializar y brindar herramientas de conocimiento a la comunidad con respecto a los deberes y derechos ciudadanos, para garantizar la seguridad, convivencia y mejorar la cultura ciudadana. | 2 a. Formular e implementar un programa de intervención social y de investigación | P | NUMERO DE PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL | 1 | P | 18525000 | 18525000 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0
| 2b. Desarrollar acciones de intervención e investigación dirigidas a garantizar la convivencia, paz y seguridad. | P | NUMERO DE PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL | 1 | P | 18525000 | 18525000 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 117050000 | 117050000
|  | E |  |  | O | 6000000 | 6000000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de violencia Intrafamiliar |  | META DE RESULTADO No.1 Disminuir la tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes. | [5 empty] | Tasa | P | 300 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO
[9 empty] | E | 0
Primera medida correctiva al Código Nacional de Policía más impuesta en la entidad territorial |  | META DE RESULTADO No.2 Disminuir la primera medida correctiva al codigo nacional de policia mas impuesta en la entidad territorial . | [5 empty] | Numero | P | 19000 | FIRMA
[9 empty] | E | 0
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FRANCISCO JOSE ESPIN ACOSTA- DIRECTOR DE JUSTICIA
FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on C18: ALEXA AMAYA: ANGIE CASTRILLION PSICOLOGA: 7500 LINA CARDENAS PSICOLOGA: 9500 PSICOLOGA DANIELA FORERO: 9000 ANGIE TOVAR TRABAJA: 5100 ELSA CORRALES TRABAJA: 5100 MARIANA ORTIZ TRABAJA: 1900
Note on C20: LUISA MUÑOZ PSICO: 6000 MONICA IBAÑEZ PSICO: 3200 LAURA VANESA TRABAJA: 2300 MARIA PINTO ABOGADA: 4500 NATALIA RIVERA CHACON: 6400 RUBEN PERILLA: 8500 JULIET SORA: 8000
Note on C22: ALEXA AMAYA: Ruben perilla: 8500 Andres Moreno: 9000
Note on C24: ALEXA AMAYA: Nataly arvealo admo : 4.500 Andres Garzon: 4.000 mario enrique vargas: 5750 Judy villaquiran: 4000.

## LIBERTAD RELIGIOSA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | GOBIERNO | GRUPO: DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA- GRUPO DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES Y ASUNTOS RELIGIOSOS
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-08-09 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Incrementar el reconocimiento, valoración y garantías del derecho a la libertad de culto y religión. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | DERECHOS Y GOBERNANZA: HACIA UN GOBIERNO TRANSPARENTE FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | [8 empty] | 22907/ 27-09- 2024 | GOB 443: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA |  |  | 14880000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA, Y LA LIBERTAD RELIGIOSA / FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
CODIGO BPPIM: |  | 2020730010010 / 2024730010040
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.08.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4502035 Formulación de la política pública de cooperación para la libertad religiosa. | 1.a Apoyar la formulación e implementación de la política pública de cooperación para la libertad religiosa. | P | Diseño de la metodologia fase diagnostico. | 1 | P | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 0% | 87.2% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 13080000 | 13080000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
| 1.b Realizar trabajo de campo y recolección de información | P | Numero de actividades de recolección de información realizadas | 3 | P | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 0% | 12% | 0%
|  | E |  | 0 | O | 1800000 | 1800000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
4502038 Establecer estrategias para el fortalecimiento, promoción y protección para el goce efectivo de la libertad religiosa, en el marco de la política pública de la libertad religiosa. | 2.a Realizar acciones de promoción del derecho a la libertad religiosa y de cultos. | P | Numero de acciones realizadas | 2 | P | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 50% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 1 | O | [5 empty] | 2024-08-09 | 2024-12-31
| 2 b.Bridar capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento actores y del derecho a la libertad religiosa y de culto. | P | Numero de capacitaciones o asistencias realizadas | 3 | P | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 66.67% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 2 | O | [5 empty] | 2024-08-09 | 2024-12-31
| 2c. Implementar acciones de protección para el goce efectivo de la libertad religiosa. | P | Numero de acciones realizadas | 2 | P | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 50% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 1 | O | [5 empty] | 2024-08-09 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
|  | E |  |  | O | 14880000 | 14880000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Indice política participación ciudadana en la gestión pública-IDI |  | META DE RESULTADO No. IIndice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | indice | P | 96 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
E
INDICADORES DE RESULTADO Indice política participación ciudadana en la gestión pública-IDI |  | META DE RESULTADO No. Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | indice | P | 96 | FIRMA
E
OBSERVACIONES: Las actividdes 2a. 2b, y 2c de la meta Establecer estrategias para el fortalecimiento, promoción y protección para el goce efectivo de la libertad religiosa, en el marco de la política pública de la libertad religiosa. Sehan realizado con ejecución de recursos del proyecto de "Ibagué Vibra" 2020730010010- FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA, Y LA LIBERTAD RELIGIOSA Con respecto a la meta 1 Formulación de la política pública de cooperación para la libertad religiosa. no se reporta informe de ejecución fisic de las actividades, ya que el contrato inició el 27 de septiembre de 2024. | [10 empty] | DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA NOMBRE: JORGE IVAN SABOGAL MENDEZ
FIRMA:

## PARTICIPACION CIUDADANA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 2024- Eficientes mecanismos para fomentar la participación ciudadana en los organismos comunales, organizaciones sociales y juntas administradoras locales con el fin de generar desarrollo en el municipio de Ibagué. 2023- Fortalecer a la población en los procesos de participación en escenarios de representatividad, desarrollo, diversidad de creencias y decisión local en la ciudad de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ / FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010044/ 2020730010010
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4502001- Implementar una estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas a las organizaciones comunales, democráticas y representativas de la ciudad. | Implementar Una estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas | P | Número de Estrategias desarrolladas | 1 | P | 322000000 | 322000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 91.84% | 108.9%
|  | E |  | 1 | O | 295735022 | 295735022
4502038-Apoyar Iniciativas para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones comunales. | 2.a Fortalecimiento de capacidades en formación continua que permitan afianzar y mejorar los conocimientos y habilidades de los Organismos de acción Comunal. | P | Nùmero de personas capacitadas | 27 | P | 52000000 | 52000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O
| 2.b Apoyo y asistencia técnica para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal | P | Nùmero de personas que se les brindo asistencia técnica | 250 | P | 41105615 | 41105615 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 94% | 30.65% | 288.3%
|  | E |  | 235 | O | 12600000 | 12600000
4502001- Implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación ciudadana | 3a Elección y funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. | P | Número de consejo municipal de participación ciudadana funcionando | 1 | P | 17740000 | 17740000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | P | 432845615
[5 empty] | O | 308335022
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  | META DE RESULTADO No 1. Aumentar el Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | Indice | P | 96 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
E
Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  | META DE RESULTADO No 2. Aumentar el Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | Indice | p | 96 | FIRMA
E
Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  | META DE RESULTADO No 3. Aumentar el Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | Indice | P | 96 | DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
E
NOMBRE: JORGE IVAN SABOGAL MENDEZ
FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: Erika: PAGO HONROARIOS E3DILES YS EGURIDAD
Note on H23: Erika: CONTRATO CONSUELKO

## CONSUMIDOR
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | GOBIERNO | GRUPO: DESPACHO- OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/09/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 2024-OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Y ACTORES COMERCIALES 2023-PRESTACION ADECUADA DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ/ FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÈ/
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010043/2020730010042
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.08.3.2.02.02.009 |  | RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4502033- Generar espacios para la atención, el control y la vigilancia que garanticen protección del consumidor. | 1a.Generar espacios de atención, orientación y capacitaciones a la ciudadanía sobre la protección del consumidor de bienes y servicios. | P | Número de espacios de atención, orientación y capacitaciones a la ciudadanía sobre la protección del consumidor de bienes y servicios. | 8 | p | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 25% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 2 | O | 0
| 1b. Realizar campañas de Promoción y divulgación de los derechos y deberes del consumidor de bienes y servicios. | P | Número de campañas de Promoción y divulgación de los derechos y deberes del consumidor de bienes y servicios. | 2 | p | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
| 1c. Realizar visitas administrativas de control y vigilancia y/o metrología legal al comercio para verificar el cumplimiento de la normatividad. | P | Número de visitas administrativas de control y vigilancia y/o metrología legal al comercio para verificar el cumplimiento de la normatividad. | 5 | p | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 40% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 2 | O | 0
| 1d. Efectuar visitas de sensibilización y difusión del Estatuto del Consumidor al comercio para la adecuada aplicación de la Ley. | P | Número de visitas de sensibilización y difusión del Estatuto del Consumidor al comercio para la adecuada aplicación de la Ley. | 5 | p | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2024 | P |  |  | P | 30000000 | 30000000
|  | E |  |  | O | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | EDUAR AMAYA MARQUEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO
Indíce de politica de participación ciudadana en la gestión pública |  | Aumentar el indice de política de participación ciudadana en la gestión pública | [5 empty] | Indice | P | 96 | FIRMA:
[9 empty] | E | 0
Las actividades 1a. Generar espacios de atención, orientación y capacitaciones a la ciudadanía sobre la protección del consumidor de bienes y servicios y 1c. Realizar visitas administrativas de control y vigilancia y/o metrología legal al comercio para verificar el cumplimiento de la normatividad, fueron desarrolladas con el presupuesto del Plan de Desarrollo "IBAGUE VIBRA" asignado al proyecto de la Dirección de Justicia denominado "FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ". | [10 empty] | LINA MARIA RINCÓN RODRÍGUEZ ASESORA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CONSUMIDOR
FIRMA:
Note on D9: Erika: DEJAR LA LINEA NUEVA DEL PLAN DE DESARROLLO 2024
Note on D10: Erika: DEJAR EL SECTOR DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO
Note on D13: Erika: REGISTRAS LOS DOS PROYECTOS 2020 Y 2024
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on C18: ALEXA AMAYA: DAVID SOLER ABOGADO: 6000 (01)
Note on M18: Erika: fecha de viabilización del proyecto
Note on N18: Erika: la actividad termina a 31 de diciembre
Note on N20: Erika: la actividad termina a 31 de diciembre
Note on C22: ALEXA AMAYA: FERNANDO: 10600 (01)
Note on N22: Erika: la actividad termina a 31 de diciembre
Note on C24: ALEXA AMAYA: SALDPO 01: 13.400
Note on N24: Erika: la actividad termina a 31 de diciembre

## CAPA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO: DESPACHO - CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - CAPA
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos 2023: FORTALECER LA PLANTA FÍSICA DOTACIÓN Y ELEMENTOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL, AUMENTAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL BUEN CUIDADO ANIMAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ. 2024: DISMINUIR EL NÚMERO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA |  | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI |  | 2023: MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION ATENCION Y CUIDADO ANIMAL " IBAGUE VIBRA POR LOS ANIMALES IBAGUE" 2024: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: |  | 2023: 2020730010038 2024: 2024730010041
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: | 2023: - 2.08.3.2.02.01.003 - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.01.01.001.02.08 2024: - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.01.01.001.02.08 | RUBROS 2023: OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES - EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD 2024: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4501060-META DE PRODUCTO No. 1: Infraestructura para el bienestar animal adecuada | 1.a Infraestructura para el bienestar animal adecuada | P | Número de cosos municipales | 1 | P | 804425542 |  | 800000000 |  | 4425542 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 90% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0.9 | O | 0
4501049-META DE PRODUCTO No. 2: Jornadas de sensibilización en tenencia responsable de animales. | 2.a Campañas para promover y fortalecer la tenencia responsable de mascotas | P | Numero de campañas | 25 | P | 300000 | 300000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 4% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 1 | O
| 2.b Capacitaciones para socialización de la ley de Bienestar Animal | P | Numero de capacitaciones | 25 | P | 200000 | 200000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 4% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 1 | O
4501061-META DE PRODUCTO No. 3: Atención médica veterinaria a animales maltratados, abandonados, pérdida, desatención estatal o de tenencia irresponsable o en situación de vulnerabilidad y aprehendidos por la policía o en riesgo. | 3.a Servicio de atención medica veterinaria general | P | Numero de animales atendidos | 300 | P | 11600000 | 11600000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 46.33% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 139 | O
| 3.b Jornadas de esterilización gratuitas | P | Numero de animales esterilizados | 1100 | P | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 64.55% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 710 | O
| 3.c Seguimiento de los casos de maltrato animal | P | Numero de seguimientos de casos de maltrato animal | 50 | P | 200000 | 200000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 10% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 5 | O
| 3.d Fortalecimiento de la implementación, articulación y promoción de las acciones de la Política de Bienestar Animal. | P | Politica de Bienestar Animal implementada, articulada y promovida | 1 | P | 500000 | 500000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O
| 3.e Recolección de animales que se encuentren en situación de vulnerabilidad | P | Numero de animales recolectados | 50 | P | 200000 | 200000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O
4501061-META DE PRODUCTO No. 4: Animales entregados en calidad de adopción | 4.a Jornadas de adopción articuladas con los grupos de valor para los animales rescatados en situación de vulnerabilidad | P | Numero de animales rescatados entregados en adopción | 50 | P | 391500 | 391500 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 20% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 10 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2024 | P |  |  | P | 819017042 | 14591500 | 800000000 |  | 4425542
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Prevención de conductas contravencionales (querellas) delictivas |  | META DE RESULTADO No. 2 Disminuir Prevencion de conductas contravencionales (querellas) delectivas | [5 empty] | Número | P | 100000 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
[9 empty] | E |  | FIRMA
OBSERVACIONES: Las actividades 1.a Infraestructura para el bienestar animal adecuada, 2.a Realizar capacitaciones y sensibilizaciones en tenencia responsable de mascotas, 2.b Realizar capacitaciones y sensibilizaciones de la ley de Bienestar Animal, 3.a Servicio de atención medica veterinaria general, 3.b Jornadas de esterilización gratuitas , 3.c Realizar seguimiento a los casos de maltrato animal , 4.a Jornadas de adopción articuladas con los grupos de valor para los animales rescatados en situación de vulnerabilidad: Se están llevando a cabo conforme a lo programado. Sin embargo, hasta la fecha no se ha afectado el presupuesto del nuevo proyecto de inversión, debido a que las actividades continúan desarrollándose con contratos vigentes del plan de desarrollo anterior 'Ibagué Vibra'. Adicionalmente, dichas actividades están siendo ejecutadas con el personal de planta, con el apoyo de contratistas asignados. Estas actividades se han ejecutado con recursos de inversión del proyecto 2.08.3.2.02.01.003 - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.01.01.001.02.08 - MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION ATENCION Y CUIDADO ANIMAL " IBAGUE VIBRA POR LOS ANIMALES IBAGUE" | [10 empty] | ASESORA CENTRO DE PROTECCIO ANIMAL CAPA CAROLINA VELOZA
Note on A15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on B15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on D15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on E15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on G15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## ESPACIO PUBLICO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO: DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
FECHA DE PROGRAMACION: 2024 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 2023. EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL Y RECUPERACION EFICIENTE Y OPORTUNA QUE PERMITAN EL GOCE CONTINUO Y PLENO DEL ESPACIO PUBLICO. 2024.MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EFECTIVAS DE RECUPERACION Y BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ / RECUPERACION Y CONTROL EFECTIVO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE IBAGUE.
CODIGO BPPIM: |  | 2024. 2024730010045 2023. 2020730010014
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.08.3.2.02.02.009, 2.08.3.2.02.01.003. | RUBROS: servicios para la comunidad, sociales y personales, Otros bienes transportables (exepto productos metalicos, maquinaria y equipo).
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4002020- Realizar actuaciones para la recuperacion del Espacio Publico. | 1.a Realizar sensibilizaciones con el fin de lograr el buen uso del espacio público en el Municipio de Ibagué | P | Número | 5 | P | 127350000 | 2350000 |  |  | 125000000 |  |  | 60% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 3 | O | 0
| 1.bAcciones de recuperación del espacio público siguiendo la norma urbanística y acatando las órdenes por sentencia judicial o decisiones de justicia administrativa (inspectores de policía y corregidores) en el municipio de Ibagué. | P | Numero | 2000 | P | 353000000 |  |  |  | 353000000 |  |  | 35.96% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 719.17 | O
4002020- Realizar acciones de embellecimiento del Espacio Publico | 2.a Intervenciones estratégicas en espacio público. | P | Numero | 1000 | P | 140167158 |  |  |  | 140167158 |  |  | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 3000 | P | 620517158 | 2350000 |  |  | 618167158 |  |  | 157.5% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 4724.29 | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de espacio público efectivo en planes parciales |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Índice de espacio público efectivo en planes parciales | [5 empty] | mt2/hab. | P | 5,00 mt2/hab. | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
[9 empty] | E |  | DIRECTOR DE ESPACIO PÙBLICO NOMBRE: JHON FERLEY AMAYA
OBSERVACIONES: Las acciones realizadas se hicieron con el presupesto del gobierno de "IBAGUE VIBRA" del proyecto Recuperacion y control efectivo del espacio publico de la ciudad de Ibague el cual su objetivo es EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL Y RECUPERACION EFICIENTE Y OPORTUNA QUE PERMITAN EL GOCE CONTINUO Y PLENO DEL ESPACIO PUBLICO. Con este presupuesto se realizaron 2 actividaes: 1. Realizar sensibilizaciones con el fin de lograr el buen uso del espacio público en el Municipio de Ibagué 2, Acciones de recuperación del espacio público siguiendo la norma urbanística y acatando las órdenes por sentencia judicial o decisiones de justicia administrativa (inspectores de policía y corregidores) en el municipio de Ibagué. | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)