## MALLA VIAL
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION OPERATIVA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | TRANSPORTE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Infraestructura red vial regional | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VIBRANTE Y SOSTENIBLE DEL MPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010003
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES URBANOS VIBRANTES Y SOSTENIBLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010005
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010099
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-17 | RUBROS: | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.006-01 |  | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
|  | 2.13.3.2.02.02.006-01 |  | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
|  | 2.13.3.2.02.02.008-01 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-01 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-14 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-17 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1.1 Vía urbana construida | Código MGA: 240211300 Descripción meta: Aumento de la red vial urbana disponible para el tránsito y la movilidad construyendo nuevas conexiones entre sectores y/o comunas | 1.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Kilometro |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Kilometro | 2 | P | 508851125 |  | 508851125 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 41.6% | 100% | 17.31%
|  |  | E |  | 0.832 | O | 508851125 |  | 508851125 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.9 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.2 Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 240211400 Descripción meta: Mejoramiento o rehabilitación de vías urbanas existentes en la ciudad, que incluye vías principales y al interior de las comunas y/o barrios | 1.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero | 1 | P | 879956448 |  | 879956448 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 83.98% | 119.1%
|  |  | E |  | 1 | O | 738963525 |  | 738963525 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.3 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Kilometro | 15 | P | 11149297010 | 6496139742 | 4653157268 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 110% | 84.38% | 143.4%
|  |  | E |  | 16.5 | O | 9407443276 | 6496139742 | 2911303534 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Numero | 1 | P | 2000000000 | 2000000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Numero | 1 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Numero | 30 | P | 703599145 | 703599145 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 70% | 68.3% | 71.74%
|  |  | E |  | 21 | O | 480550000 | 480550000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.9 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P | Numero | 6 | P | 2556242045 | 2556242045 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 16.67% | 3.658% | 75.93%
|  |  | E |  | 1 | O | 93518001 | 93518001 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.1 Estudios de preinversión para la red vial regional | Código MGA: 240211813 Descripción meta: Estudios y Diseños para la Modernización y el Crecimiento de los medios de transporte de todos. | 2.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero | 1 | P | 441177340 | 421403975 | 19773365 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  | 1 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Estudios | 2 | P | 996552387 |  | 140867408 |  | 855684979 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.2 Sitio crítico de la red urbana estabilizado | Código MGA: 240210100 Descripción meta: Realizar obras de estabilización y mitigación de riesgos asociadas directamente a la infraestructura vial urbana. | 2.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Diseños | 1 | P | 84500000 |  | 84500000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Muro | 1 | P | 615500000 |  | 615500000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.1 Puente construido en vía urbana nueva | Código MGA: 240206100 Descripción meta: Construcción de nuevos Puentes vehiculares urbano que se requiere para el desarrollo integral de la ciudad. | 3.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.2 Puente de la red vial urbana con mantenimiento | Código MGA: 240208300 Descripción meta: Mantener Puentes vehiculares urbano para garantizar el flujo del tránsito y la movilidad. | 3.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.3 Puente peatonal de la red urbana construido | Código MGA: 240213000 Descripción meta: Construcción de Puentes peatonales urbanos nuevos | 3.3.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.4 Puente peatonal con mantenimiento | Código MGA: 240212000 Descripción meta: Mantener Puentes peatonales urbanos | 3.4.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3..2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Mantenimientos | 4 | P | 157431903 | 157431903 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.5 Ciclo infraestructura construida en vía urbana | Código MGA: 240209300 Descripción meta: Habilitar carriles para el tránsito de bicicletas y demás medios de transporte alternativos | 3.5.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.6 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento | Código MGA: 240209301 Descripción meta: Mantenimiento de carriles para el tránsito de bicicletas y demás medios de transporte alternativos | 3.6.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.7 Andén de la red secundaria habilitado | Código MGA: 240203200 Descripción meta: Construir y/o mantener Andenes | 3.7.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 20143107403 | 12384816810 | 6902605614 | 0 | 855684979
|  |  | E |  |  | O | 11229325927 | 7070207743 | 4159118184 | 0 | 0
[7 empty] | 17339094648 | 11805980932 | 5533113716
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Velocidad promedio de desplazamiento de vehículos zona urbana |  | META DE RESULTADO No. 1: Incremetar la velocidad promedio de desplazamiento de vehículos zona urbana | [5 empty] | Kilometros/Hora | P | 21 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
E
| Tiempo en minutos de desplazamiento vivienda - oficina |  | META DE RESULTADO No. 2: Disminuir el tiempo de desplazamiento vivienda - oficina | [5 empty] | Minutos | P | 27 | FIRMA
E
| km de ciclo infraestructura por cada 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 3: Incremetar los km de ciclo infraestructura por cada 100.000 habitantes | [5 empty] | Kilometros | P | 8
E
| No de Mt2 construidos para la mitigación del riesgo y la protección o conservación de la malla vial urbana |  | META DE RESULTADO No. 4: Incremetar los Mt2 construidos para la mitigación del riesgo y la protección o conservación de la malla vial urbana | [5 empty] | M2 | P | 400 | NOMBRE: GILBERTO LOZANO PEREZ / DIRECTOR TECNICO
E
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B28: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C28: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E28: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F28: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H28: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on J35: YAMILE $508.851.125 PAGOS VIGENCIAS CTO. 1989-21 CL 103
Note on F36: YAMILE: PLAN PARCIAL EL ZORRO
Note on J49: YAMILE: $879.956.448 AD. 02 PRO 02 CTO 2143-23
Note on I53: YAMILE: $6.496.139.742 AD. 02 PRO 02 CTO 1979-23 $11.149.297.010
Note on J53: YAMILE: $4.653.157.268 AD. 02 PRO 02 CTO 1979-23 $11.149.297.010
Note on I55: YAMILE: $2.000.000.000 AGREGADOS PETREOS + NO LIGADOS
Note on I57: YAMILE: $50.000.000 FERRETERIA
Note on I59: YAMILE: $589.750.000/ 480.550.000 PERSONAL $113.849.145 / 52528334
Note on I65: YAMILE: $190.000.000 AD. 01 PRO 01 CTO 2264-23 - CAMIONETAS $50.000.000 COMBUSTIBLE $1.000.000.000 ALQ. MAQUINARIA $625.556.173 S.T.I $259.999.700 CAMIONETA $400.000.000 MMTO MAQ. $30.686.172 LIBRES
Note on I67: YAMILE: $421.401.610 int. Cable Aereo Cto 2104-24
Note on J67: YAMILE: $19.773.365 INT.EST. Y DISEÑOS CL 94 (39.655.239)
Note on J69: YAMILE: $140.867.408 EST. AV. 60 CON AMBALA ($600.000.00
Note on L69: YAMILE: $396.552.387 EST. CL 94 $459.132.592 EST. AV. 60 CON AMBALA ($600.000.000)
Note on J85: YAMILE: $84.500.000 EST. Y DISEÑOS OBRAS DE CONTENCION AV. PEDRO TAFUR
Note on J99: YAMILE: $615.000.000 MURO AV. PEDRO TAFUR
Note on I171: YAMILE: $72.931.903+$84.500.000 AD. Y MMTO SANTOFIMIO, CHICO, VILLA MAGDALENA Y TUINAL

## VIVIENDA - MEJORAMIENTO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Acceso a soluciones de vivienda | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010058
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010092
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.01.01.004 | RUBROS: |  | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
|  | 2.13.3.2.01.01.004 |  |  | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
|  | 2.13.3.2.02.02.005 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.2.02.02.009 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.3.13.01.001 |  |  | SENTENCIAS
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1.1 Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 400103203 Descripción meta: Apoyar a familias de escasos recursos y/o en condiciones de vulnerabilidad para mejorar sus viviendas | 1.1.1 Aprovisionar bienes y servicios. | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.2 Contratar interventoría | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 Consultoría - Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.4 Adquirir Insumos de Ferretería | P | Número | 1 | P | 147595071 | 114015590 | 33579481 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 Contratar Personal técnico, jurídico, financiero y administrativo para la formulación, seguimiento y/o supervisión | P |  | 16 | P | 230100000 |  | 230100000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 43.75% | 49.59% | 38.6%
|  |  | E |  | 7 | O | 114100000 |  | 114100000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 Ejecutar obra civil - Mejoramiento de viviendas. | P |  | 1 | P | 39320519 |  | 39320519 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  | 0 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 Tramitar escrituras y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 417015590 | 114015590 | 303000000 | 0 | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  | E |  |  | O | 114100000 | 0 | 114100000 | 0 | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Deficit cualitativo de vivienda |  | META DE RESULTADO No. 1: Disminuir el deficit cualitativo de vivienda | [5 empty] | Unidad | P | 25.829 (14,81 %) | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B23: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C23: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E23: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F23: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H23: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on J34: YAMILE: Personal
Note on J36: YAMILE: Adicional Convenio 568 Fip De 2022

## VIVIENDA - CONSTRUCCION
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Acceso a soluciones de vivienda | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010058
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS CON DEFICIT HABITACIONAL JUNTOS POR HOGARES DIGNOS Y SEGUROS IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010093
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.3.13.01.001-01 | RUBROS: |  | SENTENCIAS
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1.1 Vivienda de Interés Social construidas (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 400104201 Descripción meta: Apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para la adquisición de una vivienda nueva y usada | 1.1.1 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | P | Número |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.2 Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 Personal de Apoyo, Técnico, Social y SG-SST | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.4 Escrituración y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 Obras de Urbanismo | P |  | 1 | P | 35984410 | 35984410 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 91.71% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 33000000 | 33000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 Construcción de viviendas | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 Interventoría | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.2 Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda | Código MGA: 400103300 Descripción meta: Corresponde a la asignación de subsidios para arrendamiento de vivienda en cumplimiento de sentencias judiciales. | 1.2.1 Actividad 10: Solución Temporal o Transitoria de Vivienda (0,5 smlv*6 meses) | P | Número | 74 | P | 260000000 | 260000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 82.43% | 75.35% | 90.19%
|  |  | E |  | 61 | O | 195900000 | 195900000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.3 Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Código MGA: 400103401 Descripción meta: Apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para construcción en sitio propio en el proyecto del reposo con el fin de dar cumplimiento a la sentencia 73001-23-00- 000-2001-016-76-00 | 1.3.1 Construcción de viviendas | P | Número |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1.3.2 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.2 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.3 Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.4 Actividad 3: Personal de Apoyo, Técnico, Social y SG-SST | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.5 Insumos y suministros de ferretería KIT el Reposo | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.6 Escrituración y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.7 Obras de Urbanismo | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.8 Interventoría | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 295984410 | 295984410 | 0 | 0 | 0
|  |  | E |  |  | O | 228900000 | 228900000 | 0 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Disminuir el deficit cualitativo de vivienda |  | META DE RESULTADO No. 1: Disminuir el deficit cualitativo de vivienda | [5 empty] | Unidad | P | 5.328 (3,05 %) | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: Se tramitaron 61 pagos del periodo enero a septiembre 2024, correspondiente a 42 familias beneficiadas con el pago de arrendamiento contemplado a traves de Sentencias Judiciales | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on I28: YAMILE: Ad. 3 Pro. 05 Urbanismo Hato de la Virgen Cto. 2453-22

## ESCENARIOS DEPORTIVOS
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | DEPORTE Y RECREACION | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Formación y preparación de deportistas | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y/IO MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010034
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS DEL MUNIICPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010116
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-01 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-28 |  |  | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
|  | 2.13.3.2.02.02.005-61 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-61 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-17 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.2.02.02.009-17 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | OTROS (Convenio) | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Coliseos cubiertos mejorados | Código MGA: 430202800 Descripción meta: Mejoramiento de coliseo existente con impacto en un sector o comuna | 1.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 1 | P | 3474076529 | 3474076529 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 0%
|  |  | E |  | 1 | O | 3474076528 | 3474076528 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 2 | P | 119992753 | 62981640 | 57011113 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 0%
|  |  | E |  | 2 | O | 119992753 | 62981640 | 57011113 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
1.2 Piscinas construidas | Código MGA: 430201900 Descripción meta: Construcción de piscina nueva con impacto en un sector o comuna | 1.2.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
1.3 Piscinas adecuadas | Código MGA: 430202102 Descripción meta: Adecuación de piscina existente con impacto en un sector o comuna | 1.3.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 1 | P | 13554118276 | 4143951364 | 4000000000 |  | 5410166912 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 48.14% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 6525630167 | 4071975682 | 0 |  | 2453654485 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 1 | P | 399821987 |  |  |  | 399821987 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 26.91% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 107598582 |  |  |  | 107598582 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número | 11 | P | 234875000 |  | 234875000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 45.45% | 51.09% | 0%
|  |  | E |  | 5 | O | 120000000 |  | 120000000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.4 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430206900 Descripción meta: Mejoramiento de escenarios deportivos de impacto sector o comuna, con ampliación de las posibilidades para su aprovechamiento | 1.4.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 6 | P | 1648256386 | 345239647 |  | 1220204823 | 82811916 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 16.67% | 22.08% | 0%
|  |  | E |  | 1 | O | 364000000 |  |  | 364000000 | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 2 | P | 559113963 | 291986033 | 267127930 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.4.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.4.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 19990254894 | 8318235213 | 4559014043 | 1220204823 | 5892800815
|  |  | E |  |  | O | 10711298030 | 7609033850 | 177011113 | 364000000 | 2561253067
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
[7 empty] | APROPIACION | RP | OBLIGACIONES
[6 empty] | P | 831403686 | 499653630 | 0
[6 empty] | E | 19990254894 | 499653630 | 10711298030
[7 empty] | -19158851208 | 0 | -10711298030
8318235213
0
Note on B26: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C26: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E26: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F26: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H26: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on A29: YAMILE: COLISEO MENOR - GOBERNACION
Note on I29: YAMILE: PASIVOS COLISEO MAYOR CTO 2319-20
Note on I31: YAMILE: PASIVOS INT. RAQUETAS CTO 1453-21
Note on J31: YAMILE: PASIVOS INT. CL 42 CTO 2724-21
Note on A47: YAMILE: PISCINA DE OLAS, COMPLEJO ACUATICO (GOBERNACION)
Note on A65: YAMILE: 42
Note on I65: YAMILE: $4.143.951.364 AD. 01 PRO 08 CTO 2430-22 OBRA 42 ($8.143.991.364)
Note on J65: YAMILE: $4.000.000.000 AD. 01 PRO 08 CTO 2430-22 OBRA 42 ($8.143.991.364)
Note on L65: YAMILE: $5.410.166.912 PASIVOS OBRA 42 CTO 2430-22
Note on L67: YAMILE: $399.821.987 AD. 06 PRO 07 CTO 2444-22 INT. 42
Note on J75: YAMILE: $144.500.000PERSONAL $90.375.000 PERSONAL
Note on A83: YAMILE: 8 CUBIERTAS (CTO 2023 MARACANA + CANCHA MARTE, SACUDETE)
Note on I83: YAMILE: $186.496.507 AD. 01 PRO 01 CTO 2995-23 OBRA ESPACIOS DEPORTIVOS CTO 2995-23 $158.563.140 AD. 01 PRO 01 CTO 2995-23 OBRA ESPACIOS DEPORTIVOS CTO 2995-23
Note on K83: YAMILE: PASIVOS OBRA SACUDETE CTO 2396-22
Note on L83: YAMILE: $82.811.916 LIBRE
Note on I85: YAMILE: $59.460.333/0 AD. 02 PRO 06 NT. SACUDETE CTO 2407-23 $ 232.525.700 / 0 AD. 01 PRO 04 INT. ESPACIOS DEPORTIVOS CTO 2407-23
Note on J85: YAMILE: $ 267.127.930 / 0 AD. 01 PRO 04 INT. ESPACIOS DEPORTIVOS CTO 2407-23 ($499.653.630)

## CENTENARIO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y PAISAJISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
| CODIGO BPPIM: |  | 2022730010014
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010095
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-14 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Parques recreativos mantenidos (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430101200 Descripción meta: Mantenimiento del Parque Centenario de la ciudad de Ibagué | 1.1.1 CONSTRUIR OBRA NUEVA ZONA 3 (ALTOS) | P | Número de parques |  | P | 20000000 | [6 empty] | #DIV/0! | 50% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 10000000
|  | 1.1.2 ADECUAR ACCESOS PARQUE CENTENARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 ADECUAR Y MEJORAR - ZONA1 - ZONA 2 - ZONA 3- OBRA NUEVA ZONA 2 | P | Número | 1 | P | 7220485086 |  |  |  | 7220485086 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.4 ADECUAR Y MEJORAR PUENTE CALLE 10 | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 INTERVENIR CONCHA ACUSTICA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 ADQUIRIR CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE RIESGO DETALLADO POR REMOCION DE MASA DE LA ZONA DOS DEL PROYECTO OPERACIÓN CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 INTERVENIR EL COMPONENTE ELÉCTRICO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.8 REALIZAR COMPONENTE AMBIENTAL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.9 ADQUIRIR INTERVENTORIA | P |  | 1 | P | 461742015 |  |  |  | 461742015 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.10 ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.11 ADQUIRIR PERSONAL | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.12 ADQUIRIR SUMINISTROS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.13 ADQUIRIR FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.14 ADQUIRIR LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.15 PROYECTAR LICENCIA Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.16 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 7682227101 |  |  |  | 7682227101
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## COMPLEJO ACUATICO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | DEPORTE Y RECREACION | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Formación y preparación de deportistas | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO RECREODEPORTIVO DEL PARQUE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2022730010025
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACUATICO RECREODEPORTIVO DEL PARQUE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010091
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-01 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-01 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Piscinas construidas (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430201900 Descripción meta: Construcción de piscina nueva con impacto en un sector o comuna | 1.1.1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES DE URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P | Número | 10 | P | 20000000 | [6 empty] | 50% | 50% | 50%
|  |  | E |  | 5 | O | 10000000
|  | 1.1.2 REALIZAR DEMOLICIONES URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS DE URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 CONTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.5 CONTRUIR MAMPOSTERIA | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.6 REALIZAR LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BOMBEO Y FILTRACION | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.7 REALIZAR LAS INSTLACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.8 REALIZAR PISOS Y ENCHAPES | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | P
|  | 1.1.9 CONSTRUIR SARDINELES ANDENES - ZONAS DURAS Y OBRAS EXTERIORES | P |  |  | O
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.10 REALIZAR CARPINTERIA METALICA | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.11 REALIZAR MOBILIARIO URBANO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.12 REALIZAR PRELIMINARES DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.13 REALIZAR CIMENTACION DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.14 CONSTRUIR ESTRUCTURAS | P | Número | 1 | P | 12334976480 | 121261 | 1270291635 |  | 11064563584 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 30% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 3700456566 |  |  |  | 3700456566 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.15 REALIZAR MAMPOSTERIA - MUROS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.16 REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.17 REALIZAR INSTLACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.18 CONSTRUIR CUBIERTA | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.19 CONSTRUIR PISOS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.20 REALIZAR PAÑETES Y ENCHAPES MUROS EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.21 REALIZAR CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.22 REALIZAR ACCESORIOS Y MESONES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.23 REALIZAR ACCESORIOS MESONES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.24 REALIZAR PINTURA | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.25 REALIZAR LA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.26 REALIZAR OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.27 REALIZAR ASEO GENERAL | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.28 REALIZAR INTERVENTORÍA | P | Número | 1 | P | 723282714 | 723282714 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 13058259194 | 723403975 | 1270291635 | 0 | 11064563584
|  |  | E |  |  | O | 3700456566 | 0 | 0 | 0 | 3700456566
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B20: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C20: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E20: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F20: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H20: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## EQUIPAMIENTOS
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 SEPTIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010033
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010096
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-14 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-01 |  |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Salón comunal construido | Código MGA: 450200700 Descripción meta: Construcción de Salones comunales en terrenos no construidos | 1.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS) | P | Número |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 SUMINSTRAR MATERIALES | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TECNICO,JURIDICO Y ADMINISTRATIVO PARA FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.9 CONTRATAR INTERVENTORIA | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
2.1 Salón comunal adecuado (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 450200300 Descripción meta: Adecuación de salones comunales | 2.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL (MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS) | P | Número | 1 | P | 2236047188 |  |  |  | 2236047188 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TECNICO,JURIDICO Y ADMINISTRATIVO PARA FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número | 23 | P | 415260000 | 415260000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 60.87% | 60.91% | 60.83%
|  |  | E |  | 14 | O | 252950000 | 252950000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P | Número | 6 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 50% | 4.61% | 542.3%
|  |  | E |  | 3 | O | 2305000 | 2305000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 2.1.8 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 2.1.9 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 1 | P | 251658582 |  |  |  | 251658582 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  | 1 | O | 0 |  |  |  | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 2952965770 | 465260000 | 0 | 0 | 2487705770
|  |  | E |  |  | O | 255255000 | 255255000 | 0 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de salones comunales /Número de juntas de acción comunal |  | META DE RESULTADO No. 1: Incremetar el Número de salones comunales /Número de juntas de acción comunal | [5 empty] | Numero | P | 114/358 = 31,8% | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
[10 empty] | E |  | FIRMA
| Número de salones comunales intervenidos, mantenidos o mejorados / Número de salones comunales a cargo del Municipio |  | META DE RESULTADO No. 2: Incrementar el Número de salones comunales intervenidos, mantenidos o mejorados / Número de salones comunales a cargo del Municipio | [5 empty] | Numero | P | 30/108= 27,7% | NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
E
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B21: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C21: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E21: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F21: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H21: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)