## INFRAESTRUCTURA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía Municipal de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010023
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008 - 2183201010030302.
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459900500 - Actualización y aprobación del plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) 2024-2027 | Revisar y evaluar el estado actual del PETI | P | Documento | 1 | P | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O
| Elaborar y aprobar plan de mejora | P | Documento | 1 | P | 3500000 | 3500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50%
|  | E |  | 0.5 | O
| Construir documento de actualización del PETI y hoja de Ruta | P | Documento | 1 | P | 3500000 | 3500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  | 0 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 1 | P | 10000000
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
459900500-Documentos para la planeación estratégica en TI |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [6 empty] | P |  | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: 1. Actividad 1. Tablero de control PETI: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tuXNUSL8auUAmU6MX4hy6pJHb6nYLyu5 2. Actividad 2. Herramienta para la construcción del peti. En construcción
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 90 | TIC-01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D1). |  |  | 26750000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía Municipal de Ibagué | [10 empty] | 91-92-93-184-766-815 | TIC-02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D2) |  |  | 122948432
[11 empty] | 909 | TIC-42 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (ADM1) |  |  | 19200000
[11 empty] | 1046 | TIC-49 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D11) |  |  | 16800000
CODIGO BPPIM: 2024730010023 | [10 empty] | 1805 | TIC-08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D8) |  |  | 6750000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008 - 2183201010030302. | [10 empty] | 2052 | TIC-56 CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE NUBE PÚBLICA PARA LA OPERACIÓN Y GESTION DE MODULOS DE LA PLATAFORMA PISAMI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE |  |  | 100714730
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459902801 -Mantenimiento y actualización funcional de los módulos de la plataforma PISAMI. | Realizar mantenimiento al sistema de informacion | P | Módulos | 28 | P | 246869499 | 246869499 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 28 | O | 168898432 | 168898432 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Desarrollar software de actualización al sistema de información | P | Módulos | 3 | P | 135000000 | 135000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 66.67%
|  | E |  | 2 | O | 124264730 | 124264730 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Módulos | 31 | P | 381869499 | 381869499 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 96.77%
|  | E |  | 30 | O | 293163162 | 293163162 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
459902801-Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) actualizados |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [6 empty] | P |  | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad 1: La evidencia reposa en el módulo de tickets y de gestión documental de PISAMI Actividad 2: Industria y Comercio actualizado, Predial migrado a la nube, y en proceso de desarrollo Central de Cuentas
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 92 | TIC-02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D2) |  |  | 9500000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía Municipal de Ibagué | [10 empty] | 184 | TIC-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D5) |  |  | 22500000
CODIGO BPPIM: 2024730010023 | [10 empty] | 909 | TIC-42 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (ADM1) |  |  | 14400000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008 - 2183201010030302. | [10 empty] | 1805 | TIC-08 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D8) |  |  | 6750000
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459902500 -Nuevos sistemas de información o módulos en PISAMI que soporten los procesos de la entidad | Realizar diagnostico e identificacion de requerimientos | P | Documento | 1 | P |  | 0 | [5 empty] | 100%
|  | E |  | 1 | O |  | 0
| Diseñar y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas. | P | Módulos | 2 | P | 114275689 | 114275689 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  | 0 | O | 53150000 | 53150000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 3 | P | 114275689 | 114275689 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33%
|  | E |  | 1 | O | 53150000 | 53150000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
459902500-Sistemas de información implementados |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [6 empty] | P |  | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad 1: Inventario de necesidades de desarrollo de software https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-RTBJKb9kIh3z1Wm-0VSTenDpE7ZlzRz/edit?usp=drive_link&ouid=103413971425830783689&rtpof=true&sd=true Actividad 2: Almacén En Desarrollo, Estampillas en fase de pruebas
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 1870 | TIC-57 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D12) |  |  | 6000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía Municipal de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010023
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008 - 2183201010030302.
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459902802 -Capacitar en uso y apropiación de las tecnologías a servidores públicos | Impartir formacion a los funcionarios públicos en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas | P | Número | 200 | P | 34200000 | 34200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 107%
|  | E |  | 214 | O | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Número | 200 | P | 34200000 | 34200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 107%
|  | E |  | 214 | O | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
459902802-Personas capacitadas en uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [6 empty] | P |  | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad 2. Capacitaciones: en uso y apropiación de las tecnologías a servidores públicos. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IZ_Rqs2q-YpfufhmB1lgvAuK4ylKJsYl
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 2045 | TIC-53 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DEL DATACENTER EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 36771000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía Municipal de Ibagué | [10 empty] | 2027 | TIC-19 ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 78135200
CODIGO BPPIM: 2024730010023 | [10 empty] | 126229 | CONTRATAR EL SERVICIO DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ; BAJO EL DOMINIO IBAGUE.GOV.CO (TIC-16) |  |  | 87508258
[11 empty] | 1319 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (TIC-17) |  |  | 252389997
[11 empty] | 1166/2023 Adic 3 | TIC-20 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 11919048
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008 - 2183201010030302. | [10 empty] | 126422 | TIC-18 CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (NUBE) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 8720217
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459900700 -Actualización de la infraestructura tecnológica (software, hardware y redes de comunicación) | Realizar el diagnóstico que permita identificar el estado actual de los componentes y equipos que componen la infraestructura tecnológica implementada. | P | Documento | 1 | P
|  | E |  | 0 | O
| Adquirir de Hardware y equipos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica. | P | Número | 25 | P | 45000000 | 45000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 25 | O | 36771000 | 36771000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Adquirir Software para el mejoramiento y soporte de la infraestructura tecnológica. | P | Número |  | P |  | 0
|  | E |  |  | O |  | 0
| Adquirir servicios digitales o informáticos (correo electrónico, conectividad, almacenamiento nube, etc) | P | servicios | 3 | P | 401552604 | 401552604 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 3 | O | 360537520 | 360537520 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 446552604 | 446552604 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  |  | O | 397308520 | 397308520 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
459900700-Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [6 empty] | P |  | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad 1: En proceso de levantamiento del diagnóstico Actividad 2: Adquisición de discos duros para el datacenter cto.2045 de 2024 Actividad 3: Contratación servicio de correo electrónico (285 cuentas), Conectividad (36 sedes), Almacenamiento en la nube copias de seguridad orden de compra 126422 del 22/03/2024
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 411 | TIC-11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T1) |  |  | 8400000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía Municipal de Ibagué | [10 empty] | 627 | TIC-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T2) |  |  | 7500000
CODIGO BPPIM: 2024730010023 | [10 empty] | 886 | TIC-13 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T3) |  |  | 8400000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008 - 2183201010030302.
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459902502 -Brindar soporte técnico de hardware y redes de comunicación a los usuarios de la Administración Central comunicación) | Realizar Mantenimientos preventivos y correctivos de Hardware | P | Porcentaje | 98% | P | 37681440 | 37681440 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 98.98%
|  | E |  | 97% | O | 24300000 | 24300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Adquirir suministros y repuestos para el mantenimiento correctivo de Hardware | P | Número | 62 | P | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  | 0 | O | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 52681440 | 52681440 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  |  | O | 24300000 | 24300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
459902502-Usuarios con soporte técnico |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [6 empty] | P |  | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad 1: 2.125 Servicios de soporte técnico atendidos , de 2183 radicados en el módulo de soporte técnico de PISAMI Actividad 2: En proceso de contratación los elementos para realizar soporte técnico
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [10 empty] | 411 | TIC-11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T1) |  |  | 8400000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía Municipal de Ibagué | [10 empty] | 627 | TIC-12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T2) |  |  | 7500000
CODIGO BPPIM: 2024730010023 | [10 empty] | 886 | TIC-13 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (T3) |  |  | 8400000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008 - 2183201010030302.
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459902503 -Brindar soporte técnico de software a los usuarios de la Administración Central | Atender los requerimientos de soporte funcional de los usuarios de los sistemas de informacion. | P | Porcentaje | 98% | P | 52640000 | 52640000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 96.94%
|  | E |  | 95% | O | 24300000 | 24300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar seguimiento al servicio de soporte funcional | P | Número | 4 | P
|  | E |  | 3 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 52640000 | 52640000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  |  | O | 24300000 | 24300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
459902503-Usuarios con soporte funcional |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [6 empty] | P |  | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad 1: 1842 servicios de soporte de software atendidos, de 1936 radicados en el módulo de tickets de PISAMI Actividad 2: Seguimiento trimestral al indicador para establecer el cumplimiento de la meta del soporte, seguimiento con corte a marzo, junio y septiembre
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | [8 empty] | Resolución No.14000650 de Mar/ 22/2024 | TIC-20 RENOVACION DE LICENCIAS DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE |  |  | 2448481
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la alcaldía Municipal de Ibagué | [8 empty] | 91 | TIC-02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D2) |  |  | 12940064
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010023 | [8 empty] | 815 | TIC-07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D7) |  |  | 12940064
[11 empty] | 2052 | TIC-56 CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE NUBE PÚBLICA PARA LA OPERACIÓN Y GESTION DE MODULOS DE LA PLATAFORMA PISAMI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE |  |  | 41513715
[11 empty] | 2027 | TIC-19 ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. |  |  | 78135200
[11 empty] | 1870 | TIC-57 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D12) |  |  | 6000000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008 - 2183201010030302. | [10 empty] | 1319 | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (TIC-17) |  |  | 44000000
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459902300 -Mantener y fortalecer el sistema de gestión de seguridad y la información ISO 27001 | Realizar pruebas de funcionalidad de IPv6 | P | Número |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| Adquirir herramientas de seguridad para la protección de los activos de información | P | Número | 1 | P | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 44000000 | 44000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Adquirir hadware de reposición para protocolo IPV6 | P | Número | 1 | P | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 2448481 | 2448481 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de convenios y o acuerdos de intercambio de información. | P | Número |  | P |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0!
|  | E |  |  | O |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Formulacion y ejecucion del plan estrategico de seguridad | P | Documentos | 2 | P |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50%
|  | E |  | 1 | O |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Adquirir licencias de software de seguridad | P | Número | 550 | P | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 550 | O | 78135200 | 78135200 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar campañas de capacitación, concientización y sensibilización en temas de seguridad y privacidad de la información. | P | personas | 200 | P | 4380129 | 4380129 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 69%
|  | E |  | 138 | O | 31880128 | 31880128 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | P | Campañas | 16 | P | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62.5%
|  | E |  | 10 | O | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Adquirir servicios de almacenamiento, encriptación y otros que garanticen la seguridad de los activos de información | P | Número | 1 | P | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 41513715 | 41513715 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Adquirir bienes y servicios para la gestión de incidentes y continuidad de negocio | P | Etiqquetas | 2000 | P |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 2000 | O |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | P | Número | 2 | P |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  |  | O |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 1 | P | 25880129 | 25880129 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  |  | O | 197977524 | 197977524 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
459900700-Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [6 empty] | P |  | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
[9 empty] | E |  | FIRMA:
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad 1: Adqusisición de la seguridad perimetral en el marco del Cto Contrato 1319 de 2024 Actividad 2: Renovación de la licencia para el protocolo IPV6 Resolución No.14000650 de Mar/ 22/2024. Actividad 3: MPSI Actualizado y PESI en proceso de construcción Actividad 4: Licencias de antivirus cto 2027/2024 Actividad 5: Capacitaciones en ciberseguridad, políticas de seguridad de la información https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IZ_Rqs2q-YpfufhmB1lgvAuK4ylKJsYl Actividad 5: Campañas, videoclips, notas publicitarias de políticas de seguridad de la información: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IZ_Rqs2q-YpfufhmB1lgvAuK4ylKJsYl. Actviidad 6: Almacenamiento en la nube copias de seguridad cto-2052-2024. Actividad 7: Adquisición por caja menor de etiquetas o sellos de seguridad a los equipos de computo Actividad 8: Mantenimeinto UPS, proceso contractual recientemente adjudicado, en proceso de ejecución
TOTAL PROYECTADO 2024 | 1118099361
TOAL EJECUTADO 2024 | 996199206
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on B52: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C52: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E52: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F52: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H52: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on B85: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C85: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E85: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F85: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H85: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on B118: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C118: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E118: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F118: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H118: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on B151: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C151: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E151: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F151: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H151: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on B188: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C188: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E188: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F188: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H188: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on C193: EQUIPO-15: quitar actividad o hablar con doris para eliminarlo o dejarlo con observacion
Note on B221: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C221: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E221: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F221: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H221: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on C226: EQUIPO-15: Doris este seguimiento lo realiza personal de planta?
Note on B257: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C257: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E257: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F257: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H257: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## POLITICA PUBLICA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA: ECONOMÍA PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 39-CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 3906-Fomento a vocaciones y formación, generación, uso y apropiación social del conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación | [10 empty] | 1215 | TIC-44 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I2) |  |  | 18000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: ACTUALIZACION IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
CODIGO BPPIM: 2024730010082
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 390601600 - Actualizar y aprobar la política de Ciencia, Tecnología e Innovación | Elaborar el diagnóstico de Ciencia, Tecnología e Innovación y TIC, analizando situación actual y futura | P | Documento |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| Identificar grupos de valor y realizar mesas de trabajo con los actores involucrados | P | No. Mesas |  | P
|  | E |  |  | O
| Definir alcance, objetivos, actividades, productos y cronograma para formulación del instrumento | P | Documento |  | P
|  | E |  |  | O
| Elaborar documentos de Política pública, plan estratégico y proyecto de acuerdo | P | Documento | 1 | P
|  | E |  | 0 | O
| Socializar y/o Implementar las estrategias, programas y proyectos definidos en el documento de Política Pública | P | No. Socializaciones |  | P
|  | E |  |  | O
| Coordinar y/o apoyar las actividades relacionadas con la Política Pública de ciencia, tecnología e innovación mediante gestión de convocatorias, alianzas público-privadas y/o estrategias internos o externos en concordancia con los lineamientos normativos y requerimientos de la entidad. | P | No. Actividades | 2 | P | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 2 | O | 18000000 | 18000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 2 | P | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 2 | O | 18000000 | 18000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
390601600-Documentos de política elaborados |  | META DE RESULTADO No. Índice de Ciencia, Tecnología e Innovación | [6 empty] | P | 21 | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 4: El día 29/08/2024 Se realiza reunión con la Secretaría de Planeación, para identificar cómo desarrollar el Plan Estratégico del Actual documento de Política Pública y asociando las nuevas metas del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 El día 30/08/2024 Se realiza reunión con la Secretaría de Planeación, donde se socializa el Manual de Formulación, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas, con el ánimo de realizar la actualización a la Política Pública CTeI. Actividad No. 6: Elaboración del Proyecto de Inversión con código BPIN 2024730010082 en aras de realizar la actualización del Documento de Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación y TIC. Mediante Acta de fecha 16, 17, y 18 de Julio de 2025 se realizó la presentación en la convocatoria de Alinaza Caoba desarrollado por el Ministerio de las TIC y Universidad Javeriana con el objeto de brindar soluciones pertinentes para el desarrollo y la competitividad, mediante pruebas de concepto académico que contribuirá al avance y aplicación práctica de la ciencia de datos.
TOTAL PROYECTADO 2024 | 5000000
TOAL EJECUTADO 2024 | 18000000
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## PROGRAMAS CONECTIVIDAD
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA:ECONOMÍA PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR:23-TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 2301-Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional | [10 empty] | 1876 | TIC-58 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (AB4) |  |  | 9000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS INTEGRALES DE CONECTIVIDAD Y FORMACION TECNOLOGICA EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE IBAGUE | [10 empty] | 1869 | TIC-23 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD 1) |  |  | 5200000
CODIGO BPPIM: 2024730010083 | [10 empty] | 678 | TIC-36 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (AB1) |  |  | 14400000
[11 empty] | 677 | TIC-32 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA1) |  |  | 6600000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202009 - 218320202008 | [10 empty] | 2096 | TIC-48 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ESTACIONES DE CARGA SOLAR ADQUIRIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA CIUDAD DE IBAGUE |  |  | 79398564
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 230107903-Usuarios conectados al Servicio de acceso zonas digitales (WIFI) - Servicio de acceso zonas digitales Proporcionar puntos de conectividad en la zona rural y urbana, para la apropiación y uso de las herramientas tecnológicas, generando oportunidades de Ibagué para el mundo, que permita a niñas, niños, jóvenes y a toda la ciudadanía a estar conectados, fomentando el desarrollo social, cultural, económico, educativo, para crear sentido de pertenencia y uso adecuado de las herramientas tecnológicas y energías renovables | Asegurar la prestación del servicio de las zonas Digitales | P | No. Usuarios conectados | 620250 | P | 292402961 | 292402961 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0%
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar eventos de promoción y capacitación de la oferta TIC en zonas Digitales | P | No. Eventos | 3 | P | 11800000 | 11800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 3 | O | 11800000 | 11800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Fortalecer, adecuar y mejorar los proyectos de energías limpias y sostenibles | P | No. Fortalecimiento | 1 | P | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 79398564 | 79398564 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar trámites administrativos necesarios para el funcionamiento de las zonas digitales | P | No. Actividades | 2 | P | 23400000 | 23400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 2 | O | 23400000 | 23400000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 407602961 | 407602961 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  |  | O | 114598564 | 114598564 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
230107903-Usuarios conectados por zona digital instalada |  | META DE RESULTADO No. Gobierno digital – habilitador cultura y apropiación | [5 empty] | Porcentaje | P | 100% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 1: La Secretaría de las TIC ha identificado acceso comunitario a Internet en las zonas rurales y apartadas suministradas por el Ministerio de TIC de forma gratuita hasta 24 horas al día , los 7 días de la semana, y de manera ininterrumpida al menos hasta el año 2032. https://mintic.gov.co/micrositios/centros_digitales/768/w3-channel.html. Oficio No. 242132906 de fecha 11/10/2024, donde notifica el impacto desde el 01/01/2024 - 09/10/2024. Por otra parte, se realiza el seguimiento al proyecto comunidades de conectividad que se realizó en conjunto con el ministerio de las TIC para estudio de suelo y así poder llevar internet a las zonas rurales más lejanas que no cuentan con el servicio de internet; se realiza Visitas en el Corregimiento san Bernardo, Veredas el ecuador, yatay, peñaranda, San Cayetano parte baja, Santa Bárbara. Actividad No. 2: Evento 19/07/2024 Gabinete al parque donde se brinda la Oferta Instutcional TIC con impacto de 140 personas, las planillas de asistencia reposan en las carpetas de Gestión Documental de la Secretaría de las TIC. Evento 3/08/2024 Gabinete a la montaña donde se brinda Oferta Institucinal TIC con impacto de 50 personas, las planillas de asistencia reposan en las carpetas de Gestión Documental de la Secretaría de las TIC. 17/04/2024 Se realiza 1 evento articulado con el Ministerio de TIC para promocionar y apropiar el proyecto de comunidades de concetividad https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=16740#gsc.tab=0 Actividad No. 3: Contrato No. 2096 de fecha 29/08/2024 Actividad No. 4: Trámites contractuales de mínima cuantía de árboles solares. Trámites contractuales proceso selección para servicio de internet WiFi para el municipio de Ibagué.
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA:ECONOMÍA PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR:23-TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 2301-Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional | [10 empty] | 94 | TIC-21 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL - VIVELAB EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE |  |  | 13500000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS INTEGRALES DE CONECTIVIDAD Y FORMACION TECNOLOGICA EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE IBAGUE | [10 empty] | 677 | TIC-32 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. (FUA1) |  |  | 8800000
CODIGO BPPIM: 2024730010083 | [10 empty] | 912 | TIC-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD4) |  |  | 12000000
[11 empty] | 1869 | TIC-23 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD 1) |  |  | 5200000
[11 empty] | 94 | TIC-21 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL - VIVELAB EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE |  |  | 18000000
[11 empty] | 910 | TIC-30 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD8) |  |  | 20000000
[11 empty] | 912 | TIC-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD4) |  |  | 16000000
[11 empty] | 910 | TIC-30 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD8) |  |  | 13600000
[11 empty] | 678 | TIC-36 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (AB1) |  |  | 19200000
[11 empty] | 1420 | TIC-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD3) |  |  | 22800000
[11 empty] | 1531 | TIC-27 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD5) |  |  | 17000000
[11 empty] | 1808 | TIC-28 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE (PVD6) |  |  | 15000000
[11 empty] | 1854 | TIC-24 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO, USO Y APROPIACION DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. (PVD2) |  |  | 9200000
[11 empty] | 1876 | TIC-58 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (AB4) |  |  | 9000000
[11 empty] | 518 | TIC-39 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A1) |  |  | 12800000
[11 empty] | 816 | TIC-45 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I3) |  |  | 9600000
[11 empty] | 263 | :TIC-40 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS FINES Y METAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE LAS TIC EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A2) |  |  | 21000000
[11 empty] | 518 | TIC-39 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (A1) |  |  | 4000000
[11 empty] | 816 | TIC-45 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I3) |  |  | 14400000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202009 - 218320202008 | [10 empty] | 1760 | TIC-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (AB3) |  |  | 12700000
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 230103000-Capacitar en programación, desarrollo de software y promover el uso apropiación de las técnologías de la información y las comunicaciones (ferias, talleres, foros, etc) para la comunidad y empresarios 2301030 - Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones Impulsar la capacitación en programación y desarrollo de software, así como las capacidades digitales para la formación integral, alfabetización y apropiación de tecnologías de las comunicaciones y formación TIC, que permitan a la comunidad ibaguereña, rural y urbana el acceso a la formación tecnológica y oportunidades laborales en el sector de Ibagué para el mundo, mediante el uso de los Centros de Experiencia Digital e Inteligencia Artificial. | Promocionar y difundir la oferta de servicios TIC | P | No. Actividades | 4 | P | 105000000 | 105000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50%
|  | E |  | 2 | O | 39500000 | 39500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Implementar programas de formación y capacitación en tecnologías de la información y comunicación (TIC) tanto en modalidad virtual como presencial, dirigidos a la comunidad de Ibagué | P | No. Programas | 3 | P | 283517492 | 283517492 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 3 | O | 152600000 | 152600000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar ejercicios de apropiación en TIC e innovación para la comunidad Ibaguereña | P | No. Ejercicios | 3 | P | 122500000 | 122500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 3 | O | 53500000 | 53500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Adquirir y/o mantener Software, Hardware y Licenciamiento para la operación de los CED | P | No. Adquisiciones |  | P |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | #DIV/0!
|  | E |  |  | O |  | 0 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar trámites administrativos necesarios para el uso y apropiación de la oferta TIC | P | No. Actividades | 1 | P | 63000000 | 63000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 28200000 | 28200000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 574017492 | 574017492 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  |  | O | 273800000 | 273800000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
230103000-Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones |  | META DE RESULTADO No. Gobierno digital – habilitador cultura y apropiación | [5 empty] | Porcentaje | P | 100% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 1: El día 19 de Febrero de 2024 se realizó una Oferta Institucional en la Institución Educativa Simón Bolívar, quienes han participado en capacitaciones realizadas en el VIVELAB durante los meses de febrero y marzo. Como evidencia se tiene las planillas de asistencia externa, las cuales reposan en el archivo de gestión documental de la Secretaría de las TIC. 12/08/2024 Socialización de la oferta institucional para realizar cronograma de Cursos Flash en la Institución Educativa Guillermo Angulo Ruiz, Biblioteca Ismael Perdomo, Institución Educativa Exalumnas de la Presentación. Actividad No. 2: Se desarrolla el programa Zasca Reindustrialización, donde se lleva a cabo capacitaciones a empresarios o emprendedores https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17491 https://www.facebook.com/100064849593996/posts/890083599829952/?rdid=35JFwQAcaQ3sa5up Capacitación en Marketing Digital con impacto de cerca de 230 emprendedores https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17678 Durante la Vigencia 2024 se habilitaron 6 Centros de Experiencia Digital con el ánimo de realizar capacitaciones gratuitas la comunidad ibaguereña, actualmente se cuenta con 4271 personas capacitadas en diferentes herramientas tecnológicas. https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=18176 Actividad No. 3: Se realiza el ejercicio de apropiación llamado "Mujeres TIC para el Cambio”, es una estrategia que se implementa con el Ministerio de las TIC, donde se busca capacitaciones presenciales y virtuales en liderazgo y emprendimiento digital https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=18096#gsc.tab=0 Taller gratuito en liderazgo y habilidades comunicativas con más de 50 emprendedores locales https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17132#gsc.tab=0 Programa ‘CiberPAZ’ del Gobierno Nacional, la Alcaldía de Ibagué sigue impulsando espacios de seguridad, aprendizaje digital y apropiación TIC para niños y jóvenes, en diferentes instituciones educativas públicas y privadas. A la fecha, son cerca de 1.500 estudiantes los que se han beneficiado en la ciudad. https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=18137#gsc.tab=0 Actividad No. 5: Se adelantan trámites administrativos con la evaluación de los procesos contractuales de la secretaría con la cámara de comercio para el Programa de Zasca Reindustrialización y los demás pertinentes a la operación de los Centros de Experiencia Digital.
TOTAL PROYECTADO 2024 | 981620453
TOAL EJECUTADO 2024 | 388398564
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on B69: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C69: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E69: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F69: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H69: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## EVENTOS
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA:ECONOMÍA PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR:23-TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 2302-Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) | [10 empty] | 1154 | TIC-50 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (ADM2) |  |  | 27000000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: OPTIMIZACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE COMO TERRITORIO INTELIGENTE MEDIANTE EVENTOS E INICIATIVAS DINAMIZADORAS PARA GENERAR VALOR PUBLICO IBAGUE | [10 empty] | 184 | TIC-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D5) |  |  | 1140480
CODIGO BPPIM: 2024730010027 | [10 empty] | 184 | TIC-05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D5) |  |  | 1140480
[11 empty] | 93 | TIC-04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D4) |  |  | 1140480
[11 empty] | 1215 | TIC-44 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I2) |  |  | 15600000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202009 | [10 empty] | 1760 | TIC-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (AB3) |  |  | 12700000
[11 empty] | 1922 | TIC-54 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SOPORTE EN EL DESARROLLO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SE ADELANTAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LAS TIC. (I4) |  |  | 18000000
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 230208301-Diseño e Implementación iniciativas dinamizadoras (Plan de Transformación Digital y Modelo Ciudades y Territorios Inteligentes) en cumplimiento de la Política de Gobierno digital | Diseñar y/o Ejecutar acciones para la Planificación Estratégica del Gobierno Digital. | P | No. Acciones | 1 | P | 3421440 | 3421440 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 3421440 | 3421440 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Apoyar y/o fortalecer los procesos, proyectos o convocatorias en transformación digital o territorios inteligentes, integrando planes, programas y estrategias, en concordancia con los lineamientos normativos y requerimientos de la entidad. | P | No. Actividades | 1 | P | 130895387 | 130895387 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 73300000 | 73300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Mantener en operación planes estratégicos o seguimiento Transformación Digital o Ciudades o Territorios Inteligentes. | P | No. Planes |  | P
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 1 | P | 134316827 | 134316827 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 76721440 | 76721440 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
230208301-Documentos de lineamientos técnicos para impulsar el Gobierno Digital Elaborados |  | META DE RESULTADO No. Gobierno digital - Estrategia de ciudades y territorios inteligentes | [5 empty] | Porcentaje | P | 70% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. Gobierno Digital - habilitador de Servicios Ciudadano Digitales | [5 empty] | Porcentaje | P | 20% | FIRMA:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 1: El día 27/06/2024 Asistencia a la reunión con el Ministerio de las TIC con el objeto de comprender el uso de datos abierto y el aprovechamiento de los mismos. El día 12/07/2024 Asistencia a la reunión con el Ministerio de las TIC con el objeto de comprender la apropiación y uso de datos abiertos para desarrollos municipales Se da tramite al memorando 2024-001549 y al ticket 15531 donde la dirección de rentas solicita ajusta o modificar el formulario de autoliquidación de Industria y comercio de cara al contribuyente en el portal, para dar aplicación al artículo 50 del acuerdo 015/2021. Se realiza el desarrollo solicitado en atención al memorando del asunto, posterior de las pruebas con la dirección de rentas se realiza el despliegue a producción, mediante ticket 15532 y 15533 del 27 de febrero de 2024. Se da tramite a lo solicitado en el ticket 15318, donde requieren modificar el informe del RIT entregado a los contribuyentes, para que solamente salgan los Activos y cancelados. En atención al memorando 2024-011475, donde la dirección de rentas solicita de manera urgente realizar desarrollo para realizar factura manual del impuesto de Plusvalía. La factura de Plusvalía queda con historial, es decir se realiza una factura inicial a la cual me va ir generando nuevas facturas que se debitaran de la principal a medida que el contribuyente cumpla con los acuerdos de obra a los cuales llego con el municipio. Se realiza el despliegue a producción mediante el ticket 15660 del 21 de marzo de 2024, una vez realizada y aprobadas las pruebas con las funcionarias antes mencionadas. Actividad No. 2: Se realiza la postulación ante el Ministerio de las TIC al proyecto de Centro PotencIA. https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17067#gsc.tab=0; https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17058#gsc.tab=0 Se realiza presentación del Proyecto "mobiliarios urbanos sostenibles con énfasis en el uso e integración de las TIC" a la convocatoria Smart City Innovator Awards 2024, la cual fue premiada con el galardón a ‘Ciudad Vanguardista’, a Alcaldía recibió por parte Esri Colombia y CINTEL, un incentivo de 50 horas de consultoría técnica, para el desarrollo de más proyectos inteligentes y que permitan una trasformación de la región a través de las TIC ; https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=17992#gsc.tab=0 Seguimiento y actualización a los procesos SIGAMI a través de los diferentes instrumentos de evaluación de planeación estratégica (Plan de Desarrollo, Plan Operativo Anual de Inversiones, planes de acción, de seguimiento a los proyectos de inversión y de rendición de cuentas), y planes de mejoramiento que adelanta la secretaria de las TIC.
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA:ECONOMÍA PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR:23-TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 2302-Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) | [10 empty] | 816 | TIC-45 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y APOYO AL FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE, CONTENIDOS DIGITALES, INDUSTRIA 4.0 Y MOBILIARIO INTELIGENTE PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ. (I3) |  |  | 9600000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: OPTIMIZACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE COMO TERRITORIO INTELIGENTE MEDIANTE EVENTOS E INICIATIVAS DINAMIZADORAS PARA GENERAR VALOR PUBLICO IBAGUE | [10 empty] | 2298 | TIC-70 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ COMO TERRITORIO INTELIGENTE MEDIANTE EVENTOS E INICIATIVAS DINAMIZADORAS PARA GENERAR VALOR PÚBLICO IBAGUÉ. (I5) |  |  | 9500000
CODIGO BPPIM: 2024730010027
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 230205200-Eventos para empoderar a la sociedad en la toma de decisiones sobre Ciencia, Tecnología e Innovación | Coordinar y/o apoyar las actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación mediante gestión de eventos, alianzas público-privadas y proyectos internos o externos. | P | No. Actividades |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| Diseñar y/o Ejecutar estrategias de eventos enfocados en Ciencia, Tecnología e Innovación | P | No. Estrategias | 2 | P | 115848000 | 115848000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 2 | O | 19100000 | 19100000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Realizar y/o Apoyar capacitaciones con enfoque en Ciencia, Tecnología e Innovación. | P | No. Capacitaciones |  | P
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 2 | P | 115848000 | 115848000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 2 | O | 19100000 | 19100000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
230205200-Eventos de difusión para generar competencias TIC realizados |  | META DE RESULTADO No. Gobierno digital – innovación pública digital | [5 empty] | Porcentaje | P | 75% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Actividad No. 2: Desarrollo de estrategia de comunicación y difusión de la oferta institucional de la Secretaría de las TIC, logrando un impacto importante en la comunidad Se realiza eventos de difusión “Mujeres TIC para el Cambio” con el objeto de generar competencias TIC https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=18048#gsc.tab=0; https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=18096#gsc.tab=0 El proyecto de acuerdo 028 de 2024, por medio del cual, se institucionaliza un evento anual de ciencia, tecnología, innovación y TIC, es una estrategia para desarrollar en unas semana en cualquier fecha del año. https://ibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=18194#gsc.tab=0
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA:ECONOMÍA PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR:23-TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 2302-Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: OPTIMIZACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE COMO TERRITORIO INTELIGENTE MEDIANTE EVENTOS E INICIATIVAS DINAMIZADORAS PARA GENERAR VALOR PUBLICO IBAGUE | [10 empty] | 92 | TIC-03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE SOPORTE Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D3)0 |  |  | 4750000
CODIGO BPPIM: 2024730010027 | [10 empty] | 90 | TIC-01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC EN LA ALCALDIA DE IBAGUE. (D1) |  |  | 4750000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 230208603-Tramites y servicios racionalizados por medios tecnológicos | Desarrollar nuevos trámites o procedimientos administrativos en línea | P | No. Desarrollos | 1 | P | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100%
|  | E |  | 1 | O | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Implementar los servicios ciudadanos de conformidad con los lineamientos del ministerio de TIC. | P | No. Servicios | 1 | P | 40300000 | [6 empty] | 0%
|  | E |  |  | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 2 | P | 48300000 | 48300000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50%
|  | E |  | 1 | O | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
230208603-Servicios de información para la implementacion de la estrategia de gobierno digital |  | META DE RESULTADO No. Gobierno digital – innovación pública digital | [5 empty] | Porcentaje | P | 75% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. Gobierno Digital - habilitador de Servicios Ciudadano Digitales | [5 empty] | Porcentaje | P | 20% | FIRMA:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Trámite pago del impuesto de ESTAMPILLAS por parte de los agentes retenedores de Reteica. https://pisamiv2.ibague.gov.co/estampillas/seleccion Requerimiento 2024-010801 de fecha 15/03/2024: Requerimiento 2024-010801 de fecha 15/03/2024: Se solicitó por parte de la dirección de Rentas perteneciente a la secretaria de Hacienda, el desarrollo del formulario para la captura de Información relacionada con la presentación y posterior pago del impuesto de estampillas por parte de los agentes retenedores de Reteica.
TOTAL PROYECTADO 2024 | 298464827
TOAL EJECUTADO 2024 | 105321440
Note on B18: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C18: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E18: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F18: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H18: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on B53: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C53: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E53: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F53: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H53: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on B88: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C88: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E88: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F88: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H88: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## CENTRO POTENCIA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretarias de las TIC | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 julio al 30 septiembre 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 octubre 2024
LINEA ESTRATEGICA:ECONOMÍA PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR:23-TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 2301-Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: SERVICIO DE ACCESO A LAS TIC MEDIANTE IMPLEMENTACION DE UN CENTRO POTENCIA IBAGUE
CODIGO BPPIM: 2024730010079
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: 218320202008
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 230102400-Implementar y mantener microcentros de inteligencia artificial o laboratorios de experiencia digital | Realizar Estudios de pre-inversión para la implementación de un microcentro I.A ó Laboratorios de experiencia digital. | P | Documento | 1 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  | 0 | O
| Implementar y/o elaborar estrategias para la puesta en marcha de un microcentro I.A o Laboratorios de experiencia digital. | P | Estrategia |  | P
|  | E |  |  | O
| Realizar labores de supervisión y/o Interventoría técnica | P | Supervisión |  | P
|  | E |  |  | O
| Adquirir y / o mantener software o hardware para la operación de los Centro PotencIA | P | No. Adquisiciones |  | P
|  | E |  |  | O
| Realizar ejercicios de apropiación en TIC e innovación para la comunidad | P | No. Ejercicios |  | P
|  | E |  |  | O
| Realizar eventos de promoción de la oferta TIC | P | No. Eventos |  | P
|  | E |  |  | O
| Asegurar y o mantener la prestación del servicio de conectividad en el microcentro I.A o Laboratorios de experiencia digital. | P | No. Servicios |  | P
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
230102400-Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando |  | META DE RESULTADO No. Gobierno digital – habilitador cultura y apropiación | [5 empty] | Porcentaje | P | 100% | NOMBRE: VILMA YANETH RIVERA MARROQUIN
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES:
TOTAL PROYECTADO 2024 | 20000000
TOAL EJECUTADO 2024 | 0
PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL COMPROMISO
2423184641 | 1507919210
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)