## RESUMEN
RESUMEN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NTS TS 001-1
SEMESTRE A 2023
PROGRAMA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL | 121.4%
SOCIOCULTURAL | #REF!
ECONOMICO | 67.74%
INFORMACION SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN | 100%
PROMEDIO TOTAL | #REF!
SEMESTRE B 2023
PROGRAMA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL | 2.632%
SOCIOCULTURAL | #REF!
ECONOMICO | 5.556%
INFORMACION SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN | 18.18%
PROMEDIO TOTAL | #REF!

## AMBIENTAL
| PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTION | [6 empty] | Código: FOR-404-PRO-SIG-007
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
Versión: 07
Fecha: 28/11/24
Página: 1 de 1
MEDIO AMBIENTE |  |  |  | CRITERIOS
OBJETIVO |  | Implementar estrategias de proteccion y conservacion de la biodiversidad en el area certificada, a traves de buenas practicas ambientales con el fin de convertirlo en un destino turistico sostenible |  | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO |  | Actividades ejecutadas/ Actividades programadas |  | Actividad en proceso
META |  | Cumplimiento del 100 % de las actividades |  | Actividad sin iniciar
PROGRAMA | OBJETIVO |  | ACTIVIDADES |  | PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO SEMESTRE A 2024 | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRE B 2024
[6 empty] | OBSERVACIÓN AVANCE DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | OBSERVACION AVANCE DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | % AVANCE SEMESTRE A 2023 | % AVANCE SEMESTRE B 2023
[7 empty] | 4 | 4 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 4 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
[7 empty] | 4 | 4 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 4 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | REQUISTO 10.1.1 /PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | REQUISTO 10.1.2 / APOYO A PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 5
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 66.67% | 25%
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 4 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo (CORTOLIMA) | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo (CORTOLIMA) | 2024-12-30 | Actividad cumplida
[7 empty] | 2 | 3 | 66.67% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 4 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | REQUISTO 10.1.3 / ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 4
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 1
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 66.67% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 25%
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2024-06-30 | Actividad sin iniciar |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
[7 empty] | 2 | 3 | 66.67% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Cortolima e IBAL | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 4 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Cortolima e IBAL | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Cortolima e IBAL | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Cortolima e IBAL | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | REQUISTO 10.1.4 / GESTIÓN DEL AGUA |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 8
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo - CELSIA | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo - CELSIA | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | REQUISTO 10.1.5 / GESTIÓN DE LA ENERGIA |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
[7 empty] | 1 | 2 | 50% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | REQUISTO 10.1.6 Y 10.1.7 / USO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 5
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Secretaria de Movilidad, Policía Ambiental | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Secretaria de Movilidad, Policía Ambiental | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Secretaria de Movilidad, Policía Ambiental | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo, Secretaria de Movilidad, Policía Ambiental | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de mbiente y Gestion del Riesgo- Cortolima | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de mbiente y Gestion del Riesgo- Cortolima | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, AUDITIVA Y VISUAL, GEI Y SAO |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 8 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 8
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 8 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 75% | 0%
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.1.11 OTROS IMPACTOS AMBIENTALES |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 2 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 2 | 92.71% | 3.125%
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 1 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 75% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[6 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE A 2023 | [6 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE B 2023
[6 empty] | N° actividades Totales |  |  |  |  | 28 |  | N° actividades Totales |  |  |  |  | 38
[6 empty] | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 31 |  | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 1
[6 empty] | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 6 |  | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 0
[6 empty] | % cumplimiento |  |  |  |  | 121.4% |  | % cumplimiento |  |  |  |  | 2.632%
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

## INDICADOR AMBIENTAL
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Código: FOR-15-PRO-SIG-05
Versión: 05
|  | FORMATO: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | [7 empty] | Fecha: 21/02/2024
Página: 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN
| El indicador esta asociado a: | [6 empty] | Tipo de indicador:
[8 empty] | Eficacia |  |  | No |  | Si
| Plan de desarrollo |  |  | Si |  |  |  | Eficiencia |  |  | No |  | No
| SIGAMI | [6 empty] | Efectividad |  |  | No
[8 empty] | Impacto |  |  | SI
Código del indicador | [6 empty] | 3202
Plan de Desarrollo Municipal |  |  | Nombre y vigencia:
Dimensión:
Sector:
Programa:
Subprograma:
Meta:
Código (Meta):
SIGAMI |  |  | Proceso:
2. VALIDACIÓN DEL INDICADOR
Tipo de indicador | [6 empty] | Orientación del indicador
Rangos de cumplimiento |  |  |  |  | >= 91 hasta 100 |  | Entre 71 - 90 |  |  | Entre 41 - 70 |  | < = 40 | 2024
2025
Metas |  |  | 2024 | [5 empty] | 2025 |  |  |  | 2026
|  |  | 2026 | [5 empty] | 2027 |  |  |  | 2027
Cuatrienio
3. METADATO DEL INDICADOR
Nombre del indicador |  |  | RIQUEZA DE ESPECIES CLAVE (AMENAZADAS, ENDEMICAS) DE FAUNA Y FLORA
Breve explicación del indicador y su objetivo
Método de medición
Unidad de medida | [6 empty] | ¿Cuál? | [5 empty] | Incrementar |  | Producto | Aumento | Hectárea | 2010
Fórmula | [12 empty] | Mantener |  | Gestión | Mantenimiento | Índice | 2011
Definición de variables de la fórmula | [12 empty] | Disminuir |  | Resultado | Reducción | Hogar | 2012
Desagregación temática |  |  | N/A | [13 empty] | Kilómetro | 2013
Desagregación geográfica |  |  | N/A | [13 empty] | Metro | 2014
Línea de base |  |  | Vigencia |  |  |  |  | Dato disponible | [8 empty] | Número | 2015
Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Anual) |  |  | Semestral | [13 empty] | Persona | 2016
Dias de rezago | [16 empty] | Porcentaje | 2017 | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos
Fuente de los datos/información | [16 empty] | Promedio | 2018
Dificultades para la medición | [16 empty] | Tasa | 2019 | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información
Nombre y cargo responsable del indicador | [5 empty] | Dependencia |  |  |  | Número de contacto | [6 empty] | Otro | 2020
Observaciones |  |  | N/A | [10 empty] | Administrativa |  |  |  | 2021
Fecha de elaboración de la ficha técnica | [6 empty] | Fecha de actualización de la ficha técnica | [6 empty] | Agricutura y Desarrollo Rural |  |  |  | 2022
[14 empty] | Ambiente y Gestión del Riesgo |  |  |  | 2023
VERSIÓN |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  |  | OBSERVACIONES | [6 empty] | Comunicaciones
Contratación
Control Interno
Desarrollo Económico
Revisó | [6 empty] | Aprobó | [6 empty] | Desarrollo Social Comunitario
Educación
General
Gobierno
Hacienda
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’ | [13 empty] | Infraestructura
Jurídica
Movilidad
Planeación
Salud
TIC

## SEGUIMIENTO I.A
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [5 empty] | Código: FOR-15-PRO-SIG-05
Versión: 05
|  | FORMATO: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES | [5 empty] | Fecha: 21/02/2024
Página: 1 de 1
Nombre del Indicador
Vigencia (Año de seguimiento) | Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Año) | Meta | Medición del indicador | Resultado del indicador | % de Cumplimiento de la meta | Análisis y observaciones del Resultado | Plan de mejora (Aplica acción correctia) | Responsable | Fecha Limite | % Cumplimiento
2024 | Primer Semestre |  |  | - | [5 empty] | Sobresaliente | >= | 91% y 100%
2024 | Segundo Semestre |  |  | - | [5 empty] | Satisfatorio | entre | 71% - 90%
2025 | Primer Semestre |  |  | - | [5 empty] | Medio | entre | 41% - 70%
2025 | Segundo Semestre |  |  | - | [5 empty] | Bajo | <= | 40%
2026 | Primer Semestre |  |  | -
2026 | Segundo Semestre |  |  | -
-
-
|  |  |  | - | [5 empty] | Resultado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SEGUIMIENTO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
Note on B9: Fecha en la que se realiza la medición del indicador
Note on D9: Meta establecida para el indicador, en el período objeto de seguimiento
Note on E9: Ejecución del indicador, para el período objeto de seguimiento.
Note on F9: % de cumplimiento del indicador, teniendo en cuenta la meta y el resultado obtenido de la medición del indicador
Note on H9: Realizar las anotaciones que se consideren importantes frente al resultado obtenido
Note on I9: Descripción de las acciones correctivas o de mejora que se deben implementar para mejorar el comportamiento del indicador. Nota: Si el indicador cumplió la meta, no se requiere definir acciones de mejoramiento. Simplemente se coloca en este espacio :NO APLICA
Note on J9: Cargo del responsable o responsables de implementar las acciones propuestas.

## SOCIOCULTURAL (2)
|  | PROGRAMAS PARA LA SOSTENIBILIDAD CAÑON DEL COMBEIMA | [8 empty] | CODIGO VERSION FECHA
PROGRAMA |  | SOCIOCULTURAL | [8 empty] | Lista desplegable
OBJETIVO | [10 empty] | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO | [10 empty] | Actividad en proceso
META | [10 empty] | Actividad sin iniciar
|  |  | PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Código: FOR-404-PRO-SIG-007
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
Versión: 07
Fecha: 28/11/24
Página: 1 de 4
SOCIOCULTURAL |  |  |  | CRITERIOS
OBJETIVO | Promover la protección, conservación y uso responsable del patrimonio cultural material e inmaterial del area certificada. |  |  | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO | actividades ejecutadas/ actividades programadas |  |  | Actividad en proceso
META | Cumplimiento del 100 % de las actividades |  |  | Actividad sin iniciar
PROGRAMA | OBJETIVO |  | ACTIVIDADES |  | PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO SEMESTRE A 2024 | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRE B 2024
[6 empty] | OBSERVACIÓN AVANCE DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | OBSERVACIÓN AVANCE DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | % AVANCE SEMESTRE A 2023 | % AVANCE SEMESTRE B 2023
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Direccion de Turismo - Secretaria de Desarrollo Social Comunitario- Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 87.5% | 12.5%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 2 | 50% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario- Dirección de Infancia y Adolescencia | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 2 | 50% | Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad cumplida
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Secretaria de Desarrollo Económico, Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Secretaria Desarrollo Economico, Policía de Turismo. | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.2.1 MANEJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 8 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 8
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 6 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 1
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 87.5% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 12.5%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria Desarrollo Social Comunitario | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 0 | #DIV/0! | Secretaria Desarrollo Social Comunitario | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Cultura y Secretaría de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Cultura y Secretaría de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 0 |  | N/A | 2024-06-30 |  |  | 0 | 0 |  | N/A | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.2.2 APOYO A LAS COMUNIDADES |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 4
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico-Dirección Turismo. | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.2.4 SATISFACCIÓN DE LAS POBLACIÓNES RESIDENTES |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Cultura | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Cultura | 2024-06-30 | Actividad cumplida | 66.67% | 33.33%
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2024-07-31 | Actividad en proceso |  | 0 | 1 | 0% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2024-07-31 | Actividad en proceso
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Enlace Secretaría de Cultura | 2024-08-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 1 | 0% | Enlace Secretaría de Cultura | 2024-08-30 | Actividad en proceso
[7 empty] | 0 | 6 | 0% | Enlace Secretaría de Cultura | 2024-12-31 | Actividad en proceso |  | 0 | 6 | 0% | Enlace Secretaría de Cultura | 2024-12-31 | Actividad en proceso
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Policía de Turismo | 2024-12-31 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Policía de Turismo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 2 | 0% | Enlace Secretaría de Cultura | 2024-12-31 | Actividad en proceso |  | 0 | 2 | 0% | Enlace Secretaría de Cultura | 2024-12-31 | Actividad en proceso
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Turismo y Camara de Comercio de Ibagué. | 2024-12-31 | Actividad cumplida |  | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Turismo y Camara de Comercio de Ibagué. | 2024-12-30 | Actividad cumplida
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Emprendimiento | 2024-12-31 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Emprendimiento y Secretaría de Cultura | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Enlace Secretaría de Cultura | 2024-07-31 | Actividad en proceso |  | 0 | 1 | 0% | Enlace Secretaría de Cultura | 2024-07-31 | Actividad en proceso
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Policia de Turismo | 2024-12-31 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Policia de Turismo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Policia de Turismo | 2024-12-31 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Policia de Turismo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Turismo y Camara de Comercio de Ibagué. | 2024-07-31 | Actividad cumplida |  | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Desarrollo Economico- Direccion Turismo y Camara de Comercio de Ibagué. | 2024-12-30 | Actividad cumplida
|  |  | 10.2.5 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL. |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 12 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 12 | 88.54% | 11.46%
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 7 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 2 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 2
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 66.67% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 33.33%
[6 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE A 2023 | [6 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE B 2023
[6 empty] | N° actividades Totales |  |  |  |  | 18 |  | N° actividades Totales |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 19 |  | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | N° actividades en proceso |  |  |  |  | #REF! |  | N° actividades en proceso |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | % cumplimiento |  |  |  |  | #REF! |  | % cumplimiento |  |  |  |  | #REF!
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

## INDICADOR SOCIAL
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Código: FOR-15-PRO-SIG-05
Versión: 05
|  | FORMATO: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | [6 empty] | Fecha: 21/02/2024
Página: 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN
| El indicador esta asociado a: | [5 empty] | Tipo de indicador:
[7 empty] | Eficacia |  |  |  |  | Si
| Plan de desarrollo | [5 empty] | Eficiencia |  |  |  |  | No
| SIGAMI | [5 empty] | Efectividad
Código del indicador
Plan de Desarrollo Municipal |  |  | Nombre y vigencia:
Dimensión:
Sector:
Programa:
Subprograma:
Meta:
Código (Meta):
SIGAMI |  |  | Proceso:
2. VALIDACIÓN DEL INDICADOR
Tipo de indicador | [5 empty] | Orientación del indicador
Rangos de cumplimiento |  |  |  | >= 91 hasta 100 |  | Entre 71 - 90 |  |  | Entre 41 - 70 |  | < = 40 | 2024
2025
Metas |  |  | 2024 |  | 20 |  |  | 2025 |  | - |  | 2026
|  |  | 2026 |  | - |  |  | 2027 |  | - |  | 2027
Cuatrienio
3. METADATO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Breve explicación del indicador y su objetivo
Método de medición
Unidad de medida | [5 empty] | ¿Cuál? | [5 empty] | Incrementar |  | Producto | Aumento | Hectárea | 2010
Fórmula | [11 empty] | Mantener |  | Gestión | Mantenimiento | Índice | 2011
Definición de variables de la fórmula | [11 empty] | Disminuir |  | Resultado | Reducción | Hogar | 2012
Desagregación temática | [15 empty] | Kilómetro | 2013
Desagregación geográfica | [15 empty] | Metro | 2014
Línea de base |  |  | Vigencia |  |  |  | Dato disponible | [8 empty] | Número | 2015
Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Anual) | [15 empty] | Persona | 2016
Dias de rezago | [15 empty] | Porcentaje | 2017 | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos
Fuente de los datos/información | [15 empty] | Promedio | 2018
Dificultades para la medición | [15 empty] | Tasa | 2019 | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información
Nombre y cargo responsable del indicador |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  | Número de contacto | [6 empty] | Otro | 2020
Observaciones | [12 empty] | Administrativa |  |  |  | 2021
Fecha de elaboración de la ficha técnica | [5 empty] | Fecha de actualización de la ficha técnica | [6 empty] | Agricutura y Desarrollo Rural |  |  |  | 2022
[13 empty] | Ambiente y Gestión del Riesgo |  |  |  | 2023
VERSIÓN |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  | OBSERVACIONES | [6 empty] | Comunicaciones
Contratación
Control Interno
Desarrollo Económico
Revisó | [5 empty] | Aprobó | [6 empty] | Desarrollo Social Comunitario
Educación
General
Gobierno
Hacienda
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’ | [12 empty] | Infraestructura
Jurídica
Movilidad
Planeación
Salud
TIC

## SEGUIMIENTO S
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [5 empty] | Código: FOR-15-PRO-SIG-05
Versión: 05
|  | FORMATO: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES | [5 empty] | Fecha: 21/02/2024
Página: 1 de 1
Nombre del Indicador
Vigencia (Año de seguimiento) | Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Año) | Meta | Medición del indicador | Resultado del indicador | % de Cumplimiento de la meta | Análisis y observaciones del Resultado | Plan de mejora (Aplica acción correctia) | Responsable | Fecha Limite | % Cumplimiento
2020 | 2020 |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Sobresaliente | >= | 91% y 100%
2021 | 2021 |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Satisfatorio | entre | 71% - 90%
2022 | 2022 |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Medio | entre | 41% - 70%
2023 | 2023 |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Bajo | <= | 40%
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Resultado
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
SEGUIMIENTO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
Note on B9: Fecha en la que se realiza la medición del indicador
Note on D9: Meta establecida para el indicador, en el período objeto de seguimiento
Note on E9: Ejecución del indicador, para el período objeto de seguimiento.
Note on F9: % de cumplimiento del indicador, teniendo en cuenta la meta y el resultado obtenido de la medición del indicador
Note on H9: Realizar las anotaciones que se consideren importantes frente al resultado obtenido
Note on I9: Descripción de las acciones correctivas o de mejora que se deben implementar para mejorar el comportamiento del indicador. Nota: Si el indicador cumplió la meta, no se requiere definir acciones de mejoramiento. Simplemente se coloca en este espacio :NO APLICA
Note on J9: Cargo del responsable o responsables de implementar las acciones propuestas.

## INDICADOR CULTURAL
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Código: FOR-15-PRO-SIG-05
Versión: 05
|  | FORMATO: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | [6 empty] | Fecha: 21/02/2024
Página: 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN
| El indicador esta asociado a: | [5 empty] | Tipo de indicador:
[7 empty] | Eficacia |  |  |  |  | Si
| Plan de desarrollo | [5 empty] | Eficiencia |  |  |  |  | No
| SIGAMI | [5 empty] | Efectividad
Código del indicador
Plan de Desarrollo Municipal |  |  | Nombre y vigencia:
Dimensión:
Sector:
Programa:
Subprograma:
Meta:
Código (Meta):
SIGAMI |  |  | Proceso:
2. VALIDACIÓN DEL INDICADOR
Tipo de indicador | [5 empty] | Orientación del indicador
Rangos de cumplimiento |  |  |  | >= 91 hasta 100 |  | Entre 71 - 90 |  |  | Entre 41 - 70 |  | < = 40 | 2024
2025
Metas |  |  | 2024 |  | 20 |  |  | 2025 |  | - |  | 2026
|  |  | 2026 |  | - |  |  | 2027 |  | - |  | 2027
Cuatrienio
3. METADATO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Breve explicación del indicador y su objetivo
Método de medición
Unidad de medida | [5 empty] | ¿Cuál? | [5 empty] | Incrementar |  | Producto | Aumento | Hectárea | 2010
Fórmula | [11 empty] | Mantener |  | Gestión | Mantenimiento | Índice | 2011
Definición de variables de la fórmula | [11 empty] | Disminuir |  | Resultado | Reducción | Hogar | 2012
Desagregación temática | [15 empty] | Kilómetro | 2013
Desagregación geográfica | [15 empty] | Metro | 2014
Línea de base |  |  | Vigencia |  |  |  | Dato disponible | [8 empty] | Número | 2015
Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Anual) | [15 empty] | Persona | 2016
Dias de rezago | [15 empty] | Porcentaje | 2017 | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos
Fuente de los datos/información | [15 empty] | Promedio | 2018
Dificultades para la medición | [15 empty] | Tasa | 2019 | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información
Nombre y cargo responsable del indicador |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  | Número de contacto | [6 empty] | Otro | 2020
Observaciones | [12 empty] | Administrativa |  |  |  | 2021
Fecha de elaboración de la ficha técnica | [5 empty] | Fecha de actualización de la ficha técnica | [6 empty] | Agricutura y Desarrollo Rural |  |  |  | 2022
[13 empty] | Ambiente y Gestión del Riesgo |  |  |  | 2023
VERSIÓN |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  | OBSERVACIONES | [6 empty] | Comunicaciones
Contratación
Control Interno
Desarrollo Económico
Revisó | [5 empty] | Aprobó | [6 empty] | Desarrollo Social Comunitario
Educación
General
Gobierno
Hacienda
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’ | [12 empty] | Infraestructura
Jurídica
Movilidad
Planeación
Salud
TIC

## SEGUIMIENTO C
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [5 empty] | Código: FOR-15-PRO-SIG-05
Versión: 05
|  | FORMATO: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES | [5 empty] | Fecha: 21/02/2024
Página: 1 de 1
Nombre del Indicador
Vigencia (Año de seguimiento) | Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Año) | Meta | Medición del indicador | Resultado del indicador | % de Cumplimiento de la meta | Análisis y observaciones del Resultado | Plan de mejora (Aplica acción correctia) | Responsable | Fecha Limite | % Cumplimiento
2020 | 2020 |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Sobresaliente | >= | 91% y 100%
2021 | 2021 |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Satisfatorio | entre | 71% - 90%
2022 | 2022 |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Medio | entre | 41% - 70%
2023 | 2023 |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Bajo | <= | 40%
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Resultado
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
SEGUIMIENTO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
Note on B9: Fecha en la que se realiza la medición del indicador
Note on D9: Meta establecida para el indicador, en el período objeto de seguimiento
Note on E9: Ejecución del indicador, para el período objeto de seguimiento.
Note on F9: % de cumplimiento del indicador, teniendo en cuenta la meta y el resultado obtenido de la medición del indicador
Note on H9: Realizar las anotaciones que se consideren importantes frente al resultado obtenido
Note on I9: Descripción de las acciones correctivas o de mejora que se deben implementar para mejorar el comportamiento del indicador. Nota: Si el indicador cumplió la meta, no se requiere definir acciones de mejoramiento. Simplemente se coloca en este espacio :NO APLICA
Note on J9: Cargo del responsable o responsables de implementar las acciones propuestas.

## ECONOMICO
| PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Código: FOR-404-PRO-SIG-007
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
Versión: 07
Fecha:28/11/24
Página: 1 de 4
PROGRAMA |  | ECONOMICO |  | CRITERIOS
OBJETIVO |  | Identificar y establecer acciónes que permitan el fortalecimiento de la dinamica economica y el uso sostenible del tejido empresarial de la oferta local. |  | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO |  | actividades ejecutadas/ actividades programadas |  | Actividad en proceso
META |  | Cumplimiento del 100 % de las actividades |  | Actividad sin iniciar
PROGRAMA | OBJETIVO |  | ACTIVIDADES |  | PRESUPUESTO | SEGUIMIENTO SEMESTRE A 2024 | [6 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRE B 2024
[6 empty] | OBSERVACIÓN AVANCE DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | OBSERVACIÓN AVANCE DEL PROGRAMA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | % AVANCE SEMESTRE A 2023 | % AVANCE SEMESTRE B 2023
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Dirección de Emprendimiento | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 75% | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Sub-comité Economico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 2 | 0% | Dirección de Emprendimiento | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad sin iniciar |  | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria Desarrollo Social Comunitario | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria Desarrollo Social Comunitario, Población LGBTI | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.1 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO. |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 4 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 1 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 75% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Dirección de Emprendimiento | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 250% | 0%
|  |  | 10.3.2 ORGANIZACIÓN DE VENDEDORES INFORMALES |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 1 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 1
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 2 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 1 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 250% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2024-06-30 | Actividad cumplida | 50% | 16.67%
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2024-06-30 | Actividad sin iniciar |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2024-06-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad sin iniciar |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.3 COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS DE LA POBLACIÓN. |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 1
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 50% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 16.67%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Alcaldia Municipal de Ibagué | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Alcaldia Municipal de Ibagué | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 50% | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad en proceso
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad en proceso
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad en proceso
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad en proceso
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad sin iniciar |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.4 SATISFACCION DE TURISTAS Y VISITANTES |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 2
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 4 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 50% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 1 | 2 | 50% | Secretaria de Salud- Grupo de Alimentos y Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad en proceso |  | 1 | 2 | 50% | Secretaria de Salud- Grupo de Alimentos y Policia de Turismo | 2024-12-30 | Actividad en proceso | 100% | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Salud | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Salud | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Gobierno, Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Gobierno, Policia de Turismo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
[7 empty] | 2 | 2 | 100% | Alcaldia, PNN, CORTOLIMA y Policia de Turismo | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Alcaldia, PNN, CORTOLIMA y policia de Turismo | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.5 PRODUCTO TURISTICO |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 6 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 100% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[7 empty] | 0 | 2 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad sin iniciar |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico, secretaria de hacienda | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar | 16.67% | 0%
[7 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-06-30 | Actividad cumplida |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Económico | 2024-12-30 | Actividad sin iniciar
|  |  | 10.3.6 MONITOREO ECONOMICO |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6 | TOTAL ACTIVIDADES | [5 empty] | 6 | 90.28% | 2.778%
[6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [5 empty] | 0
[6 empty] | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [5 empty] | 0
[6 empty] | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 16.67% | % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0%
[6 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE A 2023 | [6 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE B 2023
[6 empty] | N° actividades Totales |  |  |  |  | 31 |  | N° actividades Totales |  |  |  |  | 27
[6 empty] | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 18 |  | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 1
[6 empty] | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 6 |  | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 1
[6 empty] | % cumplimiento |  |  |  |  | 67.74% |  | % cumplimiento |  |  |  |  | 5.556%
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

## INDICADOR ECONOMICO
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | Código: FOR-15-PRO-SIG-05
Versión: 05
|  | FORMATO: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES | [7 empty] | Fecha: 21/02/2024
Página: 1 de 1
1. IDENTIFICACIÓN
| El indicador esta asociado a: | [6 empty] | Tipo de indicador:
[8 empty] | Eficacia |  |  |  |  | Si
| Plan de desarrollo |  |  | Si |  |  |  | Eficiencia |  |  | Si |  | No
| SIGAMI | [6 empty] | Efectividad
Código del indicador
Plan de Desarrollo Municipal |  |  | Nombre y vigencia:
Dimensión:
Sector:
Programa:
Subprograma:
Meta:
Código (Meta):
SIGAMI |  |  | Proceso:
2. VALIDACIÓN DEL INDICADOR
Tipo de indicador |  |  | Resultado |  |  |  | Orientación del indicador |  |  |  | Incrementar
Rangos de cumplimiento |  |  |  |  | >= 91 hasta 100 |  | Entre 71 - 90 |  |  | Entre 41 - 70 |  | < = 40 | 2024
2025
Metas |  |  | 2024 | [5 empty] | 2025 |  |  |  | 2026
|  |  | 2026 | [5 empty] | 2027 |  |  |  | 2027
Cuatrienio
3. METADATO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Breve explicación del indicador y su objetivo
Método de medición
Unidad de medida | [6 empty] | ¿Cuál? | [5 empty] | Incrementar |  | Producto | Aumento | Hectárea | 2010
Fórmula | [12 empty] | Mantener |  | Gestión | Mantenimiento | Índice | 2011
Definición de variables de la fórmula | [12 empty] | Disminuir |  | Resultado | Reducción | Hogar | 2012
Desagregación temática | [16 empty] | Kilómetro | 2013
Desagregación geográfica | [16 empty] | Metro | 2014
Línea de base |  |  | Vigencia |  |  | 2023 |  | Dato disponible | [8 empty] | Número | 2015
Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Anual) | [16 empty] | Persona | 2016
Días de rezago | [16 empty] | Porcentaje | 2017 | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos | Fuente de los datos
Fuente de los datos/información | [16 empty] | Promedio | 2018
Dificultades para la medición | [16 empty] | Tasa | 2019 | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información | Fuente de los datos/información
Nombre y cargo responsable del indicador | [5 empty] | Dependencia |  |  |  | Número de contacto | [6 empty] | Otro | 2020
Observaciones | [13 empty] | Administrativa |  |  |  | 2021
Fecha de elaboración de la ficha técnica | [6 empty] | Fecha de actualización de la ficha técnica | [6 empty] | Agricutura y Desarrollo Rural |  |  |  | 2022
[14 empty] | Ambiente y Gestión del Riesgo |  |  |  | 2023
VERSIÓN |  |  | VIGENCIA DESDE |  |  |  | OBSERVACIONES | [6 empty] | Comunicaciones
Contratación
Control Interno
Desarrollo Económico
Revisó | [6 empty] | Aprobó | [6 empty] | Desarrollo Social Comunitario
Educación
General
Gobierno
Hacienda
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’ | [13 empty] | Infraestructura
Jurídica
Movilidad
Planeación
Salud
TIC

## SEGUIMIENTO E
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [5 empty] | Código: FOR-15-PRO-SIG-05
Versión: 05
|  | FORMATO: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES | [5 empty] | Fecha: 21/02/2024
Página: 1 de 1
Nombre del Indicador
Vigencia (Año de seguimiento) | Periodicidad de medición (Mes/Trimestre/Semestre/Año) | Meta | Medición del indicador | Resultado del indicador | % de Cumplimiento de la meta | Análisis y observaciones del Resultado | Plan de mejora (Aplica acción correctia) | Responsable | Fecha Limite | % Cumplimiento
|  |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Sobresaliente | >= | 91% y 100%
|  |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Satisfatorio | entre | 71% - 90%
|  |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Medio | entre | 41% - 70%
|  |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Bajo | <= | 40%
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente |  |  |  |  | Resultado
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
|  |  |  | - | Sobresaliente
SEGUIMIENTO
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
Note on B9: Fecha en la que se realiza la medición del indicador
Note on D9: Meta establecida para el indicador, en el período objeto de seguimiento
Note on E9: Ejecución del indicador, para el período objeto de seguimiento.
Note on F9: % de cumplimiento del indicador, teniendo en cuenta la meta y el resultado obtenido de la medición del indicador
Note on H9: Realizar las anotaciones que se consideren importantes frente al resultado obtenido
Note on I9: Descripción de las acciones correctivas o de mejora que se deben implementar para mejorar el comportamiento del indicador. Nota: Si el indicador cumplió la meta, no se requiere definir acciones de mejoramiento. Simplemente se coloca en este espacio :NO APLICA
Note on J9: Cargo del responsable o responsables de implementar las acciones propuestas.

## INFORMACIÓN
| PROCESO: SISTEMA INSTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Código: FOR-404-PRO-SIG-007
FORMATO: MATRIZ DE PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD
Versión: 07
Fecha: 28/11/24
Página: 1 de 4
PROGRAMA | INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN |  | CRITERIOS
OBJETIVO | Divulgar y promocionar las buenas practicas de turismo sostenible en el area certificada, implementando los requisitos legales de la NTS ST 001-1 |  | Actividad cumplida
INDICADOR DE RESULTADO | actividades ejecutadas/ actividades programadas |  | Actividad en proceso
META | Cumplimiento del 100 % de las actividades |  | Actividad sin iniciar
SEGUIMIENTO |  | REQUISTO DE SOSTENIBILIDAD ASOCIADO | METAS / ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRE B 2023
|  |  |  | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | ACTIVIDAD | OBSERVACION | ACTIVIDADES EJECUTADAS | ACTIVIDADES PLANEADAS | TOTAL | RESPONSABLE | PLAZO | ESTADO | % AVANCE SEMESTRE A 2023 | % AVANCE SEMESTRE B 2023
1 | CAPACITACIÓN | 9.3 .En el destino o área turística se debe adelantar acciones de capacitación periódica dirigida a quienes hacen parte de la autoridad y responsabilidad para la implementación y mantenimiento de los requisitos de sostenibilidad |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 2 | 0% | Oficina de Comunicaciones | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
|  | CAPACITACION |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0%
2 | PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. | 9.5.1.b. comunicar los elementos clave de respuesta a seguridad y emergencia a los turistas, residentes y empresarios relacionados con el turismo; |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Direccion de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres y Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 1 | 0% | Direccion de Gestion del Riesgo y Atencion de Desastres y Oficina de Comunicaciones | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
|  | SEGURIDAD |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 1
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 1 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0%
3 | AREAS PROTEGIDAS | 10.1.3.b). adelantar acciones para que los visitantes y turistas conozcan las áreas naturales protegidas y ecosistemas estratégicos, sus especies representativas y emblemáticas, asumiendo comportamientos responsables con el entorno teniendo en cuenta el plan de manejo del área protegida |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Oficina de comuniciones y SDE | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 1 | 0% | Oficina de comuniciones y SDE | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
| GESTIÓN DEL AGUA | 10.1.4.c. diseñar e implementar una estrategia de divulgación sobre los mecanismos de uso eficiente y ahorro de agua dirigida a los turistas y visitantes; |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Ambiente y Gestion del Riesgo | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  | AMBIENTAL |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 2 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 2
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 2 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0%
4 | MANEJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES | 10.2.1.c. informar a la población residente, empresarios, visitantes y turistas sobre la prevención, reglamentación y sanciones según la legislación vigente aplicable, en relación con la ESCNNA, en el contexto de los viajes y el turismo; |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Social y Comuntario, Secretaría de Desarrollo Económico y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Social y Comuntario, Secretaría de Desarrollo Económico y Policía de Turismo | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar | 100% | 0%
| CONSERVACIÓN, PROTECIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL | 10.2.5.e. informar a los visitantes y turistas sobre el valor del patrimonio cultural contenido en el destino o área turística; |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 1 | 0% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  | 10.2.5.f. divulgar a los residentes y prestadores las indicaciones de conservación y uso responsable de las áreas culturales de interés turístico; |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 1 | 0% | Secretaría de Cultura y Policía de Turismo | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  | SOCIOCULTURAL |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 3 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 3
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 3 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0%
5 | INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN . | 10.4.a. Adelantar acciones periódicas orientadas a difundir buenas prácticas ambientales, socioculturales y económicas entre la población residente, empresarios, visitantes y turistas; Nota: Véase Anexo C. |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico y Oficina de comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico y Oficina de comunicaciones | 2023-12-30 | Actividad cumplida | 100% | 50%
|  | 10.4.b. adelantar acciones de sensibilización a la población residente en relación con las ventajas, los beneficios generados por la implementación de esta norma, así como los impactos positivos y negativos que el turismo pueda generar; de igual manera, las oportunidades, desafíos e importancia de la sostenibilidad; |  |  |  | 3 | 3 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico- Dirección de Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 3 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico- Dirección de Turismo. | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
[6 empty] | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico- Dirección de Turismo. | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico- Dirección de Turismo. | 2023-12-30 | Actividad cumplida
|  | 10.4.c. divulgar y difundir a los prestadores de servicios turísticos las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad y calidad turística. |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Secretaria de Desarrollo Economico y Oficina de Comunicaciones | 2023-06-30 | Actividad cumplida |  |  | 0 | 1 | 0% | Secretaria de Desarrollo Economico y Oficina de Comunicaciones | 2023-12-30 | Actividad sin iniciar
|  | INFORMACION, SENSIBILIZACION Y CAPACITACION |  | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4 | 100% | 10%
|  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 4 | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | [6 empty] | 2
|  |  |  | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0 | ACTIVIDADES EN PROCESO | [6 empty] | 0
|  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 50%
[5 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE A 2023 | [7 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRE B 2023
[5 empty] | N° actividades Totales |  |  |  |  | 11 |  |  | N° actividades Totales |  |  |  |  | 11
[5 empty] | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 11 |  |  | N° actividades cumplidas |  |  |  |  | 2
[5 empty] | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 0 |  |  | N° actividades en proceso |  |  |  |  | 0
[5 empty] | % cumplimiento |  |  |  |  | 100% |  |  | % cumplimiento |  |  |  |  | 18.18%
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’