## 70-DESARROLLO SOSTENIBLE MINERO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Apoyar en el proceso de formalizacion de la actividad de la Mineria de subsistencia |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 21-MINAS Y ENERGIA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2105-Desarrollo ambiental sostenible del sector minero energético
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento del desarrollo ambiental sostenible del sector minero en el Municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010070
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.19.3.2.02.01.004 RUBROS:2.19.3.2.02.01.004
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 2105019-Asistencia técnica y socio ambiental en el desarrollo de la actividad minera de subsistencia | Realizar Talleres de capacitación en torno al uso de técnicas amigables con el medio ambiente | P | Número de personas | 15 | P | 75000000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| Realizar jornadas de prevención promoción y protección de los derechos humanos enfocado a los mineros de subsistencia | P | Numero de jornadas | 1 | P | 75000000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 150000000
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
|  | META DE RESULTADO No. Formalización de mineros de subsistencia | [5 empty] | numero | P | 1490 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
|  |  | 38682335052 |  | icld
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: usuario: 340
Note on H21: usuario: 340

## 68-CONSOLIDACION PRODUCTIVA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Implementar acciones orientadas a proveer apoyo y estimulo en la reconversión social laboral |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 21-MINAS Y ENERGIA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2104-Consolidación productiva del sector minero
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO IBAGUE
CODIGO BPPIM: 2024730010068
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.19.3.2.02.02.009 RUBROS:2.19.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
2104021-Fomento de proyectos productivos para la reconversion sociolaboral de los mineros de subsistencia | Formar y Acompañar a los mineros de subsistencia con asistencia tecnica para formar e implementar procesos productivos y seguros | P | numero | 15 | P | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
2104018-Acompañamiento a los mineros de subsistencia en la inscripcion en la plataforma genesis y verificación en el cumplimiento de los requisitos con el objetivo de certificar su actividad minera de subsistencia | Acompañar a los mineros de subsistencia en la inscripción en la plataforma Genesis y verificación en el cumplimiento de los requisitos, con el objetivo de certificar su actividad minera de subsistencia | P | numero | 375 | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Realizar talleres a mineros de subsistencia sobre el manejo de la plataforma GENESIS | P | Numero | 15 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
E
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | P | 350000000
|  | E |  |  | O | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero |  | META DE RESULTADO No. Número de procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales. | [6 empty] | P | 30 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: usuario: 337, 968
Note on I19: usuario: 337, 968

## 122-sectores productivos
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Aumentar el desempeño ambiental de los sectores productivos enfocado en los negocios verdes y servicio de recoleccion post consumo |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Fortalecimiento Del Desempeño Ambiental De Los Sectores Productivos
Fortalecimiento del desempeño ambiental en el sector productivo de los negocios verdes del municipio del municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010122
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.19.3.2.02.01.004 -2.19.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3201003-Estrategia de fomento de negocios verdes y de desarrollo economico sostenible, como el sector turistico en areas de interes ambiental | Fortalecer las capacidades y la consolidación de los Negocios verdes de eco innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes | P | numero | 1 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  | 1 | O
| Capacitar a productores en temas de Buenas prácticas Ambientales y Productivas | P | Número | 20 | P | 50000000 | 50000000
|  | E |  | 20 | O
3201009Seguimiento y evaluación realizada a programas que sean sometidos a sistemas de gestión diferencial y evitar que la disposicsion final se realice de manera conjunta con los resduos de origen domesticos | Realizar Servicios de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos posconsumo | P | numero | 1 | P | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  | 1 | O
| 1 Realizar Estrategias de divulgación del manejo adecuado de residuos sólidos: | P | numero | 1 | P | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  | 1 | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 150000000 | 150000000
|  | E |  |  | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero |  | META DE RESULTADO No. Mejorar el nivel de calidad ambiental urbana | [6 empty] | P | 54 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: usuario: ,1205,
Note on I19: usuario: 337, 968
Note on H23: usuario: 1649
Note on I23: usuario: 968

## 60-CONSERVACION DE LA BIODIVERS
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Desarrollar e implementar acciones dirigidas a la gestión integral de la protección de áreas de conservación y/o estratégicas |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3202-Conservación de la biodiversidady sus servicios ecosistemicos
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos en el Municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010060
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:219320201002-2.19.3.2.01.03.001-2.19.3.2.02.01.003-2.19.3.2.02.01.004-2.19.3.2.02.02.008-2.19.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3202005- Implementación de proyectos y /o estrategias de reforestación , restauración y /o reestablecimiento ecologica de predios del sistema municpal de areas protegidas "SIMAP", así como aquellos ecosistemas degradados protegidos de interes ambiental | Implementar proyectos y/o estrategias de mantenimiento, señalización y restauración en predios del Sistema Municipal de áreas Protegidas, así como aquellos ecosistemas degradados y de interés ambiental. | P | Ha restauradas | 95 | P | 225000000 | 225000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E | Ha |  | O |  | 0
| Realizar talleres de concienciación alrededor del tema de especies silvestres y especies insignia | P | N | 10 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E | Numero de talleres |  | O |  | 0
3202048-Formulación e implementación de planes de manejo ambiental en los predios del sistema municipal de areas protegidas SIMAP | Elaboracion de planes de manejo | P | Numeros de planes | 2 |  | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  |  |  | 0
3202006-Siembra de arboles en procesos de reforestación y restauración ecológica | Sembrar y mantener árboles en procesos de reforestación y restauración ecológica | P | Numero de arboles | 157000 | P | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E | Numero |  | O |  | 0
3202038-Fomento, producción y propagación de plántulas de species arboreas, arbustivas con fines de conservación y restauración ecológica, en el viver municipal , así como especies ornamentales para separadores y zonas verdes. | Realizar actividades de fomento de material forestal con fines de reforestación y ornamental | P | Numero de plantas | 78000 | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O |  | 0
| Suministrar materiales y equipos para el vivero | P | global | 1 | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
3202042-Actividades de seguimiento,monitoreo e intervenciones silvicultarales que permiten realizar podas , talas o tratamientos fitosanitarios a los árboles que se encuentran en emergencia | Realizar actividades de monitoreo y seguimiento e intervenciones silviculturales que permiten realizar podas, talas o tratamientos fitosanitarios a los árboles que se encuentran en emergencia. | P | Numero de arboles | 25 | P | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O |  | 0
3202043-Implementación del esquema de pagos por servicios ambientales en zonas con especial interes ambiental y servicios ecosistemicos | Implementar el esquema de pago por servicios ambientales en zonas con especial interés ambiental y servicios ecosistémicos. | P | Numero | 30 | P | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Apoyar la gestión de acciones encaminadas a fortalecer las actividades de la implementación de esquemas por pago de servicios ambientales | P | numero de esquemas implementados | 1 | P | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O |  | 0
3202047-Desarrollo de actividades necesarias para administrar y manejar las areas protegidas del simap asi como la adquisicion de predios con fines de conservación | Adquirir predios con fines de conservación y predios de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales (estudio de títulos, levantamientos topográficos, avalúos, custodia y administración, gastos notariales) | P | Ha admiistradas | 5677 | P | 3691300000 | 3691300000 |  | 5066300000 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O |  | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 5066300000 | 5066300000
|  | E |  |  | O | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de hectáreas bajo esquemas de pago por servicios ambientales |  | META DE RESULTADO No. Número de hectáreas bajo esquemas de pago por servicios ambientales en cuencas abastecedoras de acueducto, zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de agua. | [5 empty] | Numero de Ha | P | 100 | NOMBRE:
E
Número de hectáreas / predios adquiridos |  | META DE RESULTADO No. Número de hectáreas / predios adquiridos en cuencas abastecedoras de acueducto, zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de agua de acueducto, zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de agua | [5 empty] | Numero de Ha | P | 200 | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: pago de vigencia expirada contrato , 22106800 | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: usuario: 172, 851,376,666,1252
Note on H21: usuario: 172, 851.1583
Note on H25: usuario: 338, 665
Note on H27: usuario: 2248
Note on H31: usuario: 1583
Note on H35: usuario: 345, 120, 162,1221,1220,1382,2156

## DESEMPEÑO AMBIENTAL SECTORES (hidden)
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
LINEA ESTRATEGICA:SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: Aumentar el desempeño ambiental de los sectores productivos enfocado en los negocios verdes y servicio de recoleccion post consumo |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: 3201-Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE LOS NEGOCIOS VERDES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: 2024730010122
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3201003-Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes | Fortalecer las capacidades y la consolidación de los Negocios verdes de eco innovación, eficiencia energética, producción limpia y mercados verdes | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
| Apoyar las acciones de gestión para realizar las actividades de negocios verdes | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
| Capacitar a productores en temas de Buenas prácticas Ambientales y Productivas | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo | Realizar Estrategias de divulgación del manejo adecuado de residuos sólidos | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
| Realizar Servicios de seguimiento y evaluación de los programas de de recolección de residuos posconsumo | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | O |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P | [6 empty] | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero de Negocios Verdes implementados |  | META DE RESULTADO No. Negocios verdes verificados territorio. | [5 empty] | Numero de Ha | P | 2 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero de Ha | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 65-Recurso hidrico
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Fortalecer los Ecosistemas Municipales |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Gestión integral del Recurso Hídrico en el Municipio de Ibagué
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento de la gestión integral del Recurso Hídrico en el Municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010065
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.19.3.2.02.02.003 RUBROS:2.19.3.2.02.01.003 | 2.19.3.2.02.02.003
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3203034 - Acciones de preservación y conservación de fuentes hídricas | Implementar acciones de recuperación y conservación para la provisión del recurso hídrico | P | 15 | numero | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Implementar acciones de restauración en ecosistemas de interés ecológico en atención a acciones populares y acciones judiciales (microcuencas, corredores biológicos) | P | 5 | Numero | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| adquirir elementos para fortalecer las actividades de recuperación y conservación de fuentes hídricas | P | 1 | Global | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 200000000
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero de procesos |  | META DE RESULTADO No Indice de calidad urbana | [5 empty] | Numero | P | 54 | NOMBRE:
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 64-EDUCACION AMBIENTAL
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO:2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Brindar asistencia técnica y recursos para la implementación de iniciativas y estrategias ciudadanas de educación ambiental |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3208-Educación ambiental
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Implementación de la estrategia " ecologiando" aprendiendo el arte de cuidar el Municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010064 - 2020730010018
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:2.19.3.2.02.01.003 - 2.19.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3208008-Desarrollo de programas de educación ambiental como foros ,conversatorios, talleres, entre otros dirigidos a la población ibaguereña | Desarrollar programas de educación ambiental, como foros, conversatorios, talleres, entre otros dirigidos a la población ibaguereña | P | 20 | numero de talleres | P | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O |  | 0
| Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los actores del sector turístico, destacando la importancia de los ecosistemas, su funcionalidad y la urgencia de su conservación | P | 2 | Numero de campañas | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O |  | 0
| Apoyar a la implementación de PRAES | P | 10 | Número de Praes apoyados | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O |  | 0
3208010-Procesos de formación , sistematización ,( investigación), gestión y comunicación e información para el desarrollo efefctivo de las estrategias de la politica de educación ambiental | Servicio de educación informal ambientaL | P | 1500 | Numero de personas capacitadas | P | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O |  | 0
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 650000000
|  | E |  |  | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Numero de procesos |  | META DE RESULTADO No. Número de procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales. | [5 empty] | Numero | P | 30 | NOMBRE:
[9 empty] | E | 30
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H19: RICHI: 664,
Note on H21: usuario: 850
Note on H23: usuario: 857
Note on H25: usuario: 754 , 1743

## 66-CAMBIO CLIMATICO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | SOSTENIBILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Fortalecer las estrategias y acciones en la implementación del cambio climático |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 32-AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3206- Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento en la gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente con el clima en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010066 - 2020730010009
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:2.19.3.2.02.01.003-2.19.3.2.02.01.004-2.19.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
3206004-Capacitar personas en aras de promover conciencia ambiental en el marco del cambio climárico | Capacitar personas en aras de promover consciencia ambiental en el marco del cambio climático. | P | Número | 650 | P | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
3206003-Desarrollo de proyectos encaminados a la reducción de emisiones de gases invernadero como la implantación del sistema de movilidad sostenible , aumento de sumideros de carbono, reducción de vulnerabiliodad y resiliencia a la variabilidad climática | Desarrollar proyectos encaminados a la reducción de emisiones de gases invernadero como la implantación del sistema de movilidad sostenible, aumento de sumideros de carbono, reducción de vulnerabilidad y resiliencia a la variabilidad climática. | P | Número | 1 | P | 250000000 | 250000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
3206016 -Desarrollo de programas de ecoinnovación , por medio de la construcción de sistemas de estufas ecoeficia fijas construidas en la zona rural dispersa que disminuya la deforestación , de áreas de interes ambiental y desarrolle un entorno | Desarrollar programa de eco innovación, por medio de la construcción de sistemas de Estufas ecoeficientes fijas construidas en la zona rural dispersa que disminuyan la deforestación, de áreas de interés ambiental y desarrolle un entorno sano. | P | Número | 25 | P | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 600000000
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de procesos de educación y participación |  | META DE RESULTADO No.Número de procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales. | [5 empty] | Numero de Ha | P | 30 | NOMBRE:
[9 empty] | E | 30
|  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero de Ha | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 69-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [8 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [8 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Fortalecer la prestación de servicio de aseo, acueducto y alcantarillado |  |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 40-VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [9 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010069 -2020730010019 - 2020730010011
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:2.19.3.2.02.01.003 -2.19.3.2.02.01.004 - 2.19.3.2.02.02.005 - 2.19.3.2.02.02.008 - 2.19.3.2.02.02.009 - 2.19.3.3.01.02.004.01-2.19.3.3.01.02.004.02
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | R.B. SGP | Credito | OTROS | INICIO | TERMINACION
4003017-Proyectos de asistencia técnica y /o suministro que mejoran la provision , y /o continuidad de los servicios de acueductosm | Mejorar y/o optimizar y brindar apoyos técnicos a los acueductos de la zona rural y urbana | P | Numero de acueductos | 5 | P | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4003025-Fortalecer financieramente proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales por medio del Plan Departamental de Aguas | Transferir recursos para la EDAT para el Plan Departamental de Aguas | P | Transferencia realizada | 1 | P | 4467000000 |  | 4467000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4003018 - Construcción PTAR en el Municipio de Ibagué | Realizar la construcción e interventoría de PTAR en el Municipio de Ibagué | P | Número | 1 | P | 60000000 |  |  |  |  | 60000000 | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4003047-Pago de subsidios para estratos 1, 2 y 3 para servicios públicos de acueducto. | Pago de subsidios para estratos 1, 2 y 3 para servicios públicos de acueducto. | P | Numero de habitantes | 467463 | P | 6638035052 | 3258000000 | 3380035052 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O | 0
| Pagar subsidios para estratos 1, 2 y 3 para servicios públicos de alcantarillado. | P | Numero de habitantes | 467463 | P | 5832000000 |  | 5832000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O | 0
| pagar subsidios para estratos 1, 2 y 3 para servicios públicos de aseo. | P | Numero de habitantes | 467463 | P | 3729000000 | 3729000000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O | 0
4003026 -Realizar el apoyo para los proyectos de pozos sépticos en área rural. | Apoyar económicamente las comunidades organizadas para la adquisición e instalación de sistemas sépticos domiciliarios para la población rural | P | Número | 150 | P | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4003020- Proyectos de asistencia técnica y/o suministros para las redes de los sistemas de saneamiento. | Mejorar y/o optimizar y brindar apoyos técnicos a los alcantarillados y/o a los sistemas de tratamiento de aguas residuales de la zona rural y urbana | P | Número | 2 |  | 60000000 |  |  |  |  | 60000000 | 2025-01-01 | 2025-12-31
E
4003022-Adopción e implementación del PGIRS | Actualizar e implementar el Plan de Residuos Solidos ±PGIRS | P | Plan implemntado | 1 | P | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  | 1 | O
| adquirir materiales y equipos para el fortalecimiento de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS | P | Global | 1 | P | 40000000 | 40000000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4003023-Seguimiento de las acciones realizadas por el operador del servicio de aseo de implementación del PGIRS | Realizar Seguimiento al Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos PGIRS en el Horizonte a corto Plazo (4) años | P | Numro de seguimiento | 1 | P | 100000000 | 100000000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4003021- Programa de aprovechamiento de residuos sólidos PGIRS | capacitar y sensibilizar a la comunidad en general en el manejo de residuos solidos | P | Personas capacitadas | 25 | P | 25000000 | 25000000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Fortalecer el programa de gestión de residuos sólidos en la zona rural | P | Numero de programas | 7 | P | 25000000 | 25000000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 21216035052
|  | E |  |  | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Calidad Urbana |  | META DE RESULTADO Índice de Calidad Urbana | [5 empty] | Numero de Ha | P |  | 54 | NOMBRE:
E
Número de hectáreas / predios adquiridos |  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero de Ha | P |  |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: la meta que hace referencia a construccion de una PTAP se ha dificultado su cumplimiento debido a que  se debe acreditar la propiedad y/o disposición de los predios necesarios para la construcción de infraestructuras del proyecto, o de ser necesario realizar el trámite en pro de constituir de los gravámenes de servidumbres que permitan el paso de las líneas de acueducto o alcantarillado requeridas para la instalación de tuberías.  La gestión de predios y servidumbres es un trámite que debe efectuarse previo de la presentación del proyecto, dado que muchas veces implica procedimientos (administrativos y/o judiciales), que dependen única y exclusivamente de terceros (propietarios del (los) predio(s), avaluadores, Notarías, Curadurías, Oficinas de Catastro, Oficinas de Registro, autoridades administrativas y en algunos casos instancias judiciales), lo cual implica plazos legales que deben cumplirse necesariamente para poder acreditar el componente predial en la presentación del proyecto.  Para adquirir un predio, debe conocer el estado jurídico del inmueble a través de un estudio de títulos, que le permita determinar la viabilidad del predio y que el mismo no se encuentra afectado por medidas cautelares y/o gravámenes que impiden su adquisición, (falsa tradición, limitaciones al dominio, procesos judiciales en curso), lo que hace que se deban cancelar previamente para poder dar continuidad al trámite de adquisición. | [11 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on M19: usuario: 32044

## 67-BOMBEROS Y GESTION DEL RIESG
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO | GRUPO: DIRECCIÓN DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO:2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Incrementar el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres y emergencias en el municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 4503- Gestión del riesgo de desastres y emergencias
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Fortalecimiento del manejo integral de la gestión del riesgo y emergencias en el municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010067 - 2020730010060
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:2.19.3.2.01.01.003.07.01 -2.19.3.2.02.01.002 - 2.19.3.2.02.01.003 -2.19.3.2.02.01.004 -2.19.3.2.02.02.005 - 2.19.3.2.02.02.008 - 2.19.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4503002-Bomberos en el territorio – Planes Comunitarios de Gestión del riesgo. | Capacitar a las comunidades en prevención, manejo de riesgos, incendios estructurales, inundaciones, etc (Bomberos en tu territorio) | P | Personas capacitadas | 750 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Realizar Campañas educativas en conocimiento del riesgo, reducción y manejo de desastres (apoyo en la construcción de planes comunitarios y escolares, y de emergencias) | P | Numero de campañas | 1 | P | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4503004-Acciones de respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico -Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal, nucleares, biológicos, químicos y radiológicos – NBQR, equipos para el manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal. | Realizar Acciones de respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico | P | Emergencias atendidas | 125 | P | 3725000000 | 3725000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Adquirir maquinaria y/o vehículos de emergencia necesaria para atender emergencias | P | Global | 1 | P | 800000000 | 200000000 | 600000000 |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Adquirir combustible para funcionamiento de maquinarias y equipos para la dirección de bomberos | P | Global | 1 | P | 500000000 | 500000000 |  | 5025000000 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4503017 -Estudios orientados en conocer las condiciones de riesgo del territorio, analizar y valorar la amenaza y vulnerabilidad y realizar el análisis a diferentes escalas. | Estudios orientados en conocer las condiciones de riesgo del territorio, analizar y valorar las amenazas y vulnerabilidad y realizar el análisis a diferentes escalas. | P | Numero de estudios | 1 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4503018-Acciones para generar datos e información con relación al comportamiento de fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo que permitan la toma de decisiones. | Mejorar la red de comunicación a través de estrategias, equipos que permitan alertar y coordinar las ayudas ante un evento de emergencia | P | Numero de sistemas de alertas | 1 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | #REF! | #REF!
|  | E |  |  | O
4503023-Actualización del plan de gestión del riesgo de desastres del Municipio que incluya objetivos, metas, indicadores. | Actualizar la estrategia para la respuesta a emergencias del Municipio que incluya objetivos, metas e indicadores. | P | Numero de documentos | 1 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Actualizar el plan de gestión del riesgo de desastres del Municipio que | P | Numero de documentos | 1 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4503028-Entrega de recursos en especie o monetarios dirigidos a población afectada por situaciones de emergencia. | Realizar Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal, nucleares, biológicos, químicos y radiológicos ±NBQR, equipos para el manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal. | P | Personas afectadas | 200 | P | 500000000 |  | 500000000 |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| Entregar recursos en especie o monetarios dirigidos a población afectada por situaciones de emergencia | P | Personas beneficiadas | 200 | P | 300000000 |  | 300000000 |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4503014-Reforzamiento estructural de la Estación Centro de la Dirección Cuerpo Oficial de Bomberos. | adecuar, mantener y/o reforzar de las estaciones de la Dirección Cuerpo Oficial de Bomberos | P | Numero de estaciones | 1 | P | 650000000 | 650000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
4503015 - Construcción de la Estación Jardín de la Dirección Cuerpo Oficial de Bomberos. | Construir la Estación Norte "Jardín" de la Dirección Cuerpo Oficial de Bomberos. | P | Numero de estaciones | 1 | P | 3650000000 | 3650000000 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 10300000000 |  | 1400000000
|  | E |  |  | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO |  | META DE RESULTADO Índice de mejoramiento de condiciones de riesgo, amenaza y/o vulnerabilidad | [5 empty] | Numero de Ha | P | 100 | NOMBRE:
E
Número de hectáreas / predios adquiridos |  | META DE RESULTADO No. | [5 empty] | Numero de Ha | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
38682335052
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on M24: usuario: ADICION 3082/2023
Note on H28: usuario: 2925
Note on H32: usuario: 2082

## resumen guia
| PA | hacienda (gasto liquidado)
2024730010067 | 10300000000 | 10300000000
2024730010069 | 21216035052 | 21216035052
2024730010066 | 600000000 | 600000000
2024730010064 | 650000000 | 650000000
2024730010060 | 5066300000 | 4566300000
2024730010065 | 200000000 | 200000000
2024730010068 | 350000000 | 350000000
2024730010122 | 150000000 | 150000000
2024730010070 | 150000000 | 150000000
| 38682335052 | 38182335052
acuerdo | 38682335052
gasto liquidado 2025 | 38182335052
diferencia | 500000000