## BIBLIOTECAS
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | CULTURA | GRUPO:
| FECHA DE PROGRAMACION: 2025 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO:
| LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Desarrollar los Centros Creativos y del Saber a través de un plan de intervención, mejoramiento de infraestructura y dotación de la red pública de 21 bibliotecas del Municipio |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | CULTURA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | CULTURA EN ACCIÓN - ARTE PARA TODOS. PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO, EMPODERAMIENTO, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA CULTURAL Y ARTISTICO ARTE PARA TODOS EN LA CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO Y CAPITAL MUSICAL DE COLOMBIA, IBAGUÉ, TOLIMA
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010088
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.15.3.2.01.01.003.03.02-05 2.15.3.2.01.01.003.03.02-17 2.15.3.2.01.01.003.05.02-28 2.15.3.2.01.01.003.05.02-59 2.15.3.2.02.02.005-05 2.15.3.2.02.02.008-05 2.15.3.2.02.02.008-17 2.15.3.2.02.02.009-05 | RUBROS: APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
0 | METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
| Código MGA: 330100300 Bibliotecas Adecuadas Intervenir las bibliotecas convirtiendolas en los centros creativos del saber especializadas en los procesos de formación artistica con miras a una red de escuelas de arte y pensamiento | Realizar Mantenimiento de las bibliotecas adscritas a la red | P | Mantenimientos Realizados | 4 | P | 450000000 | 450000000 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
E
|  | Realizar la interventoria de los mejoramientos de infraestructura | P | Interventoria Realizada | 1 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-30
E
| Código MGA: 330112700 Infraestructuras Culturales Dotadas Fortalecer los centros creativos del saber (espacios culturales y bibliotecas) a través de los servicios de personal, dotación de material didáctico, pedagógico, instrumental, tecnológico y/o mobiliario, conexión y acceso a internet, y elementos propios de cada área (música, teatro, danzas y/o artes plásticas y visuales). para espacios estructurados en el desarrollo de procesos artístico y/o cultural formales y no formales, para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos | Gestionar los servicios complementarios requeridos para la atención de las comunidades en la red de bibliotecas publicas - centros creativos y del saber (servicio internet) | P | Número Bibliotecas Dotadas | 21 | P | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
E
|  | Atender las comunidades beneficiarias de la red de bibliotecas publicas - los centros creativos y del saber | P | Personal Contratado | 6 | P | 205000000 | 205000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
E
|  | Gestionar los servicios complementarios requeridos para la atención de las comunidades en la red de bibliotecas publicas - centros creativos y del saber Desarrollo vacaciones recreativas en la red de bibliotecas publicas | P | Vacaciones recreativas realizadas | 1 | P | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  |  | 0
|  | Realizar la participación en encuentros locales, regionales, nacionales, internacionales, y eventos enfocados en el fortalecimiento de las habilidades y competencias del equipo de trabajo humano de la red publica de bibliotecas | P | Encuentros realizados | 2 | P | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 0 | #DIV/0!
E
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 920000000 | 920000000 | 0 | 0 | 0
E
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de beneficiarios de la oferta públicas de las culturas, las artes y los saberes |  | META DE RESULTADO No. Número de beneficiarios de la oferta públicas de las culturas, las artes y los saberes | [5 empty] | Numero de Beneficiarios | P | 544132 | NOMBRE:
E
| Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de aprovechamiento del tiempo libre |  | META DE RESULTADO No. Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de aprovechamiento del tiempo libre | [5 empty] | Niñas, niños y adolescentes beneficiados | P | 160000 | FIRMA
E
P
E
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on C20: OSCAR; No se va a realizar Interventoria

## FORMACIÓN
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | CULTURA | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 2025 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Realizar acciones de formación para el trabajo y el uso adecuado del tiempo libre en las áreas de las culturas las artes y los saberes -Arte y Cultura sin Barreras |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | CULTURA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | CULTURA EN ACCIÓN - ARTE PARA TODOS. PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO, EMPODERAMIENTO, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA CULTURAL Y ARTISTICO ARTE PARA TODOS EN LA CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO Y CAPITAL MUSICAL DE COLOMBIA, IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010088
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.15.3.2.01.01.003.05.02-17 2.15.3.2.02.02.009-05 2.15.3.2.02.02.009-17 2.15.3.2.02.02.009-18 2.15.3.2.02.02.009-59 | RUBROS: APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 330105200 Personas Capacitadas Servicio de educacion formal al sector artistico ycultural. Capacitar en los programas técnicos laborales por competencia en la EFAC | Realizar la planificación gestion seguimiento a los procesos de formación artistica y cultural | P | Programas Planificados | 3 | P | 176000000 | 176000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  |  |  | 0
| Desarrollar programas de formación a las comunidades a traves de la escuela de formación artistica y cultural EFAC | P | Numero de Personas Certificadas | 140 | P | 354000000 | 324000000 | 30000000 |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 76.96% | 0%
|  | E |  |  |  | 0
| Dotar con instrumentos musicales, parafernalia, equipo tecnologico, elementos e insumos entre otros, para los procesos de aprendizaje y procesos de formación a traves de la dotación del Salon de Baile de la EFAC | P | Dotación Realizada | 1 | P | 49100000 |  | 49100000 |  |  | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  |  | 0
Código MGA: 330108701 Personas Capacitadas Servicio de educación informal al sector artistico ycultural Capacitar de manera presencial y/o asincrónicamente para fortalecer integralmente los procesos artísticos y culturales a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adultos del sector urbano, rural y a los distintos formadores culturales de la ciudad. | Realizar la planificación gestion seguimiento a los procesos de formación artistica y cultural SIMIFARTE | P | Numero de Formaciones Realizadas | 4 | P | 72000000 | 72000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  |  |  | 0
| Desarrollar programas de atención a las comunidades mas vulnerables a traves del programa SIMIFARTE | P | Numero de Personas Capacitadas | 2350 | P | 201000000 | 201000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 98.41% | 66.94% | 144.7%
|  | E |  |  |  | 0
| Desarrollar programas de atención a las comunidades mas vulnerables a traves de la formación cultural para personas en condición de discapacidad | P | Numero de Formaciones Realizadas | 1 | P | 120000000 |  | 120000000 |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 100% | 0%
|  | E |  |  |  | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 972100000 | 773000000 | 199100000 | 0
|  | E | [6 empty] | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de beneficiarios de la oferta públicas de las culturas, las artes y los saberes |  | META DE RESULTADO No. Número de beneficiarios de la oferta públicas de las culturas, las artes y los saberes | [5 empty] | Numero de Beneficiarios | P | 544132 | NOMBRE:
E
Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de aprovechamiento del tiempo libre |  | META DE RESULTADO No. Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de aprovechamiento del tiempo libre | [5 empty] | Niñas, niños y adolescentes beneficiados | P | 160000 | FIRMA
E
P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on M20: OSCAR; Fecha de inicio se deja diciembre?
Note on I26: OSCAR Lo deje aca la mayor oparte del recurso

## FOMENTO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | CULTURA | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 2025 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 1. Gobernanza para el fortalecimiento cultural, formular y ejecutar documentos de política pública para el municipio. 2.Desarrollar agenda de estímulos del municipio 3.Implementar la agenda cultural de Ibagué Para el Mundo - Capital musical de Colombia |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | CULTURA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | CULTURA EN ACCIÓN - ARTE PARA TODOS. PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO, EMPODERAMIENTO, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA CULTURAL Y ARTISTICO ARTE PARA TODOS EN LA CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO Y CAPITAL MUSICAL DE COLOMBIA, IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010088
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.15.3.2.02.02.009-01 2.15.3.2.02.02.009-05 2.15.3.2.02.02.009-17 2.15.3.2.02.02.009-18 2.15.3.2.02.02.009-34 2.15.3.3.05.09.099-05 | RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - APORTES A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 330107100 Documentos Normativos Realizados Fortalecer los procesos de gobernanza cultural de la ciudad a través de la participación de distintos actores en la formulación de documentos tales como la política publica, Plan Municipal Decenal de la Música, los ejes programáticos del programa SIMIFARTE, yel mejoramiento del Plan Ibagué Ciudad Creativa de la Música ante la UNESCO | Realizar la planeación, programación, ejecución y seguimiento a la implementación de la politica publica de cultura, documentos tecnicos, administrativos y normativos. Plan Municipal de la musica, Ciudad Creativa de la Unesco. | P | Documentos tramitados | 1 | P | 100000000 | 17660000 | 82340000 |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
E
Código MGA: 330105400 Estimulos Otorgados Promover la agenda de estímulos en el sector urbano y rural con inclusión donde se desarrollen los ejes como creatividad formación emprendimiento investigación y circulación. | Apoyar las iniciativas de los artistas, gestores, cultores, hacedores, sabedores, colectivos y organizaciones culturales | P | Iniciativas apoyadas | 70 | P | 1000000000 | 1000000000 |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 73.89% | 46.23% | 118.1%
E
Código MGA: 330112800 Creadores y Gestores Culturales Beneficiados Generar estrategias de seguimiento al programa nacional BEPS, para la correcta ejecución de los beneficios periódicos | Realizar el apoyo con recursos economicos para los beneficios economicos periodicos - BEPS a gestores culturales de la ciudad de Ibagué (Pasivo pensional del municipio de Ibagué - beps 10% estampillas procultura) | P | Gestores Culturales Benficiados | 6 | P | 500000000 | 500000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 26.67% | 26.71% | 26.62%
E
Código MGA: 330105300 Consolidar una red de eventos artísticos y culturales incluyentes para todas las expresiones de la ciudad, los cuales serán promocionados a través de diferentes plataformas y medios de comunicación | Realizar la planificación, programación, gestion, seguimiento a la agenda cultural de eventos artisticos, culturales, patrimoniales de la Capital Musical de Colombia | P | Agenda programada | 1 | P | 522500000 | 522500000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 100% | 100% | 100%
E
| Participar en ruedas de negocio culturales, eventos de marketing cultural, convocatorias artisticas y culturales nacionales e internacionales, difusión en canales de comunicación tradicionales y vanguardistas | P | Acciones implementadas | 1 | P | 150400000 | 150400000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 100% | 100% | 100%
E
| Desarrollar la agenda cultural de eventos artisticos, culturales, patrimoniales de la Capital Musical de Colombia | P | Numero de eventos Culturales | 100 | P | 2496927827 | 666440000 | 1830487827 |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 97.14% | 98.18% | 96.12%
E
| Gestionar los servicios complementarios para el desarrollo y ejecucion de la agenda cultural, eventos artisticos, culturales, patrimoniales de la Capital Musical de Colombia | P | Servicios Gestionados | 1 | P | 1500000000 | 1500000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 100% | 100% | 100%
E
| Garantizar los servicios logisticos para el desarrollo de las actividades culturales y formativos. Dotar el Escenario Movil | P | Dotación realizada | 1 | P | 170000000 | 170000000 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
E
| Realizar el seguimiento, monitoreo, consolidación de informes, resultados, indicadores de las agendas y lineas de trabajo culturales implementadas para el reporte a UNESCO | P | Reportes realizados | 2 | P | 120000000 | 120000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 50% | 100% | 25%
E
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 6559827827 | 4647000000 | 1912827827 | 0 | 0
E
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de beneficiarios de la oferta públicas de las culturas, las artes y los saberes |  | META DE RESULTADO No. Número de beneficiarios de la oferta públicas de las culturas, las artes y los saberes | [5 empty] | Numero de Beneficiarios | P | 544132 | NOMBRE:
E
Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de aprovechamiento del tiempo libre |  | META DE RESULTADO No. Niñas, niños y adolescentes que acceden a servicios de aprovechamiento del tiempo libre | [5 empty] | Niñas, niños y adolescentes beneficiados | P | 160000 | FIRMA
E
P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## PATRIMONIIO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | CULTURA | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: 2025 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 1. Identificar, caracterizar y difundir el patrimonio material e inmaterial declarado de la ciudad de Ibagué. 2. Restaurar, adecuar, y/o efectuar mantenimiento, a nuestra infraestructura cultural 3.Realizar Mantenimiento, restauración y/o adecuación a nuestros bienes de interés cultural materiales muebles. 4.Construir un monumento historico |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | CULTURA | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Guardianes del Patrimonio. Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural Colombiano
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Realizar Acciones de Protección Salvaguardia al Patrimonio Material y el Patrimonio Inmaterial Para Rememorar las Raices, las Tradiciones Ibaguereñas, Salvaguardando la Memoria Historica de Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010087
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.15.3.2.02.02.005-01 2.15.3.2.02.02.008-01 2.15.3.2.02.02.009-01 2.15.3.3.05.09.099-01 2.15.3.3.05.09.099-05 | RUBROS: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - APORTES A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 330200100 Documentos Investigación Identificar, caracterizar y difundir el patrimonio material e inmaterial declarado de la ciudad de Ibagué | Caracterizar, documentar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial del municipio. | P | Documentos Elaborados | 15 | P | 120000000 | 120000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  |  | 0
Código MGA: 330207300 Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble Restaurar, adecuar, y/o efectuar mantenimiento, a nuestra infraestructura cultural | Diagnosticar el estado fisico de los bienes de interes cultural y sus intervenciones | P | Intervención realizada | 2 | P | 120000000 | 120000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
E
| Realizar la restauración, mantenimiento y/o recuperacion de bienes de interés cultural inmueble | P | Mantenimiento Raealizado | 2 | P | 660000000 | 660000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
E
| Culminar la construcción de la Manzana Cultural - Panoptico | P | Intervención realizada |  | P | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E
Código MGA: 330205100 Servicios de intervención al patrimonio material mueble Realizar Mantenimiento, restauración y/o adecuación a nuestros bienes de interés cultural materiales muebles. | Realizar el mantenimiento, intervencion y/o recuperación de los bienes de interes cultural muebles. | P | Número de bienes intervenidos | 3 | P | 250000000 | 250000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
E
Código MGA: 330204300 Monumento histórico construido Corresponde a la construcción de una obra que posea valor artístico, arqueológico, histórico o similar | Diseñar una escultura en homenaje a un personaje ilustre. | P | Numero de Monumentos Construidos | 1 | P | 280000000 | 280000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30
|  | E |  |  | O | 0
| Realizar la divulgación de la escultura a la comunidad. | P | Divulgación realizada | 1 | P | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-30
|  | E |  |  | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 1450000000 | 1450000000 | 0 | 0 | 0
|  | E | [5 empty] | 0 | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de beneficiarios de la oferta públicas de las culturas, las artes y los saberes |  | META DE RESULTADO No. Número de beneficiarios de la oferta públicas de las culturas, las artes y los saberes | [5 empty] | Numero de Beneficiarios | P | 544132 | NOMBRE:
E
[9 empty] | P |  | FIRMA
E
P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)