## 72-Certificacion
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2025-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Brindar fácil acceso a mecanismos de divulgación para la evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 36-TRABAJO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3605-FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TRABAJO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO PARA LA VALIDACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR EL ACCESO A UN EMPLEO DIGNO Y PERTINENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010072
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
360501400: Promover la certificación por competencias laborales a trabajadores y/o población en general, a través de alianzas con instituciones como el SENA, universidades, entre otros. | • Articular con Sena - Universidades - Secretaría de educación. • Brindar apoyo para lograr la certificacion por competencias laborales | P | Número de personas certificadas | 250 | P | 67200000 |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 250 | P | 67200000
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. |  | META DE RESULTADO No. Obtener un mayor puntaje en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. | [5 empty] | PUNTOS | P | 6 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
[9 empty] | E | 0
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 73-Recert_PolPublicas
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO / DIRECCIÓN DE TURISMO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2025-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Realizar seguimiento a las herramientas de gestión institucional para la competitividad y productividad. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 45-GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 4599-FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO A LOS PROCESOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS QUE MEJORAN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010073
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
459901902: Seguimiento al cumplimiento de la política pública vendedor informal, en el aporte de los mismos al desarrollo económico del municipio, y seguimiento a la política pública de desarrollo económico | • Implementar y apoyar la política pública de desarrollo económico. • Implementar y apoyar la política pública del vendedor informal • Desarrollar y/o apoyar los comités de seguimiento de las Políticas Públicas de Desarrollo Económico y Vendedor Informal. | P | Número de documentos de planeación con seguimiento realizado | 2 | P | 509090000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
459902300: Diseñar e implementación de instrumentos que contribuyan a la certificación y/o recertificación de destinos turísticos de la ciudad de Ibagué | • Garantizar el servicio de auditoría y asistencia técnica en calidad y sostenibilidad. • Brindar asistencia técnica y capacitación en normas técnicas, a los grupos de interés de la cadena de valor del sector turismo del municipio. • Brindar capacitación en normas técnicas. Generar e implementar planes de mejora, para el otorgamiento de certificaciones. | P | Número de Sistemas de Gestión implementados | 1 | P | 86241000
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 3 | P | 595331000
|  | E |  | 0 | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de gobierno digital en el habilitador de Arquitectura Empresarial | [5 empty] | PORCENTAJE | P | 88 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
E
índice de Seguridad Digital |  | META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de Seguridad Digital | [5 empty] | PORCENTAJE | P | 75 | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 74-Emprendimiento
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2025-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Generar mecanismos para apoyar el sector productivo y comercial |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS U OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA.
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010074
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
350200900: Fortalecer el tejido empresarial para la atracción de inversión e internacionalización, a través de mecanismos como: asistencia técnica, capacitaciones, mesa de atención al inversionista, gestión de estudios de mejoramiento de infraestructura y beneficios tributarios entre otros. | • Desarrollar actividades para la simplificacion de tramites • Implementar un espacio para el relacionamiento con el inversionista • Divulgar los beneficios tributarios • Realizar asistencia tecnica empresarial • Brindar capacitaciónes a las unidades productivas • Fomentar la atraccion de inversion • Brindar apoyo a los procesos de internacionalizacion | P | Número | 300 | P | 639047000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
350202100: Fortalecer unidades productivas a través de la realización y/o participación en eventos comerciales locales, nacionales y/o internacionales (ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales, ruedas inversas, entre otras), de manera presencial y/o virtual. | • Generar espacios de encadenamiento productivo • Adquirir logistica para las actividades comerciales • Realizar eventos para la comercializacion | P |  | 400 | P | 334533000
|  | E |  | 0 | O | 0
350200400: Beneficiar con apoyo a la financiación a micronegocios, famiempresas y/o microempresas, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Gestionar la colocación de microcreditos • Apoyar iniciativas de financiacion a unidades productivas | P |  | 350 | P | 122182000
|  | E |  | 0 | O | 0
350201000: Apoyar la creación de emprendimientos a través de la formación en artes y oficios con entrega de capital semilla, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Entregar capital semilla a unidades de negocio (Kits, etc) • Capacitar en artes y oficios para la creación de emprendimientos. | P |  | 100 | P | 523148000
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 1150 | P | 1618910000
|  | E |  | 0 | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 8: Entorno para los negocios (NEG) NEG-1Tramites y especialización empresarial. |  | META DE RESULTADO No. Mantener o aumentar el puntaje en Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 8: Entorno para los negocios (NEG) NEG-1Tramites y especialización empresarial. | [5 empty] | PUNTOS | P | 5.48 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 75-Empleo
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2025-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Generar articulación de la ruta empleabilidad |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 36-TRABAJO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3602-GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO INCLUYENTE, DIGNO Y PERTINENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010075
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
360200200: Realizar jornadas de empleabilidad de manera presencial y/o virtual, brindando capacitaciones que promuevan el acceso a la ruta de empleabilidad y/o acercando la oferta laboral a los diferentes grupos poblacionales | • Realizar ferias de empleabilidad • Brindar capacitacion en orientacion ocupacional • Apoyar en la implementacion de la ruta de empleabilidad de la ciudad | P | Número | 15 | P | 100800000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
360200300: Fomentar y/o impulsar procesos de asociatividad solidaria, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Fomentar creación de asociaciones • Brindar asistencia tecnica para el fortalecimiento de asociaciones | P |  | 2 | P | 67200000
|  | E |  | 0 | O | 0
360203200: Brindar asesoría y /o asistencia técnica a emprendimientos en etapa temprana o de ideación, promoviendo la formalización laboral y empresarial | • Brindar apoyo para facilitar la formalizacion laboral y/o empresarial • Realizar apoyo en la implementacion del plan de accion de C-EMPRENDE • Brindar capacitaciónes al ecosistema emprendedor • Realizar asistencias tecnica en emprendimiento • Desarrollar talleres de fortalecimiento a emprendimientos | P |  | 250 | P | 100800000
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 267 | P | 268800000
|  | E |  | 0 | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. |  | META DE RESULTADO No. Mejorar o mantener puntaje en el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) – Pilar 9: Mercado Laboral (LAB) LAB-1 Desempeño del Mercado Laboral LAB-1-3 Formalidad Laboral. | [5 empty] | PUNTOS | P | 6 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
[9 empty] | E | 0
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | YENIFER JARAMILLO GAITÁN, DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 76-Turismo
| PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL | [10 empty] | Código: FOR-08-PRO-PET-02
Versión: 02
| FORMATO: PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | Fecha: 28/11/2024
Página: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCIÓN / GRUPO: DIRECCIÓN DE TURISMO
FECHA DE PROGRAMACION: | 2025-01-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | ECONOMÍA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Realizar la divulgación y promoción de los destinos turísticos |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 3502-PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | APOYO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010076
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: (DESCRIPCIÓN) |  | 2.20.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
350204600: Implementar, fortalecer y promocionar la campaña “Descubre Ibagué”, mediante marketing turístico de alto impacto que incluyan actividades, tales comoembellecimiento de fachadas, entre otras. | • Implementar campañas de promocion y marketing turistico • Adquirir los servicios, productos y elementos que se requieran para la promocion y marketing del municipio • Desarrollar actividades para el marketing turistico | P | Número | 1 | P | 139796000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0
350204602: Participar en ferias, vitrinas, eventos de promoción turística que permitan el posicionamiento y fortalecimiento turístico a nivel local, regional, nacional o internacional. | • Participar en vitrinas y/o espacios de promocion turistica • Realizar eventos para la promoción turística • Adquirir logística para la promoción y marketing | P |  | 5 | P | 152116000
|  | E |  | 0 | O | 0
350201000: Fortalecimiento de unidades productivas y/o de autoempleo a través de la entrega de capital semilla, enfocado al sector turismo, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Entregar capital semilla a diferentes actores de la cadena turistica • Brindar capacitaciones para generar valor agregado en los productos turísticos | P |  | 20 | P | 36960000
|  | E |  | 0 | O | 0
350200900: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento del sector turístico, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Brindar apoyo a los procesos de la ruta exportadora de turismo • Desarrollar actividades para el fortalecimiento del sector turistico | P |  | 25 | P | 53811000
|  | E |  | 0 | O | 0
350204500: Brindar Capacitación y entrenamiento a personas del sector turismo, priorizando el enfoque poblacional, diferencial, firmantes de paz y/o víctimas del conflicto armado. | • Brindar capacitación especializada a diferentes actores del sector turismo • Realizar formacion a personas del sector turismo | P |  | 275 | P | 91636000
|  | E |  | 0 | O | 0
350209301: Diseñar e implementar una campaña de generación de información turística de Ibagué | • Adquirir el desarrollo, hosting, mantenimiento y otros relacionados para plataformas y aplicaciones digitales • Desarrollar actividades de informacion turistica | P |  | 1 | P | 55440000
|  | E |  | 0 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 327 | P | 529759000
|  | E |  | 0 | O | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de Competitividad Turística Regional de (ICTRC) – Municipios |  | META DE RESULTADO No. Mantener o incrementar el puntaje en Índice de Competitividad Turística Regional de (ICTRC) – Municipios | [5 empty] | PUNTOS | P | 5.6 | NOMBRE: NAYDU BRIGHITE ROMERO GÓMEZ
[9 empty] | E | 0
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | JAIRO ALBERTO MORENO M., DIRECCIÓN DE TURISMO
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión deeste documento será considerada como documento NO CONTROLADO
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código del indicador de producto de la MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)