## MALLA VIAL
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION OPERATIVA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 26 DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | TRANSPORTE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Infraestructura red vial regional
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES URBANOS VIBRANTES Y SOSTENIBLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010099
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.01.001-01 | RUBROS: | MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
|  | 2.13.3.2.02.01.003-01 |  | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
|  | 2.13.3.2.02.01.004-01 |  | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
|  | 2.13.3.2.02.02.005-01 |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.006-01 |  | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
|  | 2.13.3.2.02.02.008-14 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-01 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Vía urbana construida | Código MGA: 240211300 Descripción meta: Aumento de la red vial urbana disponible para el tránsito y la movilidad construyendo nuevas conexiones entre sectores y/o comunas | 1.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero | 1 | P | 3200000000 |  |  |  | 3200000000 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Kilometro | 1 | P | 36800000000 |  |  |  | 36800000000 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.9 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
1.2 Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 240211400 Descripción meta: Mejoramiento o rehabilitación de vías urbanas existentes en la ciudad, que incluye vías principales y al interior de las comunas y/o barrios | 1.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero | 1 | P | 4260486962 |  |  |  | 4260486962 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.3 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Kilometro | 15 | P | 96208282612 | 166787643 | 545894908 |  | 95495600061 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.2.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Numero | 1 | P | 1000000000 | 1000000000 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Numero | 1 | P | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Numero | 27 | P | 952963000 | 952963000 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.2.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.9 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P | Ctos | 4 | P | 1334500000 | 834500000 | 500000000 |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
2.1 Estudios de preinversión para la red vial regional | Código MGA: 240211813 Descripción meta: Estudios y Diseños para la Modernización y el Crecimiento de los medios de transporte de todos. | 2.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0
|  | 2.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Estudios |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
2.2 Sitio crítico de la red urbana estabilizado | Código MGA: 240210100 Descripción meta: Realizar obras de estabilización y mitigación de riesgos asociadas directamente a la infraestructura vial urbana. | 2.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Diseños |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.2.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.2.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.2.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.2.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.2.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.2.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.2.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Muro |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
3.1 Puente construido en vía urbana nueva | Código MGA: 240206100 Descripción meta: Construcción de nuevos Puentes vehiculares urbano que se requiere para el desarrollo integral de la ciudad. | 3.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.1.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.1.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
3.2 Puente de la red vial urbana con mantenimiento | Código MGA: 240208300 Descripción meta: Mantener Puentes vehiculares urbano para garantizar el flujo del tránsito y la movilidad. | 3.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.2.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.2.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.2.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.2.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.2.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.2.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.2.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Mantenimientos | 2 | P | 1371283300 |  | 1371283300 |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
3.3 Puente peatonal de la red urbana construido | Código MGA: 240213000 Descripción meta: Construcción de Puentes peatonales urbanos nuevos | 3.3.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.3.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.3.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.3.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.3.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.3.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.3.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.3.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.3.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
3.4 Puente peatonal con mantenimiento | Código MGA: 240212000 Descripción meta: Mantener Puentes peatonales urbanos | 3.4.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3..2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.4.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.4.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.4.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.4.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.4.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.4.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 3.4.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Mantenimientos | 1 | P | 700000000 |  | 700000000 |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
3.5 Ciclo infraestructura construida en vía urbana | Código MGA: 240209300 Descripción meta: Habilitar carriles para el tránsito de bicicletas y demás medios de transporte alternativos | 3.5.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.6 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento | Código MGA: 240209301 Descripción meta: Mantenimiento de carriles para el tránsito de bicicletas y demás medios de transporte alternativos | 3.6.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.7 Andén de la red secundaria habilitado | Código MGA: 240203200 Descripción meta: Construir y/o mantener Andenes | 3.7.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 144756232574 | 3254250643 | 1745894908 | 0 | 139756087023
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Velocidad promedio de desplazamiento de vehículos zona urbana |  | META DE RESULTADO No. 1: Incremetar la velocidad promedio de desplazamiento de vehículos zona urbana | [5 empty] | Kilometros/Hora | P | 21 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
E
| Tiempo en minutos de desplazamiento vivienda - oficina |  | META DE RESULTADO No. 2: Disminuir el tiempo de desplazamiento vivienda - oficina | [5 empty] | Minutos | P | 27 | FIRMA
E
| km de ciclo infraestructura por cada 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 3: Incremetar los km de ciclo infraestructura por cada 100.000 habitantes | [5 empty] | Kilometros | P | 8
E
| No de Mt2 construidos para la mitigación del riesgo y la protección o conservación de la malla vial urbana |  | META DE RESULTADO No. 4: Incremetar los Mt2 construidos para la mitigación del riesgo y la protección o conservación de la malla vial urbana | [5 empty] | M2 | P | 400 | NOMBRE: GILBERTO LOZANO PEREZ / DIRECTOR TECNICO
E
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B24: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C24: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E24: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F24: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H24: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on L27: YAMILE: Interventoria Construcción y/o Mejoramiento de la Malla Vial / Av. 103
Note on L31: YAMILE: Construcción y/o Mejoramiento de la Malla Vial / Av. 103
Note on F32: YAMILE: PLAN PARCIAL EL ZORRO
Note on L45: YAMILE: Interventoria REH M V
Note on I49: YAMILE: $166.787.643 REH. MALA VIAL
Note on J49: YAMILE: $545.894.908 REH M.V
Note on L49: YAMILE: COMBO 3*1 $46.500.000.000 Calle 94 $9.200.000.000 Av. 60 con Ambala $13.800.000.000 Mej Malla Vial - Ambala desde la 103 al puente rio Alvarado $25.995.600.061
Note on I51: YAMILE: ASFALTO $750.000.000 BASE $250.000.000
Note on I53: YAMILE: $300.000.000 FERRETERIA
Note on I55: YAMILE: $952.963.000 PERSONAL
Note on I61: YAMILE: $100.000.000 COMBUSTIBLE $450.000.000CAMIONETA $200.000.000 MAQ $ 84.500.000 LABORATORIOS
Note on J61: YAMILE: $500.000.000 ALQUILER MAQ.
Note on J131: YAMILE: $2.071.283.300 MMTO PUENTES - INCLUIDA INTERVENDORIA
Note on J167: YAMILE: $2.071.283.300 MMTO PUENTES - INCLUIDA INTERVENDORIA

## VIVIENDA - MEJORAMIENTO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 26 DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Acceso a soluciones de vivienda
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010092
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-17 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 400103203 Descripción meta: Apoyar a familias de escasos recursos y/o en condiciones de vulnerabilidad para mejorar sus viviendas | 1.1.1 Aprovisionar bienes y servicios. | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.2 Contratar interventoría | P | Número | 1 | P | 0 | [6 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 Consultoría - Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 Adquirir Insumos de Ferretería | P | Número | 1 | P | 4180800000 |  | 4180800000 |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.5 Contratar Personal técnico, jurídico, financiero y administrativo para la formulación, seguimiento y/o supervisión | P |  | 14 | P | 496496000 | 496496000 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.6 Ejecutar obra civil - Mejoramiento de viviendas. | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  | 0
|  | 1.1.7 Tramitar escrituras y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 4677296000 | 496496000 | 4180800000 | 0 | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Deficit cualitativo de vivienda |  | META DE RESULTADO No. 1: Disminuir el deficit cualitativo de vivienda | [5 empty] | Unidad | P | 25.829 (14,81 %) | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: Para la vigencia 2024, se suscribio el Convenio Interadministrativo de Cooperación 054 de 2024, suscrito entre el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE IBAGUE, por valor de $8.361.600.000, de los cuales el municipio aportara el 50% ($4.180.800.000), con el cual se espera adelantar 536 mejoramientos de vivienda | [10 empty] | FIRMA:
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on J25: YAMILE: CONVENIO 054-24 FONVIVIENDA - MPIO $8.361.600.000 MPIO $4.180.800.000 FONVIVIENDA $4.180.800.000 CUPOS: 536

## VIVIENDA - CONSTRUCCION
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 26 DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Acceso a soluciones de vivienda
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS CON DEFICIT HABITACIONAL JUNTOS POR HOGARES DIGNOS Y SEGUROS IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010093
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.01.004-14 | RUBROS: |  | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
|  | 2.13.3.2.02.02.008-14 |  |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.3.13.01.001-01 |  |  | SENTENCIAS
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Vivienda de Interés Social construidas (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 400104201 Descripción meta: Apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para la adquisición de una vivienda nueva y usada | 1.1.1 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | P | Número |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.2 Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 Personal de Apoyo, Técnico, Social y SG-SST | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 Escrituración y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.5 Obras de Urbanismo | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.6 Construcción de viviendas | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.7 Interventoría | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
1.2 Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda | Código MGA: 400103300 Descripción meta: Corresponde a la asignación de subsidios para arrendamiento de vivienda en cumplimiento de sentencias judiciales. | 1.2.1 Actividad 10: Solución Temporal o Transitoria de Vivienda (0,5 smlv*6 meses) | P | Número | 44 | P | 404352000 | 404352000 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
1.3 Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Código MGA: 400103401 Descripción meta: Apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para construcción en sitio propio en el proyecto del reposo con el fin de dar cumplimiento a la sentencia 73001-23-00- 000-2001-016-76-00 | 1.3.1 Construcción de viviendas | P | Número | 158 | P | 6675000000 |  |  |  | 6675000000 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | 1.3.2 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | E |  |  | O
|  | 1.3.2 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.3.3 Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.3.4 Actividad 3: Personal de Apoyo, Técnico, Social y SG-SST | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.3.5 Insumos y suministros de ferretería KIT el Reposo | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.3.6 Escrituración y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.3.7 Obras de Urbanismo | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.3.8 Interventoría | P | Número | 1 | P | 325000000 |  |  |  | 325000000 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 7404352000 | 404352000 | 0 | 0 | 7000000000
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Disminuir el deficit cualitativo de vivienda |  | META DE RESULTADO No. 1: Disminuir el deficit cualitativo de vivienda | [5 empty] | Unidad | P | 5.328 (3,05 %) | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on L36: YAMILE: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIS (ACCION POPULAR HATO DE LA VIRGEN)
Note on L50: YAMILE: INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIS (ACCION POPULAR HATO DE LA VIRGEN)

## ESCENARIOS DEPORTIVOS
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 26 DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
| LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | DEPORTE Y RECREACION | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Formación y preparación de deportistas
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y/IO MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010034
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE PAZ Y CONVIVIENCIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010115
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-14 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-01 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-14 |  |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | OTROS (Convenio) | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Coliseos cubiertos mejorados | Código MGA: 430202800 Descripción meta: Mejoramiento de coliseo existente con impacto en un sector o comuna | 1.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 1 | P | 0 | [6 empty] | 100% | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  | 1 | O | 0
|  | 1.1.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 2 | P | 0 | [6 empty] | 100% | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  | 2 | O | 0
|  | 1.1.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
1.2 Piscinas construidas | Código MGA: 430201900 Descripción meta: Construcción de piscina nueva con impacto en un sector o comuna | 1.2.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0
|  |  | E |  |  | O | 0
1.3 Piscinas adecuadas | Código MGA: 430202102 Descripción meta: Adecuación de piscina existente con impacto en un sector o comuna | 1.3.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 1 | P | 0 | [6 empty] | 0% | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.3.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 1 | P | 100000000 | 100000000 | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.3.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.3.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.3.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.3.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número | 1 | P | 70000000 | 70000000 | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.3.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.3.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.3.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
1.4 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430206900 Descripción meta: Mejoramiento de escenarios deportivos de impacto sector o comuna, con ampliación de las posibilidades para su aprovechamiento | 1.4.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 2 | P | 5980000000 |  |  |  | 5980000000 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.4.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 2 | P | 520000000 |  |  |  | 520000000 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0 | 0
|  | 1.4.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número | 4 | P | 133000000 | 133000000 | [5 empty] | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.4.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.4.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.4.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 6803000000 | 303000000 | 0 | 0 | 6500000000
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B26: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C26: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E26: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F26: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H26: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on A29: YAMILE: COLISEO MENOR - GOBERNACION
Note on A47: YAMILE: PISCINA DE OLAS, COMPLEJO ACUATICO (GOBERNACION)
Note on A65: YAMILE: 42
Note on A83: YAMILE: 8 CUBIERTAS (CTO 2023 MARACANA + CANCHA MARTE, SACUDETE)
Note on L83: YAMILE: Obra Canchas Marte y Maracana
Note on L85: YAMILE: Interventoria Cancha Marte y Maracana

## CENTENARIO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 26 DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
| LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010095
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-14 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-14 |  |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Parques recreativos mantenidos (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430101200 Descripción meta: Mantenimiento del Parque Centenario de la ciudad de Ibagué | 1.1.1 CONSTRUIR OBRA NUEVA ZONA 3 (ALTOS) | P | Número de parques |  | P | 20000000 | [6 empty] | #DIV/0! | 50% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 10000000
|  | 1.1.2 ADECUAR ACCESOS PARQUE CENTENARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 ADECUAR Y MEJORAR - ZONA1 - ZONA 2 - ZONA 3- OBRA NUEVA ZONA 2 | P | Número | 1 | P | 7220485086 |  |  |  | 7220485086 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0
|  | 1.1.4 ADECUAR Y MEJORAR PUENTE CALLE 10 | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 INTERVENIR CONCHA ACUSTICA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 ADQUIRIR CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE RIESGO DETALLADO POR REMOCION DE MASA DE LA ZONA DOS DEL PROYECTO OPERACIÓN CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 INTERVENIR EL COMPONENTE ELÉCTRICO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.8 REALIZAR COMPONENTE AMBIENTAL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.9 ADQUIRIR INTERVENTORIA | P |  | 1 | P | 461742015 |  |  |  | 461742015 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0
|  | 1.1.10 ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.11 ADQUIRIR PERSONAL | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.12 ADQUIRIR SUMINISTROS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.13 ADQUIRIR FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.14 ADQUIRIR LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.15 PROYECTAR LICENCIA Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.16 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 7682227101 |  |  |  | 7682227101
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B16: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C16: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E16: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F16: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H16: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## COMPLEJO ACUATICO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 26 DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
| LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | DEPORTE Y RECREACION | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Formación y preparación de deportistas
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO RECREODEPORTIVO DEL PARQUE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2022730010025
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACUATICO RECREODEPORTIVO DEL PARQUE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010091
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-17 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-01 |  |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Piscinas construidas (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430201900 Descripción meta: Construcción de piscina nueva con impacto en un sector o comuna | 1.1.1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES DE URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P | Número | 10 | P | 20000000 | [6 empty] | 50% | 50% | 50%
|  |  | E |  | 5 | O | 10000000
|  | 1.1.2 REALIZAR DEMOLICIONES URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS DE URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 CONTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.5 CONTRUIR MAMPOSTERIA | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.6 REALIZAR LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BOMBEO Y FILTRACION | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.7 REALIZAR LAS INSTLACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.8 REALIZAR PISOS Y ENCHAPES | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | P
|  | 1.1.9 CONSTRUIR SARDINELES ANDENES - ZONAS DURAS Y OBRAS EXTERIORES | P |  |  | O
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.10 REALIZAR CARPINTERIA METALICA | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.11 REALIZAR MOBILIARIO URBANO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.12 REALIZAR PRELIMINARES DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.13 REALIZAR CIMENTACION DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.14 CONSTRUIR ESTRUCTURAS | P | Número | 1 | P | 5532281792 |  | 5532281792 |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.15 REALIZAR MAMPOSTERIA - MUROS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.16 REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.17 REALIZAR INSTLACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.18 CONSTRUIR CUBIERTA | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.19 CONSTRUIR PISOS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.20 REALIZAR PAÑETES Y ENCHAPES MUROS EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.21 REALIZAR CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.22 REALIZAR ACCESORIOS Y MESONES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.23 REALIZAR ACCESORIOS MESONES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.24 REALIZAR PINTURA | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.25 REALIZAR LA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.26 REALIZAR OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.27 REALIZAR ASEO GENERAL | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.28 REALIZAR INTERVENTORÍA | P | Número | 1 | P | 361641357 | 361641357 |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0%
|  |  | E | 0 |  | O | 0 | 0
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 5893923149 | 361641357 | 5532281792 | 0 | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: Los valores aca relacionados corresponden a los adiciones de los contratos de obra e interventoria del Complejo Acuatico que se viene desarrollando a traves del Proyecto 2022730010025 | [10 empty] | FIRMA:
Note on B20: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C20: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E20: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F20: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H20: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## EQUIPAMIENTOS
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 26 DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
| LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010096
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-17 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Salón comunal construido | Código MGA: 450200700 Descripción meta: Construcción de Salones comunales en terrenos no construidos | 1.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS) | P | Número |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 SUMINSTRAR MATERIALES | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TECNICO,JURIDICO Y ADMINISTRATIVO PARA FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.9 CONTRATAR INTERVENTORIA | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
2.1 Salón comunal adecuado (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 450200300 Descripción meta: Adecuación de salones comunales | 2.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL (MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS) | P | Número | 1 | P | 284740000 |  | 284740000 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TECNICO,JURIDICO Y ADMINISTRATIVO PARA FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número | 11 | P | 315260000 | 315260000 | [5 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 2.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 2.1.8 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 2.1.9 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 600000000 | 315260000 | 284740000 | 0 | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de salones comunales /Número de juntas de acción comunal |  | META DE RESULTADO No. 1: Incremetar el Número de salones comunales /Número de juntas de acción comunal | [5 empty] | Numero | P | 114/358 = 31,8% | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
[10 empty] | E |  | FIRMA
| Número de salones comunales intervenidos, mantenidos o mejorados / Número de salones comunales a cargo del Municipio |  | META DE RESULTADO No. 2: Incrementar el Número de salones comunales intervenidos, mantenidos o mejorados / Número de salones comunales a cargo del Municipio | [5 empty] | Numero | P | 30/108= 27,7% | NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
E
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B19: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C19: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E19: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F19: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H19: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## RESUMEN FTES VR EJECUCION
RESUMEN RECURSOS FINANCIEROS PLAN DE ACCION (2025)
| TOTAL | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito)
EQUIPAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MALLA VIAL | 144756232574 | 3254250643 | 1745894908 |  | 139756087023
0
VIVIENDA - MEJORAMIENTO | 4677296000 | 496496000 | 4180800000 |  | 0
0
VIVIENDA - CONSTRUCCION | 7404352000 | 404352000 | 0 |  | 7000000000
0
ESCENARIOS DEPORTIVOS | 6803000000 | 303000000 | 0 |  | 6500000000
0
CENTENARIO | 7682227101 | 0 | 0 |  | 7682227101
0
COMPLEJO ACUATICO | 5893923149 | 361641357 | 5532281792 |  | 0
0
EQUIPAMIENTOS | 600000000 | 315260000 | 284740000 |  | 0
0
TOTAL (01/01/2025) | 177817030824 | 5135000000 | 11743716700 | 0 | 160938314124
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PASIVOS EXIGIBLES
TOTAL AL 31/12/23 | 177817030824 | 5135000000 | 11743716700 | 0 | 160938314124
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0