## PLAN DE ACCION 1 OK
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: Implementar un conjunto de acciones de mejora en la infraestructura vial de Ibagué con el fin de optimizar la movilidad en la ciudad, garantizar la seguridad de los usuarios de las vías y fomentar una convivencia vial armoniosa. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementación de un conjunto de acciones de mejoramiento en la infraestructura vial con el fin de optimizar la movilidad en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010037
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240900301 - Semáforos mantenidos / 240901302 - Señales verticales instaladas | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de semáforos del Municipio de Ibagué | P | Número | 150 | P | 350000000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O | 0
| Instalar señales verticales | P | Número | 300 | P | 140000000
|  | E |  |  | O
Código MGA: 240901303 - Reductores de velocidad / 240903905 - Demarcación horizontal longitudinal realizada | Instalar reductores de velocidad | P | Número | 20 | P | 80000000
|  | E |  |  | O
| Km lineales de mantenimiento e implementación de demarcación en vía | P | Kilometros | 10 | P | 100000000
|  | E |  |  | O
Código MGA: 240903906 - Demarcación horizontal transversal realizada / 240904300 - Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial | Implementar metros cuadrados de señalización horizontal | P | Metros | 10000 | P | 100000000
|  | E |  |  | O
| Zonas escolares mantenidas y/o implementadas | P | Número | 5 | P | 30000000
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Número |  | P
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de mortalidad por accidentes de transito |  | META DE RESULTADO No. Disminuciòn de la Tasa de mortalidad por accidentes de transito | [5 empty] | % | P | 12.83 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 12
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## PLAN DE ACCION 2 OK
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: Implementar estrategias de seguimiento y fortalecimiento en el municipio de Ibagué con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad vial. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementación de estrategias de seguimiento y fortalecimiento con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010038
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240901003 - Observatorio vial en funcionamiento / 240901305 - Vías monitoreadas para la seguridad vial | Crear un observatorio de Movilidad para la ciudad de Ibagué | P | Número | 1 | P | 100000000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O | 0
| Vías monitoreadas para la seguridad vial | P | Kilometros | 3 | P | 150000000
|  | E |  |  | O
Código MGA: 240901100 - Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito | Mantener el cuerpo de agentes de tránsito del Municipio dotados (parque automotor, mantenimientos, insumos, suministros y equipos) para el control y regulación. | P | Número | 1 | P | 350000000
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de mortalidad por accidentes de transito |  | META DE RESULTADO No. Disminuciòn de la Tasa de mortalidad por accidentes de transito | [5 empty] | % | P | 12.83 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 12
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## PLAN DE ACCION 3 OK
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: TERRITORIO PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: IImplementar estrategias formativas viales que contribuyan a reducir la incidencia de accidentes viales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar una cultura de respeto y seguridad en las vías.. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: TRANSPORTE | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Seguridad de Transporte
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementación de estrategias formativas que fomenten una cultura de respeto y seguridad en las vías en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010039
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240900200 Campañas realizadas - 240902400 Víctimas directas e indirectas atendidas | Realizar campañas preventivas y educativas para generar cultura del respeto a la movilidad incluyente y accesible | P | Número | 2 | P | 450000000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| Implementar un programa de atención a víctimas VFAT por accidente de tránsito en funcionamiento | P | % | 60 | P | 700000000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
Código MGA: 240902202 Estrategias de promoción de la cultura ciudadana implementadas - 240906300 Estrategias implementadas | Realizar capacitaciones a los diferentes actores viales para el control y seguridad vial | P | Número | 4 | P | 40000000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| Realizar estrategias para promover Movilidad Sostenible en el Municipio de Ibagué | P | Número | 2 | P | 700000000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
Código MGA: 240900900 Estrategias implementadas | Formular y desarrollar una estrategia con el gremio de transporte incluyendo centros de enseñanza de conducción, centros de evaluación de conductores e infractores y empresas de transporte público | P | Número | 1 | P | 70000000
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de mortalidad por accidentes de transito |  | META DE RESULTADO No. Disminuciòn de la Tasa de mortalidad por accidentes de transito | [5 empty] | % | P | 12.83 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 12
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## PLAN DE ACCION 4 OK
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: Mejorar la seguridad vial y la movilidad urbana, contribuyendo a la reducción de accidentes de tráfico, la optimización del sistema de transporte, y la promoción de medios de transporte sostenibles en la ciudad. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Revisión del cumplimiento del plan local de seguridad vial y plan maestro de movilidad y espacio público en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010036
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240900801 - Documentos de lineamientos técnicos en temas de seguridad de transporte formulados | Actualizar el Plan Local de Seguridad Vial para el Municipio de Ibagué | P | Número | 1 | P | 190000000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O | 0
| Adoptar acciones para el cumplimiento del programa de gestión de estacionamientos en el marco del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público | P | Número | 1 | P | 190000000
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de mortalidad por accidentes de transito |  | META DE RESULTADO No. Disminuciòn de la Tasa de mortalidad por accidentes de transito | [5 empty] | % | P | 12.83 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 12
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## PLAN DE ACCION 5 OK
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: Implementar un proceso de digitalización con el fin de agilizar y simplificar los trámites relacionados con la gestión de vehículos y conductores, proporcionando una solución tecnológica eficiente y segura. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Sistematizaciòn documental de los trámites relacionados con la gestión de vehículos y conductores de la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010105
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459901707 - Documentos digitalizados / 459902500 - Sistemas de información implementados | Gestionar la digitalización del archivo de historias vehiculares para optimizar los procedimientos de atención en Trámites y Servicios | P | Número | 50000 | P | 830000000 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| Fortalecimiento de un sistema de comunicación e información accesible, confiable y oportuno para los Ibaguereños como herramienta de innovación pública | P | Número | 0 | P | 0
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumento del nivel de satisfacción de los usuarios disminuyendo tiempos de respuesta |  | META DE RESULTADO No. Incremetar el nivel de satisfacción de los usuarios disminuyendo tiempos de respuesta | [5 empty] | % | P | 50 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 40
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## PLAN DE ACCION 6 OK
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 16 DE DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO:
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [7 empty] | Objetivos: Dotar con recursos, elementos y herramientas necesarias para potenciar la eficiencia operativa en los servicios ofertados en la secretaria de movilidad |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Adquisición de recursos, elementos y herramientas para potenciar la eficiencia operativa en los servicios ofertados de movilidad en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010104
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459903400 - Sedes dotadas / 459900700 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | Adquirir la dotación de recursos, personal de apoyo, elementos, insumos, equipos tecnológicos y de oficina para prestar un adecuado servicio en la Secretaría de Movilidad | P | Nùmero | 1 | P | 300436311 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O
| Adquisición de Servicios tecnológicos para prestación de servicios de la secretaría de movilidad. | P | % | 95 | P | 1830000000
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
|  | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P
|  | E |  |  | O
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumento del nivel de satisfacción de los usuarios disminuyendo tiempos de respuesta |  | META DE RESULTADO No. Incremetar el nivel de satisfacción de los usuarios disminuyendo tiempos de respuesta | [5 empty] | % | P | 50 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 40
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)