## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7539
| Fecha | 2024-12-10
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo 01. Planeación y estructuración del presupuesto oficial del contrato de obra No. 1312 de 2023. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. | No se realizó un análisis efectivo de las condiciones iniciales del contrato y de las necesidades para su ejecución, observándose debilidades en la planeación y estructuración del presupuesto inicial de obra | Suscribir Acta de Liquidacion ya que son contratos que no se encuentran en ejecucion de acuerdo al proceso sancionatorio adalenatado por la administración municipal | Realizar reuniones con el equipo estructurador para la planeacion, analisis y verificación de los procesos contractuales tanto en su componente tecnico, juridico y financiero que llegare a realizar la secretaria | Actas de Reunion / registro asistencia / | 6 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
[9 empty] | Realizar el acta de liquidacion de los contratos 1312-2023 y 1313-2023 ya que son procesos que no se encuentran en ejecucion y se les realizo un proceso sancionatorio | Acta de Lquidación | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo 02. Recursos invertidos con ocasión del contrato No. 1312 de 2023, suscrito por el Municipio de Ibagué. Administrativo, con connotación fiscal y presunta incidencia disciplinaria. | La no obtención oportuna de los permisos y autorizaciones de las autoridades competentes (ICANH y CORTOLIMA) para el desarrollo del proyecto y por ende al atraso continuo en la ejecución de las obras, incluso de aquellas que no tenían limitante alguna por el permiso de aprovechamiento forestal que debía emitir CORTOLIMA, y así mismo la debilidad en la gestion de parte de la interventoría y la supervisión. | Suscribir Acta de Liquidacion ya que son contratos que no se encuentran en ejecucion de acuerdo al proceso sancionatorio adalenatado por la administración municipal | Realizar reuniones de seguimiento en la ejecucion y cumplimiento de las clausulas contractuales con el personal delegado para un mayor control en el desarrollo contractual, de los procesos que llegare a realizar la secretaria | Actas de Reunion / registro asistencia / Informes detallados | 6 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
[9 empty] | Realizar el acta de liquidacion de los contratos 1312-2023 y 1313-2023 ya que son procesos que no se encuentran en ejecucion y se les realizo un proceso sancionatorio | Acta de Lquidación | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo 03. Pagos realizados con el anticipo desembolsado al contrato de obra 1312 del 19 de abril del 2023. Administrativo, con connotación fiscal y presunta incidencia disciplinaria. | Contravencion a lo establecido en los Art. 82, 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, y el Manual de contratación de la Alcaldía de Ibagué, toda vez que se evidencia un ejercicio deficiente de sus labores por parte del Interventor del proyecto y la supervisión del Municipio. | Suscribir Acta de Liquidacion ya que son contratos que no se encuentran en ejecucion de acuerdo al proceso sancionatorio adalenatado por la administración municipal | Revision por parte de SUPERVISOR E INTERVENTOR cada vez que se de tramite a un pago tanto de un contrato de obra como de interventoria donde este implicado un ANTICIPO el cumplimiento a lo establecido en las clausulas del contrato que sean ejecutados por la secretaria | Informes de SUPERVISION E INTERVENTORIA detallados | 6 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
[9 empty] | Realizar el acta de liquidacion de los contratos 1312-2023 y 1313-2023 ya que son procesos que no se encuentran en ejecucion y se les realizo un proceso sancionatorio | Acta de Lquidación | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo 04. Pago actas 01 y 02 del Contrato de Interventoría 1313 de 2023. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria. | Falta de control y supervisión frente a la verificación y aprobación de los cobros realizados por la interventoría respecto a lo pactado frente a la cantidad del personal relacionado en las actas de cobro, los salarios y honorarios reportados en las planillas de aportes parafiscales y los ensayos soportados según la ejecución real del contrato de obra. | Suscribir Acta de Liquidacion ya que son contratos que no se encuentran en ejecucion de acuerdo al proceso sancionatorio adalenatado por la administración municipal | Revision por parte del SUPERVISOR cada vez que se de tramite a un pago el cumplimiento a lo establecido en las clausulas del contrato que sean ejecutados por la secretaria | Informe de SUPERVISION detallado | 6 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
[9 empty] | Realizar el acta de liquidacion de los contratos 1312-2023 y 1313-2023 ya que son procesos que no se encuentran en ejecucion y se les realizo un proceso sancionatorio | Acta de Lquidación | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Hallazgo 05. Reintegro rendimientos financieros. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, para Indagación Preliminar. | Falta de control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna de parte de la Interventoría y de la Alcaldía de Ibagué. Incumplimiento de parte del contratista, al no realizar las consignaciones de los rendimientos financieros del anticipo conforme lo estableció el contrato | Suscribir Acta de Liquidacion ya que son contratos que no se encuentran en ejecucion de acuerdo al proceso sancionatorio adalenatado por la administración municipal | Revision por parte del SUPERVISOR y de la INTERVENTORIA cada vez que se de tramite a un pago el cumplimiento a lo establecido en las clausulas del contrato con relacion al manejo del ANTICIPO, de los procesos que llegare a realizar la secretaria | Informes de SUPERVISION E INTERVENTORIA detallados | 6 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
[9 empty] | Realizar el acta de liquidacion de los contratos 1312-2023 y 1313-2023 ya que son procesos que no se encuentran en ejecucion y se les realizo un proceso sancionatorio | Acta de Lquidación | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 24
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN